**Отчеты и доклады о реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики за 2022 год**

**Содержание:**

1. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики»

2. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»

3. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения»

4. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»

5. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш»

6. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики»

7. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»

8. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»

9. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»

**10. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»**

**11. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»**

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики»**

Финансовый отдел администрации города Канаш

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» за 2022 год**

**1.Общие сведения**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш от 11.03.2019 г. № 240 (с изменениями [от 23.09.2019 г. N 1039](https://internet.garant.ru/#/document/72860400/entry/0), [от 27.11.2019 г. N 1308](https://internet.garant.ru/#/document/73220189/entry/0), [от 10.12.2019 г. N 1362](https://internet.garant.ru/#/document/73211146/entry/0), [от 30.01.2020 г. N 69](https://internet.garant.ru/#/document/73699504/entry/0), [от 03.04.2020 г. N 294](https://internet.garant.ru/#/document/73852388/entry/0), [от 08.09.2020 N 627](https://internet.garant.ru/#/document/74614008/entry/0), [от 18.01.2021 г. N 8](https://internet.garant.ru/#/document/400339141/entry/0), [от 23.06.2021 г. N 419](https://internet.garant.ru/#/document/401463510/entry/0), [от 10.08.2021 г. N 605](https://internet.garant.ru/#/document/401605692/entry/0), [от 11.10.2021 N 791](https://internet.garant.ru/#/document/403012236/entry/0), [от 17.12.2021 г. N 1114](https://internet.garant.ru/#/document/403376595/entry/0), от 10.01.2022 г. № 1, от 14.09.2022 № 1297, от 11.11.2022 г. № 1526, от 13.01.2023 № 26).

Основным разработчиком Программы является финансовый отдел администрации города Канаш.

Программа направлена на достижение следующих целей:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Канаш, оптимизация долговой нагрузки на бюджета города Канаш;

повышение эффективности бюджетных расходов, качества управления общественными финансами

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного планирования

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, росту собственных доходов бюджета города Канаш

повышение эффективности использования средств бюджета города Канаш, развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой государственного стратегического управления, путем интеграции методов проектного управления в муниципальные программы города Канаш Чувашской Республики и бюджетный процесс;

обеспечение ориентации бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов, открытости и доступности информации об исполнении бюджета города Канаш;

эффективное управление муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики, поддержание достигнутых кредитных рейтингов, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств города Канаш Чувашской Республики;

оптимизация структуры и объема муниципального долга города Канаш Чувашской Республики, расходов на его обслуживание, осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, эффективное использование рыночных механизмов заимствований.

Достижение целей и решение задач Программы в 2022 году осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:

«[Совершенствование бюджетной политики](#P4357) и обеспечение сбалансированности бюджета города Канаш»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской.Республики».

**2. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2022 году**

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2022 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4

# Таблица №1

# Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы **города Канаш**, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_8888) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики " «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Канаш» | | | | | | | |
| 1.1 | удельный вес программных расходов бюджета города Канаш в общем объеме расходов бюджета города Канаш | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.2 | доля расходов бюджета города Канаш на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства городской адресной инвестиционной программы на соответствующий год | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.3 | темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Канаш (к предыдущему году) | проценты | 105,1 | 95,6 | 101,7 | 109,6 | Погашение задолженности и увеличение налогоблагаемой базы | 100,5 |
| 1.4 | отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетополучателей к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок на соответствующий год | проценты | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.5 | отношение муниципального долга города Канаш Чувашской Республики к доходам бюджета города Канаш (без учета безвозмездных поступлений) | проценты | 9,5 | 13,1 | 0,02 | 0,0 | Отсутствие кредитных средств | 7,3 |
| 1.6 | отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам города Канаш Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам города Канаш Чувашской Республики | проценты | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.7 | отношение дефицита бюджета города Канаш к доходам бюджета города Канаш (без учета безвозмездных поступлений) (процентов) | проценты | 18,8 | 10,0 | 0,02 | 8,4 | Возврат остатков на 01.01.2022 г. | 10,0 |
| 1.8 | доля расходов на обслуживание муниципального долга города Канаш Чувашской Республики в объеме расходов бюджета города Канаш, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | проценты | 0,0 | 0,5 | 0,005 | 0,00 | Отсутствие обязательств по уплате процентов за пользование кредитов | 0,7 |
| 1.9 | объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | проценты | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.10 | объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | проценты | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

Таблица №2

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*](#sub_6666) | Примечание[\*\*](#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики " «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Канаш» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета города Канаш на очередной финансовый год и плановый период | Выполено | удельный вес программных расходов бюджета города Канаш в общем объеме расходов бюджета города Канаш составил 100 % при запланированных 100 %; городская адресная инвестиционная программа выполнена на 100 % |
| 1.2. | Основное мероприятие «Повышение доходной базы, уточнение бюджета города Канаш в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города Канаш» | выполено | Собственные доходы бюджета исполнены к уровню 2021 г. с ростом на 9,6% . |
| 1.3. | Основное мероприятие «Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города Канаш» | Выполено | количество проведенных комплексных проверок бюджетополучателей к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок выполнен на 100 % |
| 1.4. | Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации муниципального долга города Канаш Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств» | Выполено | Показатель отношения муниципального долга к доходам бюджета составил 0,0 % при запланированных 7,3 %; просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 1.5. | Основное мероприятие «Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в городе Канаш» | Выполено | 2022 год завершен с дефицитом 26 474,9 тыс.руб. при плане 125 029,3 тыс.руб. (за счет возврата остатков прошлых лет в сумме 120 325,4 тыс.руб.); доля расходов на обслуживание муниципального долга города Канаш Чувашской Республики в объеме расходов бюджета города Канаш, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила 0 % |
|  | Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов городских округов, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» | Выполено | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта составила 0,0 % |
| 2 | Общепрограммные мероприятия | выполено |  |

Таблица № 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики " «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» | 44 696,1 | 41 328,3 | 187 628,0 | 180 586,3 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Канаш» | 40 005,9 | 36 638,1 | 165 465,1 | 158 424,6 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | Общепрограммные мероприятия | 4 690,2 | 4 690,2 | 22 162,9 | 22 161,7 |

Таблица № 4

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб.[\*](#sub_9999) | Фактические расходы, тыс. руб. [\*\*](#sub_11111) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики " «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» | всего | 44 696,1 | 41 328,3 |
| федеральный бюджет | 2 352,0 | 2 352,0 |
| республиканский бюджет | 34 021,5 | 34 021,5 |
| бюджет города Канаш | 8 322,6 | 4 954,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Канаш» | всего | 40 005,9 | 36 638,1 |
| федеральный бюджет | 2 352,0 | 2 352,0 |
| республиканский бюджет | 32 606,5 | 32 606,5 |
| бюджет города Канаш | 5 047,4 | 1 679,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Общепрограммные мероприятия | всего | 4 690,2 | 4 690,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Канаш | 4 690,2 | 4 690,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- рост собственных доходов бюджета города Канаш;

-не превышение предельного дефицита бюджета;

- отсутствие просроченная кредиторская задолженности по итогам 2022 года;

-отсутствие расходы на обслуживание муниципального долга

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что все показатели Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, финансовый отдел считает целесообразным продолжить реализацию программы.

И.о.начальника финансового отдела

администрации города Канаш Т.Е.Скворцова

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие земельных и имущественных отношений»**

Отдел экономики и имущественных отношений администрации города Канаш Чувашской Республики

Отчетный год: 2022

**Годовой отчет**

**по муниципальной программе города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие земельных и имущественных отношений»**

**за 2022 год**

1. Общие сведения

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 27.08.2019 № 923 (с изменениями от 16.04.2020 №314, с изменениями от 12.07.2021 № 498, с изменениями от 11.03.2022 №290, с изменениями от 16.11.2022 г. № 1565).

Основным разработчиком Программы является отдел экономики и имущественных отношений администрации города Канаш Чувашской Республики».

Программа направлена на достижение следующих целей:

повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики;

обеспечение эффективного функционирования государственного сектора экономики.

Для достижения указанных целей Программой предусматривается решение следующих задач:

создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков;

повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение гарантий соблюдения прав участников земельных отношений;

формирование оптимального государственного сектора экономики;

создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом города Канаш.

Достижение целей и решение задач Программы в 2022 году осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:

«[Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики»](https://internet.garant.ru/#/document/72771308/entry/3000);

[«Формирование эффективного государственного сектора экономики».](https://internet.garant.ru/#/document/72771308/entry/4000)

2. Основные результаты реализации муниципальной программы и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, достигнутые в 2022 году, отражены в таблицах №№ 1,2,3,4

Таблица 1

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*](#sub_6666) | Примечание[\*\*](#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отношений" |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1  «Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  «Создание единой системы учета муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики» | Выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков» | Выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма 2  «Формирование [эффективного](#P7076) государственного сектора экономики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  «Создание эффективной системы муниципального сектора экономики» | Выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2  «Эффективное управление муниципальным имуществом» | Выполнено |  |

──────────────────────────────

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Таблица 2

# Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_8888) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 2 | Отношение суммы дивидендов (чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим муниципальному образованию город Канаш Чувашской Республики, фактически поступившей в местный бюджет города Канаш Чувашской Республики, к сумме дивидендов (чистой прибыли), подлежащей перечислению в местный бюджет города Канаш Чувашской Республики в соответствии с решениями собраний акционеров (участников) в отчетном году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 3 | Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Канаш Чувашской Республики, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Канаш Чувашской Республики (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 98,7 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | - | 99,5 |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 4 | Уровень актуализации реестра муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики (нарастающим итогом) | % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 5 | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Канаш Чувашской Республики (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 6 | Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков (нарастающим итогом) | % | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
|  | [Подпрограмма](#P12330) 2«Формирование эффективного государственного сектора экономики» | | | | | | | |
| 7 | Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| 8 | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики в отчетном году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 9 | Доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики в отчетном году | % | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 60,0 |
| 10 | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики | % | 60,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - | 100,0 |
| 11 | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Канаш Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений города Канаш Чувашской Республики | % | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | 85,0 |
| 12 | Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Канаш Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями города Канаш Чувашской Республики объектов недвижимого имущества | % | 55,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | - | 75,0 |
| 13 | Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 |

─────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 2353,5 | 2225,8 | 8098,8 | 6836,4 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики» | 1315,0 | 1205,7 | 3625,5 | 3153,7 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование эффективного государственного сектора экономики» | 1038,5 | 1020,0 | 4473,3 | 3682,6 |

Таблица 4

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб.[\*](#sub_9999) | Фактические расходы, тыс. руб. [\*\*](#sub_11111) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» | всего | 2353,5 | 2225,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 2353,5 | 2225,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики» | всего | 1315,0 | 1205,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 1315,0 | 1205,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2  «Формирование эффективного государственного сектора экономики» | всего | 1038,5 | 1020,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 1038,5 | 1020,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - |

\* В соответствии с муниципальной программой города Канаш Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Канаш Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Заместитель главы - начальник

отдела экономики и имущественных

отношений администрации города Канаш Н.И. Белов

**Годовой доклад**

**по муниципальной программе города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие земельных и имущественных отношений»**

**за 2022 год**

**Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 27.08.2019 № 923 (с изменениями от 16.04.2020 №314, с изменениями от 12.07.2021 № 498, с изменениями от 11.03.2022 №290, с изменениями от 16.11.2022 г. № 1565).

**Основные результаты достигнутые в отчетном году:**

Выполнено 4 из 4 запланированных основных мероприятий Программы:

«Создание единой системы учета муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики»;

«Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков»;

Достигнуты 13 из 13 запланированных целевых индикаторов и показателей Программы:

Доля муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот составила 100%, при плане 100%.

Отношение суммы дивидендов (чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим муниципальному образованию город Канаш Чувашской Республики, фактически поступившей в местный бюджет города Канаш Чувашской Республики, к сумме дивидендов (чистой прибыли), подлежащей перечислению в местный бюджет города Канаш Чувашской Республики в соответствии с решениями собраний акционеров (участников) в отчетном году составило 100%, при плане 100%.

Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Канаш Чувашской Республики, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Канаш Чувашской Республики (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) составила 99,0 %, при плане 99,0 %.

Уровень актуализации реестра муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики (нарастающим итогом) составил 100%, при плане 100%.

Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Канаш Чувашской Республики (нарастающим итогом) составила 100%, при плане 100%.

Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков (нарастающим итогом) составил 100%, при плане 100%.

Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики в отчетном году составила 100%, при плане 100%.

Доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики в отчетном году составила 50%, при плане 50%.

Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики составило 85%, при плане 85%.

Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Канаш Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений города Канаш Чувашской Республики составила 80%, при плане 80%.

Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Канаш Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями города Канаш Чувашской Республики объектов недвижимого имущества составила 65%, при плане 65%.

Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров составила 10%, при плане 10%.

**Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:**

Выполнение основных мероприятий Программы, значений целевых показателей и индикаторов Программы дает основание считать, что решение задач и достижение целей Программы выполнимо.

Цели Программы:

повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики;

обеспечение эффективного функционирования государственного сектора экономики.

Задачи Программы:

создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков;

повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение гарантий соблюдения прав участников земельных отношений;

формирование оптимального государственного сектора экономики;

создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом города Канаш.

Достижение целей и решение задач Программы в 2022 году осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:

«[Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики»](https://internet.garant.ru/#/document/72771308/entry/3000);

[«Формирование эффективного государственного сектора экономики».](https://internet.garant.ru/#/document/72771308/entry/4000)

**Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий):**

Степень соответствия установленных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм**:

При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы в сумме 2353,5 тыс. руб., освоено 2225,8 тыс. рублей.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий:**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы достигнуты, отдел экономики и имущественных отношений считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

Заместитель главы - начальника отдела экономики

и имущественных администрации города Канаш Н.И. Белов

**Годовой отчет и годовой доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» за 2022 год**

Годовой отчет и годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» составлен правовым отделом администрации города Канаш на основании:

- Порядка разработки, разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики от 21.02.2019 № 174;

- представленных ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения»

# за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*](#sub_6666) | Примечание[\*\*](#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»; |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1Организация оплачиваемых общественных работ | выполнено | В 2022 году в целях организации общественных работ заключено 40 договоров с работодателем города Канаш. На общественные работы трудоустроено 215 безработных гражданина |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | выполнено | В течение 2022 года центром занятости населения трудоустроено 465 несовершеннолетних детей. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации и принадлежащие к группе риска: дети из неполных и многодетных семей (192чел.), малообеспеченных семей (68чел.), дети, состоящие на учете в КДН (9чел.), на учете в ПДН (9 чел.) |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Организация временного трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы | выполнено | По программе временного трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы в 2022 году заключено 11 договоров с работодателями города. Всего трудоустроено по данной программе 31 человек, из них: 10 – инвалиды, 17 – граждане предпенсионного возраста, 4 – многодетные и одинокие родители |
| 2 | Подпрограмма 2 «Безопасный труд» |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих» | выполнено |  |

──────────────────────────────

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

**Сведения  
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_8888) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
| 1. | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,65 | 0,74 | 0,69 | 0,67 | Увеличение численности населения в трудоспособном возрасте | 0,73 |
| 1.2. | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | единиц | 0,27 | 0,5 | 0,5 | 0,31 | Увеличение количества свободных рабочих мест и вакантных должностей | 0,5 |
| 1.3. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | человек | 159 | 215 | 169 | 169 |  | 210 |
| 1.4. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | % | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |  | 38,0 |
| 1.5. | Среднегодовая численность занятых в экономике | человек | 537,2 | 537,1 | 537,1 | 537,1 |  | 536,9 |
| 2. | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | | | | | | |
| 2.1 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 80,1 | 82,4 | 81,8 | 81,8 |  | 75,0 |
| 2.2 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 1,9 | 2,25 | 1,5 | 1,2 | Уменьшение периода поиска работы | 2,2 |
| 2.3 | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 74,1 | 64,5 | 71,8 | 71,8 |  | 60,0 |
| 3. | Подпрограмма «Безопасный труд» | | | | | | | |
| 1 | Уровень производственного травматизма: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих... | человек | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,02 |
| 1.2. | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | человек | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 2 несчастных случая с тяжелым исходом произошли ООО «КАВАЗ». | 0,7 |
| 1.3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дней | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |
| 1.4. | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.5. | Количество больных с впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих | человек | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |  | 0,93 |
| 2. | Динамика оценки труда: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. рабочих мест | 55,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |  | 56,0 |
| 2.2. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 80,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 |
| 2.3. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | тыс. рабочих мест | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |
| 3. | Условия труда: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | тыс. человек | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  | 21,0 |
| 4 | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  | 3,2 |
| 5 | Индекс профессиональной заболеваемости | единиц | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  | 0,19 |
| 6 | Индекс установления первичной инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | единиц | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |  | 0,71 |

-─────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Подпрограмма 1  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | Подпрограмма 2  «Безопасный труд» | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |

**Информация  
о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования  
за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб.[\*](#sub_9999) | Фактические расходы, тыс. руб. [\*\*](#sub_11111) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» | **всего** | 289,7 | 289,7 |
| федеральный бюджет | х | х |
| республиканский бюджет | 89,7 | 89,7 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 200,00 | 200,00 |
| внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма 1  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | **всего** | 200,00 | 200,00 |
| федеральный бюджет | х | х |
| республиканский бюджет | х | х |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 200,00 | 200,00 |
| внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма 2  «Безопасный труд» | **всего** | 89,7 | 89,7 |
| федеральный бюджет | х | х |
| республиканский бюджет | 89,7 | 89,7 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | х | х |
| внебюджетные источники | х | х |

\* В соответствии с муниципальной программой города Канаш Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Канаш Чувашской Республики, внебюджетные источники.

**«Годовой доклад о ходе выполнения муниципальной программы по вопросам охраны труда города Канаш Чувашской Республики за 2022 год».**

В городе Канаш Чувашской Республики в целях обеспечения продуктивной занятости экономически активного населения администрацией города Канаш Чувашской Республики разработана Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения», которая утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2019 года № 307, (с изменениями от 12.02.2020 года №118, 08.02.2021 года №69, 10.03.2022 года №276, 02.02.2023 года №78).

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Задачами программы являются:

- обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы;

- повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан;

- внедрение культуры безопасного труда.

В Программу входят две подпрограммы:

- «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

- «Безопасный труд».

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с программой города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2019 года № 307.

Основным мероприятиями программы является:

- «Мероприятие в области содействия занятости населения города Канаш Чувашской Республики»;

- «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих».

Объем средств на реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2022 году составил 289,7 тыс. рублей, из них: 200,0 тыс. рублей средства местного бюджета (выделены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (на 10 школ по 20 тыс. рублей); 89,7 тыс. рублей средства республиканского бюджета (выделены на обеспечение реализации политики в области охраны труда).

В 2022 году в ходе реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» проведена работа по реализации трех мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»:

1. В 2022 году в целях организации общественных работ заключено 40 договоров с работодателем города Канаш. На общественные работы трудоустроено 215 безработных гражданина.

2. В течение 2022 года центром занятости населения трудоустроено 465 несовершеннолетних детей. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации и принадлежащие к группе риска: дети из неполных и многодетных семей (192 чел.), малообеспеченных семей (68 чел.), дети, состоящие на учете в КДН (9 чел.), на учете в ПДН (9 чел.).

3. По программе временного трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы в 2022 году заключено 11 договоров с работодателями города. Всего трудоустроено по данной программе 31 человек, из них: 10 – инвалиды, 17 – граждане предпенсионного возраста, 4 – многодетные и одинокие родители.

В 2022 году при администрации города Канаш Чувашской Республики осуществлял деятельность Координационный совет по улучшению условий и охраны труда, утвержденный постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 06.07.2020 года №457 «О создании Координационного совета по улучшению условий и охраны труда города Канаш Чувашской Республики» (с изменениями от 05.03.2021 года №130) образованный с участием работодателей и работников. В 2022 году состоялось 4 заседания, на которых были рассмотрены 14 вопросов.

Координационный совет рассматривает вопросы состояния условий и охраны труда в организациях, производственного травматизма, соблюдения законодательства об охране труда, организации служб охраны труда на предприятиях, организациях и учреждениях, финансирования охраны труда, состояния охраны труда в отраслях экономики, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и др.

В городе Канаш Чувашской Республики создана муниципальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в городе Канаш Чувашской Республики. Основной целью Комиссии является регулирование социально-трудовых отношений на уровне города.

В администрации города Канаш проводится уведомительная регистрация коллективных договоров, заключаемых на предприятиях города. В 2022 году зарегистрировано 25 коллективных договора.

В городе ежегодно проводится смотр - конкурс по охране труда среди предприятий, организаций и учреждений. В 2022 году в смотре – конкурсе по охране труда по итогам работы за 2022 год приняли участие 3 организации города Канаш Чувашской Республики.

В целях реализации подпрограммы «Безопасный труд» муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2019 № 307, администрация города Канаш Чувашской Республики объявила о проведении городского смотра-конкурса по охране труда по итогам 2022 года среди предприятий, организаций и учреждений города Канаш Чувашской Республики.

В целях привлечения внимания работодателей и работников к вопросам охраны труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, пропаганды положительного опыта по улучшению условий и охраны труда в организациях города традиционно в апреле проводится месячник по охране труда, посвященный Всемирному дню охраны труда (28 апреля).

Администрацией города Канаш Чувашской Республики ежегодно в целях повышения профессионального мастерства специалистов по охране труда, развития их творческой инициативы и новаторства, создания стимулов к совершенствованию выполняемой ими работы, роста престижа профессии и статуса специалиста по охране труда, привлечения внимания общественности к проблемам состояния условий, охраны труда и здоровья работающих, проводится городской конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда города Канаш Чувашской Республики».

Всего за 12 месяцев 2022 года на территории города Канаш произошло 2 тяжелых несчастных случая в ООО «КАВАЗ».

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 4 из 4 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Достигнуты 20 из 20 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы, были освоены в полном объеме.

Годовой отчет

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»

за 2022 год

Отдел экономики администрации города Канаш

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»

за 2022 год

1. Общие сведения

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 08.05.2019 № 470 (с изменениями от 11.06.2019 №615, от 28.06.2019 №687, от 02.03.2020 №185, от 25.02.2021 №98, от 12.07.2021 №499, от 15.04.2022 №506).

Основным разработчиком Программы является отдел экономики и имущественных отношений администрации города Канаш Чувашской Республики.

Программа направлена на достижение следующих целей:

формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в городе Канаш Чувашской Республики.

Для достижения указанных целей Программой предусматривается решение следующих задач:

создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики;

повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики;

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в городе Канаш Чувашской Республики;

формирование эффективно функционирующей системы муниципального стратегического управления;

повышение бюджетной эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики.

Достижение целей и решение задач Программы в 2021 году осуществлялось в рамках реализации пяти подпрограмм:

["Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_3000);

["Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей"](#sub_4000);

["Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_5000);

["Инвестиционный климат"](#sub_6000)

["Совершенствование системы муниципального стратегического управления"](#sub_6000)

2. Основные результаты реализации муниципальной программы и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, достигнутые в 2022 году, отражены в таблицах №№ 1,2,3,4

Таблица 1

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*](#sub_6666) | Примечание[\*\*](#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "«Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»" |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 "Предоставление мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" | Выполнено | В целях содействия привлечения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных ресурсов, возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, предоставлению других мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства соответствующая информация систематически размещалась на официальном сайте администрации города Канаш в разделе Объявления. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 "Развитие системы "одного окна" предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства" | Выполнено | Проведены мероприятия по сохранению дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, по созданию и (или) развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которого направлена на оказание консультационной поддержки, в рамках муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по поддержке молодежного предпринимательства. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 "Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в городе Канаш" | Выполнено | В 2022 году было проведено 79 мастер-класса, в котором участвовали 1760 человек. |
| 2 | Подпрограмма 2  «Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» | Выполнено | В течении года проведены мероприятия по организации и проведению выставок и ярмарок товаров и услуг, экспертизы качества предоставляемых услуг в сфере торговли и общественного питания, расширению сети объектов потребительского рынка с экологически чистой и безопасной продукцией.  Утвержденный план мероприятий на 2022 год по защите прав потребителей выполнен. |
| 3 | Подпрограмма 3  «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 "Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг" | Выполнено | Проведены мероприятия по улучшению качества и регламентации предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 3.2. | Основное мероприятие 2  "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | Выполнено | Проведены мероприятия по развитию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организации предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ «МФЦ» г.Канаш по принципу «одного окна» |
| 4 | [Подпрограмма](#sub_6000) 4 "Инвестиционный климат" |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1  "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Канаш Чувашской Республики" | Выполнено | Администрацией города Канаш осуществлялись мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности и сопровождению приоритетных инвестиционных проектов со стороны администрации города Канаш до окончания их реализации. Так, проведена оценка регулирующего воздействия п[роекта решения Собрания депутатов "О внесении изменения в Перечень муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам"](https://fs01.cap.ru/www22-09/www22-09/gkan/activities/2022/50bf5d74-89a7-4306-aa98-cc1d9de290d6/proekt-npa.pdf).  Осуществлялось сопровождение приоритетных инвестиционных проектов до окончания их реализации в том числе по ООО «Технологии производства».  В течение года осуществлялось консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.  Создана инженерная инфраструктура Индустриального парка в г. Канаш  На официальном сайте администрации города Канаш размещен перечень свободных земельных участков под реализацию инвестиционных проектов <https://fs01.cap.ru//www22/www22/gkan/activities/2019/5e43d1e9-530d-47fe-8b33-b733c52fa6d7/zuinvestploschadki-01082022.pdf>  Осуществлялась поддержка разделов «Инвестиционная деятельность» и «Меры поддержки субъектов МСП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа «Город Канаш» <https://gkan.cap.ru/action/activity/eab/investicionnaya-deyateljnostj>;  <https://gkan.cap.ru/action/activity/eab/gosudarstvennaya-podderzhka-subjektov-msp>  На официальном сайте администрации города Канаш размещен инвестиционный портрет города Канаш<https://fs01.cap.ru//www21-11/www21-11/gkan/activities/2019/5e43d1e9-530d-47fe-8b33-b733c52fa6d7/invest-portret-kanash.pdf> |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 "Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов" | Выполнено | В 2022 году продолжалось развитие территории опережающего социально-экономического развития «Канаш». На индустриальном парке, оборудованном необходимой инженерной инфраструктурой осуществлялась реализация приоритетного инвестиционного проекта: -«Строительство производства коммерческого машиностроения в г.Канаш» (ООО «Аркто»). |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 "Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Канаш Чувашской Республики" | Выполнено | Проведена экспертиза 5 действующих постановлений администрации города затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской инвестиционной деятельности и оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в отношении 4 проектов решений Собрания депутатов города и 2 проектов постановлений администрации города затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской инвестиционной деятельности (далее – проекты НПА).  В результате проведенной экспертизы 2 постановления признаны утратившими силу, а в 3 постановления внесены изменения согласно заключений об экспертизе. Среднее количество отзывов, полученных в ходе публичных консультаций проектов НПА (НПА) составило 14 ед.  В результате проведенной ОРВ избыточные требования не выявлены. Все проекты НПА приняты. Среднее количество отзывов, полученных в ходе публичных консультаций проектов НПА (НПА) составило 15 ед. |
| 4.4. | Основное мероприятие 4  "Создание благоприятной конкурентной среды в городе Канаш Чувашской Республики" | Выполнено | Распоряжением администрации города Канаш ЧР от 30.01.2020 № 67 утверждены план системных мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Канаш Чувашской Республики и план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции.  Отчет за 2022 год размещен на сайте администрации в сети <https://gkan.cap.ru/action/activity/eab/konkurentnaya-politika/otchet-o-vipolnenii-plana-meropriyatij-(dorozhnoj-ka> |
| 4.5. | Основное мероприятие 5  «Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест» | Выполнено | Выполнены показатели в 2022 г. по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест |
| 5 | Подпрограмма 5  Совершенствование системы муниципального стратегического управления |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1  «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики» | Выполнено | Разработаны и утверждены прогнозы социально - экономического развития города Канаш: - на среднесрочный период постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 15.09.2022 № 1304 «Об итогах социально - экономического развития города Канаш за 1 полугодие 2022 года и об основных показателях прогноза социально – экономического развития города Канаш на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; - на долгосрочный период постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 06.02.2023 № 90 «Об утверждении прогноза долгосрочного социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики на период до 2029 года» |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики» | Выполнено частично | Экономия бюджетных средств по итогам размещенного заказа в 2022 году составила 2,9 млн. рублей или 1,7%. |
| 5.3. | Основное мероприятие 3 «Проектная деятельность и программно-целевое управление» | Выполнено | В течение 2022 года осуществлялась координация деятельности структурных подразделений администрации города Канаш по разработке и реализации муниципальных программ, внесении изменений.  Отделом экономики и имущественных отношений разработан сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики за 2021 год и размещен на официальном сайте администрации города Канаш <https://gkan.cap.ru/action/activity/finance/municipaljnie-programmi-2019-2035-gg/svodnij-godovoj-doklad-o-hode-realizacii-i-ob-ocen> . |
| 5.4. | Основное мероприятие 4 «Разработка стратегии социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики до 2035 года» | Выполнено | Стратегия социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики до 2035 года утверждена Решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 27.12.2019 № 10/3 |

──────────────────────────────

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Таблица 2

# Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы **города Канаш**, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_8888) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций обрабатывающих производств | млн. рублей | 7232 | 7376 | 7376 | 16925,9 | - | 7524 |
| 2 | Рост средней номинальной заработной платы, начисленной работникам организаций города Канаш (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | % | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 16,6 | - | 3,7 |
| 1 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Канаш | % | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 9 | - | 0,2 |
| 1.2 | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | 95 | 15 | 15 | 217 | - | 15 |
| 1.3 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах бюджета города Канаш Чувашской Республики | % | 16,5 | 12 | 12 | 14,3 | - | 12 |
| 1.4 | Доля размещения заказов для муниципальных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 52,51 | 15 | 15 | 87,7 | - | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  «Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей» | | | | | | | |
| 2.1 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс.руб. | 96,6 | 64 | 64 | 113,4 | - | 66,6 |
| 2.2 | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | единиц | 87 | 12 | 12 | 63 | - | 12 |
| 2.3 | Введение новых объектов потребительского рынка | единиц | 23 | 3 | 3 | 24 | - | 3 |
|  | | | | | | | | |
| 3 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 3.1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 91 | 91 | 100 | - | 91,5 |
| 3.2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 90 | 90 | 100 | - | 90 |
|  | | | | | | | | |
| 4 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  "Инвестиционный климат" | | | | | | | |
| 4.1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году | 62,8 | 102,3 | 102,3 | \* | \* Данные об инвестициях будут представлены Чувашстатом в апреле 2023 г. | 103,4 |
| 4.2 | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 4.3 | Доля нормативных правовых актов города Канаш Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами города Канаш Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
|  | | | | | | | | |
| 5 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» | | | | | | | |
| 5.1 | Количество разработанных стратегий социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики до 2035 года | единиц | - | х | - | х | - | Стратегия социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики до 2035 года утверждена Решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 27.12.2019 № 10/3 |
| 5.2. | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,7 | Невыполнение на 1,6 % связано с тем, что в 2022 г., в связи с началом специальной военной операции, и введенными в связи с этим санкциями, на 1 процедуру приходилась только 1 заявка и контракты были заключены с единственным поставщиком по начальной максимальной цене указанной в конкурсной документации, что вызвало снижение бюджетной эффективности закупок | 3,3 |

-─────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | "Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики" | 1415,0 | 1415,0 | 7612,7 | 6087,5 |
| Подпрограмма 1 | ["Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_3000) | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | ["Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей"](#sub_4000) | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | ["Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_5000) | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Инвестиционный климат" | 1415,0 | 1415,0 | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» | - | - | - | - |

Таблица 4

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за \_2022\_\_\_ год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб.[\*](#sub_9999) | Фактические расходы, тыс. руб. [\*\*](#sub_11111) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики" | всего | 1415,0 | 1415,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | 1415,0 | 1415,0 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  ["Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_3000) | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2  ["Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей"](#sub_4000) | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3  ["Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_5000) | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4  Инвестиционный климат" | всего | 1415,0 | 1415,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | 1415,0 | 1415,0 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления» | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
|  | бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - |

\* В соответствии с муниципальной программой города Канаш Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Канаш Чувашской Республики, внебюджетные источники.

**Годовой доклад за 2022 год**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году:**

Из 15 основных мероприятий Программы:

- выполнены 14;

- выполнено частично 1 основное мероприятие: Экономия бюджетных средств по итогам размещенного заказа в 2022 году составила 2,9 млн.рублей или 1,7%, тогда как запланировано 3,3%. Невыполнение показателя на 1,6 % связано с тем, что в 2022 г., в связи с началом специальной военной операции, и введенными в связи с этим санкциями, на 1 процедуру приходилась только 1 заявка и контракты были заключены с единственным поставщиком по начальной максимальной цене указанной в конкурсной документации, что вызвало снижение бюджетной эффективности закупок

Из 16 целевых индикаторов и показателей Программы 1 не выполнено:

- бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики. Невыполнение на 1,6 % связано с тем, что в 2022 г., в связи с началом специальной военной операции, и введенными в связи с этим санкциями, на 1 процедуру приходилась только 1 заявка и контракты были заключены с единственным поставщиком по начальной максимальной цене указанной в конкурсной документации, что вызвало снижение бюджетной эффективности закупок.

**Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы**

Выполнение основных мероприятий Программы, значений целевых показателей и индикаторов Программы дает основание считать, что решение задач и достижение целей Программы выполнимо.

Задачи Программы: создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики;

повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики;

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в городе Канаш Чувашской Республики

формирование эффективно функционирующей системы муниципального стратегического управления;

повышение бюджетной эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики.

Цели Программы: формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в городе Канаш Чувашской Республики

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм**:

При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы в сумме 1415,0 тыс. руб., освоено 1415,0 тыс. руб.

**Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий):**

Основное мероприятие 2 «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики» Подпрограммы 5 Совершенствование системы муниципального стратегического управления выполнено частично в связи с тем, что в 2022 г., в связи с началом специальной военной операции, и введенными в связи с этим санкциями, на 1 процедуру приходилась только 1 заявка и контракты были заключены с единственным поставщиком по начальной максимальной цене указанной в конкурсной документации, что вызвало снижение бюджетной эффективности закупок

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы в целом выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы достигнуты, отдел экономики и имущественных отношений считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

Заместитель главы -

начальник отдела экономики

и имущественных отношений

администрации города Канаш Н.И. Белов

**Годовой доклад за 2022 год**

**О ходе выполнения муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики**

**«Цифровое общество города Канаш»**

Отдел информатизации администрации города Канаш

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» за 2022 год**

**1.Общие сведения**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш от 03.04.2019 г. № 342 (с изменениями от 12.11.2019 г. №1244; от 26.02.2020 г. №166, от 05.02.2021 г. №65, от 10.03.2022 г. № 273, от 01.02.2023 г. №63).

Основным разработчиком Программы является отдел информатизации администрации города Канаш.

Программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для развития в городе Канаш Чувашской Республики информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий;

- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- создание и обеспечение условий для повышения готовности населения к возможностям цифрового общества;

- обеспечение условий для повышения эффективности и безопасности государственного и муниципального управления в городе Канаш Чувашской Республики, взаимодействия населения, организаций, органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления на основе информационно-телекоммуникационных технологий.

Достижение целей и решение задач Программы в 2020 году осуществлялось в рамках реализации подпрограммы: «Массовые коммуникации».

В 2022 году в ходе реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» проведена работа по реализации двух мероприятий подпрограммы «Массовые коммуникации»:

- «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений средств массовой информации» израсходовано 694,0 тыс. руб. (план – 750,0 тыс. руб.) невыполнение в связи со снижением принятых НПА подлежащих опубликованию в СМИ.

- «Информационная политика» израсходовано 277,2 тыс. руб. (план – 300,0 тыс. руб.) невыполнение в связи со снижением размещенных в СМИ материалов о деятельности администрации города Канаш.

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, считаю целесообразным продолжить реализацию программы.

Начальник отдела информатизации

администрации города Канаш Н.С. Глазов

**Годовой отчет за 2022 год**

# о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш»

Отдел информатизации администрации города Канаш

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш»

# за 2022 год

**Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2022 году**

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2022 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4

# Таблица №1

# Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы **города Канаш**, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_8888) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» | | | | | | | | |
| 1.1 | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 91 | 92 | 92 | 92 |  | 92 |
| 1.2 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | проценты | 70 | 71 | 71 | 71 |  | 71 |
| 1.3 | Доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица при личном приеме | проценты | 66 | 67 | 67 | 67 |  | 67 |
| 1.4 | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | проценты | 97 | 98 | 98 | 98 |  | 98 |
| 1.5 | Доля органов исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющих обмен электронными документами с использованием электронной подписи | проценты | 80 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.6 | Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за государственной (муниципальной) услугой не превышает 15 минут | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |

Таблица №2

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*](#sub_6666) | Примечание[\*\*](#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Массовые коммуникации» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений средств массовой информации» | Выполнено | В связи со снижением принятых НПА подлежащих опубликованию в СМИ израсходовано 827,2 тыс. руб. (план – 960,0 тыс. руб.) |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Информационная политика» | Выполнено | В связи со снижением размещенных в СМИ материалов о деятельности администрации города Канаш израсходовано 277,2 тыс. руб. (план – 300,0 тыс. руб.) |

Таблица № 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» | 1050,0 | 971,2 | 4863,2 | 4348,1 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Подпрограмма «Массовые коммуникации» | 1050,0 | 971,2 | 4863,2 | 4348,1 |

Таблица № 4

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб.[\*](#sub_9999) | Фактические расходы, тыс. руб. [\*\*](#sub_11111) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики " «Цифровое общество города Канаш» | всего | 1050,0 | 971,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Канаш | 1050,0 | 971,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Массовые коммуникации» | всего | 1050,0 | 971,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Канаш | 1050,0 | 971,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- индикаторы программы достигнуты на 100 %;

- отклонение от плана по мероприятиям Программы произошло в связи со снижением принятых НПА подлежащих опубликованию в СМИ, а также материалов о деятельности администрации города Канаш в СМИ.

Начальник отдела информатизации

администрации города Канаш Н.С. Глазов

**Годовой отчет**

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики»**

Отдел строительства администрации города Канаш

2022 год

1. **Общие сведения**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 20.12.2017 г. № 1890 (с изменениями от 27.06.2018 г. № 735, от 27.12.2018 г. № 1642, от 30.04.2019 г. № 442, от 11.07.2019 № 720, от 13.04.2020 г. № 304, от 30.10.2020 г.№ 774, от 30.03.2021 г. № 206, от 06.05.2022 г. № 635, от 15.02.2023 г. № 115).

Основным разработчиком Программы является отдел строительства администрации города Канаш Чувашской Республики.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики.

Для достижения цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- формирование комфортной городской среды для жителей города;

- создание условий для повышения благоустройства территорий города;

- улучшение эстетического облика города;

- повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

Программа включает в себя две подпрограммы:

- «[Благоустройство дворовых и общественных территорий](https://internet.garant.ru/#/document/42546360/entry/10000)», которая состоит из двух Основных мероприятий:

* «Содействие благоустройству города Канаш Чувашской Республики»;
* «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- «[Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)](https://internet.garant.ru/#/document/42546360/entry/2000)», которая состоит из Основного мероприятия:

* «Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)».

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города;

- создание комфортных условий проживания для населения жителей города;

- улучшение эстетического облика города;

- улучшение качества жизни горожан;

- вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

**2. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2022 году**

Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2022 году, отражены в Таблицах № 1, 2, 3, 4.

**Таблица № 1**

**Отчет  
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики" | Выполнено | На территории г. Канаш благоустроены 1 общественная и 9 дворовых территорий, установлена 1 межквартальная детская игровая площадка, 4 придомовые детские игровые спортивные площадки, а также реализовано 4 инициативных проекта |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Выполнено | Выполнены 2 из 2 запланированных основных мероприятия подпрограммы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Содействие благоустройству города Канаш Чувашской Республики» | Выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | Не выполнено | с 2019 года подпрограмма не реализуется на территории города Канаш |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)» | Не выполнено |  |

**Таблица № 2**

# Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами). | шт. | 5 | 9 | - | 9 | - | 14 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами). | шт. | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 1.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в рамках [Указа](https://internet.garant.ru/#/document/73064042/entry/0) Главы Чувашской Республики | шт. | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 1.4 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 1 | 20 | - | 20 | - | 20 |
| 1.5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 15,11 | 20,3 | - | 20,3 | - | 28,5 |
| 1.6 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по проектированию и благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках [Указа](https://internet.garant.ru/#/document/73064042/entry/0) Главы Чувашской Республики | % | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 1.7 | Доля финансового участия физических лиц в реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от общей стоимости проекта. | % | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 |
| 1.8 | Доля финансового участия юридических лиц в реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от общей стоимости проекта. | % | 25 | 25 | - | 25 | - | 25 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | | | | | | | |
| 2.1 | Количество обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | шт. | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |

**Таблица № 3**

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Формирование современной городской среды» | 207073,7 | 136216,9 | 990933,0 | 574153,8 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | 207073,7 | 136216,9 | 989845,3 | 573069,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | 0 | 0 | 1087,7 | 1084,8 |

**Таблица № 4**

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | всего | 207073,7 | 136216,9 |
| федеральный бюджет | 17492,9 | 17492,9 |
| республиканский бюджет | 143558,3 | 79151,6 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 44667,3 | 38252,0 |
| внебюджетные источники | 1355,2 | 1320,4 |
| Подпрограмма 1 | всего | 207073,7 | 136216,9 |
| федеральный бюджет | 17492,9 | 17492,9 |
| республиканский бюджет | 143558,3 | 79151,6 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 44667,3 | 38252,0 |
| внебюджетные источники | 1355,2 | 1320,4 |
| Подпрограмма 2 | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

**Годовой доклад**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены в полном объёме. Фактические расходы за 2022 год, в рамках реализации Программы составили 136 216,9 тыс. рублей, при плане 207 073,7 тыс. руб., в том числе из средств:

- федерального бюджета – 17 492, 9 тыс. руб.;

- республиканского бюджета – 79 151,6 тыс. руб.; - бюджета города Канаш – 38 252,0 тыс. руб.;

- заинтересованных лиц – 1 320,4 тыс. руб.

Отклонение запланированных и фактических расходов на реализацию Программы составило 70856,8 тыс.руб. Причиной такого отклонения является оплата по факту выполненных работ, а также переходящий остаток для контрактации в 2023 году.

Значения целевых индикаторов и показателей Программы, установленные на 2019 год, достигнуты. Количество благоустроенных дворовых территорий в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 9 единиц или на 5,2 % от общего числа дворовых территорий. Общая доля благоустроенных дворовых территорий за 2022 год увеличилась и составила 20,3% от общего количества дворовых территорий. Количество благоустроенных общественных территорий в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 1 единицу, как и в предыдущем году. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в сравнении с предыдущим годом изменилась и составила 20 % (по дополнительному перечню видов работ).

В Программу в течение 2022 года изменения вносились один раз постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики № 635 от 06.05.2022 г. в части изменения объемов финансирования мероприятий Программы и Подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы и Подпрограммы 1. Перечень видов работ проектов благоустройства дворовых территорий был разделен на два вида: без финансового участия и с финансовым участием заинтересованных лиц.

Перечень видов работ проектов благоустройства дворовых территорий без финансового участия заинтересованных лиц подразделяются на два приоритетных направления:

первое - минимальный перечень видов работ по благоустройству, в который входят ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

второе - ремонт тротуаров вдоль дворовых проездов, благоустройство тротуаров, соединяющих дворовые территории с объектами социально-культурной сферы (школами, детскими садами, клубами, фельдшерско-акушерскими пунктами), и ремонт парковок.

Проекты благоустройства могут включать в себя и дополнительный перечень видов работ по благоустройству, к примеру, оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ. На такие виды работ установлена доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий, согласно дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий, в соотношении 20 процентов за счет средств заинтересованных лиц и 80 процентов за счет средств бюджета города Канаш. Так, администрацией города Канаш Чувашской Республики в Подпрограмме 1 был разработан порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Канаш.

По итогу 2022 года в городе Канаш были реализованы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Было благоустроено 9 дворовых и придомовых территорий многоквартирных домов на общую сумму 72,1 млн. рублей по следующим адресам:

- ул. Свободы, д. 28;

- ул. Комсомольская, д. 54;

- ул. Машиностроителей, д. 27;

- ул. Железнодорожная, д. 67;

- ул. 30 лет Чувашии, д. 10;

- пр. Ленина, дд. 55, 57, 57а, 59, 65;

- мкр. Восточный, д. 9;

- мкр. Восточный, дд. 14, 15, 19;

- ул. Заводская, д. 1.

В рамках вышеуказанной программы, также было установлено детское игровое спортивное оборудование, при участии в софинансировании заинтересованных лиц (граждан) 20 % и местного бюджета г. Канаш 80 %, на четырёх дворовых территориях на общую сумму 1,8 млн. рублей:

- мкр. Восточный д. 9;

- мкр. Восточный дд. 14, 15, 19;

- ул. Свободы д. 28;

- ул. Машиностроителей д. 27.

В целях проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с АНО "Диалог Регионы" в рамках [Федерального проекта](https://internet.garant.ru/#/document/72192514/entry/0) "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства "Умный город" создана единая федеральная платформа для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству. Задача платформы - собрать мнения как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве.

В 2021 году впервые на общероссийской платформе прошло онлайн-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. На протяжении пяти недель, до 30 мая на платформе [za.gorodsreda.ru](http://za.gorodsreda.ru/) и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет смог отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Для голосования администрацией города Канаш Чувашской Республики были разработаны три дизайн-проекта общественных территорий. Благодаря участию граждан внешний облик общественных территорий может преобразиться, став местом притяжения жителей и гостей города.

По итогам голосования в 2022 году была выбрана и благоустроена 1 общественная территория на общую сумму 17,6 млн. рублей, а именно:

- Благоустройство территории АУ «Канашский городской парк культуры и отдыха» с устройством открытого стадиона широкого профиля по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы.

Создание качественной среды, в том числе уличных площадок для детей – главный приоритет федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Межквартальные детские игровые площадки являются многофункциональными зонами, которые предназначены для досуга детей разных возрастных групп. В 2022 году в г. Канаш, была установлена межквартальная детская игровая площадка на сумму 13,0 млн. руб. площадью 680 кв.м по адресу: ул. Репина, д. 12. Программу планируется продолжать реализовывать и в последующие годы.

За год реализовано 4 проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, которые стали победителями Республиканского конкурса на сумму 6,5 млн. руб., в том числе за счет средств населения 0,98 млн. рублей (15 %):

- ул. Кирова;

- ул. Суворова, пер. Суворова;

- ул. Ватутина;

- ул. Чайковского.

Вышеуказанные проекты направлены на решение именно тех проблем, которые жители самостоятельно определяют на собраниях.

Целями конкурсного отбора являются:

- содействие в решении вопросов местного значения городского округа;

- вовлечение населения в процессы местного самоуправления;

- развитие механизмов инициативного бюджетирования;

- повышение качества предоставления социальных услуг на местном уровне.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, отдел строительства считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

Заместитель главы –

начальник отдела строительства

(главный архитектор)

администрации города Канаш Д.О. Церфус

# Отчет

# о реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан в городе Канаш

# Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»

# за 2022 год

Приложение N 1

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*](file:///C:\Users\gkan27\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7MHFJXK\ПОРЯДОК%20ПО%20ПРОГРАММАМ%20КАНАШ%20(5).rtf#sub_6666) | Примечание[\*\*](file:///C:\Users\gkan27\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7MHFJXK\ПОРЯДОК%20ПО%20ПРОГРАММАМ%20КАНАШ%20(5).rtf#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Обеспечение граждан в городе Канаш  Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» утвержденный постановлением администрации города Канаш от 11.06.2019 №613 (с изменением от 25.03.2020 №271 и от 12.07.2021 №500, от 30.03.2022 г. №430) | Выполнено |  |
| 1. | Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | Выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" | Выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1;"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | выполнено |  |

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города КанашЧувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программыгорода КанашЧувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение N 2

# Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](file:///C:\Users\gkan27\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7MHFJXK\ПОРЯДОК%20ПО%20ПРОГРАММАМ%20КАНАШ%20(5).rtf#sub_8888) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | | | | | | | |
| 1. | Целевой индикатор и показатель | Кол-во семей |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики «Поддержка строительства жилья в городе Канаш Чувашской Республике» | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель | Кол-во  семей |  |  |  |  |  |  |
| ... | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты |  | 77 | 35 | 35 | 35 |  | 42 |
|  | Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17.10.2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; | | | | | | | |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 14 | 16 | 16 | 17 | Одно жилое помещение приобретено за счет экономии средств при проведения аукционов. | 11 |
|  | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Снижение задолженности по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение такими жилыми помещениями, на начало года | % | 6 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |

-─────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение N 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской Республике  доступным и комфортным жильем» | 49070 | 49111,3 | 214429,1 | 214470,4 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Поддержка строительства жилья в городе Канаш Чувашской Республике» | 25613,7 | 25655 | 153503,3 | 153544,6 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | («Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 23456,3 | 23456,3 | 60925,8 | 60925,8 |

Приложение N4

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб.[\*](file:///C:\Users\gkan27\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7MHFJXK\ПОРЯДОК%20ПО%20ПРОГРАММАМ%20КАНАШ%20(5).rtf#sub_9999) | Фактические расходы, тыс. руб. [\*\*](file:///C:\Users\gkan27\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7MHFJXK\ПОРЯДОК%20ПО%20ПРОГРАММАМ%20КАНАШ%20(5).rtf#sub_11111) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | всего | 49070 | 49111,3 |
| федеральный бюджет | 17782,9 | 17782,9 |
| республиканский бюджет | 28887,1 | 28887,1 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 2400 | 2441,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 («Поддержка строительства жилья в городе Канаш Чувашской Республике») | всего | 25613,7 | 25655 |
| федеральный бюджет | 16544,2 | 16544,2 |
| республиканский бюджет | 6669,5 | 6669,5 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 2400 | 2441,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 («Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») | всего | 23456,3 | 23456,3 |
| федеральный бюджет | 1238,7 | 1238,7 |
| республиканский бюджет | 22217,6 | 22217,6 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |

\* В соответствии с муниципальной программой города Канаш Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Канаш Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Годовой доклад за 2022 год

**Основные результаты достигнутые в отчетном году:**

Муниципальной программы «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» (далее - программа), утвержден постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 11.06.2019 года № 613 (с изменениями от 25.03.2020 года №271, от 12.07.2021 №500; от 30.03.2022 г. №430 от 15.02.2023 № 129)

В рамках подпрограммы «Поддержка строительства жилья в городе Канаш Чувашской Республике» включает себя «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации по городу Канаш, на конец 2022 года состоят в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 145 молодые семьи. За 2022 год молодым семьям выдано 35 свидетельств на приобретение или строительство индивидуального жилого дома, на сумму 25647,3 (двадцать пять миллионов шестьсот сорок семь тысячи триста) рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заключены 15 муниципальных контракта и приобретены 15 квартир. Две сироты получили свидетельство на приобретение жилого помещения на общую сумму более четыре миллиона рублей.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 апреля 2021 г. N 149"О мерах по повышению доступности ипотечного жилищного кредитования в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы", одна семья улучшили свои жилищные условия.

В соответствии с Порядком предоставления единовременной денежной выплаты многодетных семей имеющих семь и более несовершеннолетних детей утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.05.2022 г. №236 одна семья улучшила свои жилищные условия путем приобретения двух жилых помещений общей площадью 134 кв. м..

**Характеристика вклада основных результатов в решения задач и достижение целей муниципальной программы**

Выполнение основных мероприятий программы позволяет уменьшение числа граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

**Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) основных мероприятий**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы выполнены, сектор учета и распределения жилья считает целесообразным продолжить реализацию программы.

Зав. сектором учета и распределения жилья

администрации города Канаш П.А. Ильин

**Годовой отчет**

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие потенциала муниципального управления»**

**за 2022 год**

Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Канаш

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие потенциала муниципального управления»**

**за 2022 год**

1. Общие сведения

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 16.04.2019 № 378 (с изменениями от 26.11.2019 №1295, от 02.03.2020 №176, от 20.02.2021 №95, от 29.11.2021 №1004, от 16.03.2022 №335, от 16.11.2022 №1562).

Основным разработчиком Программы является отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Канаш Чувашской Республики.

Программа направлена на достижение следующих целей:

совершенствование системы муниципального управления в городе Канаш Чувашской Республики;

повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления города Канаш Чувашской Республики

Для достижения указанных целей Программой предусматривается решение следующих задач:

повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти;

создание резерва управленческих кадров города Канаш Чувашской Республики из числа высококвалифицированных специалистов, способных профессионально и результативно осуществлять управленческую деятельность в приоритетных сферах экономики, сфере муниципального управления, и его использование в целях эффективного обеспечения социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики;

формирование и внедрение системы подбора в органы местного самоуправления наиболее достойных кандидатур, компетентных специалистов на основе принципа равного доступа к муниципальной службе;

предоставление качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации в области местного самоуправления.

Достижение целей и решение задач Программы в 2022 году осуществлялось в рамках реализации четырех подпрограмм:

«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»;

«Развитие муниципальной службы в городе Канаш Чувашской Республики»;

«Противодействие коррупции в городе Канаш Чувашской Республики»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления».

2. Основные результаты реализации муниципальной программы и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, достигнутые в 2022 году, отражены в таблицах №№ 1,2,3,4

Таблица 1

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*](file:///C:\Users\gkan41\Desktop\Годовой%20Отчет%20и%20Доклад%20ОРГОТДЕЛ%20за%202022%20г_.docx#sub_6666) | Примечание[\*\*](file:///C:\Users\gkan41\Desktop\Годовой%20Отчет%20и%20Доклад%20ОРГОТДЕЛ%20за%202022%20г_.docx#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |
| 1. | **Подпрограмма 1**  «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | выполнено | План 4114,7  факт 4114,7 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  «Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде» | выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  «Обеспечение деятельности мировых судей города Канаш Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц» | выполнено |  |
| 2. | **Подпрограмма 2**  «Развитие муниципальной службы в городе Канаш Чувашской Республики» | выполнено | План 50,0  факт 48,1 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  «Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих города Канаш Чувашской Республики» | выполнено | Муниципальные служащие в 2022 году  прошли обучение (исходя из потребности) |
| 2.2. | Основное мероприятие 2  «Формирование и эффективное использование кадровых резервов» |  | Денежные средства из бюджета города Канаш на реализацию данного мероприятия не выделялись |
| 2.3. | Основное мероприятие 3  «Повышение престижа муниципальной службы, формирование положительного имиджа органов местного самоуправления» |  | Денежные средства из бюджета города Канаш на реализацию данного мероприятия не выделялись |
| 3. | **Подпрограмма 3**  «Противодействие коррупции в городе Канаш Чувашской Республики» |  | Денежные средства из бюджета города Канаш на реализацию данного мероприятия не выделялись |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики администрации города Канаш Чувашской Республики» |  | Денежные средства из бюджета города Канаш на реализацию данного мероприятия не выделялись |
| 3.2. | Основное мероприятие 2  «Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов администрации города Канаш Чувашской Республики» |  | Денежные средства из бюджета города Канаш на реализацию данного мероприятия не выделялись |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов» |  | Денежные средства из бюджета города Канаш на реализацию данного мероприятия не выделялись |
| 4. | **Подпрограмма 4**  «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»» | Частично выполнено | План 73080,3  Факт 72232,6 |
| 4.1. | Основные мероприятия 1 «Общепрограммные расходы» | выполнено |  |

──────────────────────────────

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Таблица 2

# Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы **города Канаш**, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](file:///C:\Users\gkan41\Desktop\Годовой%20Отчет%20и%20Доклад%20ОРГОТДЕЛ%20за%202022%20г_.docx#sub_8888) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Процентов от общего числа опрошенных | 90 | 91 | - | - | - | 91 |
| 2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города Канаш | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| [Подпрограмма](https://internet.garant.ru/#/document/48774316/entry/3000) «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | | | | | | | | |
| 3 | Опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели по городу Канаш Чувашской Республики, утвержденных распоряжениями Главы Чувашской Республики, а также вносимых в них изменений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 4 | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий | Единиц в год | 5127 | 5100 | 5100 | 4852 | В связи со снижением количества актов гражданского состояния и количества совершенных юридически значимых действий | 5000 |
| [Подпрограмма](https://internet.garant.ru/#/document/48774316/entry/5000) «Противодействие коррупции в городе Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 5 | Доля закупок товаров, работ, услуг (далее - закупка), проведенных в электронной форме, в общем объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд | % | 85 | 85 | 85 | 51,3 | В связи с отсутствием заявок по объявленным аукционам | 85 |
| 6 | Доля подготовленных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 7 | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации города Канаш Чувашской Республики, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | % | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| 8 | Доля муниципальных служащих администрации города Канаш Чувашской Республики, в отношении которых сектором по вопросам противодействия коррупции, муниципальной службы и кадров, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о соблюдении ими требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 9 | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 10 | Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории города Канаш Чувашской Республики | единиц | 10 | 10 | 10 | 12 | - | 10 |
| [Подпрограмма](https://internet.garant.ru/#/document/48774316/entry/4000) «Развитие муниципальной службы в городе Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 11 | доля подготовленных нормативных правовых актов города Канаш Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 12 | доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на дополнительное профессиональное образование в текущем году | % | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | 35 | - | не менее 15 |
| 13 | эффективность использования резерва управленческих кадров города Канаш Чувашской Республики, процентов от общего числа лиц, включенных в резерв | % | не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 | 24,0 | 2022 году проведено 3 конкурса по формированию кадрового резерва администрации, отсутствовали вакансии для назначения на должности муниципальной службы | не менее 50 |
| 14 | оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе |  | Удовлетворител-но | Удовлетвори-  тельно | Удовлетво-рительно | удовлетворительно | - | удовлетворительно |

-─────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального управления» | 77244,9 | 76395,4 | 251790,7 | 249652,8 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | 4114,7 | 4114,7 | 19107,9 | 19107,9 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в городе Канаш Чувашской Республики» | 50,0 | 48,1 | 170,8 | 150,5 |
| Подпрограмма 3 | «Противодействие коррупции в городе Канаш Чувашской Республики» | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»» | 73080,3 | 72232,6 | 232512,1 | 230394,4 |

Таблица 4

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб.[\*](file:///C:\Users\gkan41\Desktop\Годовой%20Отчет%20и%20Доклад%20ОРГОТДЕЛ%20за%202022%20г_.docx#sub_9999) | Фактические расходы, тыс. руб. [\*\*](file:///C:\Users\gkan41\Desktop\Годовой%20Отчет%20и%20Доклад%20ОРГОТДЕЛ%20за%202022%20г_.docx#sub_11111) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального управления» | всего | 77244,9 | 76395,4 |
| федеральный бюджет | 4114,7 | 4114,7 |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 73130,3 | 72280,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | всего | 4114,7 | 4114,7 |
| федеральный бюджет | 4114,7 | 4114,7 |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в городе Канаш Чувашской Республики» | всего | 50,0 | 48,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 50,0 | 48,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3  «Противодействие коррупции в городе Канаш Чувашской Республики» | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»» | всего | 73080,3 | 72232,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 73080,3 | 72232,6 |
| внебюджетные источники | - | - |

\* В соответствии с муниципальной программой города Канаш Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Канаш Чувашской Республики, внебюджетные источники.

**Годовой доклад за 2022 год**

**Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы**

Задачи Программы:

повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти;

создание резерва управленческих кадров города Канаш Чувашской Республики из числа высококвалифицированных специалистов, способных профессионально и результативно осуществлять управленческую деятельность в приоритетных сферах экономики, сфере муниципального управления, и его использование в целях эффективного обеспечения социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики;

формирование и внедрение системы подбора в органы местного самоуправления наиболее достойных кандидатур, компетентных специалистов на основе принципа равного доступа к муниципальной службе;

предоставление качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации в области местного самоуправления.

Цели Программы:

совершенствование системы муниципального управления в городе Канаш Чувашской Республики;

повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления города Канаш Чувашской Республики.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм**:

При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы в сумме 77244,9 тыс. руб., освоено 76395,4 тыс. рублей.

**Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий):**

Не выполнен показатель «Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий» в связи со снижением количества актов гражданского состояния и количества совершенных юридически значимых действий.

Не выполнен показатель «Доля закупок товаров, работ, услуг (далее - закупка), проведенных в электронной форме, в общем объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд» в связи с

отсутствием заявок по объявленным аукционам.

Не выполнен показатель «Эффективность использования резерва управленческих кадров города Канаш Чувашской Республики, процентов от общего числа лиц, включенных в резерв» в связи с тем, что в 2022 году проведено 3 конкурса по формированию кадрового резерва администрации, отсутствовали вакансии для назначения на должности муниципальной службы.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы частично достигнуты, отдел организационно-контрольной и кадровой работы считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

И.о. управляющего делами – начальника отдела

организационно-контрольной и кадровой работы

администрации города Канаш И.Н. Григорьева

**Годовой отчет**

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики**

**«Социальная поддержка граждан»**

**за 2022 год**

Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Канаш

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики**

**«Социальная поддержка граждан»**

**за 2022 год**

1. Общие сведения

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 16.04.2019 № 377 (с изменениями от 02.03.2020 №177, от 20.02.2021 №94, от 29.11.2021 № 1005, от 16.03.2022 №336).

Основным разработчиком Программы является отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Канаш Чувашской Республики.

Программа направлена на достижение следующих целей:

повышение уровня жизни муниципальных служащих - получателей мер социальной поддержки.

Для достижения указанных целей Программой предусматривается решение следующих задач:

выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для муниципальных служащих.

Достижение целей и решение задач Программы в 2022 году осуществлялось в рамках реализации одной подпрограммы:

«Социальная защита населения».

2. Основные результаты реализации муниципальной программы и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, достигнутые в 2022 году, отражены в таблицах №№ 1,2,3,4

Таблица 1

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*](file:///C:\Users\gkan41\Desktop\Годовой%20Отчет%20и%20Доклад%20ОРГОТДЕЛ%20за%202022%20г_.docx#sub_6666) | Примечание[\*\*](file:///C:\Users\gkan41\Desktop\Годовой%20Отчет%20и%20Доклад%20ОРГОТДЕЛ%20за%202022%20г_.docx#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики  «Социальная поддержка граждан» |  |  |
|  | Подпрограмма 1  «Социальная защита населения» |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1  «Реализация законодательства в области представления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»  Основное мероприятие 1.1.  «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан» | Выполнено | Мера поддержки не оказывалась в виду высокого размера получаемой пенсии по старости и отсутствие новых получателей, имеющих право на данную меру поддержки. |

──────────────────────────────

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Таблица 2

# Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы **города Канаш**, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](file:///C:\Users\gkan41\Desktop\Годовой%20Отчет%20и%20Доклад%20ОРГОТДЕЛ%20за%202022%20г_.docx#sub_8888) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»  Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан» | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии, в общей численности муниципальных служащих Администрации города Канаш Чувашской Республики | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | Прекращение права бывших муниципальных служащих, на данную меру поддержки, в виду высокого размера получаемой пенсии по старости и отсутствие новых получателей, имеющих право на данную меру поддержки | 0 |

-─────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики  «Социальная поддержка граждан» | 530,4 | 509,1 | 1470,8 | 1298,3 |
| Подпрограмма I | «Социальная защита населения» | 194,1 | 173,7 | 871,4 | 783,7 |
| Подпрограмма II | Обеспечение реализации муниципальной программы | 336,3 | 335,4 | 599,4 | 514,6 |

Таблица 4

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб.[\*](file:///C:\Users\gkan41\Desktop\Годовой%20Отчет%20и%20Доклад%20ОРГОТДЕЛ%20за%202022%20г_.docx#sub_9999) | Фактические расходы, тыс. руб. [\*\*](file:///C:\Users\gkan41\Desktop\Годовой%20Отчет%20и%20Доклад%20ОРГОТДЕЛ%20за%202022%20г_.docx#sub_11111) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики  «Социальная поддержка граждан» | всего | 530,4 | 509,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | 510,1 | 509,1 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 20,3 | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  «Социальная защита населения» | всего | 194,1 | 173,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | 173,7 | 173,7 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 20,3 | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма II  «Социальная защита населения» Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 336,3 | 335,4 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | 336,3 | 335,4 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

\* В соответствии с муниципальной программой города Канаш Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Канаш Чувашской Республики, внебюджетные источники.

**Годовой доклад за 2022 год**

**Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы**

Задачи Программы: выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для муниципальных служащих.

Цели Программы: повышение уровня жизни муниципальных служащих - получателей мер социальной поддержки.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм**:

При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы в сумме 530,4 тыс. руб., освоено 509,1 тыс. рублей.

**Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий):**

Степень соответствия установленного целевого индикатора и показателя муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что основное мероприятие Программы выполнено, значение целевого показателя и индикатора Программы достигнуто, отдел организационно-контрольной и кадровой работы считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

И.о. управляющего делами – начальника отдела

организационно-контрольной и кадровой работы

администрации города Канаш И.Н. Григорьева

**Годовой отчет**

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»**

Отдел строительства администрации города Канаш

2022 год

1. **Общие сведения**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 23.04.2019 г. № 418 (с изменениями 14 февраля 2020 г. №126, 10 февраля 2021 г. №79, 22 февраля 2023 г. №146).

Основным разработчиком Программы является отдел строительства администрации города Канаш Чувашской Республики.

Цели муниципальной программы:

- комплексная модернизация, поэтапное развитие, благоустройство улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Канаш Чувашской Республики.

- удовлетворение потребностей и повышение качества транспортного обслуживания населения города Канаш Чувашской Республики.

- создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики.

- перераспределение на территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики транспортных потоков с целью повышения пропускной способности существующей сети автомобильных дорог общего пользования, снижения удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду и улучшения уровня обслуживания пользователей автомобильными дорогами.

- развитие транспортных коридоров, проходящих по территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики.

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

-повышение правосознания и ответственность участников дорожного движения.

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Программа включает в себя две подпрограммы:

- [подпрограмма](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P4357) «[Автомобильные](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P4357) дороги», а также [подпрограмма](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P1791) «Повышение безопасности дорожного движения».

[Подпрограмма](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P4357) «[Автомобильные](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P4357) дороги» предусматривает выполнение двух основных мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа.

2. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» объединяет 1 основное мероприятие:

1. Обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети города Канаш.

**2. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2022 году**

Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2022 году, отражены в Таблицах № 1, 2, 3, 4.

**Таблица № 1**

**Отчет  
о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» |  |  |
| 1. | подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа» | Выполнено | Выполнены работы по текущему содержанию автомобильных дорог и проездов с элементами обустройства и остановок общественного транспорта в городе Канаш Чувашской Республики в 2022 год», содержанию светофорных объектов, нанесению дорожной разметки. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» | Выполнено | В 2022 году выполнен:  - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа на сумму 61 141 016,00 руб. 1,918 км  - реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа на сумму 40399111,0 руб. 0,92 км.  Выполнен ремонт 5 дворов и 3 проездов, общей площадью 8294 кв.м. на сумму 7 419 800,0 руб.; |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети города Канаш» | Выполнено | В 2022 году выполнен:  - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа на сумму 61 141 016,00 руб. 1,918 км  - реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа на сумму 40399111,0 руб. 0,92 км.  Выполнен ремонт 5 дворов и 3 проездов, общей площадью 8294 кв.м. на сумму 7 419 800,0 руб.; |

**Таблица № 2**

# Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Автомобильные дороги» | | | | | | | | |
| 1.1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | км | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | - | 2,0 |
| 1.2 | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | - | 3,0 |
| 1.3 | Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | шт./кв. м. | 4/7951,0 | 14/8000,0 | - | 8/8294,0 | - | 8/8294,0 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) | человек | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |

**Таблица № 3**

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) | Расходы, тыс.рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» | 143 640,32 | 143 290,91 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Автомобильные дороги» | 140 681,84 | 140 332,43 |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | 2 958,48 | 2 958, 48 |  |  |

**Таблица № 4**

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | всего | 143 640,32 | 143 290, 91 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 100 392,91 | 100 392, 91 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 43 247, 40 | 42 897, 99 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | всего | 140 681, 84 | 140 332, 43 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 100392,91 | 100392,91 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 40 288, 92 | 39 939, 51 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | всего | 2 958, 48 | 2 958, 48 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 2 958, 48 | 2 958, 48 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

**Годовой доклад**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Выполнено 3 из 3 запланированных основных мероприятий Программы:

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа»;

«Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня»;

«Обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети города Канаш».

Достигнуты 4 из 4 запланированных целевых индикаторов и показателей Программы:

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог составило 2,83 км, при плане 2 км.

Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 7 %, при плане 3 %.

Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям общей площадью 8/8294,0 кв.м., при плане 8/8294,0 кв.м.

Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) составило 0 человек, при плане 0 человек.

Степень соответствия установленных достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

**Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:**

Выполнение основных мероприятий Программы, значений целевых показателей и индикаторов Программы дает основание считать, что решение задач и достижение целей Программы выполнимо.

Цели Программы:

комплексная модернизация, поэтапное развитие, благоустройство улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Канаш Чувашской Республики;

удовлетворение потребностей и повышение качества транспортного обслуживания населения города Канаш Чувашской Республики;

создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики;

перераспределение на территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики транспортных потоков с целью повышения пропускной способности существующей сети автомобильных дорог общего пользования, снижения удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду и улучшения уровня обслуживания пользователей автомобильными дорогами;

развитие транспортных коридоров, проходящих по территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи Программы:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

повышение правосознания и ответственность участников дорожного движения;

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Достижение целей и решение задач Программы в 2020 году осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:

«Автомобильные дороги»;

«Повышение безопасности дорожного движения».

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм**:

При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы в сумме 143 640,32 тыс. руб., освоено 143 290, 91 тыс. рублей.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, отдел строительства считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

Заместитель главы –

начальник отдела строительства

(главный архитектор)

администрации города Канаш Д.О. Церфус

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие культуры и туризма»**

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, по делам национальностей и архивного дела администрации города Канаш Чувашской Республики»

Отчетный год: 2022

**Годовой отчет**

**по муниципальной программе города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие культуры и туризма»**

**за 2022 год**

1. Общие сведения

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 29.03.2019 г. № 326 (с изменениями от 29.08.2019 №952, от 04.08.2021 г. №596, от 15.03.2023 г. №217).

Основным разработчиком Программы является Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, по делам национальностей и архивного дела администрации города Канаш Чувашской Республики».

Программа направлена на достижение следующих целей:

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения города Канаш;

формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

Для достижения указанных целей Программой предусматривается решение следующих задач:

сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

обеспечение сохранности библиотечных фондов и оборудования.

Достижение целей и решение задач Программы в 2022 году осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:

«Развитие культуры»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма».

2. Основные результаты реализации муниципальной программы и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, достигнутые в 2022 году, отражены в таблицах №№ 1,2,3,4

Таблица 1

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*](#sub_6666) | Примечание[\*\*](#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1  «Развитие культуры» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  «Сохранение и развитие народного творчества» | Выполнено | В 2022 году в городском Дворце культуры города Канаш действовало 16 коллективов самодеятельного народного творчества,6 коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», 2 коллектива являются самоокупаемыми.  За отчетный период Дворец культуры подготовил и провел 241 мероприятие, что на 25% больше чем за предыдущий 2021 год.  В 2022 году продолжилась работа по реконструкции сквера в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». выполнены работы по установке сценического комплекса на сумму 12,5 млн. руб. и озеленению на сумму 5,5 млн.руб.  Доходы от предпринимательской деятельности Городского Дворца культуры составили 5 млн. рублей, от показа кино в кассу ГДК поступило 2,7 млн. рублей.  В 2022 году Дворец культуры присоединился к программе «Пушкинская карта». 5361 человек посетило мероприятия дворца с использованием карты *(6 мероприятий),* в кассу поступило 985 тыс. рублей.  С целью укрепления материально-технической базы Дворца культуры в 2022 году было приобретено оборудование на сумму более 157 тыс.рублей  Кроме этого, отремонтировано 3 помещения за счет бюджетных и собственных средств (театральная студия, танцевальный зал, шахматно-шашечный клуб) на сумму более 1 млн. рублей. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  «Развитие библиотечного дела» | Выполнено | Прошедший год в библиотеках был наполнен яркими событиями, новыми идеями, проектами, посвященными юбилейным датам страны и республики. Так, в рамках Года культурного наследия народов России прошел фестиваль национальных культур «Матрешка», в рамках Года выдающихся земляков организован библиоакадемический ликбез «Выдающиеся люди Чувашии». В библиотеках успешно реализованы 2 проекта: правовой ликбез «Zнаю право» и библиоателье «Чувашская вышивка». В рамках участия в межведомственном проекте «Культура для школьников» организовано 861 мероприятие, по программе Пушкинская карта - 8 мероприятий.В детской библиотеке, в рамках проекта «ЭтникУм» организована мультстудия «Волшебный экранчик», получены 2 компьютера, комплект мультстудии «Юный мультипликатор» и комплект для песочной анимации. Услугами библиотек воспользовались более 22 тыс. пользователей. Количество удаленных пользователей составило 4182 чел. Библиотеки стали инициаторами проведения 1461 мероприятий с участием более 38 тыс. человек. Вниманию пользователей были предложены 707 книжных выставок. В течение года библиотекари и читатели стали участниками 3  международных, 4 всероссийских и 25 республиканских акций.  Достигнуты следующие |
| 1.3. | Основное мероприятие 3  «Развитие музейного дела» | Выполнено | В музее насчитывается 9392 предметов основного и научно-вспомогательного фондов. В 2022 году фонд музея пополнился на 63 предмета за счет даров. Музей посетило 7807 человек, организовано 46 выставок, прочитано - 12 лекций, проведено 69 мероприятий, опубликовано 12 статей в газете «Канаш», 44 статьи в PRO Культура. РФ. За 2022 год музей внес в Государственный каталОг Музейного фонда Российской Федерации 2065 музейных предметов. Общее количество занесенных предметов составляет 4320. |
| 1.4 | Основное мероприятие 4  «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» | Выполнено | Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, художественном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования в сфере культуры и искусства. |
| 1.5 | Основное мероприятие 5  «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | Выполнено | В настоящее время на 6 отделениях, в том числе в студии раннего эстетического развития «Малыш» для детей 4-6 лет, обучается около 416 обучающихся. С ними работают 31 преподаватель, которые за 2022 год прошли обучение на курсах повышения квалификации. В течение учебного года 2 преподавателя и ансамбль «Парафраз» стали лауреатами Всероссийского профессионального конкурса педагогического мастерства «Престиж». Радуют успехи обучающихся - победы и призовые места на конкурсах различного уровня, в том числе Всероссийских молодежных Дельфийских игр России, ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ Чувашии, в Республиканском фестивале-конкурсе «Цветы Чувашии». За прошлый год призовые места заняли 287 обучающихся. Школа работает в непрерывном проектном режиме, направленном на совершенствование качества воспитания и содержания образования. С 2022 года реализуется Открытый школьный педагогический проект «Музыкальные откровения…». Продолжается работа по социокультурному проекту «Михайловская среда» - культурно-просветительская территория». Почти 2480 человек стали зрителями выступлений прекрасных музыкантов. В рамках федерального проекта «Культурная среда», национального проекта «Культура» приобретены музыкальные инструменты, звуковое оборудование, интерактивные доски, ноутбуки, проекторы, учебно-методические пособия, нотная литература, кресла и учебная мебель на сумму 53,6 млн. рублей.  **Детская художественная школа** имеет значимую роль в художественном и эстетическом развитии и образовании детей и подростков города Канаш.  В 2022 году в школе обучалось 620 детей, в возрасте от 6 до 17 лет. Более 140 обучающихся являются победителями, призёрами конкурсов международного, всероссийского, регионального и республиканского уровней. За 2022 год было организовано более 40 выставок, приуроченных памятным и праздничным датам с участием более 560 обучающихся. В прошлом году 12 выпускников ДХШ продолжили свое художественное образование. 38 творческих мероприятий и мастер –классов посетили 1060 детей. |
| 1.6 | Основное мероприятие 6  «Развитие муниципальных учреждений культуры» | Выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы "развитие культуры и туризма» | Выполнено | Предусматривает повышение образовательного уровня кадров и специалистов для отрасли туризма, разработка перспективных планов фундаментальных и прикладных исследований в сфере туризма, организации их внедрения, создание условий для инновационных идей и проектов, способствующих развитию туризма. |
| 2.1. | Основное мероприятие  «Общепрограммные расходы» | Невыполнено | В связи с наличием вакантной должности |

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики). В случае недостиженияустановленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Таблица 2

# Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_8888) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | - | 90,2 |
| 2 | Увеличение числа посещений организаций культуры | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 1,5 |
| 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | % | 58 | 58 | 58 | 58 | - | 60 |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | | | |
| 4 | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 47 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | - | 4,72 |
| 5 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2018 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 |
| 6 | Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 7 | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2018 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| 8 | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | % по отношению к 2018 | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 |
| 9 | Посещаемость муниципального музея | на 1 жителя в год | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | 0,24 |
| 10 | Доля представленных во (всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 54 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | - | 54,5 |
| 11 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 29,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | - | 29,5 |

─────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | "Развитие культуры и туризма" | 40763,6 | 40688.9 | 163541,1 | 161432,1 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | 39589,4 | 39515,7 | 158845,3 | 157166,3 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» | 1174,2 | 1173,2 | 4695,9 | 4265,7 |

Таблица 4

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб.[\*](#sub_9999) | Фактические расходы, тыс. руб. [\*\*](#sub_11111) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» | всего | 40763,6 | 40688,9 |
| федеральный бюджет | 5307,4 | 5307,4 |
| республиканский бюджет | 1899,0 | 1899,0 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 33557,2 | 33482,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего | 39589,4 | 39515,7 |
| федеральный бюджет | 5307,4 | 5307,4 |
| республиканский бюджет | 1899,0 | 1899,0 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 32382,9 | 32309,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие культуры и туризма» | всего | 1174,2 | 1173,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 1174,2 | 1173,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - |

\* В соответствии с муниципальной программой города Канаш Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Канаш Чувашской Республики, внебюджетные источники.

И.о. начальника МКУ «Отдел культуры, по делам

национальностей и архивного дела

администрации города Канаш» Т.В.Векова

**Годовой доклад**

**по муниципальной программе города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие культуры и туризма»**

**за 2022 год**

**Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 29.03.2019 № 326 (с изменениями от 29.08.2019 №952,от 04.08.2021 г. №596,от 15.03.2023 г. №217).

**Основные результаты достигнутые в отчетном году:**

Выполнено 6 из 7 запланированных основных мероприятий Программы:

«Сохранение и развитие народного творчества»;

«Развитие библиотечного дела»;

«Развитие музейного дела»;

«Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела»;

«Развитие образования в сфере культуры и искусства»;

«Развитие муниципальных учреждений культуры»;

«Общепрограммные расходы».

Достигнуты 11 из 11 запланированных целевых индикаторов и показателей Программы:

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 90,1%, при плане 90,1%.

Увеличение числа посещений организаций культуры составило 0,2%, при плане 0,2%.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составило 58%, при плане 58%.

Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) составило 4,71 ед., при плане 4,71 ед.

Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках составил 2%, при плане 2%.

Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества составила 100%, при плане 100%.

Прирост участников клубных формирований составил 0,1%, при плане 0,1%.

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры составил 2%, при плане 2%.

Посещаемость муниципального музея составила 0,24 на 1 жителя в год, при плане 0,24.

Доля представленных во (всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составила 54,5%, при плане 54,5%.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составила 29,5%, при плане 29,5%.

Степень соответствия установленных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

**Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:**

Выполнение основных мероприятий Программы, значений целевых показателей и индикаторов Программы дает основание считать, что решение задач и достижение целей Программы выполнимо.

Цели Программы:

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения города Канаш;

формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

Задачи Программы:

сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

обеспечение сохранности библиотечных фондов и оборудования.

Достижение целей и решение задач Программы в 2022 году осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:

«Развитие культуры»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма».

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм**:

При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы в сумме 40763,6 тыс. руб., освоено 40688,9 тыс. рублей.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий:**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы достигнуты, отдел строительства считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

И.о.начальника МКУ «Отдел культуры, по делам

национальностей и архивного дела

администрации города Канаш» Т.В. Векова