|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** | H:\Общая для обмена\2022 ГОД\Фирменные бланки\герб чб.png | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ÇĚМĚРЛЕ МУНИЦИПАЛЛĂ**  **ОКРУГĔН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  **ЙЫШĂНУ**    14.02.2023 95 №  Çěмěрле хули | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  14.02.2023 № 95  г. Шумерля |

Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики

Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. № 159 «Об организации проектной деятельности в Чувашской Республике», в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.01.2017 № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики»,

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 01.09.2017 № 432 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Шумерлинском районе Чувашской Республики».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шумерлинского

муниципального округа

Чувашской Республики Л.Г. Рафинов

Приложение

к постановлению администрации Шумерлинского

муниципального округа Чувашской Республики

от 14.02.2023 № 95

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШУМЕРЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики.

В рамках проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики реализуются следующие направления деятельности:

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

выработка предложений по совершенствованию нормативного регулирования в сфере реализации документов стратегического планирования;

осуществление стимулирующих налоговых расходов;

создание и развитие информационных систем;

иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

1.2. Для целей настоящего Положения используются термины и понятия, используемые в настоящем Положении, соответствующие терминам и определениям, установленным Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, Положением об организации проектной деятельности в Чувашской Республике, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.01.2017 № 3.

1.3. В целях осуществления проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики формируются органы управления проектной деятельностью.

Функции органов управления проектной деятельностью определяются организационно-функциональной структурой управления проектной деятельностью в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республике, созданной в соответствии с настоящим Положением.

**II. Организационно-функциональная структура управления**

**проектной деятельностью в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республике**

**2.1. Общественный совет**

**по улучшению инвестиционного климата, стратегическому развитию и проектному управлению при администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики**

В соответствии с Положением об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата, стратегическому развитию и проектному управлению при администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Общественный совет), утвержденным постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, Общественный совет:

заслушивает на своих заседаниях членов Общественного совета, должностных лиц администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, представителей общественных объединений, научных и других организаций по вопросам, относящимся к компетенции Общественного совета;

запрашивает и получает в установленном порядке от должностных лиц администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, общественных объединений, научных и других организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета;

заслушивает доклады и предложения руководителя муниципального проектного офиса по вопросам реализации национальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации (далее - национальные проекты), федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (далее - федеральные проекты), и региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов и федеральных проектов (далее - региональные проекты) в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

рассматривает информацию о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

осуществляет мониторинг и оценку достижения ключевых показателей проектной деятельности и одобряет отчеты о ходе их реализации;

при необходимости образовывает рабочие группы в соответствии с возложенными на Общественный совет задачами для проведения аналитических и экспертных работ из числа членов Общественного совета, а также из числа представителей органов и организаций, не входящих в состав Общественного совета;

утверждает документы, касающиеся проектной деятельности;

осуществляет иные права, установленные законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

**2.2. Муниципальный проектный офис**

2.2.1. Муниципальный проектный офис формируется в администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на базе структурных подразделений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в целях обеспечения организации проектной деятельности, реализации одного или нескольких национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, обладающих необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия.

При необходимости для решения задач муниципального проектного офиса могут привлекаться подведомственные организации.

Состав муниципального проектного офиса утверждается распоряжением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

В состав муниципального проектного офиса включаются руководитель муниципального проектного офиса, члены муниципального проектного офиса - ответственные за достижение целей, показателей и сопровождение национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

Руководителем муниципального проектного офиса является должностное лицо из числа заместителей главы администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

2.2.2. Муниципальный проектный офис:

обеспечивает организацию проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики;

обеспечивает общую координацию реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республик;

осуществляет мониторинг и анализ реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республик;

представляет по запросу регионального проектного офиса Чувашской Республики и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы в части реализации в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики национальных, федеральных и региональных проектов;

участвует в контрольных мероприятиях, организованных региональным проектным офисом Чувашской Республики в отношении национальных, федеральных и региональных проектов в части реализации в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республике;

обеспечивает направление информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и о рисках реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республике;

осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики;

осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности Общественного совета и созданных при нем рабочих групп;

выполняет иные функции в сфере проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики.

2.2.3. Руководитель муниципального проектного офиса:

оказывает всестороннее содействие достижению результатов и показателей, успешной реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республик (в том числе через личную вовлеченность в проект);

согласовывает общие подходы к реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики;

организует и руководит работой муниципального проектного офиса, председательствует на его заседаниях;

подписывает протоколы заседаний муниципального проектного офиса и другие документы муниципального проектного офиса;

выполняет иные функции в сфере проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики.

2.2.4. Членами муниципального проектного офиса, ответственными за достижение целей, показателей и сопровождение национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, являются руководители структурных подразделений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, на которых возлагается персональная ответственность за достижение целей и показателей национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, руководящие процессом реализации данных проектов в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики и осуществляющее непосредственное управление ими.

Члены муниципального проектного офиса, ответственные за достижение целей, показателей и сопровождение национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики:

обеспечивают исполнение национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов, реализуемых в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики;

осуществляют оперативное управление, обеспечивая достижение целей, показателей, результатов национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

обеспечивают формирование и представление отчетности, несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;

обеспечивают соблюдение исполнительской дисциплины в ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов, реализуемых в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики;

участвуют в заседаниях муниципального проектного офиса;

выполняют поручения руководителя муниципального проектного офиса;

реализуют решения, принятые на заседаниях муниципального проектного офиса;

выполняют иные функции в сфере проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики.

**III. Реализация и мониторинг реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики**

3.1. Реализация и мониторинг национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, осуществляется администрацией Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, заинтересованными организациями Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, совместно с другими участниками проектов, в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, Положением об организации проектной деятельности в Чувашской Республике, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.01.2017 № 3

3.2. В целях достижения показателей и результатов регионального проекта между руководителем регионального проекта и главой Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики заключается соглашение о реализации регионального проекта, содержащее обязательство Шумерлинского муниципального образования Чувашской Республики по достижению показателей и результатов реализации регионального проекта на территории Шумерлинского муниципального образования Чувашской Республики. Заключение соглашения о реализации регионального проекта осуществляется в соответствии с порядком и типовыми формами, определенными методическими указаниями регионального проектного офиса.

3.3. Глава Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики обеспечивает исполнение соглашения (дополнительного соглашения) о реализации регионального проекта и своевременное представление отчетности о ходе его реализации на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики руководителю регионального проекта.