УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер

 **Карточка проекта по оптимизации процесса предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений**

**Цивильского района Чувашской Республики из бюджета Цивильского района Чувашской Республики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта****Заказчик процесса:** Глава администрации Цивильского района Беккер Сергей Федорович**Периметр проекта:** Финансовый отдел администрации Цивильского района, структурные подразделения администрации Цивильского района и органы местного самоуправления поселений Цивильского района **Границы процесса:** от начала принятия Решения о предоставлении межбюджетного трансферта до момента предоставленияВладелец процесса: финансовый отдел администрации Цивильского районаРуководитель проекта: начальник финансового отдела администрации Цивильского района Андреева Оксана Валерьевна**Команда проекта:** заместитель начальника финансового отдела администрации Цивильского района Федорова Валентина Львовна, главный специалист-эксперт финансового отдела администрации Цивильского района Иванова Оксана Анатольевна, главный специалист-эксперт финансового отдела администрации Цивильского района Игнатьев Леонид Леонтьевич, представитель прокуратуры, главы поселений  |  | **2. Обоснование выбора****Ключевой риск:** Отсутствие оперативности предоставления межбюджетных трансфертов **Проблемы:**1. Длительность времени предоставления межбюджетного трансферта
 |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени предоставления межбюджетных трансфертов  | до 25 рабочих дней  | 9 рабочих дней |

 |  | **4. Ключевые события проекта**1. Старт проекта – 01.09.20212. Диагностика и целевое состояние – до 01.11.2021 * Разработка текущей карты процесса – до 01.10.2021
* Разработка целевой карты процесса – до 01.11.2021

3. Kick-off – 28.01.20224. Внедрение улучшений – до 01.03.20225. Закрепление результатов и закрытие проекта – до  |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОЭксперт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чкалов | Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Андреева |