УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Цивильского района С.Ф. Беккер

**Карточка проекта по оптимизации процесса предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений**

**Цивильского района Чувашской Республики из бюджета Цивильского района Чувашской Республики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта**  **Заказчик процесса:** Глава администрации Цивильского района Беккер Сергей Федорович  **Периметр проекта:** Финансовый отдел администрации Цивильского района, структурные подразделения администрации Цивильского района и органы местного самоуправления поселений Цивильского района  **Границы процесса:** от начала принятия Решения о предоставлении межбюджетного трансферта до момента предоставления Владелец процесса: финансовый отдел администрации Цивильского районаРуководитель проекта: начальник финансового отдела администрации Цивильского района Андреева Оксана Валерьевна **Команда проекта:** заместитель начальника финансового отдела администрации Цивильского района Федорова Валентина Львовна, главный специалист-эксперт финансового отдела администрации Цивильского района Иванова Оксана Анатольевна, главный специалист-эксперт финансового отдела администрации Цивильского района Игнатьев Леонид Леонтьевич, представитель прокуратуры, главы поселений |  | **2. Обоснование выбора**  **Ключевой риск:** Отсутствие оперативности предоставления межбюджетных трансфертов  **Проблемы:**   1. Длительность времени предоставления межбюджетного трансферта |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение времени предоставления межбюджетных трансфертов | до 25 рабочих дней | 9 рабочих дней | |  | **4. Ключевые события проекта**  1. Старт проекта – 01.09.2021  2. Диагностика и целевое состояние – до 01.11.2021   * Разработка текущей карты процесса – до 01.10.2021 * Разработка целевой карты процесса – до 01.11.2021   3. Kick-off – 28.01.2022  4. Внедрение улучшений – до 01.03.2022  5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Эксперт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чкалов | Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Андреева |