Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» за 2023 год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»  (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 5 подпрограмм:

«Биологическое разнообразие Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;

«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;

«Обеспечение экологической безопасности  Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;

«Использование и охрана земель Канашского муниципального округа Чувашской Республики».

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена  на создание  благоприятных экологических условий для жизни населения.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

- предотвратить загрязнение водных объектов за счет установления специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- увеличить количество гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние;

- увеличить пропускную способность водных объектов;

- уменьшить негативное воздействие на окружающую среду; вернуть в хозяйственный оборот восстановленные земли, нарушенные в результате эксплуатации свалок;

- снижать объемы размещения твердых коммунальных отходов и увеличивать объемы их переработки.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

Увеличение количества мероприятий, направленных на благоустройство особо охраняемых природных территорий до 1 шт;

Доля площади территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики занятой особо охраняемыми природными территориями в общей площади территории 0,48%;

Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние 0 шт;

Увеличение доли работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 15%;

Увеличение доли вывезенных отработанных ртутных и энергосберегающих ламп от общего объема используемых 50%;

Увеличение доли селективного сбора ТКО 10%;

Увеличения количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики 5 шт;

Ликвидация выявленных мест захламления ТКО 5 шт;

Увеличение площади озеленения территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики  4%.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

В 2023 году Увеличение количества мероприятий, направленных на благоустройство особо охраняемых природных территорий- 1.

Доля площади территории Канашского района Чувашской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями в общей -0,48%.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Канашского муниципального округа Чувашской Республики».

Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние-0.

Увеличение доли работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов- 1.

«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

Увеличение доли вывезенных отработанных ртутных и энергосберегающих ламп от общего объема используемых- 50%.

Увеличение доли селективного сбора ТКО-10%.

Ликвидация выявленных мест захламления ТКО-5 шт.

Увеличение площади озеленения территории Канашского муниципального округа -4%.

«Обеспечение экологической безопасности  Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры. Увеличение количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики – 1 ед.

Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в населенных пунктах муниципального округа 80%.

«Использование и охрана земель Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

количество принятых муниципальных нормативных правовых актов, направленных на охрану земель 50%;

количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель 3%;

эффективное использование земель 1 ед.;

площадь убранной территории к общей площади населенного пункта 10%;

количество размещенных на официальном сайте администрации информационных материалов по благоустройству территории 4 %;

Всего на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования направлено  1279,5  тыс. рублей.

тыс. рублей

| Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- |
| всего | 1279,5 | 1279,5 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Канашского района | 1279,5 | 1279,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Биологическое разнообразие Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Установка информационных аншлагов, благоустройство особо охраняемых природных территорий местного значения» | Выполнено | Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий местного значения |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». | Выполнено | сохранение и развитие особо охраняемых при-родных территорий местного значения |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  | Разработан комплект документов для декларирования ГТС. Договор от 21.11.2022 №193313-НФ202-КДБГТС на сумму 549 000 руб и Договор №193313-ФК202-КДБГТС от 22.03.2023 на сумму 599 000 руб. в том числе страхование договор №432-550-410288/23-ос и договор №432-550-410307/23-ос 130500 руб |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Строительство защитных сооружений и увеличение пропускной способности водных объектов» | Выполнено | охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности; предотвращение негативного воздействия вод; защита населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от подтопления и затопления за счет строительства новых и реконструкции существующих защитных сооружений; снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения в безопасное техническое состояние |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов» | Выполнено | Увеличение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных» | Выполнено | снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения в безопасное техническое состояние |
|  | Подпрограмма 3 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая страна» | Выполнено | Улучшение экологической ситуации за счет обработки, утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов; рекультивация свалок твердых коммунальных отходов и территорий, на которых они размещены; создание объектов безопасного обращения с отходами |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» | Выполнено | Разработан паспорт отходов 1 и 4 класса опасности. Договор от 07.06.2023 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий» | Выполнено | улучшение экологической ситуации за счет обработки, утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижении

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план |  | уточненный план | факт |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Биологическое разнообразие Канашского муниципального округа " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества мероприятий, направленных на благоустройство особо охраняемых природных территорий |  | Ед. | 1 | 1 | 1 |  | Выполнено |  |  |
| 1 | Доля площади территории Канашского района Чувашской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями в общей площади территорий |  | % | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  | Выполнено |  |  |
|  | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Канашского муниципального округа " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  | Ед. | 1 | 1 | 1 |  | Выполнено |  |  |
|  | Увеличение доли работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов |  | % | 15 | 15 | 15 |  | Выполнено |  |  |
| Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Канашского муниципального округа " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение доли вывезенных отработанных ртутных и энергосберегающих ламп от общего объема используемых |  | % | 50 | 50 | 50 |  | Выполнено |  |  |
|  | Увеличение доли селективного сбора ТКО |  | % | 10 | 10 | 10 |  | Выполнено |  |  |
|  | Увеличения количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Чувашской Республики |  | Ед. | 3 | 3 | 3 |  | Выполнено |  |  |
|  | Ликвидация выявленных мест захламления ТКО |  | шт. | 5 | 5 | 5 |  | Выполнено |  |  |
|  | Увеличение площади озеленения территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  | шт | 4 | 4 | 4 |  | выполнено |  |  |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  | шт | 150 | 150 | 4 |  | выполнено |  |  |
| Подпрограмма « Обеспечение экологической безопасности Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры. Увеличение количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  | Ед | 1 | 1 | 1 |  | Выполнено |  |  |
|  | Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в населенных пунктах муниципального округа |  | % | 80 | 80 | 80 |  | Выполнено |  |  |
| Подпрограмма «Использование и охрана земель Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество принятых муниципальных нормативных правовых актов, направленных на охрану земель |  | % | 50 | 50 | 50 |  | Выполнено |  |  |
|  | количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель |  | % | 3 | 3 | 3 |  | Выполнено |  |  |
|  | эффективное использование земель |  | ед | 1 | 1 | 1 |  | Выполнено |  |  |
|  | площадь убранной территории к общей площади населенного пункта |  | % | 10 | 10 | 10 |  | Выполнено |  |  |
|  | количество размещенных на официальном сайте администрации информационных материалов по благоустройству территории |  | % | 4 | 4 | 4 |  | Выполнено |  |  |

--------------------------------<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» | 1361,8 | 1279,5 |  | 93,9 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Биологическое разнообразие Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Развитие водохозяйственного комплекса Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 (программа 3) | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 (программа4) | «Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» | 75,0 | 0,1 | 0 | Разработан паспорт отходов 1 и 4 класса опасности. Договор от 07.06.2023 |
| Подпрограмма 5 (программа 5) | Использование и охрана земель Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа) программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» | всего | 1361,8 | 1279,5 | 93,9 | выполнено | Разработан комплект документов для декларирования 2-х ГТС. Договор от 21.11.2022 №193313-НФ202-КДБГТС на сумму 549 000 руб. и Договор №193313-ФК202-КДБГТС от 22.03.2023 на сумму 599 000 руб. в том числе страхование договор №432-550-410288/23-ос и договор №432-550-410307/23-ос 130500 руб |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 1361,8 | 1279,5 | 93,9 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Биологическое разнообразие Канашского района Чувашской Республики» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Развитие водохозяйственного комплекса Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 1361,8 | 1279,5 | 93,9 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3(Программа) | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 (Программа) | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | всего | 75,0 | 0,1 |  | Выполнено частично |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 (Программа) | Использование и охрана земель Канашского муниципального округа Чувашской Республики | всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря |  | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Биологическое разнообразие Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | сектор имущественных и земельных отношений управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации Канашского муниципального округа |  | x | Ч3200000000 | x | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2490,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Установка информационных аншлагов, благоустройство особо охраняемых природных территорий местного значения |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие водохозяйственного комплекса Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 1200,0 |  |  | 1279,5 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 1200,0 |  |  | 1279,5 |  | 0,0 |
| Мероприятие 1. | Строительство защитных сооружений и увеличение пропускной способности водных объектов |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 1200,0 |  |  | 1279,5 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 1200,0 |  |  | 1279,5 |  | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 807,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 799,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 8,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая страна» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Формирование экологической культуры |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Реализация мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 807,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 799,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 8,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Повышение экологической безопасности Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 50,0 | 75,0 |  |  | 0,1 |  | 180,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 50,0 | 75,0 |  |  | 0,1 |  | 180,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Организация экологических мероприятий |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Использование и охрана земель Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.