# Финансовый отдел администрации Красноармейского

#  муниципального округа Чувашской Республики

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Управление общественными финансами и муниципальным долгом»**

 **за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Начальник финансового отдела администрации Красноармейского муниципального округа Владимирова Л.Г.**

**Тел.: 8(835)-30-2-19-37**

**Электронная почта: krarm\_finance@cap.ru**

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и**

**муниципальным долгом» за 2022 год**

В целях совершенствования бюджетного процесса, обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета Красноармейского муниципального округа и повышения качества управления финансами постановлением администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики от 01.02.2022 г. № 47 утверждена муниципальная программа Красноармейского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» (с изменениями от 25.07.2022 № 760, от 08.11.2022 № 1087, от 12.01.2023 №14).

Финансовый отдел администрации Красноармейского муниципального округа является ответственным исполнителем муниципальной программы.

В состав программы входят 3 подпрограмм:

- «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета»;

- «Повышение эффективности бюджетных расходов»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом».

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2022 год финансирование предусмотрено в сумме 27740,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 26558,7 тыс. рублей или 95,7 %.

По подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» предусмотрено 22742,8 тыс. руб., освоено на 21747,7 тыс. руб. или 95,6%, в т.ч.:

Основное мероприятие 1 «Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период» - запланировано 706,7 тыс. руб. освоение средств 0,0 руб. или 0 %.

Основное мероприятие 2 «Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета» - запланировано 5938,8 тыс. руб. освоение средств 5650,4 руб. или 95,1 %.

Основное мероприятие 3 «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» - запланировано 16097,3 тыс. руб. освоение средств 16097,3 руб. или 100 %.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» предусмотрено 4997,3 тыс. руб., освоено на 4811,1 тыс. руб. или 96,3%,

**Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы**

**«Управление общественными финансами и муниципальным долгом», подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограммуниципальной программы Красноармейского МО (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»** |  |
| 1 | Отношение дефицита бюджета Красноармейского муниципального округа к доходам бюджета Красноармейского муниципального округа (без учета безвозмездных поступлений) | % | - | 10 | 10 | - | Не выполнен | 10 |
| 2 | Отношение муниципального долга Красноармейского муниципального округа к доходам бюджета Красноармейского муниципального округа (без учета безвозмездных поступлений) | % | - | 50 | 50 | - | Не выполнен | 50 |
| 3 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Красноармейского муниципального округа к общему объему задолженности по долговым обязательствам Красноармейского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнен | 0 |
| 4 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Красноармейского муниципального округа, а к объему расходов бюджета Красноармейского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнен | 0 |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета»** |
| 1 |  Доля расходов бюджета Красноармейского муниципального округа на осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства формируемых в рюмках программы, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства республиканской адресной инвестиционной программы на соответствующий год. | процент | 100 | 100 | 100 | 100  | выполнен | 100 |
| 2 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красноармейского муниципального округа (к предыдущему году) | % | 112,2 | 100 | 100 | 103,3 | выполнен | 100 |
| 3 | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики | % | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнен | 0 |
| 4 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красноармейского муниципального округа в объеме расходов бюджета Красноармейского муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнен | 0 |
|  | **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»** |
| 1 | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | коэфициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | выполнено | 1,0 |
| 2 | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Красноармейского муниципального округа к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Красноармейского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
| 3 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  Выполнено | 100 |
| 4 | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Красноармейского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | 59,8 |  Частично выполнено | 100 |
| 5 | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Красноармейского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
| 6 | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Красноармейского муниципального округа, размещенных на в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
| 7 | Уровень актуализации информации о бюджете Красноармейского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
| 8 | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Красноармейского муниципального округа к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Красноармейского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
| 9 | Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Красноармейского муниципального округа к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетного органа Красноармейского муниципального округа на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
| 10 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 0 |
| 11 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 0 |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет
о реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами» за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского района (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс.руб.\* | Фактические расходы, тыс.руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** |  **Управление общественными финансами и муниципальным долгом** | **всего** | **27740,0** | **26558,7** | **95,74** | Х |  |
| федеральный бюджет | 998,5 | 998,5 | **100** |
| республиканский бюджет  | **14988,8** | **14988,8** | **100** |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 16600,1 | 15418,8 | 92,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджет муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» | **всего** | **22742,8** | **21747,7** | **95,6** | Х | Экономия по исполнению судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда в части оплаты долга за поставленный газ солидарный с МУП ЖКХ Красноармейского МО и в связи с удержанием части долга со счетов МУП ЖКХ) в сумме 283,6 тыс. рублей и резервный фонд-706,6 тыс. рублей в связи отсутствием потребности |
| федеральный бюджет | 998,5 | 998,5  | 100 |
| республиканский бюджет  | 14988,8 | 14988,8  | 100 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 6755,5 |  5760,4 | 85,27 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» | **всего** | **4997,2** | **4811,0** | 96,27 | Х | Осталась экономия после заключенных контрактов в сумме 17,8 тыс. рублей, отказом от приобретения персонального компьютера на сумму 100,0 тыс. рублей, приобретения канцтоваров и расходных материалов в сумме 68,4 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0  | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 4997,2 | 4811,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.