Приложение № 1

О Т Ч Е Т

о реализации ведомственных целевых программ Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм государственной программы Чувашской Республики за 2022 год

| № пп | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия1 | Примечание2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» | Выполняется | В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Жилье» в 2022 году плановый показатель по вводу жилья предусмотрен в объеме 716,0 тыс. кв. метров. За 2022 год введено в эксплуатацию 850,6 тыс. кв. м общей площади жилья (118,8% к плановому значению), или 118,7% к уровню 2021 года, в том числе: многоквартирного – 279,2 тыс. кв. м (32,8% в общем объеме, 85% к уровню 2021года); индивидуального – 571,4 тыс. кв. м (67,2% в общем объеме, 147% к уровню 2021 года). В рамках реализации программы Стимул федерального проекта «Жилье» на 2022 год предусмотрена реализация 5 объектов на сумму 178,5 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 149,0 млн. рублей. Объекты: «Строительство дороги № 2 в 1 очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары»; «Сеть ливневой канализации в микрорайоне «Олимп» по ул. З. Яковлевой, 58 г. Чебоксары»; «Сеть ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части города Чебоксары»; «Сеть водоснабжения в микрорайоне «Акварель» - введены в эксплуатацию, кассовое освоение 100%. По объекту «Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары» на 2022–2023 годы предусмотрено всего средств 161,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 66,3 млн. рублей. Кассовое освоение – 30,3 млн. рублей, их них средства федерального бюджета – 20,8 млн. руб. 19.08.2022 заключен новый контракт с единственным поставщиком - АО «СЗ «Стройтрест №3». Объект переходящий на 2023 год со сроком завершения работ до 30.11.2023. Строительная готовность объекта составляет 4,4%. В рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации показатель по вводу в эксплуатацию жилья выполнен на 80,6 % от запланированного объема (142,36 тыс. кв. метров жилья при плановом значении 176,6 тыс. кв. м). |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы в рамках развития ипотечного жилищного кредитования | Выполнено | По данным Центробанка России за 2022 г. по Чувашской Республике выдано 12,8 тыс. ипотечных кредитов, что составило 62,9 % к 2021 г.- 20319) на сумму 37823 млн. рублей (83,1% к уровню соответствующего периода 2021 г. - 45493 млн. рублей), что превышает плановый показатель (29450 млн. рублей). Средневзвешенная процентная ставка за год составила 6,83 %, или на 0,35 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Средний размер кредита – 2,96 млн. руб., или 115 % к среднему размеру кредита за 2021 год. Продолжается программы льготного ипотечного кредитования в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы. Гражданам предоставляются единовременные денежные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита. 204 семьи воспользовались такой поддержкой на общую сумму 157,9 млн. рублей (из них: 1,6 млн. рублей – республиканские средства, 156,3 млн. рублей – федеральный бюджет). |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Выполнено | В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» при поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на территории Чувашской Республики реализуется республиканская адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. № 92 (далее – Программа). Участниками Программы в рамках 4 этапа (2022–2023 г.г.) являются 9 муниципальных образований: Вурнарский, Ибресинский, Моргаушский, Урмарский, Чебоксарский, Янтиковский, Шемуршинский районы, города Шумерля, Чебоксары. В рамках этапа предусмотрено расселение 698 граждан, проживающих в 291 жилых помещениях (34 аварийных многоквартирных дома) общей площадью 10,4 тыс. кв. метров, на общую сумму 558,3 млн. рублей, в т.ч. за счет средств Фонда ЖКХ 381,1 млн. рублей. В 2022 году заключены контракты на приобретение 212 жилых помещений из 218 (97% к плану) на сумму 381,4 млн. рублей (99,5% к плановому значению), из них освоено 283,8 млн. рублей (74% от плана), в т.ч. за счет средств Фонда ЖКХ в размере 171,3 млн. рублей. В 2022 году переселено 59 граждан, проживающих в 27 жилых помещениях общей площадью 1,158 тыс. кв. метров. Целевые показатели (количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда), республикой достигнуты. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Обеспечение жилищного строительства земельными участками | Выполнено | Органами местного самоуправления Чувашской Республики ведется постоянная работа по отбору земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных вблизи населенных пунктов Чувашской Республики для их последующего комплексного освоения в целях жилищного строительства. Отбор участков осуществляется на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Так, за 2022 год с внесением изменений в генеральные планы поселений в границы 36 населенных пунктов республики для индивидуального жилищного строительства предусмотрены земельные участки общей площадью более 400 га. Планируемая площадь вводимого жилья на этих участках составит более 105 тыс. кв. метров (до 2043 года). |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 Проведение экспертизы проектно-сметной документации, проверки сметной стоимости объектов капитального строительства и капитального ремонта, осуществление функций технического заказчика, строительного контроля | Выполнено | Государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий проводится в режиме «одного окна» через автономное учреждение Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии. АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии за 2022 год проведено 88 государственных экспертиз проектной документации и инженерных изысканий. Выдано 63 положительных экспертиз на общую сумму 26 519 073,6 тыс. руб. Проведено 567 проверок достоверности определения сметной стоимости. Выдано 555 положительных заключений на сумму 69 502 297,21 тыс. руб. Проведено 568 проверок сметной стоимости. Выдано 553 положительных заключений на сумму 8 000 453,78 тыс. руб. |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики | Выполнено | В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» при поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на территории Чувашской Республики реализуется республиканская адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. № 92 (далее – Программа). Участниками Программы в рамках 4 этапа (2022–2023 г.г.) являются 9 муниципальных образований: Вурнарский, Ибресинский, Моргаушский, Урмарский, Чебоксарский, Янтиковский, Шемуршинский районы, города Шумерля, Чебоксары. В рамках этапа предусмотрено расселение 698 граждан, проживающих в 291 жилых помещениях (34 аварийных многоквартирных дома) общей площадью 10,4 тыс. кв. метров, на общую сумму 558,3 млн. рублей, в т.ч. за счет средств Фонда ЖКХ 381,1 млн. рублей. В 2022 году заключены контракты на приобретение 212 жилых помещений из 218 (97% к плану) на сумму 381,4 млн. рублей (99,5% к плановому значению), из них освоено 283,8 млн. рублей (74% от плана), в т.ч. за счет средств Фонда ЖКХ в размере 171,3 млн. рублей. В 2022 году переселено 59 граждан, проживающих в 27 жилых помещениях общей площадью 1,158 тыс. кв. метров. Целевые показатели (количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда), республикой достигнуты |
| 1.7 | Основное мероприятие 7 Обеспечение граждан доступным жильем | Выполнено | Всего в 2022 году в рамках реализуемых жилищных программ из бюджетов различных уровней выделено 1,8 млрд. рублей на оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий 1,4 тыс. семей республики. С помощью государственной поддержки в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2022 году улучшили жилищные условия 494 молодые семьи, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 382,4 млн. рублей (в том числе 246,7 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, 99,3 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и 36,4 млн. рублей за счет средств местных бюджетов). Также в 2022 году: на улучшение жилищных условий 7 ветеранов Великой Отечественной войны, 27 ветеранов боевых действий и 48 инвалидов направлены единовременные денежные выплаты на приобретение жилья в общей сумме 106,2 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; приобретено (строится) 305 жилых помещения для детей-сирот на общую сумму 497,5 млн. рублей (из них: 424,9 млн. рублей – республиканские средства, 72,6 млн. рублей – федеральный бюджет); на улучшение жилищных условий 30 многодетной семьи, имеющих пять и более несовершеннолетних детей направлено из республиканского бюджета 134,8 млн. рублей. Кроме того, улучшили жилищные условия 2 семьи, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством (северяне), на общую сумму 5,2 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. 204 семьи воспользовались программой льготного ипотечного кредитования в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы на общую сумму 157,9 млн. рублей (из них: 1,6 млн. рублей – республиканские средства, 156,3 млн. рублей – федеральный бюджет). В рамках Указа Главы Чувашской Республики от 8 июля 2021 г. № 98 «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике» 35 многодетным семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей, были выданы жилищные сертификаты о праве на единовременные денежные выплаты на приобретение жилых помещений. Сертификаты реализованы на общую сумму 197,6 млн. рублей. По предварительным данным общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 29,7кв. метров на 1 человека, что соответствует плановому показателю. |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выполнено | В 2022 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспечение жильем 305 детей-сирот выделено всего 500,2 млн. рублей, в том числе 72,6 млн. рублей – средства федерального бюджета, 427,6 – средства республиканского бюджета, из которых 134,2 млн. рублей – на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения. По состоянию на 1 января 2023 г. освоено 497,5 млн. рублей (99,5% от лимита), из них средства федерального бюджета – 72,6 млн. рублей (100% от лимита). Заключены муниципальные контракты на приобретение 305 жилых помещений (100%). Не освоено 2,7 млн. рублей (0,5% от лимита) за счет экономии. Показатель «Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет» составил 8 ед., что выше планового значения. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Формирование списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | Выполнено | По состоянию на 1 января 2022 г. по Чувашской Республике в списках детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состояло 2072 ребенка-сироты, из них имели право на обеспечение жильем в 2022 году 1409 человек. Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями составило 2,3 процента, показатель не достиг планового значения в связи с тем, что продолжается постановка на учет детей-сирот. |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан Чувашкой Республики доступным и комфортным жильем" | Выполнено | Обеспечена эффективная деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан Чувашкой Республики доступным и комфортным жильем" по выполнению целей, задач и мероприятий госпрограммы. |

________

1 	Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

2 	Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (не достижении) установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики). В случае не достижения установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики) представляются пояснения причин не достижения.