## Текущая карта
Текущая карта проекта "Оптимизация процесса назначения и выплаты единовременных выплат о государственной поддержке спортсменов и тренеров Чувашской Республики"
Время ожидания |  | 2 дня |  |  | 3 дня |  |  |  |  | 0-2 часа | 0-4 часа | 2 дня | 1 день | 1 день | 0-4 часа | 1-8 час | 1-8 час | 1-8 часов | 1-8 часов | 1 день | 4 дня | 4 часа | 1-8 часа | 24-26 дней
Время протекания процесса |  | 20 мин | 20 мин | 40 мин | 10 мин | 30 мин | 15 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 5 мин | 15 мин | 5 мин | 20 мин | 5 мин | 5 мин | 5 мин | 5 мин | 40 мин | 40 минут | 20 минут | 20 минут | 15 мин | 6 ч. 15 мин.
Участники процесса
Специалист спортивного учреждения
Тренер, спортсмен, родитель
Директор
Канцелярия Минспорта Чувашии
Главный специалист спортивного отдела
Рабочая группа
Начальник отдела
Юридический отдел
Заместитель министра
Министр
Минфин
Администрация главы
Бухгалтерия
министр
согласование с юридическим отделом
Подписание НПА и его публикайия
согласование проектов НПА
Поиск контактов спортсмена для создания библиографической справки
Мониторинг выступления спортсменов на международных соревнованиях
Поиск протоколов с оревнований
Составление характеристики
Прием и проверка документов
составление ходатайства
формирование пакета документов
Утверждение ходатайств
Проверка документов на соответствие требованиям Постановления
Регистрация документов
Утверждение протокола на заседании рабочей группы
Утверждение проектов НПА
согласование и подписание с нач.отдела
копирование пакета документов
Подготовка протокола заседания рабочей группы
Подготовка проектов НПА
согласование НПА и утверждение финансирования
передача пакета документов для назначения выплат
сверка документов и начисление выплат
1
Проблемы:
1. Система быстрого поиска доступна не для всех форматов документов;
2. Отсутствует единая база данных всех спортсменов и тренеров Чувашской Республики;
3.Сложная восприимчивость документов, нужен индивидуальный подход к каждому тренеру;
4.Срыв сроков предоставления документов;
5. Предоставление недостоверной информации;
6. Ошибка индетификации личности;
7.Предоставляются не заверенные банком выписки по лицевому счету;
8. Технические ошибки, человеческий фактор;
9. Длительная процедура согласования.
10. Отсутствие шаблонов
2
3
5
6
7
4
8
9

## "Идеальная"карта
Идеальная карта проекта "Оптимизация процесса назначения и выплаты единовременных выплат о государственной поддержке спортсменов и тренеров Чувашской Республики"
Время ожидания |  | 1 день |  |  |  | 1 день | 7 дней |  |  | 2 дня | 1 день | 14 рабочих дней
Время протекания процесса |  | 30 мин | 15 мин | 20 мин | 15 мин | 5-10 мин. | 25 мин | 15 мин | 15 мин | 35 мин | 20 мин | 190 мин (3 часа 20 минут)
Участники процесса | Специалист спортивного учреждения
Тренер, спортсмен, родитель
Директор
Канцелярия Минспорта Чувашии
Главный специалист спортивного отдела
Администрация главы
Бухгалтерия
Автоматизированый мониториг выступления спортсменов
Запрос списка должников
Информирование спортсмена о пологающейся выплате
Подача заявки через платформу Лспорт
Получение заявления и формирование ходатайства
Регистрация документов
Согласование проектов НПА в СЭД со смежными министерствами
Согласование проектов НПА в СЭД внутри министерства
Подготовка проеектов НПА
Подписание НПА и его публикация
Начисление выплат

## План мероприятий
План мероприятий по проекту "Оптимизация процесса назначения и выплаты единовременных выплат о государственной поддержке спортсменов и тренеров Чувашской Республики"
Проблема | № | Мероприятие | Эффект |  |  | Отв. за мероприятие | Срок | 2022г | [8 empty] | Статус | Примечание
|  |  | Рост выработки, шт | Снижение ВПП, мин | Снижение запасов, шт |  |  | Январь |  |  |  | Февраль
[8 empty] | 1-5 | 8-14 | 15-21 | 22-26 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 28
1. Система быстрого поиска доступна не для всех форматов документов; | 1 | Настройка приложения Мойспорт спортсмен, для рассылки PUSH уведомлений о результатах выступлений | 5 |  |  | Гавриченко Ф. Павлов А.С. | до 24.02 | [9 empty] | выполнено | спорстмены скачали приложение и имеют электронный паспорт,https://dashboard.moisport.ru/region-summary
2. Отсутствует единая база данных всех спортсменов и тренеров Чувашской Республики; | 2 | Настройка цифровой платформы Лспорт |  |  |  | Ходов И. Павлов А.С. | до 01.02 | [9 empty] | выполнено | в настоящее время действующая цифровая платформа заполнена на 80% https://dashboard.moisport.ru/region-summary
3.Сложная восприимчивость документов, нужен индивидуальный подход к каждому тренеру | 4 | Подготовка банера и шаблонов для резмещения на официальном сайте и в цифровой платформе |  |  |  | Павлов А.С. Васильева Е.М. | до 21.01 | [9 empty] | выполнено | https://sport.cap.ru/doc/laws
4.Срыв сроков предоставления документов | 5 | Обучение специалистов ОМСУ, спортивных школ и региональных федераций работе в системе "Мой спорт" |  |  |  | Гавриченко Ф. Павлов А.С. | до 20.01 | [9 empty] | выполнено
5. Предоставление недостоверной информации | 6 | Создание алгоритма подачи документов в системе "Мой спорт" |  |  |  | Гавриченко Ф. Павлов А.С. Васильева Е.М. | до 14.01 | [9 empty] | выполнено
5.1. Ошибка идетификации личности |  | Создание единой базы спортсменов в систме "Мой спорт", с привязкой к спортиному учреждению |  |  |  | Павлов А.С. Васильева Е.М. | до 14.01 | [9 empty] | выполнено
5.2. Предоставление документов не соответствующих требованиям |  | Создание фильтра для подачи документов |  |  |  | Гавриченко Ф. Павлов А.С. | до 14.01 | [9 empty] | выполнено
| 9 | изменение формы заявления на зачисление выплаты |  |  |  | Павлов А.С. Васильева Е.М. | до 10.01 | [9 empty] | в работе | ожидаем согласования с Прокуратурой ЧР