Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

города Чебоксары» за 2022 год

Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 01.04.2019 № 686 (далее – муниципальная программа).

Целями муниципальной программы являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары, повышение качества управления муниципальными финансами города Чебоксары.

В течение 2022 года в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации города Чебоксары от 25.01.2022 № 150,                         от 16.06.2022 № 2178, от 16.08.2022 № 2867, от 02.11.2022 № 3929, от 19.12.2022          № 4525.

Информация о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм и их значениях по итогам 2022 года приведена в приложении 1 к годовому отчету.

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год в рамках подпрограмм и проводимых мероприятий:

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики                                  и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары»:

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках реализации данного мероприятия в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1011                          «О Положении о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары», основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Чебоксары на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, основными показателями прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на 2023–2025 годов, финансовым управлением администрации города Чебоксары в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Проект бюджета).

Формирование Проекта бюджета осуществлялось в соответствии со сроками, установленными Порядком составления проекта бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары от 10.06.2013 № 1823.

Бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован в разрезе муниципальных программ города Чебоксары и утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.12.2022 № 1020.

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета города Чебоксары в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялся ежемесячный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Чебоксары, проводилась работа с главными администраторами доходов бюджета города Чебоксары по увеличению доходной базы бюджета города Чебоксары.

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2022 год исполнен в сумме 15 млрд. 434,1 млн. рублей, что составляет 100,1 % к утвержденным годовым назначениям (15 млрд. 417,2 млн. рублей). По сравнению с 2021 годом доходы бюджета города увеличились на 6,6 % или на 960,8 млн. рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 5 млрд. 463,1 млн. рублей или 104,8 % к утвержденным годовым назначениям (5 млрд. 214,5 млн. рублей). По сравнению с 2021 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 12,7 % или на 613,9 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 9 млрд. 971,0 млн. рублей или 97,7 % к утвержденным годовым назначениям (10 млрд. 202,7 млн. рублей), что больше уровня 2021 года на 3,6 % или на 346,9 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары в 2022 году составили безвозмездные поступления – 64,6 %, налог на доходы физических лиц – 17,9 %, налоги на имущество – 5,5 %, налоги на совокупный доход – 5,0 %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – 3,7 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,6 %.

Исходя из мониторинга исполнения бюджета города Чебоксары в 2022 году                    в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 580                 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» вносились изменения четыре раза – решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов от 12.04.2022 № 693, от 21.07.2022 № 854, от 09.09.2022 № 902,                       от 10.11.2022 № 977.

Ежегодно проводится анализ эффективности налоговых льгот, установленных решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 10.06.2004 № 1287 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в городе Чебоксары, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления». По результатам оценки эффективности налоговых льгот за 2021 год налоговые льготы признаны эффективными.

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия организовано исполнение решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 580 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2022 год исполнен в сумме 15 млрд. 434,1 млн. рублей, что составляет 100,1 % к утвержденным годовым назначениям.

Безвозмездные поступления составили в сумме 9 млрд. 971,0 млн. рублей или 97,7 % к утвержденным годовым назначениям.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 2022 год исполнен в сумме 15 млрд. 163,8 млн. рублей (95,6 % к уточненным годовым назначениям), в том числе                по безвозмездным поступлениям в сумме 9 млрд. 862,4 млн. рублей или 95,5 %               к уточненным годовым назначениям, по собственным расходам в сумме 5 млрд. 301,4 млн. рублей (95,9 % к уточненным годовым назначениям). По сравнению               с 2021 годом расходы бюджета города увеличились на 1,7 % или на 246,4 млн. рублей.

Основную долю в структуре расходной части бюджета города Чебоксары составили расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы – 63,5 % от общей суммы расходов бюджета, национальной экономики – 19,8 %, жилищно-коммунального хозяйства – 11,2 %.

Бюджет города Чебоксары за 2022 год исполнен с профицитом в сумме 270,3 млн. рублей.

Обеспечено своевременное исполнение бюджетных обязательств, ежемесячное предоставление бюджетной отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики.

Приняты постановления администрации города Чебоксары от 13.04.2022                  № 1238 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 1 квартал 2022 года», от 18.07.2022 № 2603 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за первое полугодие 2022 года» и от 11.10.2022 № 3466 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за девять месяцев 2022 года».

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17.05.2022 № 756 был утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 2021 год.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары ежемесячно размещаются на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности.

В рамках данного мероприятия объем финансовой поддержки бюджету города Чебоксары в 2022 году составил 119 297,8 тыс. рублей (из федерального и республиканского бюджетов), в том числе:

- для частичной компенсации дополнительных расходов муниципального образования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 15 420,5 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» – 12 639,1 тыс. рублей;

- за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на цели поощрения муниципальных управленческих команд за отчетный год – 8 697,8 тыс. рублей;

- на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в рамках софинансирования – 82 540,4 тыс. рублей, которые направлены на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары в сфере образования и культуры (сумма софинансирования за счет местного бюджета составила 833,8 тыс. рублей).

В результате предоставления дополнительных средств отсутствует просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования и культуры, в том числе и по оплате за энергоресурсы.

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга города Чебоксары и своевременному исполнению долговых обязательств.

В рамках данного мероприятия в 2022 году осуществлялась работа по оптимизации структуры муниципального долга города Чебоксары и своевременному исполнению долговых обязательств.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 января 2023 года составил 2 млрд. 403,0 млн. рублей или 52,4 % от общего объёма доходов бюджета города Чебоксары (без учёта объема безвозмездных поступлений и поступлений НДФЛ по дополнительным нормативам), в том числе:

- кредиты, полученные городом Чебоксары от кредитных организаций – 550,0 млн. рублей;

- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города Чебоксары                        из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 млрд. 853,0 млн. рублей.

За 2022 год муниципальный долг снизился на 7,9 % или на 207,0 млн. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга города Чебоксары за 2022 год составили в сумме 47,2 млн. рублей или 83,6 % к плану. Соотношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, за 2022 год составило 0,5 %, что существенно ниже ограничения 15 %, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По сравнению с 2021 годом расходы снизились на 10,4 % или на 5,5 млн. рублей.

Все обязательства по обслуживанию и погашению муниципального долга города Чебоксары выполнены своевременно и в полном объеме.

Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в городе Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования постановлением администрации города Чебоксары от 14.02.2022 № 388 утвержден Бюджетный прогноз города Чебоксары на период до 2027 года, основной целью которого является оценка основных тенденций развития бюджета города Чебоксары, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики, обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета города Чебоксары и достижение стратегических целей социально-экономического развития города Чебоксары.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары»:

Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.

В рамках реализации данного мероприятия при формировании бюджета города Чебоксары на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов распределение бюджетных ассигнований осуществлялось как в разрезе муниципальных программ города Чебоксары, так и в разрезе региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ).

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.12.2022          № 1020 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»                в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ города Чебоксары в объеме 14 387,7 млн. рублей, в том числе 1 648,8 млн. рублей на реализацию 8 региональных проектов.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары                        от 30.12.2015 № 3827 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары» в 2022 году отделом экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары проведена оценка эффективности муниципальных программ города Чебоксары за 2021 год.

Внесение изменений в действующие муниципальные программы города Чебоксары осуществляется органами местного самоуправления – ответственными исполнителями муниципальных программ города Чебоксары в целях приведения в соответствие с федеральной и республиканской нормативными правовыми базами, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации осуществляют бюджетные полномочия по проведению экспертизы муниципальных программ.

В соответствии с соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 23.12.2021 в КСП Чувашии в 2022 году направлен на финансово-экономическую экспертизу проект 1 муниципальной программы города Чебоксары, по которой проведена экспертиза и подготовлено соответствующее заключение.

Основное мероприятие 2. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля.

В рамках данного мероприятия финансовым управлением администрации города Чебоксары в 2022 году проведено 23 контрольных мероприятия, в том числе 18 проверок по плану и 5 внеплановых проверок по обращению прокуратуры города Чебоксары, физических и юридических лиц.

В результате проведенной работы выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 66 259,2 тыс. рублей, в том числе:

- нецелевое использование средств бюджета города Чебоксары в сумме 
6,0 тыс. рублей;

- неэффективное использование средств бюджета города Чебоксары 
в сумме 3 096,1 тыс. рублей;

- неправомерное использование средств бюджета города Чебоксары 
в сумме 2 599,1 тыс. рублей;

- нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в сумме 43 189,6 тыс. рублей;

- нарушения в области использования и сохранности имущества в сумме 
4 416,3 тыс. рублей;

- прочие нарушения в сумме 136,2 тыс. рублей;

- нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в сумме 12 815,9 тыс. рублей.

По результатам контрольных мероприятий:

объектам контроля направлено 25 представлений и 1 предписание 
об устранении выявленных финансовых нарушений;

материалы контрольных мероприятий в количестве 22 дел направлены 
в прокуратуру города Чебоксары для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования.

По итогам 2022 года объем возмещенных и устраненных бюджетных 
и иных нарушений, выявленных в ходе проведенных проверок, составил 
в сумме 53 млн. 670,3 тыс. рублей.

В рамках имеющихся полномочий на нарушителей бюджетного законодательства составлено 11 протоколов об административном правонарушении, по результатам которых назначено наказание в виде штрафа на сумму 35,0 тыс. рублей, вынесено 5 предупреждений и 3 устных замечания.

В целях усиления внутреннего муниципального финансового контроля в течение года результаты контрольных мероприятий:

направлялись главным распорядителям средств бюджета города Чебоксары для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений действующего законодательства;

рассматривались на заседаниях рабочей группы по контролю за исполнением муниципальными организациями города Чебоксары предписаний и представлений органов муниципального финансового контроля.

Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных инвестиций.

В рамках данного мероприятия формирование адресной инвестиционной программы города Чебоксары на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось с учетом распределения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках муниципальных программ города Чебоксары и бюджетов всех уровней.

Мониторинг реализации адресной инвестиционной программы города Чебоксары в 2022 году осуществлялся ежемесячно, данные публиковались на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 2022 год исполнена в общей сумме 2 млрд. 918,5 млн. рублей (из бюджетов всех уровней), при уточненном годовом плане 3 млрд. 217,5 млн. рублей, что составило 90,7 %,           в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 млрд. 664,7 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета – 928,8 млн. рублей (81,9 %                   от плана), местного бюджета – 325,0 млн. рублей (77,6 % от плана).

Объемы средств в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары направлены на финансирование мероприятий по разделам: «Национальная экономика» – 1 млрд. 225,9 млн. рублей (98,2 % от плана), «Жилищно – коммунальное хозяйство» – 376,3 млн. рублей (92,5 % от плана), «Охрана окружающей среды» – 200,9 млн. рублей (94,2 % от плана), «Образование» – 1 млрд. 112,4 млн. рублей (82,6 % от плана), «Культура, кинематография» – 3,0 млн. рублей (100,0 % от плана).

Основное мероприятие 5. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия в соответствии                                 с постановлением администрации города Чебоксары от 28.12.2021 № 2453 «Об утверждении Порядка проведения финансовым управлением администрации города Чебоксары мониторинга качества финансового менеджмента» в 2022 году проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары за 2021 год. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 2022 год утверждены соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары, с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.

Основное мероприятие 6. Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в городе Чебоксары.

В рамках данного мероприятия в 2022 году осуществлен перевод бюджетного (бухгалтерского) учета органов местного самоуправления города Чебоксары и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» в единую централизованную информационную систему бюджетного (бухгалтерскую) учета и отчетности Чувашской Республики, предусматривающей централизацию учетно-расчетных функций муниципальных учреждений города Чебоксары.

В рамках реализации положений приказа Минфина России от 28.12.2016        № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в 2022 году осуществлялась работа по размещению бюджетных данных в части бюджета города Чебоксары на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Основное мероприятие 7. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля.

В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов            от 23.12.2021 № 583 «О Соглашении о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Чебоксары» полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Чебоксары переданы Контрольно-счетной палате Чувашской Республики, обладающей бюджетными полномочиями установленными законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами города Чебоксары.

С 01.07.2022 КСП Чувашии приступила к осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

По итогам 2 полугодия 2022 года КСП Чувашии в рамках внешнего муниципального финансового контроля проведено 10 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:

экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в городе Чебоксары»;

экспертиза 3-х проектов решений представительных органов муниципальных районов и городских округов о внесении изменений в бюджет города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

экспертиза проекта решения о бюджете на 2023–2025 годы;

мониторинг исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2022 года и 9 месяцев 2022 года;

2 экспертно-аналитических мероприятия «Мониторинг объема кредиторской задолженности муниципальных образований и бюджетных учреждений муниципальных образований Чувашской Республики»;

1 экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, за 2020–2021 годы».

Также в рамках внешнего муниципального финансового контроля по итогам 2 полугодия 2022 года КСП Чувашии проведено 1 (из 1 предусмотренных) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на организацию наружного освещения территорий муниципальных образований в рамках исполнения вопросов местного значения по организации уличного освещения за 2021 год и истекший период 2022 года».

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения:

Статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 1.7, 2,6, 2.7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Управлением ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары:

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) не приведена в соответствие с решениями о бюджете города Чебоксары на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов и на 2022 год и на плановый период 2023–2024;

- не внесены соответствующие изменения в муниципальную программу в части указания соисполнителя – МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» в связи с изменением организационной формы Учреждения;

- не внесены изменения в фактические показатели и индикаторы, что не отражает объективность и достоверность данных для проведения оценки муниципальной программы;

- муниципальная программа содержит целевые индикаторы и показатели без увязки с мероприятиями муниципальной программы;

Статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 10, 37 Положения о формировании муниципального задания и ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации соглашение о выделении субсидии на выполнение муниципального задания на 2021 год заключено раньше (11.01.2021), чем утверждено муниципальное задание (11.02.2021) (МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»);

Части 1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абз. «к», пп. 4, п. 6 Классификации работ, абз. 3 п. 7 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Чебоксары Чувашской Республики, утвержденного решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21.11.2013 № 1202, в проверяемом периоде плата за расход электроэнергии на светофорные объекты в общей сумме 2 000,0 тыс. рублей по коду бюджетной классификации расходов осуществляется с КБК 932 0503 А510277400 «Уличное освещение», а не отнесены на раздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»);

Части 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 28 Типового порядка определения объема и условий предоставления субсидий                    № 2551, п. 3.1.2 Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели                                от 18.01.2021 и Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 11.01.2022 Управлением в соглашениях не установлено конкретное значение показателя результативности предоставления субсидии (МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»);

Пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ                              «О некоммерческих организациях», пункта 6.15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – bus.gov.ru план ФХД на 01.01.2021 размещен с нарушением срока на 24 дня (размещен 18.02.2021), также с нарушением указанных выше пунктов сроков размещены планы ФХД на 01.03.2021, на 01.04.2021, на 30.12.2021.

Основное мероприятие 8. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов города Чебоксары.

В рамках данного мероприятия организована публикация бюджета города Чебоксары, отчета об его исполнении в доступной для граждан форме («бюджета для граждан») на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, на официальном сайте финансового управления администрации города размещались проекты нормативных правовых актов финансового управления и актуальная информация о принятых муниципальных правовых актах.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары                   от 14.10.2013 № 3317 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары» информация о ходе реализации  муниципальных программ города Чебоксары размещается на официальных сайтах ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сводный годовой доклад о ходе реализации  муниципальных программ города Чебоксары размещается на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н                    «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в 2022 году осуществлялась работа по размещению информации о бюджете города Чебоксары и бюджетном процессе в городе Чебоксары на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru регулярно размещается актуальная информация о деятельности муниципальных учреждений города Чебоксары.

Основное мероприятие 9. Централизация функций органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары по ведению бюджетного и бухгалтерского учета и составлению отчетности.

В рамках данного мероприятия в целях повышения качества ведения бюджетного и бухгалтерского учета и составления отчетности финансовым управлением администрации города Чебоксары в 2022 году проведена значительная работа по централизации полномочий органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы, по ведению бухгалтерского учета, включая составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бухгалтерского учета, обеспечение представления такой отчетности в соответствующие государственные органы в случаях заключения договоров с бюджетными и автономными учреждениями города Чебоксары об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (далее – централизуемые полномочия).

Реализация централизуемых полномочий финансовым управлением осуществляется через муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Чебоксары», созданное в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 21.02.2022 № 435.

В 2022 году указанному муниципальному казенному учреждению передали полномочия по вышеуказанному направлению администрации Калининского Ленинского, Московского районов и Заволжского территориального управления администрации города Чебоксары и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС                         г. Чебоксары». Централизацию ведения бухгалтерского учета в органах местного самоуправления города Чебоксары планируется завершить в 2023 году.

Освоение средств бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы по итогам 2022 года составило 91,9 процента.

Информация о финансировании реализации муниципальной программы представлена в приложении 2 к годовому отчету.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы с начала ее реализации представлен в приложении 3 к годовому отчету.

В дальнейшем муниципальная программа будет направлена на:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары;

- повышение качества управления муниципальными финансами города Чебоксары.

Приложение 1

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  города Чебоксары

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»,

подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары (программы)

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Чебоксары, Подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары, (подпрограммы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Чебоксары, Подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары (программы) на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение дефицита бюджета города Чебоксары к доходам бюджета города Чебоксары (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 10,6 | 10,0 | 10,0 | - | Бюджет города исполнен с профицитом | 10,0 |
| 2. | Отношение муниципального долга города Чебоксары к доходам бюджета города Чебоксары (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 63,7 | 90,0 | 90,0 | 52,4 | - | 90,0 |
| 3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам города Чебоксары к общему объему задолженности по долговым обязательствам города Чебоксары | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Чебоксары к объему расходов бюджета города Чебоксары | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Чебоксары (к предыдущему году) | % | 88,1 | 102,8 | 107,5 | 112,7 | - | 96,5 |
| 2. | Отношение количества проведенных комплексных проверок главных распорядителей бюджетных средств к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок главных распорядителей бюджетных средств на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 3. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Чебоксары в объеме расходов бюджета города Чебоксары, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,5 | 2,6 | 2,5 | 0,5 | - | 2,5 |
| 4. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тысяч рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 5. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тысяч рублей | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | тысяч рублей | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Чебоксары (к прогнозу поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Чебоксары на год) | % | х | 100,0 | 100,0 | 104,8 | - | 100,0 |
| 8. | Исполнение прогноза перечислений из бюджета города Чебоксары | % | х | 90,0 | 90,0 | 95,6 | - | 90,0 |
| 9. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города Чебоксары и бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары, источником финансового обеспечения деятельности которых являются средства бюджета города Чебоксары, в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | % | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 10. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры | тысяч рублей | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления города Чебоксары к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | коэффициент | 0,9 | 1,0 | х | х | - | х |
| 2. | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ города Чебоксары к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ города Чебоксары | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 3. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 5. | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета города Чебоксары в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 6. | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары, размещенных на официальном сайте Финуправления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 7. | Уровень актуализации информации о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период размещаемой на официальном сайте Финуправления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 8. | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города Чебоксары формирующих бюджетную отчетность в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами, в общем количестве органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города Чебоксары | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 9. | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Чебоксары к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета города Чебоксары | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | В соответствии с соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 23.12.2021 с 01.07.2022 КСП Чувашии осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль, срок проведения годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Чебоксары до 1 апреля текущего года | 100,0 |
| 10. | Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Чебоксары к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на соответствующий финансовый год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 12. | Доля органов местного самоуправления города Чебоксары, передавших функции по ведению бюджетного учета и составлению отчетности в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Чебоксары», в общем количестве органов местного самоуправления города Чебоксары | % | х | 38,5 | 38,5 | 38,5 | - | 100,0 |
| 13. | Доля муниципальных учреждений города Чебоксары, передавших функции ведения бюджетного и бухгалтерского учета в централизованные бухгалтерии, в общем количестве муниципальных учреждений города Чебоксары | % | х | 91,6 | 91,6 | 91,6 | - | 93,7 |
| 14. | Соблюдение установленного Кабинетом Министров Чувашской Республики норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления города Чебоксары | % | х | <= 5,6 | <= 5,6 | 4,4 | - | <= 5,6 |

Приложение 2

Информация

о  финансировании реализации муниципальной программы города Чебоксары                                                                                                               «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»

за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Чебоксары | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | всего | 235 946,5 | 216 873,5 |
|  |  | федерального бюджета | 8 697,8 | 8 697,8 |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | 110 600,0 | 110 600,0 |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 116 648,7 | 97 575,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» | всего | 195 442,2 | 176 470,3 |
|  |  | федерального бюджета | 8 697,8 | 8 697,8 |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | 110 600,0 | 110 600,0 |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 76 144,4 | 57 172,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» | всего | 14 143,7 | 14 042,6 |
|  |  | федерального бюджета | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | - | - |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 14 143,7 | 14 042,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | всего | 26 360,6 | 26 360,6 |
|  |  | федерального бюджета | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | - | - |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 26 360,6 | 26 360,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

# Приложение 3

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы

# города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»

| Статус | Наименование муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на 2022 год | фактические расходы за 2022 год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары, программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города Чебоксары | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 235 946,5 | 216 873,5 | 965 309,7 | 929 446,8 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» | 195 442,2 | 176 470,3 | 849 344,9 | 814 045,5 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» | 14 143,7 | 14 042,6 | 14 143,7 | 14 042,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» |  | 26 360,6 | 26 360,6 | 101 821,1 | 101 358,7 |