## Лист1
Информация о земельных участках, включенных в границы населенных пунктов в целях жилищного строительства на территории Чувашской Республики на 9 января 2024 года
№ п/п | Наименование населенного пункта, проекта микрорайона, квартала, жилого района |  | Заказчики-застройщики, правообладатели земельных участков | Площадь земельного участка, га | Наличие проекта планировки и межевания (дата утверждения и номер) | Планируемый объем ввода жилья по проекту, тыс.кв.м./ количество домов, шт. | Объем введенного жилья по состоянию на 30.06.2023 г., тыс.кв.м./ количество домов, шт. | Объем выполненных работ и процент (анализ) освоения (подготовка ПСД на инженерные сети и дороги, ход их строительства (км, % и др.), предоставлено участков многодетным семьям, выдано разрешений на строительство и ввод в эксплкуатацию и др. | Общее количество предоставленных земельных участков многодетным семьям, в т.ч. обеспеченных инжзенерной инфраструктурой (ед.) | Сроки реализации проекта, годы | Процент освоенияЗУ.Выводы и предложения администрации района (городского округа) по дальнейшему освоению и использованию земльного участка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Алатырский район
1. | Миренское сельское поселение, с.Миренки |  | Администрация Миренского сельского поселения | 27.245 |  | - |  | Решением собрания депутатов от 16.06.2014г. № 38 внесены изменения в генеральный план Миренского сельского поселения. На кадастровый учет участок не поставлен. Освоение земельного участка не начато, решения об утверждении проектов планировки не принималось. Пояснения по сложившейся ситуации: В 2014 году на данному участке планировалось осуществлять жилищное строительство по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», но в последующем были выбраны три других участка, где была в 2015 году произведена застройка, т.к. данные участки были уже с проведенной инфраструктурой. На данный момент потребность в освоении земельного участка не имеется, и он является резервной территорией перспективного градостроительного освоения. В последующем при возникновении необходимости строительства жилья, он будет задействован. |  | 2014 -2024 | 0%
2. | с.Чуварлеи | Решение собрания депутатов от 25.09.2020г. № 66/1 | Администрация Чуварлейского сельского поселения | 3.84 |  |  | под школу | Решением собрания депутатов от 25.09.2020 № 66/1 утвержден новый генеральный план. (в состав населенного пункта вошли три участка под строительство школы)
3. | д.Ялушево | Решение собрания депутатов от 17.12.2021г. № 17/10 | Администрация Чуварлейского сельского поселения | 11.68 |  |  | для ИЖС
| Итого (по району): |  |  | 42.765 |  | - | 0 |  | 0 |  | 0%
Аликовский район
1. Аликовское сельское поселение
2. | с. Аликово | Решение Собрания депутатов Аликовского сельслког поселения Аликовского района «Об утверждении внесений изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Аликовского сельского поселения., утвержденных решениями Собрания депутатов Аликовского сельскогог поселения от 14.09.2021 г. №48 и от 15.10.2021 г. №56 | Администрация Аликовского района | 62.5 | - |  |  | Земельные участки будут предоставляться многодетным семьям, стоящим на учете на территории Ефремкасинского сельского поселения. На сегодняшний день ведутся мероприятия по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет. | 0 | 2018-2024 | 0%
1.Ефремкасинское сельское поселение
3. | д. Нижние Татмыши, ул. Молодежная | Решение Собрания депутатов Ефремкасинского сельслког поселения Аликовского района «Об утверждении внесений изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Ефремкасинского с.пос., утвержденных решениями Собрания депутатов Ефремкасинского сельскогог поселения от 12.12.2011 г. № 148 и № 149 от 17.11.2017 г. №83 | Администрация Аликовского района | 6.8 | № 76 от 17.05.2017г. 21:07250501:193, 21:07:000000:2966 с общей площадью 6,8679 га из земель с/х назначения | 0,95/10 | - | Предоставлено 10 земельных участков, в том числе многодетным - 4. Программа развития газоснабжения и газификации Чувашской республики на период 2021-2025 годы и программы догазификации населенных пунков Чувашской Республики, инициативный бюджет | 4 | 2018-2025 | 15%
| Итого (по району): |  |  | 69.3 |  | 0.95 | 0 |  | 4 |  | 15%
Батыревский район
1. Шыгырданское сельское поселение
4 | с. Шыгырдан, «Жилая группа с объектами социально-культурного назначения в с.Шыгырдан» (микрорайон "Южный") | решение собрания депутатов от 17.06.2015 № 04 "О внесении изменений в генеральный план Шыгырданского сельского поселения". | администрация Батыревского района | 135.19 | № 76 от 17.05.2017г. 21:07250501:193, 21:07:000000:2966 с общей площадью 6,8679 га из земель с/х назначения | 40,0/500 | 0,055/2 | Предоставлено 443 участков под ИЖС, из них многодетным семьям - 217. Всего планируется предоставить 274 участка многодетным семьям. Всего 38 разрешений на ИЖС и 34 уведомлений о соответствии планируемого строительства, 2 уведомления о соответствии построенных домов. Разработана ПСД по газоснабжению, микрорайона. Завершено строительство сетей электроснабжения протяженостью 20,6 км. На 2023 год запланированы работы по газоснабжению микрорайона. | 217/0 | 2030 | 20%
2. Батыревское сельское поселение
5 | с. Батырево, «Жилая группа с объектами социально-культурного назначения» (микрорайон "Южный") | решение собрания депутатов "О внесении изменений в генеральный план Батыревского сельского поселения" от 31.10.2017 №19/3 | администрация Батыревского района | 29.46 | Проект планировки жилой группы утвержден постановлением администрации Батыревского сельского поселения от 01.11.2017 г. №169/1. | 12,0/121 | 0/0 | Предоставлено 121 участок под ИЖС, из них многодетным семьям - 121. Всего планировалось предоставить 121 участков многодетным семьям. Разработана ПСД по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и строительству улично-дорожной сети микрорайона | 121/0 | 2030 | 20%
| Итого (по району): |  |  | 164.65 |  | 52 | 0.055 |  | 338 |  | 40%
Вурнарский район
1. Калиниское сельское поселение
6 | с.Калинино | Решение Собрание депутатов Калининского сельского поселения от 20.12.2016года №20-7 "Об утверждении карты границ населённых пунктов входящих в состав поселения, генерального плана Калининского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Администрация Калининского сельского поселения | 6.88 | Решение Собрание депутатов Калининского сельского поселения №20-1 от 20.12.2016 | 3,6/36 | 0.00 | Сформированы и поставлены на кадастровый учет 32 участка под ИЖС. В настоящее время предоставлено 11 участков многодетным семьям и 1 участок продан на аукционе. Проведена работа по электрофикации, по газификации подана заявка на технические условия в "Газпром межрегионгаз". Подготовка ПСД на инженерные сети планируется в 2023 году. | 13 | 2019-2025 | 20%
| Итого (по району): |  |  | 6.88 |  | 3.6 | 0 |  | 13 |  | 20
Ибресинский район
1. Кировское сельское поселение
7 | пос. Эконом | Решение собрания депутатов от 4.12.2013 № 32/6 | администрация Ибресинского района | 2.3787 | от 01.02.2016 | 0,6/ 8 ИЖД | 0,048/1 | Проект планировки утвержден постановлением главы Кировского сельского поселения от 1.02.2016 г. Земельный участок размежеван на 8 участков для строительства индивидуальных жилых домов. Администрацией Кировского сельского поселения предоставлено многодетным семьям 4 земельных участка, 2 земельных участка предоставлено под строительство индивидуальных жилых домов в результате аукциона.Выдано 4 разрешения на строительство. Строится 2 дома, 1 дом введен в эксплуатацию. Наружные сети газоснабжения и электроснабжения построены. Проектом планировки территории предусмотрено устройство артезианской скважины с водонапорной башней, однако, в связи с отсутствием средств в бюджете Кировского сельского поселения, проект на сети волоснабжения не спроектирован. | 4/4 | 2014-2024 | 75 %.
2. Климовское сельское поселение
8 | с. Климово | Решение собрания депутатов от 22.04.2014 № 36/3 | администрация Ибресинского района, многодетные семьи | 12.2149 | от 28.12.2015 №30 | 4,5/46 | 0 | Земельный участок разделен на 49 участков. Разработана проектно-сметная документация на строительство газопровода. Завершается строительство газопровода в рамах подпрграмммы "Устойчивое развитие сельских территорий". Индивидуальными застройщиками получены техусловия на присоединение к электрическим сетям. В 2019 г. построены линии электропередач. Водоснабжение - индивидуальные колодцы. 46 многодетным семьям предоставлены земельные участки. | 28 | 2014-2024 | 65%
3. Андреевское сельское поселение
9 | д.Сюрбеевка | решение собрания депутатов Андреевского с/п от 29.11.2018 №42/4 | администрация Андреевского с/п Ибресинского района, многодетные семьи | 23.22 | от 05.03.2019 №16 | 25/249 | 0,084/1 | Проект планировки утвержден постановлением главы Андреевского сельского поселения от 5 марта 2019 г. №16. Работы по межеванию территории завершены, сформированы 254 земельных участка, в том числе 249 - для ведения ЛПХ,2-комунальное обслуживание, 1- магазины, 1 -земли общего пользования, 1 -дошкольное учреждение, предоставлено многодетным семьям 98 земельных участков, 2 земельных участка предоставлено в результате аукциона. Построен 1 дом | 98 | 2020-2024 | 40%
4. Айбечское сельское поселение
10 | д.Вудоялы |  | администрация Айбечского с/п Ибресинского района, многодетные семьи | 13.72 | 29.04.2021 №17 | 5,9/59 | 0 | Проект планировки утвержден постановлением главы Айбечского сельского поселения от 29 апреля 2021 г. №16. Работы по межеванию территории завершены, сформированы 62 земельных участков, в том числе 59 -для ведения ЛПХ, 1 - комунальное обслуживание, 1 - магазины, 1 -спорт, предоставлено многодетным семьям 46 земельных участков | 46 | 2021-2023 | 40%
5. Ширтанское сельское поселение
11 | д.Ширтаны | Решение собрания депутатов от 07.07.2014 № 36/4 | администрация Ибресинского района | 28.4627 | от 09.10 2015 № 528 | 9,9/99 | 0,143/1 | Территория разделена на 99 участков, из них 66 участков предоставлено многодетным семьям, 29 участков предаставлено для строительства индивидуальных жилых домов в реультате аукциона, 4 предоставлено в аренду. Выдано 43 рарешений на строительство. Введено в эксплуатацию 3 дома. Администрацией Ширтанского сельского поселения получены технические условия на присоединение к газораспределительным сетям и технические условия на присоединение к электрическим сетям. Строительство газопровода, линии электропередач завершены. Разработан проект на сети водоснабжения. | 66 | 2014-2024 | 75%
6. Новочурашевское сельское поселение
12 | с. Новое Чурашево |  | администрация Новочурашевского с/п Ибресинского района, многодетные семьи | 10.8623 | от 28.12.2021 №86 | 5/50 | 0 | Проект планировки утвержден постановлением главы Новочурашевского сельского посления от 28 декабря 2021 г. № 86. Работы по межеванию территории завершены, сформированы 55 земельных цчастков, в том числе 50 - для ведения ЛПХ, 2 - коммунальное обслуживание, 3 - отдых (рекрация), 31 участок представлен многодетным семьям, 1 - по результатам торгов | 31 | 2021-2024 | 54%
| Итого (по району): |  |  | 90.8586 |  | 51 | 0.275 |  | 273 |  | 58%
Канашский район
1. Асхвинское сельское поселение
13 | д. Асхва и д. Большие Бикшихи | решение Собрания депутатов 01.02.2017 № 15/3 | администрация, ИЖС | 30.41 | 05.09.2017 №109/ 1 | 20,3/203 | 0,114/1 | Предоставлено: 102 участка, в т. ч. многодетным семьям - 63 участка. Выдано 10 разрешений на строительство, уведомление-9. Ведется строительство 10 домов, выдано одно разрешение на ввод в эксплуатацию. Предоставлено в аренду 18 земельных участков. Электроснабжение: в рамках Инвестиционной программы филиала открытого акционерного общества "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" в 2018 г. выполнены работы по электроснабжению 54 участков. В 2019 г. подключено 24 участка по заявкам. В 2020 г. по улице Дружба д. Асхва выполнены работы по электроснабжению 30 участков. Газоснабжение: проекная документация планируется на 2021 год | 63/37 | 2017-2027 | 45.8%
2. Атнашевское сельское поселение
14 | д.Атнашево | решение Собрания депутатов 25.12.2014 № 43/2 | администрация, ИЖС | 11.5 | 10.05.2016 № 31/ 1 | 6/60 | 0 | Предоставлено: 19 участков, в т.ч. многодетным семьям - 18 участков. Выдано 1 разрешение на строительство, уведомление-3. Строительство домов не начато. Электроснабжение: в рамках Инвестиционной программы филиала открытого акционерного общества "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" в 2019 г. осуществлено подключение по заявкам. Проекная документация по газоснабжению планируется на 2022 год | 18 | 2014-2024 | 70%
3. Караклинское сельское поселение
15 | д. Караклы | 12.03.2014 № 34/1 | администрация, ИЖС | 36.0272 | № 255 от 29.12 2014 г | 22/166 | 0,48/5 | Предоставлено 138 земельных участков, в т.ч. многодетным семьям 43 участка. Выдано: 26 разрешений на строительство, 7 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве, 3 уведомления об окончании строительства. Ведется строительство 15 домов. Электроснабжение: выполнены работы по электроснабжению улиц (166 участков) в рамках Инвестиционной программы филиала открытого акционерного общества "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" на 2013-2018 годы по электрификации новых улиц. Газоснабжение: выполнены работы по газоснабжению улиц (166 участков) по программе газификации Чувашской Республики на 2012 - 2017 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары». Автомобильные дороги: проектная документация планируется на 2020 год | 43/43 | 2013-2024 | 70%
4. Малобикшихское сельское поселение
16 | д. Кель-Сюле | 02.09.2013 № 34 /1 | администрация, ИЖС | 7.7811 | № 186 от 28.08.2014г | 45/307 | 1,511/12 | Предоставлено 126 земельных участков, в том числе 43 многодетным семьям. Выдано 44 разрешений на строительство,уведомлений-8 . Ведется строительство 20 индивидуальных жилых домов. Получены технические условия водоснабжения и водоотведения. Газоснабжение: подготовлена проектная документация на газоснабжение 90 домов. Стоимость проектных работ: 300 тыс. руб. (2017 год). Электроснабжение: в рамках Инвестиционной программы ОАО "Канашские городские сети" в 2018 г. выполнены работы по электроснабжению 4 улиц (90 участков), в 2019 г. по заякам. Автомобильные дороги: проекная документация планируется на 2021 год | 35/обеспечены электроснабжением | 2013-2023 | 90%
17 | д. Малые Бикшихи |  | администрация, ИЖС | 78.6045 | № 186 от 28.08.2014г | 7/60 | 1,5/7 | Предоставлено в аренду 45 земельных участков, выдано 28 разрешений на строительство, уведомлений-8. Ведется строительство 18 индивидуальных жилых домов. Подготовлен проект газоснабжения, на 2017 г. газифицировано 20 индивидуальных домов. Подключение по заявкам. Электроснабжение: в рамках Инвестиционной программы ОАО "Канашские городские сети" выполнены работы по электроснабжению 3-х улиц 49 домов. Подключение по заявкам. | 0 | 2013-2023 | 90%
| Итого: (по поселению) |  |  | 86.3856 |  | 52/367 | 1512,5/19 |  | 35 |  | 90%
4. Малокибечское сельское поселение
18 | с. Малые Кибечи | решение Собрания депутатов от 08.07.2017 г № 30/2 | администрация, ИЖС | 6.05 | от 26.07.2018г № 34 | 3,5/37 |  | Предоставлено 13 участков, в том чиле многодетным 9 участков | 9/0 | 2018-2028 | 30%
5. Среднекибечское сельское поселение
19 | д. Верхнее Девлизерово | решение Собрания депутатов от 27.01.2015 г № 3/4 | администрация, ИЖС | 4.1156 | 08.06.2016 № 37 | 3,1/31 |  | Предоставлено: 31 участков, в том числе 2 многодетной семье. Выдано 9 разрешений на строительство. Ведутся работы по электроснабжению за счет средств инвестиционной программы филиала открытого акционерного общества "МРСК Волги"-"Чувашэнерго" (6 домов) | 2/0 | 2015-2025 | 45%
20 | с.Высоковка 2 |  | администрация, ИЖС | 1.4701 |  | 2,4/14 |  | Предоставлены 6 участков |  | 2015-2025 | 40%
21 | д. Верхнее Девлизерово |  | администрация г. Канаш , ИЖС | 63.9175 |  | 38,5/385 |  | Предоставлено 371 участков многодетным семьям, проживающих в г. Канаш . Поставлены на кадастровый учет 385 участков, выдано разрешений на строительство - 10, градостроительных планов земльных участков - 12, уведомлений-4. Строительство инженерной инфраструктуры планируется за счет администрации г. Канаш | 371/0 | 2015-2025 | 40%
| Итого: (по поселению) |  |  | 69.5032 |  | 44/430 |  |  | 373 |  | 42%
6. Сугайкасинское сельское поселение
22 | д. Сугайкасы | Решение Собрания депутатов от 20.05.2014г. №28/6 | администрация, ИЖС | 9.4776 | 13.05.2016 №65 | 6,8/48 |  | Предоставлено: 25 участков, в том числе 7 участков многодетным семьям. Электроснабжение: в рамках Инвестиционной программы филиала открытого акционерного общества "МРСК Волги" в 2018 г. выполнены работы по электроснабжению улиц: 33 участка. В 2019 г. - Подключение по заявкам. Газоснажение: подговка проекной документации на 2020 год | 7/ обеспечены электроснабжением. | 2014-2024 | 30%
7. Ухманское сельское поселение
23 | с. Ухманы |  | администрация, ИЖС | 5.4622 | № 105 от 10.06.2014г | 8,6 / 44 | 0,067 /1 | Земельные участки поставлены на кадастровый учет. Предоставлено 20 участков, из них 14 многодетным семьям. Выдано 4 разрешение на строительство. Веден в эксплуатацию 1 дом. В 2018 г. выполнены работы по электроснабжению улиц: 33 участка. | 14, обеспечены электроснабжением | 2013-2023 | 85%
24 | с. Ухманы |  | администрация г. Канаш, ИЖС | 10.1 | № 273/1 от 28.11.2014 | 11,2 / 56 | 0 | Предоставлено 56 участков многодетным семьям. Выдано 1 разрешение на строительство. Строительство домов не начато. Строительство инфраструктуры: администрацией г. Канаш выполнены работы по электроснабжению улиц: 28 участка. | 56/0 | 2014-2024 | 50%
| Итого: (по поселению) |  |  | 15.5622 |  | 19,2 / 102 | 0,067 /1 |  | 70 |  | 68%
8. Хучельское сельское поселение
25 | выс. Лесной | 22.08.2014 № 42/2 | администрация, ИЖС | 7.8055 | № 165 от 30 12.2014г | 7,0/36 |  | Все 36 земельных участков предоставлены, в т. ч. 4 участка многодетным семьями. Выдано 7 разрешений на строительство. Подготовлена проектная документация на газоснабжение и электроснабжение. Начаты работы по подключению электроснбжения к жилым домам по заявкам. В 2018 г. подготовлена проектная документация на строительство автомобильной дороги с щебеночным покрытием. Начаты работы по газоснабжению и строительству дорог в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 4, обеспечены электроснабжением | 2014-2024 | 60%
| выс. Лесной | 16.11.2016 г. № 19/2 | администрация, ИЖС | 30.1 | 16.11.2017 г. № 84 | 15,88/132 |  | Предоставлено 25 участков, в том числе многодетным семьям - 14 участков. Строительство не начато. Автомобильные дороги: в 2019 г. подготовлена проектная документация на строительство автомобильной дороги с щебеночным покрытием. Имеется экспертиза. | 8/0 | 2017-2027 | 20%
| Итого: (по поселению) |  |  | 37.9055 |  | 22,88/168 |  |  | 12 |  | 40%
9. Шибылгинское сельское поселение
26 | д. Малая Андреевка | 02.09.2013 № 28/1 | администрация, ИЖС | 3.95 | № 152 от 10.12.2014г | 4,2 / 21 |  | Предоставлено 11 участков, в т.ч. 1 - многодетной семье. Строительство домов не начато. В 2018 г. выполнены работы по электроснабжению улиц (21 участок), подключение по заявкам. Имеется автомобильная дорога с покрытием. | 1, обеспечены электроснабжением, | 2013-2023 | 85%
10. Шихазанское сельское поселение
27 | с. Шихазаны | Решение Собрания депутатов от 25.11.2014 № 40/10 | администрация, ИЖС | 101.45 | 23.12.2014. № 218/1 | 90,4 / 410 | 0,542/13 | Поставлены на кадастровый учет- 200 участков, предоставлено 125 участка, в т.ч. 65 участка многодетным семьям. Выдано 19 разрешений на строительство, уведомлений-6. Начато строительство 12 жилых домов. В 2018 г. выполнены работы по электроснабжению улиц: 5 улиц 102 участка. В 2019 г.- подключение по заявкам. Газоснабжение: по программе газификации Чувашской Республики на 2012 - 2020 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары» начаты работы «Газоснабжение комплекса индивидуальных домов по ул. Лесная, Полевая, Радужная, Молодежная, Цветочная в с. Шихазаны Канашского района ЧР Газопровод высокого и низкого давления ГРПШ (107 земльных участков). Водоснабжение и водоотведение: проектные работы 2020 год. | 60/ обеспечены электроснабжением | 2013-2024 | 65%
| Итого (по району): |  |  | 408.2213 |  | 291 | 4.277 |  | 691 |  | 58%
Канашский городской округ
| г. Канаш | Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2012 г. № 76 "О включении земельных участков в границы г.Канаш Чувашской Республики в целях жилищно-коммунального строительства" | Администрация города Канаш Чувашской Республики | 5.9607 | Постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 14.03.2022 № 296 "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для объекта: «Проект планировки и межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 21:04:050501:6119 Поле № 3 г.Канаш Чувашской Республики» | 40/7 | 0 | Проведен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории, по итогам которого 31 января 2022 г. заключен договор о комплексном развитии территории с Акционерным обществом "Специализированный застройщик "Строительный трест №3". Утвержден проект планировки и проект межевания территории для объкта; заключен договор аренды на земельный участок. | 0 | 2022-2032 | 90%
| Итого (по городу): |  |  | 5.9607 |  | 40 | 0 |  | 0 |  | 90%
Комсомольский район
1. Комсомольское сельское поселение
28 | с.Комсомольское, юго-западная часть «Жилая застройка юго-западной зоны с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики» | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.11.2009 № 371 о включении земельного участка в границы с. Комсомольское | Заказчик - администрация Комсомольского района ЧР, 96 земельных участков в частной собственности | 17.6233 | Проект застройки южной части с.Комсомольское утвержден постановлением администрации Комсомольского района от 22.10.2004 г. № 489 | 11,520 (96 индивиуальных жилых домов) | 4,92(41 домов) | 12 земельных участков предоставлено многодетным семьям, выдано 81 разрешенияй на строительство индвидуальных жилых домов, введено в эксплуатацию 41 домов, начато строительство на 19 участках, имеются сети электроснабжения, газоснабжения, дороги | 12/ 12 (электроснабжение, дороги) | 2010- 2020гг. | 100%
| с.Комсомольское, первая часть «Жилая застройка южная часть с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики» | Сводное заключение КМ ЧР на проект внесения изменений в генеральный план Комсомольского сельского поселения от 02.02.16 №54, Решение собрания депутатов Комсомольского сельского поселения от 15.07.2016 г. № 3/42 | Заказчик - администрация Комсомольского района ЧР, администрация Комсомольского сельского поселения | 24.174 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2016 №157 «Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению «Проекта планировки территории, прилегающей к с.Комсомольское | 17,01 ( 91 инд. жил. домов, 120 квартир) | 0 | Выдано 2 уведомления о начале строительст ва. Расторгнут договор на разработку ПСД инженерной инфраструктуры. | 77 | 2019-2029 гг. | 40%
| с.Комсомольское, вторая часть «Жилая застройка южная часть с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики» | ведутся работы по включению территории сельхозназначения в земли населенного пункта, а именно: установление и согласование СЗЗ собственников смежных земельных участков | Заказчик - администрация Комсомольского сельского поселения | 26.457 | Разработан проект планировки и межевания, ведется его корректировка, ведется работа по установлению и согласованию СЗЗ собственников смежных земельных участков | 89,4 (91 инд. жил. дом, 648 квартир) | 0 | Ведутся работы по включению территории сельхозназначения в земли населенного пункта, ведутся работы по согласованию СЗЗ собственников смежных земельных участков | планируется | 2023-2033 г. | 50%
| д. Малые Кошелеи Комсомольского района Чувашской Республики | Имеется положительное заключение Градостроительного совета Минстроя Чувашии от 22.10.2020 №4, ведутся работы по включению территории сельхозназначения в земли населенного пункта | Заказчик - администрация Комсомольского сельского поселения | 36.4 | Разработан проект планировки и межевания, планируется утверждение | 36,4 (188 инд. домов) | 0 |  | планируется | 2023-2033 г. | 50%
| Итого: (по поселению) |  |  | 104.65 |  | 154.33 | 4.92 |  | 89 |  | 60%
2. Урмаевское сельское поселение
29 | Урмаевское сельское поселение, с. Урмаево, ул. Дружбы, Мира | Решение собрания депуатов от 08.09.2014 № 1 о внесении изменений в Генеральный план Урмаевского сельского поселения, сводное заключение КМ ЧР на проект внесения изменений в генеральный план от 06.12.13 №15 | Заказчик - администрация Урмаевского сельского поселения, 53 участков в частной собственности | 10.1002 | Проект планировки и проект межевания территории утвержден постановлением 11.11.2016г. №219а | 6,413 (53 индивидуальных жилых домов) | 2,4 (20 домов) | Имеется электроснабжения и газоснабжения, водоснабжения, дороги, выдано разрешений на строительство 30, из них 12 разрешений на строительство для многодетных, разрешения на ввод в эксплуатацию-6. | 43 | 2016-2026 гг. | 65%
| Урмаевское сельское поселение, с. Токаево, ул. Солнечная |  | Заказчик - администрация Урмаевского сельского поселения, 31 участок в частной собственности | 10.4674 |  | 3,720 (31 индивидуальных жилых домов) | 1 | Сформировано 31 земельных участков для многодетных семей, выдано 7 разрешение на строительство, из них 1 - многодетным. Получено положительное заключение ПСД на строительство инженерной инфраструктуры: сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения. Подана заявка на строительство инженерных сетей по программе Минсельхоза Чувашии | 20 | 2016-2026 гг. | 65%
| Урмаевское сельское поселение, с. Урмаево, ул. Габдуллы Тукай, ул. Граничная | сводное заключение КМ ЧР на проект внесения изменений в генеральный план от 15.08.17 №79, Решение Собрания депутатов Урмаевского сельского поселения от 14.06.2017г.№3/60 О внесении изменений в генеральный план Урмаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Урмаевского сельского поселения Комсомольского района ЧР от 21.11.2008г. №4/70 | Заказчик - администрация Урмаевского сельского поселения | 52.333 |  | 28,645 (217 индив. жилых домов) | 0 | Сформировано 44 земельных участка, поставлены на кадастровый учет, присвоены адреса. Выдано 2 уведомления о планируемом строительстве, начато строительство на 4 земельных участках. Получено положительное заключение экспертизы ПСД на строительство инженерной инфраструктуры: сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения. Подана заявка на строиельство инженерных сетей по программе Минсельхоза Чувашии | 25 | 2019-2029 гг. | 10%
| Урмаевское сельское поселение, с. Урмаево, ул М.Горького, ул Северная, Пионерская |  |  | 4.854 |  | 2,420 (20 инд. жил.домов) | 0 | Сформировано 10 земельных участков. Выдано 2 уведомления о планируемом строительстве. Имеется положительное заключение на ПСД по строительству инженерной инфраструктуры: сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, подана заявка на строительство инженерных сетей по программе Минсельхоза Чувашии | 6 |  | 10%
30 | с. Токаево, ул. Габдуллы Тукай |  |  | 32.32 |  | 17,7 (146 инд. жил. домов) | 0 | Сформировано 39 земельных участков, поставлены на кадастровый учет, присвоены адреса. Выдано 1 уведомление о планируемом строительстве. Получено положительное заключение экспертизы на ПСД по строительству инженерной инфраструктуры | 30 |  | 10%
| Итого: (по поселению) |  |  | 110.0746 |  | 58.9 | 2.4 |  | 124 |  | 32%
3. Чичканское сельское поселение
31 | Чичканское сельское поселение, д. Чичканы, ул. Солнечная | Решение собрания депуатов от 28.09.2017 №4/54 о внесении изменений в Генеральный план Чичканского сельского поселения, сводное заключение КМ ЧР на проект внесения изменений в генеральный план от 28.07.17 №77 | Заказчик - администрация Чичканского сельского поселения | 14.922 | Постановление от 12.05.17 №16а «Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению «Проекта планировки территории, прилегающей к д.Чичканы Комсомольского района Чувашской Республики» на территории Чичканского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики и утверждении проекта планировки территории Чичканского сельского поселения» | 3,87 тыс. кв. м (32 индивид. домов) | 0 | Сформировано и поставлено на кадастровый учет 32 участка. В 2022 г. завершено строительство сетей газоснабжения, электроснабжения. Строительство индивидуальных домов на данных участках не начато. В 2023 г. планируется строительство сетей водоснабжения. | 4 | 2019-2029 гг. | 20%
| Итого (по району): |  |  | 229.6466 |  | 217.1 | 6.72 |  | 217 |  | 37%
Красноармейский район
1. Красноармейское сельское поселение
32 | Микрарайон Восточный с. Красноармейское | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.05.2010 № 142 | Администрация Красноармейского района | 3.95 |  | 1,8/30 | 1,5/25 | Имеюся сети электроснабжения, газоснабжения.ПСД на строительство дорог не разработано.30 разрешений на строительство. |  | 2010-2020 | 90%
| с. Красноармейское | Постанвление Кабинета Министров Чувашской республики от 10.10.2012 № 417 | Администрация Красноармейского района | 6.14 |  | 2,75/35 | 0,6/8 | Имеюся сети водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения.ПСД на строительство дорог не разработано.15 разрешений на строительство.39 участков предоставлено многодетным семьям. | 39 | 2012-2020 | 90%
| Микрарайон Восточный с. Красноармейское | Сводное заключение на проект внесения изменений в генеральный план Красноармейского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 27.06.2013 № 7 | Администрация Красноармейского района | 20.86 | Решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения Чувашской Республики от 04.09.2010 № С-42/5 | 8,25/111 | 0,4/3 | Подготовлена исходная документация для проектирования электроснабжения, всего предоставлено 111 участков, из них 93/0 предоставлены многодетным семьям, выдано 23 резрешений на строительство , 3 дома введены в эксплуатацию (0,4). На всех 8 улицах проведены линии электроснабжения. Ведутся работы подрядной организацией ООО «СТМ» по прокладке газопровода для газификации жилых домов по улицам Слукина, Прокопьева, Соборная, Ольховая, Кедровая, Садовая и Юбилейная Юго -Восточного микрорайона с. Красноармейское. Предусмотрен участок для установки водобашни. Определена подрядная организация по подготовке ПСД по водоснабжению и водоотведениюв Юго-восточном микрорайоне с. Красноармейское | 93 | 2014-2022 | 90%
| Итого: (по поселению) |  |  | 30.95 |  | 12,8/176 | 2,5/36 |  | 132 |  | 90%
| Итого (по району): |  |  | 30.95 |  | 12.8 | 2.5 |  | 150 |  | 90%
Красночетайский район
1. Атнарское сельское поселение
| Красночетайский район Атнарское сельское поселение п. Черемушки | Решение Собрания депутатов Атнарского сельского поселения "Об утверждении генерального плана Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики от 02.12.2021 г. №2 | Администрация Атнарского сельского поселения Красночетайского района | 13.6069 | ООО «Архитектурная мастерская «Мой город» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0%
2. Красночетайское сельское поселение
33 | Красночетайский район Красночетайское сельское посееление с. Красные Четваи, ул. Придорожная | Постановление № 2 Собрание депутатов Красночетайского сельского поселения "Об утверждении генерального плана Красночетайского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики вместе и с изменениями , внесенными решениями Собрания депутатов Красночетайского сельского поселения от 10.02.2014 г. №1 | Администрация красночетайского района | 36 | имеется проект планировки ООО "Проектная фирма" Топаз" 2014 г. | 10,1/101 | 0 | Администрацией Красночетайского сельского поселения Красночетайского района 101- многодетным семьям предоставлено земельные участки. Нарушение земельного законодательство не выявлено. Из 101 семьи строительство жилья не начато. Разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию не выдавалось. Участок включен в программу "Комплексное развите сельских территорий подпрограмма Комлексная жилищная застройка Красночетайского района. | 101 семьям | 2021 год | 20%
| Итого (по району): |  |  | 49.6069 |  | 10.1 | 0 |  | 101 |  | 20%
Мариинско-Посадский район
1. Мариинско-Посадское городское поселение
34 | г. Мариинский Посад, ул.Придорожная 1-6 | Решение Собрания депутатов от 11.03.2014 № С-60/06 | Администрация г.Новочебоксарск | 31.0176 | Проект планировки территории утвержден постановлением адм. Мариинско-Посадского гор.поселения от 22.05.2017 г. № 168 | 3,8/ 53 ИЖД, 78 ЛПХ | 0 | В рамках инвестионной программы сетевой организацией ОАО МРСК Волги в 2018 г. проведены сети электроснабжения. Водопроводные сети и водопроводный узел - ООО «Стройкомсервис», контракт стоимостью 14 155 894,85 руб. Установлена водонапорная башня емкостью 50м3 высотой 10м. Газоснабжение - по программе газификации ЧР АО "Газпром газораспределение Чебоксары" проложена система газоснабжения высокого и низкого давления, протяженностью 4000 м. Водоотведение и очистные сооружения - муниципальный контракт №0115300023819000113 от 04.09.2019 г. с ООО "Спецкомплекс" на сумму 25 032 042,25 руб. Выдано 6 градостроительных планов на земельный участок, 4 - разрешения на строительство. | 131/0 | 2014-2026 | 70%
| Мариинский Посад, ул.Курчатова 21:16:010314, ,21:16:010315, 21:16:010901, 21:16:010902 | Решение Собрания депутатов от 11.03.2014 № С-60/06 | Администрация г.Чебоксары | 8 | Постановление администрации Мариинско-Посадского района от 01.03.2018г. №57 | 9,7/ 108домов | 0 | ПСД -100%, в 2017г. ООО "Кадастровый инженер" разработана проектная документация по проекту планировки территории линейного объекта "Сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения,телефонизации, подключению к сети интернет индивидуальных жилых домов для многодетных семей в г. Мариинском Посаде, Мариинско-Посадского района Чувашской Республики". Положительное заключение получено.С привлечением сетевой организации ОАО МРСК Волги построены линии электроснабжения. Проектную документацию по строительству объектов инженерной инфраструктуры сети водоснабжения и водоотведения разрабатываети ООО «НПО«ПРОЕКТОР». Выдано 2 -градостроительных плана, 2 - разрешения на строительство, 1 уведомление о планируемом строительстве | 104 участка | 2014-2026 | 70%
| Итого (по поселению): |  |  | 39.0176 |  | 13,5/161 |  |  |  |  | 70%
2. Кугеевское городское поселение
35 | д.Кугеево Кадастровый номер 21:16:000000:7484 | Решение Собрания депутатов от 06.11.2018 года № 56 | Администрация г. Новочебоксарска | 49.9453 | Проект планировки территории утвержден постановлением адм. Мариинско-Посадского района Кугеевского сельского поселения от 06 ноября 2018 года № 57 | 44,030 /238 домов | 0 | Находящиеся на территории Кугеевского сельского поселения 238 земельных участков для ИЖС общей площадью 49.9453 га, попадают в санитарно-защитную зону скотомогильника. Работы приостановлены. | 0 | 2028г | 30%
| Итого (по району): |  |  | 88.9629 |  | 57.53 | 0 |  |  |  | 50%
Моргаушский район
1. Ильинское сельское поселение
36 | д.Тренькино | РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Ильинского сельского поселения Моргаушского района 26.10.2016г. № С-12/11 | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики, правообладатели земельных участков | 35.06 | ППТ и ПМТ не утвержден | 11/140 | 0 | В 2021 году проектной организацией ООО "АБПО- Проект" разработана проектно-сметная документация на строительство системы водоснабжения ,проектной организацией ООО "СК-Лерон" разработана проектно-сметная документация на строительство системы электроснабжения. По имеющимся проектным документациям получены положительные заключения государственной экспертизы. В 2022 году разработана проектная документация по газоснабжению АО "Газпромгазораспредение г. Чебоксары", (предусмотренная по программе "Модернизация и развития сельских территорий" ). | 113 | 2027 | 50%
2. Кадикасинское сельское поселение
37 | д.Кюрегаси | Решение Собрания депутатов Кадикасиниского сельского поселения от 06.10.2016 №С-12/2 | Администрация г.Чебоксары. Правообладатели земельных участков | 80.2 | ППТ и ПМТ утвержден постановлением администрации Кадикасинского сельского поселения от 31.10.2016 №133 | 48,8 / 611 | 0 | Выдано 9 разрешений на строительство ИЖД. Имеется соглашение с администрацией г. Чебоксары, согласно которому инфраструктура обеспечивается администрацией г. Чебоксары | 534 участков (г.Чебоксары)/0 | 2030 | 15%
38 | д.Чурикасы | Решение Собрания депутатов Кадикасиниского сельского поселения № С-24/1 от 15 мая 2013 г. | Администрация г.Чебоксары, правообладатели земельных участков | 24.5 | ППТ и ПМТ утвержден постановлением администрации Кадикасинского сельского поселения от 18.12.2013г. №205 | 23/ 290 | 0 | Выдано 6 разрешений на строительство ИЖД. 19 многодетных семей используют з.у. для выращивания сельхозкультур. Имеется соглашение с администрацией г. Чебоксары, согласно которому инфраструктура обеспечивается администрацией г. Чебоксары. Получено положительное заключение гос.экспертизы на наружный газопровод: - по проект. док. и инж. изыскан.: № 21-1-1-3-0107-17 от 25.08.2017 г - по сметной документации: № 21-1-0500-18 от 03.07.2018 г.; стоимость в ценах 1 кв. 2018 – 5 355,82 тыс. руб.); на электроснабжение: - по проект. док. и инж. изыскан.: № 21-1-1-3-0107-17 от 25.08.2017г. - по сметной документации: № 21-1-0500-18 от 03.07.2018 г.; стоимость в ценах 1 кв. 2018 – 10 510,50 тыс. руб. УАиГ в адрес Минстроя ЧР 21.01.2021направлена заявка на финансирование строительства объекта. Ведутся работы по поиску и оценке запасов подземных вод: Между МБУ "УКСиР" г. Чебоксары и ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» заключен контракт № 10 от 26.06.2018 на проектные и геологоразведочные работы. Отчет по Поиску и оценке запасов подземных вод направлен в Минприроды ЧР на проведение экспертизы 08.04.2021. Ответ не получен. | 290 /0 | 2030 | 20%
39 | д.Кадикасы | Решение Собрания депутатов Кадикасиниского сельского поселения № С-24/1 от 15 мая 2013 г. | Администрация г.Чебоксары | 118 | ППТ и ПМТ утвержден постановлением администрации Кадикасинского сельского поселения от 18.12.2013г. №205 | 59/746 | 0 | Выдано 9 разрешений на строительство ИЖД. Имеется соглашение с администрацией г. Чебоксары, согласно которому инфраструктура обеспечивается администрацией г. Чебоксары | 732 ( 578-Чебоксары) /0 | 2030 | 35%
| д. Кадикасы |  | Физ.лицо | 7.15 | 2016-05-15 | 4,41/164 | введено 1.760/1 | ПСД на инженерные коммуникации разработана ООО "Арконпроект" (г. Чебоксары). Сети газоснабжения и электроснабжения построены, проводятся работы по водоснабжению. Выдано 3 разрешения на строительство | 0/0 | 2025 | 50%
40 | д. Яраккасы | Решение Собрания депутатов Кадикасиниского сельского поселения от 02.07.2014 №С-38/2 | Администрауция Кадикасинского сельского поселения Моргаушского района | 4.98 | ППТ и ПМТ утверждены постановлением администрации Кадикасинского сельского поселения от 18.12.2013г. №206 | 2,0/20 домов | 0 | Заключены договора на инженерно-геологические и -геодезические изыскания на сумму 185,5 тыс. руб.(расходы за счет средств местного бюджета). Имеются линии электропередач.Выдано 3 разрешения на строительство. Многодетным семьям предоставлено 5 земельных участков. | 5/0 | 2023 | 50%
| Итого: (по поселению) |  |  | 234.83 |  | 137,21/1831 | 1,76/1 |  | 1674 |  | 34%
3. Моргаушское сельское поселение
41 | Моргаушское с.п., с. Моргауши, ул. Парковая | постановление КМ ЧР от 28.01.2009 № 9 | Администрация Моргаушского района, ООО «Строительная компания «Глобус», ИП Матвеев Дмитрий Юрьевич, ЗАО «МСО Моргаушская», ООО "СК "Виком" | 10.54 | Проект планировки территории утвержден решением собрания депутатов Моргаушского сельского поселения от 28.12.2012г. № С-32/1 | 28/11 | введено 16,384/8 | ПСД на инженерные коммуникации разработана ПИ "Гражднпроект" (г. Чебоксары). Выдано 9 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию МКД. Инженерные сети: дороги, газопровод, электрификация, водопровод, водоотведение имеются. Введены дома в эксплуатацию со следующими адресами: с.Моргауши, ул. Парковая, д.2; с.Моргауши, ул. Парковая, д.4; с.Моргауши, ул. Парковая, д.6; с.Моргауши, ул. Парковая, д.8; с.Моргауши, ул. Парковая, д.10; с.Моргауши, ул. Парковая, д.12; с.Моргауши, ул. Парковая, д.9; с.Моргауши, ул. Парковая, д.7; с.Моргауши, ул. Парковая, д.7а. | 0 | 2025 | 80%
4. Москакасинское сельское поселение
42 | д.Эхветкасы | Решение Собрания депутатов Москакасинского сельского поселения № С-41\1 от 21 августа 2014 г. | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики, правообладатели земельных участков | 6.96 | 25.03.2016 г. № 68 "Об утверждении проектов планировки территории д.Эхветкасы Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики" | 5,2 / 68 | 0 | Заключены договора на инженерно-геологические и -геодезические изыскания на сумму 186 тыс.руб.(расходы за счет средств местного бюджета). Разрешения на строительство не выдавались. Включены на 2021 год в сводный перечень мероприятий по газификации | 68 / 0 | 2025 | 75%
| д.. Эхветкасы | Решение Собрания депутатов Москакасинского сельского поселения от 23.03.2018 № С-37/1 | Администрация г. Чебоксары, правообладатели земельных участков | 54.2653 | ППТ и ПМТ не утверждены | 11,07/123 |  | - | 46/30 | 2028 | 30%
| Итого: (по поселению) |  |  | 61.2253 |  | 16,27/191 | 0 |  | 114 |  | 52.5
5. Орининское сельское поселение
43 | д. Падаккасы | Решение Собрания депутатов от 28.10.2019 г. № С-57/3 "О внесении изменений в генеральный план Орининского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики" | Администрация Моргаушского района | 10.82 | Постановление от 06.08.2021 г. № 37 "Об утверждении Проекта планировки территории строительства объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства в д. Падаккасы Орининского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики" | 4,4/49 | - | - | 22/0 | 2025 | 10%
6. Сятракасинское сельское поселение
44 | д.Кашмаши | Решение Собрания депутатов Сятракасинского сельского поселения 23.10.2017 г. № С-25/1 | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики, правообладатели земельных участков | 19 | Постановление от 21.11.2019г. № 55 "Об утверждении проекта планировки территории жилой группы деревни Кашмаши Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики" | 7/ 90 | 0 | В 2021 году проектной организацией ООО "СК -Лерон" разработаны проектно-сметные документации на строительство системы водоснабжения и системы электроснабжения. По имеющимся проектным документациям получены положительные заключения государственной экспертизы. Разработка проектной документации на газоснабжение предусмотрено по программе "Модернизация и развития сельских территорий" в 2022 году. | 90 /0 | 2027 | 30%
7. Шатьмапосинское сельское поселение
45 | д. Шатьмапоси | Решение Собрания депутатов от 28.10.2019 г. № С-44/5 "О внесении изменений в генеральный план Шатьмапосинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики" | Администрация Моргаушского района | 2.67 | ППТ и ПМТ не утвержден | 1/7 | - | В 2012 году ОАО «МРСК Волги-Чувашэнерго» осуществлено строительство ВЛ-10,0,4 кВ для электроснабжения улицы Восточная в д.Шатьмапоси Моргаушского района. К началу улицы Восточная есть подведенные линии газоснабжения и водоснабжения. Разрешения на строительство ИЖС не выдавались. | 4/0 | 2025 | 30%
8. Ярабайкасиснкое сельское поселение
46 | с.Акрамово | Решение Собрания депутатов Ярабайкасинского сельского поселения 21.12.2017 г. № С-35/4 | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 9.88 | ППТ и ПМТ не утвержден | 3 / 38 | - | Заключены договора на осуществление геологических и геодезических изысканий на сумму 188 тыс. руб.(расходы за счет средств местного бюджета). Оплата не произведена. Разрешения на строительство не выдавались. | 13/0 | - | 30%
| Итого (по району): |  |  | 384.0253 |  | 207.88 | 18.144 |  | 1914/30 |  | 39%
Порецкий район
1. Порецкое сельское поселение
47 | с. Порецкое | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.12.2012 № 550 | 12 участковв собственности у граждан переселенных из ветхого жилья, 104 участка выделены многодетным семьям 104 передано по договорам аренды | 35.53 | Решение собрания депутатов второго созыва Порецкого сельского поселения от 22 апреля 2013 года №С-20/04 | 10,044/157 | 0,539/19 | Всего сформировано и предоставлено 157 участков. Построены инженерные коммуникации 1 очередь 68 участка, из них многодетным семьям - 29 участков. 2 очередь-89 участка,на которых отсутствуют инженерные коммуникации из них многодетные семьи - 85 участков. Выдано 29 градостроительных плана и 19 разрешений на строительство. Завершено строительство 12 двухквартирных жилых домов для переселения граждан из ветхого жилья, 2 двухквартирных дома для детей-сирот, 3 дома для многодетной семьи и 25 индивидуальных жилых домов. Строительство продолжается. В IV квартале 2014 г. завершена газификация этих участков за счет тарифной состовляющей «Газпром»(1этап). В 2015 г. завершено строительство ЛЭП за счет тарифной составляющей филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чвашэнерго»-1 этап. 18 участков для многодетных оснащены системами газо-, электро-. водоснабжения и канализации, 18 имеют газо- и электроснабжение. Ведутся работы по подключению к инженерным сетям. Порецкого сельским поселением в 2021 г. разработаны ПСД и получены положительные заключения на строительство сетей водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения , автомобильной дороги в южной части с. Порецкое,(2 этап).Но на 2 этап строительства денежные средства в бюджетах местного значения и республиканского бюджета не имеются. Из-за не выделения денежных средств положительные заключения от 2020года пересчитываются,что примводит к дополнителным расходам местных бюджтных средств. | 100/15 | 2025 | 70%
| Итого (по району): |  |  | 35.53 |  | 10.044 | 0.539 |  |  |  | 70%
Урмарский район
1. Арабосинское сельское поселение
48 | Чувашская Республика, Урмарский район, Арабосинское сельское поселение, д. Старые Урмары, ул. Церковная | Заключение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2020 № 139 | Администрация Урмарского района, администрация Арабосинскогосельского поселения | 10.9488 | Проект планировки территории утвержден решением №364 от 18.01.2018 | 5,4/72 | 0/0 | Земельные участки площадью 10,9488 га включен в границы д. Новое Исаково для целей жилищного строительства. Предоставлены землеьные участки 15 многодетным семьям . В настоящее время ведется работа по разработке проектно-сметной документации по объекту" Водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в северо-западной части дер. Новое Исаково Урмарского района Чувашской Республики». По водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению получены положительные заключения АО ЧР "Центр экспертизы и ценоообразования в строительстве Чувашской Республики " Минстроя Чувашии . | 15 | 2020-2024 | 10%
2. Староурмарское сельское поселение
49 | Чувашская Республика, Урмарский район, Староурмарское сельское поселение, д. Старые Урмары, ул. Церковная | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики №372 от 26.11.2009 года | Администрация Урмарского района, администрация Староурмарскеого сельского поселения | 16.7686 | Проект планировки территории утвержден | 5,3/60 | 2,45/19 | Земельный участок площадью 16,7686 га включен в границы д. Старые Урмары для целей жилищного строительства. Индивидуальным застройщикам путем проведения торгов предоставлены 40 земельных участков. 20 участков- бесплатно педоставлено многодетным семьям. Получено разрешений на строительство 30 застройщиками, 18 индивидуальных жилых домов зарегистрированы в росреестре, 17 индивидуальных домов достариваются, на 1 земельном участке построили гараж,остальные застройщики производят сельхозпродукцию. В 2012 году филиалом "МРСК "Волга"-Чувашэнерго" выполнены строительно-монтажные работы по строительству ВЛ-10 кВ, КТП, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ул. Церковная. В 2018 году выполнены работы по газификации ул. Церковная д. Старые Урмары протяженностью 2,496 км. Выделены бюджетные средства в размере 1838,42 тыс. руб. Администрацией Староурмарского сельского поселения ведется работа на проведение изыскательских работ для разработки проектно-сметной документации водоснабжения ул. Церковная д. Старые Урмары, который планируется в 2022 году, грунтовая дорога. | 20 з.у. обеспечены электроснабжением и газоснабжением | 2009-2022 | 70%.
| Итого (по району): |  |  | 27.7174 |  | 10.7 | 2.45 |  | 20 |  | 40%
Цивильский район
1. Цивильское городское поселение
50 | Микрорайон "Южный" г.Цивильск | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.09.2011 №403 | ОАО "ПМК-8", ООО "СВС-Строй", ООО "Пластика" - аренда | 38.5401 | Проект планировки и застройки микрорайона «Южный» утвержден постановлением главы Цивильского городского поселения от 30 апреля 2013 г. В проект планировки и застройки внесены изменения 19 ноября 2013 г. и 24 сентября 2015 г | 46,9 тыс., в том числе 13 МКД и 75 ИЖД | 41.222 | В настоящее время построены и введены в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых домов площадью 41222 кв.м., в 2017 году завершено строительство 140 кв. МКД (ООО "Пластика"). Территория обеспечена социальной инфраструктурой: построены два детских дошкольных образовательных учреждений по 240 мест, торговый комплекс, стоянка для легковых автомобилей, школа на 1000 ученических мест (разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2017). 75 многодетным семьям предоставлены земельные участки для строительства индивидуального жилого дома по улицам Казанское шоссе, Новая, Школьная, Зеленая, пер. Новый. На 20 земельных участках, предоставленных многодетным семьям, ведется строительство, в том числе три дома введено в эксплуатацию, два дома на стадии завершения, на семи участках возведены стены жилых домов и кровля, на остальных заложены фундаменты, построены хозяйственные постройки. 1 квартале 2018 года завершено строительство сети газоснабжения микрорайона силами АО «Газпром газораспределение Чебоксары» на объекте «Газоснабжение по улицам Казанское шоссе, Новая, Школьная, Зеленая, пер. Новый в г.Цивильск Цивильского городского поселения Цивильского района низкого давления». | 75 из 75 , Возле каждого участка проходят системы: водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. Семьям необходимо лишь осуществить технологическое присоединения к данным сетям. | 2012- 2022 г. | 95%
| Микрорайон "Южный-2" г.Цивильск | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2012 №75 | ОАО "ПМК-8" - аренда | 20 | Проект планировки и застройки микрорайона «Южный-2» утвержден постановлением главы Цивильского городского поселения от 22 марта 2013 г. №02 | 20 | 14.472 | На данной территории планируется построить и сдать в эксплуатацию жилье площадью не менее 20,0 тыс.кв.м, в т.ч. жилья экономического класса не менее 50%. Данный проект участвует в реализации программы «Жилье для российской семьи». На сегодняшний день, построены и введены в эксплуатацию 5 многоквартирных домов и 16 индивидуальных домов общей площадью 14472 кв.м. Освоение выполняется подрядчиком в соответствии с графиком работ. Администрацией района получены технические условия на примыкание к федеральной дороге с устройством пешеходного перехода. |  | 2012-2022 | 80%
| ОПХ "Хмелеводческое" г.Цивильск | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.06.2014 №215 | не предоставлен | 44.6214 | Проект планировки и застройки микрорайона «Хмелеводческое» утвержден постановлением администрации Цивильского городского поселения от 23 августа 2016 г. №03 | 38.641 | 0 | Подготовлен и утвержден проект планировки данной территории. Администрацией Цивильского района направлено на выполнение данного проекта 498,5 тысяч рублей. Проектом предусматриваются предоставление первым этапом 164 земельных участков и вторым этапом 66 земельных участков площадью 0,08-0,10 га под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. На основании муниципального контракта № 380-18/028 от 22.06.2018г. построены наружные сети электроснабжения 164 земельных участков, планируемых для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство: ВЛИ 0,38 кВ - 5,187 км; ВЛЗ 10кВ - 0,426 км. Установлены трансформаторные подстанция КТП 2х160/10/0,4кВ. На основании муниципального контракта № 380-18/023 от 05.06.2018 разработана проектно-сметной документации по объекту: «Газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ «Хмелеводческое» в г. Цивильск Чувашской Республики 164 земельных участков», данный проект прошел государственную экспертизу, получено отрицательное заключение из-за отсутствия историко-культурной экспертизы. Ведется разработка историко-культурной экспертизы. Для водоснабжения проектом планировки предусмотрена водопроводная сеть протяженностью 3,8 км от 2 существующих водозаборных скважин и установка 6 водоразборных колонок. Проект строительства сетей водоснабжения разработан. | 230/0. К 164 участкам построены наружные сети электроснабжения. | до 2025 г. | 30%
| Итого: (по поселению) |  |  | 103.1615 |  | 105.54 | 55.694 |  | 305 |  | 68%
2. Второвурманкасинское сельское поселение
51 | д.Вторые Вурманкасы | Решение Собрания депутатов Цивильского района от 26.08.2015 г№47-03 | Собственность ФЛ | 8.8296 | Проект планировки утвержден постановлением администрации Цивильского района от 15 июля 2015 г. №517 | 10,8/ 60 коттеджей | 0 | Подготовлен и утвержден проект планировки и проект межевания территории, участки поставлены на кадастровый учет (60 участков). Респурсоснабжающей организацией построена линия электроснабжения к 1 земельному участку по заявлению собственника. | 0 | 2015-2025 | 20%
52 | д.Вторые Вурманкасы | Решение Собрания депутатов Цивильского района от 26.08.2015 г№47-03 | Собственность ФЛ | 4.29 | Проект планировки утвержден постановлением администрации Цивильского района от 15 июля 2015 г№518 | 4,2/ 28 индивидуальных домов | 0 | Подготовлен и утвержден проект планировки и проект межевания территории, участки поставлены на кадастровый учет (28 участков). Построена линия электроснабжения ресурсоснабжающей организацие к 2 тземельным участкам | 20/0 | 2015-2025 | 20%
| Итого: (по поселению) |  |  | 13.1196 |  | 15 | 0 |  | 20 |  | 20%
3. Михайловское сельское поселение
53 | п. Молодежный | Решение собрания депутатов Цивильского района от 26.08.2015 № 47-04 | Администрация г. Новочебоксарска, физические лица | 23.8162 | 01.10.2015 № 667 | 18,6/155 домов | 0 | Разбиты на 155 участков. Участки на кадастровый учет поставлены. Выданы 2 (АПГ 6) градостроительных планов многодетным семьям. Разрешение на строитенльство выдано 2 (АПГ 6) многодетным семьям. Разработан проет планировки и проект межевания территории линейного объекта:"Строительство сети водоснабжения в п.Молодежный Михайловского с.п." Проект водоснабжения не разработан. Постановлением Кабинета Министров ЧР от 22.06.2018 №242, объект "Строительство газопровода для обеспечения территории с кадастровым номером 21:20:140401:273 Цивильского района, Михайловского с.п.,п.Молодежный" включен в Программу газификация специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО "Газпром газораспределение Чебоксары" на 2019 г. По объекту "Строительство сетей электроснабжения в п.Молодежный Михайловского с.п." ведется работа по сбору исходных данных для техприсоединения и разработке ПСД. | 155/0 | до 2026 | 15 %.
4.Чурачикское сельское поселение
54 | с.Чурачики | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.03.2009 № 89 | ООО "Воддорстрой" - 1 очереди, администрация Цивильского района- 2 очереди | 25.87 | Проект планировки утвержден | 3.6 | 2,199/ 13 домов | С 2010 года введено в эксплуатацию 13 индивидуальных жилых домов силами ООО «Воддорстрой» (2199,7 кв.м.), из них 6 домов приобретены гражданами с привлечением государственной субсидии по программе «Молодые семьи и специалисты на селе»; один дом приобретен за счет собственных средств. В целях ускорения комплексной компактной застройки остальные 34 земельных участка администрацией Чурачикского сельского поселения проданы застройщикам под индивидуальное жилищное строительство. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 4 индивидуальных жилых дома. При поддержке Республики выполнено обеспечение инженерной инфраструктурой: - строительство сетей электроснабжения (ВЛ-10 и ВЛИ-0,4 кВ) на сумму 4,36 млн. руб. (средства республиканского бюджета в рамках РЦП «Электроснабжение сельских населенных пунктов); проложен газопровод высокого и низкого давления на сумму: 0,94 млн. руб. (внебюджетные средства ООО «Воддорстрой»); строительство подъездных дорог – 8,9 млн. руб. (средства республиканского бюджета); водоснабжение и водоотведение- 4,9 млн. руб. (средства республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников).В рамках программы «Социальное развитие села в Чувашской Республике» при поддержке Минсельхоза РФ и Минсельхоза Чувашии выполнено строительство стадиона по ул. Южной в с.Чурачики. Общая сметная стоимость строительства по проекту составила 43749,28 тыс. руб., по итогам конкурса – 318010,01 тыс. руб., в том числе 14810,0 тыс. руб. за счет средств бюджета РФ, 16,991 тыс. руб. за счет средств ЧР. Контракт был заключен с ООО «Воддорстрой». Кроме этого, в 2013 году выполнено строительство сетей водоснабжения к планируемым домам. На выполнение указанных работ был заключен муниципальный контракт на сумму 2082,662 тыс. рублей (сэкономленные после конкурса на строительство стадиона средства РБ в сумме 1709 тыс. руб. и средства МБ ) в соответствии с которым проложено 1,45 км уличного водопровода . | 19 | 2009-2019- 1 очередь, 2019-2025 гг. - 2 очередь | 1 очередь- 100%, 2 очередь- 50 %
5. Булдеевское сельское поселение
55 | д. Вурумсют | Решение СДБСП 26.01.2018 г. № 22-6 | Администрация г. Новочебоксарска, Администрация Булдеевского сельского поселения, физические лица | 43.64 | Постановление администрации Булдеевского сельского поселения20.06.2018 г. №40 | 28,56/238 | 0 | 1. Ведется работа по сбору исходной документации, подготвка технического задания, коммерческих предложений, для разработки проекта по бурению эксплуатационных скважин и проведения мероприятия для получения лицензии на недропользования подземных вод. (ориентировочная сумма 3 млн. рублей) для дальнейшей возможности разработки ПСД по водоснабжению. 2. Ведется работа по сбору исходной документайии по проведению археологических изысканий и проведению историко-культурной экспертизы для дальнейшей возможности разработки ПСД по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению. 3.Направлена заявка на проектирование и строительство сети газоснабжения в Минстрой Чувашии по включению данного объекта в программу газификации Чувашской Республики, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями. Общий объем финансирования на разработку ПСД на все территории на 2019-2021 годы - 10,3897 млн. рублей. | 120/0 | 2019-2029 | 15%
| Итого (по району): |  |  | 209.6073 |  | 171.3 | 113.579 |  | 619 |  | 45%
Чебоксарский район
1. Синьяльское сельское поселение
56 | Синьяльское сельское поселение, с.Синьялы ул.Садовая, Луговая | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.09.2007г. № 222 | ООО «Жилкомстрой», ООО "Банковский долговой центр", физические лица | 11.85 | нет | 14,4/120 | 8,6/57 | ООО «Жилкомстрой» разработан проект планировки на территорию 4,3 га. Сформировано 40 участков (по 8,7 соток): из них 39 участков - под строительство жилых домов, один земельный участок под строительство инфраструктуры. По улицам проложены сети газопровода, водопровода, пробурена артезианская скважина, смонтирована электростанция. Работы ведутся согласно утвержденному графику. ООО «Банковский долговой центр» распродал земельные участки физическим лицам (2 лица) (45 участков). Первый застройщик сформировал 24 участка по 8 соток. Проложен газопровод, водопровод, построены линии электроснабжения по улице Второй застройщик сформировал 22 участка по 8 соток. Проложен водопровод. Линии электроснабжения по улице построены. Выплнено устройство дороги с твердым покрытием. На всех 4 улицах имеется уличное освещение. Предоставление земельных участков многодетным семьям не предусмотрено. |  | 2008-2020 | 90%
57 | с.Альгешево поселок «Солнечный», ул. Казанская, ул. Строителей | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.10.2007 №255 | ООО «ОКС», физ. лица | 48.79 | № 50 от 07.09.2007 | 67.444 | 56,2/350 | Массив освоен,построена вся инженерная инфраструктура | 0 | 2008-2018 | 100%
58 | д. Малое Шахчурино, д.Устакасы (Микрорайон "Загорское") | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.10.2007 №255 | юраково | 47,3;130,0 | № 40 от 11.06.2009 | 41,55 106,35 | 15,785/77 | 1-я очередь: инфраструктура выполнена на 100%: электричество, газ, вода, канализация и щебенчатая дорога. Строительство линий электропередач и обеспечение собственников земельных участков электроэнергией ведется силами филиала ОАО «МРСК Волги - «Чувашэнерго» по мере поступления заявок. , ввод в эксплуатацию 70 домов. Во всех очередях строительства (1-4) уложено щебеночное покрытие. | 9/9 | 2010-2025 | 70%
59 | Синьяльское сельское поселение,д.Аркасы | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.12.2009г. № 395 Право собственности от 21.09.2010 | ООО "Жилсоцстрой" | 2.15 | 16.12.2009 №101 | 10,88 / 41 | 10,88 / 41 | Массив освоен,построена вся инженерная инфраструктура | 0 | 2009-2020 | 100%
60 | Синьяльское сельское поселение,д.Аркасы | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.12.2009г. № 395 Право собственности от 31.12.2014 | ООО "Жилсоцстрой" | 13.12 |  |  |  | 1..Выполнена временная бетонная дорога 2.Выполнен водопровод с установкой водоразборного колодца на каждом участке коттеджа 3. Электроснабжение по постоянной схеме 4.Выполнена прокладка напорной линии канализации 5. Завершается монтаж самотечной линии территории коттеджного строительства деревни Аркасы. 6. Смонтирована автоматизированная канализационная станция для нужд территории коттеджного строительства деревни Аркасы. 7. Проложен газопровод | 0 | 2009-2020 | 80%
61 | д. Аркасы. ул.Кучерова, ул. Майская, Солнечная, Фруктовая «Павловская Слобода» | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.12.2009г. № 395 |  | 19.775 | 16.12.2009 №101 |  | 18,744/88 | Массив освоен,построена вся инженерная инфраструктура |  | 2009-2020 | 100%
62 | д.Яндово "Отрадный" | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.06.2010г. № 179 | ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская», администрация Синьяльского сельского поселения | 15.5901 | 29.09.2010 №93 | 9,660/69 | 7,644/44 | Синьяльское сельское поселение приняло участие в реализации мероприятий по поддержке комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. Проектом планировки предусматривается благоустройство жилых улиц и наружные инженерные системы. В состав проекта входят: в/в воздушные электрические линии – 5,6 км.,в/в воздушные электрические линии – 4,1 км.,Газопровод – 3,0 км,, Дороги – 3,2 км.,Водопровод – 2,1 км,Канализация – 2,7 км. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) – 750,кв.м. Благоустройство – 10700 кв. м В 2014 году построены система электроснабжения, система водопровода и канализации, газоснабжение на сумму 33 млн. 520 тыс. руб.В 2017 году завершено строительство автомобильной дороги на сумму контракта 56 млн. руб. Финансирование: за счет федерального, республиканского и местного бюджетов. Строительство газопровода проведено за счет собственных средств ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская». Собственниками земельных участков построено 38 индивидуальных жилых домов, из них по 24 зарегистрировали право собственности, 14 домов находятся в стадии строительства. |  | 2014-2024 | 90%
63 | д.Устакасы "Дубровка" | Решение Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения от 25.11.2013 № 26-04 | Физ. лицо | 17.5581 | нет | 15,4/90 | 4,402/31 | На территории поселка «Дубровка» предусматривается строительство 90 индивидуальных жилых домов. Получено разрешение на строительство 51 коттеджа и инженерной инфраструктуры поселка. Выполнена инженерная инфраструктура (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение), построена 1 газораспределительный пункт и 1 трансформаторная подстанция, пробурена артезианская скважина, установлена водонапорная башня. Построены уличные дороги. Предоставлено 9 земельных участков многодетным семьям. | 9/9 | 2013-2023 | 35%
64 | д.Янашкасы | Решение Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения от 05.06.2013 № 23-07 | Администрация Синьяльского сельского поселения | 7.5048 | нет | 5.58 | 0,2/2 дома (разрешения на ввод нет) | Сформировано 32 земельных участика для многодетных семей (14 - для индвидуального жилищного строительства, 18 - для ведения личного подсобного хозяйства). Получено разрешение на строительство 5 жилых домов. Введена линия электропередач (ВЛИ-0,4 кВ). Водоснабжение от существующей водонапорной башни д. Янашкасы, газоснабжение от ГРП на ул.Заречная д.Янашкасы. | 32/ 32 участка обеспечены электроснабжением | 2013-2023 | 30%
65 | д.Мошкасы | Решение Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения от 24.03.2017 №21-01 | Администрация Синьяльского сельского поселения, физ. лица | 9.5259 | № 514 от 20.12.2017 | 4,04/42 | 0 | Сформировано 42 земельных участка. Все участки предоставлены многодетным семьям. Начаты работы по разработке проектной документации по газификазии. Ведется строрительство 2 домов. Электрифицированы, дороги грунтовые | 42/0 | 2017-2027 | 5%
67 | д.Ягудары | Решение Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения от 28.04.2017 №23-01 | Физ. лицо | 4.2999 | да | 4,860/27 | 4,488/22 | Сформирован 31 участок. Построены инженерные коммуникации: газопровод, линии ВЛИ. | 0 | 2017-2027 | 90%
68 | Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района,д. Аркасы | Решение Собрания депутатов Синьяльского селького поселения от 12.04.2018 № 37-06 | Физ. Лицо | 38.7737 | да | 29,0/145 | 0 | В целях начала освоения земельного участка, включенного в границы д. Аркасы, застройщиком (физ. лицо) разработан эскизный проект жилой группы д. Аркасы. Получено разрешение на строительство 3 многоквартирных жилых домов, ведется строительство. | 0 | 2018-2028 | 10%
69 | Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, включение земельных участков в границы д. Типсирмы | Решение Собрания депутатов Синьяльского селського поселения от 12.04.2018 № 37-06 | АО "Группа КСК" | 51.4692 |  |  | 0 | Застройщиком АО «Группа КСК» разработан эскизный проект микрорайона «Спутник», расположенный западнее д. Типсирма Синьяльского сельского посе-ления Чебоксарского района и южнее жилого района «Новый город» г.Чебоксары, который 14 декабря 2017 г. рассмотрен на заседании Градостроительного Совета Минстроя Чувашии. В настоящее время АО «Группа КСК» ве-дется разработка проекта планировки и проекта межевания территории микро-района «Спутник». | 0 | 2018-2028 | 0%
70 | Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, включение земельных участков в границы д. Аркасы | Решение Собрания депутатов Синьяльского селського поселения от 21.12.2017 № 33-02 | ООО "Жилсоцстрой" | 6.3198 | нет | 10,890/53 | 10,890/53 | освоено | 4/4 | 2018-2022 | 100%
71 | Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, включение земельных участков в границы д. Яндово | Решение Собрания депутатов Синьяльского селького поселения от 08.11.2019 № 54-05 | Физ. Лица | 16.9367 | да | 17,0/85 | 3,636/18 | Сформированы земельные участки. Частично подведены коммуникации: частично электрифицированы, вода -индивидуальные скважины. |  | 2019-2028 | 30%
72 | Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, включение земельных участков в границы д. Аркасы | Решение Собрания депутатов Синьяльского селького поселения от 08.11.2019 № 54-05 | Физ лицо | 8.601 |  | 10,890/52 | 0 |  |  |  | 0%
73 | Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, включение земельных участков в границы д. Юраково | Решение Собрания депутатов Синьяльского селького поселения от 08.11.2019 № 54-05 | Физ. Лица | 34.992 |  | 29,0/145 | 0 | Земельные участки сформированы. | 15/0 | 2018-2022 год | 5%
74 | Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, включение земельных участков в границы д.Янашкасы | Решение Собрания депутатов Синьяльского селького поселения от 29.06.2022 № 22-02 | ООО "Диаконт" | 142.1417 |  | 881/540 | 0 | - |  |  | 0%
| ИТОГО |  |  | 626.6979 |  | 1248,24/816 | 141,469/781 |  | 98 |  | 95%
2.Ишакское сельское поселение
75 | д.Чиганары | Постановление Кабинета Министров ЧР № 141 от 27.05.2010 | Физ. лицо | 12.27 |  | 12,0/80 | 0 | Сформировано 45 участков, которые находятся в залоге у Татфондбанка. В соответствии с утвержденным проектом планировки территории поселка «Андреевский» выполнены инженерно-геологические изыскания участка, получены технические условия на подключение инженерных сетей, подготовлена проектная документация на строительство инженерных коммуникаций. Пробурена артезианская скважина и установлена водонапорная башня, смонтирована электрическая сеть до границы участка. ООО «Волгаэлектропроект» получено разрешение на строительство жилой группы. Ведется работа с кредитными организациями по открытию кредитной линии для финансирования строительства. Жилая группа включена в перечень населенных пунктов по электрификации улиц в сельских населенных пунктах Чувашской Республики целевой программы электрификации новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республики. |  | 2018-2025 | 20%
| ИТОГО |  |  | 12.27 |  | 12,0/80 | 0 |  | 0 |  | 20%
3.Атлашевское сельское поселение
76 | Атлашевское сельское поселение, п.Новое Атлашево | Решение Собрания депутатов Атлашевского сельского поселения от 21.08.2013 № 25-07 | Администрация Атлашевского сельского поселения | 9.2396 | Да | 3,7/42 | 0,554/3 | Многодетным семьям предоставлено для индивидуального жилищного строительства – 16 участков, для ведения личного подсобного хозяйства – 22 участка. Введено 3 ИЖС. Электроснабжение, водоснабжение, водоотведение построено. Ведутся работы по программе догазификации | 43/43 | 2017-2026 | 80%
77 | Атлашевское сельское поселение, д.Ердово | Решение Собрания депутатов Чебоксарского района от 27.08.2015 №44-12 | Администрация Атлашевского сельского поселения, 6 физических лиц | 2.8 | Да | 1,512/17 | 0,2474/2 | Массив электрифицирован, водосенабжение - индивидуальные скважины и колодцы. Имеется проект газификации | 10/10 | 2017-2026 | 60%
78 | Атлашевское сельское поселение, д. Атлашево | Решение Собрания депутатов Атлашевского сельского поселения от 21.06.2022 № 23-01 | Администрация Атлашевского сельского поселения | 9.6986 | Да | 7,54/52 | 0 | Участок размежеван, дороги грунтовые | 52/0 | 2022-2028 | 0%
79 | Атлашевское сельское поселение, д.Ердово | Решение Собрания депутатов Атлашевского сельского поселения от 21.06.2022 № 23-01 | Администрация Атлашевского сельского поселения | 3.0641 | да | 3,6/19 | 0,1897/2 | Размежевано 19 земельных участков, введен один ИЖС | 0 |  | 0%
80 | Атлашевское сельское поселение, д. Липово | Решение Собрания депутатов Атлашевского сельского поселения от 21.06.2022 № 23-01 | Администрация Атлашевского сельского поселения | 10.0484 |  |  | 0 | Участок размежеван только в части трех участков | 2 |  | 0%
81 | Атлашевское сельское поселение, д.Ураево Магазь | Решение Собрания депутатов Атлашевского сельского поселения от 21.06.2022 № 23-01 | Администрация Атлашевского сельского поселения | 2.4162 | да | 1,65/11 | 0 | Размежевано 11 земельных участков |  |  | 0%
|  | ИТОГО |  | 37.2669 |  | 10,462/141 | 0,99/9 | 0 |  |  | 7%
4. Абашевское сельское поселение
82 | д.Байсубаково, ул.Степная | Решение Собрания депутатов Абашевского сельского поселения от 06.09.2016 г. №23-01 | Администрация Абашевского сельского поселения | 6.36 | от 31.08.2016 г. №106 | 5,4 /45 домов | 0,6308/4 | ВЛЗ -10 кВ и ВЛИ -0,4 кВ построены, электрифицированы4 жилых дома. Предоставлено участков для многодетных семей - 45. 3 жилых дома газифицированы Ведутся пректные работы для водоснабжения. | 45/ 45- обеспечены электроснабжением 45/45 обеспечены газом | 2017-2026 | 40%
83 | д.Завражное, ул.Светлая | Решение Собрания депутатов Чебоксарского района от 27.08.2016 г. №44-11 | Администрация Чебоксарского района | 12 | от 31.08.2016 г. №106 | 7,020 /78 домов | 0,2874/2 | Установлена трансформаторная подстанция (ТП), постороены линии ВЛИ -0,4 кВ. Проведена газификация. Предоставлено участков многодетным семьям- 77. Разработан проект водоснабжения. | 77/77- обеспечены линией электропередач 77/77 обеспечены газом | 2017-2026 | 40%
| ИТОГО |  |  | 18.36 |  | 12,42/123 | 0,9182/6 |  | 122 |  | 40%
5. Сирмапосинское сельское поселение
84 | с. Икково | Постановление КМ ЧР № 619 от 28.12.2011 | Физ. лицо | 5.9771 | 02.05.2012№25 | 3,500 /35 шт. | 1,8353/13 | По улицам проложены сети газопровода, водопровода, пробурена скважина. Построена сеть уличных дорог из щебня. Смонтирована новая (электроподстанция) КТП. Продано 29 участков. Сформировано 35 земельных участков по 10-16 соток. Введены в эксплуатацию линии электроснабжения, сети водоснабжения и газопровод. Построена сеть уличных дорог из щебня. Ведется строительство 29-и домов. Индивидуальные застройщики в установленном порядке получают разрешения на строительство. Введено в эксплуатацию 9 домов общей площадью 1177,0 кв.м. | 0 | 2012-2022 | 90%
85 | д. Чиршкасы | Решение Собрания депутатов Сирмапосинского сельского поселения от 26.11.2013 №26-04 | Администрация Сирмапосинского сельского поселения | 18.6 | 20.12.2013№129 | 11,28 /94 дома. | 1,472/12 | Сформировано и предоставлено 94 участка. Разработаны проекты на газоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Земельный массив газифицирован и электрифицирован . Проект водоснабжения и водоотведения прошел экспертизу, . Введено 12 домов. Начато строительство еще 18 домов. | 49/49 | 2015-2025 | 60%
86 | с. Икково | Решение Собрания депутатов Сирмапосинского сельского поселения от 12.10.2018 №30-05 | 2 Физ. лица | 36.7359 | для земельного участка с кад номером 21:21:290502:135 утвержден ППТ и ПМТ от 05.07.2022 №67 | 25,6/250 домов (будет уточнено по итогам разработки ППТ) | ввода нет | Собственником одного земельного участка разработан проект планировки: образование тридцати четырех земельных участков, в том числе один земельный участок – под коммунальное обслуживание, один земельный участок - земли (территория) общего пользования, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 21:21:290502:135. | готовится соглашение | 2019-2030 | 5%
87 | д.Б.Янгильдино | Решение Собрания депутатов Сирмапосинского сельского поселения от 29.05.2020 №46-03 | 4 физ. Лица | 15.6787 | 22.09.2020 №103 | 13,5/93 дома | 0,3941/3 | Проект ППТ и ПМТ утвержден, земельные участки сформированы, улицы электрофицированы, дороги щебенка, газификация ведется по программе догазификации, по улицам трассы газопровода проложены,построена водозаборная скважина | 10/10 | 2020-2030 | 50%
88 | с.Икково | Решение Собрания депутатов Сирмапосинского сельского поселения от 24.03.2021 №05-03 | Адм. Чеб района | 0.2 | не требуется | 0,2/2 |  | два участка по 0,1 га для многодетных. | 2/2 | 2023 | 100%
| ИТОГО |  |  | 77.1917 |  | 53,88/472 | 3,7014/28 |  | 49 |  | 33.7%
6. Синьял-Покровское сельское поселение
89 | д. Хозандайкино, ул. Солнечная | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.02.2009 № 50 | Администрация Синьял-Покровского сельского поселения | 4+EE50:E56 | нет | 1,6/16 | 0,878/4 | Предоставлено 3 участка многодетным семьям. Построены и введены в эксплуатацию сети электроснабжения, проложен газопровод, водопровод . Выдано 11 разрешений на строительство. ВВедено в эксплуатацию 4 жилых дома. В 2023году проведен ремонт дороги по ул. Солнечная. Работы ведутся согласно утвержденному графику освоения земельного участка. | 3/3 | 2012-2024гг. | 95%
90 | д. Синьял-Покровское ул. Сельская | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.02.2009 № 50 | Физ. лицо | 3.76 | нет | 2,0/20 | 1,298/8 | Построены и введены в эксплуатацию сети электроснабжения, газоснабжения. В 2023году завершено строительство дороги с асфальтным покрытием. Получили разрешение на строительство - 13 собственников земельных участков. Введены в эксплуатацию 8 жилых домов. |  | 2019-2024гг. | 92%
91 | д. Синьял-Покровское, ул. Ефремова | Решение Собрания депутатов Синьял-Покровского сельского поселения от 27.02.2017 № 16-02 | Физ. лица | 1.88 | нет | 1,4/14 | ввода нет | Работы ведутся согласно утвержденному графику. Участок размежеван и сформировано 14 участков. Выдано разрешение на строительство 2 собственникам. Согласие на водоснабжение получены. Ведется подготовка проектной документации газоснабжения . Введены в эксплуатацию сети электроснабжения. |  | 2016-2026 | 20%
92 | д. Янду ул.Ягодная | Решение Собрания депутатов Синьял-Покровского сельского поселения от 25.05.2016 № 09-01 | Администрация Синьял-Покровского сельского поселения | 1.51 | нет | 2,2/18 | ввода нет | Участок размежеван и сформировано 18 участков. Предоставлен многодетным семьям -15 участков. Выдано разрешение на строительство 2-х индивидуальных домов. Построены линии электроснабжения. Получено ТУ на газификацию жилой группы. Ведется подготовка проектной документации газоснабжения. Разрабатываются материалы ППТ и ПМТ. | 15/обеспечены электроснабжением | 2019-2025 | 25%
93 | д. Пархикасы, ул. Тепличная | Решение Собрания депутатов Чебоксарскогомиуниципального округа от 08.12.2022 №05-28 | Юридическое лицо | 10.68 | да, от 30.03.2022 №18 | 72,3/85 | 0,4672/4 | Земельные участки сформированы.Улицы электрофицированы, дороги грунтовые, местами щебенка, газификация ведется по программе догазификации.Введены в эксплуатацию 4 жилых дома. |  | 2022-2032% | 15%
94 | д. Синьял-Покровское ул. Радужная, ул. Мирная, ул. Дружная | Решение Собрания депутатов Синьял-Покровского сельского поселения от 10.08.2022 №18-01 | Физические лица | 8.5 |  | 1,04/52 | ввода | Участок размежеван и сформировано 52 участка. Предоставлен многодетным семьям -5 участков. Выдано разрешение на строительство 6-и индивидуальных домов.Введены в эксплуатацию сети электроснабжения. Ведется работа по программе догазификации. | 5/0 | 2022-2032 | 10%
95 | д. Яранкасы ул. Светлая, ул. И.Андреева, пер. Свободный | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.08.2011 № 346 | Физ. лица | 10.71 | нет | 4,4/63 | 1,393/10 | Сформировано 63 участка, выделено многодетным 1 участок. Построены сети электроснабжения. Участок газифицирован. Дорога частично асфальтирована, частично грунтовая. В 2023 году проведен ремонт дороги по ул. Светлая. Введено в эксплуатацию 10 жилых домов. Начато строительство 10 домов. Работы ведутся согласно утвержденному графику освоения земельного участка | 1/1 | 2012-2024 | 96%
| ИТОГО |  |  | 41.04 |  | 11,6/131 | 4,0362/26 |  | 19 |  | 65%
7.Чиршкасинское сельское поселение
96 | д.Чиршкасы | Решение Собрания депутатов Чиршкасинского сельского посления от 16.08.2013 №24-04 | администрация Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района | 4.96 | пост. № 113/1 от 01.11.2016г. | 2,759/32 | 0,3476/3 | Участок размежеван и сформировано 32 участка. Многодетным семьям предоставлено 13 участков- для ИЖС, 7 -для ведения ЛПХ. Продано через аукцион 13 участков. Выданы градостроительные планы ЗУ -3. Выдано разрешение на строительство 5 собственникам. Ведется строительство 3-х домов. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 3 собственникам. В октябре 2014 г. построена щебенчатая дорога протяженностью 400 м.(средства из местного бюджета на сумму 589,283 руб.). В 2015 году построены сети электроснабжения. Смонтирована новая трансформаторная подстанция. . Внесены изменения в зоны градостроительного зонирования ПЗЗ. Проведены по улицам водопроводные сети. Два дома газифицированы. | 18/18 | 2014-2024 | 50%
| ИТОГО |  |  | 4.96 |  | 2,759/32 | 0,3476/3 |  | 17 |  | 50%
8.Ишлейское сельское поселение
97 | д.Олгаши, ул.Малиновая | Решение Собрания депутатов Ишлейского сельского поселения от 09.09.2014 №36-02 | Администрация Ишлейского сельского поселения | 5.42 | нет | 5,04/42 | 0 | Участок размежеван на 42 участка для многодетных семей. 41 участок предоставлен. Получены технические условия на строительство инженерных коммуникаций Ведется разработка проектной документации по газификации. | 41/0 | 2015-2025 | 7%
98 | д.Ядринкасы | Решение Собрания депутатов Ишлейского сельского поселения от 29.01.2016 №08-01 | Администрация Ишлейского сельского поселения | 21.88 | пост. № 58 от 19.04.2017г. | 21,960/122 | 0 | Многодетным семьям предоставлено 119 участка. Ведется сбор исходно-разрешительной документации для разработки проекта газификации. В 2-х улицах подведена линия электропередачи, Ведется работа по проектированию дороги | 119 | 2016-2026 | 15%
99 | с.Ишлеи | Постановление КМ ЧР от 28.12.2011 № 620 | Физ. лица | 17.1826 | нет | 13,86/90 | 7,156/46 | ул. Новоишлейская- всего 29 участков, возведено 18 домов ул. Полевая, всего 25 участков, предоставлено многодетным семьям -10 участков. Возведено 16 домов. ул. Западная 20 участков, возведено 14 домов ул. Победы - всего 22 участка, возведено 10 домов ул. Строительная - всего 17 участков, возведено 7 домов, ул. Молодежная, всего - 25 участков, возведено - 7 домов Все участки обеспечены сетями водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. Проложена щебенчатая дорога, построена 1 трансформаторная подстанция. | 10/ 10 обеспечены электроснабжением, водоснабжением, газоснабжением Имеется щебеночная дорога | 2013-2023 | 100%
| ИТОГО |  |  | 44.4826 |  | 40,86/254 | 7,156/46 |  | 109 |  | 41%
9.Янышское сельское поселение
100 | д.Яныши | Постановление КМ ЧР от 26.12.2012 №589 | Администрация Янышского сельского поселения | 10.3003 | №25 от 05.06.2017 | 2,04/17 | Ввдена школа | На земельном участке введена в действие «Средняя общеобразовательная школа на 165 ученических мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест». Занимаемая площадь школы 5,0852 га. Сформировано 13 участков: из них 9 участков предназначены для многодетных семей. | 9 из 9 | 2014-2024 | 100%
| ИТОГО |  |  | 10.3003 |  | 2,04/17 |  |  | 9 |  | 70%
10.Большекатрасьское сельское поселение
101 | д.Яуши, ООО "Вознесенское" | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.08.2008 № 238 | ООО Фирма "Старко" | 53 | 14.08.2009 N 48 | 76 | 32,400/81 | Утвержденным проектом планировки и проектом межевания территории квартала «Вознесенский» д.Яуши предусматривается строительство 193 коттеджей, а также объектов социальной сферы. Получено разрешения на строительство 112 коттеджей и инженерной инфраструктуры коттеджного квартала. Построена инженерная инфраструктура (электроснабжение, водоснабжение, хозяйственно-бытовая и ливневая канализации, очистные сооружения по ним, газоснабжение). Построены 2 газораспределительных пункта, распределительная подстанция РП-10 кВ, подъездные и уличные дороги, построено уличное освещение, многофункциональная спортивная площадка с теннисным кортом, церковь «Вознесения господня», пробурены артезианские скважины. Введены в эксплуатацию 61 коттедж общей площадью 18 958 кв.м |  | 2024 | 45%
102 | д.Яуши | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.04.2009 № 125 | ООО «Фирма Три АСС», физ. лица | 32.4 |  | 35.9 | ввода нет | Администрацией поселения выданы ООО «Фирма Три АСС» градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство инженерных коммуникаций. На участке проложены сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации. Строительные работы на участке приостановлены. |  | 2011-2030 | 10%
103 | д.Малое Янгильдино, "Антоновка" | Решение Собрания депутатов от 23.07.2013 №31-03 | Физ. лица | 19.82 | 23.03.2016 №42 | 20,0 (в т.ч. 5,0-блок. дома 15,0- ИЖД) | 1,2/3 | Планируется строительство 122 индивидуальных, 54 блокированных . Участки размежеваны и поставлены на кадастровый учет, получены свидетельства. Электрификация: построено 2,2 км электрических сетей по на 9 улицах, установлена КТП 400кВт, подключены 47 объектов. Газификация:протяженность сетей 3,05 км, строительство завершено, подан газ на все улицы, газифицирован 14 дом. Водоснабжение: Изготовлен проект строительства водопровода и 2 артезианских скважин. Получена лицензия на пользование недрами для добычи подземных вод.Пробурена артезинанская скважина, водопровода 3кв.2024г. Дорожная сеть: Начато строительство улично-дорожной сети на 6 улицах. Реализовано 80 участков для ИЖС и ЛПХ, ( в том числе 11 -для многодетных семей). В настоящее время построено 30 домов, начато строительство 12 домов | 11/0 (электроснабжение имеется) | 2014-2024 | 60%
104 | д.Малое Янгильдино, "Антоновка" 2 очередь | Решение Собрания депутатов от 21.04.2021 №06-01 | Физ. лица | 7.26 |  | 5,1/43 | ввода нет | Планиурется строиельство 43 индивидуальных домов. Участки размежеваны. Возможность газификации и электрофикации имеется, водоснабжение от существющей скважины | 6/0 (проложен газопровод) | 2024-2029 | 0%
105 | д.Митрофанкасы ул.Учительская | Решение Собрания депутатов от 21.04.2021 №06-01 | Физ. лица | 7.16 |  | 7 МКД (3,5 т. кв.м) 37 ИЖД (4,5т. кв.м) | ввода нет | Планируется строительство: 7 МКД (на 84 квартир) и 37 ИЖД. Участки размежеваны и поставлены на кадастровый учет. Возможность газификации и электрофикации имеется. Пробурена артскважина и установлена водонапорная башня. Проложено 650м водопроводной сети. Начато строительство 1 МКД и 1 ИЖД | 1/0 Возможность газификации и электрофикации имеется | 2022-2027 | 5%
106 | д.Большие Катраси | Решение Собрания депутатов от 21.04.2021 №06-01 | Физ. лица | 3 | Постановление от 19.12.2022 №176 | 2 МКД (3 т. кв.м) 9 ИЖД (1,2т. кв.м) | ввода нет | Планируется строительство : 2 МКД (на 60 квартир) и 9 ИЖД, строительство Дома Культуры и ФАП общей практики, торгового центра. Участки размежеваны и поставлены на кадастровый учет. Возможность газификации и электрофикации имеется. Водопровод с ул.Учительская д.Митрофанкасы. Сети канализации существующие | 0/0 | 2023-2028 | 5%
| ИТОГО |  |  | 122.64 |  | 141.9 | 33,6/84 |  | 11 |  | 31.6%
11. Лапсарское сельское поселение
107 | д.Хирле Сир | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.11.2011г. № 513 | Администрация Лапсарского сельского поселения | 11.9049 |  | 7,560/63 дома | 0,64/3 | Выдано 13 разрешение на строительство индивидуальных жилых домов. Построены линии электропередач. Завершено строительство газопроводов, проводится процедура регистрации и ввода. | 60/60 | 2016-2020 | 70%
| ИТОГО |  |  | 11.9049 |  | 7,560/63 | 0,64/3 |  | 60 |  | 70%
12. Вурман-Сюктерское сельское поселение
108 | д.Малый Сундырь | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики №180 от 10.06.2010 | ЗАО «Фирма «Чувашагроинвестстрой» | 7.41 | №47/1 от 02.09.2009 | 7,522/42 | 7,522/42 | Освоение участка завершено. Все дома сданы в эксплуатацию |  | 2009-2014 | 100%
109 | д.Малый Сундырь | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики №180 от 10.06.2010 | 9 физических лиц | 4.41 | №47/1 от 02.09.2010 | 1,08/19 | 0,406/3 | Электрификация – есть. Дороги - грунтовые. Централизованное водоснабжение отсутствует. 10 участков выделено многодетным семьям. Земельные участки, предоставленные для многодетных семей газофицированы и построена уличная сеть ВЛИ-0,4 кВ. | 10/10 | 2020 | 70%
110 | д.Малый Сундырь | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики №548 от 12.12.2010 | Физ. лицо | 2.901 | нет | 1,920/16 | ввода нет | Застройщиком проведены кадастровые работы по образованию 16 земельных участков, 6 участков продано. В 2013 г. построена линия электропередач. Осуществлено газоснабжение. Ведется строительство 7-и домов. Выполняется работы по щебенению уличной сети. Работы ведутся согласно графику освоения участка.Один участок выделен многодетной семье. | 1/1 | 2020 | 80%
111 | п.Сюктерка, ул.Волжанка | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики №337 от 21.10.2009 | Физ. лицо | 5.79 | нет | 2,2/11 | 2,577/6 | Газопровод и линии электропередач построены,дороги-грунтовые |  | 2020 | 90%
112 | д.Вурманкасы ул.Сиреневая, пер.Грушевый , пер.Солнечный, пер.Радужный, пер.Абрикосовый, пер.Виноградный, пер.Кленовый и т.д. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики №180 от 10.06.2010 | Физ. лица | 35.5088 | №132 от 18.07.2013 | 38,730/174 домов | 1,699/6 | В соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания территории предусматривается строительство 174 индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками по 12-15 соток.Застройщиком подготовлена проектная документация на строительство инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод). Администрацией поселения подготовлены градостроительные планы земельных участков для строительства газопровода, выдано 3 разрешения на строительство жилого дома Начато строительство 25 домов из них 10 домов построено. До участков построена высоковольтная линия электропередач (10 кВт) и уличная сеть ВЛИ-0,4 кВ, ведутся работы по строительству уличного газопровода. Пробурена скважина и установлена водонапорная башня. |  | до 2025 | 40%
113 | д. Микши-Энзей | Решение Собрание депутатов Чебоксарского района №29-03 от 22.11.2013 | Физ. лица, администрация Вурман-Сюктерского сельского поселения | 42.2472 | №72/1 от 05.03.2015 | 32,128 / 138шт | 1,755/9 | Инженерная инфраструктура есть | 10/10 | до 2025 | 10%
114 | д. Микши-Энзей | Решение Собрание депутатов Чебоксарского района №44-13 от 27.08.2015 | Застройщик ЗАО «ТУС» | 26.1234 | №346 от 23.10.2015 | коттеджи площадью 26,4 кв.м и МКД -28,68 кв.м | ввода нет | освоения нет |  | до 2026 | 10%
115 | с. Хыркасы | Решение Собрание депутатов Вурман-Сюктерского сельского поселения №18-05 от 27.09.2017г. | Группа физических лиц | 58.6417 | № 376 от 14.09.2018 (часть территории) |  | 4,48/23 | Инженерная инфраструктура есть |  | до 2028 | 30%
116 | д. Адылъял | Решение Собрание депутатов Вурман-Сюктерского сельского поселения №18-05 от 27.09.2017г. | Группа физических лиц, администрация Чебоксарского района, администрация Вурман-Сюктерского сельского поселения | 40.6297 | нет | не утверждено |  | Участки поставлены на кадастровый учет,инженерная инфраструктура имеется | 5/5 | 2028 | 0%
117 | д.Вурманкасы | Решение Собрание депутатов Вурман-Сюктерского сельского поселения №18-05 от 27.09.2017г. | Группа физических лиц | 12.3017 | нет | не утверждено | 1,44/12 | Участки поставлены на кадастровый учет,инженерная инфраструктура имеется |  | 2028 | 35%
118 | п.Сюктерка | Решение Собрание депутатов Вурман-Сюктерского сельского поселения №18-05 от 27.09.2017г. | Группа физических лиц, ДНО Западный | 9.9637 | нет | не утверждено | 3,45/17 | Освоено |  | 2028 | 100%
119 | д.Кибечкасы | Решение Собрание депутатов Вурман-Сюктерского сельского поселения №10-01 от 07.10.2016г. | Физ. лица | 1.47 | нет | не утверждено | 0,455/4 | Газифик5ация и электрификация, дороги грунтовые, индивидуальные скважины |  | 2028 | 25%
120 | д.Малый-Сундырь | Решение Собрание депутатов Вурман-Сюктерского сельского поселения №10-01 от 07.10.2016г. | Физ. лицо | 3 | нет | не утверждено | ввода нет | Подготовлены и выданы градостроительные планы и разрешения на строительство ИЖД. Построены: водопровод, газопровод, асфальтированная дорога |  | 2028 | 10%
| ИТОГО |  |  | 250.3972 |  | 83,58/400 | 23,784/122 |  | 21 |  | 32%
13. Кшаушское сельское поселение
121 | Кшаушское сельское поселение Чебоксарского района, д.Кшауши, этноэкологический комплекс «Ясна» |  | НП «Экопоселение «Ясна» | 58.6566 | № 57 от 17.08.2018 | 6,8/62шт. | 0,64/6 | Построена инженерная коммуникация: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение выполнено на 100%; дорожная сеть на 60%; газификация выполнена, но не введена в эксплуатацию. Создано 6 гостевых дворов, ведутся внутренние работы. В работе - старинный двор. Каждый двор включает минимум три строения и благоустройство – цветники, детские горки, площадки, места отдыха, городки и т.д. Разработана ПСД гостевых дворов, построена этническая поляна со скульптурами героев чувашских легенд, летнее кафе - навес, пивоварня - лащ, колодец - журавль. Начато строительство двух прудов и садов урожая. Разрабатываются концепция и проектно-сметная документация музея рун, спортивной площадки, кафе целебного питания, здравушки, творческого центра и детского гостевого центра. Разработаны туристические пешеходные и вело – маршруты «Тропой Ижека». Сумма внебюджетных средств составила 27,3 млн. руб. Строительство бани, хлев для содержания лошадей, кафе-ресторан. Выигран грант на строительство 20 домов (кемпингов). |  |  | 85%
| Итого по поселению |  |  | 58.6566 |  | 6,8/62 | 0,64/6 |  | 0 |  | 85%
14. Сарабакасинское сельское поселение
122 | д.Сятракасы, ул.Солнечная, ул.П.А.Афанасьева | Решение Собрания депутатов Сарабакасинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики от 25.06.2021 №06-04 | Физически лица | 5.7908 | 30.06.2021 №37 | 6,179/36 | 0,0972/1 | 36 участков выделено многодетным семьям. Электрификация – есть. Дороги - грунтовые. Централизованное водоснабжение отсутствует. 11 земельным участкам присвоены адреса. | 36/36 (электрофикация) | 2025 | 1%
| ИТОГО |  |  | 5.7908 |  | 6,179/36 | 0,0972/1 |  |  |  | 15%
15. Акулевское сельское поселение
123 | д. Сютпылых | Решение Собрания депутатов Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики от 19.11.2021 № 09-01, от 21.01.2022 № 12-02 | Администрация Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики | 4.05 | Постановление Администрации Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики от 06.10.2022 № 81 | не утверждено / 28 домов | 0 | участки размежеваны, дороги грунтовые | 0
124 | д. Шишкенеры | Решение Собрания депутатов Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики от 19.11.2021 № 09-01, от 21.01.2022 № 12-02 | Администрация Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики. Администрация Чебоксарского района Чувашской Республики | 4.1602 | Постановление Администрации Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики от 06.10.2022 № 82 | не утверждено / 29 домов | 0 | участки размежеваны, дороги грунтовые | 0
| Итого по поселению |  |  | 8.2102 |  | 5,7/57 | 0 |  |  |  | 0
| Итого по округу: |  |  | 1324.3811 |  | 1491,396/2441 | 358,9646/1233 |  |  |  | 59%
Шемуршинский район
1. Карабай -Шемуршинское сельское поселение
97 | д. Карабай-Шемурша | Решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения №2 от 15.08.2014г. «О внесении изменений в Генеральный план Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики» | Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики | 5.06 | Постановление администрации Шемуршинского района №466 от 18.12.2014г. "Об утверждении схемы расположения земельных участков", | 27,0/30 домов | 0 | Проекты строительства газопровода и ЛЭП имеются, наличие грунтовой дороги | 30/30 | 2024 | 50%
2. Большебуяновское сельское поселение
98 | д. Верхнее Буяново | Решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения от 09.06.2014 г. №1 “ О внесении изменений в Генеральный план Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики” | Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики | 1.2 | нет | 0,54/ 6 домов | 0,1/ 2 дома | Газопровод и ЛЭП имеются, наличие грунтовой дороги, выдано 2 ГПЗУ и 2 РС для детей-сирот. 2 дома построены и введены в эксплуатацию. | 4/4 | 2024 | 50%
| Итого (по району): |  |  | 6.26 |  | 27.54 | 0.1 |  | 34 |  | 50%
Шумерлинский район
1. Шумерлинское сельское поселение
99 | Шумерлинское сельское поселение, д.Шумерля Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.11.2009 | Администрация Шумерлинского сельского поселения | 22.126 | Проект планировки утвержден | 11,2/70 ИЖД | 3,8/ 22 дома | Предоставлено в собственность 45 участков. Ведется строительство 11 индивидуальных жилых домов, прокладка водопровода. Подготовлена проектная документация на строительство школы с дошкольным образовательным учреждением на 250 мест. Территория (2 очередь) размежевана на 27 участков, которые предоставлены индивидуальным застройщикам, из них 5 участков предоставлены многодетным семьям. Администрацией Шумерлинского района были разработаны проекты уличных инженерных сетей: газоснабжения, электрификации, автомобильная дорога, водоснабжения и канализации. По проектам получены положительные заключения государственной экспертизы. Завершено строительство линии электропередач по ул.Благовещенская и ул. Сосновая. По улицам завершено строительство сетей газоснабжения и водоснабжения. | 22/0 | 2009-2019 | 45%
| Шумерлинское сельское поселение, д.Шумерля | Решение Собрания депутатов Шумерлинского района от 10.04.2015 №56/4 "Об утверждении внесения изменений в генеральный план Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики" | Администрация Шумерлинского района, администрация г. Шумерля | 49.779 | нет | 26,56/332 ИЖД | 0 | Администрацией Шумерлинского района размежевано 43 земельных участка, которые в 2017-2019 годах предоставлены многодтным семьям. Решением Собрания депутатов Шумерлинского сельского поселения от 03.11.2017 г. № 28/1 на данной территории земльный участок площадью 4.49 га передано безвозмездно в муниципалшьную собственность г.Шумерля для предоставления многодетным семьям. Администрацией города сформировано и предоставлено в 2018 году 45 земельных участков. В настоящее время администрацией Шумерлинского сельского поселения ведется разработка проекта планировки и межевания территории. | 43/0 (Шумерлинского района), 45/0 (г. Шумерля) | 2017-2027 | 15%
| Итого (по району): |  |  | 71.905 |  | 36.76 | 3.8 |  | 110 |  | 35%
Ядринский район
1. Николаевское сельское поселение Ядринского района Чувашской Республики
1. | с. Николаевское | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.03.2009 г. № 90 "О включении земельного участка в границы с. Николаевское Николаевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики для целей жилищного строительства" | Администрация Николаевского сельского поселения | 12.29 | проект утвержден | 2,92/ 28 ИЖД | 2,55/25 домов | Проект реализован в рамках комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений. (Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.03.2009г. №71). В 2009 году выполнены работы по строительству инженерных сетей в рамках первого пускового комплекса: построены сети водопровода; канализации; газоснабжения – 1,262 км, электроснабжения, автодороги. Построены блочные локальные очистные сооружения на 50 куб.м. в сутки. На участке построено и введено в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт, универсальное здание культурно-спортивного назначения. Введены в эксплуатацию 25 индивидуальных жилых домов общей площадью 2551,88 кв. м. В настоящее время завершается строительство 3-х индивидуальных жилых домов. | - | 2009-2017 | 100
| Итого: (по поселению) |  |  | 12.29 |  | 2,92 / 28 | 2,55 / 25 |  |  |  | 100
2. Стрелецкое сельское поселение
101 | д. Стрелецкая | Решение Собрания депутатов от 20.10.2016 № 2 | Администрация Ядринского района | 11.1161 | - | 2,4 / 40 | 0 | Собственником из общего массива сформировано 17 земельных участков по 1000 кв.м для ИЖС, и ведется реализация сформированных земельных участков желающим. 1 земельный участок в стадии передачи в МО для последующего предоставления многодетной семье (основной ЗУ 21:24:000000:3229) | - | 2016-2026 | 20%
3. Ювановское сельское поселение
102 | д. Юваново | Решение Собрания депутатов от 15.06.2017 № 3 | Администрация Ядринского района | 9.9804 | - | 2,28 / 38 | 0 | Сформировано 8 земельных участков по 1500 кв.м для ведения ЛПХ, из них 1 предоставлен многодетной семье | 1 / 0 | 2017-2027 | 15%
4. Ядринское городское поселение
103 | г. Ядрин | Решение Собрания депутатов от 15.08.2018 № 2 | Администрация Ядринского городского поселения | 29.1315 | - | 8,7 / 145 | 0 | Сформировано 143 земельных участков по 1000 кв.м. для предоставления многодетным семьям, 109 земельных участков предоставлено многодетным семьям | 109 / 0 | 2018-2028 | 30%
| Итого (по району): |  |  | 62.518 |  | 16.3 | 2,55/25 |  | 110 / 0 |  | 45%
Янтиковский район
1. Янтиковское сельское поселение
104 | село Янтиково | Решение Собрания депутатов Янтиковского сельского поселения Янтиковского района от 09.08.2016 № 13/1 | Администрация Янтиковского района Чувашской Республики | 52.94 | ППТ и ПМТ разработан ООО НПП "Инженер" в 2018 году. Постановление администрации Янтиковского сельского поселения от 31.01.2019 № 13 "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в южной части с. Янтиково Янтиковского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики" | 37,6 / 234 | 3,315 /30 | Разработана проектно-сметная документация «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики». На объект капитального строительства "Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики. Этап 1. Электроснабжение" получено положительное заключениегосударственной экспертизы №21-1-1-2-033147-2021. На объект капитального строительства "Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики. Этап 2. Водоснабжение" получено положительное заключениегосударственной экспертизы №21-1-1-2-023212-2022. На объект капитального строительства "Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики. Этап 3. Газоснабжение" получено положительное заключениегосударственной экспертизы №21-1-1-2-059579-2021. ГПЗУ и разрешения на строительство не выдавались. Многодетным семьям предоставлены земельные участки общей площадью 150820 м2, из них: для ИЖС - 2608 м2 и ЛПХ -148212 м2 . | 98/0 | 2020-2025 | 30%
| Итого (по району): |  |  | 52.94 |  | 37.7 | 3.315 |  | 98 |  | 30%
г. Чебоксары
106 | Коттеджный поселок «Тихая Слобода», пос.Чандрово | законом ЧР от 19.10.2009 № 63 | ООО «Отделфинстрой» пр. Московский, д.17, строение 1 помещение №10 | 64 | Постановлением администрации города Чебоксары от 08.10.2018 № 1941 принято решение о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) коттеджного поселка «Чандрово» в г. Чебоксары и признано утратившим силу постановление администрации города Чебоксары от 19.07.2017 № 1756 «Об утверждении проекта планировки территории коттеджного поселка «Чандрово» в г. Чебоксары». | индивидуальные жилые дома общей площадью жилого фонда 68418, 31 кв.м | в соответствии с частью 12 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 (ред. от 20.10.2022) «О государственной регистрации недвижимости» до 01.03.2031 допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности, и соответствующий параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не требуется. | Разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства з/у с к/н 21:01:011102:403 № 21-01-52-2016 от 12.07.2016, поз. 143а, 362, 240, 65, 244, 238, 227, 120, 136а, 135а, 189, 184, 185, 369, 180 разрешения № RU21304000- "43" - "29" от 14.09.2012. Срок действия указанных разрешений 10 лет | Срок действия указанных разрешений - 10 лет | Срок завершения работ - 2020 год. | 90%
[8 empty] | 21:01:011102:437 № 21-01-47-2016 от 06.07.2016, |  | Срок завершения работ - 2020 год.
[8 empty] | 21:01:011102:343 № 21-01-44-2016 от 27.06.2016, |  | 2016-2026
[8 empty] | 21:01:011102:37 № 21-01-35-2016 от 31.05.2016, |  | Срок завершения работ - 2020 год.
21:01:011102:35 № 21-01-8-2016 от 03.03.2016,
21:01:011102:219 № 21-01-49-2015 от 13.11.2015,
21:01:011102:218 № 21-01-48-2015 от 06.11.2015,
21:01:011102:364 № 21-01-46-2015 от 16.10.2015,
21:01:011102:256 № 21-01-45-2015 от 15.10.2015,
21:01:011102:362 № 21-01-44-2015 от 07.10.2015,
21:01:011102:40 № 21-01-40-2015 от 25.09.2015,
21:01:011102:348 № 21-01-39-2015 от 18.09.2015,
21:01:011102:218 № 21-01-38-2015 от 14.09.2015,
21:01:011102:27 № 21-01-36-2015 от 09.09.2015,
21:01:011102:353 № 21-01-32-2015 от 21.08.2015,
21:01:011102:226 № RU21304000-11 от 15.05.2014,
21:01:01:011102:98 № RU21304000-1 от 03.02.2014,
21:01:011102:139 № RU21304000-38 от 12.12.2013,
[8 empty] | 21:01:011102:147 № RU21304000-36 от 06.11.2013, |  | в аренду сроком до 01.12.2055 для комплексной застройки жилого района
поз.226 № 21-01-41-2015 от 01.10.2015,
21:01:011102:218 № 21-01-38-2015 от 14.09.2015,
21:01:011102:27 № 21-01-36-2015 от 09.09.2015,
21:01:011102:353 № 21-01-32-2015 от 21.08.2015,
21:01:011102:226 № RU21304000-11 от 15.05.2014,
21:01:01:011102:98 № RU21304000-1 от 03.02.2014,
21:01:011102:139 № RU21304000-38 от 12.12.2013,
21:01:011102:147 № RU21304000-36 от 06.11.2013,
поз.226 № 21-01-41-2015 от 01.10.2015,
106 | Коттеджный поселок Серебряный, ул.Заовражная; | законом ЧР от 19.10.2009 № 63 | ООО "Серебряный" | 55.2 | постановлением администрации города Чебоксары от 27.08.2012 № 250 утвержден проект планировки территории коттеджного поселка "Серебряный" в городе Чебоксары; постановлением администрации гоорда Чебоксары от 11.05.2017 № 1176 принято решение о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) микрорайона "Серебряный"; решением ЧГСД от 14.08.2018 № 1324 внесены изменения в правила земелпользования и застройки Чебоксарского городского округа в части отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с особыми условиями использования территории подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности со сложившейся застройкой индивидуальными жилыми домами (Ж-5.1) вместо зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на земельные участки, с кадастровыми номерами: 21:21:080909:149 площадью 1500 кв. м, по ул. Вербная, д. 5; 21:21:080909:151 площадью 1897 кв. м, по ул. Вербная, д. 1; 21:21:080909:198 площадью 1500 кв. м, по ул. Вербная, д. 17; 21:21:080909:153, 21:21:080909:154, 21:21:080909:155, 21:21:080909:156, 21:21:080909:157, 21:21:080909:158, 21:21:080909:159, 21:21:080909:160, 21:21:080909:161, 21:21:080909:162, 21:21:080909:163, 21:21:080909:164, 21:21:080909:165, 21:21:080909:166, 21:21:080909:167, 21:21:080909:168, 21:21:080909:169, 21:21:080909:171, 21:21:080909:172, 21:21:080909:173, 21:21:080909:174, 21:21:080909:175, 21:21:080909:176, 21:21:080909:177, площадями по 1500 кв. м по ул. Ясеневая, д. 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 29, 27, 25, 23, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 3 и с кадастровым номером 21:21:080909:179 площадью 1896 кв. м по ул. Ясеневая, д. 3; 21:21:080909:180 площадью 1048 кв. м, по ул. Барбарисовая, д. 28; 21:21:080909:181 площадью 1084 кв. м, по ул. Барбарисовая, д. 26; 21:21:080909:183, 21:21:080909:184, 21:21:080909:185, 21:21:080909:186, 21:21:080909:187, 21:21:080909:188, 21:21:080909:189, 21:21:080909:190, 21:21:080909:191, 21:21:080909:192 площадями по 1500 кв. м, по ул. Барбарисовая, д. 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4; 21:21:080909:193 площадью 2159 кв. м, по ул. Барбарисовая, д. 2; 21:21:080909:194 площадью 1260 кв. м, по ул. Барбарисовая, д. 25; 21:21:080909:195, 21:21:080909:196, 21:21:080909:197, 21:21:080909:199, 21:21:080909:200, 21:21:080909:201, 21:21:080909:202, 21:21:080909:203, 21:21:080909:204, 21:21:080909:205 площадями по 1500 кв. м, по ул. Барбарисовая, д. 23, 21, 19, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 21:21:080909:206 площадью 1896 кв. м, по ул. Барбарисовая, д. 1; 21:21:080909:208, 21:21:080909:209, 21:21:080909:210, 21:21:080909:211 площадями по 1500 кв. м, по ул. Черничная, д. 22, 20, 18, 16; 21:21:080909:212, 21:21:080909:213 площадями по 1500 кв. м, в центральной части кадастрового квартала; 21:21:080909:214, 21:21:080909:215, 21:21:080909:216, 21:21:080909:217, 21:21:080909:218, 21:21:080909:220, 21:21:080909:221, 21:21:080909:222, 21:21:080909:223, 21:21:080909:224, 21:21:080909:225, 21:21:080909:226, площадями по 1500 кв. м, по ул. Черничная, д. 10, 8, 6, 4, 2, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9; 21:21:080909:227, 21:21:080909:228, 21:21:080909:229 площадями по 1500 кв. м, в центральной части кадастрового квартала; 21:21:080909:230 площадью 1896 кв. м, в центральной части кадастрового квартала; 21:21:080909:231 площадью 1364 кв. м, в центральной части кадастрового квартала; 21:21:080909:232 площадью 1404 кв. м, по ул. Красная, д. 20; 21:21:080909:233, 21:21:080909:234, 21:21:080909:235, 21:21:080909:236, 21:21:080909:237, 21:21:080909:238, 21:21:080909:239, 21:21:080909:240 площадями по 1500 кв. м, по ул. Красная, д. 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4; 21:21:080909:241 площадью 2158 кв. м, по ул. Красная, д. 2; 21:21:080909:242 площадью 1872 кв. м, по ул. Красная, д. 19; 21:21:080909:243, 21:21:080909:244, 21:21:080909:248, 21:21:080909:249, 21:21:080909:250 площадями по 1500 кв. м, по ул. Красная, д. 17, 15, 7, 5, 3 21:21:080909:245, 21:21:080909:246, 21:21:080909:247 площадью по 1500 кв. м, в центральной части кадастрового квартала; 21:21:080909:251 площадью 1896 кв. м, по ул. Красная, д. 1; 21:21:080909:252 площадью 1105 кв. м, в центральной части кадастрового квартала; 21:21:080909:253 площадью 1104 кв. м, в центральной части кадастрового квартала; 21:21:080909:254, 21:21:080909:255, 21:21:080909:256, 21:21:080909:257, 21:21:080909:258, 21:21:080909:259, 21:21:080909:260 площадями по 1500 кв. м, по ул. Черемушки, д. 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4; 21:21:080909:261 площадью 2159 кв. м, по ул. Черемушки, д. 2; 21:21:080909:262 площадью 5975 кв. м, в г. Чебоксары; 21:01:010313:127 площадью 47999 кв. м, в г. Чебоксары, 21:01:010313:128 площадью 47612 кв. м, в г. Чебоксары. | данных нет | в соответствии с частью 12 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 (ред. от 20.10.2022) «О государственной регистрации недвижимости» до 01.03.2031 допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности, и соответствующий параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не требуется. | Разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства з/у с к/н 21:01:010313:67 № RU21304000-21 27.06.2013, Срок действия указанных разрешений 10 лет | Срок завершения работ - 2020 год. |  | 90%
Разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства з/у с к/н 21:01:010313:65 №RU21304000-31 22.08.2013, Срок действия указанных разрешений 10 лет
Разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства з/у с к/н 21:21:080909:51 №21-01-46-2016 от 05.07.2016, Срок действия указанных разрешений 10 лет
Разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства з/у с к/н 21:21:080909:118 №21-01-10-2016 от 17.03.2016, Срок действия указанных разрешений 10 лет
Разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства з/у с к/н 21:21:080909:98 №21-01-29-2015 от 10.08.2015, Срок действия указанных разрешений 10 лет
Разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства з/у с к/н 21:01:010313:70 №21-01-73-2017 от 28.06.2017, Срок действия указанных разрешений 10 лет
Разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства з/у с к/н 21:01:010313:71 №21-01-72-2017 от 28.06.2017, Срок действия указанных разрешений 10 лет
Разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства з/у с к/н21:01:010313:68 №21-01-71-2017 от 28.06.2017, Срок действия указанных разрешений 10 лет
Разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства з/у с к/н 21:21:080909:58 №21-01-69-2017 от 22.06.2017, Срок действия указанных разрешений 10 лет ; Разрешение на строительство улица Вербная, д.3, на з/у с к/н 21:21:080909:150 № 21-01-92-2018. Срок разрешения 10 лет. Разрешение на строительство ул. Ивовая, д.12, на з/ с к/н 21:01:010313:130 № 21-01-80-2018. Срок разрешения 10 лет. Разрешение на строительство ул. Можжевеловая, д.3, на з/у с к/н 21:01:080909:88 № 21-01-79-2018. Срок 10 лет. Разрешение ул. Ивовая, д.12, на з/у с к/н 21:01:010313:130 № 01-78-2018. Срок разрешения 10 лет.
Разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства з/у с к/н 21:21:080909:59 №21-01-125-2016 от 27.12.2016, Срок действия указанных разрешений 10 лет
Разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства з/у с к/н 21:01:080909:57 №21-01-123-2016 от 22.12.2016, Срок действия указанных разрешений 10 лет
106 | в районе пр.Тракторостроителей | законом ЧР от 19.10.2009 № 63; законом ЧР от 09.10.2015 № 54 | ООО "Аталстрой" I этап - 12,86 га; II этап - 20,94 га | 33.8 | Постановлением администрации города Чебоксары от 21.05.2015 № 1723 утвержден проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Солнечный» города Чебоксары (I этап строительства). (кадастровый номер:21:21:076202:184); Постановлением администрации города Чебоксары от 19.12.2018 № 2470 утвержден проект планировки территории мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г.Чебоксары (второй этап строительства); Постановлением администрации города Чебоксары от 24.09.2019 № 2320 утвержден проект межевания территории мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г.Чебоксары (второй этап строительства) | I этап - 125 тыс.кв.м; II этап - 151 тыс.кв.м | 65 | 1. № 21-01-178-2015 от 09.09.2015 поз. 51 з/у с к/н 21:01:030312:3167. Срок действия разрешения до 01.07.2017 ООО «Спектр» 21-01-17ж-2017 |  |  | 90%
2. №21-01-186-2015 от 18.09.2015 поз. 46 з/у с к/н 21:01:030312:3168. Срок действия разрешения до 01.07.2017 ООО «Сити-Строй» 21-01-16ж-2017
3. № 21-01-219-2015 от 06.11.2015 поз. 32 з/у с к/н Срок действия разрешения до 30.11.2017 ООО "Сити-Строй" 21-01-47ж-2017
4. №21-01-190-2015 от 25.09.2015 поз. 44 з/у с к/н 21:01:030312:4430. Срок действия разрешения до 04.12.2017 ООО «Перспектива" 21-01-22жэ-2017
5. №21-01-249-2015 от 15.12.2015 поз. 35 з/у с к/н 21:01:030312:4842. Срок действия разрешения до 01.11.2017; 21-01-15ж-2018
6. № 21-01-116-2016 от 18.08.2016 Газорегуляторный пункт поз. 93, з/у с к/н 21:01:030312:5423. Срок действия разрешения до 01.02.2017 ООО «Перспектива" 21-01-34с-2017
7. №21-01-230-2015 от 16.11.2015 поз. 38 з/у с к/н 21:01:030312:4830. Срок действия разрешения до 01.08.2018 ООО "Луч" 21-01-26ж-2018
8. №21-01-236-2015 от 27.11.2015 поз. 39 з/у с к/н 21:01:030312:4833. Срок действия разрешения до 01.08.2018 ООО "Луч" 21-01-23ж-2018
9. №21-01-8-2018 от 18.01.2018 поз. 42 з/у с к/н 21:01:030312:4836; Срок действия разрешения до 30.06.2018 ЗАО «ССК «Чебоксарский» 21-01-27ж-2018
10. № 21-01-46-2016 от 28.03.2016 поз. 33 з/у с к/н 21:01:030312:4824. Срок действия разрешения до 10.09.2018 ООО «Гамма» 21-01-44ж-2018
11. № 21-01-124-2018 от 29.06.2018 поз. 70 з/у с к/н 21:01:030312:4839. Срок действия разрешения до 15.01.2020 АО «ГУКС»
12. № 21-01-33-2017 от 17.02.2017 поз. 40 з/у с к/н 21:01:030312:5278. Срок действия разрешения до 01.05.2019 ООО "Омега" 21-01-50ж-2018
106 | в районе пр.Тракторостроителей | законом ЧР от 19.10.2009 № 63; законом ЧР от 09.10.2015 № 54 | ООО "Честр-Инвест" ООО "Вектор-Инвест" ООО "Капитал-Инвест" | 19.28 | Постановлением администрации города Чебоксары от 28.08.2018 № 1576 утвержден проект планировки и проект межевания территории микрорайона 4 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары (IV этап строительства). | 195 тыс.кв.м | 105 | 21-01-38-2022 от 28.04.2022 на з/у с к/н 21:01:030312:7561 ООО «Специализированный застройщик «Альтаир». Срок до 26.02.2023; 1. № 21-01-40-2017 от 03.03.2017 поз. 6, з/у с к/н 21:01:076202:217. Срок действия разрешения до 01.12.2018 ООО "Честр-Инвест" 21-01-56ж-2018 2. № 21-01-39-2017 от 03.03.2017 поз. 6, з/у с к/н 21:21:076202:217. Срок действия разрешения до 01.12.2018 ООО "Честр-Инвест" 21-01-52ж-2018 3. № 21-01-25-2017 от 07.02.2017 поз. 5, з/у с к/н 21:21:076202:218. ООО "Честр-Инвест" 21-01-41ж-2018 4. № 21-01-24-2017 от 07.02.2017 поз. 5, з/у с к/н 21:21:076202:218. ООО "Честр-Инвест" 21-01-33ж-2018 5. № 21-01-20-2017 от 06.02.2017 поз. 3, з/у с к/н 21:21:076202:214. Срок действия разрешения до 03.12.2017 ООО "Честр-Инвест" 21-01-17ж-2018 6. № 21-01-19-2017 от 06.02.2017 поз. 1, з/у с к/н 21:21:076202:221. Срок действия разрешения до 03.12.2017 ООО "Честр-Инвест" 21-01-14ж-2018 7. № 21-01-18-2017 от 06.02.2017 поз. 4, з/у с к/н 21:21:076202:213. Срок действия разрешения до 06.10.2018 ООО "Честр-Инвест" 8. № 21-01-17-2017 от 06.02.2017 поз. 2, з/у с к/н 21:21:076202:215. Срок действия разрешения до 03.01.2018 ООО "Честр-Инвест" 21-01-16ж-2018 9. № 21-01-112-2018 от 28.06.2018 поз. 15, з/у с к/н 21:21:076202:227. Срок действия разрешения до 29.07.2019ООО «МЕТРЫ» 10. 21-01-99-2018 от 25.06.2018 позиция 7, на з/у с к/н 21:21:076202:267. Срок действия разрешения до 20.12.2019 ЗАО «ССК «Чебоксарский» 11. 21-01-78-2018 от 09.06.2018 позиция 36, на з/у с к/н 21:01:030312:7569. Срок действия разрешения до 09.06.2021 ООО "Простор" 12. 21-01-77-2018 от 09.06.2018 позиция 37, на з/у с к/н 21:01:030312:7571. Срок действия разрешения до 01.06.2021 ООО "ХОУМСТРОЙ" 13. 21-01-74-2018 от 05.06.2018 позиция 34, на з/у с к/н 21:01:030312:7570. Срок действия разрешения до07.06..2020 ООО «Простор» 14. 21-01-208-2017 от 22.12.2017 позиция 10, на з/у с к/н 21:21:076202:246 , срок до 22.04.2019. ООО «Альфа-Строй» 21-01-41ж-2019 15 21-01-207-2017 от 21.12.2017 позиция 11, на з/у с к/н 21:21:076202:243 , срок до 01.04.2019 ООО «Альфа-Строй»21-01-30ж-2018 16. 21-01-204-2017 от 19.12.2017 , поз. 43, на з/у с к/н 21:01:030312:5277 (21-01-30ж-2020), ООО "Простор" 21-01-27ж-2019 17. 21-01-191-2017 от 27.11.2017 поз. 17, на з/у с к/н 21:00:000000:317, ООО «Сигма» 21-01-168-2017 от 13.09.2017, поз.84 на з/у с к/н 21:01:030312:4835 . ООО "Перспектива" 21-01-45с-2018 19 21-01-138-2017 от 26. 07.2017 позиция 41, з/у с к/н 21:01:030312:4837, срок до 15.02.2019 ООО «Виктория» 21-01-17ж-2019 20 21-01-123-2017 от 06.07.2017 позиция 72, з/у с к/н 21:01:030312:5124, срок до 05.10.2020 АО «ГУКС» 21-01-10ж-2020 Вектор-Инвест поз. 7 мкр 4 Солнечный ; 21-01-50ж-2018 Омега поз. 40 Солнечный; 21-01-22ж-2018 Честр-Инвест (позиция 4, в микрорайоне «Солнечный»); 21-01-17ж-2020 Вектр-Инвест поз. 7 Солнечный; 21-01-17ж-2021 ГУКС 21-01-42ж-2019 Грант-Инвест поз. 20 Солнечный; 21-01-10ж-2020 Вектор-Инвест 21-01-52ж-2018 Честр-Инвест, поз. 6 Солнечный; 21-01-20-2020 Вектор-Инвест позиция 6, «Солнечный» 1 этап -21-01-6ж-2020; 21-01- 19-2020 Вектор-Инвест позиция 6, «Солнечный» 2 этап - 21-01-19ж-2021 ; 21- 01-95-2019 Капитал-Инвест «Солнечный», позиция 3 21-01-39ж-2020 21-01-60-2019 Вектор-Инвест позиция 7, «Солнечный» 21-01-21ж-2020 21-01-36-2019 Гармония , озиция 20, в мкр. «Солнечный-4" 21-01-40ж-2020 21-01-34-2019 Андромеда позиция 19, в мкр. «Солнечный-4 21-01-19ж-2021 21-01-29-2019 Орион позиция 21, в мкр. «Солнечный-4 21-01-36ж-2020 21-01-42-2020 Капитал-Инвест, «Солнечный» позиция 5 21-01-39-2020 Капитал-Инвест "Солнечный" позиция 4 21-01-20ж-2021 |  |  | 100%
106 | в районе пр.Тракторостроителей | законом ЧР от 19.10.2009 № 63; законом ЧР от 09.10.2015 № 54 | ООО "Группа компаний Удача" | 31.62 | Постановлением администрации города Чебоксары от 26.04.2018 № 716 принято решение о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г.Чебоксары (третий этап строительства) | 273 тыс.кв.м | 117.3 | 21-01-94-2019 до 01.03.2022; 21-01-96-2020 до 15.09.2020; 21-01-85-2020 до 20.06.2022; 21-01-91-2019 до 02.12.2019 (21-01-44ж-2020); 21-01-53-2019 до 30.01.2023; 21-01-49-2019 (21-01-48ж-2019) ; 21-01-23ж-2020; 21-01-3-2021 до 12.02.2022; 21-01-2-2021 до 12.02.2021; 21-01-121-2020 до 14.01.2020: 21-01-120-2020 до 14.01.2022; 21-01-92-2020 до 01.02.2022; 21-01-91-2020 до 01.02.2022; 21-01-90-2020 до 01.02.2022;
106 | в районе пр.Тракторостроителей | законом ЧР от 19.10.2009 № 63; законом ЧР от 09.10.2015 № 54 | ООО "Сигма" 22 га (II жилой район); 29 га (III жилой район) | 51 | Постановлением администрации города Чебоксары от 02.04.2020 № 689 принято решение о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) микрорайона II жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары; Постановлением администрации города Чебоксары от 08.06.2021 № 1048 утверждены проект планировки и проект межевания территории микрорайона III жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары; | 189 тыс. кв. м |  | 21-01-50-2022 от 06.06.2022 (в микрорайоне 3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары), на з/у с к/н 21:21:076202:6949 ООО «Специализированный застройщик «Вершина». Срок до 21.05.2024. |  |  | 100%
| Для компл.застройки жил.района в р-не д.Пихтулино (Новый город); Для компл.застройки жил.района в р-не д.Типсирма (Новый город) | законом ЧР от 19.10.2009 № 63 | ОАО "Инкост" 2129008850 ш Марпосадское, 38; ОАО "Инвестиционно-строительная компания -"Честр-Групп"(ОАО "ИСКО-Ч") 2126003691 ул Петрова, 6,1 72,2374 га; 149,4025 га | 221.64 | Утвержден проект планировки и проект межевания территории жилого района «Новый город» постановлением администрации города Чебоксары № 22 от 20.04.2012, постановлением администрации города Чебоксары от 25.03.2016 № 650 утверждены проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1 жилого района «Новый город», постановлением администрации города Чебоксары от 25.08.2017 № 2014 утвержден проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 2 жилого районы «Новый город» города Чебоксары; Постановлением администрации города Чебоксары от 05.12.2019 № 3022 утверждены проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 3 жилого района «Новый город» города Чебоксары; Постановлением администрации города Чебоксары от 09.04.2018 № 610 принято решение о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) микрорайона № 5 жилого района «Новый город» города Чебоксары; Постановлением администрации города Чебоксары от 09.04.2018 № 603 принято решение о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) микрорайона № 7 жилого района «Новый город» города Чебоксары; Постановлением администрации города Чебоксары от 15.10.2019 № 2495 принято решение о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) микрорайона № 9 жилого района «Новый город» города Чебоксары; Постановлением администрации города Чебоксары от 05.12.2019 № 3022 утвержден проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 3 жилого района «Новый город» города Чебоксары; Постановлением администрации города Чебоксары от 21.05.2021 № 914 утверждены проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 4 жилого района «Новый город» города Чебоксары; Постановлением администрации города Чебоксары от 27.11.2019 № 2497 принято решение о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) микрорайона № 8 жилого района «Новый город» города Чебоксары | 779 тыс.кв.м; 347 тыс.кв.м | 195 тыс. кв.м. | 1. 21-01-13-2023 от 16.03.203 Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.3.8б и автостоянка поз 3.8в в микрорайоне №3 жилого района «Новый город» на з/у с к/н 21:01:030208:13523; 2. 21-01-46-2022 от 17.02.2022 (позиция 1.2а.3) (в микрорайоне №1 жилого района «Новый город»), на з/у с к/н 21:01:030208:11348 АО «Специализированный застройщик «Инкост». Срок до 16.12.2022 Продлено до 16.02.2023. 1. 21-01-84-2022 от 07.10.2022 ул.Стартовая, на з/у с к/н 21:01:030208:13944 Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.5.12 в микрорайоне №5 АО «СЗ «Инвестиционно-строительная компания – «Честр-Групп». Срок действия до 10.10.2023; 2. 21-01-83-2022 от 07.10.2022 ул.Стартовая, на з/у с к/н 21:01:030208:13944 Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.5.13 в микрорайоне №5 АО «СЗ «Инвестиционно-строительная компания – "Честр-Групп". Срок до 10.10.2023. 3. 2. 21-01-82-2022 от 07.10.2022 ул.Стартовая, на з/у с к/н 21:01:030208:13944 Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.5.10 в микрорайоне №5 АО «СЗ «Инвестиционно-строительная компания – "Честр-Групп". Срок до 19.10.2023. 4. 21-01-81-2022 от 07.10.2022 ул.Стартовая, на з/у с к/н 21:01:030208:13944 Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.5.11 в микрорайоне №5 АО «СЗ «Инвестиционно-строительная компания – «Честр-Групп». Срок действия до 22.09.2023; 5. 21-01-54-2022 от 23.06.2022 позиция 5.3 в микрорайоне №5 жилого района «Новый город», на з/у с к/н 21:01:030208:14509. АО «СЗ «ИСКО-Ч». Срок до 15.06.2023. Продлено до 01.01.2024. 6. 21-01-52-2022 от 16.06.2022 позиция 5.4 в микрорайоне №5 жилого района «Новый город», на з/у с к/н 21:01:030208:14509 АО «СЗ «ИСКО-Ч» до 01.06.2023 Продлено до 15.01.2024. 7. 21-01-46-2022 от 31.05.2022 позиция 5.2 в микрорайоне №5 жилого района «Новый город, на з/у с к/н 21:01:030208:14509 АО «СЗ «ИСКО-Ч» до 15.06.2023 Продлено до 01.03.2024. 8. 21-01-41-2022 от 13.05.2022 позиция 5.1 на з/у с к/н 21:01:030208:14509 01.05.2023 Продлено до 01.01.2024. 1. 21-01-80-2022 от 05.10.2022 на з/у с к/н 21:01:030208:1160 Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 3.3 в микрорайоне №3 жилого района «Новый город» АО «Специализированный застройщик «Инкост». Срок до 06.09.2024. 2. 21-01-71-202 от 16.08.2022 на з/у с к/н 21:01:030208:13523 в микрорайоне №3 жилого района «Новый город», поз. 3.8а ООО «Специализированный застройщик «Монолитстрой». Срок до 16.12.2023. 1. 21-01-80-2022 от 05.10.2022 на з/у с к/н 21:01:030208:1160 Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 3.3 в микрорайоне №3 жилого района «Новый город» АО «Специализированный застройщик «Инкост». Срок до 06.09.2024. 2. 21-01-71-202 от 16.08.2022 на з/у с к/н 21:01:030208:13523 в микрорайоне №3 жилого района «Новый город», поз. 3.8а ООО «Специализированный застройщик «Монолитстрой». Срок до 16.12.2023. 21-01-25-2022 от 06.04.2022 Многоэтажный многоквартирный жилой дом (блок-секции «И», «К», «Л», «М»), 3-этап строительства (в микрорайоне №3 жилого района «Новый город», поз. 3.7, поз. 3.7а), на з/у с к/н 21:01:030208:10200, 21:01:030208:10598. ООО «Специализированный застройщик «Монолитстрой». Срок до 15.03.2024. | в аренду сроком до 01.12.2055 для комплексной застройки жилого района |  | 100%
120 | Для компл.застройки жил.района в р-не д.Пихтулино (Новый город); Для компл.застройки жил.района в р-не д.Типсирма (Новый город) | законом ЧР от 19.10.2009 № 63
|  |  | АО «Инкост» |  | постановлением администрации города Чебоксары от 25.08.2017 № 2014 утвержденыППТ и ПМТ микрорайона № 2 жилого района «Новый город» |  |  | 1. 21-01-11-2023 от 10.03.2023 поз. 2.5 в микрорайоне №2 жилого района «Новый город» г.Чебоксары на з/у с к/н 21:01:030208:7956 2.21-01-11-2023 от 10.03.2023 (поз. 21-01-59-2022 от 30.06.2022 (позиция 2.7, в микрорайоне №2 жилого района «Новый город»), на з/у с к/н 21:01:030208:7958 (позиция 2.7, в микрорайоне №2 жилого района «Новый город»), на з/у с к/н 21:01:030208:7958. Срок до 01.08.2023. 1. 21-01-104-2018 от 28.06.2018, позиция 2.18, на з/у с к/н 21:01:030208:6129 АО «Инкост», 21-01-11ж-2020 3. 21-01-69-2018 от 29.05.2018, позиция 2.12, на з/у с к/н 21:01:030208:5859 АО «Инкост», срок действия до 30.06.2019 4. 21-01-29-2018 от 02.03.2018, позиция 2.15, на з/у с к/н 21:01:030208:5862 АО «Инкост», срок действия до 27.03.2020 5. 21-01-42-2018 от 18.04.2018, позиция 2.14, на з/у с к/н 21:01:030208:5861 АО «Инкост», срок действия до 15.05.2019 6. 21-01-55-2018 от 14.05.2018, позиция 2.13, на з/у с к/н 21:01:030208:5860 АО «Инкост», срок действия до 1406.2019 7. 21-01-103-2019 от 24.12.2019, поз. 1.5 Инкост 8. 21-01-79-2019 от 29.10.2019 поз. 2.19 2 этап Инкост 21-01-9ж-2019 9.21-01-68-2019 от 18.09.2019 поз. 2.19 2 этап Инкост 10. 21-01-69-2020 от 26.06.2020 поз. 2.20 II этап Инкост 11. 21-01-68-2020 от 26.06.2020 поз. 2.20 I этап Инкост 21-01-43ж-2020 21-01-47-2021 до 17.12.2022 ;21-01-9-2021 до 19.03.2022; 21-01-117-2020 до 15.06.2023 ; 21-01-111-2020 до 05.02.2022; 21-01-97-2020 до 01.05.2022; 21-01-94-2020 до 31.12.2021 |  |  | 90%
| Итого: (по городу Чебоксары) |  |  | 476.54 |  | 2127.4 | 287.3 |  |  |  | 94%
1. Участки предоставленные многодетным семьям г.Чебоксары в Моргаушском районе
1. Кадикасиснкое сельское поселение
1. | д.Чурикасы Кадикасинского сельского поселения Моргаушского района | решение собрания депутатов Кадикасинского сельского поселения от 15.05.2013 № С-24/1 | заказчик-администрация г. Чбоксары правообладатели земельных участков - многодетные семьи | 24.5 | ППТ и ПМТ, утверждены пост.адм.Кадискасинского сельского поселения от 18.12.2013 №205 | 29/290 шт. |  | Получено положительное заключение гос.экспертизы на наружный газопровод: - По проект. док. и инж. изыскан.: № 21-1-1-3-0107-17 от 25.08.2017 г. - По сметной документации: № 21-1-0500-18 от 03.07.2018 г.; стоимость в ценах 1 кв. 2018 – 5 355,82 тыс. руб., с индексом дефлятора на 01.2023 - 7 716,32 тыс. руб. ; на электроснабжение: - По проект. док. и инж. изыскан.: № 21-1-1-3-0107-17 от 25.08.2017 г. - По сметной документации: № 21-1-0500-18 от 03.07.2018 г.; стоимость в ценах 1 кв. 2018 – 10 510,50 тыс. руб.; с индексом дефлятора на 01.2023 - 15 142,85 тыс. руб.; в адрес Минстроя ЧР комплектуется пакет документации на финансирование строительства объекта. | 290 земельных участков предоставлено, 19 многодетных семей используют з.у. для выращивания сельхозкультур, с возведением на участках хоз. построек., возведен жилой дом под крышу, без окон и внутренней отделки поз. 224, рядом с домом установлена ТП и проведены линии электроперечачи |  | 45%
2. | д. Кадикасы Кадикасинского сельского поселения Моргаушского района | решение собрания депутатов Кадикасинского сельского поселения от 15.05.2013 № С-24/1 | заказчик-администрация г. Чбоксары правообладатели земельных участков - многодетные семьи | 118.3 | ППТ и ПМТ, утверждены пост.адм.Кадискасинского сельского поселения от 18.12.2013 №205 | 57,8/578 шт |  | Получено положительное заключение гос. экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости на сети газоснабжения, сети связи, сети электроснабжения от 23.12.2021 № 21-1-1-2-082092-2021. стоимость в ценах 2 кв. 2021 – 308 550,03 тыс. руб., с индексом дефлятора на 01.2023 - 362 330,11 тыс. руб. ; в адрес Минстроя ЧР комплектуется пакет документации на финансирование строительства объекта. | 578 земельных участков предоставлено, 14 многодетных семей используют земельные участки для выращивания сельхозкультур, с возведением на участках хоз. построек. | в Моргаушском районе тоже есть | 45%
3 | д. Кюрегаси Кадикасинского сельского поселения Моргаушского района | решение собрания депутатов Кадикасинского сельского поселения от 06.10.2016 № С-12/2 | заказчик-администрация г. Чбоксары правообладатели земельных участков - многодетные семьи | 80.2 | ППТ и ПМТ, утверждены пост.адм.Кадискасинского сельского поселения от 31.10.2016 №133, ППТ и ПМТ сетей газоснабжения и электроснабжения утв пост. адм. Моргаушского района от 02.12.2020 № 1086 | 56,5/565 шт. |  | Получено положительное заключение гос. экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости на сети газоснабженияи сети электроснабжения от 02.06.2022 № 21-1-1-2-035454-2022. стоимость в ценах 1 кв. 2022 – 164 688,46 тыс. руб., с индексом дефлятора на 01.2023 - 172 675,37 тыс. руб. ; в адрес Минстроя ЧР комплектуется пакет документации на финансирование строительства объекта. . | 560 земельных участков предоставлено, 9 многодетных семей используют земельные участки для выращивания сельхозкультур, с возведением на участках хоз. построек. |  | 20%
| Итого: (по поселению) |  |  | 223 |  | 143 |  |  | 1428 |  | 37%
2. Москакасинское сельское поселение
1. | д. Эхветкасы Москакасинского сельского поселения Моргаушского района | решение собрания депутатов Москакасинского сельского поселения от 23.03.2018 № С-37/1 | заказчик-администрация г. Чбоксары правообладатели земельных участков - многодетные семьи | 54.2653 | - | 12,3/123 шт. | - | в адрес Минстроя ЧР 20.12.2022 направлена заявка на финансирование разработки проектно-сметной документации сетей электроснабжения и газоснабжения. | 122 земельных участка предоставлено, 7 земельных участков используется под выращивание многолетних трав |  | 10%
| Итого: (по району) |  |  | 277.2653 |  | 155 |  |  | 1550 |  | 23.5%
| Всего по Чувашской Республике: |  |  | 4116.493 |  | 5028.1 |  |  |  |  | 50% - МКД, 30- ИЖС
Note on B44: Минстрой 87. Наталья Игнатьева: