Справка

об источнике и дате официального опубликования (обнародования)

муниципального нормативного правового акта

Постановление администрации Яльчикского муниципального округа  Чувашской Республики от  01.04.2026  № 194 «О внесении изменений в муниципальную программу Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»

| Наименование источника официального опубликования муниципального нормативного правового акта* (сведения о размещении муниципального нормативного правового акта для его обнародования) | Периодическое печатное издание «Вестник Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики» |
| --- | --- |
| Дата издания (обнародования) | 13.04.2026 |
| Номер выпуска** | 8 |
| Номер статьи (номер страницы при отсутствии номера статьи с которой начинается текст муниципального нормативного правового акта)** | Стр.366-385 |

Глава Яльчикского

муниципального округа

Чувашской Республики	        ___________                 /Л.В. Левый/

подпись                          Фамилия, И.О.

МП

05.05.2026

| Чăваш Республики Елчĕк муниципаллă округĕ Елчĕк муниципаллă округĕн администрацийĕ ЙЫШĂНУ 2026 =? апрелĕн 1 – мĕшĕ № 194 Елчĕк ялĕ |  | Чувашская Республика Яльчикский муниципальный округ Администрация Яльчикского муниципального округа # ПОСТАНОВЛЕНИЕ «1» апреля 2026 г. № 194 село Яльчики |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики от 31 марта 2023 г. № 240 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики от 1 августа 2023 г. № 663, от 5 апреля 2024 г. № 274, от 25 декабря 2024 г. № 1258).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Яльчикского

муниципального округа

Чувашской Республики 	                                                                 	               Л.В. Левый

# Утверждены

постановлением администрации

Яльчикского муниципального округа

Чувашской Республики

от 01.04.2026 № 194

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

ЯЛЬЧИКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЯЛЬЧИКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ»

1. Разделы 1,2 и 4 паспорта муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» (далее – Муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

- «1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | И.о. первого заместителя главы администрации МО – начальника Управления по благоустройству и развитию территорий Петров Н.П. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |
| Период реализации муниципальной программы | 2023–2035 годы: 1 этап – 2023–2024 годы; 2 этап – 2025–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Цели муниципальной программы | создание условий для улучшения жилищных условий граждан путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы в 2023–2035 годах составляют 94604,5 тыс. рублей, в том числе: в 2023–2024 годах – 42831,3 тыс. рублей в 2025 году – 11412,3 тыс. рублей; в 2026 году – 17848,8 тыс. рублей; в 2027 году – 11255,6 тыс. рублей; в 2028 году – 11256,5 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 57128,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Чувашской Республики | национальная цель – комфортная и безопасная среда для жизни; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710; государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.10.2018 № 405 |

- 2. Показатели муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Уровень пока-зателя | Признак возрас-тания/ убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель – создание условий для улучшения жилищных условий граждан путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства | МП | возрастание/убывание | тыс. кв. м | 1,1 | 2022 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | - постановление администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики от 31 марта 2023 г. № 240 | Управление по благоустройству и развитию территорий администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | увеличение объема жи-лищного строительства |  |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | возрастание/убывание | семей | 13 | 2022 | 13 | 12 | 6 | 6 | 13 | 15 | 15 | - постановление администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики от 31 марта 2023 г. № 240 | Управление по благоустройству и развитию территорий администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | улучшение жилищных условий |  |

- Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование Муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023–2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | Всего за 2024-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем», всего в том числе: | 42831,3 | 11412,3 | 17848,8 | 11255,6 | 11256,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94604,5 |
| федеральный бюджет | 5619,5 | 563,0 | 525,5 | 613,4 | 613,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7935,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 36042,1 | 10469,0 | 16823,3 | 10142,2 | 10142,7 |  |  |  | 83619,3 |
| бюджет Яльчикского муниципального округа | 1169,7 | 380,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3050,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей» в том числе: | х | 1417,5 | 1620,3 | 1708,2 | 1708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6454,6 |
| федеральный бюджет | х | 563,0 | 525,5 | 613,4 | 613,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2315,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 474,2 | 594,8 | 594,8 | 594,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2258,6 |
| бюджет Яльчикского муниципального округа | х | 380,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1880,3 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в том числе: | х | 5061,5 | 10412,2 | 9544,3 | 9544,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34562,7 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 5061,5 | 10412,2 | 9544,3 | 9544,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34562,7 |
| бюджет Яльчикского муниципального округа | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в том числе: | х | 4933,3 | 5816,3 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10755,9 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 4933,3 | 5816,3 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Яльчикского муниципального округа | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10755,9 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 2. Паспорт муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

## «Паспорт

муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей»

### 1. Основные положения

| Муниципальный проект | «Обеспечение жильем молодых семей» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2023 | 31.12.2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Петров Н.П. |  | И.о. первого заместителя главы администрации МО – начальника Управления по благоустройству и развитию территорий |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Петров Н.П. |  | И.о. первого заместителя главы администрации МО – начальника Управления по благоустройству и развитию территорий |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Евдокимова С.М. |  | главный специалист – эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |  |  |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики | 1. | государственная программа Российской Федерации | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  |  |
|  | 2. | государственная программа Чувашской Республики | «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |  |  |
|  | 3. | муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |  |  |

### 2. Показатели муниципального проекта

«Обеспечение жильем молодых семей»

| № пп | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя <2> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для улучшения жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | МП | семей | 7 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | нет | Официальный сайт администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |

--------------------------------

<2> Указывается уровень показателя «МП» (муниципального проекта).

### 3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

«Обеспечение жильем молодых семей»

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями (муниципального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Создание условий для улучшения жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей в рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | семей | 7 | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1 | предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья | жилищное обеспечение молодых семей | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты |

### 4. Финансовое обеспечение

реализации муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей»

| N пп | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Создание условий для улучшения жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей в рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», всего в том числе: |  | 1417,5 | 1620,3 | 1708,2 | 1708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6454,2 |
|  | федеральный бюджет | 903 1004 А2201L4970 322 | 563,0 | 525,5 | 613,4 | 613,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2315,7 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 903 1004 А2201L4970 322 | 474,2 | 594,8 | 594,8 | 594,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2258,6 |
|  | бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | 903 1004 А2201L4970 322 | 380,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1880,3 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному проекту: |  |  | 1417,5 | 1620,3 | 1708,2 | 1708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6454,2 |
| федеральный бюджет |  |  | 563,0 | 525,5 | 613,4 | 613,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2315,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 474,2 | 594,8 | 594,8 | 594,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2258,6 |
| бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | 380,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1880,3 |
| внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |

## 3. Паспорт муниципального проекта «Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

## «Паспорт

муниципального проекта «Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

### 1. Основные положения

| Муниципальный проект | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2023 | 31.12.2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Петров Н.П. |  | И.о. первого заместителя главы администрации МО – начальника Управления по благоустройству и развитию территорий |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Евдокимова С.М. |  | главный специалист – эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Евдокимова С.М. |  | главный специалист – эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |  |  |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики | 1. | государственная программа Российской Федерации | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  |  |
|  | 2. | государственная программа Чувашской Республики | «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |  |  |
|  | 3. | муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |  |  |

### 2. Показатели муниципального проекта

«Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № пп | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя <2> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | МП | человек | 5 | 2022 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | нет | Официальный сайт администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |
| 1.2. | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | МП | единиц | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нет | Официальный сайт администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |

--------------------------------

<2> Указывается уровень показателя «МП» (муниципального проекта).

### 3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

«Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями (муниципального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 5 | 2022 | 4 | 3 | 3 | 4 | сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | жилищное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями |

### 4. Финансовое обеспечение

реализации муниципального проекта «Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| N пп | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего |  | 5061,5 | 10412,2 | 9544,3 | 9544,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34562,7 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 903 1004 А22021А820 322 | 3280,0 | 3413,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6693,1 |
|  |  | 903 1004 А22021А820 412 | 1775,9 | 6990,1 | 9535,0 | 9535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27836,0 |
|  |  | 974 0104 А22021А820 121 | 4,3 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6 |
|  |  | 974 0104 А22021А820 129 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 |
|  |  | 974 0104 А22021А820 244 | 0,006 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,31 |
|  | бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному проекту: |  |  | 5061,5 | 10412,2 | 9544,3 | 9544,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34562,7 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 5061,5 | 10412,2 | 9544,3 | 9544,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34562,7 |
| бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

## «Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

### 1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | И.о. первого заместителя главы администрации МО – начальника Управления по благоустройству и развитию территорий Петров Н.П. |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики; Евдокимова Светлана Михайловна – главный специалист-эксперт |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание условий для обеспечения жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | возрастание | КПМ | кв. м на 1 чел. | 41,29 | 2022 | 41,3 | 42,6 | 43,7 | 43,9 | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |

### 3. Перечень мероприятий

(результатов) комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Создание условий для обеспечения жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | иные мероприятия (результаты) | решены жилищные проблемы многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 1 | 2022 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1.2. | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | иные мероприятия (результаты) | осуществлены мероприятия по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | единиц | х | 2022 | х | х | х | х |

### 4. Финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

| № пп | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Создание условий для обеспечения жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | 4931,8 | 5813,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10745,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 903 1004 А240112940 322 | 4930,0 | 5811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10741,0 |
|  |  | 994 0104 А240112940 121 | 1,34 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
|  |  | 994 0104 А240112940 129 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
|  |  | 994 0104 А240112940 244 | 0,020 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,05 |
|  | бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |  | 1,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 994 0505 А240112980 244 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
|  |  | 994 0104 А240112980 121 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
|  |  | 994 0104 А240112980 129 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
|  |  | 994 0104 А240112980 244 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  | бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий: |  |  | 4933,3 | 5816,3 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10755,9 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 4933,3 | 5816,3 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10755,9 |
| внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |

_______________________

1 Указывается уровень соответствия декомпозированного до Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики показателя: «МП » (муниципальной программы Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики).