Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики  за 2024 год
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Канаш  Чувашской  Республики за 2024 год (далее – муниципальные программы) подготовлен с учетом требований Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской  Республики, утвержденным постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2023 №274 (далее – Порядок), на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и данных финансового отдела администрации города Канаш Чувашской Республики. 											Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации города   Канаш  Чувашской  Республики от 06.02.2023 № 88 (с изменениями и дополнениями  от 27.07.2023). В 2024 году на территории города реализовывались 19 муниципальных программ, подкрепленных бюджетным финансированием.								Для формирования сводного годового доклада были использованы годовые отчеты и годовые доклады структурных подразделений представленные по 4-м муниципальным программам (21%).												При этом, по представленным годовым отчетам и годовым докладам степень реализации основных мероприятий составила 100% (27 из 27).					Результаты оценки реализации муниципальных программ используются при принятии решения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом. Основные результаты в ходе реализации муниципальных программ:
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год
Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 4 муниципальных программ за отчетный год составила 95,7% (45 из 47).
Не достигнуты целевые индикаторы по муниципальной программе «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»: 							1. Показатель «Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Канаш». При плане – 0,2%, фактический показатель в 2024 г. составил - 0,1%. Общее количество субъектов МСП в 2024 г. меньше чем в 2023 году на 1 единицу, в связи с прекращением деятельности 13 юр. лиц и увеличением численности индивидуальных предпринимателей на 12 человек. 					2.  Показатель «Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами». При плане – 2 новых соглашения, фактически в 2024 году соглашения не заключены. Невыполнение показателя связано:                         						-  с отказом ООО «ПРОТЭКО» от заключения в 2024 году соглашения о сотрудничестве в качестве резидента ТОСЭР «Канаш» с администрацией города Канаш, планируемого к реализации инвестиционного проекта на территории города Канаш «Предприятие переработки органических отходов с помощью насекомых HERMETIA ILLUCENS (Черная львинка) и производства комбикормов на базе белковой муки с объемом инвестиций 1500  млн. рублей;										- с отказом ООО «ТД «Чувашснабкомплект» от заключения в 2024 году соглашения о сотрудничестве в качестве резидента ТОСЭР «Канаш» с администрацией города Канаш, планируемого к реализации инвестиционного проекта на территории города Канаш «Расширение мощностей регионального логистического центра» с объемом инвестиций 50  млн. рублей. 
3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ
Бюджетные ассигнования на реализацию 19 муниципальных программ в 2024 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили в сумме 1777853,6 тыс. руб. 
Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ в 2024 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили 1707405,8   тыс. руб., (96,0% от плана), в том числе из средств:
            федерального бюджета – 202865,4  тыс.руб.					республиканского бюджета – 993936,8  тыс.руб.						бюджета города Канаш – 508468,0 тыс.руб.         					средства населения – 2135,6 тыс.руб. 		
Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета города  Канаш  Чувашской  Республики, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составил по муниципальным программам:
«Развитие образования» – 915277,0 тыс.руб.
«Формирование современной городской среды» - 204386,6 тыс.руб.
«Развитие транспортной системы» - 138968,8 тыс.руб.
«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» – 127135,8 тыс.руб.
			
            
Рис. 1. Кассовые расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2024 году, тыс. руб. 											         
Согласно представленным ответственными исполнителями 4 годовым отчетам и годовым докладам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты, годовые доклады), при плане в сумме 241083,6 тыс. руб., общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальных программ, с учетом средств из внебюджетных источников, в отчетном году составил 226902,2 тыс. руб. (94,1% от плана).
 
4. Сведения об оценке деятельности ответственных исполнителей в части касающейся реализации муниципальных программ
4.1. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики" утверждена постановлением администрации г. Канаша Чувашской Республики от 11 марта 2019 г. № 240 (с  изменениями  , , , , , , , , , , , от 10.01.2022 г. № 1, от 14.09.2022 № 1297, от 11.11.2022 г. № 1526, от 13.01.2023 № 26, от 30.03.2023 № 294, от 17.08.2023 № 783, от 14.11.2023 №1235, от 18.01.2024 г. № 62, от 27.05.2024 г. № 618, от 11.11.2024 г. №1369, от 28.12.2024 г. № 1632).	
	В ходе реализации муниципальной программы выполнены 6 из 6 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы. 
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
Достигнуты 10 целевых индикаторов и показателей из 10 запланированных. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.
3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы
При плане 96824,0 тыс.руб., фактические расходы за отчетный год составили 87476,6 тыс.руб., в том числе из средств:										- федерального бюджета – 2416,2 тыс.руб.							- республиканского бюджета – 50640,0 тыс.руб.							- бюджета города Канаш – 34420,4 тыс.руб. 
Экономия в сумме 9347,4 тыс. руб. связана с наличием остатка средств на Резервном фонде.
	
	
	


4.2. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Содействие занятости населения" утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2019 № 307 (с изменениями от 12.02.2020 года №118, от 08.02.2021 №69, от 10.03.2022 №276, от 02.02.2023 №78, 13.02.2024 №200).
       	В ходе реализации муниципальной программы выполнены 5 из 5 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы. 
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
Достигнуты 19 из 19 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100,0%. 													                 3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы 
При плане 456,8 тыс.руб., фактические расходы за отчетный год составили 456,8 тыс.руб. (100%),  в том числе из средств:								республиканского бюджета –  136,8 тыс.руб.						бюджета города Канаш –  320,0  тыс.руб.
4.3. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 08.05.2019 №470 (с изменениями от 11.06.2019 №615, от 28.06.2019 №687, от 02.03.2020 №185, от 25.02.2021 №98, от 12.07.2021  №499, от 15.04.2022 №506)
В отчетном периоде выполнены 13 из 13 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы. 
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
Достигнуты 12 из 14 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 85,7%.
Из 14 целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм не выполнены 2:
   	1. Показатель «Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Канаш». При плане – 0,2%, фактический показаткль в 2024 г. составил - 0,1%. Общее количество субъектов МСП в 2024 г. меньше чем в 2023 году на 1 единицу, в связи с прекращением деятельности 13 юр. лиц и увеличением численности индивидуальных предпринимателей на 12 человек. 
	2.  Показатель «Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами». При плане – 2 новых соглашения, фактически в 2024 году соглашения не заключены.												Невыполнение показателя связано:                         						-  с отказом ООО «ПРОТЭКО» от заключения в 2024 году соглашения о сотрудничестве в качестве резидента ТОСЭР «Канаш» с администрацией города Канаш, планируемого к реализации инвестиционного проекта на территории города Канаш «Предприятие переработки органических отходов с помощью насекомых HERMETIA ILLUCENS (Черная львинка) и производства комбикормов на базе белковой муки с объемом инвестиций 1500  млн. рублей;										- с отказом ООО «ТД «Чувашснабкомплект» от заключения в 2024 году соглашения о сотрудничестве в качестве резидента ТОСЭР «Канаш» с администрацией города Канаш, планируемого к реализации инвестиционного проекта на территории города Канаш «Расширение мощностей регионального логистического центра» с объемом инвестиций 50  млн. рублей. 						
3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы
В 2024 году на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм бюджетные и иные средства не планировались и не выделялись. 

[bookmark: _GoBack]4.4. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 23.04.2019 г. № 418 (с изменениями 14.02.2020 №126, 10.02.2021 №79, 22.02.2023 №146, от 03.10.2023 № 1012, 29.02.2024 №261).
В ходе реализации муниципальной программы выполнены 3 из 3 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы. 
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
Достигнуты 4 из 4 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.
3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.
При плане 143802,8 тыс.руб., фактические расходы составили 138968,8 тыс.руб. (96,6%), в том числе из: 	
средств республиканского бюджета – 73519,0 тыс. руб.;                  			бюджета города Канаш Чувашской Республики – 70283,8 тыс. руб.
Экономия в сумме 3235,2 тыс. руб. связана с оплатой работ после фактического их выполнения. 
На основании вышеизложенного, деятельность ответственных исполнителей, в части касающейся реализации 4-х муниципальных программ, оценивается положительно. Вместе с тем ответственным исполнителям предложено усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ.

Заместитель главы – 								                     начальник отдела экономики                                                                                                                       и имущественных отношений 								                 администрации города Канаш 							            Белов Н.И.
Продажи	508468,0 
202865,4
993936,8 
2135,6 

Средства бюджета города Канаш	Средства бюджета Российской Федерации	Средства бюджета Чувашской Республики	Средства из внебюджетных источников	4802940.4000000004	947642.53	7150912.1799999997	1740500.93	
