|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Россия - страна возможностей (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Россия - страна возможностей (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Россия - страна возможностей (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Создание равных возможностей для самореализации детей и молодежи во всех субъектах России. |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Лукин К.В. | Начальник Управления |
| 6. | Администратор регионального проекта | Иванова Е.Л. | Начальник отдела |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Молодежь Чувашской Республики" |

Приложение № 29

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи |  |
| 1.1. | Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | ФП | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 18,6000 | 23,2800 | 27,9600 | 32,6400 | 37,3200 | 42,0000 | Лукин К.В. Начальник УправленияАДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 1.2. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | ФП | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 29,1700 | 38,3300 | 47,5000 | 56,6700 | 65,8300 | 75,0000 | Лукин К.В. Начальник УправленияАДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи |  |
| 1.1. | Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | Процент | 1,5000 | 3,1000 | 4,6000 | 6,9000 | 8,7000 | 9,8000 | 11,1000 | 12,3000 | 13,9000 | 15,5000 | 17,0000 | 18,6000 |  |
| 1.2. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | Процент | 2,4300 | 3,4500 | 4,5500 | 6,2300 | 10,2300 | 12,4500 | 14,4500 | 17,8500 | 20,1300 | 23,4500 | 25,6300 | 29,1700 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи |  |
| 1.1 | Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" | - | Человек | 0,0000 | 2023 | - | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | Проведение образовательных мероприятий | Нет |  |
| Ежегодно организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида". В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" приняли участие (в том числе в формате онлайн) начинающие деятели культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) эксперты из всех субъектов Российской Федерации. По итогам образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи. |  |
| 1.2 | В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования | - | Единица | 0,0000 | 2023 | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | Принятие нормативного правового (правового) акта | Нет |  |
| В нормативных правовых актах субъектов РФ и муниципальных правовых актах, регулирующих вопросы инициативного бюджетирования, в качестве приоритетного  |  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| направления инициативных проектов (тематической сферы) закреплена "молодежная политика", а также в конкурсные комиссии по оценке инициативных проектов соответствующего уровня включены представители органов исполнительной власти субъектов РФ, подразделений органов местного самоуправления, реализующих молодежную политику. |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Россия - страна возможностей (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лукин К.В. | Ежегодно организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида". В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств  |
|
|
| 7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | "Таврида" приняли участие (в том числе в формате онлайн) начинающие деятели культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) эксперты из всех субъектов Российской Федерации. По итогам образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы  |
|
|
| 8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | проектов среди творческой молодежи. |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республике о предстоящих образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" | - | 15.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет о реализации информационной кампании |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластер "Таврида" по итогам I квартала 2025 года" | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных  | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластер "Таврида" по итогам II квартала 2025 года" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластер "Таврида" по итогам III квартала 2025 года" | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластер "Таврида" по итогам IV квартала 2025 года" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республике о предстоящих образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" | - | 15.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет о реализации информационной кампании  |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Утвержден  | - | 15.03.2026 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении  |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | списка ответственных лиц |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластер "Таврида" по итогам I квартала 2026 года" | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластер "Таврида" по итогам II квартала 2026 года" | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластер "Таврида" по итогам III квартала 2026 года" | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластер "Таврида" по итогам IV квартала 2026 года" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республике о предстоящих образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" | - | 15.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет о реализации информационной кампании |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластер "Таврида" по  | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | итогам I квартала 2027 года" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластер "Таврида" по итогам II квартала 2027 года" | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластер "Таврида" по итогам III квартала 2027 года" | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластер "Таврида" по итогам IV квартала 2027 года" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.19. | Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей  | - | 30.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Иванова Е.Л. | Отчет о проведении мероприятия  |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 1.1.20. | Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" | - | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет о проведении мероприятия  |
| 1.1.21. | Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам III квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" | - | 30.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет о проведении мероприятия  |
|
| 1.1.22. | Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей  | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Иванова Е.Л. | Отчет о проведении мероприятия  |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 1.1.23. | Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет о проведении мероприятия  |
| 1.1.24. | Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" | - | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет о проведении мероприятия  |
| 1.1.25. | Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей  | - | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Иванова Е.Л. | Отчет о проведении мероприятия  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам III квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 1.1.26. | Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет о проведении мероприятия  |
|
| 1.1.27. | Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет о проведения мероприятия  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.28. | Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет о проведении мероприятия  |
| 1.1.29. | Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам III квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" | - | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет о проведении мероприятия  |
|
| 1.1.30. | Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"  | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет о проведении мероприятия  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | по итогам IV квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лукин К.В. | В нормативных правовых актах субъектов РФ и муниципальных правовых актах, регулирующих вопросы инициативного бюджетирования, в качестве приоритетного направления инициативных проектов (тематической сферы) закреплена "молодежная политика", а также в конкурсные комиссии по оценке инициативных проектов соответствующего уровня включены представители органов исполнительной власти субъектов РФ, подразделений органов  |
|
|
| 18 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | местного самоуправления, реализующих молодежную политику. |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Разработан проект акта, обеспечивающего развитие молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования" | - | 30.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Справка о разработке проекта акта |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Акт согласован с заинтересованными органами и организациями Чувашской Республики" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Справка подтверждающая выполнение мероприятия |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу" | - | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Справка подтверждающая выполнение мероприятия  |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Акт внесен в высший исполнительный орган высший исполнительный орган Чувашской Республики " | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Иванова Е.Л. | Справка подтверждающая выполнение мероприятия  |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом Чувашской Республики" | - | 30.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Справка подтверждающая выполнение мероприятия  |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Акт утвержден (подписан) " | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Справка подтверждающая выполнение мероприятия  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Россия - страна возможностей (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие", Влияние на достижение (процентов) | "Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования | 50.00 | 50.00 | 100.00 |  |
| 2 | Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" | 50.00 | 50.00 | 100.00 |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 100.00 | 200.00 |  |