Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики за 2024 год

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ 	за отчетный период
Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики за 2024 год (далее – Сводный доклад) подготовлен с учетом требований Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 09.01.2023 № 19 (далее – Порядок), на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и данных финансового отдела администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 14 сентября 2023 № 1077. В 2024 году на территории округа реализовывались 23 муниципальные программы, подкрепленных бюджетным финансированием.
Для формирования сводного годового доклада были использованы годовые отчеты и годовые доклады структурных подразделений, представленные в отдел экономики и инвестиционной деятельности по 19 муниципальным программам (82,6 %).
При этом степень исполнения муниципальных программ на 01.01.2025 года составила 97,6 %.
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный отчетный год.
Не достигнуты целевые индикаторы по:
- муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики» не выполнен:  показатель «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах». При плане – 47, фактический показатель-67. Невыполнение показателя связано с несоблюдением населением   правил пожарной безопасности;
- показатель  «Доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации» (%) – 87,6%, фактически 9,32%, показатель не выполнен. Установка системы оповещения проводится в соответствии с поэтапным Планом мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения, утвержденным главой Чувашской Республики 10 марта 2020.
- муниципальной программе «Содействие занятости населения» не выполнен:
показатель «Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год», при плане – 0,4 фактический показатель – 0,5. Увеличилось в связи с нестабильностью работы предприятий;
показатель «Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года)» при плане-85 чел., фактический показатель-59. Уменьшилось в связи со стабильностью работы предприятий и введения налогового режима по самозанятым.
- муниципальной программе «Экономическое развитие Канашского муниципального округа Чувашской Республики» не выполнен:
показатель «Ежегодный рост товарооборота общественного питания», при плане-10,3 млн.руб. фактический показатель-5,2 млн. руб. Уменьшилось в связи с временным не функционированием объектов общественного питания Канашского райпо;
показатель «Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики», при плане-2,5 %, фактический показатель- 1,5 %. Связано с тем, что увеличивается зарегистрированных граждан в качестве самозанятых;
показатель «Прирост оборота продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства» при плане 6 %, фактический показатель-3,5 %.
- муниципальной программе «Развитие потенциала муниципального управления» не выполнен:
показатель «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва», при плане-25%, фактически-18,2% Установленные целевые показатели по замещению вакантных должностей муниципальной службы, на конкурс-ной основе, в том числе из кадрового резерва органов местного самоуправления Канашского муниципального округа не всегда достигаются, в связи с текучестью кадров;
показатель «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности му-ниципальных служащих», при плане-5,9 %, фактически-1,9 %. Установленные целевые показатели муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих не всегда достигаются, в связи с текучестью кадров.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ

      Бюджетные ассигнования на реализацию 23 муниципальных программ в 2024 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили в сумме 1 720 744,8 тыс. руб.
      Кассовые расходы  на реализацию муниципальных программ в 2024 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили 1 678 686,1 тыс. руб., (97,6 % от плана), в том числе из средств:
      федеральный бюджет – 194 000,6 тыс. руб.
       республиканский бюджет – 1 043 408,1 тыс. руб.
       местный бюджет – 441 277,3 тыс. руб.
     Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составил по муниципальным программам:
       «Развитие образования» - 746 205,6 тыс. руб.
       «Комплексное развитие сельских территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики» - 322 245,2 тыс. руб.
        «Развитие потенциала муниципального управления» - 117 387,3 тыс. руб.
        «Развитие культуры» - 114 671,7 тыс. руб.
         «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» - 109 236,3 тыс. руб.
        «Развитие транспортной системы» - 99 633,4 тыс. руб.

4. Сведения об оценке деятельности ответственных исполнителей в части касающейся реализации муниципальных программ

4.1. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства». 
В муниципальную программу было внесено изменение от 31.03.2024 г. №306.
Основными целями муниципальной программы в 2024 году  является:
- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;
- обеспечение населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;
- улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
-  восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;
- повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
- создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг. 
Для достижения целей программы предполагается решение следующих задач:
- оказание муниципальной поддержки собственникам помещений (гражданам) в многоквартирных домах при переводе с централизованного на индивидуальное отопление;
- развитие системы регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;
- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
- создание условий для повышения благоустройства населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
На реализацию подпрограммы 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского муниципального округа»  муниципальной программы Канашского муниципального округа в 2024 году были предусмотрены денежные средства в размере – 540,9 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 0,0 тыс. руб., местного бюджета  540,9 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»  муниципальной программы Канашского муниципального округа в 2024 году были предусмотрены денежные средства в размере – 550,0 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 550,0 тыс. руб., местного бюджета  0,0 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоотведения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»»  муниципальной программы Канашского муниципального округа в 2024 году были предусмотрены денежные средства в размере – 795,9 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 0,0 тыс. руб., местного бюджета  795,9 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.
Муниципальной программой были освоены денежные средства в сумме – 1 548,5 тыс. руб.
Муниципальной программой в 2024 году были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы:
удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 79 процентов;
- уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, до 10  процентов;
- уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети, до 20 процентов;
- уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети, до 10 процентов;
- увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения до 84,4 процентов;
- увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, до 35 процентов;
- увеличение доли объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод до 69,1 процентов;
- уровень газификации Канашского муниципального округа, до 100 процентов;
Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.
Контрольно-ревизионные мероприятия в 2024 году не проводились.

4.2. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики доступнымм и комфортным жильем».
          В рамках муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» в 2024 году реализовались 2 подпрограммы.
Цель Муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.
На реализацию муниципальной программы в 2024 году были предусмотрены средства в сумме 110 054,59  тыс. рублей, из них 7 725,39 тыс. рублей из федерального бюджета, 101 179,21 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 1 150,00 тыс. рублей из местного бюджета Канашского муниципального округа.
Муниципальной программой были освоены все выделенные средства (99,3 %).
Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на улучшение жилищных условий граждан, приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям, семьям с детьми, детям – сиротам.
Муниципальной программой были достигнуты важнейшие целевые показатели:
- количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты – 14 семей;
- количество обеспеченных жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей, по договорам социального найма -  0 семья;
- количество многодетных семей, получивших единовременные денежные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений - 10 семей.
- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 24 сироты;
- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальные выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, лицам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 21 года – 0 сирот;
проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет – 1 сирот;
Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики». Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики.
На реализацию подпрограммы в 2024 году были предусмотрены средства в сумме 59 368,14 тыс. рублей, из них 2 204,49 тыс. рублей из федерального бюджета, 56 013,65 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 1 150,00  рублей из местного бюджета Канашского муниципального округа.
         Подпрограммой были освоены все выделенные средства (98,6 %).
В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:
объем ввода жилья;
количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты;
количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации;
объем выданных ипотечных жилищных кредитов;
В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
 - объем жилищного строительства - 9,15 тыс. кв. метров;
- количество обеспеченных жильем семей, граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации – 14 семей;
- количество обеспеченных жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей, по договорам социального найма -  0 семья;
- количество многодетных семей, получивших единовременные денежные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений - 10 семей.
Плановое значение целевых индикаторов и показателей подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.
Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» в 2024 году является эффективной.
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики.
На реализацию подпрограммы в 2024 году были предусмотрены средства в сумме 50 686,46 тыс. рублей, из них 5 520,90 тыс. рублей из федерального бюджета, 45 165,55 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики.
Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).
В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями;
обеспечение социальными выплатами на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, лицам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 21 года;
проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;
В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями -24 человек;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальные выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, лицам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 21 года – 0 сирот;
- проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет - 1 жилое помещение;
Плановое значение целевых индикаторов и показателей подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.
Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2024 году является эффективной.

4.3. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».
           Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 3 подпрограмм:
«Управление муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;
«Формирование эффективного государственного сектора экономики»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».
В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году выполнены целевые индикаторы и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023 - 2035 годы»:
В 2024 году повышена эффективность управления муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики, велись работы по созданию полных и актуальных сведений об объектах недвижимости и информационное наполнение государственного кадастра недвижимости (в рамках проведения мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направлено сведений о правообладателях объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 951 единица, в т.ч. земельных участков).
Подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики»:
Выполнены работы по обеспечению эффективного функционирования муниципального сектора экономики Канашского муниципального округа Чувашской Республики, оптимизация состава и структуры муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики. 
Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях:
Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики в 2024 году и принятый бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год. 	Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.
Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований от 13.06.2024 № 852  «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

4.4.  Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры» 
Муниципальная программа Канашского муниципального округа «Развитие культуры »  включает в себя следующую подпрограмму: 
	- «Развитие культуры»
	Запланированный программой объем финансирования на 2024 год –  117 992,6 тыс. руб. За 2024 год на реализацию программы фактически израсходовано 117 992,6 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств -  100 %.
   	Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.
   	В течение года обеспечена деятельность  всех организаций, подведомственных  отделу социального развития администрации Канашского муниципального округа.
   	В отрасли культуры Канашского муниципального округа  трудятся 128 сотрудников, из них 79 – работники клубно - досуговой деятельности, 49 – работники библиотек.
   	Средняя заработная плата работников учреждений культуры Канашского муниципального округа составила 40 937,0  или  87,4 % по отношению к средней заработной плате по Чувашской Республике. 
   	В 2024 г. в рамках государственной программы ЧР «Развитие культуры» капитально  отремонтировано здания Мокринского сельского Дома культуры Канашского МО, выделено 11800,73тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета – 11 210,7 тыс. рублей, местного бюджета 590,0 3 тыс. рублей.      
В рамках основного мероприятия  «Развитие библиотечного дела»:
Охват населения библиотечным обслуживанием в 2024 г. составил 97,5%, показатель удовлетворенности пользователей качеством услуг, оказываемых библиотеками, по итогам анкетного опроса составил в среднем 94,2%. Всего посещений библиотек представителями маломобильных групп населения составило в 2024 г. – 4752 читателей (в 2023 г. – 4005). 
Общий фонд ЦБС на 01.01.2025 г. составил 391307 экз.   Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге в 2024 г. составила 100 %.  В прошедшем году на комплектование фонда периодическими изданиями выделено средства на сумму – 428,3 тыс. руб.
По сравнению с 2023 г. сумма подписки увеличилась на  17,7%. Объем поступлений новых изданий на 1000 жителей – 297,4 при нормативе 250. Гарантированный объем комплектования фонда центральной библиотеки после модернизации в течение трех лет составляет 1700 ед. на сумму 680,0 тыс. рублей, который ежегодно выполняется.  Фактический объем пополнения фонда модельной библиотеки в 2024 г. составил 1732 ед., на сумму 680339,0 рублей.

4.5. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта Канашского муниципального округа Чувашской Республики».
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа ««Развитие физической культуры и спорта в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2035 годы»» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»;
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».
Согласно утверждённому календарному плану за 2024 года было проведено более 100 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по различным спортивным направлениям и видам спорта. Особенно в Канашском муниципальном округе выделяются такие виды как: вольная борьба, волейбол, баскетбол, футбол,  легкая атлетика, мас-рестлинг  и лыжные гонки.
В муниципальном округе проводятся популярные и массовые в Чувашии и России  мероприятия. Это открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -2024» и Всероссийский день бега «Кросс Нации- 2024», «День физкультурника- 2024», очень популярен среди спортсменов народный праздник песни, труда и спорта «Акатуй - 2024».
Уже много лет в Канашском МО проводятся Всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы 4-кратного Чемпиона мира Сергея Корнилаева, посвященные памяти Геннадия Никифоровича Смирнова, куда съезжаются спортсмены из разных регионов России. 3 года подряд в селе Шихазаны проводился Чемпионат и Первенство ПФО по мас-рестлингу.
Целенаправленную работу по привлечению детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом проводят две спортивные школы АУ ДО «СШ «Импульс», и АУ ДО «СШ им. Г.Н. Смирнова». 
Активная работа по развитию физической культуры и спорта проводится в образовательных учреждениях района. Распоряжением Главы Канашского муниципального округа ежегодно проводится Спартакиада школьников, в которую привлечены практически все возрастные группы учащихся. Соревнования проводятся в течение всего учебного года по различным видам спорта: легкоатлетический кросс, баскетбол, мини- футбол, волейбол, лыжные гонки, плавание, вольная борьба, стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис, эстафета, ходьба, многоборье ГТО. 
Среди основных общеобразовательных школ первое место заняла МБОУ «Новоурюмовская ООШ», второе место МБОУ Караммамейская ООШ», 3 место МБОУ «Шальтямская ООШ им. Е.Анисимова». Среди средних школ 1 место МБОУ «Шихазанская СОШ им. М.Сеспеля», второе место МБОУ «Чагаськая СОШ им.Серова», МБОУ «Среднетатмышская СОШ».    
Для успешной реализации программы по развитию физической культуры и спорта в Канашском муниципальном округе регулярно обновляется материально-техническая база, ремонтируются и строятся новые спортивные объекты. 
В рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка» выполнен капитальный ремонт спортивных залов (Шихазанской, Среднетамышской и Хучельской школ).
В настоящее время в нашей Республике существует отличная программа поддержки спортсменов – это ежемесячная стипендия Главы Чувашской Республики, спортсменам, входящим в состав сборной команды России. По итогам 2024 года количество стипендиатов составляет 8 человек (4 вольная борьба, 4 мас-рестлинг).
Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
Основное мероприятие 1 подпрограммы «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением»
Мероприятие 1.1 «Организация и проведение  официальных физкультурных мероприятий».
В округе проведено более 100 спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по различным спортивным направлениям и видам спорта. 
Основное мероприятие 2 подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры».
Ежегодно ведется строительство и реконструкция спортивных объектов по различным программам.
Основное мероприятие 3 подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и массовым спортом».
Основное мероприятие 4 подпрограммы «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни».
В районе ведется работа по внедрению комплекса ГТО. Всего в Канашском районе за 2024 год нормы ГТО сдали более 4914 человек, из них на золотой значок более 615 человек, серебряных – 3525, бронза- 774.
На сайте администрации создан баннер «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» ГТО», в котором размещены нормативно-правовые акты, содержание всех ступеней комплекса, методические рекомендации, протоколы и другая необходимая информация для желающих сдать испытания комплекса ГТО в Центре тестирования в Канашском муниципальном округе на базе АУ ДО «СШ «Импульс».
Целевые индикаторы (показатели):
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составила – 3300  человек;
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи  - 82,4 %;
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 55,0 %;
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 25,0 %;
Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике – 36,0 %;
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО - 49,0 %; 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения – 18,2 %;
Эффективность использования существующих объектов спорта – 80,0 %.
Подпрограмма ««Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
Основное мероприятие 1 подпрограммы «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».
Активная работа по развитию физической культуры и спорта проводится в образовательных учреждениях района. Распоряжением Главы Канашского муниципального округа ежегодно проводится Спартакиада школьников, в которую привлечены практически все возрастные группы учащихся. Соревнования проводятся в течение всего учебного года по 15 различным видам спорта.
Для успешной реализации программы по развитию физической культуры и спорта в Канашском муниципальном округе регулярно обновляется материально-техническая база, ремонтируются и строятся новые спортивные объекты. 
В настоящее время в нашей Республике существует отличная программа поддержки спортсменов – это ежемесячная стипендия Главы Чувашской Республики, спортсменам, входящим в состав сборной команды России. По итогам 2024 года количество стипендиатов составляет 8 человек (4 вольная борьба, 4 мас-рестлинг).
Целевые индикаторы (показатели):
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет – 52,5 %;
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ – 50,5 %;
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ – 26,0 %;
Количество подготовленных спортсменов Канашского муниципального округа  Чувашской Республики – членов спортивных сборных команд Чувашской Республики  – 14 человек;
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности – 22 человека.
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств бюджета Канашского муниципального округа. Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2024 год составил 28236,6 тыс. рублей, в том числе на развитие физической культуры и спорта 950,0 тыс. рублей и содержание спортивных школ 26950,0 тыс рублей (в т.ч. проект Шихазанского футбольного поля 336,6 тыс. руб.).

4.6. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения»
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики  «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;
«Безопасный труд».
Реализация муниципальной программы в 2024 году была направлена на создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.
В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:
1.Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,32% при плановом показателе 0,45%;
2. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год составил 0,5 единицы при плане 0,4 единиц;
3. Численность пострадавших в результате несчастных случаев  на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих- 0;
4. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года)- 59 человек при плане 85.
      Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
     В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в финансировании общественных работ, организуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
В 2024 году временно трудоустроено 802 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На эти цели объем финансирования составил   500,0  тыс. рублей из местного бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики. Также трудоустроено 64 человек на общественные работы. На эти цели объем финансирования составил   400,0  тыс. рублей из местного бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
Трудоустроено 12 граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников  38%  при плане 38 %
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, составил 82,50 % при плане 82,50%
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 2,20 % при плане 2,20 %
Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составил 70 % при плановом показателе 65,0 %.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2024 году  из средства местного бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики составил 500,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Безопасный труд»
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны труда являются осуществление правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и работоспособности человека в процессе труда, формирование культуры безопасности на производстве.
Для обеспечения реализации государственной политики в области охраны труда важное значение имеет реализация данной муниципальной программы, которая направлена на создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях и в организациях, сокращение производственного травматизма. Приняты соответствующие муниципальные нормативные правовые акты, определены функции и права специалиста по охране труда, проводятся месячники по охране труда, смотры-конкурсы.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих в 2024 году составила 0 человек.
Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих – 0 человек.
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров- 0 человек.
Доля обученных работников по охране труда в расчете на 100 работающих- 3,2 % при плане 3,2 %.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2024 году  из средств республиканского бюджета- 91,6 тыс. рублей.
Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.
Всего на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования направлено  989,1 тыс. рублей.   

тыс. рублей
	Источник финансирования
	Оценка расходов  
	Фактические расходы


	всего
	991,6
	991,6

	в том числе:
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0

	республиканский бюджет
	91,6
	91,6

	бюджет Канашского муниципального округа 
	900,0
	900,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0




Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях:
Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, в мероприятие 1.1 основного мероприятия 1 подпрограммы «Безопасный труд». Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу:
от 18.10.2023 № 1298 «О внесении изменения в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения».
Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, в паспорте муниципальной программы позицию «Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации муниципальной программы». Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу:
от 02.02.2024 № 178 «О внесении изменения в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения»;
от 11.12.2024 № 2142 «О внесении изменения в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения».
Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2024  году  выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2025 году.

4.7. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования».
Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2024 год (далее – Сводный отчет) подготовлен в соответствии с п. 7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023   № 19 (далее – Порядок), годовой доклад  включает в себя информацию за 2024 год по следующим разделам: 
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;
[bookmark: sub_7163]сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год;
сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа, связанных с реализацией муниципальных программ;
оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.
В отчетном году  в целях уточнения объемов финансирования Программы и актуализации целевых индикаторов (показателей) ответственными исполнителями Программы были внесены изменения в муниципальную программу. 
Актуальная редакция муниципальной программы Канашского муниципального округа размещена на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа в разделе «Муниципальные программы».
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа за 2024 год. 
В целом мероприятия муниципальной программы  реализованы. 
Муниципальная Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа (далее - программа) от 17.03.2023 года № 245.
В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу были внесены  изменения постановлениями от: 03 июля 2023 года № 705, 20 мая 2024 года № 736,  от 18 января 2024 года № 109.
Целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования, формирования компетентной, социально активной, творческой личности.
Муниципальная программа Канашского муниципального округа «Развитие образования» включает 5 подпрограмм: «Муниципальная поддержка развития образования»; «Молодежь Канашского муниципального округа Чувашской Республики»; «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи»; «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике»; «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».
              В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 757 543 628,15 рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 49 155 822,43 рублей, 
средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 638 113 023,44 рублей, 
средства  местного бюджета  –  70 274 782,28  рублей.
Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере 746 205 609,82  рублей (98,5 %). Из федерального бюджета фактически были освоены средства в сумме  47 268 063,51  рублей  (96 %  от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 630 658 422,52  рублей (99 % от плана), средства местного бюджета  - 68 279 123,79 тыс. рублей (97,9  % от плана).
             Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы
	           
 	             В ходе реализации подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» в 2024 году  из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 722 701 957,07 рублей. Подпрограммой  фактически были освоены денежные средства в сумме – 711 574 044,31 рублей или  на  98,4 % от плана.
              На реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежь Канашского муниципального округа Чувашской Республики» на 2024 г.  из местного бюджета денежных средств, предусмотрено 2 832 717,0 рублей. Фактическое освоение средств составило 2 832 717,0 рублей или 100 %.
          На реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики» в 2024 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 3 351 234,79 рублей. Подпрограммой  фактически были освоены денежные средства в сумме – 3 351 234,79 рублей или  на  100 % от плана.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» в 2024 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 17 421 896,0  рублей. Подпрограммой  фактически были освоены денежные средства в сумме – 17 421 871,83 рублей или  на  99,9 % от плана.
          На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2024 г. предусмотрено  10 584 823,29  рублей. Фактическое освоение средств составило 10 405 992,21 рублей или  98,3  %.
          За отчетный период  в полном объеме освоены  средства, выделенные  на  капитальный ремонт объектов образования, классное руководство, заработную плату педагогических работников общеобразовательных учреждений  в рамках  подпрограммы «Поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие образования».
          В 2024 году управление образования и молодежной политики совместно с  образовательными  организациями  продолжит работу по реализации мероприятий программы  «Развитие образования», которые позволят достичь целевых показателей Программы.
        3.  Результаты  использования бюджетных ассигнований бюджета, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.
        В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023   № 19 муниципальная программа «Развитие образования»  реализуется с высоким уровнем эффективности.
      На основании показателя оценки  эффективности  реализации Программы можно сделать вывод, что поставленные цели и запланированные результаты мероприятий муниципальной программы  «Развитие образования» в 2024  году достигнуты.
 4. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях.             
За отчётный период изменения внесены постановлениями   администрации  Канашского муниципального округа Чувашской Республики   20 мая 2024 года № 736,  от 18 января 2024 года № 109.
Внесение изменений обусловлено выделением дополнительных средств и необходимостью перераспределения средств и на выполнение  мероприятий, предусмотренных программой  на:
	-  обеспечение деятельности  организаций в сфере образования;
	- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
	- организация  бесплатного горячего питания  обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях;
	-  обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение  функций  классного руководителя педагогическим работникам   муниципальных общеобразовательных организаций;
	-  укрепление материально - технической базы объектов образования;
	-  капитальный ремонт объектов образования.
	      5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
         Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы ««Развитие образования»  в 2024  году  в основном   выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, управление образования администрации  Канашского  муниципального округа считает целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2025 году в размере 522 289,0 тыс.  рублей.
          В целях дальнейшего развития  системы образования   будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие образования  округа, а также планируется выполнение проектов в рамках национального проекта «Образование».
II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы за 2024 год
В соответствии с утвержденными муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики предусмотрено достижение 37 целевых индикаторов которые выполнены в полном объеме.
	№ п/п
	Наименование муниципальных программ
	Общее количество целевых индикаторов, ед.
	Процент выполнения, %

	4
	Развитие образования 
	37
	100



III. Сведения о фактическом финансировании Программы за счет всех источников.
Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий осуществлялось в соответствии с решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа от 20 декабря 2024 года № 9/9 «О бюджете Канашского муниципального округа Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в котором распределение бюджетных ассигнований было сформировано по каждой муниципальной программе Канашского муниципального округа. 
Общий объем финансирования муниципальной программы Канашского муниципального округа за 2024 год составил 746 205 609,82 рублей, что составило 98,5 % от плановых назначений.

4.8. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики».
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы
Показатель (индикатор) готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, План 87%, Факт 9,32%, показатель не выполнен.
Установка системы оповещения проводится в соответствии с поэтапным Планом мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения, утвержденным главой Чувашской Республики 10 марта 2020 года. 
Показатель (индикатор) снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах план 47 единиц - факт 67. Основной причиной пожаров,  явилось неосторожное обращение с огнем и  с несоблюдением населением   правил пожарной безопасности.
 Показатель (индикатор) снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах план  6 человек, факт 4 (1 погибший на пожарах, 3 на водных объектах) показатель выполнен;
Показатель (индикатор) доля населения Чувашской Республики, проживающего на территории Канашского района, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Чувашской Республики – План 100%, Факт 100%.
2. Результаты реализации основных  мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности учреждений, реализующих на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики политику в области пожарной безопасности.
Количество  зарегистрированных пожаров (единиц) -47 ед., фактически 67 ед. Невыполнение показателей связано с несоблюдением населением   правил пожарной безопасности; 
количество погибших на пожарах (человек)- 4 чел, фактически 1 чел., показатель выполнен;
количество травмированных на пожарах людей (человек) – 7, фактически – 2 чел., показатель выполнен;
улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени:
прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности) (минут) - 9,8, фактически 26 мин., отсутствие достаточного количества МПО и ДПД в территориальных отделах;
локализации пожара (минут) 4,8, фактически 4,8 мин., показатель выполнен.
ликвидации открытого горения (минут) 8,8, фактически 8,8 мин., показатель выполнен.
Основное мероприятие 2
Обеспечение деятельности  учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Улучшение  показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени:
организации выезда дежурной смены на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  (минут) – 4,0, фактически 4,0, показатель выполнен;
прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (минут)- 35,7, фактически 26 мин., показатель выполнен;
локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (минут) -25,3, фактически 25,3 мин., показатель выполнен;
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (минут) -42,7, фактически 42,7 мин., показатель выполнен.
Основное мероприятие 3
Обеспечение деятельности  учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Доля  руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов (%) – 94,4, фактически 94,4, показатель выполнен.
Основное мероприятие 4
Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности   звена  территориальной подсистемы Канашского муниципального округа Чувашской Республики единой   системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах.
Повышение  уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению (%) – 92, фактически 0, показатель не выполнен. Причина невыполнения связана с отсутствием финансовых средств на восстановление и приведение в соответствии с ГОСТ Р 42.4.03-2022 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования».
Основное мероприятие 5
Совершенствование функционирования органов управления ТП РСЧС, систем оповещения и информирования населения. 
Доля  оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) - 90,6, фактически 90,6, показатель выполнен;
доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации (%) – 87,6%, фактически 9,32%, показатель не выполнен.
Установка системы оповещения проводится в соответствии с поэтапным Планом мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения, утвержденным главой Чувашской Республики 10 марта 2020 года.

Основное мероприятие 6 
	Обеспечение реализации санитарно-эпидемиологических мероприятий при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
	Доля  населения, задействованного в реализации противоэпидемических профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, %.
Основное мероприятие 7
Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры (показателей, индикаторов – нет).
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики»
Основное мероприятие 1 
Совершенствование взаимодействия Канашского муниципального округа   Чувашской Республики и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.
Доля  граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике (по данным социологических исследований) (%) 88,2, фактически 88,2, показатель выполнен.
Основное мероприятие 2
Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе.
	Доля  безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (%) – 29,6, фактически 29,6 показатель выполнен.
Основное мероприятие 3
	Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия.
	Доля  детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи (%) – 74,0, фактически 74,0 показатель выполнен.
Основное мероприятие 4
Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. 
Количество  материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных  средствами массовой информации Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (единиц)-16, фактически 16, показатель выполнен.
Основное мероприятие 5
Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах. 
уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах (%) – 73,5, фактически 73,5, показатель выполнен.
Основное мероприятие 6
Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности. 	Количество  мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям (единиц) – 4, фактически 4, показатель выполнен.
Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории  Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
Основное мероприятие 1
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Канашского муниципального округа  Чувашской Республики.
Сокращение  среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Чувашской Республики по сравнению с 2023 годом (%) – 20, фактически 20, показатель выполнен.
Основное мероприятие 2
Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.
Охват  опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) (%) – 92,5, фактически 92,5, показатель выполнен;
Модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений, которое направлено на обеспечение правопорядка, безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах:
(Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин - полиция»), направленное на предупреждение и защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности;
Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства;
Разработка технического проекта на создание и внедрение опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Чувашской Республики)
Основное мероприятие 3
Обеспечение безопасности на транспорте.
Охват  опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) (%) – 92,5, фактически 92,5, показатель выполнен.
Основное мероприятие 4
Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании.
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112»  по сравнению с 2023 годом (минут) – 20, фактически 20, показатель выполнен.
3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.
	На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики» в 2024 году было выделено 8626,8 тыс. рублей, из которых было освоено 8254,6 тыс. рублей (эффективность 95,7%).
	Неисполнение мероприятий по муниципальной программе произошло из-за удешевления стоимости товаров и услуг и отсутствие претендентов на  добровольную сдачу оружия.
4. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы
В рамках реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики» выполнены мероприятия:
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности  93,1 тыс. рублей;
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций – содержание МПО – 2808,9 тыс. рублей;
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях – обучение руководящего состава в области ГО и ЧС и инструкторов УКП – 50,0 тыс. рублей;
Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения – установка системы оповещения – 867,9 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» в 2024 году выполнены основные мероприятия как:
Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности»   20,0 тыс. рублей – приобретено 750 штук памяток.
 На организацию работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения, предусмотрено 20,0 тыс. рублей, не освоены, из-за отсутствие претендентов на  добровольную сдачу оружия.
В рамках реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики» выполнялись такие основные мероприятия, как:
Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры по модернизации и обслуживанию ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений  2180,3 тыс. руб.;
обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании, содержание оперативных дежурных ЕДДС  2234,3 тыс. руб.
5. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях.
 Ответственными исполнителями программы подготовлены постановления о внесении изменений в Программу в связи с изменением бюджетных ассигнований: 
Постановление  администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 19 июня 2024 г. № 923 «О внесении изменения в муниципальную программу          Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики 15 марта 2023  № 228. 

4.9. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 3 подпрограмм:
«Развитие ветеринарии»;
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».        
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы в 2024 году была направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных в Канашском муниципальном округе и на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 105,6% при плане 103,6%;
2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 11,1% при плане 17,8%.
3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 105,9% при плане 101,9%.
4. Средняя заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, составила 41308,2 рублей при плане 22163,0 рублей.
5. Производство зерновых и зернобобовых (валовой сбор) составило 51,6 тыс. тонн при плане 50,8 тыс. тонн;
6. Валовый сбор картофеля составил в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 2,3 тыс. тонн при плане 4,1 тыс. тонн; 
7. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 2,3 тыс. тонн при плане 2,5 тыс. тонн;
8.  Производство молока в хозяйствах всех категорий 22 тыс. тонн при плане 23 тыс. тонн;
9. Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий 100% при плане 100%;
10. Обхват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность продуктов и сырья животного происхождения 100% при плане 100%.
           
2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.
Подпрограмма «Развитие ветеринарии».
Основное мероприятие 1. «Предупреждение и ликвидация болезней животных».
На мероприятие по состоянию на 1 января 2024 году выделялись денежные средства на уровне республиканского бюджета в размере 514,5 тыс. руб. 
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».
Основное мероприятие 1. «Борьба с распространением борщевика Сосновского».
На мероприятие в 2024 году выделялись денежные средства на уровне республиканского бюджета в размере 29,5 тыс. руб., местного бюджета в размере 1,5 тыс. руб. 
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».
Основное мероприятие 1. «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ».
На мероприятие в 2024 году выделялись денежные средства на уровне федерального бюджета в размере 139,9 тыс. руб., республиканского бюджета в размере 1,41 тыс. руб., местного бюджета в размере 0,07 тыс. руб.
3.  Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.
            Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского муниципального округа в 2024 году, и принятый бюджет Канашского муниципального округа на 2024-2026 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.
Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:
- от 26.02.2024 №318 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023-2035 годы»;
- от 05.12.2024 №2077 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023-2035 годы».

4.10. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа «Экономическое развитие Канашского муниципального округа  Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 5 подпрограмм:
«Совершенствование системы государственного стратегического управления»;
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Канашском муниципальном округе  Чувашской Республики»;
«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;
«Инвестиционный климат»

Конкретные результаты реализации муниципальной программ:
Реализация муниципальной программы в 2024 году была направлена на повышение благосостояния населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики и обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:
1. Оборот организаций составил 2912,3 млн. рублей при плане 1734,2 млн. рублей (рост 167,9 %);
2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,  за январь-сентябрь 2024 года составила 41526,9 рублей (в 2022 году – 33426,3 рублей (рост на 124,2%);
3. Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Канашского муниципального оруга Чувашской Республики  составила 13,3 % при плане 5%;
4. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Канашского муниципального округа  составил 101,5;
5. Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка- 5 единицы при плане 4 единицы;
6. Введение новых объектов потребительского рынка – 5 единицы, при плане 3 единицы;
7.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 98,8% при плановом показателе 90,5%;
8. Доля нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Канашского муниципального округа Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия - 100%.
Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления»
Основное мероприятие 1 подпрограммы «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
Мероприятие 1.1 «Прогнозирование социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики» включает мероприятия по разработке прогноза социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
Социально-экономическое развитие Канашского муниципального округа направлено на повышение эффективности бюджетной политики, внедрение инвестиционных и инновационных проектов, использование современных технологий, как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере.
Ежегодно составляется прогноз социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики на среднесрочный период. Постановление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики № 1789 от 30.10.2024  «Об основных показателях прогноза социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период  2026 и 2027 годов».
С учетом тенденций социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики, а также Чувашской Республики в целом в прогнозируемом периоде предусматривается умеренная положительная динамика по большинству показателей.
Основное мероприятие 2 подпрограммы «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Канашского муниципального округа Чувашской Республики».
Одна из ключевых задач администрации округа – это обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, в том числе через систему   муниципальных закупок.
За 2024 год объявлено 172 конкурентных закупок. Общая стоимость заключенных контрактов составляет 313,7 млн. руб. Экономия бюджетных средств по итогам конкурентных закупок составила 13,3 % в сумме 41,9 млн. руб.
Основное мероприятие 3 подпрограммы «Проектная деятельность и программно-целевое управление».
Основное мероприятие 4 подпрограммы «Разработка стратегии социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года».
Стратегия социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики является базовым документом долгосрочного развития округа, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности Канашского муниципального округа Чувашской Республики. В рамках системы стратегического планирования ее дополняют муниципальные программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии.
Стратегия отражает консолидированную точку зрения населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики, представителей бизнеса и органов власти на будущее Канашского муниципального округ Чувашской Республики.
Решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики № 19/9 от 02.11.2023 утверждена «Стратегия социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
В 2024 году финансовые средства на реализацию подпрограммы не выделялись. 
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики»
Во исполнение основных мероприятий подпрограммы и в целях решения проблем в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития принимались конкретные меры в части оказания организационной, имущественной, финансовой и консультационной поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства.
Основное мероприятие 1 подпрограммы «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».
Данное основное мероприятие направлено на комплексный анализ и дальнейшее совершенствование  нормативно-правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства путем внесения изменений в действующие и подготовки новых нормативно-правовых актов, используя все возможности законодательной инициативы.
Предусматривается продолжение реализации мер по устранению административных барьеров, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего бизнеса, посредством оказания правовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления консультационных услуг и проведения разъяснительной работы через средства массовой информации.
За счет реализации указанного мероприятия предусматривается выполнение показателя по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
Основное мероприятие 2 подпрограммы «Реализация мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».
Представители бизнеса своевременно информируются о представлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», о льготных кредитах для бизнеса и других мерах государственной поддержки. 
Общая сумма господдержки субъектам малого и среднего бизнеса составило 96,27 млн.руб.
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики не предоставлялась.
Основное мероприятие 3 подпрограммы «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства».
На базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ) для бизнеса обеспечивается всем представителям предпринимательского сообщества равный доступ к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.
Создано дополнительное окно для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и  системы защиты  прав потребителей»
Быстрая окупаемость и доходность сферы торговли остается наиболее привлекательной для субъектов малого предпринимательства, которые вкладывают инвестиции в развитие потребительского рынка. 
Сфера потребительского рынка в Канашском муниципальном округе представлена 147 торговыми объектами, 8 объектами общественного питания, 9 предприятиями бытового обслуживания, 5- АЗС и 1- АГЗС.
В течение года создано 4 новых рабочих места на объектах потребительского рынка.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы:
в целях приведения в соответствие с федеральными  и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативные правовые акты в  сфере потребительского рынка;
проводится еженедельный мониторинг  розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров;
ежеквартально проводится информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка товаров и услуг на территории Канашского муниципального округа;
ведется работа по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания в Канашском муниципальном округе;
ведется реестр организаций потребительского рынка, проводится мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов;
проводится информационное сопровождение участия специалистов сферы торговли в конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства.
В образовательных учреждениях проведены уроки «Всемирный день защиты прав потребителей»  и  информационные  часы  . 
Организована работа телефонной «горячей линии» по консультированию граждан в сфере защиты прав потребителей. 
С целью повышения правовой грамотности населения обновлены информационные стенды по защите прав потребителей в администрации округа, организациях сферы торговли, образования, культуры и других учреждениях.
Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере оказания государственных и муниципальных услуг является постоянное повышение качества их предоставления.
Основное мероприятие 1 подпрограммы	«Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг».
В целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно актуализируются административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Основное мероприятие 2 подпрограммы	«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Мероприятие предусматривает обеспечение текущей деятельности Межрайонного Канашского обособленного подразделения автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - МФЦ).
В 2024 году в МФЦ функционировало 17 окон приема-выдачи документов. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 97,3%.
В 2024 году финансирования подпрограммы не было.

Подпрограмма «Инвестиционный климат»
Основной целью подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее - подпрограмма) является создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы проводится работа, направленная на обеспечение инвестиционной привлекательности округа, создание благоприятного инвестиционного климата, формирование конкурентоспособной и инновационной экономики. Разработана вся необходимая нормативно-правовая база для привлечения частных инвестиций в экономику Канашского муниципального округа Чувашской Республики. 
Для привлечения инвестиций в экономику округа разработаны Инвестиционный портрет Канашского муниципального округа, инвестиционная карта Канашского муниципального округа, перечень свободных объектов недвижимости и земельных участков, которые размещены на официальном сайте Канашского муниципального округа.  
Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.	
Ответственным исполнителем в 2024 году в муниципальную программу изменения не вносились.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2024  году  выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2025 году.

4.11. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики « Развитие транспортной системы».
Выполнено 3 из 3 запланированных основных мероприятий Программы:
«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа»;
«Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня»;
«Реализация мероприятий направленных на обеспечение  Безопасности дорожного движения».
Достигнуты 4 из 4 запланированных целевых индикаторов и показателей Программы:
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог составило 8,2  км, при плане 4 км.
Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 51,0 %, при плане 47,3 %.
Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям общей площадью 2/553,55 шт./кв.м., при плане 1/200,0 шт./кв.м.
Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) составило 0 человек, при плане 0 человек.
Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:
Выполнение основных мероприятий Программы, значений целевых показателей и индикаторов Программы дает основание считать, что решение задач и достижение целей Программы выполнимо.  
Цели Программы:
комплексная модернизация, поэтапное развитие, благоустройство улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в Канашском муниципальном округе;
удовлетворение потребностей и повышение качества транспортного обслуживания населения Канашском муниципальном округе Чувашской Республики;
создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети Канашском муниципальном округе Чувашской Республики;
перераспределение на территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики транспортных потоков с целью повышения пропускной способности существующей сети автомобильных дорог общего пользования, снижения удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду и улучшения уровня обслуживания пользователей автомобильными дорогами; 
развитие транспортных коридоров, проходящих по территории муниципального образования Канашском муниципальном округе Чувашской Республики;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Задачи Программы:
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
повышение правосознания и ответственность участников дорожного движения;
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.
Достижение целей и решение задач Программы в 2024 году осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
«Безопасность дорожного движения».
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм:
При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы в сумме 103 570,05 тыс. руб., освоено 99 633,4 тыс. рублей. 

4.12. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
 Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского округа Чувашской Республики» за 2024 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с п. 7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023   № 19 и включает в себя следующую информацию за 2024 год: 
конкретные результаты реализации муниципальной программы Канашского округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского округа Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа);
результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;
результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского округа на реализацию Муниципальной программы;
данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;
информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В 2024 году реализовывались мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году Финансовым отделом администрации Канашского округа – ответственным исполнителем Муниципальной программы инициированы внесения изменений  в Муниципальную программу в целях актуализации сведений по Муниципальной программе и ее индикаторов (показателей).
1. Конкретные результаты реализации  Муниципальной программы
В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия,  реализованы. 
Результаты реализации Муниципальной программы Канашского округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского округа Чувашской Республики».
Исполнение бюджета. Бюджет Канашского муниципального округа по состоянию на 1 января 2025 года исполнен по доходам в сумме 1690,7 млн. рублей (один миллиард шестьсот девяносто миллионов семьсот тысяч рублей), что составляет 101,3% к годовым бюджетным назначениям. По отношению к уровню прошлого года увеличение доходов составило 204,9 млн. рублей, 113,8%.
В бюджет Канашского муниципального округа мобилизовано собственных доходов в объеме 267,1 млн. рублей, что составляет 115,0% к годовым бюджетным назначениям, 127,2% к уровню прошлого года. В абсолютном выражении увеличение поступлений составило 57,1млн. рублей. Доля собственных доходов в общем объеме поступлений составила 15,8%. 
Объем поступлений налоговых доходов в бюджет Канашского муниципального округа составил 208,0 млн. рублей 107,8% к уточненным годовым плановым назначениям. На долю налоговых поступлений приходится 77,9% собственных доходов.
Поступление неналоговых доходов в бюджет Канашского муниципального округа составило 59,1млн. рублей, или 150,0% к уточненным годовым плановым назначениям. На долю неналоговых поступлений приходится 22,1% собственных доходов.
[bookmark: _Hlk129767375]Объем безвозмездных поступлений в бюджет Канашского муниципального округа составил 1423,6 млн. рублей, или 99,1% к уточненным годовым плановым назначениям. По отношению к уровню прошлого года увеличение составило 147,8 млн. рублей к аналогичному периоду прошлого года. На долю безвозмездных поступлений приходится 84,2 % от общего объема поступивших доходов.
Расходная часть бюджета Канашского муниципального округа исполнена на 97,6 % к уточненным годовым назначениям и составила 1678,7 млн. рублей. По отношению к уровню прошлого года увеличение расходов составило 150,9 млн. рублей или на 109,9%.
 В структуре расходов на долю расходов по  разделу «Общегосударственные расходы»   приходится – 9,3 % (156,9 млн. рублей), «Национальная оборона» – 0,2% (2,8 млн. рублей), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 0,5% (8,5 млн. рублей);,  «Национальная экономика» – 7,7 % (128,6 млн. рублей, в т.ч организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время -0,9млн. руб., по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство»-0,7мил. руб., по подразделу «Дорожное хозяйство» -127,0мил. руб.), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3,9 % (66,3  млн. рублей), «Охрана окружающей среды» - 0,1% (2,6млн. руб.), «Образование» – 62,5 % (1048,8млн. руб., в т.ч. «Дошкольное образование» - 113,7 млн. руб.. «Общее образование»-895,5мил.руб., «Дополнительное образование детей» -19,0 млн. руб., «Молодежная политика»- 8,6 млн. руб., «Другие вопросы в области образования» -12,0млн. руб.), «Культура-кинематография»- 6,8 % (114,0 млн. рублей),  «Социальная политика» -  7,3 % (121,9 млн. руб., в т.ч. «Пенсионное обеспечение»- 0,7 млн. руб., «Социальное обеспечение населения» -11,0 млн. руб., «Охрана семьи и детства» -108,0 млн. руб., «Другие вопросы в области социальной политики» -2,2 млн. руб.),  «Физическая культура и спорт» - 1,7 % (28,2 млн. руб.).	
[bookmark: sub_2]В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Канашском муниципальном округе отчеты об исполнении бюджета Канашского округа за 1 квартал, первое полугодие и девять месяцев 2024 года утверждены администрацией Канашского округа и направлены в  Собрание депутатов Канашского округа Чувашской Республики и Контрольно-счетную палату Чувашской Республики.
В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств финансовым отделом администрации Канашского округа проведено в 2024 году 4 проверок: в муниципальных учреждениях -4.
Муниципальный долг Канашского округа на 1 января 2024 г. составил 0 рублей (0% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений).
Всего в 2024 году в соответствии с утвержденной Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы и подпрограмм Муниципальной программы - 18, из которых все показатели выполнены в полном объеме.
II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

1. Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Канашского округа Чувашской Республики»
Подпрограммой предусмотрено достижение  10 индикаторов, все выполнены в полном объеме.
Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета на основе муниципальных программ, увеличение собственных доходов, повышение эффективности использования бюджетных средств, выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, своевременное исполнение долговых обязательств.
2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Канашского округа Чувашской Республики».
Подпрограммой предусмотрено достижение  8 индикаторов, все выполнены в полном объеме.
Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: сокращение неэффективных бюджетных расходов, эффективное использование бюджетных ресурсов, оптимизация расходов на осуществление закупок товаров, работ, услуг, создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля, доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета, реализовать инициативные проекты. 
Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: увеличение поступлений неналоговых доходов, оптимизация расходов на содержание имущества.
	  3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского округа, и иных средств на реализацию муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского округа. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2024 год составил 80403,7 тыс. рублей, что составило 98,7 % от плановых назначений.
	 4. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы
В соответствии с п. 7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023   № 19  проводится оценка эффективности Программ.
Для ее проведения представляются данные согласно приложению.
5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях
В 2024 году в муниципальную программу вносились изменения три раза:
1. Постановление администрации Канашского округа от 20 01.2023 года № 68 утверждена  муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского муниципального округа Чувашской Республики»  
2. Постановление администрации Канашского округа от ; от 23.01.2024 №128; от 15.05.2024 №703 08.113.2024 г. № 1863  «О внесении изменений в постановление администрации Канашского округа Чувашской Республики от 20.01.2023 года № 68«О муниципальной программе  Канашского округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского округа Чувашской Республики».
Указанные изменения вносились в связи с увеличением объема финансирования муниципальной программы в 2024 году на 21726,4 тыс. рублей, а также с целью приведения в соответствии с утвержденным бюджетом Канашского округа на 2024 год. 
       6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
         Предлагается продолжить реализацию программы в 2025 году.

4.13 Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики « Развитие потенциала муниципального управления»
Муниципальная программа Канашского  муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 30 марта 2023 года № 304 (с изменениями от 28 сентября 2023 года, от 18 декабря 2024 года).

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления».
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции».
Периодически в  списки кандидатов в присяжные заседатели вносятся изменения.
Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики представлены в полном объеме – 100%.
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики».
Осуществляется дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы.
Доля муниципальных служащих  в возрасте до 30 лет  в общей численности муниципальных служащих составляет  1,9 %.
Муниципальных служащих Канашского района Чувашской Республики, прошедших дополнительное профессиональное образование в 2024 году – 28 человек.
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики».
План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики на 2023-2024 годы утвержден постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 20.01.2023 г. № 63. В 2024 году все запланированные мероприятия  исполнены в установленные сроки. 
Распоряжением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики определены лица, ответственные за работу по  профилактике коррупционных и иных правонарушений.
На официальном сайте Канашского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен баннер «Противодействие коррупции», подразделы которого обновляются по мере необходимости. Имеются стенды, посвященные антикоррупционному просвещению, в администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики и организациях, находящихся в ведении администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики, а также в местах предоставления гражданам муниципальных услуг. Работает «Горячая линия». За 2024 год на «горячую линию» администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах  коррупции не поступало. 
Муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции в администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики периодически актуализируются, проводится мониторинг правоприменения положений муниципальных правовых актов.
В рамках декларационной кампании сведения о доходах за 2024 год, согласно перечню должностей, представили 105 муниципальных служащих Канашского муниципального округа Чувашской Республики, все сведения представлены в срок. Также, в соответствии с порядками размещения указанных сведений о доходах, все сведения размещаются на официальном сайте Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
Проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов Канашского муниципального округа Чувашской Республики. За 2024 год проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 229 проектов нормативных правовых актов.
Общий объем финансирования муниципальной программы Канашского  муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» в 2023–2035 годах составит 1 340 750,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 6 360,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Канашского района Чувашской Республики – 1 334 390,4 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
4.14 Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество Канашского муниципального округа Чувашской Республики».
В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия,  реализованы. 
Результаты реализации Муниципальной программы:
Благодаря реализации в Канашском муниципальном округе мероприятий, направленных на развитие электронного правительства – проекта, который имеет высокую социальную и экономическую значимость, 75 % населения Канашского муниципального округа используют электронный способ получения услуг. Переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-среды. Инструменты электронного правительства снижают административные барьеры, экономят время граждан, упрощают регистрацию компаний, получение согласований и разрешений. 
   Успешное выполнение органами власти своих функций невозможно без такого инструмента электронного правительства, как единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая позволяет органам власти запрашивать необходимые справки и документы у других ведомств, не требуя их предъявления от заявителей. Доля использования СМЭВ при направлении запросов к федеральным органам исполнительной власти стабильно составляет 100%. Одним из показателей развития СМЭВ можно назвать проделанную работу по расширению функциональных возможностей автоматизированной информационной системы «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АИС «МФЦ»).
             Жителям Канашского муниципального округа доступны все виды современной проводной и беспроводной связи. По предварительным данным в 2024 году число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств составило 90 единиц. 
II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы
1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий»
Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:
по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде;
использования системы межведомственного электронного взаимодействия при участии в предоставлении государственных услуг и при предоставлении муниципальных услуг;
осуществлению электронного взаимодействия с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления с использованием системы электронного документооборота;
обеспечению открытости деятельности с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенных на Портале органов власти Чувашской Республики;
участия в электронном взаимодействии с гражданами в рамках функционирования информационного ресурса «Народный контроль».
В целях реализации задач и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2024 году осуществлялась поддержка и модернизация инфраструктуры технических средств и прикладного программного обеспечения, развитие систем электронного документооборота и управления проектами, обеспечение безопасности информационных систем, развитие геоинформационной системы, системы интерактивного взаимодействия с гражданами.
На реализацию Подпрограммы в 2024 году из бюджета Канашского муниципального округа были предусмотрены средства в сумме – 1400 тыс. рублей. Денежные средства были освоены Подпрограммой на – 96,8 % от годового плана или на 1354,8 тыс. рублей бюджетных средств. Денежные средства были направлены на развитие электронного правительства и геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Чувашской Республики.
Закончено внедрение новой версии региональной государственной информационной системы электронного документооборота (СЭД). Осуществлена закупка 19 единиц вычислительной и оргтехники для обновления оснащения рабочих мест администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики. Оборудовано защищенное рабочее место для обработки информации, составляющей государственную тайну.
2. Подпрограмма «Массовые коммуникации»
Приоритетным направлением развития информационных технологий в сфере реализации Подпрограммы «Массовые коммуникации» (далее – Подпрограмма) является повышение эффективности муниципального управления, обеспечение информационной открытости, развитие электронного документооборота, общегосударственных информационных ресурсов.
Информация о жизни округа представлена в районной газете «Канаш ен». Издание наиболее полно и объективно освещает мероприятия, проводимые в районе, и отражает динамику социально-экономического развития муниципального образования. 
В рамках реализации данной подпрограммы выпуск муниципального информационного издания Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Вестник органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики» проводился ежемесячно. В случае необходимости допускалось выпуск издания 2 или 3 раза в месяц. За 2024 год всего выпущено порядка тридцати пяти номеров данного издания.
Нормативные правовые акты регулярно размещаются на официальном сайте Канашского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Законодательство».
В целях освещения  деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики активно использовались соцсети.

4.15. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики « Развитие строительного комплекса и архитектуры».
Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа  «Развитие строительного комплекса и архитектуры»  (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:
          «Градостроительная деятельность в Канашском муниципальном  округе Чувашской Республики»;
          «Снятие административных барьеров в строительстве»
Конкретные результаты реализации муниципальной программы:        
ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Канашском муниципальноом  округе Чувашской Республики;
увеличивается доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг до 70%.
Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
           Подпрограмма ««Градостроительная деятельность в Канашском муниципальном  округе Чувашской Республики».
        Основное мероприятие 1.
Основное  развитие территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе сельских поселений, в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования
Мероприятие 1.1 Разработка генерального плана  Канашского муниципального округа Чувашской Республики, выполнено.
Мероприятие 1.2 Разработка территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, выполнено.
Мероприятие 1.3 Разработка правил землепользования и застройки Канашского муниципального округа Чувашской Республики, выполнено.
         Основное мероприятие 2.
Координатное описание границы Канашского муниципального округа Чувашской Республики и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе Канашского муниципального округа Чувашской Республики
Мероприятие 2.1 Координатное описание границы Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
На разработку генерального плана  Канашского муниципального округа Чувашской Республики , финансовые средства на реализацию подпрограммы не требовалось.
Разработка правил землепользования и застройки Канашского муниципального округа Чувашской Республики, финансовые средства на реализацию подпрограммы не требовалось.        

  Подпрограмма ««Градостроительная деятельность в Канашском муниципальном  округе Чувашской Республики».
           Основное мероприятие 2. Оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата.
         Мероприятие 2.1 Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Канашском муниципальном  округе Чувашской Республики.
 Установлена информационная система обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики (ИСОГД) 
   Мероприятие 2.2 Увеличение доли муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, градостроительных планов земельных участков в режиме "одного окна" через МФЦ и в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.     
   Ведется работа по выдаче услуг в электронной форме через информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики (ИСОГД) 
В 2024 году финансовые средства на реализацию подпрограммы не выделялись. 

4.16. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей:
	повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;
	стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
	Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:
	удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;
	повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположен-ных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
	поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улуч-шению условий жизнедеятельности;
	содействие в повышении уровня занятости населения;
	создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях.
Муниципальная программа реализовывалась в 2024 году. 
Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов.
К целевым показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся:
	объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;
	доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат;
	количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях);
	объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения;
	ввод в действие распределительных газовых сетей;
	количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
	количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную 	жилищную застройку на сельских территориях;
	ввод в действие локальных водопроводов;
	количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;
	количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;
	количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, ос-нованных на местных инициативах;
	количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной ин-фраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;
	ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки продукции.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
         Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2024  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты. Целесообразно продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований и реорганизации муниципального округа в  2025 году.

4.17. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года»
          Цель программы снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета;снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета и увеличением доли энергоэффективного капитального ремонта;энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в том числе в части уменьшения потерь энергетических ресурсов при передаче и проведении работ по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества;ведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального округа;определение потенциала энергосбережения в промышленном секторе с последующим снижением энергоемкости производимой продукции;увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;снижение затрат электрической энергии на уличное освещение путем внедрения энергоэффективных источников освещения;создание благоприятных условий для замещения части потребляемого моторного топлива (бензина и дизельного топлива), используемого транспортными средствами, альтернативными видами моторного топлива,  были выполнены следующие работы: замена оконных конструкций, ремонт и утепление крыш, замена   светильников на  светодиодные уличные, смена ламп на  энергосберегающие  с светодиодные.
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы:
  Основное мероприятие 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях», замена оконных конструкций, ремонт и утепление крыш.
  В 2024 году выделено  средств за счет средств местного бюджета  на реализацию мероприятия  в сумме  1200 тыс. руб.
  Основное мероприятие 7.  Увеличение использования энергоэффективных источников наружного освещения. На территории населенных пунктов  Канашского муниципального округа счет средств местного бюджета  проведены следующие работы:       
 Замена   светильников на  светодиодные уличный в количестве – 213шт
  Смена ламп на  энергосберегающие светодиодные в количестве- 368 шт
В 2024 году выделено  средств за счет средств местного бюджета  на реализацию программы в сумме  1200 тыс. руб. 


4.18. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства»
Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики  «Развитие туристической инфраструктуры» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 1 подпрограммы:
 «Развитие туристической инфраструктуры».
В соответствии с приоритетами развития культуры целями подпрограммы «Развитие туристической инфраструктуры»  муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» на 2023-2035 годы (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) являются комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, возможности для самореализации и развития талантов.
В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:
1. Удовлетворенность граждан качеством туристских услуг и сервисов, реализованных посредством цифровой платформы  составил  3,5 % при плановом показателе 3,5%;
2. Количество отобранных и поддержанных проектов по созданию (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры, входящих в состав комплексных инвестиционных проектов составил - 1 при плане 1 единица.
В Канашском муниципальном округе Чувашской Республики продолжается строительство экологичного гостиничного комплекса «Цивилизация» на 119 номеров. Данный эко-комплекс реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Данный проект предполагает создание 86 модульных объектов (дома на деревьях, дома на склоне, дома у воды, дома над дамбой и таунхаусы), что позволит ввести в эксплуатацию 119 номеров. Также планируется строительство спортивных, детских игровых площадок, столовой, административных зданий, бани и складов, хозяйственного дома, двух ресторанов, бара и лобби-бара, банного комплекса, скай-парка, прогулочных троп и эстетичного ландшафта. Главная идея строительства комплекса заключается в создании уникального оазиса, где каждый сможет отдохнуть в тишине соснового леса, насладившись единением с природой.
Развитие природных территорий и строительство загородных объектов отдыха – это хороший инвестиционный потенциал для муниципалитета и республики, доступный и оздоровительный семейный отдых для гостей Чувашии и её жителей.
Также на территории деревни Новые Шальтямы Канашского муниципального округа Чувашской Республики СППК «Кипрей» планирует создание агротуристического комплекса «Сладкое золото Чувашии».
Социальная эффективность Программы будет выражена в создании предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора, создании рабочих мест, повышении уровня как туристской, так и общественной инфраструктуры в целом, информационном продвижении и формировании положительного имиджа Канашского муниципального округа Чувашской Республики, создании позитивной общественной среды, позволяющей туристу чувствовать себя комфортно.


4.19. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2024 год (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с п. 7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023  № 19 (далее – Порядок), годовой доклад  включает в себя информацию за 2024 год по следующим разделам: 
	сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;
	сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год;
	сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа, связанных с реализацией муниципальной программы;
	оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.
В отчетном году  в целях уточнения объемов финансирования Программы и актуализации целевых индикаторов (показателей) ответственными исполнителями Программы были внесены изменения в муниципальную программу. 
Актуальная редакция муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа в разделе «Муниципальные программы».
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа за 2024 год.
       В целом мероприятия муниципальной программы  реализованы. 
	Муниципальная программа  Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 17.03.2023    № 244, включает 2 подпрограммы: «Социальное обеспечение граждан», обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан».
Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:
создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
повышение доступности социальных услуг для граждан;
своевременную и в полном объеме выплату пенсии за выслугу лет  муниципальным служащим Канашского муниципального округа;
создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам старшего поколения, инвалидам.
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось  за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики и средств местного бюджета Канашского муниципального округа. Всего по данной муниципальной программе было выделено средств в сумме 11 941 690,7 рублей.
	Достижение основных намеченных целей программы в 2024 осуществлялось в рамках 2 подпрограмм  «Социальная защита граждан».
	 По подпрограмме «Социальная защита граждан» расходы производились по мероприятию «Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
В 2024 году получателями мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности,  в частности работникам образования и культуры. На это мероприятие на 2024 года заложено 11418990,7 рублей исполнено 10981041,7 рублей, то есть 96,2 %.
На мероприятие «Общепрограммные расходы» в 2024 году заложено всего 522 700,0 рублей, исполнено 522 700,0 рублей, то есть 100 % от плана.
Изменения в муниципальную программу  Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» вносились постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2024 года № 334 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан»,  постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 20.05.2024 года № 737 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан»,  
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2024  году  выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2025 году.
На основании вышеизложенного, деятельность ответственных исполнителей, в части касающейся реализации 19 муниципальных программ, оценивается положительно. Вместе с тем ответственным исполнителям предложено усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ.

         





