Сводный годовой доклад о ходе реализации и  об оценке эффективности

муниципальных программ Порецкого района за 2022 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Порецкого района за 2022 год (далее – Сводный отчет) подготовлен на основе данных, представленных отделами администрации Порецкого района.

В соответствии с п. 7.10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого района, утвержденного постановлением администрации Порецкого района от 03.09.2021 г. № 227 (далее – Порядок), сводный доклад  включает в себя информацию за 2022 год по следующим разделам:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Порецкого района, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

В 2022 году осуществлялись мероприятия в рамках 19 муниципальных программ Порецкого района. В отчетном году  в целях уточнения объемов финансирования Программ и актуализации целевых индикаторов (показателей) ответственными исполнителями Программ были внесены изменения в муниципальные программы.

Актуальные редакции муниципальных программ Порецкого района размещены на официальном сайте администрации Порецкого района в баннере «Муниципальные программы».

I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ Порецкого района за 2022 год

В целом мероприятия муниципальных программ  реализованы.

Результаты реализации Программ:

Муниципальная программа Порецкого района

«Модернизация  и развитие сферы  жилищно-коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики»

Основным стратегическим приоритетом  в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, обеспечение населения Порецкого района Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, повышения надежности функционирования газотранспортной системы. Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение населения Порецкого района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;

- улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Порецкого района;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

-повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжение;

- перевод на индивидуальное отопление  многоквартирных домов;

- повышение надежности функционирования газотранспортной системы

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

модернизация систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;

привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

повышение эффективности работы системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, стимулирование селективного отбора вторичного сырья из отходов потребления;

строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;

повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения;

обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;

повышение уровня газификации Порецкого района ;

По подпрограмме «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого района Чувашской Республики» в 2022 году  финансовые средства из бюджета Порецкого района  в размере 154,8 тыс.руб.

Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно – коммунальных услуг населения Порецкого района.

Мероприятие 1.1. Развитие системы теплоснабжения Порецкого района.

Реализация указанного мероприятия позволит снизить аварийность на источниках тепловой энергии и снизить потери при транспортировке  на тепловых сетях, тем самым обеспечить качество предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

Мероприятие 1.2. Мероприятие, направленное на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги теплоснабжения.

Мероприятие 1.3 Мероприятие, направленное на реализацию отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги по обращению с ТКО.

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление. Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги теплоснабжения.

Основное мероприятие 3. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

По подпрограмме «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» в 2022 году финансовые средства из бюджета Порецкого района не выделялись.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены на 100%.  Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2022  году  в основном   выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2023 году.

В целях дальнейшей  модернизации  и развитии сферы  жилищно-коммунального хозяйства Порецкого района будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие жилищно – коммунального хозяйства на период до 2035 года.

Муниципальная программа Порецкого района

«Развитие транспортной системы Порецкого района »

Муниципальная программа  Порецкого района «Развитие транспортной системы Порецкого района Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации района от  28.02.2019 № 77.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Порецкого района Чувашской Республики» (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

повышение безопасного поведения участников дорожного движения;

Муниципальной программы предусматривают два этапа реализации:

I этап - 2019 - 2025 годы;

II этап - 2026 - 2035 годы.

По программе «Развитие транспортной системы» в 2022 году заложены финансовые средства в размере 31 558,9 тыс.руб. По подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 31089,9 тыс.рублей:

Республиканский бюджет- 27538,6 тыс. рублей;

Местный бюджет – 3551,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения » 30,0 тыс. рублей - местный бюджет.

По подпрограмме «Пассажирский транспорт » 439,0 тыс. рублей - местный бюджет.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2022  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2023 году.

Муниципальная программа Порецкого  района Чувашской Республики

«Развитие образования»

Муниципальная программа  Порецкого района Чувашской Республики  «Развитие образования» утверждена постановлением администрации района от  28.02.2019 №  72

В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в 2022  году в муниципальную программу были внесены  изменения постановлениями от: 15.02.2022 № 45 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Развитие образования», от  20.06.2022  №139 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Развитие образования».

Целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования, формирования компетентной, социально активной, творческой личности.

Муниципальная  программа включает 6 подпрограмм: «Государственная поддержка развития образования», «Молодежь  Порецкого  района», «Создание в  Порецком  районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», «Развитие воспитания в образовательных организациях Порецкого  района», «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого  района», «Обеспечение реализации муниципальной программы Порецкого  района Чувашской Республики «Развитие образования».

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2022   году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 144 604,8 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 10213,2 тыс.  рублей,

средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 106 439,5 тыс.  рублей,

средства  местного бюджета  –  23 776,2 тыс.  рублей,

внебюджетные средства предприятий – 4 175,9 тыс.  рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере 144 604,8 тыс.  рублей. Из федерального бюджета фактически были освоены средства в сумме  10 213,2 тыс.рублей  (99,5%  от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 106 439,5 тыс.  рублей (96,0 % от плана), средства местного бюджета  - 23 776,2 тыс. рублей (99,9  % от плана),  внебюджетные средства –   4 175,9тыс. рублей.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы

Основные результаты, достигнутые в  2022 году.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

- Результатом реализации программы  является достижение плановых  значений показателей (индикаторов)  (Приложение 9 к Отчёту).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (в разрезе реализуемых подпрограмм)

В ходе реализации подпрограммы «Государственная  поддержка развития образования» муниципальной программы Порецкого района Чувашской  Республики» Развитие образования» из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 144604,8 тыс. рублей. Подпрограммой  фактически были освоены денежные средства в сумме – 143 871,0 тыс. рублей или  на  97,2 % от плана.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Молодёжь  Порецкого района» на 2022 г.  предусмотрено  399,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило  399,9 тыс.   рублей или 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание в Порецком   районе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» предусмотрено 0  рублей. Фактическое освоение средств составило 0 рублей или 0 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных организациях Порецкого района» предусмотрено 0 рублей. Фактическое освоение средств составило 0 рублей или 0 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого района» предусмотрено 333,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 333,9 тыс. рублей или 100 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Порецкого   района «Развитие образования» на 2022 г. предусмотрено                      378,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 378,6 тыс. рублей или  100  %.

Запланированные, но не достигнутые результаты:

За отчетный период  не в полном объеме освоены  средства, выделенные  на  капитальный ремонт объектов образования, классное руководство, заработную плату педагогических работников общеобразовательных учреждений  в рамках  подпрограммы Государственная  поддержка развития образования» муниципальной программы Порецкого района Чувашской  Республики «Развитие образования». Финансирование осуществлялось из фактической потребности.

В 2023 году ОО и МП совместно с  образовательными  организациями  продолжит работу по реализации мероприятий программы  «Развитие образования», которые позволят достичь целевых показателей Программы.

3.  Результаты  использования бюджетных ассигнований бюджета, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого  района Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Порецкого  района от 03.09.2021 № 227 муниципальная программа «Развитие образования»  реализуется с высоким уровнем эффективности.

На основании показателя оценки  эффективности  реализации Программы можно сделать вывод, что поставленные цели и запланированные результаты мероприятий муниципальной программы   Порецкого района «Развитие  образования»  в 2022  году достигнуты.

4. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях

За отчётный период  постановлениями   администрации  Порецкого района   от 15.02.2022 № 45, 20.06.2022  №139  «О  внесении изменений в муниципальную программу Порецкого  района  Чувашской Республики «Развитие образования» внесены и  утверждены    изменения в   муниципальную программу   Порецкого   района  «Развитие образования». Внесение изменений обусловлено выделением дополнительных средств и необходимостью перераспределения средств и на выполнение  мероприятий, предусмотренных программой  на:

-  обеспечение деятельности  организаций в сфере образования;

- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- организация  бесплатного горячего питания  обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях;

-  обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение  функций  классного руководителя педагогическим работникам   муниципальных общеобразовательных организаций;

-  укрепление материально - технической базы объектов образования;

-  капитальный ремонт объектов образования.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы «Развитие  образования»  в 2022  году  в основном   выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, управление образования администрации  Порецкого  района считает целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2023 году в размере 138 368,0 тысяч  рублей.

В целях дальнейшего развития  системы образования   будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие образования  района, а также планируется выполнение проектов в рамках национального проекта «Образование», обозначенного в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Муниципальная программа Порецкого района

«Развитие культуры»

Муниципальная программа Порецкого района «Развитие культуры»  включает в себя следующие подпрограммы:

- «Развитие культуры в Порецком районе»,

-"Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа муниципальной программы  Порецкого района «Развитие культуры».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год –  68679,3 тыс. руб. За  2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 65777,7,0 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств -  95,8%.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

В течение года обеспечена деятельность  всех организаций, подведомственных отделу  культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения  администрации Порецкого района.

В отрасли культуры Порецкого района трудятся 62 сотрудника, из них 36– работники клубно - досуговой деятельности, 23 – работники библиотек, 3– работники музея и галереи.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры Порецкого района составила 26098,44  или  78,3 % по отношению к средней заработной плате по Чувашской Республике (при плановом показателе 78,3,0 %).

В рамках  реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»,    на повышение  заработной платы работников культуры выделено  2324,0 тыс. рублей. (2184,6 тыс. республиканский бюджет, 139,4 тыс. рублей – местный бюджет).

В рамках основного мероприятия  «Развитие муниципальных учреждений культуры»:

обновлена материально – техническая база Антипинского сельского дома культуры на сумму 530,0 тыс. рублей (в рамках  модернизации  учреждений культуры в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и (или) сельской местности);

- приобретено компьютерное, музыкальное оборудование, мебель для модульного клуба в с. Сиява на 49 мест

По итогам конкурса лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Чувашской Республики, победителем конкурса в номинации «Лучшая межпоселенческая библиотека» в 2022 году стала Порецкая межпоселенческая библиотека, сумма средств составила 175 тыс. рублей, закуплено компьютерное и библиотечное оборудование.

В рамках основного мероприятия  «Развитие музейного дела» ведущим событием в культурной жизни района  стало  открытие  новых  экспозиций  в отреставрированных зданиях районного историко-краеведческого  музея и картинной галереи. Экспозиции наглядно показывают  путь исторического развития Поречья, начиная с ХVI века до современности. Всего за  2022 год организовано 12 выставок, 151 - экскурсия,  проведено 74 культурно - досуговых мероприятия, из них  17 уроков мужества, 5 - мастер классов.

В рамках основного мероприятия  «Развитие библиотечного дела»:

За 2022 год охват населения библиотечным обслуживанием составил 86%, проведено 2895 массовых мероприятий, которые посетило 30 тысяч 117 человек. На 1 января текущего года в фонде централизованной библиотечной системы насчитывается 181, 7 тыс.  экземпляров книг.  За   год поступило  - 4 тысячи  экземпляров.   Была оформлена подписка на периодические издания в количестве   2124 экземпляра.  В среднем для сельских библиотек выписывается  11-16 наименований газет и журналов.

В рамках основного мероприятия  «Строительство (реконструкция) муниципальных учреждений культуры клубного типа» подпрограммы   "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа муниципальной программы  Порецкого района «Развитие культуры»   завершены работы по строительству модульного клуба в с. Сиява на 49 мест.  Проведены  работы по благоустройству прилегающей территории.

В рамках основного мероприятия  «Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры клубного типа» » подпрограммы   "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа муниципальной программы  Порецкого района «Развитие культуры»

-  проведены работы по  капитальному ремонту здания Напольновского СДК на сумму 11923,79 тыс. рублей;

- проведен капитальный ремонт здания Порецкого РДК: замена кровли здания, ремонт помещений на  сумму 12,5 млн. рублей.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Порецкого района результативность выполнения  программы  и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики

«Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской

Республики »

В 2022 году для занятий физкультурой и спортом  использовались ФСК «Дельфин», стадион «Поречье», стадион «Сура», спортивный зал Порецкого РДК, спортивные залы школ и спортивно-игровые площадки. В сельских поселениях проводились спортивные мероприятия, ежемесячные Дни здоровья и спорта, мероприятия по внедрению комплекса ГТО. В школах работали спортивные секции и кружки по линии районной ДЮСШ. Увеличилось число систематически занимающихся физкультурой и спортом, по сравнению с прошлым годом (2021 год – 5111 человека или 49,60 %, 2022 год – 5751 человек или 52,1 %).

В 2022 году в районе регулярно проходили спортивные мероприятия, такие как Спартакиада среди школьников, в которой принимают участие школы района. Спартакиада среди взрослых проводится отдельно для сельских поселений  куда включены такие виды спорта, как   плавание, дартс, баскетбол, лыжные гонки, л/атлетика, настольный теннис, мини – футбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, шахматы. И Спартакиада для организаций, предприятий, учреждений Порецкого района по следующим видам спорта л/атлетика, стрельба из пневматической винтовки, дартс, лыжные гонки, плавание, шашки. Согласно утверждённому календарному плану за   2022 года было проведено 27 районных соревнований по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, лёгкой атлетике, лыжным гонкам и другим видам спорта. В июле текущего года администрацией Порецкого района совместно с отделом полиции прошли районные соревнования по мини-футболу среди дворовых команд «Поречье против наркотиков».

В 2022 году в районе  прошли популярные и массовые в Чувашии и России  спортивные мероприятия. Это открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и Всероссийский день бега «Кросс Нации».

Администрациями  сельских поселений в 2022 году проводились  традиционные соревнования, такие как  Кубок района по баскетболу среди учащихся 6 – 9 классов памяти мичмана А. Баланова,  первенство района по лыжным гонкам среди школьников,  первенство района по волейболу среди юношей и девушек 10-11 классов СОШ, первенство по весеннему кроссу памяти Героя Советского Союза Арлашкина Г.Ф.,  Кубок Главы Порецкого сельского поселения по футзалу, чемпионат района по плаванию на отдельных дистанциях.

В районе ведется активная работа по внедрению комплекса ГТО. В 2015 году был создан муниципальный Центр тестирования комплекса ГТО на базе спортсооружений ДЮСШ в селе Порецкое. Имеется постановление администрации Порецкого района от 03.06.2015 г. № 168 «О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Порецком районе. Всего в Порецком районе за 2022 год нормы ГТО сдали 540 человек, из них на золотой значок 109 человек.

На сайте администрации района создан баннер «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» ГТО», в котором размещены нормативно-правовые акты, содержание всех 11 ступеней комплекса, методические рекомендации, протоколы и другая необходимая информация для желающих сдать испытания комплекса ГТО в Центре тестирования села Порецкое.

Целенаправленную работу по привлечению детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом  проводит районная «ДЮСШ «Дельфин», имеющая в своем распоряжении ФСК, стадион «Поречье», спортивный зал Порецкого РДК и построенную в конце 2019 года открытую современную спортивную площадку для приема испытаний ГТО. Всего в «ДЮСШ «Дельфин» работают 11 тренеров - преподавателей, из которых 3 штатных работника и 9 совместителей и обучаются 436 воспитанников в секциях плавания, футбола, волейбола, стрельбы из лука, каратэ, лёгкой атлетике, лыжные гонки и баскетбола.

Достигнутые в 2022 году результаты в целом соответствовали запланированным программой и подпрограммами индикаторам и в значительной степени способствовали решению задач и достижению целей программы. Так, главный показатель программы «доля населения Порецкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом», составил 52,1 %.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 5751 человек (52,1 %). В 2021 году 5111 человек. План  выполнен.

В 2022 году достигнуты следующие целевые показатели: удельные вес  населения  систематически занимающихся физической культурой и спортом - 52,1 %, обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 85,6 %.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию основных мероприятий программы и подпрограмм было направлено из всех источников финансирования 8780,5 тысяч рублей, из них из республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тысяч рублей, из бюджета Порецкого района – 8780,5 тысяч рублей, из внебюджетных источников – 0  тысяч рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» направлено 8780,5 тысяч рублей, из них из республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тысяч рублей, из бюджета Порецкого района –8780,5 тысяч рублей, из внебюджетных источников – 00  тысяч рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» направлено 8780,5 тысяч рублей, из них из бюджета Порецкого района – 8780,5 тысяч рублей,  из внебюджетных источников – 0,0 тысяч рублей.

Муниципальная программа Порецкого района

«Социальная поддержка граждан Порецкого района Чувашской Республики »

за 2022 год

Муниципальная программа  Порецкого  района «Социальная поддержка граждан Порецкого района Чувашской Республики», утвержденная постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики от  21.01.2019 №  14, включает 2 подпрограммы: «Социальное обеспечение граждан»  и «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социальных услуг для граждан.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

обеспечение выполнения обязательств государства по социальной поддержке граждан;

обеспечение активного долголетия граждан старшего поколения;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось  за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики и средств местного бюджета Порецкого района. Всего по данной муниципальной программе было выделено средств в сумме 3494,0 тыс.рублей.

Достижение основных намеченных целей программы в 2022 осуществлялось в рамках 2 подпрограмм  «Социальное обеспечение граждан»  и «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

По подпрограмме «Социальное обеспечение граждан» расходы производились по трем мероприятиям.

Мероприятие 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным  служащим  Порецкого района Чувашской Республики.

В 2022 году в Порецком  районе Чувашской Республики было 2 пенсионера из числа муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную пенсию за выслугу лет. В результате реализации муниципальной Программы муниципальным служащим предоставлено право на дополнительные гарантии, направленные на повышение уровня жизни. Возмещение понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, родившихся и проживающих на территории Чувашской Республики, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 г.

Мероприятие 1.2. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В 2022 году получателями мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности,  в частности работникам образования и культуры. В отчетном периоде им также произведены выплаты в полном объеме.

Мероприятие 1.3. Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Отдельным мероприятием выделялось оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие предусматривает оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на основании заявления и документов, подтверждающих факт трудной жизненной ситуации, за счет средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики. Всего материальная помощь была оказана на сумму 175,0 тыс.рублей.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого района в 2022 году, и принятый бюджет Порецкого района на 2022-2024 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- от 19.01.2022 г. № 10 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской республики «Социальная поддержка граждан Порецкого района Чувашской Республики»;

- от 26.05.2022 г. № 117 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской республики «Социальная поддержка граждан Порецкого района Чувашской Республики»;

- от 10.10.2022 г. № 216 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской республики «Социальная поддержка граждан Порецкого района Чувашской Республики».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2022  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2023 году.

Муниципальная программа Порецкого района

«Содействие занятости населения»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого района «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

«Безопасный труд».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1.Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,73% при плановом показателе 0,69%;

2. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год составил 0,54 единицы при плане 0,5 единиц;

3. Численность пострадавших в результате несчастных случаев  на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих- 0;

4. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года)- 41 человек при плане 44.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие администрации Порецкого района в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в финансировании общественных работ, организуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В 2022 году временно трудоустроено 247 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На эти цели объем финансирования составил 130,0 тыс. рублей из местного бюджета Порецкого района.

Заключены срочные трудовые договоры с 99 гражданами на общественные работы. На эти цели объем финансирования составил 199,2 тыс. рублей из местного бюджета Порецкого района.

Трудоустроено 12 граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, составил 86,0 % при плане 82,4%.

Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы составил 105,0%  при плане 64,3%.

Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составил 16% при плановом показателе 64,5%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году  составил 214,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета Порецкого района 214,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Безопасный труд»

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны труда являются осуществление правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и работоспособности человека в процессе труда, формирование культуры безопасности на производстве.

Для обеспечения реализации государственной политики в области охраны труда важное значение имеет реализация данной муниципальной программы, которая направлена на создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях и в организациях, сокращение производственного травматизма. Приняты соответствующие муниципальные нормативные правовые акты, определены функции и права специалиста по охране труда, проводятся месячники по охране труда, смотры-конкурсы.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих в 2022 году составила 0 человек.

Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих – 0 человек.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего- 42,6 дней, это 100% к плановому показателю.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров- 0 человек.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда- 3,0 тыс. рабочих мест, это 100% к плановому показателю.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда- 0,7 тыс. рабочих мест, это 100% к плановому показателю.

Доля обученных работников по охране труда в расчете на 100 работающих- 9% при плане 9%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году  составил 113,1 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета- 60,1 тыс. рублей; внебюджетные источники- 53, 0 тыс. рублей.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования направлено  327,8 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- |
| всего | 285,1 | 327,8 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 60,1 | 60,1 |
| бюджет Порецкого района | 172,0 | 214,7 |
| внебюджетные источники | 53,0 | 53,0 |

- Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 1 к докладу.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого района в 2022 году, и принятый бюджет Порецкого района на 2022-2024 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 01.02.2022 № 28 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Содействие занятости населения»;

от 03.11.2022 № 271 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

Муниципальная программа Порецкого района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия Порецкого района» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

«Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»;

«Развитие ветеринарии в Порецком районе»;

1.	Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции  и осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных в  Порецком районе.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 117,8%  при плане 100,8%;

2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  составил  108,8%  при плане 100,8%;

3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 154,6% при плане 102,2%;

4. Производство зерновых и зернобобовых( валовой сбор) составило  48,8 тыс. тонн при плане 36,9 тыс. тонн;

5 Производство картофеля составило 0,33 тыс. тонн при плане 1,45 тыс. тонн;

6. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 0,807 тыс. тонн при плане 0,8 тыс. тонн;

7.  Производство молока в хозяйствах всех категорий 7,2 тыс. тонн при плане 7,0 тыс. тонн;

8. Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий 100%  при   плане 100%;

9. Обхват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность продуктов и сырья животного происхождения  100% при плане 100%.

В ходе разработки муниципальной программы были запланированы  следующие целевые индикаторы, которые по итогам 2022 года не реализованы в полной мере:

- Производство картофеля ( валовой сбор) составило  0,33 тыс. тонн при плане 1,45 тыс. тонн.

2.	Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района, местных бюджетов и иных средств на реализацию  муниципальной программы.

Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»

Основное мероприятие 1. «Формирование государственных информационных ресурсов в сфере обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом».

Мероприятие 1. «Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса».

На мероприятие в 2022 году выделялись денежные средства, на уровне местного бюджета в размере 102 тыс.рублей.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Порецком районе»

Основное мероприятие 1. «Предупреждение и ликвидация болезней животных»

На мероприятие денежные средства  в 2022 году выделены в сумме 265,6 тыс. руб.

3.	Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого района в 2022 году, и принятый бюджет Порецкого района на 2022-2024 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- от 01.02.2022 г. № 31 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики»;

- от 08.06.2022 г. № 128 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики»;

- от 17.10.2022 г. № 232 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики»;

- от 05.12.2022 г. № 299 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики»;

- от 10.02.2023 г. № 116 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики».

Муниципальная программа Порецкого района

«Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого района «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 5 подпрограмм:

«Совершенствование системы государственного стратегического управления»;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком районе Чувашской Республики»;

«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Инвестиционный климат»

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на повышение благосостояния населения Порецкого района и обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Порецкого района.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1. Оборот крупных и средних организаций составил 941,6 млн. рублей при плане 921,0 млн. рублей (рост составил 102,2 %);

2. Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году составил 97,2%;

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,  за январь-ноябрь 2022 года составила 33312,2 рублей при плановом показателе 33079,0 рублей (рост на 100,7%);

4. Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого района  составила 4,1% при плане 5%;

5. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Порецкого района составил -6,8 % при плане 1,1%;

6. Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения составила 45,6 % при плановом показателе 45,3%;

7. Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса составила 91% при плане 90%;

8. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, - 843 человека при плане 840 человек;

9. Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях в отчетном году составила 22169,7 рублей при плане 15300,0 рублей;

10. Оборот розничной торговли на душу населения- 48,3 тыс. рублей или 110,3% к плановому показателю;

11. Обеспеченность населения:

площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей- 490,3 кв.м. при плане 483,3 кв.м.;

площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей- 8,2 единицы при плане 6,3;

12. Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка- 5 единиц при плане 5 единицы;

13. Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли- 33081,3 рублей при плане 24500,0 рублей;

14. Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей- 4 обращений при плане 4;

15.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 91% при плановом показателе 90,5%;

16. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг- 92% при плановом показателе 90%;

17. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к уровню 2021 года составил 84,7% при оценке 84,9%;

18. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве- 0;

19. Доля нормативных правовых актов Порецкого района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Порецкого района Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия - 100%.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления»

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики»

Мероприятие 1.1 «Прогнозирование социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики» включает мероприятия по разработке прогноза социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики.

Социально-экономическое развитие Порецкого района направлено на повышение эффективности бюджетной политики, внедрение инвестиционных и инновационных проектов, использование современных технологий, как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере.

В 2022 году разработан и утвержден постановлением администрации Порецкого района от 01.11.2021 № 267 прогноз социально-экономического развития Порецкого района до 2025 года.

С учетом тенденций социально-экономического развития Порецкого района, а также Чувашской Республики в целом в прогнозируемом периоде предусматривается умеренная положительная динамика по большинству показателей.

Мероприятие 1.2. «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» включает мероприятия по организации и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

В 2021 году в Порецком районе организована и проведена Всероссийская перепись населения 2020 года. В 2022 году средства на данное мероприятие не выделялись.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого района Чувашской Республики».

Одна из ключевых задач администрации района – это обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, в том числе через систему   муниципальных закупок.

Экономия бюджетных средств от  осуществления закупок товаров, работ, услуг путем проведения торгов  в 2022 году составила 4,62 млн. рублей, или 4,1 процента.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Разработка Стратегии социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики до 2035 года».

Стратегия социально-экономического развития Порецкого района является базовым документом долгосрочного развития района, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности Порецкого района Чувашской Республики. В рамках системы стратегического планирования ее дополняют муниципальные программы Порецкого района Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии.

Стратегия отражает консолидированную точку зрения населения Порецкого района Чувашской Республики, представителей бизнеса и органов власти на будущее Порецкого района.

Стратегия социально-экономического развития Порецкого района разработана и утверждена решением Собрания депутатов Порецкого района 2 апреля 2019г. № С-34/08.

Флагманом преобразований  в социально-экономической  жизни района является  реализация на территории Порецкого района Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы (данная программа утверждена постановлением администрации Порецкого района от 23.07.2020 № 219).

В 2022 году финансирования  данной подпрограммы не было.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком районе Чувашской Республики»

Во исполнение основных мероприятий подпрограммы и в целях решения проблем в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития принимались конкретные меры в части оказания организационной, имущественной, финансовой и консультационной поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».

За счет реализации указанного мероприятия предусматривается выполнение показателя по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Порецкого района, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

В Порецком районе фактически осуществляют деятельность 609 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 376 самозанятых. Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составила 843 человека, или 101,2% к уровню 2021 года.

В рамках проведения в Порецком районе Дня малого и среднего предпринимательства (форума «Мой бизнес») предпринимателям и гражданам, желающим открыть собственное дело,  оказывается консультационная поддержка представителями Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, инфраструктур государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики, контролирующих органов и кредитных организаций.

Конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году не проводилось.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Реализация мероприятий республиканского проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятости населения в 2022 году составила 45,6% .

Оборот продукции (услуг) по субъектам малого и среднего предпринимательства в отчетном году составил 642,5 млн. рублей, или 107,5% к уровню 2021 года.

Среднемесячная заработная плата одного работника в малом и среднем предпринимательстве составила 22169,7 рублей, или 122,8% к уровню 2021 года и 144,9% к плановому значению.

Представители бизнеса своевременно информируются о представлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» , о льготных кредитах для бизнеса и других мерах государственной поддержки.

В 2022 году государственную поддержку в форме займа получили 3 хозяйствующих субъекта: ИП Сычаева Л.Н в сумме 3,0 млн. рублей, ИП Васильев А.Л.  в сумме 3,22 млн. рублей и ООО «Россыпей» в сумме 5,0 млн. рублей.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Порецкого района не предоставлялась.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства».

На базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ) для бизнеса обеспечивается всем представителям предпринимательского сообщества равный доступ к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.

Создано дополнительное окно для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса составила в отчетном году  91% при плане 90%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 10,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников 10,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и  системы защиты  прав потребителей»

Быстрая окупаемость и доходность сферы торговли остается наиболее привлекательной для субъектов малого предпринимательства, которые вкладывают инвестиции в развитие потребительского рынка.

Сфера потребительского рынка в Порецком районе представлена 92 торговыми объектами, 7 объектами общественного питания, 13 предприятиями бытового обслуживания, 3- АЗС и 1- АГЗС.

Общий оборот розничной торговли крупных и средних организаций за 2022 год составил 533,2 млн. рублей или 97,3% к уровню 2021 года. Снижение данного показателя связано, прежде всего, с уменьшением покупательской способности населения.

Оборот розничной торговли на душу населения- 48,3 тыс. рублей или 110,3% к плановому показателю.

В течение года создано 5 новых рабочих мест на объектах потребительского рынка.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы:

в целях приведения в соответствие с федеральными  и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативные правовые акты в  сфере потребительского рынка;

проводится еженедельный мониторинг  розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров;

ежеквартально проводится информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка товаров и услуг на территории Порецкого района;

ведется работа по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания в Порецком районе;

ведется реестр организаций потребительского рынка, проводится мониторинг обеспеченности населения района площадью торговых объектов;

разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, которая поддерживается в актуальном состоянии;

проводится информационное сопровождение участия специалистов сферы торговли в конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства;

координируется работа органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей с гражданами по вопросам защиты их прав.

В рамках реализации мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, 15 марта 2022 года в здании администрации состоялся прием граждан по вопросам потребительского законодательства с участием специалистов администрации, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля, Консультационного пункта Филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля».

Девиз Всемирного дня защиты прав потребителей «Fair Digital Finance  - «Справедливые цифровые финансовые услуги». По теме мероприятия проинформировала ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля Соболева Л.Н.  В ходе приема заинтересованным гражданам была оказана консультационная помощь по вопросам, касающимся оформления микрозаймов, по ценам на социально-значимые товары, а также разъяснен алгоритм действий потребителя, если цена на ценнике не соответствует цене товара на кассе.

В Порецкой межпоселенческой библиотеке прошел информационный час «Вы, продавец и право». Пользователи библиотеки знакомились с основными законами, защищающими права и интересы покупателей. Читатели Анастасовской сельской библиотеки приняли участие в онлайн-тесте «Предупрежден-значит вооружен» на знание прав потребителя. В тестировании предлагалось ответить на 10 вопросов. За участие в мероприятии получен Сертификат участника.

В образовательных учреждениях проведены уроки «Всемирный день защиты прав потребителей»  и  информационные  часы  «Потребитель и его права при совершении покупок в интернет-магазинах».

Организована работа телефонной «горячей линии» по консультированию граждан в сфере защиты прав потребителей.

С целью повышения правовой грамотности населения обновлены информационные стенды по защите прав потребителей в администрации района, организациях сферы торговли, образования, культуры и других учреждениях.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 50,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников 50,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере оказания государственных и муниципальных услуг является постоянное повышение качества их предоставления.

Основное мероприятие 1 подпрограммы	«Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно актуализируются административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.

Основное мероприятие 2 подпрограммы	«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Мероприятие предусматривает обеспечение текущей деятельности Межрайонного Алатырского ОП г.Алатырь, Алатырского и Порецкого районов АУ Чувашской Республики «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее- МФЦ).

В 2022 году в МФЦ функционировало 5 окон приема-выдачи документов. В отчетном году МФЦ оказано  13217 государственных и муниципальных услуг.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 91% при плановом показателе 90%.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг- 92% при плановом показателе 90%.

В 2022 году финансирования подпрограммы не было.

Подпрограмма «Инвестиционный климат»

Основной целью подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее - подпрограмма) является создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Порецком районе.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2022 года оценочно составил  239,6 млн. рублей (88,4% к соответствующему периоду прошлого года) с созданием 15 новых рабочих мест. Основная часть денежных вложений направлена на развитие отрасли сельского хозяйства (104,5 млн. рублей, 6 рабочих мест).

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы проводится работа, направленная на обеспечение инвестиционной привлекательности района, создание благоприятного инвестиционного климата, формирование конкурентоспособной и инновационной экономики, позиционирование Поречья как района, открытого для инвесторов. Разработана вся необходимая нормативно-правовая база для привлечения частных инвестиций в экономику Порецкого района.

Для привлечения инвестиций в экономику района разработаны Инвестиционный портрет Порецкого района, Инвестиционная карта Порецкого района, перечень свободных объектов недвижимости и земельных участков, которые размещены на официальном сайте Порецкого района.

В рамках развития муниципально-частного партнерства в 2021 году заключено концессионное соглашение в отрасли электроснабжения в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности Порецкого района Чувашской Республики.

Проведено 11 процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 12000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета в сумме 12000,0 тыс. рублей.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования направлено  12060,0 тыс. рублей.

| Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | 12060,0 | 12060,0 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 12000,0 | 12000,0 |
| бюджет Порецкого района | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 60,0 | 60,0 |

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района на реализацию муниципальной программы, о финансировании реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 10, 11, 12, 13 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Порецкого района, утвержденному постановлением администрации Порецкого района от 03.09.2021 г. № 227 (далее – Порядок) (прилагаются).

- Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 10 к Порядку (прилагается).

- Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого района в 2022 году, и принятый бюджет Порецкого района на 2023-2025 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 01.02.2022 № 29 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики»;

от 03.11.2022 № 270 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики»;

от 10.02.2023 № 102 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики».

Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» за 2022 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого района, утвержденным постановлением администрации Порецкого  района Чувашской Республики от 03.09.2021 г. № 227) и включает в себя следующую информацию за 2022 год:

конкретные результаты реализации муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа);

результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района на реализацию Муниципальной программы;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2022 году реализовывались мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году Финансовым отделом администрации Порецкого района – ответственным исполнителем Муниципальной программы инициированы внесения изменений  в Муниципальную программу в целях актуализации сведений по Муниципальной программе и ее индикаторов (показателей).

- Конкретные результаты реализации  Муниципальной программы

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия,  реализованы.

Результаты реализации Муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики».

Бюджет Порецкого района в 2022 году исполнен в целом по доходам в объеме 477223,8  тыс. рублей (105,0% к годовым плановым назначениям), с увеличением к уровню 2021 года (47 574,8 тыс. рублей) на 11,1%. Собственные доходы получены  в объеме 131456,3 тыс. рублей, рост к уровню 2021 года (37 543,9 тыс. рублей) на 40,0 %.

Объем безвозмездных поступлений составил 345 768,4 тыс. рублей, уменьшение к уровню 2021 года (10031,9 тыс. рублей) на 3,0%.

Расходы бюджета Порецкого района в 2022 году составили 427807,8 тыс. рублей (93,0% к годовым плановым назначениям), в том числе расходы на социальную политику – 15442,1 тыс. рублей, образование – 156806,5 тыс. рублей, культуру –70423,1 тыс. рублей, национальную экономику – 48000,4 тыс. рублей  и т.д.

Профицит бюджета Порецкого  района в 2022 году составил 49 416,0 тыс. рублей при плановом дефиците 5228,5 тыс.рублей.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе отчеты об исполнении бюджета Порецкого района за 1 квартал, первое полугодие и девять месяцев 2021 года утверждены администрацией Порецкого района и направлены в  Собрание депутатов Порецкого района Чувашской Республики и Контрольно-счетную палату Чувашской Республики.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств финансовым отделом администрации Порецкого района проведено в 2022 году 7 проверок: в органах местного самоуправления района и сельских поселений - 3, в муниципальных учреждениях -4.

По итогам проведенных проверок выявлено нарушений на сумму 147,9 тыс. рублей, в том числе сумма, подлежащая восстановлению в бюджет в сумме 13,1 тыс.рублей.. Восстановлено в бюджет Порецкого района в  сумме 13,1  тыс. рублей.

В отчетном году оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений, направленная на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности. Всего межбюджетные трансферты из бюджета Порецкого района бюджетам сельских поселений предоставлены в 2022 году в общей сумме 143 592,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг Порецкого района на 1 января 2023 г. составил 0 рублей (0% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений).

Всего в 2022 году в соответствии с утвержденной Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы и подпрограмм Муниципальной программы - 18, из которых все показатели выполнены в полном объеме.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальной программы

1. Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики»

Подпрограммой предусмотрено достижение  10 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета на основе муниципальных программ, увеличение собственных доходов, повышение эффективности использования бюджетных средств, выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, своевременное исполнение долговых обязательств.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики».

Подпрограммой предусмотрено достижение  8 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: сокращение неэффективных бюджетных расходов, эффективное использование бюджетных ресурсов, оптимизация расходов на осуществление закупок товаров, работ, услуг, создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля, доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета, реализовать инициативные  проекты.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: увеличение поступлений неналоговых доходов, оптимизация расходов на содержание имущества.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района, бюджетов сельских поселений и иных средств на реализацию муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2021 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Порецкого района.

Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2021 год составил 54657,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плановых назначений.

4. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В соответствии  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого района (постановление администрации Порецкого района от 03.09.2021 г. № 227) проводится оценка эффективности Программ.

Для ее проведения представляются данные согласно приложению.

- Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2021 году в муниципальную программу вносились изменения три раза:

1. Постановление администрации Порецкого района от 20.01.2021 №7  «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 19.11.2018 года № 369 «О муниципальной программе  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики»;

2. Постановление администрации Порецкого района от 19.05.2021 №133  «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 19.11.2018 года № 369 «О муниципальной программе  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики»;

3. Постановление администрации Порецкого района от 16.12.2021 №301  «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 19.11.2018 года № 369 «О муниципальной программе  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики».

Указанные изменения вносились в связи с увеличением объема финансирования муниципальной программы в 2021 году на 19 730,2 тыс. рублей, а также с целью приведения в соответствии с утвержденным бюджетом Порецкого района на 2021 год.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию программы в 2022 году.

Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления»

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Порецком районе Чувашской Республики».

Постановлением администрации  Порецкого района от 21.12.2021 года  утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Порецком районе на  2022 год.

Распоряжением администрации Порецкого района  определены лица, ответственные за работу по  профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В администрации  района размещен информационный  стенд антикоррупционной направленности, ведется журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений. На сайте администрации  района работает «Горячая линия». За 2021 год на «горячую линию» и на адрес  администрации Порецкого района обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах  коррупции со стороны муниципальных служащих не поступало.

Подготовлены нормативно-правовые акты Порецкого района, регулирующие вопросы противодействия коррупции.

60 муниципальных служащих,  представили сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведен анализ  представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей. Все сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на официальном сайте администрации Порецкого района.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Порецком районе Чувашской республике»

Доля муниципальных служащих  в возрасте до 30 лет  в общей численности   муниципальных служащих составляет  2,9 %.

2 муниципальных служащих в 2022 году прошли  дополнительное профессиональное образование.

Подготовлены нормативно-правовые акты Порецкого района, регулирующие вопросы муниципальной службы.

В администрации Порецкого района проводится Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.  Экспертиза  муниципальных нормативных  правовых актов Порецкого района и их проектов на коррупциогенность проводится с привлечением независимых  экспертов – представителей общественных объединений и организаций.

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»

Доля муниципальных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных правовых актов Чувашской Республики составляет 100%.

Муниципальная программа Порецкого района

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий

Порецкого района Чувашской Республики» за 2022 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Показатель (индикатор) «Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях». План 100%-Факт 100%.

Показатель (индикатор) «Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах». План 17 ед.  – Факт 28 ед.

Показатель (индикатор) «Снижение количества населения, погибшего при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах». План 8 чел. – Факт 5 чел. Основной причиной пожаров, приведшее к гибели людей на пожарах явилось неосторожное обращение с огнем. Большинство погибших злоупотребляли спиртными напитками.

2. Результаты реализации основных  мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма "Защита населения и территорий Порецкого района  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Порецкого района Чувашской Республики"

Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих на территории Порецкого района Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности

количество зарегистрированных пожаров: план 17 ед. – факт 27 ед.

количество погибших на пожарах: план  1 чел. – факт 5 чел. Основной причиной пожаров, приведшее к гибели людей на пожарах явилось неосторожное обращение с огнем. Большинство погибших злоупотребляли спиртными напитками.

количество травмированных на пожарах людей: план 2 чел. – факт 0 чел.

улучшение показателей оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (далее – ЧС), в том числе сокращение среднего времени:

прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): план 4,85 мин – факт 4,85 мин.

ликвидации открытого горения: план 8,85 мин. – факт 8,85 мин.

Основное мероприятие 2

Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

улучшение показателей оперативного реагирования на ЧС, в том числе сокращение среднего времени:

организации выезда дежурной смены на ЧС: план  4,0 мин – факт 4,0 мин.

прибытия дежурной смены спасателей к месту ЧС: план 35,7 мин. – факт 35,7 мин.

локализации ЧС: план 25,3 мин – факт 25,3 мин.

ликвидации последствий ЧС: план 42,7 мин. – факт 42,7 мин.

Основное мероприятие 3

Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения  Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов: план  94,4% - факт 94,4 %.

Основное мероприятие 4

Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах

Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах: план 17 ед. – факт 28 ед.

Основное мероприятие 5

Совершенствование функционирования органов управления ТП РСЧС Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций , систем оповещения и информирования населения

готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях: план 100 % - факт 100 %.

Основное мероприятие 6

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в

Порецком районе Чувашской Республике»

Основное мероприятие 1

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан, проживающих в  районе (по данным социологических исследований):  план 89% - факт 89 %.

Основное мероприятие 2

Укрепление стабильности в обществе

доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости: план 29,7 % - факт 27,6 %.

Основное мероприятие 3

Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи: план-73% , факт 74,5%.

Основное мероприятие 4

Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности в районных средствах массовой информации: план - 2 ед., факт - 3 ед.

Основное мероприятие 5

Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах

уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах: план 75 % - факт 79%.

Основное мероприятие 6

Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям: план 2 ед. – факт – 2 ед.

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Порецкого района Чувашской Республики»

Основное мероприятие 1

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Порецкого района  Чувашской Республики

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру 112 на территории Порецкого района  по сравнению с 2017 годом: план 20 % - факт 20 %.

Основное мероприятие 2

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга):  план 90,1 % - факт 90,1 %.

Основное мероприятие 3

Обеспечение безопасности на транспорте

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план 90,1 % - факт 90,1 %.

Основное мероприятие 4

Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план 90,1 % - факт 90,1 %.

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Порецкого района по сравнению с 2017 годом: план 20 мин. – факт 20 мин.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» в 2022 году было выделено 1 632,0 тыс. рублей, из которых было освоено 1 632,0 тыс. рублей (эффективность 100%).

4. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В рамках реализации подпрограммы Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Порецкого района Чувашской Республики» за 2021 год начато строительство трех благоустроенных пожарных депо для добровольных пожарных команд сельских поселений района.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» выполнялись такие основные мероприятия, как:

Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности», освоено 5,0 тыс. рублей – приобретено 10 комплектов плакатов;

Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения, освоено 8 тыс. 820 рублей;

В рамках реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Порецкого района Чувашской Республики» выполнялись такие основные мероприятия, как:

модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений;

обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании, содержание оперативных дежурных ЕДДС района.

.

5. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях

Ответственными исполнителями программы подготовлены постановления о внесении изменений в Программу в связи с изменением бюджетных ассигнований:

- Постановление администрации от 31.01.2022  № 23 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района»;

- Постановление администрации от 14.06.2022  № 130 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района»;

- Постановление администрации от 10.10.2022  № 219 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района»;

- Постановление администрации от 10.02.2023  № 113 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района».

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году реализация мероприятий будет продолжена. Дофинансирование мероприятий программы (подпрограмм) увеличит эффективность реализации программы в 2023 году относительно прошлых лет.

Муниципальная программа Порецкого района

«Цифровое общество Порецкого района» за 2022 год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого района «Цифровое общество Порецкого района» за 2022 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого района (постановление администрации Порецкого района от 03.09.2021 г. № 227) и включает в себя следующую информацию за 2022 год:

конкретные результаты реализации муниципальной программы Порецкого района «Цифровое общество Порецкого района» (далее – Муниципальная программа);

результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района и иных средств на реализацию Муниципальной программы;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2022 году реализованы мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году Администрацией Порецкого района – ответственным исполнителем Муниципальной программы инициированы внесения изменений в Муниципальную программу в целях актуализации сведений по Муниципальной программе и ее индикаторов (показателей).

- Конкретные результаты реализации Муниципальной программы

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия,  реализованы.

Результаты реализации Муниципальной программы:

Муниципальная программа Порецкого района «Цифровое общество Порецкого района».

Благодаря реализации в Порецком районе мероприятий, направленных на развитие электронного правительства, – проекта, который имеет высокую социальную и экономическую значимость, 72 % населения Порецкого района используют электронный способ получения услуг. Переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-среды. Инструменты электронного правительства снижают административные барьеры, экономят время граждан, упрощают регистрацию компаний, получение согласований и разрешений.

Успешное выполнение органами власти своих функций невозможно без такого инструмента электронного правительства, как единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая позволяет органам власти запрашивать необходимые справки и документы у других ведомств, не требуя их предъявления от заявителей. В Порецком районе к СМЭВ подключены все органы местного самоуправления района и сельских поселений. Доля использования СМЭВ при направлении запросов к федеральным органам исполнительной власти стабильно составляет 98%. Одним из показателей развития СМЭВ можно назвать проделанную работу по расширению функциональных возможностей автоматизированной информационной системы «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АИС «МФЦ»). Так, в 2022 году: обеспечено предоставление услуг Пенсионного фонда России, МВД, УФНС, УФССП в электронном виде в многофункциональном центре Порецкого района; внедрены модули идентификации и аутентификации операторов АИС «МФЦ» в ЕСИА, «Формирование и выдача документов для Росреестра»; создана региональная система межведомственного взаимодействия Чувашской Республики (Система «ЭДО») и другие.

Жителям Порецкого района доступны все виды современной проводной и беспроводной связи. По предварительным данным в 2022 году число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств составило 51 единиц.

Значимым направлением работы в Порецком районе является обеспечение населения достоверной, оперативной и полноценной информацией, создание условий для повышения качества предоставляемых населению информационных услуг. Немаловажную роль здесь играют средства массовой информации. В Порецком районе зарегистрировано 1 средство массовой информации -  периодическое печатное издание – Порецкая районная газета «Порецкие Вести». По итогам подписных кампаний на 1 и 2 полугодие 2022 года разовый подписной тираж издания, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации, составил 2,4 тыс. экземпляров.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий»

Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде;

использования системы межведомственного электронного взаимодействия при участии в предоставлении государственных услуг и при предоставлении муниципальных услуг;

осуществлению электронного взаимодействия с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления с использованием системы электронного документооборота;

обеспечению открытости деятельности с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенных на Портале органов власти Чувашской Республики;

участия в электронном взаимодействии с гражданами в рамках функционирования информационного ресурса «Народный контроль».

Все они достигнуты в полном объеме.

2. Подпрограмма «Информационная инфраструктура»

Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

обеспечение мониторинга и управления функционированием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления;

оперативное информационно-технологическое управление, обеспечение бесперебойного функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления, данные задачи в 2022 году выполнены в полном объеме (100%).

3. Подпрограмма «Информационная безопасность»

Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Порецком района;

использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления, данные задачи в 2022 году выполнены в полном объеме.

III.Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В соответствии  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого района (постановление администрации Порецкого района от 03.09.2021 г. № 227) проводится оценка эффективности Программ.

Для ее проведения представляются данные согласно приложению.

Муниципальная программа Порецкого района

«Развитие земельных и имущественных отношений »

за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации Порецкого  района от 28.02.2019 года  № 78 (с изменениями от 11.02.2020 №49, от 26.03.2020 №99, от 16.01.2021 №58, от 01.02.2022 №30, от 28.10.2022 №263, от 10.02.2023 №106).

В состав программы входят 2 подпрограммы:

1.«Управление муниципальным имуществом»;

2.«Формирование эффективного муниципального сектора экономики»

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2022 год было выделено финансирование в сумме 649685,05 рублей, фактическое исполнение составило в сумме 649685,05 рублей или 100%, в том числе по подпрограммам:

На подпрограмму «Управление муниципальным имуществом» было выделено финансирование в сумме 649685,05  рублей, из них по основному мероприятию «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков».

Средства по подпрограмме .«Формирование эффективного муниципального сектора экономики» муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» из бюджета Порецкого района не выделялись.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году реализация мероприятий будет продолжена. Дофинансирование мероприятий программы (подпрограмм) увеличит эффективность реализации программы в 2023 году относительно прошлых лет.

Муниципальная программа  Порецкого района

«Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики  доступным и комфортным жильем»

Приоритеты реализуемой на территории Порецкого района политики в сфере жилищного строительства определены указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года.

Основными стратегическими приоритетами Порецкого района в сфере жилищного строительства являются обеспечение граждан в Порецком районе Чувашской Республике доступным и качественным жильем, создание комфортной и экологической среды проживания для человека.

Цель Муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан в Порецком районе Чувашской Республики путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

увеличение объемов жилищного строительства и его доступности для жителей Порецкого района с целью повышения обеспеченности населения жильем путем:

развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения;

предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми.

Срок реализации Муниципальной программы - 2019 - 2035 годы.

Ожидаемые результаты реализации I этапа:

объем жилищного строительства не менее чем 1,0 тыс. кв. метров в год;

Ожидаемые результаты реализации II этапа:

объем жилищного строительства не менее чем 1,5 тыс. кв. метров в год;

Муниципальная программа  «Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации Порецкого района от 28.02.2019 года № 80 (с изменениями № 60 от 19.02.2021, № 148 от 31.05.2021, № 38 от 08.02.2022 г.). Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2022 году составляет 11224,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 016,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 4 377,2 тыс. рублей, местных бюджетов – 831,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

В состав программы входят 2 подпрограммы:

- «Поддержка строительства жилья в Порецком районе Чувашской Республики»;

- «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году было израсходовано 11 224,5 тыс.  рублей  в том числе по подпрограммам:

- «Поддержка строительства жилья в Порецком  районе Чувашской Республики» -  8 015,0 тыс. рублей;

-  «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 3 209,5тыс. рублей.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2022  году  в основном   выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2023 году.

Муниципальная программа  Порецкого района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 4 подпрограмм:

«Профилактика правонарушений»;

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Порецком районе»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

1.	Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на повышение обеспечения общественного порядка и снижение преступлений в  Порецком  районе.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений составила 20,4 %  при плане 20,4 %;

2. Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, на 100 тыс. человек составила   85% при плане 85 %;

3. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет  составило  9,0% при плане  9,0 %;

4. Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений составила  53,4 % при плане 53,4 %;

5. Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений составила  37,6 % при плане 37,6 %;

6. Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений составила  26,4 % при плане 26,4 %;

7. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости -57 % при плане 57, 5%;

8.  Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости 52,0% при плане 52,0%;

9. Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ 99,9%– при плане 99,99;

10. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний составил –8,3  % при плане 8,3 %;

11. Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств составила  – 84,2% при плане 84,2 %;

12. Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно составила  –38,2  % при плане 38,2 %;

13. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента составило  –12,7  % при плане 12,7 %;

14. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений составила  – 7,22% при плане 7,22 %.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

2.	Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования направлено  395,8 тыс. рублей.

Источник финансирования      	Оценка расходов	                  фактические расходы

всего	                                                               407,6                                         407,6

в том числе:

бюджет Порецкого района	                            70,9                                              7,90

Республиканский бюджет                              336,7                                           336,7

Чувашской Республики

3.	Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  в приложении № 1 к докладу.

4.	Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого района в 2022 году, и принятый бюджет Порецкого района на 2022-2024 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

-Постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 29.01.2021 №30 "О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности";

- Постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 27.05.2021 № 144 "О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

В соответствии с муниципальной политикой в сфере профилактики правонарушений, на территории Порецкого района осуществляется муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденная постановлением администрации Порецкого района №408 от 26.12.2018. В 2022 г. на данную муниципальную программу было запланировано 407,6 тыс. руб., из них в полном объеме и своевременно освоена вся сумма.

1. В рамках реализации в 2022 году подпрограммы «Профилактика правонарушений в Порецком районе» муниципальной программы было запланировано всего 51,9 рублей, из них все средства освоены в полном объеме, в т.ч.:

1) на мероприятие «Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» было запланировано 20,8 тыс. рублей, освоена вся сумма, к указанному мероприятию относится материальное стимулирование деятельности народных дружинников, а именно денежные выплаты, начисленные по итогам работы дружинников.

2) на мероприятия по предупреждению рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, было запланировано и освоено в полном объеме 9,0 тыс.  рублей (листовая продукция и медали к спортивному мероприятию, направленному на предупреждение рецидивной преступности);

3) на мероприятия по профилактике и предупреждению бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения запланировано 9,0 тыс.рублей, освоено 9,0 тыс. рублей (закуплены листовки и баннер);

4) на мероприятия по информационно – методическому обеспечению профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения было запланировано и освоено 8,0 тыс. рублей (размещена статья в газете «Порецкий вести» и приобретена полиграфическая продукция).

2. В рамках реализации подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике» было запланировано всего 11,0 тыс. рублей, все средства освоены в полном объеме в рамках мероприятия «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики», т.е. закуплены буклеты и плакаты профилактической направленности, поощрены наградами участники спортивных мероприятий и выпускники 11х классов.

3. В рамках реализации подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» было запланировано и освоено в полном объеме 343,4 тыс. рублей, из них 343,4 тыс. рублей на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 8,0 тыс. рублей на мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами, были выпущены награды для поощрения несовершеннолетних граждан, учащихся образовательных учреждений и буклеты.

Общепрограммные расходы составили 0,2 тыс. рублей, и относились к обеспечению деятельности административной комиссии при администрации Порецкого района. К таким расходам относились затраты на канцелярские принадлежности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2022  году в основном  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2023 году.

Муниципальная программа  Порецкого района

«Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы утверждена постановлением администрации Порецкого района  от 30.11.2017 г. № 385.

В состав программы входит 1 подпрограмма:  «Благоустройство дворовых и общественных территорий Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Порецкого района Чувашской Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ. На основе принципов, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, администрациями Порецкого и              Напольновского сельских поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, разработали правила благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальных программ, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом будут предусмотрены и инструменты общественного контроля.

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2018-2022 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий данных муниципальных образований.

Основными задачами Муниципальной программы являются:

-обеспечение формирование единого облика Порецкого и Напольновского сельских поселений;

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий Порецкого и Напольновское сельских поселений;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Порецкого и Напольновского сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики;

-обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Порецкого и Напольновского сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий.

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Муниципальной программы (таблица).

| Цель муниципальной программы | Задачи муниципальной программы | Индикаторы муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2018 — 2022 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий данных муниципальных образований | повышение уровня благоустройства дворовых территорий данных муниципальных образований | количество реализованных на территории Порецкого района Чувашской Республики проектов по благоустройству 1 единица; |
|  | повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий | количество реализованных на территории Порецкого района Чувашской Республики проектов по благоустройству __1__ед.; |
|  | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | количество реализованных на территории Порецкого района Чувашской Республики проектов по благоустройству __1___ед.; |

Показатели мероприятия

В 2022 году была благоустроена 1 общественная территория:

- Благоустройство парка отдыха, расположенного по адресу ул. Ленина в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики (2 этап).

На реализацию мероприятий муниципальной программы было израсходовано 3 048,18 тыс. рублей

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2022  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2023 году.

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства дворовых и общественных территорий.

Муниципальная программа рассчитана на период 2018-2024 годов.

Муниципальная  программа  Порецкого района

« Комплексное  развитие

сельских территорий Порецкого района» на 2020-2025 годы

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» на 2020-2025 годы утверждена постановлением администрации Порецкого района  от 29.04.2020 г. № 137.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей:

повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

сохранение доли сельского населения в общей численности населения.

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;

содействие в повышении уровня занятости населения;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2020 - 2025 годах. Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов.

К целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся:

Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в Порецком районе;

Количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2022  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2023 году.

Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики

«Укрепление общественного здоровья»

Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья» утверждена постановлением администрации Порецкого района от 16.03.2021 № 80.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни;

- улучшение здоровья населения, качества жизни; формирование культуры и ответственного отношения к своему здоровью;

- мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Задачи муниципальной программы:

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

- снижение смертности мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. человек;

- снижение смертности женщин трудоспособного возраста на 100 тыс. человек;

- снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола);

- снижение распространённости потребления  табака.

- Плановые показатели:

- - по ожидаемой продолжительности жизни  достигли уровня  74,1

- -по естественной убыли населения   показатель возрос до  -10,1

- - по смертности мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения  показатель составил 1198,7

- -по смертности женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. населения  достигли показателя 419,0.

Основные результаты, достигнутые в  2022 году.

- В результате сведений о целевых показателях (индикаторах) и выполнении задач в реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» за 2022 год было достигнуто:

- Фактические показатели:

- - по ожидаемой продолжительности жизни  достигли уровня  74,0

- -по естественной убыли населения   показатель возрос до  -26,0

- - по смертности мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения  показатель составил 344,6

- -по смертности женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. населения  достигли показателя 63,5.

- Финансовых средств на обеспечение муниципальной программы не предусмотрено.

II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за 2022 год

В соответствии с утвержденными муниципальными программами Порецкого района  Чувашской Республики предусмотрено достижение 265 целевых индикаторов, в том числе 62 индикаторов целей и 203 индикаторов задач, из которых в полном объеме выполнены 223, или 84,2 процента (приложение 1 к Сводному годовому отчету).

В том числе в разрезе муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Общее количество целевых индикаторов, ед. | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономическое развитие | 20 | 60,0 |
| 2 | Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства | 9 | 100 |
| 3 | Развитие транспортной системы | 9 | 100 |
| 4 | Развитие образования | 34 | 82,4 |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 11 | 81,8 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 12 | 100 |
| 7 | Социальная поддержка граждан | 6 | 100 |
| 8 | Содействие занятости населения | 14 | 78,6 |
| 9 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района | 14 | 57,1 |
| 10 | Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района | 24 | 75 |
| 11 | Укрепление общественного здоровья | 4 | 50 |
| 12 | Управление общественными финансами и муниципальным долгом | 22 | 100 |
| 13 | Развитие потенциала муниципального управления | 20 | 90 |
| 14 | Цифровое общество | 6 | 100 |
| 15 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 16 | 81,3 |
| 16 | Развитие земельных и имущественных отношений | 11 | 100 |
| 17 | Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы | 12 | 100 |
| 18 | Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем | 7 | 85,7 |
| 19 | Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы | 14 | 92,8 |
|  | Всего | 265 | 84,2 |

III. Сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий осуществлялось в соответствии с решением Собрания депутатов Порецкого района от 24 декабря 2020 года № 17/01 «О бюджете Порецкого района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в котором распределение бюджетных ассигнований было сформировано по каждой муниципальной программе Порецкого района. Бюджетные ассигнования были предусмотрены по 18 муниципальным программам.

Общий объем финансирования муниципальных программ Порецкого района за 2022 год составил 427 807,8 тыс. рублей, что составило 93,0% от плановых назначений.

IV. Оценка эффективности муниципальных Программ Порецкого района

Оценка эффективности муниципальных Программ проводилась в соответствии методикой согласно разделу VI. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого района, утвержденного постановлением администрации Порецкого района от 03.09.2021 г. № 227.

Расчет эффективности муниципальных программ Порецкого района приведен в приложении 1 к Сводному отчету.

Неэффективными по итогам 2022 года являются муниципальные программы:

«Экономическое развитие Порецкого района», за 2022 год сравнение среднего значения достижения цели со средним значением достижения задач Программы составляет 18,7% .  Сфера потребительского рынка наиболее пострадала в связи с введением ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, что привело к невыполнению некоторых показателей.

«Развитие культуры», за 2022 год сравнение среднего значения достижения цели со средним значением достижения задач Программы составляет 15,6%. Невыполнение таких показателей, как увеличение числа посещений организаций культуры, прирост посещений музеев, прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, прирост участников клубных формирований связано с  введением ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции.

Общие выводы и рекомендации по итогам реализации

муниципальных программ Порецкого района за 2022 год

Программно-целевой метод планирования бюджетных расходов  требует от ответственных исполнителей муниципальных программ  грамотного подхода к  своевременному внесению изменений в муниципальные программы в соответствие с решениями об изменениях в бюджете района и корректировке целевых индикаторов в зависимости от приоритетности направлений деятельности в ходе реализации программных мероприятий.

Основными причинами внесения изменений в муниципальные программы в 2022 году явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого района Чувашской Республики в 2022 году, и принятый бюджет Порецкого района Чувашской республики на 2022 год. В связи с этим в муниципальные программы вносились изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы, а также в сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

В 2022 году на муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья» финансирование не предусматривалось.  Финансирование производилось по действующим муниципальным программам Порецкого района Чувашской Республики.

На  степень выполнения целевых показателей (индикаторов) и эффективность муниципальных программ повлиял основной фактор:

ответственными исполнителями не отлажена система непрерывного мониторинга выполнения мероприятий и их влияния на достижение целевых значений показателей (индикаторов) с целью корректировки значений.

В целях повышения качества управления  реализацией муниципальных программ предлагается:

- ответственным исполнителям обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы согласно решениям Собраний депутатов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики об изменениях в бюджете Порецкого муниципального округа и корректировку целевых индикаторов и основных мероприятий программ в зависимости от приоритетности направлений деятельности;

- в 2023 году продолжить реализацию муниципальных программ, учитывая приоритетные направления развития Чувашской Республики, и обеспечить выполнение плановых целевых индикаторов (показателей).

Заместитель главы по экономике,

АПК и финансам - начальник

финансового  отдела                                                                                               Т.И.Галахова