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Годовой отчет о ходе реализации и  об оценке эффективности муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» по итогам 2025 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского муниципального округа от 25.05.2023              № 561 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий». 
Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере комплексного развития сельских территорий определены государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696, Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. N 151-р, Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей:

повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики.

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;

содействие в повышении уровня занятости населения;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях.

Муниципальной программа будет реализовываться в 2024 - 2026 годах. Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов.

К целевым показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся:

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;

доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат;

количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях);

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;

количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей годовому отчету.

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения) и изменения приоритетов муниципальной политики в рассматриваемой сфере.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм муниципальной программы: "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения", "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях", "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях".

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения".

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе.

Данное мероприятие направлено на улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях, предусматривающее:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;

предоставление гражданам жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях).

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях".

Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация инициативных проектов.

Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях".

Основное мероприятие 1. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

Данное мероприятие направлено на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами и предусматривает:

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам;

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы)

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и средств внебюджетных источников.

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 - 2026 годах составляют 146085,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 48967,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 62722,6 тыс. рублей;

в 2026 году – 34395,2 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 6203,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 953,7 тыс. рублей;

в 2025 году – 2624,9 тыс. рублей;

в 2026 году – 2624,9 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 83475,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 28803,7 тыс. рублей;

в 2025 году – 35613,4 тыс. рублей;

в 2026 году – 19058,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 49582,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 12386,5 тыс. рублей;

в 2025 году – 24484,1 тыс. рублей;

в 2026 году – 12712,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 6823,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 6823,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 0 тыс. рублей;

           в 2026 году - 0 тыс. рублей
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к настоящему годовому отчету.

Приложение N 1 к годовому отчету
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий", подпрограмм муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий" и их значениях

	N пп
	Целевой показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Плановое значение
	Исполнение
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"

	1.
	Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
	кв. метров
	8,57
	8,57
	100

	2.
	Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат
	%
	4,1
	4,1
	100

	3.
	Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях)
	единиц
	10
	10
	100

	Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

	1.
	Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций
	единиц
	0
	0
	100

	2.
	Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий
	единиц
	1
	1
	100

	3.
	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
	единиц
	70
	70
	100

	Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"

	1.
	Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики
	человек
	1
	1
	100


Приложение N 2 к годовому отчету
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий"

	Статус
	Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия)
	Код бюджетной классификации
	Источники финансирования
	Плановое значение
	Кассовое исполнение
	% исполнения

	
	
	главный распорядитель бюджетных средств
	раздел, подраздел
	целевая статья расходов
	группа (подгруппа) вида расходов
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	"Комплексное развитие сельских территорий"
	х


	х
	х
	х
	всего
	62722,6
	62722,6
	100

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	2624,9
	2624,9
	100

	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	35613,4
	35613,4
	100

	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	24484,1
	24484,1
	100

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма
	"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
	903
	1003


	А6101L5764
	322
	всего
	1039,8
	1039,8
	100

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1014,9
	1014,9
	100

	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	10,2
	10,2
	100

	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	14,6
	14,6
	100

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1
	"Улучшение жилищных условий граждан на селе"
	903


	1003


	А6101L5764
	322
	всего
	1039,8
	1039,8
	100

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1014,9
	1014,9
	100

	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	10,2
	10,2
	100

	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	14,6
	14,6
	100

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма
	"Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
	903
	
	А6204S6571
А62049Д110
	244
	всего
	61682,7
	61682,7
	100

	
	
	
	х
	
	
	федеральный бюджет
	1610,0
	1610,0
	100

	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	35603,2
	35603,2
	100

	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	24469,5
	24469,5
	100

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1
	"Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог"
	903
	х
	А6201S6570
	244
	всего
	61682,7
	61682,7
	100

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1610,0
	1610,0
	100

	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	35603,2
	35603,2
	100

	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	24469,5
	24469,5
	100

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма
	"Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1
	"Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами"
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	местные бюджеты
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0


