Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики за 2022 год.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики за 2022 год подготовлен в соответствии с разделом VII Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Алатыря, утвержденного постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 15  октября 2013 года № 1085 (с изменениями от 15.09.2017), на основе сведений, представленных в отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики ответственными исполнителями муниципальных программ города Алатыря и включает в себя:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ города Алатыря за 2022 год;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальных программ города Алатыря за 2022 год (приложение 1);

- сведения о фактическом финансировании муниципальных программ города Алатыря за счет всех источников финансирования за 2022 год (приложение 2);

- оценка эффективности муниципальных программ города Алатыря за 2022 год (приложение 3).

На территории города Алатыря в 2022 году реализовывалось 20 муниципальных программ из 20 утвержденных.  Реализация 1 программы ведётся с 2018 года, 11- с 2019 года, 7 программ с 2020 года и 1 с 2021 года. 16 муниципальных программ финансировались за счет бюджетных средств. В рамках исполнения 20 муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики в 2022 году к выполнению были запланированы 53 подпрограммы муниципальных программ.

В 2022 году на реализацию муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики за счет всех источников финансирования направлено 997,5 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 67,4 млн. рублей (6,7 % от общего объема), республиканского бюджета Чувашской Республики – 625,01 млн. рублей (62,6 % от общего объема), местного бюджета города Алатыря – 247,7 млн. рублей (25 % от общего объема) и внебюджетных источников – 57,3 млн. рублей (5,7 % от общего объема).

Расходы за счет всех источников на реализацию муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики осуществлены в сумме 938,01 млн. рублей или 94 % от плановых назначений, в том числе: средства федерального бюджета – 67,3 млн. рублей (освоение 99,9 %; доля в общем объеме 7,3 %), республиканского бюджета Чувашской Республики – 582,4 млн. рублей (освоение 93,2 %; доля в общем объеме 62,1 %), местного бюджета города Алатыря – 233,2 млн. рублей (освоение – 94,1 %; доля в общем объеме 25 %) и внебюджетных источников – 52,1 млн. рублей (освоение – 91,9 %; доля в общем объеме 5,6 %).

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ города Алатыря за 2020 год.

1. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 11.03.2020 г. № 169

Программа утверждена постановлением администрации города Алатыря от 11 марта 2020 г.  № 169. В программу были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 16.11.2021года №682.

- Ответственный исполнитель - Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики.

- Участники программы - отраслевые структурные подразделения администрации города Алатыря, муниципальные, бюджетные и автономные учреждения города Алатыря.

Цели муниципальной программы:

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

В 2022 году в городе функционировали две спортивные школы: Автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Физкультурно-спортивный комплекс. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа №1 им. летчика-космонавта А.Г.Николаева».

АОУ ДО «ФСК» и МБОУ «ДЮСШ №1» являются основными структурами в г.Алатыре, занимающиеся развитием детско-юношеского спорта.

- Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

- Сведения об основных результатах реализации подпрограммы за отчетный год

Общая структура физкультурного движения в городе состоит из 7 коллективов физической культуры общеобразовательных школ, 2 коллективов ФК образовательных учреждений среднего профессионального образования, 1 коллектива ФК высшего учебного заведения, учреждений дополнительного образования детей (2 спортивные школы), 12 коллективов физической культуры предприятий, учреждений и организаций.

Ежегодно перед началом года отделом физической культуры и спорта формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий. В 2022 году в г. Алатырь проведено более 80 спортивно-массовых мероприятий. В 2022 году в городе Алатыре были проведены этапы Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2022» и Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2022», в которых приняло участие свыше 1000 алатырцев. В течение года   были проведены традиционные спортивно-массовые мероприятия в рамках городских праздников: День Победы, День Республики, День физкультурника, а также множество спортивных мероприятий, приуроченных Дню города Алатыря. Традиционно массово прошли городские чемпионаты, первенства и турниры по легкой атлетике, мини-футболу, лыжным гонкам, борьбе самбо, плаванию, боксу, баскетболу, волейболу, шашкам, шахматам и другим видам спорта. Всего за год в спортивно-массовых мероприятиях, проводившихся на территории г. Алатыря, приняло участие более 8 тыс. человек.

Все учебно-тренировочные занятия для детей и подростков проводятся на безвозмездной основе. Жителям города разных категорий предоставляются физкультурно-оздоровительные услуги. В течение года ежемесячно проводились общереспубликанские Дни здоровья, во время которых жителям города бесплатно предоставлялись спортивные сооружения, участниками Дней здоровья стало более 12 тыс. человек.

Работу по оздоровлению населения, повышению спортивного мастерства спортсменов проводят 35 штатных работников физической культуры и спорта. Из них 17 - учителя общеобразовательных школ, 4 преподавателя учреждений среднего профессионального образования, 14 работников физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования детей.

В 2022 году город принял активное участие в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательных организациях Чувашской Республики» (ГТО). В проекте участвовали 7 общеобразовательных учреждений города Алатыря Чувашской Республики. Учащиеся и педагоги города принимают активное участие в развитии массового спорта. Традиционно участвуют во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2022», всероссийском Дне бега – «Кросс Наций», эстафета на призы газеты «Алатырские вести» и др. Ежемесячно в образовательных организациях проводятся Дни здоровья и спорта.

За отчетный период учащиеся города (более 1500 чел.) приняли активное участие в республиканском этапе Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».

В 2022 году воспитанники ДЮСШ №1 и ФСК принимали участие, как в республиканских, так и в зональных и всероссийских спортивных мероприятиях.

Членами сборной Чувашской Республики- 24 человека.

В коллективах физической культуры и спорта предприятий, организаций и учреждений города физкультурно-оздоровительной работой охвачено более 2000 человек Планы КФК составляются в соответствии с единым календарным планом городских спортивно – массовых мероприятий. Предприятия города участвуют в городских спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях. Продолжается работа по проведению отраслевых соревнований (среди работников администрации города, работников предприятий жизнеобеспечения города, работников образования, учреждений здравоохранения, культуры).

Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города Алатыря за 2022 год составила 53,4%.

2. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 10.03.2020 г. № 166

Программа утверждена постановлением администрации города Алатыря от 10 марта 2020г.  № 166. В программу были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 05 марта 2021 года № 160.

Ответственный исполнитель - Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря.

Участники - муниципальные образовательные организации города Алатыря.

Цели муниципальной программы - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 393919,2 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 389272,3 тыс. рублей или на 98,82 % от прогнозного объёма.

В 2022 году по муниципальной программе было выполнено:

На 1 января 2022 года 1586 обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях города Алатыря, охвачены бесплатным горячим питанием, что составляет 100 %. На эти цели было выделено 13082,6 тыс. руб., из них 12930,1 тыс. руб. федеральный бюджет, 65,3 тыс. руб., республиканский бюджет, 87,2 тыс. руб. местный бюджет.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5,0 тыс. руб. получили 163 педагога - общеобразовательных организаций города Алатыря.

В 2022 году в рамках Государственной программы «Модернизация школьных систем образования» проведен 2 этап капитального ремонта на сумму 34 863,550 тыс. рублей, из них: 31 731,8 тыс. руб. средства федерального бюджета и 3 131,75 тыс. руб. и республиканского бюджета.

Выполненные следующие работы:

- заменены окна в спортивном зале и на лестничных клетках;

- выровнен и залит пол на пищеблоке, выложен плиткой, стены пищеблока выложены плиткой;

- проведена внутренняя отделка стен и потолков во всех помещениях;

- заменена электропроводка;

- проведен ремонт вентиляции;

- проведены фасадные работы.

3. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 –2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 05.03.2020 г. № 158

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 – 2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 05 марта 2020 года   № 158.

В 2022 году муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утверждённая постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики № 158 от 05 марта 2020 года (далее – муниципальная программа) была изложена в новой редакции.

Ответственный исполнитель – администрация города Алатыря Чувашской Республики.

Участники и соисполнители муниципальной программы:

- Отдел образования и молодёжной политики администрации города Алатыря;

- Правовой отдел администрации города Алатыря;

- Отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ Управления организационно - контрольной и кадровой работы администрации города Алатыря;

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Алатыря;

- МО МВД «Алатырский»;

- Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря;

- Отдел социальной защиты населения г. Алатырь и Алатырского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии;

- КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики;

- Сектор по физической культуре и спорту отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря;

- Отдел специальных программ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Алатыря;

- Отделение лицензионно –разрешительной работы по городу Алатырю отдела Росгвардии по Чувашской Республике;

-  Советы профилактики правонарушений в городе Алатыре;

- Учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Алатыря Чувашской Республики;

- Филиал по Алатырскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике;

- Отдел участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних МО России «Алатырский»;

- Общественная организация «Народная дружина» города Алатыря Чувашской Республики;

- Комиссия по профилактике правонарушений города Алатыря;

- Антинаркотическая комиссия города Алатыря;

- Общественные объединения и организации.

Цели муниципальной программы:

- повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности;

совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества;

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления в городе Алатыре, правоохранительных, контролирующих органов, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 979,64 тыс. р., расходы исполнены в сумме 979,15 тыс. р., из них за счет средств республиканского бюджета 678,4 тыс. р. (исполнено в сумме 677,9 тыс.р.), за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 301,24 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 301,24 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2022 году реализованы 4 подпрограммы.

1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений" направлена на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления города Алатыря, правоохранительных, контролирующих органов, граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка, в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией на территории города Алатыря. На реализацию муниципальной подпрограммы по профилактике правонарушений в 2022 году выделено 241,24 тыс. руб., израсходовано в полном объёме;

2. Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» направлена на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  Запланировано 45,0 тыс. руб., израсходовано в полном объёме;

3. Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» направлена на снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, совершивших преступления. Запланировано 685,8 тыс. руб., исполнено в объёме 685,31 тыс.рублей;

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» направлена на «Общепрограммные расходы», в рамках которого предусматривается реализация мероприятия «Обеспечение деятельности административной комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях» Запланировано 7,6 тыс. руб., израсходовано 7,6 тыс. руб.

4. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Экономическое развитие» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 12.03.2020 г. № 183

В 2022 году постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 16 марта 2022 года № 151 утверждена новая редакция муниципальной программы. Постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 03 октября 2022 года № 671 внесены изменения.

Соисполнители программы - финансовый отдел, отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства, отдел образования и молодежной политики, отдел имущественных и земельных отношений, отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела, Межрайонное Алатырское обособленное подразделение г. Алатырь, Алатырского и Порецкого районов автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (по согласованию), предприятия и индивидуальные предприниматели города Алатыря (по согласованию).

Цели муниципальной программы - обеспечение стабильного экономического и социального развития города Алатыря Чувашской Республики; создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; повышение инновационной активности бизнеса, повышение эффективности муниципального управления.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Алатыря в сфере реализации муниципальной программы, имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Алатыря соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году денежных средств не выделялось.

В рамках данной муниципальной программы в 2021 году реализованы 5 подпрограмм:

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики».

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата в городе Алатыре, привлечения инвесторов и сопровождения инвестиций в экономику города проводились следующие мероприятия:

- рассылка информационных материалов и приглашение к сотрудничеству;

- реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе Алатыре;

- выявление в нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Алатыре, и инициирование процедуры об отмене таких актов или их отдельных положений.

- участие в экономических и инвестиционных форумах, семинарах и конференциях.

В целях развития производственного сектора на территории города Алатыря Чувашской Республики планируется к созданию промышленный парк. Проект находится на стадии планирования, поиска потенциальных резидентов. По предварительным данным территория индустриального парка расположится на земельном участке, расположенном по адресу: г. Алатырь, ул. Гагарина (кад. № 21:03:010170:12). Потенциальным инвестором являлся АО «Алатырский механический завод» с инвестиционным проектом «Производство скоростных трехосных тележек модели 18-6705» (срок реализации проекта – 2021-2023 гг. Стоимость проекта – 173 млн. руб. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 200). В 2022 году полностью погашена задолженность перед всеми бывшими работниками ПАО «АЗНХ» по заработной плате. Имущественный комплекс приобретен новыми собственниками (ООО «Анмар», ООО «КиПиАй Чебоксары Управление активами», Моисеев Сергей Иванович), которые в ближайшее время планируют начало реализации инвестиционного проекта по запуску нового производства - «Организация современного производства  путем глубокой переработки древесины полного цикла» с общим объемом инвестирования 843,5 млн. руб. К 2026 году здесь планируют создать 162 новых рабочих места. В планах организовать работу частного индустриального парка.

В 2021 году в экономику города направлялись инвестиции из бюджетов всех уровней, средства предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, всего 382,3 млн. руб. (АППГ 261,91 млн. рублей – рост на 46 %), из них предприятия вложили 310 млн. рублей (АППГ 213,5 млн. руб. – рост на 45,2%), малое и среднее предпринимательство 48,7 млн. рублей (АППГ 21,01 млн., рост более чем в 2 р.), бюджетные инвестиции 23,6 млн. рублей (АППГ 27,4 млн. – снижение на 13,9%).

За 2022 год работодателями города было сокращено 38 рабочих мест, создано – 279 (большая часть – это рабочие места у индивидуальных предпринимателей в сфере торговли). Это на 37 мест больше, чем в прошлом году (242).

Объем инвестиций на душу населения в 2022 году составил 11958,46 руб.

В ушедшем году продолжилась реализация двух инвестиционных проектов АО «Завод «Электроприбор» по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей и инженерных систем,

1.Строительство с монтажом оборудования корпуса площадью 3240 м2 для механической обработки заготовок из литья для Корпорации «Алмаз-Антей» и изготовления корпусов изделия «Яхонт». Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта - 990 млн рублей. С начала реализации проекта освоено 151,7 млн рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 36, фактически создано с начала реализации - 0. Планируемая средняя заработная плата - 31,2 тыс. рублей. За 2022 год вложений не осуществлялось;

2. Модернизация инженерных систем АО «Завод «Электроприбор» (для повышения экономичности, экологичности, энергосбережения и улучшения условий труда). Разработка проекта по реконструкции очистных сооружений и ввод в эксплуатацию, что позволит исключить попадание вредных веществ в р. Сура и, как следствие, в р. Волга, уменьшить сбросы в 1,3 раза ниже норм ПДК, строительство блочно-модульной котельной, модернизация инженерных систем. Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта - 122 млн рублей. С начала реализации проекта освоено 62,2 млн рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 10, фактически создано с начала реализации - 0.  Планируемая средняя заработная плата - 28,6 тыс. рублей. За 2022 год вложено 44,1 млн. руб.

А также строительству гостиницы на 20 номеров с ориентировочным сроком завершения в 2023 г. Срок реализации проекта - 2020-2023 гг. Стоимость проекта – 160,2 млн рублей. С начала реализации проекта освоено 3,9 млн рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 15, фактически создано с начала реализации - 0.  Планируемая средняя заработная плата – 24,3 тыс. рублей. За 2022 год вложено 3,4 млн. руб.

На стадии оформления патентов и тестирования находится инвестиционный проект АО «Алатырский механический завод» по производству скоростных трехосных тележек модели 18-6705. (срок реализации проекта – 2021-2023 гг. Стоимость проекта – 173 млн. руб. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 200).

В модернизацию производственного комплекса на базе Алатырского комбикормового завода в 2022 году вложений не осуществлялось. Но проект не закрыт, по возможности инвестиции продолжатся в 2023 году.

(ООО «Агрохолдинг «Юрма»). Монтаж двух линий гранулирования комбикорма с линией напыления растительного масла и линией дробления; Монтаж линии ввода мясокостной муки; Реконструкция элеваторного комплекса с монтажом оборудования; Реконструкция железнодорожных путей; Монтаж линии по производству комбикормов для маточной птицы. (С начала реализации проекта освоено 201,6 млн рублей, создано 3 рабочих места. Средняя заработная плата 17,7 тыс. руб.).

В ушедшем году в городе открылось новое швейное производство. Инвестор планирует вложить 3,3 млн. руб. Имеется возможность трудоустроить до 50 чел. ООО «Стиль-ТЭК» активно ищет швей, объемами заказов обеспечено.

Стремительно развивается Алатырский завод растительных масел (ООО «ТПК «Алекс»). Предприятие новое, основано в 2019 году и специализируется на производстве растительного масла, а также подсолнечного жмыха. В 2021 году осуществлен запуск производства, а в 2022 году увеличены производственные мощности. Вложено порядка 9,5 млн. инвестиций, что принесло для города 15 новых рабочих мест. (Средняя заработная плата – 19000,00 руб.). В 2023 году планируется расширение производства, предприятие рассчитывает на государственную поддержку.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре Чувашской Республики».

В рамках подпрограммы в городе проводится День малого и среднего предпринимательства с участием представителей Минэкономразвития ЧР, Республиканского бизнес-инкубатора, АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике». День малого и среднего предпринимательства в г. Алатырь и Алатырском районе Чувашской Республики был проведен 25.03.2022.

26 мая 2022 года состоялся День российского предпринимательства.

23 ноября 2022 года в г. Алатырь состоялось заседание регионального круглого стола «Умный бизнес».

Предпринимателям города оказывались следующие виды поддержки:

- Финансовая: С 2011 года в Алатыре успешно работает Агентство по поддержке   малого и среднего бизнеса. За 2021 год заключено через Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике выдано 66 займов на общую сумму 89,7 млн. рублей (АППГ 53 на 63,8 млн. рублей). В том числе на инвестиции выдано 27 займов на сумму 36,1 млн. руб., что составляет 40,2 % от общей суммы выданных займов (АППГ 10 займов на 36,4 млн. рублей). которые были направлены на приобретение и ремонт помещений (столовая, стоматологическая клиника, цех по производству и продаже полуфабрикатов, магазин розничной торговли), для ведения бизнеса, приобретение коммерческой недвижимости, приобретение оборудования, приобретение автотранспорта.

- Имущественная: В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства разработано постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 15.06.2021 № 377 «О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же физических лиц, применяющих специальный налоговый режим».

Перечень имущества, для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства утвержден постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 01.03.2017 года №173, который разработан в соответствии с положениями Правил, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 21.08.2010 №645, и формой, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 №264. В данный перечень включено 13 объектов недвижимости (в том числе 3 земельных участка), 6 из которых предоставлено в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

- МФЦ: В рамках реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы» в АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Алатыря Чувашской Республики открыты три Окна «Мой бизнес», в которых представлены 112 услуг, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные окна объединяют в себе услуги таких организаций как Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса, Гарантийный Фонд, Республиканский бизнес-инкубатор, Центр поддержки экспорта, Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике, Корпорации МСП и ряда других.

По состоянию на 01.01.2023 года в окнах для бизнеса принято 1223 обращений по различным услугам.

За получением федеральных услуг обратились 1021, за получением республиканских услуг - 4, за получением муниципальных услуг 15, за получением услуг корпорации МСП - 174 и за получением прочих услуг — 9 представителей малого и среднего бизнеса.

Индивидуальные предприниматели чаще всего обращаются за услугами Росреестра -737 обращений, за услугами Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Чувашской Республике - 279 обращений.

Растет количество обращений за регистрацией юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2022 году за получением данной услуги обратились 275 будущих предпринимателей.

- Закупки: В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляют закупки товаров, работ, услуг 30 муниципальных заказчиков города Алатыря.  В соответствии со ст. 30 вышеназванного закона для СМП проведено 17 электронных аукциона.

- Информационная и консультационная: Информация об имеющихся земельных участках, свободных от прав третьих лиц направляется в адрес руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, а также министерств экономики соседних областей и республик. Для целей реализации резидентами инвестиционных проектов на территории города Алатыря Чувашской Республики имеются 12 земельных участков и 38 промышленных площадок. Создан Единый информационный ресурс, включающий сведения о свободных от застройки земельных участках, содержащий информацию о местонахождении, площади и конфигурации земельных участков, предназначенных для строительства жилья и реализации инвестиционных проектов, а также наличии на них инфраструктуры. В настоящее время в Едином информационном ресурсе, расположенном на официальном сайте администрации, содержатся сведения о 21 земельных участках общей площадью 27,99 га.

В рамках государственной социальной помощи на основании социального контракта заключено 13 контрактов, все они направлены на самозанятость, в то время как в прошлом году из 15 заключенных контрактов 2 были заключены по направлению индивидуального предпринимательства (13%) и 13 по самозанятости (87%).

В структуре заключенных контрактов: производство мебели, швейное дело, пассажирские перевозки, автосервис, шиномонтаж, автомойка, заготовка сена, изготовление тортов, парикмахерские услуги, ногтевой сервис.

До сведения предпринимателей города Алатыря чувашской Республики доводятся сведения о существующих мерах поддержки бизнеса. На официальном сайте муниципалитета периодически публикуется информация о проводимых в формате ВКС семинарах, тренингах и пр., а также о приеме заявок на получение субсидий. Специалистами отдела экономики оказываются консультационная и информационная поддержки как лично, так и по телефону. Обращающиеся за поддержкой предприниматели не соответствуют критериям оказания поддержки. Основной причиной является низкий размер средней заработной платы работников по сравнению со среднеотраслевой.

Ведется индивидуальная работа по содействию в оказании поддержки.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» по направлению социального предпринимательства два хозяйствующих субъекта получили гранты на общую сумму 1 млн. руб. (ООО «Алатырское УПП-Темп», ИП Владимирова Виктория Сергеевна), в сфере молодежного предпринимательства получен 1 грант (ИП Ваганов Даниил Андреевич) в размере 0,5 млн. руб.

Также в 2022 году государственной поддержкой в форме грантов воспользовались некоммерческие организации города:

1)	Епархиальный центр «Нечаянная радость» получил 2 млн. руб.;

2)	Центр помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого получил 700 тыс. руб. из регионального бюджета и 3 млн. руб. федеральных средств;

3)	Храму Усекновения главы Иоанна Предтечи оказана социальная помощь в размере 3-х миллионов руб.

Предпринимателями города реализованы проекты по реконструкции торгового дома «Чувашия» (ИП Абубекеров Ю.Ф., дополнительно пристроено 308,52 кв.м., 9,3 млн. руб.), оборудованию салона красоты (ИП Кирюхина Д.Н., 1,9 млн. руб.), автомойки (ИП Мохов Н.) и предприятия общественного питания (ИП Тющин 0,9 млн. руб.).

По состоянию на 01 января 2023 года в городе действует 845 субъектов малого предпринимательства, из них: 126 - малые предприятия (АППГ 121, рост на 4,0 % к АППГ) и 719 индивидуальных предпринимателей (АППГ 786, снижение на 8,5%). Более чем в 2,5 раза возросло число самозанятых граждан – 1686 плательщиков налога на профессиональный доход, (АППГ 679)

Численность работающих на малых и средних предприятиях составила 2181 человек, что ниже показателя соответствующего периода прошлого года на 6,8 % (2340 человека).

Размер среднемесячной заработной платы по предприятиям малого и среднего бизнеса повысился на 3,4% и составил 15500,00 рублей.

В сфере трудовых отношений продолжилась работа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы.

За 2022 год проведено 24 заседания Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при главе администрации города Алатыря. 164 организаций и ИП рассмотрены на 24 заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при главе администрации города Алатыря. Проведено 15 профилактических визитов, которыми охвачено 43 субъекта, 8 материалов направлено в органы надзора и контроля.

Контрольный показатель по снижению неформальной занятости на 2022 год – 648 человек. Численность выявленных работников, с которыми заключены трудовые договоры (начиная с января 2022 г.) – 702 человек.

Процент выполнения контрольного показателя составляет 108,33 %.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики».

Одной из ключевых задач административной реформы является повышение качества и доступности предоставления услуг.

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года №1063-р в 2021 году ликвидировано автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Алатыря Чувашской Республики и создано Межрайонное Алатырское обособленное подразделение г. Алатырь, Алатырского и Порецкого районов автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. На реализацию подпрограммы в 2021 году из местного бюджета были направлены средства в сумме 259,4 тыс. руб., освоено – 259,4 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. В 2022 году финансирование не предусматривалось.

За 2022 год за предоставлением государственных и муниципальных услуг в Межрайонное Алатырское обособленное подразделение г. Алатырь, Алатырского и Порецкого районов автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики подано 12609 обращений, в том числе:

- за предоставлением федеральных услуг – 8906 обращений;

- за предоставлением региональных услуг – 245 обращений;

- за предоставлением муниципальных услуг – 614 обращений,

- прочие – 2844.

Через окна для бизнеса подано 950 обращений, в том числе:

- за предоставлением федеральных услуг – 790 обращений;

- за предоставлением региональных услуг – 1 обращение;

- за предоставлением муниципальных услуг – 17 обращений

- прочие – 2,

- за услугами «Корпорация МСП» - 140 обращений.

Выдано готовых результатов - 11185, через окна для бизнеса – 857.

Проведено 2324 консультации, в окнах для бизнеса – 40.

Оплачено государственной пошлины через АУ «МФЦ» города Алатыря на сумму 2,2 млн. руб., через окна для бизнеса – 0,5 млн. руб.

Среднее время ожидания в очереди составило 53 сек., в окнах для бизнеса – 4 сек. Среднее время обслуживания одного клиента составило 5 мин. 16 сек., в окнах для бизнеса – 5 мин. 36 сек.

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав».

В рамках подпрограммы осуществляется проведение мониторинга розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ от 15.07.2010 г. № 530, по 40 наименованиям на предприятиях розничной торговли. Мониторинг розничных цен на социально значимые товары в 2022 году показал следующую динамику цен (декабрь 2022 г. по отношению к декабрю 2021 г.):

В течение месяца повысились цены на: муку пшеничную на 0,9%, крупу рисовую на 30,3%, макаронные изделия на 20,2%, сахар песок на 13,4%, соль поваренную на 64,4%, воду питьевую столовую на 34,5%, изделия колбасные вареные на 34,1%, колбасы варено-копченые на 18,5%, рыбу мороженую на 0,5 %, рыбу соленую на 1,1%, рыбные консервы на 38 %, хлеб белый на 14,7%, молоко питьевое на 21,3%, творог на 23,3%, кефир на 12 %, сметану на 14,2%, сыр твердый на 25,5%, огурцы свежие на 34,9%, томаты свежие на 25,8%, бананы свежие на 6,7%, виноград свежий на 16,2%, апельсины на 25%, мандарины на 11,9%.

Снижение цен зафиксировано на крупу гречневую на 20,6 %, масло подсолнечное рафинированное на 1%, чай черный байховый на 13,7%, колбасы сырокопченые на 8,9%, свинину на 17%, мясо кур на 4,2 %, рыбу копченую на 2,4%, хлеб черный ржаной, рж.-пшеничный на 20,5%, масло сливочное на 0,9%, перец сладкий свежий на 5,9%, яйцо столовое на 15,1%.

Средняя цена на названные выше продукты снизилась в связи с расширением ассортимента и завозом более дешевой продукции в торговые предприятия. На уровне прошлого года осталась цена на сыр твердый.

В 202 году цены на плодоовощную продукцию сложились следующим образом:

картофель – 24,36 руб. за кг (-37,2%);

капуста белокочанная – 17,24 руб. за кг (-62,5 %);

лук репчатый– 26,10 руб. за кг (-7,9 %);

морковь столовая – 21,77 руб. за кг (-31,4 %);

яблоки – 68,18 руб. за кг (+0,11 %).

На официальном сайте города Алатыря Чувашской Республики размещен реестр организаций потребительского рынка. В актуальном состоянии находится схема размещения нестационарных торговых объектов.

В 2022 году на региональном портале пространственных данных geo.cap.ru внедрен «Интерактивный торговый реестр Чувашской Республики». Данный реестр поддерживается в актуальном состоянии.

В целях развития конкуренции за 2022 год для субъектов малого предпринимательства было проведено 17 электронных аукционов.

В сфере защиты прав потребителей:

организована консультационная поддержка в области защиты прав потребителей;

предоставляется консультационная поддержка организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей;

организована правовая помощь гражданам в сфере защиты прав потребителей;

организовано проведение телефонной «горячей линии» для потребителей;

совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля 15 марта 2022 года в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей состоялся приём граждан города Алатыря и Алатырского района по вопросам защиты прав потребителей;

администрацией города Алатыря совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля, 15.03.2022 г. было проведено заседание «круглого стола» по вопросам защиты прав потребителей, который в текущем году проходил под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги»;

специалистом отдела экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики для студентов Алатырского технологического колледжа 17 марта 2023 г. проведено занятие по теме «Цифровые финансовые услуги»;

специалистом отдела экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики с учащимся МБОУ «СОШ №2» проведен открытый урок на тему «Потребитель. Поведение потребителя» в целях формирования у подрастающего поколения финансовой и потребительской грамотности.

За 2022 год поступило 31 обращение граждан, из них 29 обращений в сфере торговли, 2 - в сфере бытового обслуживания. Все граждане получили консультацию. 23 обратившимся гражданам была оказана помощь в составлении претензии.

Подпрограмма «Совершенствование системы управления экономическим развитием».

Решением Собрания депутатов города Алатыря седьмого созыва от 25 ноября 2020 года № 26/03-7 утверждена Стратегия социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики до 2035 года. Стратегия является базовым документом долгосрочного развития города Алатыря Чувашской Республики, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности города Алатыря Чувашской Республики. В рамках системы стратегического планирования ее дополняют муниципальные программы города Алатыря Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии. Документ обеспечивает преемственность стратегических целей, задач, приоритетов и переход на новый тип экономического развития, разработана как логическое продолжение Стратегии социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов города Алатыря шестого созыва № 83/2/-4 от 22.12.2008 г. и затрагивает все ключевые сферы жизнедеятельности, развитие которых способствует экономическому процветанию общества, социальной стабильности и формируют  достойные условия жизни, соответствующие современным мировым стандартам.

В 2022 году на территории г. Алатырь реализовались мероприятия 22 муниципальных программ, на реализацию которых направлено из федерального бюджета почти 67,3 млн. рублей (99,9% от плана), средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 582,5 млн. рублей (93,2% от плана), местного бюджета – 233,3 млн. рублей (94,1 % от плана).

Средства освоены не в полном объеме в связи с низким освоением средств по следующим муниципальным программам:

Средства освоены не в полном объеме в связи с низким освоением средств по следующим муниципальным программам:

- «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» 67,2%, выделено – 125,5 млн. рублей, освоено – 84,3 млн. рублей. (из бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий программы (Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики) в конце декабря 2022 года были выделены дополнительные денежные средства, в размере 36,5 млн. руб. соответственно данные средства не освоены в связи с недостаточным количеством времени на проведение закупочных процедур);

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 88,1% выделено – 0,5 млн. рублей, освоено – 0,4 млн. рублей. (исполнитель контракта на отлов бродячих животных не успел до завершения года выполнить запланированный объем работ).

Подготовлен прогноз социально-экономического развития г. Алатырь на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Реализуемая в прогнозируемый период экономическая политика направлена на поддержание в городе экономической стабильности, производственного потенциала и уровня занятости населения.

На реализацию подпрограммы в 2022 году средств не выделялось.

5. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Социально-экономическое развитие на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 18.06.2020 № 348

Ответственный исполнитель программы - отдел экономики администрации города Алатыря.

Соисполнители - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ, отдел образования и молодежной политики, отдел имущественных и земельных отношений, отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела.

Цели муниципальной программы – обеспечение стабильного экономического и социального развития города Алатыря Чувашской Республики, создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, повышение инновационной активности бизнеса, обеспечение уровня развития социальной сферы и коммунально-бытового обслуживания населения.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Алатыря в сфере реализации муниципальной программы, имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы не предусмотрены.

На степень достижения поставленных в рамках данной муниципальной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных муниципальных программ города.

Общий срок реализации программы 2020-2025 гг.

Итоги социально-экономического развития города Алатыря за 2021 год свидетельствуют о следующей динамике в экономике и социальной сфере:

Оборот организаций демонстрирует отрицательную динамику к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 10975 млн. рублей или 97,8% к уровню 2021 года (это 4 место среди городов республики);

Также наблюдается снижение отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 3,5 % по сравнению с 2021 годом. Объем сложился в размере 7111 млн. рублей (это 4 место среди городов республики);

Снижение темпов производства связано и с геополитической ситуацией, и с остановкой деятельности молочного завода (группа компаний «Молочное дело-Ивня»), на котором было занято около 600 чел.

Общий оборот общественного питания вырос на 20,1 % и составил 19,4 млн. руб. (это 1 место среди городов республики).

Оборот розничной торговли со второго полугодия 2022 года сменил динамику с положительной на отрицательную и составил 96,1% к 2021 году или 3242,3 млн. руб. (это 3 место среди городов республики).

Доминирующим видом деятельности по-прежнему остается обрабатывающее производство –60,9% в общем объеме.

В 2021 году в экономику города направлялись инвестиции из бюджетов всех уровней, средства предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, всего 382,3 млн. руб. (АППГ 261,91 млн. рублей – рост на 46 %), из них предприятия вложили 310 млн. рублей (АППГ 213,5 млн. руб. – рост на 45,2%), малое и среднее предпринимательство 48,7 млн. рублей (АППГ 21,01 млн., рост более чем в 2 р.), бюджетные инвестиции 23,6 млн. рублей (АППГ 27,4 млн. – снижение на 13,9%).

За 2022 год работодателями города было сокращено 38 рабочих мест, создано – 279 (большая часть – это рабочие места у индивидуальных предпринимателей в сфере торговли). Это на 37 мест больше, чем в прошлом году (242).

В отчетном периоде продолжилась реализация двух инвестиционных проектов АО «Завод «Электроприбор» по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей и инженерных систем:

1.Строительство с монтажом оборудования корпуса площадью 3240 м2 для механической обработки заготовок из литья для Корпорации «Алмаз-Антей» и изготовления корпусов изделия «Яхонт». Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта - 990 млн рублей. С начала реализации проекта освоено 151,7 млн рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 36, фактически создано с начала реализации - 0. Планируемая средняя заработная плата - 31,2 тыс. рублей. За 2022 год вложений не осуществлялось;

2. Модернизация инженерных систем АО «Завод «Электроприбор» (для повышения экономичности, экологичности, энергосбережения и улучшения условий труда). Разработка проекта по реконструкции очистных сооружений и ввод в эксплуатацию, что позволит исключить попадание вредных веществ в р. Сура и, как следствие, в р. Волга, уменьшить сбросы в 1,3 раза ниже норм ПДК, строительство блочно-модульной котельной, модернизация инженерных систем. Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта - 122 млн рублей. С начала реализации проекта освоено 62,2 млн рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 10, фактически создано с начала реализации - 0.  Планируемая средняя заработная плата - 28,6 тыс. рублей. За 2022 год вложено 44,1 млн. руб.

А также строительству гостиницы на 20 номеров с ориентировочным сроком завершения в 2023 г. Срок реализации проекта - 2020-2023 гг. Стоимость проекта – 160,2 млн рублей. С начала реализации проекта освоено 3,9 млн рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 15, фактически создано с начала реализации - 0.  Планируемая средняя заработная плата – 24,3 тыс. рублей. За 2022 год вложено 3,4 млн. руб.

На стадии оформления патентов и тестирования находится инвестиционный проект АО «Алатырский механический завод» по производству скоростных трехосных тележек модели 18-6705. (срок реализации проекта – 2021-2023 гг. Стоимость проекта – 173 млн. руб. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 200).

В модернизацию производственного комплекса на базе Алатырского комбикормового завода в 2022 году вложений не осуществлялось. Но проект не закрыт, по возможности инвестиции продолжатся в 2023 году. (ООО «Агрохолдинг «Юрма»). Монтаж двух линий гранулирования комбикорма с линией напыления растительного масла и линией дробления; Монтаж линии ввода мясокостной муки; Реконструкция элеваторного комплекса с монтажом оборудования; Реконструкция железнодорожных путей; Монтаж линии по производству комбикормов для маточной птицы. (С начала реализации проекта освоено 201,6 млн рублей, создано 3 рабочих места. Средняя заработная плата 17,7 тыс. руб.).

С начала 2022 года муниципалитетом велась работа с инвестором по размещению швейного производства. 21.01.2022 года состоялась встреча с участием главы администрации города Алатыря ЧР, сотрудников муниципалитета, руководителя КУ ЦЗН ЧР Минтруда Чувашии (Отдел по городу Алатырю). Инвестору предложены помещения, осуществлен выезд на объекты. Намечены мероприятия по поиску кадров. 27.01.2022 года состоялась в встреча с участием глав администраций города и района, а также директора Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии. 02.09.2022 г. осуществлен выезд на объект, прием-передача оборудования. 19 сентября 2022 года запущено новое швейное производство, в настоящее время уже создано 9 новых рабочих мест, формирование штата продолжается. Инвестор планирует вложить 3,3 млн. руб. Имеется возможность трудоустроить до 50 чел. ООО «Стиль-ТЭК» активно ищет швей, объемами заказов обеспечено.

Стремительно развивается Алатырский завод растительных масел (ООО «ТПК «Алекс»). Предприятие новое, основано в 2019 году и специализируется на производстве растительного масла, а также подсолнечного жмыха. В 2021 году осуществлен запуск производства, а в 2022 году увеличены производственные мощности. Вложено порядка 9,5 млн. инвестиций, что принесло для города 15 новых рабочих мест. (Средняя заработная плата – 19000,00 руб.). В 2023 году планируется расширение производства, предприятие рассчитывает на государственную поддержку.За 2021 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» составил 50,29 млн. рублей или 89 % к АППГ. Введено 5321 кв.м общей  площади жилья (49 квартир).

По данным Чувашстата просроченная задолженность по заработной плате в городе Алатыре на 1 января 2023 г. выявлена у 2-х организаций в размере 1,4 млн. руб.

(АППГ – 3 организации, 2,3 млн. руб.):

- ООО «Лэкс-Фэшн» г. Алатырь -1,3 млн. руб., общество признано банкротом, ведено конкурсное производство;

- ООО «Сенеко Алатырь» - 144 тыс. руб..

Критично обстоят дела с невыплатой заработной платы группой компаний Молочное дело-Ивня – это 4 юридических лица – порядка 18,5 млн. Информация о задолженности направлена в государственную инспекцию труда в Чувашской Республике и г. Москва. Данным организациям Госинспекцией труда в городе Москве вынесено предостережение.

В 2022 году полностью погашена задолженность перед всеми бывшими работниками ПАО «АЗНХ» по заработной плате.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по данным Чувашстата составила 33378,7 рублей. Однако, не смотря на рост в 113,2% к соответствующему периоду предыдущего года, ее уровень остается самым низким среди городов республики. (Средняя по Чувашии 43120,4 рублей, рост на 14,7%).

Рост заработной платы за 2022 год отмечен на таких предприятиях, как ООО «Алатырское УПП «ТЕМП» (132%), АО «Электроавтомат» (126,8%), АО «Завод «Электроприбор» (123,4%), АО «Завод Элетех» (118%), МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР (114%), ООО «Алатырская бумажная фабрика» и  МУП «АГЭС» (107%), ФКУ ИК-2 (113,3%), МУП «ПОК и ТС» (101,9%), АО «АМЗ» (101,6%).

Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности рабочей силы на 1 января 2023 г. составил 0,94%. Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения на конец отчетного периода составила 159 человек. В городском банке вакансий имеются сведения о наличии 194 вакантных рабочих места, заявленных городскими работодателями. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям 23120 руб.

В  январе-ноябре 2022 г. в городе родилось 174 человека, что на 37 человек меньше (на 17,5%), чем в аналогичном периоде прошлого года. Умерло 524 человека  (на 245 человек меньше (на 31,9%), чем в 2021 году). Естественная убыль составила 350 человек. Число умерших  превысило число родившихся в 3 раза (в целом по республике – в 1,6 раза). Показатель рождаемости в расчете на 1000 человек населения в январе – ноябре 2022 года составил 5,9 (в целом по республике – 8,4), смертности – 17,8 (в целом по республике – 13,1).

В январе-ноябре 2022 г. в город прибыло 554 человека, убыло 663 человека. Наблюдается миграционная убыль 111 человек (за АППГ – убыль 109 человек).

Ход исполнения реализуемых в составе муниципальной программы «Социально-экономическое развитие на 2020-2025 годы» основных мероприятий по состоянию на 01.10.2022 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  |  | Ход исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, основного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Выявление в нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Алатыре, и инициирование процедуры об отмене таких актов или их отдельных положений. | Отдел экономики администрации города Алатыря | 2020 | 2025 | отсутствие нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Алатыре | 27 июля в городе Алатыре проведен обучающий семинар по проведению процедуры ОРВ для сотрудников администраций города Алатыря, Алатырского Порецкого, Шемуршинского и Батыревского районов. В настоящее время на сайте «Народный контроль» размещено и завершено 5 процедуры ОРВ. В соответствии с постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 18 декабря 2015 г. № 1066 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Алатыря Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» ежегодно утверждается план проведения экспертизы НПА. В 2022 году запланировано проведение 2-х экспертиз. 1 экспертиза завершена 06 июня 2022, вторая экспертиза завершена 19.10.2022 г. По выявленным в ходе экспертизы замечаниям исполнителям НПА направлена информация о необходимости внесения изменений в НПА. |
| 1.2 | Участие в экономических и инвестиционных форумах, семинарах и конференциях. | представители администрации города Алатыря, руководители предприятий (по согласованию) | 2020 | 2025 | рост инвестиционной активности потенциальных инвесторов | Профильные отделы муниципалитета принимают участие в ВКС, семинарах и круглых столах, проводимых вышестоящими министерствами и ведомствами. В 2022 году, совместно с АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» в муниципалитетах Чувашии проводится работа по разработке инвестиционного профиля. В настоящее время город Алатырь завершил этапы анкетирования представителей предприятий, бизнес-сообщества и глав муниципалитета. 10 октября 2022 г. проведена стратегическая сессия, на которой присутствовали глава администраций и города, представители администрации, непосредственно отвечающие за работу с инвесторами, значимые представители делового сообщества (руководители отделений общественных объединений предпринимателей, владельцы ключевых предприятий), капитаны бизнеса, представители активной молодежи. Кроме того, после завершения стратегической сессии состоялось посещение ключевых предприятий территории. В результате реализации проекта будут созданы благоприятные условия не только для инвесторов, но и для населения, так как документ является конкретным тактическим планом работы муниципальных образований, в том числе при активном взаимодействии с органами исполнительной власти Чувашской Республики и бизнесом. |
| 1.3 | Создание на территории города Алатыря территории опережающего социально-экономического развития | отдел экономики администрации города Алатыря | 2020 | 2025 | рост инвестиционной активности потенциальных инвесторов | Для стимулирования темпов экономического развития на территории города Алатыря Чувашской Республики в 2020 году планировалась к созданию Территория опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР). В целях привлечения инвесторов и сбора заявок от потенциальных резидентов информация о ТОСЭР направлялась в адрес организаций города, министерства экономики соседних областей и республик, а также в Автономное учреждение Чувашской Республики "Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике" Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики и ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики». В итоге подана одна заявка от потенциального резидента, что является недостаточным. Исх. № 2612 от 23.06.2020 г. заявка на создание на территории моногорода города Алатыря Чувашской Республики территории опережающего социально-экономического развития направлена в адрес Минэкономразвития Чувашии (отметка о получении от 25.06.2020 г.). В настоящее время создание ТОСЭР не предусмотрено. |
| 1.4 | Актуализация инвестиционного паспорта города Алатыря | отдел экономики администрации города Алатыря | 2020 | 2025 | рост инвестиционной активности потенциальных инвесторов | Инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте муниципалитета в разделе «Инвестиции», обновляется ежеквартально. В целях привлечения инвесторов инвестиционные предложения направлялись: в 2021 году – исх. № 09/03-120 от 26.01.2021 г. в адрес руководителей предприятий города и индивидуальных предпринимателей; исх. № 09/03-121 от 26.01.2021 г. в АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минпромэнерго Чувашии; исх. № 09/03-122 от 26.01.2021 г. в ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики»; исх. № 09/03-123 от 26.01.2021 г. в ООО Мясокомбинат «Звениговский»; исх. 09/01-246 от 27.01.2021 г. в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики; исх. № 09/01-261 от 28.01.2021 г. в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики; исх. № 09/02-262 от 28.01.2021 г. в Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области; исх. № № 09/02-263 от 28.01.2021 г. в Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области; исх. № 09/02-264 от 28.01.2021 г. в Министерство экономики Республики Татарстан; исх. № 09/02-265 от 28.01.2021 г. в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия; исх. № 09/02-266 от 28.01.2021 г. в Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл; исх. № 09/01-313 от 01.02.2021 г. в АУ ЧР «Республиканский бизнес инкубатор», Минэкономразвития Чувашской Республики; исх. № 09/02-1270 от 13.04.2021 г. в Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия; исх. № № 09/02-1277 от 13.04.2021 г. в Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики; исх. № 09/02-1221 от 13.04.2021 г. в адрес руководителей предприятий города и индивидуальных предпринимателей; исх. № 09/02-1275 от 13.04.2021 г. в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики; исх. № 09/02-1274 от 13.04.2021 г. в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области; исх. № 09/02-1273 от 13.04.2021 г. Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области; исх. № 09/02-1272 от 13.04.2021 г. в Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан; исх. № 09/02-1271 от 13.04.2021 г. Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл; исх. № 09/02-1268 от 13.04.2021 г. в КУП ЧР «Агро-Инновации»; исх. № 09/02-1267 от 13.04.2021 г. в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики; исх. № 09/03-1982 от 04.06.2021 г. в ООО «Алатырский элеватор»; исх. № 09/02-1983 от 04.06.2021 г. в Союз малых городов Российской Федерации; исх. № 09/03-2287 от 28.06.2021 г. организациям и индивидуальным предпринимателям города Алатыря Чувашской Республики; исх. № 09/02-5247 от 23.11.2021 г., № 09/02-5340 от 29.11.2021 г., № 09/02-5671 от 15.12.2021 г. в АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии»; в 2022 году – исх. № 09/02-1041 от 05.03.2022 г. в АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии»; исх. № 09/02-1784 от 11.04.2022 г. в Союз малых городов Российской Федерации; исх. №№ 09/02-2595 от 31.05.2022 г. в АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минпромэнерго Чувашии; исх. № 09/02-2909 от 16.06.2022 г. в АО "КИП "Мастер"; исх. № 09/02-2909 от 16.06.2022 г. в АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"; исх. № 09/02-2909 от 16.06.2022 г. в ООО "УК "Алабуга-2. Нефтехимия"; исх. № 09/02-2909 от 16.06.2022 г. в ООО "Индустриальный парк "М-7"; исх. № 09/02-3140 от 29.06.2022 г. в ООО «САИФ», ООО «Союзмолпрод»; № 09/02-5171 от 24.10.2022 г. в ООО «Интернет Решения» (Ozon) и исх. № 09/02-5170 от 24.10.2022 г. в Wildberries направлена информация о свободных площадках. |
| 1.5 | Модернизация и техническое перевооружение, АО «Завод «Электроприбор» | АО «Завод «Электроприбор» | 2020 | 2024 | строительство с монтажом оборудования корпуса площадью 3240 м2, расширение перечня выпускаемой продукции, модернизация инженерных систем, повышение экономичности, экологичности, энергосбережения и улучшения условий труда, исключение попадания вредных веществ в р. Сура, новые рабочие места | С начала реализации проекта освоено 213,9 млн рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 46, фактически создано с начала реализации - 0. Планируемая средняя заработная плата – 29,9 тыс. рублей. В 2022 году вложено 44,1 млн. руб. |
| 1.6 | Модернизация производства бумаги и картона, ООО «Алатырская бумажная фабрика» | ООО «Алатырская бумажная фабрика» | 2010 | 2020 | повышение качества выпускаемой продукции, оптимизация производственных процессов, сознание рабочих мест | С начала реализации проекта освоено 170,6 млн рублей, создано с начала реализации - 5. Средняя заработная плата 22,3 тыс. рублей. Проект закрыт. |
| 1.7 | Модернизация производственного комплекса на базе Алатырского комбикормового завода, ООО «Агрохолдинг «Юрма» | ООО «Агрохолдинг «Юрма» | 2019 | 2022 | монтаж двух линий гранулирования комбикорма с линией напыления растительного масла и линией дробления; монтаж линии ввода мясокостной муки; реконструкция элеваторного комплекса с монтажом оборудования; реконструкция железнодорожных путей; монтаж линии по производству комбикормов для маточной птицы, сознание рабочих мест | С начала реализации проекта освоено 201,6 млн рублей, создано 3 рабочих места. Средняя заработная плата 17,7 тыс. руб. В 2021 году вложений не осуществлялось – проект приостановлен в связи с процедурой реорганизации. В 2022 году планировалось освоить 90 млн. (создание рабочих мест в 2022 году не предусмотрено). В связи с геополитической обстановкой реализация перенесена на 2023 год. |
| 1.8 | Обновление основных фондов, АО «Алатырский механический завод» | АО «Алатырский механический завод» | 2020 | 2020 | обновление основных фондов | С начала реализации проекта освоено 47,8 млн рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 6, фактически создано с начала реализации – 6. Средняя заработная плата – 31,4 тыс. рублей. Проект закрыт. |
| 1.9 | Организация производства сендвич панелей с наполнителем PIR непрерывным способом, ООО "Фирма трейд" | ООО "Фирма трейд" | 2022 | 2024 | расширение перечня выпускаемой продукции, новые рабочие места | Проект не реализован. Планировалась замена проекта. В начале 2022 года 44 чел. находилось в простое. В связи со спадом заказов предприятие ищет пути выхода. Администрацией города Алатыря Чувашской Республики исх. № 09/03-2290 от 12.05.2022 г. направлена информация о федеральных и региональных мерах государственной поддержки. Исх. № 09/02-2595 от 31.05.2022 г. информация направлена в АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минпромэнерго Чувашии. Исх. № 09/01-3483 от 14.07.2022 г. в Минпромэнерго Чувашии направлена информация о необходимости в господдержке. Исх. № 09/03-4974 от 13.10.2022 г. направлена информация о сервисе импортозамещения и мерах поддержки. Исх. № 09/02-5432 от 10.11.2022 г. в АУ «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности ЧР», исх. № 09/01-5434 от 10.11.2022 в Минэкономразвития Чувашии направлено письмо об оказании содействия в поиске заказов. С декабря на предприятии планируется ввести неполный рабочий день. |
| 1.10 | Строительство гостиницы на 20 мест, АО «Завод «Электроприбор» | АО «Завод «Электроприбор» | 2020 | 2023 | строительство гостиницы, развитие сферы туризма и услуг, новые рабочие места | С начала реализации проекта освоено 3,9 млн рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 15, фактически создано с начала реализации - 0. Планируемая средняя заработная плата – 24,3 тыс. рублей. За 2022 год вложено 3,4 млн. руб.. |
| 2.1 | Развитие конкуренции за счет обеспечения в сети Интернет равного доступа всем заинтересованным лицам к информации о торгах по объектам, находящимся в муниципальной собственности, и ограниченным ресурсам | Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела | 2020 | 2025 | развитие конкуренции, равный доступ всех заинтересованных лиц к информации о торгах по объектам, находящимся в муниципальной собственности, и ограниченным ресурсам | Извещения о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности, на право заключения договоров аренды публикуется на официальном сайте муниципалитета в разделе «Объявления», на сайте new.torgi.gov.ru и в периодическом печатном издании «Бюллетень города Алатыря Чувашской Республики». |
| 3.1 | Реконструкция стадиона "Труд" по ул. Гончарова в г. Алатырь Чувашской Республики | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2021 | 2022 | развитие физической культуры и спорта | В 2022 году выделены средства республиканского бюджета Чувашской Республики на проектно-изыскательские работы в сумме 4,6 млн. рублей. 24.03.2022 КУ «Республиканская Служба единого заказчика» заключен государственный контракт с ООО «Чеб-Проект» на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной докумен-тации на реконструкцию стадиона. Цена контракта 4 530,54 тыс. рублей. Срок выполнения работ по кон-тракту: с даты заключения контракта по 30.11.2022. 23.09.2022 контракт расторгнут на основании реше-ния об одностороннем отказе от исполнения кон-тракта в связи с ненадлежащим исполнением под-рядчиком своих обязательств. Повторное размеще-ние документации на определение подрядчика изго-товления ПСД не производилось. В соответствии с письмом КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии от 28.10.2022 г. № 01-06/3856 согласно п. 11 техниче-ского задания по объекту «Реконструкция стадиона «Труд» города Алатырь» строительство трибун предусмотрено в количестве не менее 5000 мест. При этом согласно п. 9.1 СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения» расстояния от границы жилой застройки до открытых физкультурно-оздоровительных сооружений откры-того типа должны составлять со стационарными три-бунами вместимостью свыше 500 мест не менее 300 м при фактическом расстоянии 100 м. В связи с чем в письме также обозначено, что в це-лях заключения контракта на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Труд» города Алатыря необходимо уменьшение количества посадочных мест на трибуне до 490. Согласно письму от 07.11.2022 г. № 02/01-5357 ад-министрацией города Алатыря Чувашской Республи-ки обозначена необходимость проектирования ре-конструкции стадиона «Труд» города Алатыря вме-стимостью не менее 3000 мест. В связи с размещением посадочных мест на стадионе свыше 490 мест проведение реконструкции стадиона «Труд» города Алатырь в соответствии с действую-щими строительными нормами и правилами не пред-ставляется возможным. На основании чего админи-страции г. Алатырь рекомендовано провести капи-тальный ремонт стадиона «Труд» г. Алатырь. |
| 3.2 | Капитальный ремонт павильона-раздевальни на стадионе "Спутник" по ул. III Интернационала в г. Алатырь Чувашской Республики | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2020 | 2020 | развитие физической культуры и спорта | Министерством физической культуры и спорта Чу-вашской Республики (далее – Минспорт Чувашии) с 25.10.2021 г. по 10.12.2021 г. проведен конкурсный отбор проектов по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта. По итогам конкурсного отбора объект: «капитальный ремонт здания павильона раздевалки на стадионе «Спутник» МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1 имени летчика-космонавта А.Г. Николаева» г. Ала-тырь Чувашской Республики прошел конкурсный от-бор. Стоимость по положительному заключению со-ставляет 16 195,56 тыс. рублей. При формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на 2023 год предложений на выделение средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в Минфин Чувашии не направлялись. Администрацией г. Алатырь представлено письмо (от 30.06.2022 г. №06/01-3173) об отказе в проведении капитального ремонта и необходимости проведения реконструкции стадиона «Спутник». Так же сообщаем, что заявки на реконструкцию стадиона «Спутник» при отборе проектов по со-зданию и (или) развитию объектов спорта на 2023 год от администрации г. Алатырь не поступало. По информации администрации г. Алатыря заявка на капитальный ремонт павильона-раздевальни стадио-на «Спутник» МБОУ ДО «ДЮСШ №1 им. Летчика-космонавта А.Г. Николаева» прошла конкурсный от-бор проектов по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта. Стоимость капитального ремонта по проектно-сметной докумен-тации павильона-раздевальни определена уровнем цен 3 квартала 2019 года и составляет 16,195 млн. рублей. Цены на материалы и строительно-монтажные работы изменились. В настоящее время средства на проведение ремонтных работ и изготов-ление новой проектно-сметной документации в бюд-жете города Алатыря не предусмотрены. В настоящее время стадион «Спутник» передан на праве постоянного бессрочного пользования в Му-ниципальное бюджетное общеобразовательное учре-ждение «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики в связи с отсутствием у шко-лы собственного стадиона. Совместно с руковод-ством республики и госкорпорацией ВЭБ.РФ ведется работа по формированию пакета документов на по-лучение государственной поддержки на строитель-ство школьных открытых плоскостных физкультур-но-спортивных сооружений на школьном стадионе. В настоящее время доля граждан, систематически занимающихся спортом составляет 48,9%. |
| 3.3 | Капитальный ремонт здания МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа №1" в г. Алатырь Чувашской Республики | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2020 | 2020 | развитие физической культуры и спорта | Подготовлен технический отчет. В местном бюджете отсутствуют денежные средства на разработку ПСД. |
| 3.4 | Капитальный ремонт металлоконструкций здания АУ ДОД "Физкультурно-спортивный комплекс" в г. Алатырь Чувашской Республики | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2020 | 2020 | развитие физической культуры и спорта | Проект реализован. Ежегодно бассейн посещают 29440 человек. После проведения капитального ре-монта плавательного бассейна и его открытия, воз-обновился тренировочный процесс на воде, а также возобновились работы абонементных групп |
| 3.5 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Стрелецкая | Отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 2022 | 2022 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | В местном бюджете отсутствуют денежные средства на разработку ПСД. |
| 3.6 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Кирова | Отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 2023 | 2024 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | Проведение работ планируется в 2024-2025 годах. Отсутствуют денежные средства на разработку ПСД |
| 3.7 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Герцена | Отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 2025 | 2025 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | В 2025 году в местном бюджете запланированы денежные средства на реконструкцию автодорог. Конкретизация адреса и протяженности будет осуществлена при уточнении бюджета ближе к наступлению отчетного срока. |
| 3.8 | Строительство подъездных путей к индустриальному парку (участок по ул. 40 лет Победы – 1 этап) | Отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 2021 | 2022 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | Вместо строительства проводятся работы по ремонту дорожного покрытия в рамках МП «Развитие транспортной системы на 2014-2025 годы». Срок реализации 2022-2023 гг. В 2022 году уложен первый слой из черного щебня. В 2023 году планируется укладка основного слоя с покрытием из асфальто-бетона. |
| 3.9 | Строительство подъездных путей к индустриальному парку (участок по ул. Южная – 4 этап) | Отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 2020 | 2022 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | Работы выполнены. Ввод в эксплуатацию осуществлен 27.12.2022 г. 13.01.2023 г. поставлен на кадастровый учет. Зарегистрировано право собственности. |
| 3.10 | Реконструкция станции водоподготовки и расширение системы водоснабжения в г. Алатырь Чувашской Республики | Отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 2022 | 2022 | обеспечение населения города качественной питьевой водой | В бюджете города Алатыря Чувашской Республике средства на выполнение данных работ на 2022 год не предусмотрены. В настоящее время реализуется процедура передачи имущества МУП «Водоканал» города Алатыря ЧР по концессионному соглашению. Завершена инвентаризация объектов. При взаимодействии с АО «Водоканал» ведется работа по уточнению параметров оборудования для формирования технических заданий на разработку ПСД к разработанным первоочередным мероприятиям по модернизации, реконструкции и строительству объектов водоснабжения и водоотведения города Алатыря. Предоставлен акт технического обследования централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Алатыря Чувашской Республики и пакет документов для выполнения работ по передаче объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению. |
| 3.11 | Реализация мероприятий по предотвращению заиливания ковшового водозабора на р. Сура в г. Алатырь Чувашской Республики в рамках Регионального проекта "Оздоровление Волга" | Отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 2020 | 2022 | предотвращение заиливания ковшового водозабора на р. Сура | Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики проведены работы по расчистке русла реки Сура в районе ковшового водозабора г. Алатырь. Стоимость проекта более 20 млн. руб. После проведения работ зафиксировано повышение уровня планки воды. Кроме того, в 2023–2025 гг. запланированы геологоразведочные работы с целью поиска защищенных от загрязнения подземных резервных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Алатыря. |
| 3.12 | Ремонтные работы объекта культурного наследия регионального (республиканского) значения "Двухэтажное деревянное здание бывшего городского училища", 1911 г. МБУК "Алатырский краеведческий музей" Чувашская Республика, г.Алатырь, ул. Комсомола, д.47. В рамках программы "100-летие Чувашской автономной области" | Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела | 2019 | 2020 | восстановление здания бывшего городского училища | Реставрация объекта завершена в 2020 году. Планируется приобретение музейного оборудования для создания «Музея русской провинции» (60 млн. руб.). Заявка подана в Минкультуры Чувашии. |
| 3.13 | Завершение ремонтных работ объекта культурного наследия регионального (республиканского) значения "Двухэтажное деревянное здание бывшего городского училища", 1911 г. МБУК "Алатырский краеведческий музей" . Чувашская Республика, г.Алатырь, ул. Комсомола, д.47. В рамках регионального проекта "Культурная среда" | Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела | 2020 | 2020 | восстановление здания бывшего городского училища | Реставрация объекта завершена в 2020 году. Планируется приобретение музейного оборудования для создания «Музея русской провинции» (60 млн. руб.). Заявка подана в Минкультуры Чувашии. |
| 3.14 | Ремонт фасада МБУДО «Алатырская детская школа искусств» | Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела | 2019 | 2020 | ремонт фасада | Ремонт фасада завершен в 2019 году – 1,8 млн. руб. (замена окон, водостоков, штукатурки). Внутренние работы завершены в 2020 году. По государственной программе Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» проведен комплексный ремонт в Алатырской детской школе искусств, на который направлено 9,5 млн.руб., из них средства республиканского бюджета 8,6 млн. руб., местного- 0,9 млн. руб. Обновлен Большой концертный зал школы для проведения различных концертов, конкурсов, конференций, приобретены новые кресла. В рамках реализации масштабного социального проекта Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийский виртуальный концертный зал» и Регионального проекта «Цифровая культура» в Большом зале школы искусств создан виртуальный концертный зал, в котором в режиме реального времени ведутся трансляции из концертного зала Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. |
| 3.15 | Ремонт здания МБУК "Алатырская централизованная библиотечная система" Центральная городская библиотека в рамках Регионального проекта "Культурная среда" | Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела | 2020 | 2020 | сохранение печатных изданий для общественного использования, творческого развития, предоставление условий для общения между людьми различных поколений. | Работы были проведены в III кв. 2020 года. На укрепление материально-технической базы Алатырской централизованной библиотечной системы в 2020 году направлены средства в размере 1 млн. 149 тысяч руб.,местного – 149,42 тыс. руб. Закуплены книг для пополнения книжного фонда на сумму 600 тысяч руб. Выполнен ремонт помещений центральной городской библиотеки549 тысяч рублей(Установлены оконные блоки из ПВХ профилей в количестве 12 штук. Заменен дверной блок входной двери со стороны Дворца культуры. Произведена частичная замена покрытия из линолеума). |
| 3.16 | Ремонт здания МАУ "Алатырский городской Дворец культуры в рамках Регионального проекта "Культурная среда" | Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела | 2020 | 2022 | культурно-массовое просвещение граждан | Приступить к выполнению работ по капитальному ремонту здания Дворца культуры в 2021 г. не представлялось возможным в связи с отсутствием средств местного бюджета на разработку проектно -сметной документации. Необходимая сумма средств 3,077 млн. руб. Бюджетная заявка на выделении необходимых средств отделом культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела направлена в финансовый отдел в августе 2021 г. На 2022 год средств в бюджете не предусмотрено. При уточнении бюджета на 2022 год в ноябре текущего года планируется выделение 980 тыс. руб. на разработку ПСД на капитальный ремонт кровли и фасада. Подана бюджетная заявка на выделение средств из местного бюджета на 2023 год на разработку проектно -сметной документации на внутренний капитальный ремонт. |
| 3.17 | Ремонт кровли здания, по адресу Первомайская 76 А литера "Б" МБУДО "Алатырская детская школа искусств» в рамках Регионального проекта "Культурная среда" | Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела | 2023 | 2023 | развитие и реализация творческого потенциала | Рассматривается вопрос об исключении из комплексной программы в связи нецелесообразностью, в связи с тем, что учебный процесс перенесен в основное здание после ремонта. |
| 3.18 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50% и выше МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2021 | 2022 | оказание образовательных услуг | В августе 2022 года завершен 2-ой этап ремонтных работ. В Минобразования Чувашии подан пакет документов на проведение 3-го этапа ремонтных работ. |
| 3.19 | Капитальное строительство (реконструкция) зданий муниципальных общеобразовательных организаций МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени Героя Советского Союза П.Г. Макарова» | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2021 | 2022 | оказание образовательных услуг | Составлен сводно-сметный расчет стоимости на капитальный ремонт здания литера А3 на сумму 101 642,90 тыс. руб., получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости (№ 21-1-1-2-018141-2022 от 28.03.2022). В Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики направлена заявка на включение объекта в программу по модернизации школьных систем образования в рамках государственной про-граммы РФ «Развитие образования» (№ 06/01-1436 от 28.03.2022). Выполнение ремонтных работ запланировано на январь 2023 г. Что касается литеров А, А1, по результатам обследования технического состояния строительных конструкций объекта, проведенного ООО «Теплоэффект» (технический отчет от 23 мая 2022 г.) литеры А, А1 находятся в аварийном состоянии. Для функционирования здания требуется: - полный демонтаж (снос) или полная замена строи-тельных конструкций части зданий литера А и А1; - возведение нового корпуса школы взамен демонтируемых частей здания (литера А, А1) в соответствии с заданием на проектирование. На разработку проектно-сметной документации «Строительство корпуса здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 имени Героя Советского Союза П.Г. Макарова» города Ала-тыря Чувашской Республики» (литера А, А1) необходимо выделение средств в размере 8883377,50 рублей. Направлен пакет документов в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (№ 06/01-3565 от 19.07.2022 г.) и Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (№ 06/01-3566 от 19.07.2022 г.) для рассмотрения на Совете по инвестиционной политике и выделения республиканских средств на разработку ПСД строительства корпуса здания школы. |
| 3.20 | Капитальное строительство (реконструкция) зданий муниципальных общеобразовательных организаций МБДОУ «Детский сад № 1 "Теремок"» | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2021 | 2023 | оказание образовательных услуг | Согласно техническому заключению по результатам технического обследования здания детского сада №1 «Теремок» здание пригодно для дальнейшей безопасной эксплуатации только при выполнении демонтажа пристроев спальных помещений №1 и №2 при обязательном проведении реконструкции здания, проведенной на основании разработанной проектно-сметной документации, с выполнением ряда работ. На данный момент из-за имеющихся повреждений конструкций пристроев спальных помещений № 1 и № 2 вход в эти помещения закрыт. Для дальнейшей работы необходимы денежные средства на составле-ние ПСД. Средства на изготовление проектно-сметной документации в бюджете г. Алатыря не предусмотрены. Ориентировочная сумма на разра-ботку ПСД – 4 200, 00 тыс. рублей. |
| 3.21 | Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций МБДОУ "Детский сад №8 "Звездочка" | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2020 | 2020 | оказание услуг дошкольного образования | Капитальный ремонт здания детского сада завершен в 2021 году. |
| 3.22 | Капитальный ремонт ДОЛ "Янтарный" | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2020 | 2020 | организация летнего оздоровительного отдыха детей | Администрации г. Алатыря выданы ДОЛ «Янтарный» АОУ ДО «ФСК» указания и предписания территори-ального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля, свя-занные с условиями организации оздоровления де-тей, устранены собственными силами за счет средств местного бюджета. В 2020–2021 году проведен косметический ремонт в помещениях спальных корпусов и столовой, произ-ведена частичная замена наружной сети водоснабже-ния, ремонт освещения, частичная замена окон. Имеющаяся проектно-сметная документация на се-годня не актуальна. С учетом комплексного подхода к ремонту детского оздоровительного лагеря необходимо разработать новую проектно-сметную документацию. Администрация г. Алатыря обращалась в Минобра-зования Чувашии (№ 06/03-65 от 14 января 2021 г.) с просьбой о выделении денежных средств на разработку новой проектно-сметной документа-ции на сумму. Ориентировочная сумма на разработку ПСД – 7 500, 00 тыс. рублей. В настоящее время средства на проведение ремонт-ных работ и изготовление проектно-сметной доку-ментации в бюджете города Алатыря не предусмот-рены. В настоящее время лагерь функционирует. За период летней оздоровительной компании период 2022 года в ДОЛ «Янтарный» отдохнуло 607 чел. За счет средств местного бюджета проведен косметический ремонт помещений, замена окон и дверей на сумму 1,2 млн. руб. Доля людей, систематически занимающихся спортом составляет 48,9%. |
| 3.23 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций МБОУ «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова"(кровля) | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2020 | 2020 | оказание образовательных услуг | Капитальный ремонт кровли здания школы завершен в 2020 году. |
| 3.24 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50% и выше МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза А.М. Осипова» | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2020 | 2020 | оказание образовательных услуг | Капитальный ремонт здания школы завершен в 2020 году. |
| 3.25 | Строительство станции переработки мусора с рекультивацией полигона твердых бытовых отходов | Отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 2022 | 2025 | восстановление продуктивности восстанавливаемых территорий, улучшение окружающей среды | В 2024 году планируется рекультивация полигона твердых-бытовых отходов. С этого момента мусор будет вывозиться на новую Батыревскую мусоросортировочную станцию и полигон твердых бытовых отходов. 16 октября 2022 года производилось лазерное ска-нирование. Данные работы выполнялись россий-ским экологическим оператором для построения 3D- модели и определения остаточной вместимо-сти полигона. Проведенный замер объемов разме-щённых отходов на полигоне ТБО города Алатыря составил 260 834,11 кубических метров (фактиче-ский лимит на размещение отходов составляет 1 000 000 кубических метров). Полный отчет о про-ведении маркшейдерских работ будет предостав-лен в первом квартале 2023 года. В целях реализации комплексной программы со-циально-экономического развития Чувашской Рес-публики на 2020-2025 годы, были запланиро-ваны мероприятия по строительству станции пере-работки мусора с рекультивацией полигона твер-дых бытовых отходов на 2023 – 2024 годы о реали-зации данной программы будет рассматривать Ми-нистерство природных ресурсов и экологии Чу-вашской Республики |
| 3.26 | Модернизация тепловой сети "Центр" и мкр. «Стрелка» | Отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 2021 | 2022 | предоставление услуг теплоснабжения населению и организациям | Разработан план мероприятий по модернизации му-ниципального теплового хозяйства, включая замену тепловых сетей, которым предусмотрена в 2021-2023 годах модернизация тепловых сетей мкр. «Стрелка», «Центр» с устройством блочно-модульных котельных. Разработка ПСД завершена, пройдена государственная экспертиза в части про-верки достоверности сметной стоимости на 1,2 млрд. рублей. Начало строительства запланировано на ап-рель 2023 года после окончания отопительного сезона. |
| 3.27 | Модернизация оборудования котельной №12 | Отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 2020 | 2022 | предоставление услуг теплоснабжения населению и организациям | В местном бюджете отсутствуют денежные средства на разработку ПСД. |
| 3.28 | Модернизация оборудования котельной №7 | Отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 2020 | 2022 | предоставление услуг теплоснабжения населению и организациям | В местном бюджете отсутствуют денежные средства на разработку ПСД. |
| 3.29 | Модернизация оборудования котельной №3 | Отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 2020 | 2022 | предоставление услуг теплоснабжения населению и организациям | В местном бюджете отсутствуют денежные средства на разработку ПСД. |
| 3.30 | Строительство поликлиник, амбулаторий, ОВОП | БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии | 2021 | 2021 | Доступность получения медицинских услуг, укрепление общественного здоровья, увеличение продолжительности жизни | Более 41 млн. рублей было выделено в 2021 году из средств республиканского бюджета на проведение капитального ремонта БУ ЦРБ «Алатырского района». На данные средства были проведены работы по капитальному ремонту помещений под размещение компьютерного томографа, помещений терапевтического корпуса, наружных стен и входных групп хирургического корпуса. В 2021 году поступило медицинское оборудование на сумму 66,98 млн. руб., из них 58,09 млн. – компьютерный томограф. |

6. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 19.03.2019 № 174.

В 2022 году изменения в программу вносились постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 14.03.2022 № 126 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 19.03.2019 г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 19.08.2022 г. № 548 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утверждённую постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 19.03.2019 г. №174» .

Ответственный исполнитель – отдел земельных и имущественных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Участники - структурные подразделения администрации города Алатыря Чувашской Республики; муниципальные учреждения города Алатыря Чувашской Республики; муниципальные унитарные предприятия города Алатыря Чувашской Республики (по согласованию).

Цели муниципальной программы - повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Алатыря Чувашской Республики; оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики; обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики города Алатыря Чувашской Республики.

Задачи муниципальной программы - формирование и определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики; создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом города Алатыря Чувашской Республики; повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение гарантий соблюдения прав участников земельных отношений; создание единой системы учета муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики; повышение эффективности использования, обеспечение учета и мониторинга использования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Алатыря Чувашской Республики; осуществление приватизации и реорганизации муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики; оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет местного бюджета города Алатыря и внебюджетных источников предусмотрено 3220,6 тыс.  рублей, расходы исполнены в сумме 2905,1 тыс. рублей, что составляет 90,2 % от прогнозного объема.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2022 году реализованы 2 подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом»; «Формирование эффективного государственного сектора экономики».

Программа «Развитие земельных и имущественных отношений» направлена на повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Алатыря; оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Алатыря.

Отделом имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря на постоянной основе ведется работа по наполнению Реестра муниципального имущества в целях приведения учета муниципального имущества в соответствие с требованиями законодательства и в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н. Уровень актуализации реестра муниципального имущества города Алатыря от запланированных  100 % составил 100%. В отчётном периоде производились закупки для муниципальных нужд, основные из них:

- на оказание услуг по оценке муниципального имущества и земельных участков - 35 договоров на сумму 143,5 тыс. руб.

- на выполнение землеустроительных работ – 13 договоров на сумму 1037,7 тыс. руб.

- на выполнение работ по изготовлению технических планов, актов технического обследования объектов и справок о принадлежности объектов – 26 договоров на сумму 128,1 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2023 года в местный бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Алатыря поступило                  29 579, 56 тыс. рублей,

Из которых:

– от аренды земельных участков, 6 845,08 тыс. руб.,

– от продажи земельных участков 4 422,61 тыс.руб.,

– от предоставления по договору найма муниципального жилья и от права на установку нестационарных торговых объектов  – 1393,31 тыс. рублей.

– от аренды имущества – 2 379,055 тыс. руб.,

– от реализации имущества –  14539,494 тыс.  руб.

Неналоговые поступления в бюджет города Алатыря составили:

– от аренды муниципального имущества за 2022 год поступило 2 379,055 тыс. руб., что составляет 100,06 % исполнения планового задания на год;

– от реализации муниципального имущества за 2022 год поступило 14539,494 тыс. рублей, что составляет 100,02 %  исполнения планового задания на год;

– от аренды земельных участков за 2022 год поступило 6 845,08 тыс. рублей, что составляет 104,2 % от плана.

– от продажи земельных участков поступило 4 422,61 тыс. рублей, что составляет 103,26 % исполнения планового задания на год.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Алатыря на 2022 год утвержден Решением Собрания депутатов города Алатыря седьмого созыва  от «16» декабря 2021 г. № 48/16-7  «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики на 2022 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2023-2024 годы» (с изменениями и дополнениями). В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества в 2022 году подлежали приватизации 8 объектов муниципальной собственности. В 2022 году проведено 13 торговых процедур по 6 объектам недвижимости. Приватизировано 4 объекта недвижимого имущества  на сумму  20,723 млн. рублей, из которых сумма в размере 6, 209 млн. руб. возвращена покупателю по решению Алатырского районного суда № 2-873/2022 от 08.12.2022 г.

Кроме того, от продажи жилого помещения с рассрочкой платежа в бюджет города Алатыря поступила сумма в размере 81,161 тыс. руб.

Заключение договоров аренды муниципального имущества проводится по результатам проведения открытых аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев, установленных статьями 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в порядке, определенном Приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды …», а также на основании постановлений администрации города Алатыря.

Информация по земельным участкам, предоставленным с аукциона:

- за отчётный период предоставлено в аренду 6 земельных участков общей площадью 2 716 кв.м. с годовой арендной платой 200 620 рублей;

- за отчётный период продано 4 земельных участка общей площадью 3848 кв. м. на сумму 1 521 700 рублей.

В соответствии с положениями Земельного кодекса РФ гражданам под объектами индивидуального жилищного строительства, а также капитальными гаражами в собственность за плату за 2022 год предоставлено 47 земельных участков общей площадью 34 076 кв. м.

По состоянию на 01.01.2023 для получения земельных участков в собственность бесплатно всего на учет поставлено 327 многодетных семей.

(319 – для ИЖС; 1 – для дачного строительства; 7 – для ведения личного подсобного хозяйства) (учет ведется с 2011 г.).

Фактически, с 2011 по 2022 год предоставлены земельные участки 266 многодетной семье, из них 8 – в 2020 г. и 8 – в 2021 г. и 6 – в 2022 г. В настоящий момент в очереди на получение земельных участков находится 61 семья.

В Чувашской Республике продолжает формироваться Единый информационный ресурс о свободных от застройки земельных участках.

В Единый информационный ресурс включено 27 земельных участков площадью 54,8 га муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, из которых вовлечены в хозяйственный оборот 6 участков площадью 0,48 га.

Наряду с Единым информационным ресурсом о свободных от застройки земельных участках в Чувашской Республике создан Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества. В Единый информресурс по г. Алатырь на 01.01.2023 года включено 10 объектов недвижимости площадью 1294,3 кв.м. В 2023 году Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества будет пополняться.

Отдел имущественных и земельных отношений осуществляет функциональное руководство деятельностью 7 муниципальных унитарных предприятий. В 2022 году подводились итоги 2021 года, по итогам которого:

– 2 предприятия получили прибыль:

– МУП «Чистый город» - 378 000 руб.

– МУП «БТИ» - 53 000 руб.

25% от которой подлежит перечислению в бюджет города Алатыря:

– 4 предприятия сработали убыточно (МУП « АГЭС», МУП «Водоканал» города Алатыря ЧР, МУП «АПОК и ТС», МУП «Алатырьторгсервис».

- 1 предприятие объявлено банкротом (МУП « Школьное питание»).

На 01 января 2023 года в местный бюджет перечислены суммы части чистой прибыли в размере 13 227 руб. Перечисление части прибыли в местный бюджет города не обеспечили МУП «Чистый город» - 94 500 руб. (ведётся претензионный порядок взыскания задолженности.

По итогам 2022 года доля муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот составило 99,7 %.

7. Муниципальная программа города Алатыря «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 06.03.2019 №138 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма» (с изменениями и дополнениями)

В 2022 году в связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы в муниципальную программу были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря от 16 марта 2022 года № 153 и 24 августа 2022 года № 564.

Ответственный исполнитель – отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря.

Соисполнители – подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря.

Участники программы – отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; отдел экономики администрации города Алатыря; отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря; социально-ориентированные некоммерческие организации, действующие на территории города.

Цели муниципальной программы:

- активизация культурного потенциала города Алатыря;

- повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;

- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

- сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

развитие туризма в городе Алатыре.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 36472,30 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 36038,60 тыс. рублей или на 98,81 % от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2022 году реализовано 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие культуры в городе Алатыре».

На реализацию подпрограммы из местного бюджета направлены средства в сумме 921,00 тыс. руб., освоено 902,81 тыс. рублей, или 98,0 % от плана.

В рамках данной подпрограммы в 2022 году в городе Алатыре функционировали следующие учреждения, подведомственные отделу культуры администрации города Алатыря: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алатырская централизованная библиотечная система», муниципальное автономное учреждение «Алатырский городской Дворец культуры», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алатырский краеведческий музей», муниципальное бюджетное учреждение «Алатырский городской архив», автономное учреждение «Алатырский городской парк культуры и отдыха», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алатырская детская школа искусств».

По состоянию на 01.01.2023 г. в отрасли культуры г. Алатырь работает – 54 чел., на 01.01.2021 г. - 136 чел.

Средняя заработная плата в отрасли культуры

| Показатель | 2022 |
| --- | --- |
| Средняя заработная плата работников учреждений культуры (руб.) | 28098,0 |
| Средняя заработная преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства (руб.) | 33864,3 |

Основные мероприятия и показатели деятельности учреждений культуры определены в муниципальной программе города Алатыря «Развитие культуры и туризма до 2035 года».

В 2022 году дизайн-проект «Музей русской провинции» принял участие в конкурсном отборе Министерства Культуры Российской Федерации на выделение субсидии из федерального бюджета на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках нацпроекта «Культура», в результате чего Алатырский краеведческий музей получил на эти цели  10 млн. рублей в 2023 году.

Общее количество пользователей услугами муниципального бюджетного учреждения культуры «Алатырский краеведческий музей» за 2022 год составило 16832 человек, из них 3018 человек на передвижных выставках. За отчетный период музеем были организованы 58 выставок, в том числе 25 виртуальных и 10 передвижных выставок. Проведено 385 экскурсий и 144 культурно-массовых мероприятия. Фонды Алатырского краеведческого музея пополнились на 330 предметов и составили 21905 ед. хранения основного фонда.

За 2022 год  на счет учреждения поступили средства от приносящей доход деятельности в результате оказания услуг по основной деятельности в размере 350,7 тыс.руб, что на 238,2% больше, чем в 2021 году. В течение года, за счёт средств от приносящих доход деятельности, приобретались расходные материалы на построение музейных выставок, кроме того было приобретено 2 экспоната для пополнения фондовой коллекции музея на общую сумму 40,0 тыс.руб.

С 2022 года музей принимает участие в проекте «Пушкинская карта».

За отчетный период в музее было проведено 23 стационарных выставки. Особый интерес у посетителей музея вызвала выставка «Алатырь в истории России», которая была организована в рамках празднования 470-летнего юбилея города Алатыря и Года выдающихся земляков. Экспозиция включала в себя уникальные фотоматериалы, документы и личные вещи знаменитых земляков, чьи имена известны не только в истории родного города, но и в истории России.

Среди них генерал-майор П.А. Кикин; выпускник Алатырского духовного училища, банкир, известный коллекционер И.Е. Цветков; известный русский архитектор, мастер московского модерна В.А. Мазырин; выдающийся ученый, математик и кораблестроитель А.Н. Крылов; гениальный скульптор XX века Степан Эрьзя; исследователь, историк, писатель В.Д. Кочетков и другие персонажи алатырской истории.....

В результате республиканской программы «Школьный туризм» музей посетили 909 школьников, доходы музея составили 98,1 тыс.руб.

Особо интересным оказалось сотрудничество с туроператором "Ровер", который организовал двухдневное путешествие «Постичь, что создано веками» для учащихся 5-9 классов по городам Чувашии. Юные путешественники побывали в трех городах республики: Чебоксарах, Шумерле, Алатыре. В ходе путешествия ребята смогли почувствовать себя начинающими журналистами, им выпала возможность попробовать снять и озвучить свои сюжеты о родном крае. Несмотря на то, что путешествие проходило в игровой форме, результат превзошел все ожидания. Каждая медиа-группа провела настоящее журналистское расследование. Город Алатырь, поразил ребят своей историей и самобытностью.

Также на базе музея проводились мероприятия для учащихся начальных классов и воспитанников детских садов. Самыми посещаемыми из них стали:

- «Хранит музей историю войны», патриотические уроки для воспитанников детских садов и учащихся школ, которые основаны на уникальных фондовых материалах музея. На уроках ребята узнали об истории города Алатыря в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. о том, как трудились люди в тылу и как отважно сражались на фронте. Также участники смогли прочитать фронтовые письма и посмотрели макеты военного оружия периода войны.

- «Про тетрадь и карту, карандаш и парту...», интерактивное мероприятие для воспитанников детских садов и учащихся школ города, на котором ребятам было рассказано о том, как учились на Руси и в Советское время. Когда появилась первая доска, как выглядела парта Эрисмана и какие предметы изучали 300 лет назад. В завершении лекции каждый из присутствующих, сидя за партой советского периода, попробовал написать текст перьевой ручкой.  В экспозиции был представлены ученические принадлежности, учебники и фотоматериалы по истории развития образования в Алатыре в дореволюционное и советское время. Один из интересных комплексов – фондовая коллекция чернильниц. Данный интерактивный урок, переносил участников в школьные годы прошлого века.

В рамках Года выдающихся земляков Чувашии, проводились интеллектуальные и исследовательские конкурсы среди учащихся школ Алатырского района и студентов городских техникумов и университетов, были проведены выездные мероприятия на разные темы в детские сады и школы города. Также в течении 2022 года в музее проводились мастер-классы для детей и взрослых, творческие встречи.

Активная работа велась в социальных сетях. Было организовано 25 виртуальных выставок, с использованием экспонатов из фондов музея, опубликованы краеведческие статьи Алатырских исследователей и краеведов. Также в течении года в рамках Года выдающихся земляков Чувашии, публиковался цикл статей «Имя в летописи края», посвященный почетным гражданам города Алатыря.

Культурно-досуговую деятельность осуществляет муниципальное автономное учреждение «Алатырский городской Дворец культуры». Выполняя работу за отчетный период, учреждение МАУ «Алатырский городской Дворец культуры» руководствовалось муниципальным заданием на 2022-2024 г.г., а также показателями «Дорожной карты». Согласно цифрам отчета, по сравнению с предыдущими годами, были улучшены и перевыполнены показатели, отражающие работу клубных формирований. В первую очередь это количество кружков и коллективов и их участников:

в 2022 году количество кружков достигло 44 ед., участников – 659 чел. 8 коллективов имеют звание «народный», в них занимаются 189 чел. Коллективы принимали участие и имеют звания лауреатов в Международных, Всероссийских, Межрегиональных и Республиканских фестивалях и конкурсах. В отчётном году поездок на различного рода конкурсы было 18, от ближних городов Чувашии до культурной столицы России – города Санкт-Петербурга.

За счет внедрения нового светотехнического и звуковоспроизводящего оборудования, расширились возможности для повышения художественного уровня проводимых мероприятий, что сказалось на наполняемости зала и на качестве оформления концертных программ.

В связи с тем, что 2022 год был объявлен в Чувашской республике Годом Выдающихся земляков, Дворец культуры провёл ряд мероприятий, посвящённых данному событию. Одно из самых масштабных мероприятий – Исторический онлайн лекторий по выдающимся землякам Чувашии на официальной странице Дворца культуры Вконтакте. Также, эта тема была отражена в патриотических программах, которые в течении года были поставлены режиссёрами учреждения.

В отчётный период была приобретена новая аппаратура для вокально-инструментальных ансамблей Дворца культуры, что помогло им выйти на новый творческий уровень. Освоив новые инструменты, в мае они сыграли первый сольный концерт – «Майский рок».

Учреждение приняло участие в долгосрочном Федеральном проекте «Творческие люди», в рамках данного проекта работники МАУ «Алатырский городской Дворец культуры» прошли профессиональные курсы повышения квалификации в Московском государственном институте культуры. В 2023 году учреждение продолжит работу в данном проекте.

В 2022 году также большое внимание Дворец уделил мероприятиям, посвящённым семье. Так в июле коллектив Школа-студия «Мамины дети» совместно с Алатырской Епархией и Министерством труда и социальной защиты Чувашской республики создали видео-клип на песню «Гимн семье», на студийную запись песни наложили фото семей Чувашии. За работу два специалиста Дворца получили благодарность от Министра труда и социальной защиты республики. Также, в рамках Дня семьи, любви верности, учреждением был проведён ряд мероприятий: Чествование почётных семей города, Концертная программа «Семья- любви великой царство!» и беседы в творческих коллективах на тему «Семья – начало начал!».

Тема народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в 2022 году практически постоянно присутствовала в программах Дворца культуры. Особенно ярко звучала эта тематика на таких мероприятиях как:

- Концертная программа, посвящённая Международному женскому Дню «Наши женщины лучше, чем мы…»;

- Онлайн-фестиваль военно-патриотической песни «Песни Победы»;

- Концерт, посвящённый Республиканскому народному празднику «Акатуй»;

- фото-выставка «Любимый край – республика моя»;

- фото-проект «Матушка-Свет Россия»;

- участие в международном грантовом фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Призвание – Артист!», гор. Санкт-Петербург;

- Концерт-акция «Своих не бросаем!»;

- Отчётные концерты коллективов Дворца культуры;

-Образовательный театрализованный концерт «Zа Россию» для студентов и старших школьников.

Также в октябре была проведена акция, посвящённая Дню памяти трудового подвига строителей  Сурского и Казанского оборонительных рубежей совместно с Алатырской  Епархией.

Участники творческих коллективов активно участвовали в конкурсах и акциях, посвящённым Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Среди них: международные, республиканские и межрегиональные фестивали детского и юношеского творчества, акции и мастер-классы, направленные на популяризацию народного искусства.

В 12-й раз на сцене МАУ «Алатырский городской Дворец культуры» был проведён Межрегиональный фестиваль творчества инвалидов «Во имя  святителя Луки Войно-Ясенецкого», учреждение оказало помощь в организации фестиваля, предоставив сцену, звуковое и световое оборудование, гримёрки, а также творческие номера в программу фестиваля. Также, в 2022 году во 2-ой раз прошёл Региональный онлайн фестиваль вокального и хорового творчества имени В.С. Иванова. Возобновилась традиция проведения Всероссийского фестиваля «Звучи, российская глубинка!», этот фестиваль ежегодно украшает своей яркой программой празднование Дня города Алатыря.

Активно проходит совместная работа с организациями города. Состоялись выездные концерты Народного хора русской песни: в ТОСе, м-он Западный для ветеранов ВОв и тыла,  концерт «На солнечной поляночке» в городском парке,  концерт в Северо-западном ТОСе, в Доме престарелых и в Обществе слепых. С концертами выступали рок-группы «Штиль», «Ералаш», «Крылья». Также, творческие коллективы Дворца культуры провели выездные концерты на базе заводов ОАО «Электроприбор», ОАО «5 арсенал», МУП «Алатырские электрические сети». Шефскую помощь в организации юбилейных концертов оказали таким учреждениям, как: МБОУ СОШ №2, ФКУ ИК-2 и др.

Молодежь является основным стратегическим ресурсом развития нашего общества, поэтому Дворец культуры всегда уделяет большое внимание работе с этой категорией.

В отчетном году для молодежной аудитории проводились дискотеки, в том числе тематические: «С днем студента!»; ко Дню влюбленных. Были организованы Сретенский и Рождественский балы совместно с Алатырской епархией. Стали традиционным Бал выпускников общеобразовательных школ, который проходил на площади перед администрацией города. Состоялись концерты с участием инструментальных рок-ансамблей «Крылья», «Ералаш», «Штиль»; ярким событием стал ежегодный фестиваль военно-патриотической песни «Песни Победы» - новая для нашего города форма культурно-массового мероприятия. Также, для молодёжи периодически проводятся концерты местных поп-исполнителей и диско-программы.

Развитием и поддержкой талантливой молодежи занимаются в кружках и коллективах художественной самодеятельности.

С кружковой работой тесно связана и концертная деятельность, проведение тематических программ. Кроме участников творческих коллективов, привлекается и другая талантливая молодежь из учебных заведений города.

Если одной составляющей частью организации досуга молодежи является работа в кружках и коллективах, то вторая ее часть, это посещение мероприятий. Молодые люди не только культурно проводят свой досуг, но и получают примеры артистизма, физической гармонии, красоты движений, наблюдая артистов на сцене и сопереживая им. Особенно это проявляется на отчетных концертах танцевальных коллективов, где и участники и зрители являются сверстниками.

Хороший прирост молодежной аудитории дают проведение тематических диско программ от дискотеки «Sova». Для повышения качества обслуживания приглашаются популярные ди-джеи, проводятся музыкальные конкурсы, батлы. Все мероприятия, ориентированные на данную аудиторию, проходят на высоком организационном и художественном уровне.

В 2022 году на базе Дворца культуры был создан молодёжный художественный совет, ребята работают над мероприятиями, составляют программы занятий и проводят занятия, как помощники педагогов. Также участники молодёжного художественного совета выступают на мероприятиях, как выпускающие режиссёры, помощники звукооператора и свето-оператора. В 2022 году данная структура была расширена, теперь в молодёжный художественный совет входят 12 участников коллективов учреждения.

Культурно-досуговую деятельность так же осуществляет муниципальное автономное учреждение «Алатырский городской парк культуры и отдыха». В оперативном управлении АУ «АГПКиО» находятся:

- Парк ветеранов площадью 0,99 Га;

- парк «Городской сад» площадью 1,07  Га;

- 3 земельных участка Дендрологических парков общей площадью 270 Га.

Численность сотрудников учреждения на конец 2022 г. составляет  всего 2,3 штатных единицы.

Целью деятельности парка является – формирование  благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических потребностей населения

Задачами для достижения указанной цели являются:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

В 2022 году учреждение оказывало муниципальную услугу в соответствии утверждённого муниципального задания на 2022 год. Выполняя программу муниципального задания, в парке были организованы и проведены 33 культурно-массовых мероприятия для различных возрастных категорий граждан, создавались условия для массового отдыха жителей городского округа и   обустраивались места для массового отдыха населения. АУ «АГПКиО» активно принимает участие в подготовке и проведении  праздничных мероприятий на своих парковых территориях. Так, например, традиционной является детская игровая программа «Рождественские забавы» и «Широкая масленица». В теплое время года проводятся конкурсы рисунков на асфальте для детей, акции «Прогулки на свежем воздухе». Одним из самых крупных мероприятий на территории Городского сада  в этом году стало возобновление празднования Дня Победы. Также на территории парка «Городской сад» нами были проведены выставки рисунков воспитанников детских садов города.

Также нами организуется совместная деятельность с различными учреждениями города Алатыря. В их числе проведение праздника в День защиты детей совместно с детским садом № 13 «Родничок». Благотворным оказалось сотрудничество с Центром помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого г. Алатырь, Детскими садами «Малыш» и «Звездочка», Средними школами № 3 и № 11, «Алатырский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», Алатырским филиалом «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и Алатырской епархией РПЦ.

На официальном сайте организации публикуется информация, позволяющая расширить кругозор юных пользователей интернет-ресурса, а также различные викторины, приуроченные к важным историческим событиям.

Для организации семейного отдыха сотрудниками парка проводятся акции прогулок на свежем воздухе для детей и взрослых.

Работа АУ «АГПКиО» в основном заключается на том, что все работники парка  очень тщательно следят за чистотой и порядком территории отдыха. Ежедневно подметаются дорожки, убирается мусор, своевременно стригутся кустарники. Большое внимание уделяется внешнему виду и состоянию игровых форм: ежегодно подкрашиваются имеющиеся качели, горки, карусели. Благодаря усилиям и стараниям работников АУ «Алатырского городского парка культуры  и отдыха» дети могут спокойно прогуливаться по чистым паркам, играть, резвиться. Немалую роль здесь играет бесплатный открытый вход в парках. Да, и взрослые не прочь вечером прогуляться по паркам  и посидеть на скамейках.  На протяжении многих лет городской парк выращивает рассаду цветов разных сортов. В местах отдыха обустраиваются яркие, красочные клумбы, проводится озеленение парковых зон, которые содержатся в образцовом порядке.

В результате проделанной работы АУ «АГПКиО» ежегодно повышается комфортность, качество и разнообразие предоставляемых услуг. Посещаемость парков с каждым годом возрастает, этому способствует чистота, благоустроенность парков, установка дополнительных скамеек, установка и размещение на территории парков аттракционов разных видов. В Алатырском дендрологическом парке ежегодно весной осуществляется противопожарная опашка, уборка сухих веток, кустарников, валежника. Проводится очистка и благоустройство дорог, ведущих к парковой зоне.

Распоряжением главы администрации города Алатыря от 30.08.2019 № 276 «О закреплении территории за организациями и учреждениями» в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города Парк Ветеранов закреплен за АУ «АГПКиО». Сотрудниками парка ежедневно проводиться уборка территории, санитарная вырубка деревьев и кустарников.

В 2022 году в нашем городе была проведена колоссальная работа по благоустройству прогулочных зон и мест отдыха. Так, сотрудники нашего учреждения принимали активное участие в облагораживании территорий парков «Город-музей». Автономное учреждение принимало непосредственное участие в подготовке и проведении ремонта в детском парке «Сказка».

Завершающим аспектом нашей работы стала подготовка городского парка к новогодним праздникам. В Городском саду установлена одна из красивейших елок города, аллеи парка украшает качественная новогодняя иллюминация. Атмосфера праздника была создана нашими заботливыми сотрудниками с любовью и добротой. В новогоднем праздничном мероприятии приняли активное участие учащиеся «Средняя школа № 3» и воспитанники «Алатырский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Алатырская централизованная библиотечная система» в 2022 году продолжали совершенствовать свою деятельность как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий пользователей.  Они стремились активно расширять сферу библиотечных услуг и осваивать новые формы и методы работы.  Основной работой деятельности библиотек оставалось решение вопросов местного значения в области сохранения единого культурного пространства, удовлетворение информационной потребности пользователей через продвижение книги и чтения среди населения посредством внедрения традиционных и инновационных форм и средств. Культурно-просветительская деятельность библиотек была направлена на реализацию принципа общедоступности и открытости, обеспечения свободного доступа читателей к информации и знаниям и велась по всем направлениям с учетом особо значимых для России и Чувашской Республики знаменательных и памятных дат.

В течении года в библиотеках проведено 263 массовых мероприятия, на которых присутствовало 5949 человек. В том числе, в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия проведено 20 мероприятий, на которых присутствовал 701 человек. В рамках Года выдающихся земляков проведено 20 мероприятий, на которых присутствовало 1418 человек.

Библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Алатырская централизованная библиотечная система» на 01.01.2023 г. составил 101872 единицы хранения. Основной фонд составляют печатные издания – 98,99% (100849 экз.). Доля фонда ЦБС на электронных носителях информации в общем объеме фонда составляет 1% (1023 экз.). Доля детского фонда в общем объеме фонда библиотек города Алатыря составила 31,78 % (32380 экз.), что соответствует «Модельному стандарту деятельности общедоступной (публичной) библиотеки Чувашской Республики». Краеведческий фонд ЦБС г. Алатырь насчитывает 14061 экземпляр, что составляет 13,8% в общем объеме единого фонда, изданий на чувашском языке - 2054 экземпляров.

Для сохранения значимости библиотечного фонда необходимо его постоянное обновление. В 2020 году единый фонд МБУК «АЦБС» пополнился на 1493 экземпляра, что составило 45,2 экземпляра в расчете на 1000 жителей, процент обновления фонда составил 1,46%.  В отчетном году объем новых поступлений снизился по сравнению с предыдущим годом на 251 экз. В 2022 году на пополнение библиотечного фонда новыми книгами было выделено со стороны бюджета всех уровней 265,35 тыс. руб.  (в 2021 г. - 250,46 тыс. руб.). Объясняется это инфляцией (стоимость книг значительно выросла) и слабым бюджетным финансированием.

В 2022  году общая сумма финансовых затрат  на комплектование библиотечного фонда  составила 385735,41 руб., из них на подписку – 61854,06 руб., на пополнение книжного фонда – 323881,35 руб. Бюджетные ассигнования на комплектование библиотечного фонда (включая подписку) составили 325404,23 руб.: федеральный бюджет - 169748,2 руб. (получено 312 экз. книг);  республиканский бюджет  - 94501,97 руб. (260 экз. книг), в т. ч.: 50885,70 руб. (94 экз. книг получено через БУ «НБ ЧР» в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в ЧР»), 22810,76 руб. (79 экз. книг получено через БУ «НБ ЧР» в рамках подпрограммы «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка»),  и  субсидия в размере 11000,00 руб. (58 экз. книг закуплено в АО «Чувашское книжное издательство»), 9805,51 руб. (29 экз. книг, полученные через БУ «НБ ЧР» по государственному контракту 2021 года); местный бюджет – 61154,06 руб., в т. ч.: 60054,06 руб. (оформлена подписка на 2-е полугодие 2022 г. и 1-е полугодие 2023 г.),  1100,00 руб. (софинансирование - 5 экз. книг).

За отчетный период из БУ «Национальная библиотека ЧР» поступило 617 экз. новинок (41,32%). За счет пожертвований от учреждений, авторов книг, частных лиц, проведения библиотеками благотворительной акции «Дар» библиотечный фонд пополнился на 139 экз. (9,3%). По краеведению поступило 529 экз. новинок (35,4%). Местный обязательный экземпляр документов составил 234 экз. (15,7%).

В 2022 г. за счет средств местного бюджета в размере 60054,06 руб. оформлена подписка МБУК «АЦБС» на 2-е полугодие 2022 года и на 1-е полугодие 2023 года, за счет внебюджетных средств на сумму 18000,00 руб.  выписана газета Алатырские вести для всех структурных подразделений ЦБС.

Библиотеки города в течение 2022 года получали всего 41 наименование газет и журналов (в т. ч. 12 наименований детской периодики), в разрезе каждого структурного подразделения: ЦГБ - 32 наименования, библиотеки-филиалы – в среднем по 20 наименований. Все структурные подразделения ЦБС получали республиканские и местные периодические издания (в среднем по 3-4 названия).

Для повышения объема и качества комплектования муниципальных библиотек необходимо увеличение целевых средств из бюджетов разных уровней.

В течение 2021 г. архив функционировал как муниципальное бюджетное учреждение «Алатырский городской архив».

В течение 2022 г. архив функционировал как муниципальное бюджетное учреждение «Алатырский городской архив».

В соответствии со штатным расписанием, утвержденным директором муниципального бюджетного учреждения «Алатырский городской архив» в январе 2022 г., в архиве значится четыре штатные единицы: директор, хранитель фондов, архивариус, уборщица служебных помещений  (0,25 ставки).

При выполнении плановых показателей 2022 года деятельность муниципального бюджетного учреждения «Алатырский городской архив» была направлена на реализацию основных направлений развития архивного дела и руководствовалась: Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.; федеральными законами «Об архивном деле в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; федеральной целевой программой «Культура России» (2012-2018 гг.); законом Чувашской Республики «Об архивном фонде Чувашской Республики и архивах»;Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными приказом Минкультуры России от 18.05.2007; республиканской целевой программой «Культура Чувашии» на 2010-2020 гг.; городской целевой программой «Сохранение и развитие культуры и искусства города Алатыря» на 2010-2020 гг.; решениями коллегии Минкультуры Чувашии от 24.05.2005 №7 «Об обеспечении сохранности документов Архивного фонда Чувашской Республики и документах по личному составу», от 21.10.2005 № 17 «О работе государственных и муниципальных архивов по патриотическому воспитанию населения Чувашской Республики», от 14.04.2006 № 9 «О работе государственных и муниципальных архивов по исполнению социально-правовых, тематических и генеалогических запросов граждан».

1.	Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов

Физическое состояние документов, хранящихся в Алатырском городском архиве, удовлетворительное, поражений плесневым грибком, насекомыми и грызунами не замечено. В течение 2022 г. систематически проводились санитарные дни, включающие влажную уборку и частичное обеспыливание документов и стеллажей.

За 2022 г. закартонировано 4575 дел, в том числе после приёма документов –2847 дело, в результате картонирования в архиве – 1728 дела.

Выверка комплекса учетных документов сделана в 1-ом фонде:

-	№ 178 «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Чувашской Республике».

Проведена проверка наличия и сохранности дел на бумажной основе в 1-ом фонде № 96 «Средняя школа № 8 отдела народного образования исполнительного комитета Алатырского городского Совета депутатов трудящихся Чувашской АССР » за 1935-2005 гг. в количестве 108 дел. (акт № 2 проверки наличия и состояния дел от 17.11.2022 г.)

Улучшено физическое состояние (произведена простейшая реставрация) документов фонда № 205 «Самоуправление города Алатыря Чувашской Республики».

2. Комплектование документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами

За 2022 г. принято:

- 1 фонд по личному составу № 235 –Л «Общество с ограниченной ответственностью «Управление ЖКХ» за 2008-2019 гг.

- 1 опись дел по личному составу – фонда № № 235 –Л «Общество с ограниченной ответственностью «Управление ЖКХ» за 2008-2019 гг. в количестве 30 дел;

-1 опись дел постоянного хранения № 5 (регистрационные дела индивидуальных предпринимателей) в количестве 2254 дел.

Поступило на хранение всего 2847 дел, из них 2817 дел постоянного хранения Федеральной налоговой службы № 1 по Чувашской Республике; 30 дел по личному составу № 235 –Л «Общество с ограниченной ответственностью «Управление ЖКХ» за 2008-2019 гг.

Принимались меры по внедрению в организациях нормативно-методических документов: инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об архиве и экспертных комиссиях.

Давались консультации работникам ведомственных архивов по вопросам работы с документами, составления номенклатуры дел, описей дел и актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.

3. Создание НСА к документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, ведение автоматизированного учета и НСА.

В базу данных «Архивный фонд» введено 60 дел в раздел «Дело».

В плане оцифровки архивных документов 20 описей переведено в электронный вид.

4. Информационное обеспечение и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов

Тематических запросов поступило 262, их них исполнено 262, все с положительным результатом.

Социально правовых запросов поступило 1012, из них исполнено – 1012, с положительным результатом – 975.

Всего поступило 1274 запроса, с положительны результатом исполнено -  1237 .

Содержание справок по социально-правовым запросам: сведения о заработной плате, о количестве отработанных дней и часов, выписки из приказов по личному составу, документы о предоставлении, изъятии и закреплении земельных участков и прочее.

По программе Vip Net исполнено 469 запроса (197 - тематических и 272 -  социально - правовых), через МФЦ запросов не поступало.

Образование в сфере культуры и искусства осуществляет: Алатырская детская школа искусств.

Образование в сфере культуры и искусства осуществляет: Алатырская детская школа искусств.

Работа с одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для самого одарённого ребёнка, но и для общества в целом.

По состоянию на 1 декабря 2022 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Алатырская детская школа искусств» обучается 903 учащихся.  Из них на обучении за счет средств бюджетных ассигнований – 695 учащихся, на хозрасчетном обучении – 208 учащихся. Численность учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети –инвалиды) - 24 чел.

9 выпускников МБУДО «АДШИ» в 2022 году поступили в профильные Вузы и Сузы.

В МБУДО «АДШИ» реализуются дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы:

- Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств: «Фортепиано», «Струнные инструменты» (скрипка), «Духовые и ударные инструменты» (флейта), «Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра), «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

- Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства в соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 10 ст.75, гл.11 ст.83) от 29.12.2012 г. (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра, гармонь, гитара, флейта, синтезатор, живопись, компьютерное моделирование и анимация, ксилофон, фольклорный ансамбль, подготовка детей к школе, ускоренный курс)

- Адаптированная общеразвивающая программа «Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами искусства»

- Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие детей и подготовка к обучению в школе искусств» («Чудо – радуга»);

Основными традиционными формами работы являются концерты, олимпиады, беседы, фестивали, конкурсы, участие учащихся и преподавателей в культурной жизни города и республики. Мероприятия осуществляются в тесном взаимодействии с учреждениями образования и культуры, ДОУ и СОШ. Большое внимание уделяется духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

В отчётном году учащиеся Школы искусств, приняли участие и стали лауреатами и дипломантами в 58-ми международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских конкурсов и фестивалей.

Также, в отчетном году, преподаватели Школы искусств приняли участие в конкурсах и стали лауреатами.

Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся – 764 чел.

Численность учащихся - победителей и призеров конкурсов и фестивалей – 422 чел.

Также в школе проводились городские конкурсы и фестивали, концерты и выставки к праздничным мероприятиям и памятным датам.

6 учащихся Школы искусств в 2022 году стали обладателями стипендий главы администрации города Алатыря.

В школе активно действуют ансамбли  преподавателей и  учащихся:

-ансамбль флейтистов «Волшебная флейта» – рук. Липасова Вероника Геннадьевна;

-ансамбль скрипачей – рук. Сарскова Татьяна Ивановна;

-вокальный ансамбль «Детки-конфетки» – рук. Декаева Наталия Николаевна;

-вокальный ансамбль преподавателей «Гармония»;

-смешанные ансамбли.

Деятельность ансамблей выходит за пределы школы, подтверждением чему являются приглашения с концертами в различные организации города Алатыря, Алатырского района, Ульяновской области, Республики Мордовия.

В школе успешно реализуются проекты социальной направленности, проекты, направленные на повышение качества образования учащихся и повышение уровня педагогического мастерства:

- Социально-творческий проект Фестиваль аккордеонного и баянного эстрадного искусства «5 с+»

- Социально-творческий проект «Музыкальные конкурсы на отделении фортепиано как средство эффективного освоения навыков игры на фортепиано, эстетического воспитания и духовно-нравственного развития учащихся», направленный на создание условий для развития музыкально-одаренных учащихся.

- Социально-творческий проект «Вечера фортепианной музыки», направленный на формирование фундамента музыкальной культуры учащихся

- Проект социальной направленности по профориентации дошкольников к дальнейшему обучению в ДШИ «Мир детства»

- Социально-творческий  проект «Ступени к мастерству», направленный на формирование культуры и музыкально – эстетического вкуса у детей школьного и дошкольного возраста.

- Проект социальной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья «Музыкальная гостиная».

- Образовательный проект теоретического отделения «Великие имена, события, даты».

- Социально образовательный проект «Этнокультурный компонент в обучении и воспитании учащихся в классе народных инструментов ДШИ (ДМШ)»

- Образовательный проект «Горизонты дружбы», направленный на обмен опытом между разными школами исполнения на струнных инструментах.

Концертно - просветительская работа Детской школы искусств – неотъемлемая часть обучения и воспитания. Она исполняет роль средств обучения и воспитания ученика, оказывает благотворное влияние на развитие музыкально-эстетических вкусов, способствует развитию гармоничной личности.

За отчетный период коллективом школы проведено 99 мероприятий, направленных на совершенствование воспитательной работы среди учащихся, пропаганду музыкальных знаний среди населения города и родителей учащихся.

Преподаватели школы вели активную работу с родителями учащихся своих классов, проводили родительские собрания с класс-концертами, увлекательные по тематике классные часы, выезжали с концертами  в различные детские дошкольные учреждения города. Также школа приняла самое активное участие в городских мероприятиях, посвященных Дням семьи и в Региональном фестивале творчества  инвалидов «Во имя Святителя Луки Война Ясенецкого».

Участие детей в творческой деятельности, обуславливается добросовестностью в отношении к занятиям, активностью в повседневной работе, хорошей успеваемостью. Ощутить себя артистом, пережить творческий подъем, почувствовать благодарность слушателей – все это мощный стимул для самоутверждения и самореализации личности ребенка, на что в конечном итоге и направлена вся деятельность детской школы искусств.

В 2022 году Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Алатырская детская школа искусств» – предоставлена субсидия из федерального и республиканского бюджетов в размере 5 361 111,10 рублей на музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу. В школу поставлено новое оборудование, новые музыкальные инструменты и учебная литература.

В рамках национального проекта «Культура», Алатырская детская школа искусств глобально обновила музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу. Перечень музыкальных инструментов и оборудования достаточно обширен:

- Рояль;

- Пианино;

- Аккордеоны;

- Баяны (ученический и концертный);

- Гитары классические;

- Флейты;

- Балалайки концертные;

- Комплектующие к музыкальным инструментам;

- Оборудование для художественного отделения;

- Ноутбук;

- Проекторы и экраны;

- Учебная литература.

В современных условиях Алатырская детская школа искусств является одной из основных баз широкого распространения музыкально-художественного образования, центром творческого развития и эстетического воспитания разных слоев населения города Алатыря и Алатырского района.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма». Подпрограмма направлена на обеспечение функций муниципальных органов, отвечающих за реализацию единой политики в области культуры, туризма, информационной политики  и архивного дела. На реализацию подпрограммы из местного бюджета были направлены средства в сумме 921,00 тыс. руб., освоено 902,8 тыс. рублей, или 98,0 % от плана.

8. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Алатыря Чувашской Республики» на 2019 –2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 05. 03. 2020 г. № 160

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Алатыря Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 05.03.2020 № 160

Ответственный исполнитель - Отдел специальных программ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Алатыря.

Участники - организации и предприятия всех форм собственности города Алатыря.

Цели муниципальной программы - участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций; совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов местного самоуправления города Алатыря, граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее – общественные объединения) в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 2444,7 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 2390,2 тыс. рублей или на 97,7 от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2022 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории города Алатыря Чувашской Республики» мероприятия данной подпрограммы включают в себя обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории города Алатыря государственную политику в области пожарной безопасности; обеспечение  безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры; обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения города Алатыря к действиям ЧС; развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах; совершенствование функционирования органов управления городского звена ТП РСЧС Чувашской Республики, систем оповещения и информирования населения.

В 2022 году на подпрограмму из местного бюджета 21,0 тыс. руб на обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и республиканского бюджета 18,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в городе Алатыре» направлена на укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в городе Алатыре. В рамках данной подпрограммы профинансировано мероприятие информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности на 15,0 тыс.руб.  А также мероприятие по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах  и в других общественных местах на 15,9 тыс. руб. Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Алатыря Чувашской Республики» мероприятия данной подпрограммы включают в себя модернизацию и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»  в том числе системы видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений. Запланировано 1301,9 тыс. руб., израсходовано 1262,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Алатыря Чувашской Республики» имеет целью организацию удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна», позволяющую позвонившему лицу при возникновении происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему необходима и какой номер требуется использовать для доступа к ней, обеспечить требуемый уровень профессиональной подготовки дежурно-диспетчерского персонала системы-112. В рамках реализации данного мероприятий подпрограммы создана Единая дежурно-диспетчерская служба города Алатыря, организовано дежурство оперативных дежурных ЕДДС:

- расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЕДДС) запланировано 1063,8 тыс. руб. израсходовано 1058,3 тыс. руб. (заработная плата ЕДДС).

9. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 19.03.2019 г. № 176 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Развитие потенциала муниципального управления»

В 2022 году изменения в программу вносились постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 13.07.2022 № 449 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 19 марта 2019 г. № 176».

Цели муниципальной программы - совершенствование системы муниципального управления города Алатыря Чувашской Республики; повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Задачи муниципальной программы – повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия органов власти с гражданским обществом и бизнесом; формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации города Алатыря Чувашской Республики, способного обеспечить эффективность муниципального управления; обеспечение общей доступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 61 292,7 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 60 727,1 тыс. рублей или 99,1 % от прогнозного объема.

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» направлена на обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния. На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 3 007,5 тыс. рублей из республиканского и федерального бюджетов, расходы исполнены в сумме 3 007,5 тыс. рублей или 100 % от прогнозного объема.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города Алатыря Чувашской Республики» направлена на подготовку кадров для муниципальной службы, организация профессионального развития муниципальных служащих администрации города Алатыря, реализация инновационных обучающих программ, внедрение технологии оценки управленческих компетенций в систему планирования карьерного роста лиц, замещающих должности муниципальной службы, лиц, состоящих в кадровых резервах. Денежные средства в 2022 году не предусмотрены.

В рамках Подпрограммы «Противодействие коррупции в администрации города Алатыря Чувашской Республики»  осуществлены: организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в администрации города Алатыря Чувашской Республики; нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности; антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов; организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики; совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в администрации города Алатыря Чувашской Республики; внедрение внутреннего контроля; организация антикоррупционной пропаганды и просвещения; обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности  органов местного самоуправления в городе Алатыре Чувашской Республики. Денежные средства в 2022 году не предусмотрены.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления».

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется обеспечение финансирования по выполнению функций органов местного самоуправления города Алатыря Чувашской Республики и обеспечение деятельности административных комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях. На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 58 285,6 тыс. рублей из республиканского и местного бюджета, расходы исполнены в сумме 57 719,6 тыс. рублей или 93,02 % от прогнозного объема.

10. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации города Алатыря № 261 от 10.04.2019 года.

В 2022 году изменения в программу вносились постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 19.03.2021 № 204 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 10.04.2019 г. № 261.

Ответственный исполнитель – отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Соисполнители - организации, предприятия и учреждения города Алатыря.

Участники муниципальной программы - КУ Чувашской Республики "Центр занятости населения города Алатыря" Министерства труда и  социальной защиты Чувашской Республики.

Цели муниципальной программы - создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Задачи муниципальной программы - обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан; внедрение культуры безопасного труда.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 383,6 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 384,9 тыс. рублей или 100,3 % от прогнозного объема.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» направлена на предотвращение напряженности на рынке труда, развитие человеческого капитала и социальной сферы в городе Алатыре, повышение уровня и качества жизни населения, совершенствование формирования кадрового потенциала.

На реализацию подпрограммы в 2022 году за счет средств местного бюджета  предусмотрено 303,9 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 295,2 тыс. рублей или 97,1 % от прогнозного объема.

В ходе реализации мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» трудоустроены 267 подростков на сумму 250 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятия «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» трудоустроены 789 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности рабочей силы на 1 января 2023 г. составил 0,63%. Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения на конец 2022 года составила 159 человека (АППГ 109 чел.).

В городском банке вакансий имеются сведения о наличии 194 вакантных рабочих места, заявленных городскими работодателями. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 23120 рублей.

За 2022 год в городе создано 279 новых рабочих места (в АППГ 242) – основную массу составляют рабочие места у индивидуальных предпринимателей. На реализацию муниципальной программы в 2022 г. было запланировано 383,6 тыс. рублей расходы исполнены в объеме 384,9 тыс. рублей или 100,34 %.

Подпрограмма Активная политика занятости населения и социальная поддержка граждан». На реализацию соответствующей подпрограммы в 2022 году было направлено 303,9 тыс. рублей, расходы исполнены в объеме 295,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Безопасный труд» направлена на снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда.

На реализацию подпрограммы в 2022 году за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 89,7 тыс. рублей, расходы исполнены в полном объеме.

Основное мероприятие "Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих" Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

11. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 07.03.2019 года № 147.

В 2022 году в программу были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 13.07.2022 г. № 450 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 07 марта 2019 г. № 147».

Цели муниципальной программы - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение их жизненного уровня.

Задачи муниципальной программы - выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

Финансирование в 2022 году предусмотрено в объёме 553,5 тыс. рублей исполнено в размере 539,8 тыс. р. (97,5 %), из республиканского бюджета предусмотрено финансирование в размере 436,3 тыс. р., освоено 435,3 тыс. рублей, из местного бюджета предусмотрено 117,2 тыс. р., освоено 104,5 тыс. р.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» направлено на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству и включает в себя расходы на выплаты персоналу и на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

В связи с ограничением расходных операций в администрации города Алатыря Чувашской Республики выплаты материальной помощи гражданам,  пенсий  бывшим муниципальным служащим не производились.

12. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 30.03.2018 № 223

В муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в 2022 г. были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 15.08.2022 г. № 542 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 30 марта 2018 г. №223 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы».

Ответственный исполнитель - отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Участники: Финансовый отдел администрации города Алатыря; Правовой отдел администрации города Алатыря; Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря; Жители многоквартирных домов города Алатыря и заинтересованные лица.

Цель муниципальной программы - создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города.

Задачи программы - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам; благоустройство общественных территорий города Алатыря, наиболее посещаемых гражданами; привлечение граждан города и общественности к благоустройству городской территории.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено125 490,7 млн. рублей, расходы исполнены в сумме 84 647,3 млн. рублей или на 67,2 % от прогнозного объёма.

13. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 08.08.2019 № 543

В 2022 году изменения в муниципальную программу вносились.

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.

Участники - организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова бродячих животных, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключения муниципальных контрактов.

Цели муниципальной программы - достижение безопасности окружающей среды и охрана здоровья граждан при их взаимодействии с животными – собаками и кошками, защита населения от заболеваний общих для человека и животных; сокращение численности безнадзорных и бездомных животных; предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных; уменьшение случаев укусов людей, обеспечение продовольственной безопасности города по основным продуктам питания; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Задачи муниципальной программы -  осуществление контроля за численностью собак и кошек, имеющих владельцев, а также безнадзорных собак и кошек; осуществление противоэпизоотических и санитарно-гигиенических мероприятий, в том числе обязательной иммунизации собак;  уменьшение численности безнадзорных кошек и собак.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 129,7 тыс. рублей, освоение 129,7, тыс. руб. или 100 %.

В муниципальную программу города Алатыря в 2022 году входит 1  подпрограмма.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в городе Алатыре Чувашской Республики». В 2022 году проведено мероприятие по отлову и содержанию безнадзорных животных.

14. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 03.02.2014 № 108.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы в муниципальную программу города Алатыря Чувашской республики «Развитие транспортной системы города Алатыря Чувашской Республики»  на 2019–2035 годы были внесены изменения от 20 декабря 2021 года  № 768.

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря.

Участники - Финансовый отдел администрации города Алатыря; Правовой отдел администрации города Алатыря.

Цель муниципальной программы - повышение комфорта проживания населения за счет развития улично-дорожной сети (автодорог общего пользования), соответствующие потребностям населения и экономики города; создание условий для развития жилищного сектора и экономики; повышение безопасности дорожного движения.

Реализация муниципальной программы в отчетном году была направлена на качественное изменение состояния улично-дорожной сети в г. Алатырь и улучшение уровня и комфортных условий проживания населения в многоквартирных жилых домах

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 121201,8 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 137771,9  тыс. рублей или на 100 % от прогнозного объёма.

В соответствии с соглашением, заключенным с министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики городу в 2022 году были предусмотрены следующие субсидии.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2022 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году были предусмотрены денежные средства из местного и республиканского бюджета в размере 102249,2 тыс. руб., освоено – 137491,9  тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году были денежные средства из местного бюджета города Алатыря не предусмотрены.

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы"

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году были предусмотрены денежные средства из местного бюджета города Алатыря в размере 1000,0 тыс. руб., освоено – 1000,0 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

15. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 19.06.2019 № 422.

В 2022 году изменения в муниципальную программу вносились.

Ответственный исполнитель - Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.

Участники программы – специализированные предприятия, отобранные на конкурсной основе (аукциона).

Цели муниципальной программы - проведение проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 155778,5 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 155778,5  тыс. рублей или на 100% от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2022 году реализованы 1 подпрограмма.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Алатыря Чувашской Республики»

16. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» от 11.06.2020 года №335.

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и  жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря.

Соисполнители - отраслевые структурные подразделения администрации города Алатыря.

Участники программы - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря; правовой отдел администрации города Алатыря.

Цель программы - поддержка молодых семей в решении жилищных проблем, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории города Алатыря, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; поддержка решения жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений;  обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городе Алатыря.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет бюджетных средств предусмотрено 37638,3 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 37469,5 тыс. рублей или на 99,6 % от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2022 году реализованы 3 подпрограммы.

- «Поддержка строительства жилья в городе Алатыре»;

- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в городе Алатыре».

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в городе Алатыре»

Социальную выплату получили 21 молодая семья на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В 2022 году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 21771,5 тыс. рублей, освоено 21641,2 тыс. рублей, процент освоения составил 99,4 %.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2022году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 10912,3 тыс. рублей, освоено 10912,3 тыс. рублей, процент освоения составил 100%.

В рамках реализации мероприятий названной подпрограммы приобретено 8 квартир лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведен ремонт 1 жилого помещения лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в городе Алатыре».

Подпрограмма направлена на обеспечение функций муниципальных органов, отвечающих за реализацию единой политики в области обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.

В 2022 году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 4954,2 тыс. рублей, освоено 4915,9 тыс. рублей, процент освоения составил 99,2%.

17. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 09.08.2019 №547

Ответственный исполнитель - отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.

Цели муниципальной программы - совершенствование системы государственного мониторинга земель, обеспечивающей реализацию государственной политики в области рационального использования и охраны земель; устойчивое управление лесами при соблюдении требований непрерывного, рационального и неистощимого использования лесного фонда, повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров; сохранение, воспроизводство и рациональное использование животного мира; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды.

Задачи муниципальной программы - своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов; сохранение экологического и ресурсного потенциала лесов, их биологического разнообразия путем своевременного воспроизводства, поддержания состава и структуры лесного фонда, создание эффективной системы управления охраной лесов от пожаров.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 80 тыс. рублей, освоено 100%.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2022 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма  «Биологическое разнообразие Чувашской Республики»

Основным мероприятием данной подпрограммы является сохранение и изучение биологического разнообразия на создаваемых и существующих особо охраняемых природных территориях и объектах местного назначения.

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики"

18. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 27.12.2021 № 787

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 27.12.2021 № 787.

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Участники: Финансовый отдел администрации города Алатыря; Правовой отдел администрации города Алатыря; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (по согласованию).

- Цель муниципальной программы:

- -  формирование и обеспечение устойчивого развития территории города Алатыря Чувашской Республики;

- - создание условий по сокращению административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

Задачи программы:

- формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования, мониторинг документов территориального планирования и контроль за реализацией схемы территориального планирования города Алатыря и местных нормативов градостроительного проектирования.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства не предусмотрены.

За счет указанных средств были разработаны документы территориального планирования муниципального образования города Алатыря в соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации и Чувашской Республики.

19. Муниципальная программа города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Алатыря» на 2019-2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 20.03.2019г. №  180

В 2022 году изменения в муниципальную программу вносились 3 раза:

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 1 марта 2022 года № 103 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 20 марта 2019 года № 108 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»;

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 13 июля 2022 года № 448 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 20 марта 2019 года № 108 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»;

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 7 ноября 2022 года № 766 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 20 марта 2019 года № 108 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом».

Ответственный исполнитель - Финансовый отдел администрации города Алатыря.

Участники - отраслевые структурные подразделения администрации города Алатыря, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Алатыря.

Цели муниципальной программы - повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в городе Алатыре; оптимизация долговой нагрузки на бюджет города Алатыря; содействие эффективному функционированию экономики города Алатыря; повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования города Алатыря.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 26395,3  тыс. рублей, за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 5058,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 19072,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2264,5 тыс. рублей  расходы исполнены в сумме 25895,3 тыс. рублей или на 98,1% от прогнозного объёма, за счет средств местного бюджета города Алатыря исполнено 4558,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 19072,1тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2264,5 тыс. рублей

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2022 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» направлена на создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в городе Алатыре.

Бюджет города Алатыря за IV квартал 2022 года исполнен по доходам на 101,2% к плановым показателям на год (план – 905 879,1 тыс. рублей, исполнено – 916 737,1 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов 916 737,1 тыс. рублей, из них:

- собственные средства 235 506,0 тыс. рублей,

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 30 554,2 тыс. рублей,

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты 654 149,8 тыс. рублей,

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	 -3 472,9 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 115,2% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – в объеме 107,6%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 119,8 %, государственная пошлина на – 109,5%,  доходы от использования имущества на – 115,2%,  платежи при пользовании природными ресурсами на – 100%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на – 105,6%, доходы от продажи активов на – 101,1%.

Налоговые доходы на 31 декабря текущего года исполнены к годовым назначениям на 110,0%, к аналогичному периоду прошлого года на 109,6%, т.е. увеличение на 13 237,8 тыс. рублей. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по платежам за пользование природными ресурсами – св. 200%, по земельный налогу – 163,9%, по госпошлине – 132,1%, по налогу на  имущество физических лиц – 120,9%, по акцизам –  120,3%, по налогу на доходы физических лиц – 110,1%, по налогу, в связи с применение УСН – 102,2%, транспортный налог  – 101,1%. Ниже уровня прошлого года в процентном отношении показатели по патентной системе – 68,1%, по налогу на вмененный доход – 2,3%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 104,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 254,8%, т.е. увеличение на 51 314,7 тыс. рублей. В основном это произошло по причине увеличения поступлений по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.200%, от прочих неналоговых доходов – св.200%, от реализации имущества – св.200%, от штрафов, санкций – 115,8%. Ниже уровня прошлого года в процентном отношении показатели от арендной платы за имущество – 98,2%, от  арендной платы за землю –  90,5%,  от негативного воздействия на окр. среду – 54,1%.

Доходы бюджета города Алатыря за 2022 г.

| ###### Наименование | Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год, т.р. | Исполнение за 2022 год, т.р. | Исполнение в % к годовому назначению | Исполнение за 2021 год, т.р. | Исполнение 2022 года в % к 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 92 200,0 | 100 946,6 | 109,5% | 91 727,7 | 110,1% |
| Акцизы | 5 500,0 | 5 918,0 | 107,6% | 4 919,6 | 120,3% |
| Совокупный доход | 9 840,2 | 11 785,9 | 119,8% | 17 087,3 | 69,0% |
| Налог, в связи с применением УСН | 7 000,0 | 7 925,5 | 113,2% | 7 758,3 | 102,2% |
| Вмененный доход | 87,7 | 78,7 | 89,7% | 3 392,5 | 2,3% |
| Единый сельхоз налог | 0,0 | -56,8 |  | 296,1 |  |
| Патентная система | 2 752,5 | 3 838,5 | 139,5% | 5 640,4 | 68,1% |
| Налог на имущество | 25 245,8 | 27 437,7 | 108,7% | 20 319,7 | 135,0% |
| Имущество физ.лиц | 9 800,0 | 11 285,5 | 115,2% | 9 334,5 | 120,9% |
| Транспортный налог | 2 700,0 | 2 983,0 | 110,5% | 2 951,4 | 101,1% |
| Земельный налог | 12 745,8 | 13 169,2 | 103,3% | 8 033,8 | 163,9% |
| Налоги,сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1,0 | 1,0 | 100,0% | 0,3 | 333,3% |
| Государственная пошлина | 4 500,0 | 4 947,6 | 109,9% | 3 744,4 | 132,1% |
| Итого налоговых доходов | 137 287,0 | 151 036,8 | 110,0% | 137 799,0 | 109,6% |
| Доходы от использования имущества | 10 073,7 | 10 660,6 | 105,8% | 11 403,0 | 93,5% |
| Арендная плата за землю | 6 569,0 | 6 845,1 | 104,2% | 7 563,2 | 90,5% |
| Арендная плата за имущество | 3 461,6 | 3 772,4 | 109,0% | 3 839,8 | 98,2% |
| Платежи от МУПов | 43,1 | 43,1 | 100,0% | 0,0 |  |
| Негативное воздействие на окр. cреду | 936,8 | 937,2 | 100,0% | 1 731,1 | 54,1% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 45 287,9 | 47 821,8 | 105,6% | 8 410,7 | 568,6% |
| Доходы от продажи активов | 18 819,2 | 19 025,5 | 101,1% | 8 474,0 | 224,5% |
| Реализация имущества | 14 536,1 | 14 602,9 | 100,5% | 4 518,3 | 323,2% |
| Реализация земельных участков | 4 283,1 | 4 422,6 | 103,3% | 3 955,6 | 111,8% |
| Штрафы, санкции | 2 200,9 | 2 511,4 | 114,1% | 2 168,9 | 115,8% |
| Прочие неналоговые доходы | 3 508,2 | 3 512,7 | 100,1% | 966,8 | 363,3% |
| Итого неналоговых доходов | 80 826,7 | 84 469,2 | 104,5% | 33 154,5 | 254,8% |
| Всего собственных доходов | 218 113,7 | 235 506,0 | 108,0% | 170 953,5 | 137,8% |
| Безвозмездные перечисления | 687 765,4 | 681 231,1 | 99,0% | 543 204,1 | 125,4% |
| Итого доходов | 905 879,1 | 916 737,1 | 101,2% | 714 157,6 | 128,4% |

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 882 957,2 тыс. рублей при плановых показателях 940 129,7 тыс. рублей, что соответствует 93,9%, (или 109,2% к аналогичному периоду прошлого года).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 493 729,8 тыс. рублей (475 994,8 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 55,9 %  от годового объема расходов бюджета, из них:

- образование - 434 949,6 тыс. руб.	или 49,3% от годового объема расходов бюджета,

- культура, кинематография - 25 343,2 тыс. руб.	или 2,9% от годового объема расходов бюджета,

- социальная политика - 33 069,6 тыс. руб. или 3,7% от годового объема расходов бюджета,

- физическая культура и спорт -  367,4 тыс. руб. или 0,04 % от годового объема расходов бюджета.

Кассовые расходы по отрасли «Общегосударственные вопросы» составили 71 970,6 тыс. рублей (50 441,3 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 99,0 % к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 8,2 % в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в отчетном периоде составили 3 769,0 тыс. рублей (3 718,2 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 99,8% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 0,4 % в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли «Национальная экономика» составили 81 734,2 тыс. рублей (127 043,0 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 94,0% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 9,3 % в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 213 493,1 тыс. рублей (149 985,5 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 84,2% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 24,2 % в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли «Охрана окружающей среды» составили 0,0 тыс. рублей (80,0 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 0 % к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 0,0 % в общем объеме расходов.

Кассовые расходы, выделенные на «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили 260,5 тыс. рублей (1 042,7 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 100,0 % к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 0,03% в общем объеме расходов.

По состоянию на 31 декабря 2022 года профицит бюджета составил 33 779,9 тыс. рублей при плановом дефиците – 38 061,9 тыс.  рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 20 000,0 тыс. рублей (20 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

В рамках данной подпрограммы финансируются расходы по содержанию Финансового отдела администрации города Алатыря, Отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря, Собрания депутатов города Алатыря.

Финансовый отдел администрации города Алатыря в процессе исполнения бюджета города в 2022 году составлял месячную, квартальную и годовую отчетность об исполнении бюджета города Алатыря, рассматривал и проверял отчеты бюджетных, автономных и казенных учреждений, оказывал методологическую помощь учреждениям города в вопросах ведения бухгалтерского учета и отчетности. Вся отчетность представлена в соответствующие Министерства в установленные сроки.

20. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья» на 2020–2025 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 30.03.2020 № 224

В 2021 году в муниципальную программу вносились изменения постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 21.06.2021 г. №394.

Ответственный исполнитель - отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря.

## Соисполнители - Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ , Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря Чувашской Республики, Отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики, Отдел специальных программ гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Алатыря Чувашской Республики, МО МВД России «Алатырский», БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии

Цели муниципальной программы – - обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, улучшение здоровья населения, качества жизни, формирование культуры и ответственного отношения к своему здоровью, мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Алатыря в сфере реализации муниципальной программы, имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы не предусмотрены.

На степень достижения поставленных в рамках данной муниципальной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных муниципальных программ города.

Общий срок реализации программы 2020-2024 гг.

Распространение новой короновирусной инфекции COVID-2019 и введенные в связи с этим ограничительные мероприятия отрицательным образом сказались на демографических показателях и существенно повлияли на реализацию запланированных мероприятий.

Заболеваемость и смертность в динамике

В структуре первичной заболеваемости при диспансеризации взрослого населения на первое место вышли болезни системы кровообращения – 8877 случаев (231,4 на 1000 населения)

На втором месте болезни эндокринной системы – 875 случая (22,8 на 1000 населения)

На третьем месте болезни органов пищеварения – 791 случаев  (20,6 на 1000 населения)

четвертое место заняли болезни органов дыхания – 353 случая (9,2 на 1000 населения)

На пятом месте новообразования – 190 случаев (4,9 на 1000 населения).

В 2022 году в г. Алатырь и Алатырском районе зарегистрировано 61024 тыс. острых и хронических заболеваний, из которых 19088 тыс. – с впервые установленным диагнозом (31,2%).

Общая заболеваемость в 2022 году уменьшилась по сравнению с 2021 годом на 0,2% и составила 1591 случая на 1 тыс. населения (показатель 2021 г. 1558 случаев на 1 тыс. населения). Первичная заболеваемость уменьшилась – на 14,3% и составила 497,6 случаев на 1 тыс. населения (567,9 случая на 1 тыс. населения в 2021 г.).

Первичная заболеваемость туберкулезом населения города Алатырь и Алатырского района увеличилась в 2022 г. на 26,6% в сравнении с 2021 годом и составила 32,23 случаев на 100 тыс. населения, за 2021 г. - 8 случаев на 100 тыс. населения.

Общая заболеваемость туберкулезом увеличилась на 47% в сравнении с 2021 годом и составила 36,53 случаев на 100 тыс. населения, за 2021 г – 16,8 случаев на 100 тыс. населения.

К сожалению, рост численности заболевающих туберкулезом и его лекарственно-устойчивыми формами отмечается впервые за много лет, что напрямую связано с пандемией COVID-19, которая вызвали перебои в оказании многих видов медицинской помощи, но особенно негативно повлияла на работу противотуберкулезных служб.

При рассмотрении структуры смертности по нозологиям, оказывающим наибольший вклад в смертность населения г. Алатырь и Алатырского района, на первом месте стоят болезни системы кровообращения (37,2% от всех умерших) 342 чел. в 2021 г.  в то время как данный показатель за 2021 г. составил 446 чел. (37,1% от всех умерших).

Основными задачами по уменьшению смертности в данной нозологии, перед нами по прежнему стоят первичная профилактика, лечение неотложных состояний и вторичная профилактика.

На втором место – болезни нервной системы 196 чел. (21,3%), город – 102 чел. (52,04%), район – 94 чел. (47,9%) за 12мес. 2022 г. по сравнению с 12 мес. 2021 г. 127 чел. (10,57%), город – 73 чел. (57,48%), район – 54 чел. (42,52%), увеличение на 35,5%.

- третье место – новообразования 121 чел. (13,1%) в 2022 г. по сравнению с 111 чел. (9,2%) в 2021 г. увеличение на 8,3%.

- четвертое место – умершие с диагнозом U07.1 - 64 чел. (6,9%), город – 41 чел. (7,3%), район – 22 чел. (6,2%) в 2022 г. по сравнению с 219 чел. (18,22%), город – 170 чел. (77,63%), район – 49 чел. (22,37%) в 2021 г. уменьшение на 70,8%.

- пятое место травмы и отравления: 60 чел. (6,5%) в 2022 г. по сравнению с 78 чел. (6,49) в 2021 г., уменьшение на 23,1%.

В структуре смертности трудоспособного населения, за 12 мес. 2022 г. на первом месте – болезни системы кровообращения – 47 чел. в сравнении с 12 мес. 2021 г. – 50 чел. уменьшение на 6%.

- второе место травмы и отравления – 38 чел. в сравнении с 12 мес. 2021 г. – 46 чел., уменьшение на 17,4%

- третье место – новообразования 24 чел. по сравнению с 12 мес. 2021 г. – 18 чел. увеличение на 25%

- четвертое место – болезни органов дыхания 19 чел. по сравнению с 12 мес. 2021 г. – 12 чел. увеличение на 36,8%

- пятое место болезни – болезни органов пищеварения 14 чел. по сравнению с 12 мес. 2021 г. – 14 чел., смертность на уровне прошлого года,

Медицинскую помощь населению города Алатыря оказывает БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии. Для обеспечения доступности первичной медико-санитарной медицинской помощи для жителей города Алатыря организована работа 4 отделений общеврачебной практики. БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии обслуживает 46541 тысяч населения, из них городское население составляет 33035 (70,9%), а сельское – 13506 (29,1)%.  Радиус обслуживания более 60 км.

В структуру БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии входит: поликлиника – 960 посещений в смену,

Детская консультация – 250 посещений в смену,

Женская консультация – 200 посещений в смену,

10 отделений врача общей практики, 3 из них расположены в городе Алатырь Чувашской Республики, 7 – в Алатырском районе Чувашской Республики,

Кабинет врача общей практики при поликлинике

16 фельдшерско-акушерских пунктов из них 1 передвижной;

Стационар на 217 коек круглосуточного пребывания, 67 коек стационара дневного пребывания, 59 коек дневного пребывания при поликлинике.

Параклиническая служба, включает в себя: клинико-диагностическую лабораторию, рентгенологическое отделение, физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики.

За 2022 год численность врачей уменьшилась на 3 человека.

Укомплектованность врачами в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. уменьшилась на 1,61% и составила 75 %. Коэффициент совместительства врачей уменьшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 0,03 единицу и составил 1,15. За 2022 год в учреждение трудоустроены 4 врача, из них закончившие обучение по договору целевого обучения один врач: врач-терапевт участковый, по программе «земский доктор» 2 человека: врач-травматолог-ортопед, врач-терапевт участковый. В 2023 году планируется трудоустройство врача- терапевта участкового, обучающихся по целевому договору, а также по программе «Земский доктор» врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового.

За период 2013-2022 гг. в Алатырском районе построены современный фельдшерско-акушерский пункт в село Анютино и 8 модульных фельдшерско-акушерских пунктов: д. Ялушево, пос. Восход, пос. Алтышево, с. Ахматово, с. Междуречье, с. Сойгино, с. Ичиксы, пос. Первомайский. В 2022 году построено и введено в эксплуатацию здание отделения общей врачебной практики в пос. Киря.

В рамках Диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2022 году обследовано 12460 человек, что составило 86,2% от плана. План профилактических осмотров взрослого населения в 2022 году выполнен на 94%.

Пациенты распределились по группам здоровья следующим образом:

- 1 группа здоровья составила 29,6%

- 2 группа здоровья 43,7%

- 3- а группа здоровья 37%

- 3-б группа здоровья 8,7%.

Все пациенты 3-а и 3-б группы здоровья состоят на диспансерном наблюдении, получают лечение.

В рамках Углубленной диспансеризации в 2022 году обследовано 2183 человек, что составило 87,6% от плана. Пациенты распределились по группам здоровья следующим образом:

- 1группа здоровья составила 0%

- 2 группа здоровья 12,6%

- 3- а группа здоровья 53,4%

- 3-б группа здоровья 33,9%

Все пациенты 3-а и 3-б группы здоровья состоят на диспансерном наблюдении, получают лечение.

В ходе диспансеризации определенных групп взрослого населения выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, такие как:

- Избыточная масса тела 63,7%

- повышенный уровень холестерина 50,3%,

- нерациональное питание 40%,

- низкая физическая активность 20,1%

- повышенный уровень глюкозы в крови 17,9%

- курение табака 3,4%.

С пациентами из группы риска ведется определенная работа: индивидуальное консультирование, занятия в школах здоровья, проводится пропаганда здорового образа жизни.

В БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии постоянно ведется работа, направленная на снижение уровня смертности по причине болезни системы кровообращения, цереброваскулярной болезни. Проводятся следующие мероприятия:

- мероприятия по информированию населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта миокарда, и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни.

- мероприятия, направленные на своевременное выявление факторов риска, ишемической болезни сердца, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития (диспансеризация отдельных групп взрослого населения, проведение углубленных профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов) и т. д.

Мероприятия по снижению смертности от онкологии:

1.Создан реестр группы повышенного риска по онкологическим заболеваниям;

2.Организована маршрутизация лиц с подозрением на онкологическую патологию и больных с онкологическими заболеваниями.

3.Выполняются стандарты обследования и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями с целью предупреждения рецидивов обострения и перехода болезни в затяжные формы.

4.Участковыми врачами, врачам общей (семейной) практики, врачам узких специальностей (хирургам, акушер-гинекологам) проводятся скрининги онкологических заболеваний в зависимости от локализации процесса:

- скрининг –исследование рака молочной железы:

проводить маммографию женщинам в возрасте 40-65 лет.

- УЗИ молочных желез в возрасте 30-40 лет

- скриниг- исследование рака шейки матки: проводится цитологическое исследование мазка из цервикального канала женщин старше 18 лет

- скрининг-исследование населения на выявление рака кожи

- скриниг-исследование населения на выявление рака желудочно-кишечного тракта

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте свидетельствует об усилении профилактических мероприятий через информационные каналы, о более внимательном отношении к своему организму, приверженности к соблюдению здорового образа жизни и коррекции факторов риска.

В БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии проводится следующая работа по снижению смертности населения, в том числе трудоспособного возраста:

- информирование населения по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований, по вопросам профилактики онкологической настороженности и раннего выявления онкологических заболеваний, формированию приверженности населения к здоровому образу жизни.

- повышение качественных и количественных показателей диспансеризации определенных групп населения.

- мероприятия по информированию населения о фактах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта миокарда и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни.

- мероприятия направленные на своевременное выявление факторов риска ишемической болезни сердца, включая артериальную гипертонию и снижение риска ее развития (диспансеризации определенных групп взрослого населения, проведение углубленных профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов).