|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮМинистр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_С.А. Каликова\_\_\_\_ (подпись) (инициалы, фамилия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

**ОТЧЕТ**

**о результатах реализации проекта** «Оптимизация процесса исполнения социально-правовых и тематических запросов юридических и физических лиц»

(наименование проекта)

Информация о результатах реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта | Текущее значение | Целевое значение | Фактически достигнутое значение |
| Сокращение времени исполнения запроса | 30 календ. дн. (21 раб. дн.) | 24 календ.дн. (18 раб. дн.)(на 20 %) | 24 календ.дн. (18 раб. дн.)(на 20 %) |
| Количество исполненных запросов (на 1 специалиста) (в мес.) | 84 запроса | 98 запросов (на 16 %) | 102 запроса(на 21 %) |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 150,672 |

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия | % выполнения | Результат мероприятия |
| 1. | Привлечение сотрудников, госархива, выполняющих иную работу и студентов, проходящих в учреждении производственную практику, к формированию (заполнению) электронной базы с научно-справочным аппаратом к архивным документам | 100 % | Сотрудниками проведена оцифровка описей дел постоянного хранения. Студентами-практикантами сформирована база с внутренними описями на дела по личному составу. |
| 2. | Внедрение базы с описями, в том числе внутренними описями, дел фондов организаций в электронном виде | 100 % | Создана база с описями, содержащими сведения о нормативно-правовых актах администрации г. Чебоксары и его районов, в которой представлена информация по постановлениям и распоряжениям администраций Калининского, Ленинского, Московского районов и администрации города Чебоксары, администрации Чандровского сельсовета. В БД «Распорядительные документы органов власти» размещена информация о постановлениях администрации Чандровского сельсовета с их оцифроваными образами. Составлены внутренние описи на дела по личному составу архивных фондов Чебоксарского хлопчатобумажного комбината, Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрики и проектно-строительной организации «Монолитстрой». Сформирован список организаций, передавших документы по личному составу на хранение в госархив(от ликвидированных предприятий и организаций, с переименованиями). |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (инициалы, фамилия) | Руководитель проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (инициалы, фамилия) |