## Лист1
План реализации мероприятий по проекту оптимизации процесса предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цивильского района Чувашской Республики из бюджета Цивильского района Чувашской Республики
№ п/п | Проблема | Коренные причины | Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации
1 | Отсутствие в бюджете поселения (сводной бюджетной росписи бюджета поселения) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств поселения, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов | Решение о предоствлении межбюджетных трансфертов утверждено не первоначальным Решением о бюджете, а дополнительными решениями | Утверждать по возможности в первоначальном Решении о бюджете поселения средства на исполнение расходных обязательств планируемых в теущем году, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов | Федорова В.Л. Иванова О.А. | Декабрь 2021 года
2 | Разработка проектов муниципальных правовых актов органами местного самоуправления поселений, утверждающих перечень мероприятий в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт и предоставление их на антикоррупционную экспертизу | Большие временные затраты на разработку в связи с отсутствием компентентных специалистов | Разработка специалистами администрации Цивильского района типовых проектов муниципальных правоых актов, утверждающих перечень мероприятий в целях софинансирования которых предоставляется соответсвующий межбюджетный трансферт, и предоставление этих проектов органам местного самоупраления для утверждения | Андреева О.В. Федорова В.Л. Игнатьев Л.Л. | Январь-февраль 2022 года
3 | Долгое согласование условий соглашения о предосталении межбюджетных трансфертов | Большие временные затраты на согласование | Согласование условий соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов сторонами средствами элетронного документооборота | Иванова О.А. Игнатьев Л.Л. | В течение года по мере предоставления межбюджетных трансфертов