Утвержден

постановлением администрации

Яльчикского муниципального округа

Чувашской Республики

от _____________№______

План достижения показателя

«Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде» до 65 %

в 2024 году в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (исполнительный орган власти Чувашской Республики, администрация муниципального округа/ городского округа) | Срок реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I квартал 2024 г. |  |  |  |  |
| 1. | Информирование руководителей организаций и учреждений о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде на совещаниях | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | в течение I квартала 2024 г. |  |
| 2. | Информирование граждан о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде на сходах граждан | Смирнова Алина Геннадьевна - исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа | в течение I квартала 2024 г. |  |
| 3. | Взаимодействие с пользователями социальных сетей на официальной странице и в официальном телеграм-канале администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики по вопросам предоставления услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг | Медведева Анна Александровна — пресс-секретарь главы Яльчикского муниципального округа | в течение I квартала 2024 г. |  |
| 4. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 10% | Николаев Владимир Арсеньевич - заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Никифорова Елена Ильинична — заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | январь 2024 г. |  |
| 5. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 15% | Николаев Владимир Арсеньевич - заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Никифорова Елена Ильинична — заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | февраль 2024 г. |  |
| 6. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 20% | Николаев Владимир Арсеньевич - заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Никифорова Елена Ильинична — заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | март 2024 г. |  |
| 7. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 30% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | январь 2024 г. |  |
| 8. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 35% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | февраль 2024 г. |  |
| 9. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 39% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | март 2024 г. |  |
| 10. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 35% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | январь 2024 г. |  |
| 11. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 40% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | февраль 2024 г. |  |
| 12. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 45% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | март 2024 г. |  |
| 13. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 10% | Смирнова Алина Геннадьевна - заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа | январь 2024 г. |  |
| 14. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 15% | Смирнова Алина Геннадьевна - заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа | февраль 2024 г. |  |
| 15. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 20% | Смирнова Алина Геннадьевна - заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа | март 2024 г. |  |
| II квартал 2024 г. |  |  |  |  |
| 1. | Взаимодействие с пользователями социальных сетей на официальной странице и в официальном телеграм-канале администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики по вопросам предоставления услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг | Медведева Анна Александровна — пресс-секретарь главы Яльчикского муниципального округа | в течение II квартала 2024 г. |  |
| 2. | Инфоповод на официальной странице в социальной сети и в официальном телеграм-канале администрации Яльчикского муниципального округа с героем, которому стало намного удобнее и быстрее получать услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Медведева Анна Александровна — пресс-секретарь главы Яльчикского муниципального округа | в течение II квартала 2024 г. |  |
| 3. | Проведение интервью с гражданином, который получил услугу в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, с последующим размещением интервью на официальном сайте администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Медведева Анна Александровна — пресс-секретарь главы Яльчикского муниципального округа | в течение II квартала 2024 г. |  |
| 4. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 25% | Николаев Владимир Арсеньевич - заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Никифорова Елена Ильинична — заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | апрель 2024 г. |  |
| 5. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 30% | Николаев Владимир Арсеньевич - заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Никифорова Елена Ильинична — заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | май 2024 г. |  |
| 6. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 35% | Николаев Владимир Арсеньевич - заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Никифорова Елена Ильинична — заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | июнь 2024 г. |  |
| 7. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 40% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | апрель 2024 г. |  |
| 8. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 41% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | май 2024 г. |  |
| 9. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 42% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | июнь 2024 г. |  |
| 10. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 35% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | апрель 2024 г. |  |
| 11. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 40% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | май 2024 г. |  |
| 12. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 45% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | июнь 2024 г. |  |
| 13. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 25% | Смирнова Алина Геннадьевна - заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа | апрель 2024 г. |  |
| 14. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 30% | Смирнова Алина Геннадьевна - заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа | май 2024 г. |  |
| 15. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 35% | Смирнова Алина Геннадьевна - заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа | июнь 2024 г. |  |
| III квартал 2024 г. |  |  |  |  |
| 1. | Информирование граждан о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде в местах оказания услуг, в средствах массовой информации, на информационных досках в многоквартирных домах | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | в течение III квартала 2024 г. |  |
| 2. | Взаимодействие с пользователями социальных сетей на официальной странице и в официальном телеграм-канале администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики по вопросам предоставления услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг | Медведева Анна Александровна — пресс-секретарь главы Яльчикского муниципального округа | в течение III квартала 2024 г. |  |
| 3. | Размещение на официальном сайте и на официальных страницах в социальных сетях администрации Яльчикского муниципального округа QR-кода на услуги, доступные в электронном виде | Медведева Анна Александровна — пресс-секретарь главы Яльчикского муниципального округа | в течение III квартала 2024 г. |  |
| 4. | Проведение в библиотеке просветительских мероприятий по популяризации получения услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг для лиц старшего возраста | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Демьянова Марина Владимировна – начальник отдела культуры, социального развития и архивного дела администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Петрова Алина Витальевна – директор МАУК «ЦБС Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики» | в течение III квартала 2024 г. |  |
| 5. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 45% | Николаев Владимир Арсеньевич - заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Никифорова Елена Ильинична — заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | июль 2024 г. |  |
| 6. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 50% | Николаев Владимир Арсеньевич - заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Никифорова Елена Ильинична — заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | август 2024 г. |  |
| 7. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 55% | Николаев Владимир Арсеньевич - заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Никифорова Елена Ильинична — заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | сентябрь 2024 г. |  |
| 8. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 45% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | июль 2024 г. |  |
| 9. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 50% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | август 2024 г. |  |
| 10. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 55% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | сентябрь 2024 г. |  |
| 11. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 45% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | июль 2024 г. |  |
| 12. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 50% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | август 2024 г. |  |
| 13. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 55% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | сентябрь 2024 г. |  |
| 14. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 40% | Смирнова Алина Геннадьевна - заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа | июль 2024 г. |  |
| 15. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 45% | Смирнова Алина Геннадьевна - заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа | август 2024 г. |  |
| 16. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 50% | Смирнова Алина Геннадьевна - заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа | сентябрь 2024 г. |  |
| IV квартал 2024 г. |  |  |  |  |
| 1. | Взаимодействие с пользователями социальных сетей на официальной странице и в официальном телеграм-канале администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики по вопросам предоставления услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг | Медведева Анна Александровна — пресс-секретарь главы Яльчикского муниципального округа | в течение IV квартала 2024 г. |  |
| 2. | Прямой эфир по вопросам возможности получения услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | в течение IV квартала 2024 г. |  |
| 3. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 60% | Николаев Владимир Арсеньевич - заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Никифорова Елена Ильинична — заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | октябрь 2024 г. |  |
| 4. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 60% | Николаев Владимир Арсеньевич - заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Никифорова Елена Ильинична — заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | ноябрь 2024 г. |  |
| 5. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 65% | Николаев Владимир Арсеньевич - заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Никифорова Елена Ильинична — заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | декабрь 2024 г. |  |
| 6. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 60% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | октябрь 2024 г. |  |
| 7. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 65% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | ноябрь 2024 г. |  |
| 8. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 70% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | декабрь 2024 г. |  |
| 9. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 60% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | октябрь 2024 г. |  |
| 10. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 65% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | ноябрь 2024 г. |  |
| 11. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 70% | Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям – начальник отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики Ишмуратов Александр Иванович – ведущий специалист – эксперт отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | декабрь 2024 г. |  |
| 12. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 55% | Смирнова Алина Геннадьевна - заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа | октябрь 2024 г. |  |
| 13. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 60% | Смирнова Алина Геннадьевна - заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа | ноябрь 2024 г. |  |
| 14. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 65% | Смирнова Алина Геннадьевна - заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа | декабрь 2024 г. |  |