| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

_________________ №________________________

О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г. Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях создания необходимых условий для устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2023-2024 годов администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. план мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2023-2024 годов согласно приложению № 1;

1.2. план мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары к отопительному сезону 2023-2024 годов согласно приложению № 2;

1.3. график выездных проверок хода подготовки котельных и тепловых сетей города к отопительному сезону 2023-2024 годов согласно приложению № 3;

1.4. порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики согласно приложению № 4;

1.5. программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов на территории муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики согласно приложению № 5.

2. Администрациям Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары (Михайлов Я.Л., Андреев М.А., Ильин С.В.), Заволжскому территориальному управлению администрации города Чебоксары (Крутиков С.И.), МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (Шестаков А.В.):

2.1. обеспечить контроль за выполнением планов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и внутридомовых инженерных систем жилых домов независимо от выбранной собственниками формы управления;

2.2. еженедельно проводить анализ и представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

2.3. обеспечить выполнение мероприятий и получение пообъектных нарядов на пуск тепла до 15 сентября 2023 года.

3. Начальникам управлений образования (Сахарова Е.П.), культуры и развития туризма (Маркова Л.В.), физкультуры и спорта (Соловьев А.И.) администрации города Чебоксары:

3.1. обеспечить выполнение предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем муниципальных учреждений с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

3.2. еженедельно представлять информацию в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

3.3. до 15 сентября 2023 года обеспечить выполнение мероприятий для получения пообъектных нарядов на пуск тепла.

4. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в период подготовки к отопительному сезону создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

5. Начальнику финансового управления администрации города Чебоксары (Куликова Н.Г.), начальникам отраслевых управлений администрации города Чебоксары, руководителям учреждений, финансируемых из бюджета города Чебоксары, принять меры по освоению ассигнований, предусмотренных в бюджете города Чебоксары на 2023 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

6. МБУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары» (Шестаков А.В.) своевременно обеспечить в 2023 году качественный текущий и капитальный ремонт многоквартирных домов.

7. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Чернышов П.В.):

7.1. до 1 сентября 2023 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси;

7.2. еженедельно представлять информацию в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов.

8. Теплоснабжающим организациям, а также предприятиям и организациям, расположенным на территории города Чебоксары и имеющим источники теплоснабжения, для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией в срок до 1 ноября 2023 года согласно Положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период СО 153-34.08.105-2004, утвержденному Министерством промышленности и энергетики РФ от 25.08.2004, Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период и предоставить в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары.

9. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ

# Глава администрации города Чебоксары 		         Д.В. Спирин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от ___________№ _____

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2023-2024 годов

| № п/п | Мероприятия |  | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка котельных, в т.ч.: - капитальный ремонт или замена котлов; - текущий ремонт котлов |  | шт. шт. шт. | 51 5 169 | 15.09.2023 |
| 2. | Подготовка тепловых сетей, в т.ч.: - капитальный ремонт тепловых сетей, - текущий ремонт, промывка и опрессовка тепловых сетей |  | км км км | 399,417 14,79 399,417 | - // - |
| 3. | Подготовка ЦТП |  | шт. | 35 | - // - |
| 4. | Подготовка насосных станций |  | шт. | 8 | - // - |
| 5. | Капитальный ремонт зданий и сооружений |  | шт. | 0 | - // - |
| 6. | Капитальный ремонт подогревателей |  | шт. | 0 | - // - |
| 7. | Обеспечение нормативного запаса твердого топлива |  | тн. | 0 | - // - |
| 8. | Обеспечение нормативного запаса резервного топлива |  | % | 100 | - // - |
| ГУП ЧР «ЧГЭС» |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Ремонт воздушных линий ВЛ-0,4/6/10 кВ | км | 31,70 | 30.09.2023 |
| 10. |  | Ремонт кабельных линий КЛ-0,4/6/10 кВ | км | 1,20 | - // - |
| 11. |  | Ремонт электрооборудования ТП, РП | шт. | 43 | - // - |
| 12. |  | Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 14 | - // - |
| 13 |  | Ремонт зданий и сооружений (ТП,КТП,РП) | шт. | 43 | - // - |
| АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Замена ветхих водопроводных сетей | п.м. | 3000 | 17.09.2023 |
| 15. |  | Замена ветхих канализационных сетей | п.м. | 300 | - // - |
| 16. |  | Обследование и ремонт водозаборных сооружений | шт. | 2 | - // - |
| 17. |  | Ремонт колодцев, в т.ч.: -водопроводных -канализационных | шт. | 80 90 | - // - |
| 18. |  | Замена пожарных гидрантов | шт. | 15 | - // - |
| 19. |  | Ремонт и замена водоразборных колонок | шт. | 4 | - // - |
| 20. |  | Ремонт утеплительных тумб пожарных гидрантов | шт. | 40 | - // - |
| 21. |  | Санация водоводов | п.м. | 1 000 | - // - |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от _________ № _____

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары

к отопительному сезону 2023-2024 годов

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |  |  |  |  |
| 1. | По окончании весеннего паводка и осенней распутицы произвести технический осмотр мостов и путепроводов для выявления возможных разрушений с составлением дефектной ведомости | шт. | 18 | март-апрель октябрь-ноябрь 2023 |
| 2. | Очистка водоотводных трубок и верхних площадок опор от грязи и мусора, зимой от снега и льда | шт. | 34 | март-апрель октябрь-ноябрь |
| 3. | Произвести заготовку песка речного | тыс.т. | 44,641 | июнь-июль |
| 4. | Произвести заготовку технической соли | тыс.т. | 0,359 | июнь-июль |
| 5. | Произвести заготовку песчано-соляной смеси (перемешивание) | тыс.т. | 45,00 | июнь-июль |
| 6. | Произвести заготовку инертных материалов | т. | 100 | июнь-июль |
| 7. | Провести подготовку снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 81 | июнь-июль |
| 8. | Произвести осмотр технического состояния коллекторов и колодцев сетей ливневой канализации. Составить дефектную ведомость. | км | 199 | март-апрель октябрь-ноябрь |
| 9. | Произвести ремонт канализационных и дождеприемных колодцев | м3 | 20 | март-апрель октябрь-ноябрь |
| 10. | Заменить решетки и люки дождеприемных и канализационных колодцев | шт. | 200 | март-апрель октябрь-ноябрь |
| 11. | Очистить от грязи и наносов дождеприемные и смотровые колодцы | м3 | 514 | март-апрель октябрь-ноябрь |
| 12. | Создать аварийную бригаду по обслуживанию ливневых сетей и укомплектовать следующей техникой: А/м ГАЗ-2705 А/м ЗИЛ 71301 Экскаватор Илососная КО 560, КО 829 Поливомоечная ПМ 130 Каналопромывочная | чел. ед. ед. ед. ед. ед. ед. | 4 1 1 1 2 1 1 | март-май |
| 13. | Произвести спуск воды из Залива. Очистить акваторию Залива от мусора и водорослей | м2 | 12500 | октябрь-ноябрь |
| 14. | Произвести ревизию задвижки на донном водовыпуске дамбы-плотины Чебоксарского залива | шт. | 9 | октябрь |
| 15. | Выполнить работы по консервации оборудования насосной станции «Водообмен» №5 (насосы) | шт. | 2 | октябрь |
| 16. | Произвести очистку смотровых дождеприемных колодцев, водоприемных оголовок и лотков от грунта и мусора на Московской и Восточной набережных. | шт. | 1500 | сентябрь-октябрь |
| 17. | Уборка топляков и мусора в зоне всасывающих оголовков насосных станций Заволжья | м3 | 3 | октябрь-ноябрь |
| 18. | Перевод шахтно-дренажного коллектора на зимние условия эксплуатации. Закрытие ливневых и шахтных колодцев люками д.Заовражное. | шт. | - |  |
| 19. | Выполнить работы по консервации фонтанов, работающих в Заливе, и городских фонтанов | шт. | 16 | октябрь-ноябрь |
| 20. | Включить обогрев исполнительных пунктов в шкафах уличного освещения | шт. | 484 | ноябрь-декабрь |
| 21. | Проверить и восстановить герметичность ВРШ | шт. | 484 | ноябрь-декабрь |
| 22. | Провести замену электроламп частного сектора, в том числе: в поселках Альгешево, Южный, Чапаевский, Восточный, мкр. Мясокомбинатский, мкр. Соляное | шт. |  |  |
| 23. | Провести контрольный осмотр освещения остановок общественного транспорта, подъездов и подходов к школам и другим общественным организациям | ед. | 100 | ноябрь |
| 24. | Создать неприкосновенный запас материалов, инструментов, электрооборудования для производства аварийно-восстановительных работ, в том числе: опоры изоляторы провода А-25 предохранители катушки для контакторов | шт. шт. м шт. шт. | 10 100 1000 1000 20 | сентябрь |
| 25. | Произвести замер нагрузок и напряжения. Составить план мероприятий | шт. | 484 | декабрь |
| Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК |  |  |  |  |
| 26. | Промывка и опрессовка систем отопления | Дом | 1859 | до 15.09.2023 |
|  |  | узел | 3976 |  |
| 27. | Ревизия запорной арматуры | дом | 1859 | - // - |
|  |  | узел | 3976 |  |
| 28. | Замена участков трубопроводов (текущий ремонт), в т.ч. | п.м. | 16721 | - // - |
|  | ХВС | п.м. | 4003 |  |
|  | ГВС | п.м. | 4155 |  |
|  | отопление | п.м. | 4963 |  |
|  | канализация | п.м. | 3600 |  |
| 29. | Замена электропроводки | п.м. | 7888 | - // - |
| 30. | Промывка и сдача т/обменников и бойлеров | шт. | 293 | - // - |
| 31. | Капитальный ремонт печей | шт. | 0 | - // - |
| 32. | Косметический ремонт печей | шт. | 0 | - // - |
| 33. | Ремонт дымоходов | шт. | 15 | - // - |
| 34. | Ремонт вентиляции | дом | 30 | - // - |
| 35. | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | п.м. | 4325 | - // - |
| 36 | Текущий ремонт кровли, в т.ч. -мягкой -шиферной -стальной | кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 19518. 19336. 70. 112. | - // - |
| 37. | Двойное остекление рам подъездов | кв.м. | 677 | до 15.09.2023 |
| 38. | Заготовка песка | тн. | 606 | до 15.09.2023 |
| 39. | Ремонт фасада, цоколя | кв.м. | 7889 | - //- |
| 40. | Ремонт отмостки | кв.м. | 5790 | - // - |
| 41. | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 2544 | - // - |
| 42. | Ямочный ремонт проездов и тротуаров | кв.м. | 530 | - // - |
| 43. | Ремонт подъездов | кв.м. | 8445 | - // - |
| 44. | Ремонт входов в подъезды | подъезд | 211 | - // - |
| 45. | Ремонт МАФ | шт. | 805 | - // - |
| 46. | Ремонт водосточных труб | п.м. | 411 | - // - |
| 47. | Ремонт дверей | шт. | 244 | - // - |
| 48. | Получение паспортов готовности МКД | Дом | 1859 | до 15.09.2023 |
| 49. | Получение нарядов на пуск тепла | шт. | 1859 | до 15.09.2023 |
| 50. | Установка общедомовых приборов учета, в т.ч. | шт. | 0 | до 15.09.2023 |
|  | - ХВС | шт. | 0 |  |
|  | - ГВС | шт. | 0 |  |
|  | - отопление | шт. | 0 |  |
| 51. | Установка индивидуальных приборов учета, в т.ч. | шт. | 1422 | согласно заявкам |
|  | - ХВС | шт. | 774 |  |
|  | - ГВС | шт. | 365 |  |
|  | - электроэнергии | шт. | 280 |  |
| 52. | Установка энергосберегающих светильников | дом | 24 | до 15.09.2023 |
|  |  | шт. | 611 |  |
| 53. | Установка терморегуляторов | дом | 18 | до 15.09.2023 |
|  |  | шт. | 45 |  |
| Управление культуры и развития туризма |  |  |  |  |
| 54. | Промывка и опрессовка систем отопления учреждений (в т.ч. филиалы): | узел | 44 | до 15.08.2023 |
|  | - имеющих отдельные тепловые узлы; | узел | 20 | июнь-август 2023 |
|  | - расположенных в жилых домах и других заведениях | объект | 24 | июнь-август 2023 |
| 55. | Замена участков трубопроводов в том числе: -ХВС -ГВС -отопление -канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 3 3 3 | июнь-август 2023 |
| 56. | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 0 |  |
| 57. | Утепление межпанельных швов | п.м | 0 |  |
| 58. | Замена оконных блоков | кв. м | 4,15 | июнь-август 2023 |
| 59. | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 16 | сентябрь 2023 |
| 60. | Наряд на пуск тепла | шт. | 16 | сентябрь 2023 |
| 61. | Восстановление изоляции | п.м. | 0 |  |
| 62. | Ремонт дымовых труб, вентиляционных блоков | кв.м. | 0 |  |
| 63. | Проверка газового котла | шт. | 2 | июнь-август 2023 |
| 64. | Проверка работы дымохода | шт. | 2 | июнь-август 2023 |
| 65. | Проверка анализатора газа | шт. | 2 | июнь-август 2023 |
| Управление физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 66. | Промывка и опрессовка систем отопления | объект | 20 | до 15.09.2023 |
| 67. | Ревизия запорной арматуры | объект | 20 | - // - |
| 68. | Капитальный ремонт мягкой кровли | кв.м | 0 | - // - |
| 69. | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 20 | - // - |
| 70. | Наряды на пуск тепла | шт. | 20 | - // - |
| # Управление образования |  |  |  |  |
| 71. | Промывка и опрессовка систем отопления | объект узел | 235 336 | до 30.09.2023 |
| 72. | Ревизия запорной арматуры | объект узел | 235 336 | до 30.09.2023 |
| 73. | Проверка газового котла | шт. | 32 | до 30.08.2023 |
| 74. | Проверка работы дымохода | шт. | 32 | до 30.08.2023 |
| 75. | Проверка анализатора газа | шт. | 32 | до 30.08.2023 |
| 76. | Замена участков трубопроводов, в том числе: -ГВС -ХВС -отопление - канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 710 100 250 200 160 | до 30.09.2023 |
| 77. | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м. | 150 | до 30.09.2023 |
| 78. | Текущий ремонт кровли -мягкой -стальной -шиферной | кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 1300 1000 300 0 | до 30.08.2023 |
| 79. | Остекление | кв.м | 1030 | до 30.08.2023 |
| 80. | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 235 | до 30.09.2023 |
| 81. | Наряд на пуск тепла | шт. | 235 | до 30.09.2023 |
| 82. | Установка приборов учета: -ХВС -тепловой энергии | шт. шт. шт. | 7 7 0 | до 30.09.2023 |

___________________________________

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от __________ № _____

График

выездных проверок хода подготовки котельных и тепловых сетей города

к отопительному сезону 2023-2024 годов

| № | Дата выезда | Наименование объекта | Адрес | Сроки проведения ремонтных работ в 2023 году | Перечень потребителей тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.06 | 5-Ц | (Баня № 3, пер. Ильбекова, 5а) | 16-21 мая 26 июня - 1 июля | пр. Ленина,18а, 22, 28, 30, ул. Ильбекова, 2, 3, 7, 7/2, 9, ул. Гагарина, 3, 3/1, 3/, 5 ул. Шевченко, 27, 29, ООО «УК «Центральный» ул. Ильбекова,7/1, ООО «Забота» ул. Шевченко, 25, ООО «Лада» пр. Ленина, 24, МБДОУ №25 ул. Гагарина, 5А, ООО м-н «Детский мир» пр. Ленина, 26, ООО НПФ «Норд» ул. Ильбекова, 4, БОУ «Чебоксарский техникум строительства» ул. Ильбекова, 6, БОУ «Чебоксарский техникум» Шевченко, 31 общежитие, ООО «Латурн» ООО Ермаков, ул. Ильбекова, 5, МВД по Чувашии пр. Ленина, 16А, БУ «Государственный Архив ЧР» пр. Ленина,16в, Военный комиссариат ул. Ильбекова, 8, Военный комиссариат Ильбекова, 8/1, ОАО «Сывлах» баня №3 ул. Ильбекова, 5А, ЗАО «Телерадиосервис» ул. Гагарина, 1, УМВД России по г. Чебоксары Шевченко, 23, кафе «Парус» пр. Ленина,24 |
|  | 01.06 | 10-Ц | (Дом мод) | 17-19 мая 1-10 августа | Президентский б-р, 1/15, ул. Ленинградская,16, 21, ООО УК «Центральный», б-р Купца Ефремова, 1, ул. Плеханова, 11/16, ул. Ленинградская, 14, ТСЖ «Центр» ул. Ленинградская, 23, «Чувашский Драматический театр» Красная площадь, 7, ООО НПВП «Автомат.системы» ул. К. Воробьевых, 14, ОАО «ПКБ «Техноприбор» К. Воробьевых, 16, б-р Купца Ефремова, 1 (бывшая пицетта), «Дом Мод» К. .Воробьевых, 20, ООО «Каралл» Президентский б-р 1/15 |
|  | 01.06 | 22-Ц | (Центральная, Дзержинского,22) | 16-21 мая 26 июня - 1 июля | ул. Ленинградская, 24, 26, 27, 28, 31, ул. Дзержинского, 25, 31, 20, ООО «Жилкомсервис-1»,ООО УК «Центральный», Администрация главы ЧР, Президентский б-р,17, Площадь Республики, 2, ул. Ленинградская, 33, Администрация города Чебоксары К. Маркса, 36, «Музей вышивки» К. Маркса, 32, Филармония Президентский б-р, 9, ООО «Листок» ул. Ленинградская, 28, ИП «Кирия Л.Н.» Президентский б-р, 4, ГО (гражданская оборона) Дзержинского, 20, ЦНТИ Ленинградская, 33, Театр кукол Президентский б-р, 15, ОАО гостиница «Атал» Президентский б-р, 13, «Макдональдс» Президентский б-р, 5/17, Торговый дом «Перекресток» ул. Ленинградская, 22, СУ СК России по ЧР Президентский б-р, 6, ООО «Дружба» К. Маркса, 22 |
|  | 01.06 | 28-Ц | (Горремстрой, Базовый пр.) | 29 мая-3 июня 3-8 июля | ООО "УК "Теплый дом", Базовый пр.35, Базовый пр.37, БУ ЧР "Ветлаборатория" Базовый пр,19, КУ РМУ "Резерв" Базовый пр,10, БУ ЧР "Радиологический центр" Базовый пр.22А, ГУ РОФСС РФ по ЧР Фондстраха Базовый пр,24, КУ ЧР НТЦ "Стройтехнология" Базовый пр,14, ООО "Оптима" Базовый пр,23, ООО "Типография Виктор-М" Базовый пр,8/А, ЗАО "Электроуют" Базовый пр,21б, ЗАО "Нис" Базовый пр,29, Физ.лицо Карзаков Базовый пр,27, ООО "Элинокс" Базовый пр,21 |
|  | 01.06 | 29-Ц | (Сельхозакадемия, К.Маркса, 29) | 16-21 мая 26 июня - 1 июля | БУ" Президентский Перинатальный центр" Ярославская,48, ФГБОУ ВО ЧГСХА Карла Маркса,27, ФГБОУ ВО ЧГСХА Карла Маркса,29, ФГБОУ ВО ЧГСХА Ярославская,44 общежитие, Чеб.-Чувашская Епархия, Храм Р.Х. Карла Маркса,29б, Дзержинского,19 |
|  | 01.06 | 21-Ц | (Буревестник, Восточный пос.) | 16-21 мая 26 июня - 1 июля | Восточный поселок, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13а, 17, 18, 19, 20 |
|  | 01.06 | 11-Ю | (Баня № 6, Магницкого, 1а) | 23-28 мая 4-9 июня | Магницкого, 2/1 (общ.); Сапожникова, 4, 5; Магницкого, 6а, 10 Депо "Южное" (Волкова, 1) ; Д/с № 88 (Волкова, 2/18); БУ «ГБ №7» (Бичурина, 11); ОАО «Сывлах» Баня № 6 (Магницкого, 1 а); Ашмарина, 1а; Магницкого, 1 б |
|  | 01.06 | 12-Ю | (ГПТУ- 4, Ашмарина, 44а) | 22-27 мая 5-10 июня | Ашмарина, 23, 25, 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 42/1, 44, 46, 52, 52/1; Башмачникова, 29, 33; Волкова, 6, 8; Кременского, 30, 32; Крупской, 3, 5; Техникум «ТрансСтройТех» уч. корпус + общ. (Кременского, 34); Д/с № 140 ( Ашмарина, 34а); ООО ЧХЗ № 1, магазин «Калач-9» (Ашмарина, 34д); М-н "Магнит" (Ашмарина, 36, 42); ИП Аидынян (Ашмарина, 48); Киоск «Олива» (Ашмарина, 48); Р/Ц «Луч» ( Ашмарина, 54); Кафе "Хавас" ( Ашмарина, 54а); М-н «Хороший» (Волкова, 6); Экспедиция-138 (Крупской, 9); Управление Россельхознадзора ЧР (Крупской, 9а ); Д/с №131 (Ашмарина, 25/1) |
|  | 01.06 | 13-Ю | (МВД, Р. Зорге, 8) | 22-27 мая 31 июля-5 августа | Ашмарина, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 16, 19; Никитина, 5, 7, 9, 11; Пржевальского,3, 5, 7, 9, 13; Р.Зорге, 1, 4, 5, 6, 6/1, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/1; Яблочкова, 4, 10/3, 12, 14; 8/2 Сапожникова, 6, 28; 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26;Д/с № 15 (Никитина, 3); Д/с № 30 (Магницкого, 14); СкОШ № 2 (Ашмарина, 15); ДШИ № 4 (Р.Зорге, 21/1); СОШ № 3 (Р.Зорге, 9); ОАО Агенство по пчеловодству (Ашмарина, 18); ОБО и КПО МВД по ЧР (Никтина,15); Спецприемник (Никитина,17); ИВС УМВД по г.Чебоксары (Никитина, 19); ДЮСШ «Спартак» клуб «Атлант» (Р. Зорге, 21/1); Кондитерская «Сластена» (Р. Зорге, 6); ГС ЧР по юстиции участок Мировые судья (Р. Зорге, 10); ДК «Южный» (Сапожникова, 15); УПП ВОС «Энергия» (Сапожникова, 17); ПАО Сбербанк России (Ашмарина,19) |
|  | 09.06 | 16-Ю | (ГПТУ-12, Магницкого, 3) | 29 мая-3 июня 13-18 июня | Магницкого, 1, 3, 20; Бичурина, 8,13; Д/с № 131 (Ашмарина, 25/1); СОШ № 28 (Ашмарина, 33); Техникум «ТрансСтройТех» Магницкого, 5 (общежитие); Магницкого, 7 (учебный корпус); Чебоксарский детский дом (Магницкого, 24); БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» (Семашко, 1) |
|  | 09.06 | 46-Ю | Эгерский б-р,46 | 31 мая-5 июня 27 июня-2 июля | Эгерский б-р,44, 46, 48 |
|  | 09.06 | 25-Ю | (п. Альгешево, Болгарстрой) | 15-20 мая 10-15 июля | Р. Люксембург, 1, 3, 6; Гоголя, 3, 5, 5/1; Болгарстроя, 3; Р. Люксембург, 9; Нижняя , 1 кв. 2; Нижняя, 1А; Школа № 63 (Р.Люксембург, 8); БУ ЧР ГБ № 7, поликлиника (Гоголя, 5); Гоголя, 3 |
|  | 09.06 | 26-Ю | (Пл. Скворцова, Аэропорт) | 30 мая-4 июня 24-29 июля | Пл. Скворцова, 3,4, 5, 6; КП ЧР «Аэропорт Чебоксары» (Пл. Скворцова, 1) |
|  | 09.06 | 27-Ю | (поселок Лапсары, ул.Совхозная,16 в) | 15-20 мая 19-24 июня | Совхозная, 1, 1/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 23, 25; Д/с № 123 (Совхозная, 10а); Школа № 42 (Совхозная, 9); Начальная школа - д/с (Совхозная, 9/1); ЦГБ Поликлиника (Совхозная, 21/1); Насосная ОАО « Водоканал» (Совхозная, 1а); ДК "Акация" (Совхозная, 3); ДЮСШ им. Тихонова (Совхозная, 9а); Школа искусств (Совхозная, 9в); |
|  | 09.06 | 28-Ю | (Керамзитовый проезд, 16) | 31 мая-5 июня 7-12 августа | Березовый пр., 4, 6 |
|  | 09.06 | 29-Ю | (Канашское ш., 8) | 30 мая-4 июня 13-18 июня | Канашское шоссе, 1, 29, 31. |
|  | 23.06 | 30-Ю | (Совхозная, 2а) | 18-23 мая 5-10 июня | Совхозная, 2/2 |
|  | 23.06 | 86-К | (86 кв.,Эльменя,16а) | 15-20 мая 1-6 августа | Энтузиастов, 1, 10/11, 5, 7/2, 7/1, 5/1, 5/2, 3, 9, 11, 13, 15, 19, 19/1, 3/2, 3/1, 7. О. Кошевого, 7, 7/1, 9, 11, 9/1, 1, 1а, 3, 11а. Гражданская, 44, 46, 48, 48/1, 52, 81, 83, 56, 58, 58/1, 60/1, 60, 40, 54, 50, 50/1, 85. Грасиса, 6/1, 6, 8, 4, 2, 8а, 2а. Эльменя, 12, 2, 6, 4, 4а. Яноушека, 1, 3, 5, 3а. Максимова, 2/5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 8, 4. Лермонтова, 39. |
|  | 23.06 | 22-К | (ЮЗР, ул. Энтузиастов, 22) | 16-21 мая 13-18 июля | Энтузиастов, 12, 16, 24, 22, 14, 28, 20, 18а, 26, 32, 32а, 18. Грасиса, 11. Эльменя, 18, 20, 22, 15, 17, 19, 13, 11б. М. Залка, 10, 18, 14/1, 8, 12, 12/1, 14, 16, 16/1, 10/1, 10/2. |
|  | 23.06 | 8-К | (Котельная 8, мкр. ЮЗР) | 23-28 мая 26 июня-1 июля | Гражданская, 101, 101/1, 105, 109/1, 113, 117, 109, 99. Б. Миттова, 2, 5, 5/1, 7/1, 11, 12, 14, 6, 10, 13, 13а, 21, 25/1, 27, 3, 7, 17, 25, 3/1, 1, 1/1, 4, 9, 10/1, 23, 17а. |
|  | 23.06 | 9-К | (Котельная 7 мкр. ЮЗР) | 15-20 мая 5-10 июня | Гражданская, 119, 119/1, 131, 131/1, 127. Миттова, 16, 18, 18/1, 24, 35, 41, 33, 33/1, 20, 39, 45, 37, 47, 26, 20а, 24а,45а. Тополиная,11,11а,13,15,17. Фруктовая,4,6,8,10,12. |
|  | 23.06 | 1-К | (МСХ, пер. Ягодный,4 а) | 15-20 мая 29 мая-3 июня | Б. Хмельницкого, 72, 74, 76, 78, 80, 109, 109/1, 111, 113, 113/1, 115, 115/1, 117, 117/1, 119, 119/1, 121, 123, 125, 121а,121б,123а,127,127/1,127/2. пер. Ягодный, 2,2а, 3,4,4а,4в,6,6/1,6а,6б,7 |
|  | 23.06 | 2-К | (ст. Чебоксары-2) | 22-27 мая 7-12 августа | Дубравная, 1, 3. Б. Карачуры, 1, 2, 3, 5. Насосная Чебоксары-2, Чебоксары-2 |
|  | 13.07 | 56-К | (ул. Богдана Хмельницкого, 56) | 10-15 мая 3-8 июля | Б. Хмельницкого, 62, 66, 79, 81, 46, 71, 56, 77, 44, 48а, 51, 53, 55, 57, 59, 50, 52, 83, 85, 48, 58, 60, 64, 75, 68, 65, 54, 81а, 57а. Фучика, 52, 54, 56, 46, 48, 49, 50. Кутузова, 48, 54, 77. Ушакова, 23, 29, 66. Котовского, 24, 30. Щорса, 42а. |
|  | 13.07 | 7-К | (Баня №7, Богдана Хмельницкого, 42) | 15-20 мая 29 мая-3 июня | Короленко, 8, 10, 12, 14, 45. Пугачева, 33. Б. Хмельницкого, 37А, 42а, 40а. Ватутина, 48а. |
|  | 13.07 | 5-К | (ул. Короленко, 22) | 11-16 мая 5-10 июня | Короленко,16, 18, 22, 20. |
|  | 13.07 | 12-К | (Школа № 12, Коммунальная слобода) | 18-23 мая 24-29 июля | Короленко, 2. К. Слобода, 23, 25. |
|  | 13.07 | 30-К | (ул.Фучика,30/1) | 17-22 июля | Фучика,30/1 |
|  | 13.07 | 4-К | (Котельная 6 мкр. ЮЗР, ЦТП-6) | 23-28 мая 5-10 июня | Чернышевского, 20, 12, 14, 18, 30, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 16, 10, 28, 10а. М. Залка, 13, 15, 19, 23, 23/1, 25, 27, 11. Энтузиастов, 38/8, 36, 42. |
|  | 13.07 | 6-К | (Энтузиастов, 34) | 13-18 июня | Энтузиастов, 34. |
|  | 13.07 | 3-К | (Б. Хмельницкого,3Г) | 12-17 мая 31 июля-5 августа | ул.Б.Хмельницкого,3,3а,3б,3в. |
|  | 13.07 | 25-К | (ул. Гражданская, 25) | 10-15 мая 24-29 июля | Гражданская, 25, 25а. |
|  | 13.07 | 11-К | (ул. Правая набережная Сугутки,1) | 21-26 августа | ул. Правая набережная Сугутки,1 |
|  | 28.07 | 17-К | (ул. Правая набережная Сугутки,7) | 15-20 мая | ул. Правая набережная Сугутки,7 |
|  | 28.07 | ЦТП-1 | (ул. Гражданская, 70а) | 10-15 мая 17-22 июля | Гражданская, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74. Энтузиастов, 21, 23, 29, 27, 21. ЮЗБ, 2/5, 5, 9, 3, 6, 8, 10, 3а, 4, 7, 5а. М.Залка, 2/76, 4. Эльменя, 3, 7. |
|  | 28.07 | ЦТП-2 | (Гражданская,86а) | 10-15 мая 17-22 июля | М. Залка, 1, 5/13, 6/12, 1а. Гражданская, 78, 82, 80/3, 88, 86, 92. ЮЗБ, 17, 18, 14, 15, 18а. Чернышевского, 2, 6, 4/19, 3, 5, 9. Энтузиастов, 31, 33, 33а, 31а, 35. Социалистическая, 13а, 13/1, 21, 13б. |
|  | 28.07 | ЦТП-4 | (Промышленная,8а) | 10-15 мая 17-22 июля | Коллективная, 2, 5, 6, 6а, 7, 10, 14, 18, 12, 10а, 1, 20, 16, 4 Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14. Пл. Победы, 1, 2, 4, 5, 5/1, 5а, 3, 7. Беспалова, 1, 2, 2б, 4. Промышленная, 4/1, 8, 10, 11, 16, 2, 8/1, 9, 7а, 7, 8б. Димитрова, 18, 20, 22, 15. Социалистическая, 2/1, 2б, 4, 7, 7а, 11, 13, 17, 19, 15, 2, 1, 2а, 9а, 2д, 11а. Северная, 3. Фруктовая, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 31а. |
|  | 28.07 | 4-М | (Заводской пер.,4Б) | 10-15 мая 7-12 августа | Заводской пер.,2; Заводской пер.,4; Заводской пер.,4а; К. Иванова,69. |
|  | 28.07 | 7-М | (Заовражная) | 10-15 мая 22-27 мая | Заовражная, 70, 47, 49, 70а. |
|  | 28.07 | 10-М | (Пирогова,10) | 16-21 мая 3-8 июля | Московский, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27, 29, 29/1, 31, 31а, 31б, 31в. Парк 500 – летия г. Чебоксары. Анисимова, 10, 2, 4, 6, 8. Пирогова, 10, 10а, 10в, 12, 12/1, 12/2, 8, 8/1, 8а. С. Михайлова, 1. Урукова, 1, 1/1, 1а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 15/1, 2, 24, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9. |
|  | 28.07 | 24-М | (Университетская,24) | 10-15 мая 1-6 августа | Университетская,24; Лебедева,64/1; Лебедева,66; Лебедева,68. |
|  | 28.07 | 25-М | (Кардиология, Сеспеля, 25) | 10-15 мая 22-27 мая | Бондарева, 12/13, 13, 15. К. Иванова, 1б, 11, 14, 17, 20, 21, 21а, 4, 9. М. Сеспеля, 12, 14а, 18, 24, 27, 27а. |
|  | 28.07 | 33-М | (Стройтехникум, Московский пр.) | 16-21 мая 3-8 июля | Московский, 33/1, 33/9, 33б, 33в, 33а, 35, 37, 39, 41, 43. Пирогова, 28, 30. Урукова, 18а. |
|  | 28.07 | 34-М | (Горбольница БСМП) | 16-21 мая 3-8 июля | Московский, 45, 47, 47в, 47и, 47е. Пирогова, 1, 1а, 3, 3в, 5, 7, 9. |
|  | 28.07 | 9-М | (М. Горького, 34/2 ООО «Содружество») | Совместно с потреб. 14-19 августа | пр-т М. Горького, 34/2, 34, 34а. Б-р Денисова, 6. |
|  | 28.07 | 8-М | (ул. К. Иванова, школа ЮНГА) | Совместно с потреб. 4-9 сентября | ул. К. Иванова, 30. |
|  | 28.07 | 4-С | (Районная котельная СЗПР ) | 16-21 мая 3-8 июля | пр-т М.Горького 1, 10, 10/1, 11, 11А, 12, 13/1, 13/22, 15, 19, 2А, 21, 23, 25, 26, 27, 27/1, 27А, 28, 28/1, 3, 30, 31, 32/25, 33, 36/1, 37, 38/2, 39, 3В, 40/1, 41, 43, 45, 47, 47Б, 49, 5/1, 5/2, 5А, 51, 7, 7А, 9, 9А, пр-т Московский 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 15/1, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15Д, 15Ж, 15И, 15К, 15М, 15У, 15Ф, 16, 17/1, 17А, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/8, 19/9, 19/6, 19/7, 19, 2, 20, 20А, 3, 3з, 3Д, 34/2, 35Б, 36, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38А, 38С, 41/1, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 50/1, 50/2, 52, 52А, 54, 54/2, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/5, 9А, 9Б, 9В, 9Д, 9Е, 9«З», 9К, 9«Л», 9М, 9Н; ул. 139 стр. дивизии 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; ул. Афанасьева 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9А, 9В; ул. Ахазова 1, 1А, 11, 13, 2, 2Б, 3, 3А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А; ул. Водопроводная 16А, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Е, 2Ж, 2 «З», 20, 22, 22/1, 7; ул. Гузовского 1, 10, 11, 12/15, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 22, 23, 23А, 24, 26, 28, 3, 3/1, 3А, 30/32, 34, 36, 38, 4, 4А, 4Б, 40, 42, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; ул. Игнатьева 11/14, 4, 7, 9; ул. К. Иванова 76, 78, 79/16, 80А, 80Б, 81, 81/1, 82, 83, 84, 84/1, 85, 86, 87, 88, 96, 96/1, 96/2, 98, 98А; ул. Красина 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7А, 8; ул. Лебедева 3А, 7Б, 1, 1А, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 22А, 23, 25, 25А, 3, 5, 7, 9; ул. М. Павлова 10, 10А, 10Б, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 16, 18, 19, 19/1, 19А, 2, 2/1, 2В, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 28, 29, 29Б, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 4/1, 40, 40А, 42, 42А, 42Б, 46, 46А, 46С, 48, 5, 50/1, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 58, 58А, 6, 6А, 60, 62, 62А, 62Б, 64, 66, 68, 7, 7А, 8, 9, 39, 41, 43, 74, 76, 76/1, 78; ул. Пирогова 1, 14, 16, 16/1, 16А, 18, 18/1, 18Б, 2, 2/1, 20, 20А, 22, 24, 26, 4, 4В, 4/1, 4/2, 4А, 6, 8/2; ул. С. Ислюкова 16, 16А; ул. С. Михайлова 3; ул. Сверчкова 15, 2, 4, 6, 8, 8Б; ул. Т. Кривова 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22/1, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6В, 6Д, 6Б, 7, 7/1, 8, 8/1, 9; ул. Талвира 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 4, 6, 8; ул. Университетская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 5, 7, 9, 9/1, 10, 1, 14, 14А, 16, 18, 2, 2/1, 20, 20/1, 22, 28, 30, 34, 34/1, 34А, 36, 38, 4, 4А, 43А, 49, 7/1, 7/2, 7А, 8; ул. Урукова, 16, 18, 19, 19; ул. Эльгера 1, 10, 10А, 10Б, 11, 11/1, 12, 13, 13А, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 32А, 34, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; б-р Юности 10, 10А, 11, 13, 17, 17/1, 19, 19А, 2, 21, 21А, 3, 4, 5, 5/1, 5/1Б, 6, 8, 9; ул. Надежды 19; Ядринское шоссе 1/40, 3, 3А,3к,3б. |
|  | 28.07 | 5-С | (Котельная «Контур») | 16-21 мая 17-22 июля | потребители подключаются к котельной 4-С |
|  | 28.07 | 1-3 | (п. Северный ,ул. Боровая, 3а) | 16-21 мая 5-10 июня | ул. Боровая 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20; МБДОУ д/с №47 ул. Боровая 10А; Клуб ул. Боровая 15А; ООО Хлеб завод «Сосновский» ул. Боровая 2Б; ООО «Вострг-Сервис» ул. Боровая 9»; ЗСОШ гараж ул. Боровая 9А |
|  | 28.07 | 2-3 | (п. Сосновка школа-больница пер. Школьный, 2а) | 17-22 мая 3-8 июля | УК «Волга» ж/д ул. Биржевая 8б; Больница пер. Школьный 2; ДЮСШ №10 пер. Школьный 1; ЗТУ ул.Биржевая 7Б; ул. Хвойная 1А; ул. Биржевая 14; Школа ЗСОШ пер Школьный 2 |
|  | 28.07 | 3-3 | (п. Сосновка, Белые дома, Сосновская, 57б) | 18-23 мая 13-18 июня | ул. Сосновская, 36А, 47А, 55, 57, 63, 65, 67, 69, 71. МБДОУ «Д/с №12»; ул. Сосновская 47А; Клуб ул. Сосновская, 57; ул. Сосновская 36А; ул. Сосновская 55. |
|  | 28.07 | 4-3 | (п. Октябрьский , ул. Центральная) | 19-24 мая 17-22 июля | УК «Волга» ж/д: ул. Песчаная 1, 1А, 3, 4А; ул. Центральная 2, 2А; ул. Лесхозная 19, 22; Клуб ул. Центральная 6; КУ «Чебоксарское лесничество» МП ЧР ул. Лесхозная 24; ул. Центральная,1а |
|  | 28.07 | ЦТП-4 | (б-р Юности, 5а) | 16-21 мая 3-8 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | 28.07 | ЦТП-3 | (ул. Лебедева, 19б) | 16-21 мая 3-8 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | 04.08 | ЦТП | «Волжский» (ул. Сверчкова, 8б) | 16-21 мая 3-8 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | 04.08 | ЦТП «Я-Алм» | (ул.М.Горького,19а) | 16-21 мая 3-8 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | 04.08 | ЦТП-30м | (ул. Пирогова, 16а) | 16-21 мая 3-8 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | 04.08 | Гидравлическая опрессовка т/сетей с устранением выявленных дефектов от контура | ТЭЦ-2 | 16-21 мая | 2-ая Чапаева 24а. 50 лет Октября 1, 10, 10 "А", 10/1, 10/А, 10/Б, 10/В, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18/45, 18/45, 19, 20, 21, 22, 23, 24,24/1, 24/А, 26, 26/24, 3, 4, 4/А, 6, 7/1, 8, 8/а, 9/1. Бабушкина 8. Базарная 40. Байдукова 23, 23/а. Байдула 5, 11. Валькевича 1, 1/1, 3. Гагарина 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/А, 15/Г, 15А, 16, 17, 17А, 19, 20/А, 20/Б, 21, 22, 22/А, 23, 23, 24/1, 26, 27, 28, 29, 30, 30 корп.1, 30/А, 31, 33, 33/Б, 35, 35/Б, 36, 37, 39, 40, 40/А, 40/Б, 40/В, 40/Г, 41, 45, 47, 47/1, 49, 51, 53,53/1,53/1, 53/А, 53/Б, 53/В, 53/Г, 53/Д, 53/Е, 6, 7, 8, 9. Гайдара 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7. Гладкова 11/1, 13, 13/1, 13/А, 15/А, 15/Б, 15/В, 17, 17/А, 2, 23, 23 Д, 25, 27, 27/А, 27/Г, 29, 3/А, 3/Б, 31, 6, 7, 7/А, 7/Б. Декабристов 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 17, 17/А, 18, 18/А, 20, 20/1, 25, 27, 29, 31, 33, 33/А, 35, 37, 39, 41, 43, 6, 7, 8, 9. Дзержинского 16. З. Яковлевой 33, 44, 48, 54, 54/"а". Ильбекова 4А. Калинина 100, 101, 101/1, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 104, 104/1, 104/2, 106, 106/1, 106/а, 109/1, 109/2, 109/в, 109/Е, 110, 112, 112/А, 60, 66, 89, 89/1, 91, 91/1, 97, 99/2. Комбинатская 5, 4. К. Воробьевых 10, 5, 5 А. Кооперативная 1, 4, 6. Красная 1, 3, 5/2. К. Ефремова 10, 12, 16, 3. Ленина 1, 1/А, 11, 11/А, 12/Б, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 21/Б, 23, 25, 25/1, 27, 29, 3, 31, 31А, 32, 32/А, 34, 34/1, 35, 35/В, 35/Г, 36, 36 а, 38, 38, 38/1, 38/2, 39, 4, 40, 41 а, 42, 42/1, 44, 44А, 46, 46 "а", 47/А, 47/Б, 47/Е, 48, 49, 5, 51, 51/1, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 57/1, 57/А, 58, 58/14, 58А, 59, 59/1, 59/Б, 59А, 6, 6/А, 61, 61/Б, 6а, 7, 7А, 9. Ленинградская 32, 34. Лумумбы 10, 10/А, 10/В 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15,15/1, 16, 17, 19, 2, 21,23, 4, 5, 6/1, 6/А, 8, 8/1, 8/А. Маркса 17, 19, 21, 21/А, 24, 26, 31, 31/А, 33, 35, 37, 37/а, 40/8, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52. Маршака 10, 10/Б, 10А, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 2, 3, 4, 6, 6/1, 8, 8/1, 8/А, 8/Б, 9, 9/А. Мира 10, 12, 14, 14/А, 16, 18, 20, 22, 22/1, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34, 36, 36/А, 38, 40, 40/А, 42, 44, 6, 8. Молодежный 1, 1/1, 11, 11/1, 3, 5, 5/1, 7, 9. Нефтебазовская 1, 2, 3, 6, 9. Николаева 1, 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20/1, 22, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28А, 29, 3, 30, 30/1, 31, 32, 35, 35/А, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 46, 46/1, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/А, 48, 49, 5, 51, 51/1, 51/2, 53, 55, 55/А, 57, 59, 6, 7, 8. Огнеборцев 4. Осипова, 5. пер. Якимовский 13. Петрова 11, 13, 2/4, 2/4, 3, 5, 6, 7. Президентский 10, 12, 14, 19, 19/"а", 20, 21. Привокзальная 1, 1/1, 1/а, 1/В, 10, 12, 3, 3/А, 4, 4/А, 5, 6, 8. Пушкина 25, 25/1, 25/2. Рождественского 6, 8. Складской 20. Соляное 3, 4, 6. Текстильщиков 1, 1/103, 10, 11, 12, 13, 13/а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5/8, 7/7, 9, 9/1. Учительская 66. Франко 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 3/А, 3А, 4/2, 5, 6/1, 8, 9. Хозяйственный 15, 15/2, 15/4, 15/7, 5, 5/А. Цивильская 11, 13, 13/1, 17, 3, 5, 7, 9. Чапаева 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 16, 18, 1Б, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 30, 30/А, 4, 41А, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7/А, 8, 8/1, 8/,2 8А, 8Б, 9, 9/1. Шевченко 2, 23/1, 69. Школьный 1/А, 10, 10/А, 3, 4, 4А, 6, 6/1, 8, 8/А. Энгельса 1/1, 1/2, 1/3, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24/В, 26, 27, 27/А, 28, 3, 3 "А", 3/1, 3/2, 3/3, 30, 31, 31/1, 31/А, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 42"а", 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 48/1, 5, 5/1, 50, 52, 6, 7, 9, поз 1Б. Энергетиков 11, 12, 12/А, 13, 14, 14/А, 14/Б, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 5, 7, 9. Яковлева 13, 15, 17, 3/А. Ярмарочная 11, 11/1, 3, 5, 6, 7, 7/1, 9/1. Ярославская 17, 21, 25, 29, 30, 32/1, 34/8, 38/Б, 42, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76. Харьковская 3, 6. Электрозаводская 5, 7. 324 стр. дивизии 10, 11, 11/а, 12, 13, 13/А, 14, 15, 17, 19, 19 "а", 20, 20/А, 21, 21/А, 21/б, 23, 28/А, 3, 3/А, 3/Б, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9. пр. 9-й Пятилекти 26А, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 16/1, 16/15, 16/Б, 17, 18, 18/II, 19/37, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/А, 20, 22, 22, 24, 26, 26Б, 28/39, 3, 3/1, 3/а, 30, 30А, 32, 32/1, 32А, 4, 4 А, 4/Б, 5, 5/1, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7/1, 7/13, 8, 9. Баумана 1/68, 10, 12, 3, 4. Гаражный 11, 13, 2/А, 4, 4 а, 4/А, 6, 6/40, 6/Б, 6/В, 6/Г, 7. Гастелло 1/72, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 2/70, 23, 3, 3/А, 4, 4/1, 4/2, 5, 6/40, 7, 8, 9. Кадыкова 10, 10/А, 10/В, 11, 11/1, 11/а, 11/б, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 16/Б, 17, 18, 18/1, 19, 2, 2/А, 20/13, 21, 22, 23/6, 24, 26, 28, 30, 32, 34/8, 36, 4, 4 "а", 6, 7, 8. Кукшумская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21А, 21Б, 23, 25, 25А, 3/А, 5, 7, 9. Лен. Комсомола 16, 10, 12, 16, 18, 20, 20 а, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34/8 корпус 1, 34/8/1, 36, 38, 40, 40/1, 40/А, 42, 44, 44 "Б", 46, 46/а, 48, 50, 50/А, 52, 52/1, 54, 58, 58/А, 6 а, 6/Б, 60, 62, 64, 66, 66/А, 68/1, 68/2, 68/3, 74, 74/В, 76, 78, 8, 8/а, 80, 80/1, 80/А, 82, 84, 84/1, 84/А, 84/Б, 86, 88/87; Машиностроителей 3. Мира 100, 11, 13, 15, 5/а, 17, 17/А, 19, 9А, 21, 21/А, 23, 23/а, 23/б, 25, 27, 29, 3 "г", 3/Г, 31, 33, 35, 37, 5, 5/а, 50, 54, 60, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76,76/А, 76/б, 80, 82, 82 а. 82/А, 82/В, 84, 88/А, 88/Б, 9, 90, 90/1, 90/2, 92, 94, 94А, 96, 98. Мясокомбинатский 10, 12, 12/В, 4, 16, 8/1. Пролетарская 1, 10, 12, 13/1, 14,15, 16, 17, 18, 21/22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 3/В, 3А, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9. Тракторостроителей 1/34, 1/34 А, 1/34/1, 10, 11, 12, 16 "А", 17/25, 17/25, 18, 19/А,20/32Б, 21, 23, 24, 24 "б", 24/А, 25, 26, 27, 28, 29, 3/А, 30, 30/1, 30/А, 30/В, 31, 32/А, 33, 34, 34 "а", 34/1, 34/2, 34/III, 34/А, 35/19, 36, 36/1, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 39/А, 39Б, 43, 45, 45/1, 46, 47/9, 48, 48/Г, 49,5,5,50,51,51/А,52,54,54/1,56,56/1,56/2,56/3,58,58/1,58/2,59,6,60,61,62,63/21,64,64/1,65,66/1,67,67/1,67/А,68,69,7,70,70/1,70/3,70/II,71,71/А,73,73/1,75,77,79,81,81"А",81А,83,85,8а,9. Хевешская1,1/1,1/А,11,11/2,15,15/1,16,17,17/1,17/2,18,19,19А,20,21,23,25,27,29,29/Б,3,30,31,31/А,31А,32,33,34,35/17,41/А,42,5,5а,7,7/А,7А,9 Хузангая,1,10,10/1,11,11/А,14,16,16/А,17,17А,18,18/1,18/Б,2,2/14,20,20/А,21,22,22"Д",23,24,25,25А,26,26/А,26/Б,27,28,29,29/А,3/2,30,30/1,30А,31/15,32,32/1,34,36,38,4/1,40,40/А,5/А,6,6/1,6/2,7,7/1,8,8/1,8/2,9,9/1 Шумилова1,10,11,12,12/1,12/2,13,13/1,13/А,15,16,17,18,18/А,19,20,20а,20/1, 20Б,20/в,21,22/18,23,25,26,27,28,29,3,30,31,33,35,37,4,5,6,6/А,7,7А,8,9 Эгерский,10,11,12,13,14,15,16,16,16/1,16/А,18,20,20б,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,35,35/1,36,36А,36/1,4,4"б",4/2,4/А,41,43,45,47,47А,49,49А,5,5/1,51,51/А,53,55,57,59,59А,5а,6/1,6/А,7,7/1,7А,8,8/А,9. Яковлева 10,10/1,10/2,10/а,12/А,14,16,18/1,18/2,20/1,31,6,6/1,6/2,8,8 /"а",8/1,8/А,8/В. |
|  | 04.08 | от ТК-13 до ТЭЦ-1, от ТК-44А до ТК-1-17, линия УТ | от ТК-13 до ТЭЦ-1, от ТК-44А до ТК-1-17, линия УТ | 5-10 июня | 50 лет Октября 24/А, 8, 4, 18/45, 16, 10, 14, 6, 24/1, 26/24, 24, 20; Гагарина 36; Гайдара 3, 6, 4, 7, 10, 1, 2; Декабристов 17, 17/А, 7, 14, 14/1, 39, 33, 20/1, 27, 29, 25, 16, 12, 31, 18, 20, 41, 43, 37, 35, 16/1, 9; З. Яковлевой 44, 54/"а", 44, 48, 54, 99/2; Калинина 112, 106, 106/а, 102/1, 109/Е, 104/2, 100, 101, 109/1, 101/1, 102/2, 104/1, 102, 104, 102/1, 102/3, 106/1, 112/А, 110, 109/в,109/1; Лумумбы 10/А, 17, 12, 2, 8, 6/А, 15, 14/1, 14/2, 10, 4, 14, 10, 21, 8/1, 16, 6/1,15, 19, 23, 15/1, 8/А, 13;Комбинатская 5, 4; Мира 14/А, 16, 22, 12, 6, 8, 14, 22/1, 20, 10, 18; Молодежный 11/1, 9, 1, 5, 1/1, 7, 3, 11, 5/1; Нефтебазовская 3, 9, 6, 1, 2; пер. Якимовский 13; Прогрессивная 11; Николаева 57, 47, 40/1, 53, 51/1, 40, 49, 51, 47/3, 47/2, 47/1, 38, 51/2, 47/А, 57, 42, 38, 44, 46/1, 48, 46, 36, 59, 55; Текстильщиков 5/8, 23, 13/а, 15, 4, 7/7, 12, 9, 1/103, 19, 17, 13/а, 13, 21, 11, 3, 9/1, 25; Соляное 3, 4, 6, 14, 18, 16, 12, 10; Энергетиков 18, 20, 26, 28, 12, 5, 9, 11, 16, 14/А, 12/А, 14, 7, 13, 30, 32, 22, 24; Франко 16, 13, 11, 15, 18, 3/А, 3А, 8, 4/2, 5, 6/1, 20, 9, 12, 15, 11, 17, 16, 13, 22, 12, 14; Учительская 66 |
|  | 04.08 | НС №2 и №1 | по ул. Декабристов | 5-10 июня |  |
|  | 04.08 | НС №2 «Грязевская стрелка», АЦТП | НС №2 «Грязевская стрелка», АЦТП | 26 июня - 1 июля | 2-ая Чапаева 24а; Базарная 40; Байдукова 23, 23/а; Байдулла 11, 5;Дзержинского 16, 5; Ильбекова 4А; Композиторов Воробьевых 5, 10, 5А; Кооперативная 1, 6, 4; купца Ефремова 3, 10, 12, 16; Красная 5/2, 3, 1; Ленина 14, 9, 12/Б, 6/А, 1, 11/А, 6, 11, 18, 1/А, 3, 13, 18, 20, 4, 15, 5, 7, 16/А, 7А; Маркса 17, 21, 37/а, 40/8, 51, 24, 41, 45, 45/1, 43, 26, 44, 48, 21/А, 52, 33, 31/А, 44, 31, 46, 37, 42, 19, 35, 24, 31, 47, 31; Ленинградская 34, 32; Огнеборцев 4; Николаева 16; Маршака 3; Президентский 19, 19/"а", 10, 12, 20, 21, 14; Пушкина 25, 25/1, 25/2; Шевченко 69, 23/1, 2; Чапаева 1Б, 24А; Ярославская 29, 76, 27, 56, 30, 17, 32/1, 66, 6, 21, 64, 58, 62, 34/8, 42, 30, 72, 25, 74, 52, 39, 38/Б; Энгельса 6, 2, 4; Ярмарочная 11, 11/1, 3, 5, 6, 7, 7/1, 9/1. |
|  | 04.08 | от ТК-1-17 до ТК-Г-10, от ТК-Г-7А до ТК-Г-15, контур АЦТП | от ТК-1-17 до ТК-Г-10, от ТК-Г-7А до ТК-Г-15, контур АЦТП |  |  |
|  | 04.08 | от ТК-Ю-66 до ТК-1-17, от ТК-1-29 до УТ-3-17, от ТК-1-31 до ТК-1-31А | от ТК-Ю-66 до ТК-1-17, от ТК-1-29 до УТ-3-17, от ТК-1-31 до ТК-1-31А | 3 - 8 июля | 50 лет Октября 10, 14, 16, 18/45, 20, 24, 24/1, 24/А, 26/24, 4, 6, 8; Гагарина 10, 10/А, 12, 14, 16, 22, 22/А, 36, 6, 8; Калинина 110, 112, 112/А; Ленина 29, 31,31А,32,32/А,34,34/1,35,36,36 а,38,38/1,38/2,39,42,42/1,44,44А,46,47/А,47/Б,47/Е,48,49,51,51/1,53,54,55,55А,56,57,57/1,58/14,58А,59,59А,61,61/Б; П. Лумумбы 10,10/А,12,14,14/1,14/2,16,2,4,6/1,6/А,8,8/1,8/А; Мира 10,12,14,14/А,16,18,20,22,22/1,6,8; Николаева 1,10,11,12,13,14,15,17,18,19,2,3,36,38,4,40,40/1,42,44,46,46/1,47,47/1,47/2,47/3,47/А,48,49,5,51,51/1,51/2,53,6,7,8; Петрова 11,13,2/4,3,5,7; Привокзальная 10,12,3/А,4,4/А,6,8; Цивильская 17; Чапаева 10,12,14,14/1,16,18,20,22,24; Школьный 10, 10/А,3,4,4А,6,8,8/А; Энгельса13,15,17,18,19,20,21,22,23,24/В,26,27/А,30,32,34,36,38,40,42,42/1,44,46,46/1,48,48/1,50,52,9; Харьковская 3,6; Электрозаводская 5,7. |
|  | 04.08 | от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-63А, от ТК-Ю-63А до ТК-Ю-77 | от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-63А, от ТК-Ю-63А до ТК-Ю-77 | 7 - 12 августа | Лен. Комсомола 38, 36, 34/8 корпус 1; Гаражный 4 а; Мира 5, 80, 98,5/а, 5/А, 90/1,35, 23, 88/Б, 98, 76, 23/б, 100, 33, 15/а, 23/а, 15, 21, 64, 66, 68, 70, 72, 92, 96, 90, 84, 82, 94, 21/А, 25, 29, 17, 31, 68, 5, 11, 64, 72, 5, 27, 17/А, 31, 31,37, 13, 19, 19А,74, 94А, 88/А, 3/Г; Шумилова 17,19; Мясокомбинатский проезд 16, 8/1; Хевешская 3, 33, 27, 19А, 11, 32, 20, 30, 19, 21, 25, 23, 29, 35/17, 1, 15, 1/1, 31/А, 11/2, 31, 15/1, 34, 5, 9, 7/А, 7, 17/2, 17/1,17,31/А; Эгерский 10, 16, 4/А, 7/1, 12, 14, 16/1, 18, 8, 16/А, 6/1, 5, 11, 7, 9, 15, 13, 6/1, 3, 5/1, 4 "б", 5а, 7А, 4, 4/2; 9 Пятилетки 19/37, 15, 7/13, 17, 13, 15/2, 9, 15/1, 7/1, 3/1, 5, 5/1, 3, 3, 3/а, 1, 11; Лен. Комсомола 26/1, 6/Б, 16, 32, 24/1, 24/2, 26, 12, 28, 30, 26/1, 20, 18, 16, 8, 10, 20 а, 6 а; Хузангая 11/А, 2/14, 6, 6/2, 9/1, 1, 4/1, 6/1, 8/2, 8/1, 9, 2, 7/1, 7, 1, 10/1, 10, 11, 8, 1; Шумилова 4, 6, 3, 5, 10, 13/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 9, 1, 8, 7А, 7; Эгерский 35/1, 29, 35, 33, 31, 21, 25, 27, 23; Яковлева 8, 10/2, 6/1, 6/2, 8 /"а", 6, 8/1, 10/1, 10, 6; 9 Пятилетки 19/37, 15, 7/13, 17, 13, 15/2, 9, 15/1, 7/1, 3/1, 5, 5/1, 3, 3, 3/а, 1, 11; Лен. Комсомола 26/1, 6/Б, 16, 32, 24/1, 24/2, 26, 12, 28, 30, 26/1, 20, 18, 16, 8, 10, 20 а, 6 а; Хузангая 11/А, 2/14, 6, 6/2, 9/1, 1, 4/1, 6/1, 8/2, 8/1, 9, 2, 7/1, 7, 1, 10/1, 10, 11, 8, 1; Шумилова 4, 6, 3, 5, 10, 13/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 9, 1, 8, 7А, 7; Эгерский 35/1, 29, 35, 33, 31, 21, 25, 27, 23; Яковлева 8, 10/2, 6/1, 6/2, 8 /"а", 6, 8/1, 10/1, 10, 6; Кукшумская 11, 13, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21А, 21Б, 23, 25, 25А, 5, 7, 7, 9, 9; Хузангая 17, 17А, 18, 20, 20, 21, 23, 24, 24, 25, 25А, 27, 28, 29, 29/А, 29/А, 30, 30/1, 30/1, 30А, 31/15, 32, 32/1, 34, 36, 38, 40; Эгерский 51, 53, 55, 57, 59, 59А; Яковлева 10/а, 12/А, 14, 16, 18/1, 18/2, 20/1, 20/1, 20/1, 31 |
|  | 04.08 | от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-90 | от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-90 | 17-22 июля | 324 стр. дивизии 10, 11, 11/а, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/А, 23, 30, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 9 Пятилетки 26А, 16/1, 16/15, 18, 18/II, 20, 22, 22/2, 24, 26, 28/39, 30, 30А, 32, 32/1; Баумана 1/68, 10, 12, 3, 4; Гастелло 1/72, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 2/70, 23, 4, 4/1, 4/2, 6/40, 8, 9; Кадыкова 10, 10/В, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16/А, 16/Б, 17, 18, 18/1, 18/1, 19, 2, 20/13, 20/13, 21, 22, 22, 23/6, 24, 26, 28, 30, 32, 34/8, 36, 4, 6, 7, 8; Лен. Комсомола 37/1, 40, 40/1, 40/А, 44, 46, 46/а, 48, 50, 50/А, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68/1, 68/2, 68/2, 68/3, 74, 74/В, 76, 76, 78, 80, 80/1, 80/А, 82, 84, 84/1, 86, 88/87, 88/87; Пролетарская 1, 10, 12, 13/1, 14, 15, 16, 16, 17, 22, 24, 26, 28, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тракторостроителей 16 "А", 17/25 , 19/А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35/19, 37, 39, 39/А, 43, 45, 47/9, 49, 5, 54, 54/1, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63/21, 63/21, 63/21, 63/21, 64, 64/1, 65, 66/1, 67, 67/1, 68, 69, 7, 70, 70/1, 70/3, 70/II, 71, 73, 73, 73, 73/1, 75, 77, 77, 79, 81, 83, 85, 8а; Шумилова 15, 18, 18/А, 21, 22/18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 33, 35, 37; Эгерский 20, 22, 24, 24, 28, 28, 30, 32, 32, 36, 36 А, 36 А, 36/1, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49, 49А |
|  | 10.08 | от ТК-44А до ТК-Ю-55, от ТК-Ю-46А до ЦТП-2 | от ТК-44А до ТК-Ю-55, от ТК-Ю-46А до ЦТП-2 | 21-26 августа | Машиностроителей д.3 |
|  | 10.08 | Котельная АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» - ремонт дымовой трубы; - ремонт запорной арматуры на коллекторах; - установка коммерческих приборов учета | Котельная АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» | 17-22 июля | ЦТП-1: ул. Гражданская, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74, ул. Энтузиастов, 21, 23, 27, 29, ЮЗБ, 2/5, 5, 9, 3, 6, 8, 10, 3а, 4, 7, 5а, ул. М. Залка 2/76, 4, ул. Эльменя, 3, 7; ЦТП-2: ул. М. Залка: 1, 5/13, 6/12, 1а, ул. Гражданская, 78, 82, 80/3, 88, 86, 92, ул. ЮЗБ 17, 18, 14, 15, 18а, ул. Чернышевского 2, 6, 4/19, 3, 5, 9, ул. Энтузиастов, 31, 33, 33а, 31а, 35, ул. Социалистическая, 13а, 13/1, 21, 13б; ЦТП-4: ул. Коллективная, 2, 5, 6, 6а, 7, 10, 14, 18, 12, 10а, 1, 20, 16, 4, ул. Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, пл. Победы 1, 2, 4, 5, 5/1, 5а, 3, 7, ул. Беспалова, 1, 2, 2б, 4, ул. Промышленная, 4/1, 8, 10, 11, 16, 2, 8/1, 9, 7а, 7, 8б, ул. Димитрова, 18, 20, 22, 15, ул. Социалистическая, 2/1, 2б, 4, 7, 7а, 11, 13, 17 ,19, 15, 2, 1, 2а, 9а, 2д, 11а, ул. Северная, 3, ул. Фруктовая, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 31а.; Котельная АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»: ул. Кирова, 9, 13, 17, АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ООО «Стройтрейдинг», ООО «Осень», ООО «Вертикаль», ООО «Пироснаб-Поволжье», ЗАО «УМ-1», АО «Группа компаний» Регионжилстрой». |
|  | 10.08 | Проведение гидравлической опрессовки т/сетей, подключённых к контуру котельной | Проведение гидравлической опрессовки т/сетей, подключённых к контуру котельной | 10-15 мая | ЦТП-1: ул. Гражданская, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74, ул. Энтузиастов, 21, 23, 27, 29, ЮЗБ, 2/5, 5, 9, 3, 6, 8, 10, 3а, 4, 7, 5а, ул. М.Залка 2/76, 4, ул. Эльменя, 3, 7; ЦТП-2: ул. М.Залка: 1, 5/13, 6/12, 1а, ул. Гражданская, 78, 82, 80/3, 88, 86, 92, ул. ЮЗБ 17, 18, 14, 15, 18а, ул. Чернышевского 2, 6, 4/19, 3, 5, 9, ул. Энтузиастов, 31, 33, 33а, 31а, 35, ул. Социалистическая, 13а, 13/1, 21, 13б; ЦТП-4: ул. Коллективная, 2, 5, 6, 6а, 7, 10, 14, 18, 12, 10а, 1, 20, 16, 4, ул. Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, пл. Победы 1, 2, 4, 5, 5/1, 5а, 3, 7, ул. Беспалова, 1, 2, 2б, 4, ул. Промышленная, 4/1, 8, 10, 11, 16, 2, 8/1, 9, 7а, 7, 8б, ул. Димитрова, 18, 20, 22, 15, ул. Социалистическая, 2/1, 2б, 4, 7, 7а, 11, 13, 17 ,19, 15, 2, 1, 2а, 9а, 2д, 11а, ул. Северная, 3, ул. Фруктовая, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 31а.; Котельная АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»: ул. Кирова, 9, 13, 17, АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ООО «Стройтрейдинг», ООО «Осень», ООО «Вертикаль», ООО «Пироснаб-Поволжье», ЗАО «УМ-1», АО «Группа компаний» Регионжилстрой». |
|  | 10.08 | Котельная Филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» | пр. Ленина, д.2 | 01-10 августа | К. Маркса, 62 ул. Шевченко, 1, 2а |
|  | 10.08 | Котельная ООО «Маштехсервис» | ул. Дементьева, 22 | 20 июня - 3 июля | ул. Дементьева, 22 |
|  | 10.08 | Котельная ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии | пр. Тракторостроителей, 14 | 21 июня- 04 июля | пр. Тракторостроителей, 14, 14 корп.1, 14 корп.2 |
|  | 10.08 | Котельная ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии | пр. Тракторостроителей, 16 | 21 июня- 04 июля | пр. Тракторостроителей, 16, 16 корп.1, 16 корп.2 |
|  | 10.08 | Котельная ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии | ул. Дементьева, 18/1 | 05-18 июля | ул. Дементьева, 18/1, пр. Айги, 13 корп.1 |
|  | 10.08 | Котельная ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии | ул. Дементьева, 20 к1 | 10-23 июля | ул. Дементьева, 20 корп.1, 18, 14 |
|  | 10.08 | Котельная ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии | (пр. Айги, 15/10) | 05-18 июля | пр. Айги, 15/10, ул. Дементьева, 12 |
|  | 10.08 | ООО «Управляющая компания «Удача» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (ул. Болгарстроя, д.1) | - | ул. Болгарстроя, д.1 |
|  | 10.08 | ООО «Управляющая компания «Удача» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (ул. Болгарстроя, д.1 корп. 1) | - | ул. Болгарстроя, д. 1 корп. 1 |
|  | 10.08 | Котельная ООО «УК «Илем» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (ул. Болгарстроя, 9/11) | 08-18 июня | ул. Болгарстроя, 9/11 |
|  | 10.08 | 17-Ю | Глазная больница, (ул. Ашмарина, 85) обслуживание ООО «Теплоснаб» | - | ул. Ашмарина, 85 |
|  | 10.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (бульвар Солнечный, д. 8) | 1-3 июня | бульвар Солнечный, д.8 |
|  | 10.08. | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (бульвар Солнечный, д. 8 корп. 1) | 4-6 июня | бульвар Солнечный, д.8 корп. 1 |
|  | 10.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (бульвар Солнечный, д. 8 корп. 2) | 7-9 июня | бульвар Солнечный, д.8 корп. 2 |
|  | 10.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (бульвар Солнечный, д. 8 корп. 3) | 10-12 июня | бульвар Солнечный, д.8 корп. 3 |
|  | 10.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (бульвар Солнечный, д. 10 корп.1) | 13-15 июня | бульвар Солнечный, д.10 корп.1 |
|  | 10.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (бульвар Солнечный, д. 12) | 16-18 июня | бульвар Солнечный, д.12 |
|  | 10.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (бульвар Солнечный, д. 12 корп. 3) | 19-21 июня | бульвар Солнечный, д.12 корп. 3 |
|  | 10.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (бульвар Солнечный, д. 14) | 22-24 июня | бульвар Солнечный, д.14 |
|  | 18.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (бульвар Солнечный, д. 14 корп.3) | 25-27 июня | бульвар Солнечный, д.14 корп.3 |
|  | 18.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (бульвар Солнечный, д. 16 корп.3) | 28-30 июня | бульвар Солнечный, д.16 корп.3 |
|  | 18.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (бульвар Солнечный, д. 18) | 1-3 июля | бульвар Солнечный, д.18 |
|  | 18.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (бульвар Солнечный, д. 18 корп.1) | 4-6 июля | бульвар Солнечный, д.18 корп.1 |
|  | 18.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (ул. Таллерова, д. 22) | 10-12 июля | ул. Таллерова, д. 22 |
|  | 18.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (ул. Таллерова, д. 24) | 13-15 июля | ул. Таллерова, д. 24 |
|  | 18.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (ул. Таллерова, д. 26) | - | ул. Таллерова, д. 26 |
|  | 18.08 | ООО «УК «Солнечный» | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (ул. Таллерова, д. 30) | 16-18 июля | ул. Таллерова, д. 30 |
|  | 18.08 | ООО «УК | обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг» (ул. Таллерова, д. 14) | 7-9 июля | ул. Таллерова, д. 14 |
|  | 18.08 | ООО «УО «Центр-Ч» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (ул. Таллерова, д.8) | 3 – 7 июля | ул. Таллерова, д.8 |
|  | 18.08 | ООО «УО «Центр-Ч» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (бульвар Солнечный д.4) | 19 – 25 июня | бульвар Солнечный д.2 бульвар Солнечный д.4 бульвар Солнечный д.4 корп.1 |
|  | 18.08 | ООО «УО «Центр-Ч» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (бульвар Солнечный д.6) | 19 – 25 июня | бульвар Солнечный д.6 |
|  | 18.08 | ООО «УО «Центр-Ч» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (бульвар Солнечный д.6 кор.1) | 19 – 25 июня | бульвар Солнечный д.6 корп.1 |
|  | 18.08 | ООО «УО «Центр-Ч» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (бульвар Солнечный д.2 корп.1) | 19 – 25 июня | бульвар Солнечный д.2 корп.1 |
|  | 18.08 | ООО «УО «Центр-Ч» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (бульвар Солнечный д.6 корп.2) | 3 – 7 июля | бульвар Солнечный д.6 корп.2 |
|  | 18.08 | ООО «УО «Центр-Ч» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (ул. С.Бутякова д.4) | 10 – 16 июля | ул. С. Бутякова д.4 |
|  | 18.08 | ООО «УО «Центр-Ч» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (ул. Таллерова, д.6 корп.1) | 3 – 7 июля | ул. Таллерова, д.6 корп.1 |
|  | 18.08 | ООО «УО «Центр-Ч» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (ул. С.Бутякова д.5) | 17 – 23 июля | ул. С. Бутякова д.5 |
|  | 18.08 | ООО «УО «Центр-Ч» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (ул. С.Бутякова д.8) | 17 – 23 июля | ул. С. Бутякова д.8 |
|  | 18.08 | ООО «УО «Центр-Ч» | обслуживание ООО «Теплоснаб» (ул. С.Бутякова д.10) | 17 – 23 июля | ул. С. Бутякова д.10 |
|  | 24.08 | ООО «УК «Новый город» | обслуживание ООО «АСТ» (Чебоксарский проспект д.35) | 3 -5 мая | Чебоксарский проспект д.35 |
|  | 24.08 | ООО «УК «Новый город» | обслуживание ООО «АСТ» (Чебоксарский проспект д.33/1) | 10 -12 мая | Чебоксарский проспект д.33/1 |
|  | 24.08 | ООО «УК «Новый город» | обслуживание ООО «АСТ» (ул. Композитора А.М. Токарева д.4) | 22 -24 мая | ул. Композитора А.М. Токарева д.4 |
|  | 24.08 | ООО «УК «Новый город» | обслуживание ООО «АСТ» (Чебоксарский проспект д.25) | 15 -17 мая | Чебоксарский проспект д.25 |
|  | 24.08 | ООО «УК «Новый город» | обслуживание ООО «АСТ» (Чебоксарский проспект д.25 корп.1) | 17 -19 мая | Чебоксарский проспект д.25 корп.1 |
|  | 24.08 | ООО «УК «Новый город» | обслуживание ООО «АСТ» (Чебоксарский проспект д.37 корп.1) | 25 -27 апреля | Чебоксарский проспект д.37 корп.1 |
|  | 24.08 | ООО «УК «Новый город» | обслуживание ООО «АСТ» (ул. Прокопьева д.11 корп.1) | 24 -26 мая | Ул. Прокопьева, д.11 |
|  | 24.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Радужная, д.14) | 01 – 07 июня | ул. Радужная, д.14 |
|  | 24.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Радужная, д.10 корп.1) | 07 – 13 июня | ул. Радужная, д.10 корп.1 |
|  | 24.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Радужная, д.16) | 14 – 20 июня | ул. Радужная, д.16 |
|  | 24.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Радужная, д.9) | 20 – 30 июня | ул. Радужная, д.9 |
|  | 24.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Радужная, д.11) | 01 – 07 июля | ул. Радужная, д.11 |
|  | 24.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Радужная, д.8 корп.1) | 08 – 13 июля | ул. Радужная, д.8 корп.1 |
|  | 24.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Пирогова, д.1 корп.2) | 14 – 20 июля | ул. Пирогова, д.1 корп.2 |
|  | 24.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР») (ул. Пирогова, д.1 корп.3) | 20 – 31 июля | ул. Пирогова, д.1 корп.3 |
|  | 24.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Радужная, д.18) | 01 – 07 августа | ул. Радужная, д.18 |
|  | 24.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Герцена, д.14) | 07 – 14 августа | ул. Герцена, д.14 |
|  | 24.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Радужная, д.10) | 14 – 20 августа | ул. Радужная, д.10 |
|  | 30.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Радужная, д.12) | 20 – 25 августа | ул. Радужная, д.12 |
|  | 30.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Радужная, д.8) | 25 – 31 августа | ул. Радужная, д.8 |
|  | 30.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Пирогова, д.1 корп.5) | 25 – 31 августа | ул. Пирогова, д.1 корп.5 |
|  | 30.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Пирогова, д.1 корп.6) | 1 – 15 сентября | ул. Пирогова, д.1 корп.6 |
|  | 30.08 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Радужная, д.1 корп.1) | 1 – 15 сентября | ул. Радужная, д.1 корпус 1 |
|  | 05.09 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Радужная, д.10 корп.2) | 25 – 31 августа | ул. Радужная, д.10 корпус 2 |
|  | 05.09 | Котельная ООО «УК «Управдом» | обслуживание ООО «СССР» (ул. Алендея, д.7) | 1 – 15 сентября | ул. Алендея, д.7 |
|  | 05.09 | ООО «Волна» | ул. А.В. Асламаса, 1/2 | 15 - 25 мая | ул. А.В. Асламаса, 1/2 |
|  | 05.09 | ООО «Волна» | ул. А.В. Асламаса, 1/3 | 15 - 25 мая | ул. А.В. Асламаса, 1/3 |
|  | 05.09 | ООО «Волна» | ул. А.В. Асламаса, 3 | 5 - 15 августа | ул. А.В. Асламаса, 3 |
|  | 05.09 | ООО «Волна», | ул. А.В. Асламаса, 5 | 10 - 20 июня | ул. А.В. Асламаса, 5 |
|  | 05.09 | ООО «Волна», ул. А.В. Асламаса, 6 | ул. А.В. Асламаса, 6 | 20 - 30 июня | ул. А.В. Асламаса, 6 |
|  | 05.09 | ООО «Волна» | обслуживание ООО «Логотерм» (ул. А.В. Асламаса, 12) | 15 - 25 августа | ул. А.В. Асламаса, 12 |
|  | 05.09 | ООО «Волна» | обслуживание ООО «Логотерм» (ул. А.В. Асламаса, 10) | 01 - 10 июля | ул. А.В. Асламаса, 10 |
|  | 05.09 | ООО «Волна» | ул. А.В. Асламаса, 11 | 20 - 30 июля | ул. А.В. Асламаса, 11 |
|  | 05.09 | ООО «Волна» | обслуживание ООО «Логотерм» (ул. А.В. Асламаса, 16) | 01 - 10 июля | ул. А.В. Асламаса, 16 |
|  | 05.09 | ООО «Волна» | ул. А.В. Асламаса, 24 | 10 - 20 июля | ул. А.В. Асламаса, 24 |
|  | 05.09 | ООО «Волна» | ул. А.В. Асламаса, 30 | 15 - 25 августа | ул. А.В. Асламаса, 30 |
|  | 05.09 | ООО «Волна» | пр. Тракторостроителей, 74 | 01 - 10 июня | пр. Тракторостроителей, 74 |
|  | 05.09 | ООО «Волна» | б-р Солнечный, 10 | 15 - 25 августа | бульвар Солнечный, 10 |
|  | 05.09 | ООО «Волна» | б-р Солнечный, 16 | 05 - 15 августа | бульвар Солнечный, 16 |
|  | 05.09 | Котельная №1 ООО «УК «Кувшинка» | обслуживание ООО «АСТ» (ул. Ленинского Комсомола, дом 27, корп. 1) | 05 - 07 июня | ул. Ленинского Комсомола, 27 корп. 1 подъезды №1,2,3 |
|  | 05.09 | Котельная №2, ООО «УК «Кувшинка» | обслуживание ООО «АСТ» (ул. Ленинского Комсомола, дом 27, корп. 1) | 07 - 09 июня | ул. Ленинского Комсомола, 27 корп. 1 подъезды №4,5,6 |
|  | 05.09 | Котельная, ООО «УК «Кувшинка» | обслуживание ООО «АСТ» (ул. Ленинского Комсомола, дом 27) | 13 - 15 июня | ул. Ленинского Комсомола, 27 |
|  | 05.09 | Котельная, ООО «УК «Кувшинка» | обслуживание ООО «АСТ» (ул. Ленинского Комсомола, дом 25, корп. 2) | 19 - 21 июня | ул. Ленинского Комсомола, 25 корп. 2 |
|  |  | Котельная, ООО «УК «Кувшинка» | обслуживание ООО «АСТ» (ул. Ленинского Комсомола, дом 25, корп. 1) | 21 - 23 июня | ул. Ленинского Комсомола, 25 корп. 1 |
|  | 05.09. | Котельная, ООО «УК «Кувшинка» | обслуживание ООО «АСТ» (ул. Ленинского Комсомола, дом 25) | 26 - 28 июня | ул. Ленинского Комсомола, 25 |
|  | 05.09 | Котельная, ООО «УК «Кувшинка» | обслуживание ООО «АСТ» (ул. Ленинского Комсомола, дом 23, корп. 3) | 28 - 30 июня | ул. Ленинского Комсомола, 23 корп. 3 |
|  | 05.09 | Котельная, ООО «УК «Кувшинка» | обслуживание ООО «АСТ» (ул. Ленинского Комсомола, дом 23, корп. 2) | 3 - 5 июля | ул. Ленинского Комсомола, 23 корп. 2 |
|  | 05.09 | Крышная котельная ООО «УК «Кувшинка» | обслуживание ООО «АСТ» (ул. Ленинского Комсомола, дом 23, корп. 1) | 05 - 07 июля | ул. Ленинского Комсомола, 23 корп. 1 |
|  | 06.07. | Крышная котельная ООО «УК «Кувшинка» | обслуживание ООО «АСТ» (ул. Ленинского Комсомола, дом 23) | 10 - 12 июля | ул. Ленинского Комсомола, 23 |
|  | 06.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Дементьева, 7б) | 16 - 29 мая | ул. Дементьева, 7/1, 9 |
|  | 06.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Б. Хмельницкого, 92 г) | 16 – 29 мая | ул. Б. Хмельницкого, 94/1, 94/2, 94/3, 96/1, 96/2, детский сад 203 |
|  | 06.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Дементьева, 1 б) | 7 - 20 июля | ул. Дементьева, 1, 1/1 |
|  | 06.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Дементьева, 1 б) | 16 – 29 мая | ул. Дементьева, 3, 7) |
|  | 06.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Дементьева, 3 в) | 16 – 29 мая | ул. Дементьева, 3/1, 3/2 |
|  | 06.07 | Котельная ООО «СУОР» крышная | (ул. Дементьева, 15/1) | - | ул. Дементьева, 15/1 |
|  | 06.07 | Котельная ООО «СУОР» крышная | (ул. Дементьева, 15/2) | - | ул. Дементьева, 15/2 |
|  | 06.07 | Котельная ООО «СУОР» крышная | (ул. Дементьева, 19) | - | ул. Дементьева, 19 |
|  | 06.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Дементьева, 18 б) | 1 – 14 июня | ул. Дементьева, 18/2 |
|  | 06.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Дементьева, 18 в) | 1 – 14 июня | ул. Дементьева, 18/3, 18/4 |
|  | 19.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Дементьева, 20 а) | 1 – 14 июня | ул. Дементьева, 20/2, 24 |
|  | 19.07 | Котельная ООО «СУОР» | (пр. Айги, 16 Б) | 20 июня – 3 июля | пр. Айги, 14, 16 |
|  | 19.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Дементьева, 2 б) | 7 – 20 июля | ул. Дементьева, 2,2/1 |
|  | 19.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Дементьева, 6 б) | 20 июня – 09 июля | ул. Дементьева, 6/1 |
|  | 19.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Дементьева, 6 в) | 20 июня – 03 июля | ул. Дементьева, 6/2 |
|  | 24.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Дементьева, 4 б) | 07 – 20 июля | ул. Дементьева, 4/1, 4/2 |
|  | 24.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Дементьева, 2 в) | 7 – 20 июля | ул. Дементьева, 2/2, 4Г (МБДОУ № 203 д/с) |
|  | 24.07 | Котельная ООО «СУОР» | (пр. Айги, 10А) | 20 июня – 3 июля | пр. Айги, 10 |
|  | 24.07 | Котельная ООО «СУОР» | (ул. Ак. Челомея, 1Б) | 1 – 14 июня | ул. Ак. Челомея, 1, 3, 5, 7, 9 Детский сад |
|  | 24.07 | Котельная «Климат- Сфера» | (между домами 6 и 6а по ул. Короленко) | 25 июля – 6 августа | ул. Короленко, 6, 6А |
|  | 24.07 | ООО УК «Платина» | обслуживание ООО «Котельные технологии» (ул. Ф.Лукина д.3) | 3-8 июля | ул. Ф. Лукина д.3 |
|  | 24.07 | ООО «Жилищная компания» | обслуживание котельной ООО «Теплоснаб» (ул. Асламаса, 4) | 10-15 июля | ул. Асламаса д.4 |
|  | 24.07 | Котельная ОАО «ЧЭТЗ» | г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.7 | 01 - 11 июля | ул. Гражданская, д.5 |
|  | 24.07 | Котельная ООО УК «Светлый град» | (Чебоксарский пр., 17 корп.1) | 14 - 16 августа | Чебоксарский пр., 17 корп.1 |
|  | 24.07 | Котельная ООО УК «Светлый град» | (Чебоксарский пр., 17 корп.2) | 23 - 25 августа | Чебоксарский пр., 17 корп.2 |
|  | 24.07 | Котельная ООО УК «Светлый град» | (Чебоксарский пр., 19) | 07 - 09 августа | Чебоксарский пр., 19 |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от __________№ _____

Порядок

мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования города Чебоксары –

столицы Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

1.2. Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется в соответствии со статьей         6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.3. Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

1.4. Функционирование системы мониторинга осуществляется администрацией города, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями: Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», АО «Санаторий Чувашия», Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», ООО «Теплоснаб», ООО «Маштехсервис», ООО «СУОР», ООО «СтройТехМонтаж», ООО «УК «Управдом», ООО «Климат Сфера», ОАО «ЧЭТЗ», ООО «УК «Илем», ООО «УК «Кувшинка», ООО «УК «Новый город», ООО «УК «Солнечный», ООО «УК «Удача», ООО «Волна», ООО «УО «Центр-Ч», ООО «УК «Платина», ООО «УК «Жилком Альянс», ООО «УК «Центр», ГУП «Чувашгаз», ООО «Жилищная компания», ООО УК «Светлый град».

1.5. Основными задачами проведения мониторинга (приложение № 1 к постановлению) являются:

анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

анализ соответствия фактических результатов ее целям (анализ результативности);

анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);

анализ эффективности организации выполнения;

корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

1.6. Основными этапами проведения мониторинга являются:

определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;

формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей,  развития систем теплоснабжения;

формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

анализ полученной информации.

1.7. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения, являются:

объем выработки тепловой энергии;

уровень загрузки мощностей теплоисточников;

уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. метра за рассматриваемый период;

удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;

удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

уровень платежей потребителей;

уровень рентабельности.

2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения

2.1. Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2. Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:

определенность – четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

регулярность – проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

3. Сбор и систематизация информации

3.1. Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения.

3.2. Для каждого индикатора необходимо установить:

определение (что отражает данный индикатор);

источник информации;

периодичность (с какой частотой собирается);

точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации,);

целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);

единица измерения.

3.3. Основными источниками получения информации являются:

субъекты теплоснабжения;

потребители тепловой энергии;

3.4 Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

4. Анализ информации и формирование рекомендаций

4.1. Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:

описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

сравнение затрат и эффектов;

анализ успехов и неудач;

анализ влияния изменений внешних условий;

анализ эффективности эксплуатации;

выводы;

рекомендации.

4.2. Основными методами анализа информации являются:

количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

4.3. Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется эксплуатирующей организацией.

4.4. На основании данных анализа эксплуатирующей организацией готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, (перераспределение ресурсов, и т.д.).

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Чебоксары

от _________ № _____

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2023-2024 годов на территории муниципального образования

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023- 2024 годов на территории муниципального образования города Чебоксары (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Проверка оценки готовности осуществляется комиссией  по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов на территории муниципального образования.

Сроки проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии устанавливаются пунктам 2, 3, 8 данного постановления администрации города Чебоксары

Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период в следующие сроки:

для потребителей тепловой энергии (объекты образования, культуры и спорта) – до 15 сентября 2023 года;

для жилищного фонда – до 15 сентября 2023 года;

для теплоснабжающих организаций – до 01 ноября 2023 года.

Организации предоставляют комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки организации с приложением следующих документов:

приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения  к работе в осенне-зимний период;

итоговый отчет о выполнении мероприятий по подготовке организации к работе в осенне-зимний период;

акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

по установке (приобретению) резервного оборудования;

по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 Правил оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103;

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября- для теплоснабжающих организаций.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в  акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Комиссия по итогам своей работы в срок до 15 ноября 2023 года оформляет Акт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период.

_________________________________