|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮРуководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.М. Сержантов«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. |

**План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки, согласования и утверждения изменений в нормативные правовые акты Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)** | **Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)** | **Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)** | **Ответственные исполнители** | **Сроки выполнения мероприятий** |
| **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** |
| 1 | Затраты времени на распечатку документов  |  Переход на электронный документооборот | Апробированная система электронного документооборота. Сокращение сроков обработки поручений с 109 мин. до 65 мин. | Удалова Н.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Длительный процесс согласования проекта НПА | Исключение излишнего этапа согласования проекта НПА | Инструкция по подготовке, согласованию и утверждению в Госслужбе Чувашии по делам юстиции проектов НПА. Сокращение сроков подготовки документа с 3390 мин до 1462 мин. | Сержантов Д.М.Михайлов И.В.Нягина Е.В.Куликова И.А.Петров Н. Б.Фомина Т.А.Горелова В.Н.Николаева Д.И.Баранова С.А.Дайрукина И.В.Арсентьева Н.Г.Евдокимова Т.Н.Тихонова А.С.Моисеева Е.С.Смирнов А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Длительный процесс подготовки проектов НПА | Исключение излишнего этапа процесса подготовки проекта НПА  | Инструкция по подготовке, согласованию и утверждению в Госслужбе Чувашии по делам юстиции проектов НПА. Сокращение сроков подготовки проекта НПА с 7054 мин до 6192 мин. | Михайлов И.В.Нягина Е.В. Куликова И.А.Горелова В.Н.Николаева Д.И.Баранова С.А.Дайрукина И.В.Арсентьева Н.Г.Евдокимова Т.Н.Тихонова А.С. Моисеева Е.С.Смирнов А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Михайлов |