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	ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
ХĔРЛĔ ЧУТАЙ 
МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГӖН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĔ
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	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОЧЕТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

	
Й Ы Ш Ӑ Н У 

12.05.2026    316 №
Хĕрлĕ Чутай сали
	
	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2026   № 316  
село Красные Четаи


Об обеспечении устойчивой работы
жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов социальной сферы  
[bookmark: _GoBack]в осенне-зимний период 2026/2027 гг.

           	 Во исполнение Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» администрация Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики                                  п о с т а н о в л я е т:
           	  1. Утвердить прилагаемый план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики к осенне-зимнему периоду 2026/2027 гг. по Красночетайскому муниципальному округу Чувашской Республики.
            	 2. Первому заместителю главы администрации - начальнику отдела образования, молодежной политики и спорта Живоеву И.Н., начальнику отдела культуры, социального развития и архивного дела Михуткиной А.Н. обеспечить:
            	 - выполнение утвержденных планов подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2026/2027 гг. до 01.09.2026г.;
            	 - завершение комиссионной проверки и приемки объектов к осенне-зимнему периоду 2026/2027 г. с оформлением паспортов готовности до 15.09.2026г.
            	3. Рекомендовать начальникам территориальных отделов управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики, руководителям МП по МТС «Красночетайскагропромснаб», ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашской Республики обеспечить до 01.09.2026г.  подготовку подведомственных объектов к зимнему отопительному сезону и завершить оформление паспортов готовности до 01.11.2026 года.
            	4. Заведующему сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Абакумову И.Г. обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2026/2027 гг.
		5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Ярабаеву В.И.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава Красночетайского
муниципального округа                                                                          И.Н. Михопаров













































Отдел правого обеспечения:
Начальник отдела правого обеспечения						
Красночетайского муниципального округа				В.В. Михеев




Подготовила:
Зам. начальника УБРТ администрации 
Красночетайского муниципального 
округа – начальник отдела строительства, 
дорожного хозяйства и ЖКХ						О.В. Абакумова








Утвержден
постановлением администрации 
Красночетайского муниципального округа 
                                                                  от 12.05.2026 года № 316


План
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики к осенне-зимнему периоду 2026/2027 гг. по Красночетайскому муниципальному округу Чувашской Республики

1. МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	[bookmark: _Hlk198036837]№ п/п
	Сроки выполнения
	Наименование мероприятия 
	Оборудование
	Примечание

	Котельная №2 
Адрес объекта: с. Красные Четаи, ул. Гагарина, д.23

	1. 
	18.06.26-14.07.26
	Ремонт здания котельной (отделочные работы)
	  

Котел ХОПЕР-100-1 шт.
Котел ХОПЕР-100А-1 шт.
Насос циркуляционный – 1 шт.
Сигнализатор газа – 2 шт.
	

	2. 
	01.07.26-
31.07.26
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	
	

	3. 
	02.06.26-04.06.26
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	4. 
	02.06.26-04.06.26
	Чистка горелок, чистка турбулизаторов 
	
	

	5. 
	02.06.26-04.06.26
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	6. 
	02.06.26-04.06.26
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	7. 
	02.06.26-04.06.26
	Замена насосного оборудования
	
	

	8. 
	02.06.26-04.06.26
	Ревизия запорной арматуры на участках теплотрасс
	
	

	9. 
	04.08.26-25.08.26
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	10. 
	04.08.26-25.08.26
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	11. 
	02.06.26-04.06.26
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	12. 
	03.08.26-28.08.26
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	Котельная №3
Адрес объекта: с. Красные Четаи, ул.Огнеборцев, д.10

	1. 
	08.06.26-09.06.26
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	Котел ХОПЕР-100-3 шт.
Насос циркуляционный – 2 шт.
Подпитывающая станция – 1 шт.
Сигнализатор газа – 1 шт.
	

	2. 
	08.06.26-09.06.26
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	3. 
	08.06.26-09.06.26
	Чистка горелок, чистка турбулизаторов 
	
	

	4. 
	08.06.26-09.06.26
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	5. 
	08.06.26-09.06.26
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	6. 
	08.06.26-09.06.26
	Ревизия запорной арматуры на участках теплотрасс
	
	

	7. 
	08.06.26-09.06.26
	Ревизия насосного оборудования
	
	

	8. 
	04.08.26-25.08.26
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	9. 
	04.08.26-25.08.26
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	10. 
	08.06.26-09.06.26
	Установка автоматического реле давление на подпитывающий насос
	
	

	11. 
	08.06.26-09.06.26
	Замена сбросных клапанов системы отопления
	
	

	12. 
	08.06.26-09.06.26
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	13. 
	03.08.26-31.08.26
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	





План ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Ед. измерения
	Количество
	Цена за единицу
	Стоимость (тыс. рублей)
	Исполнители
	Сроки исполнения
	Отметка о выполнении работ и оценка качества

	
	
	
	
	
	
	Руководитель
	Состав бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	

	I. Организационные мероприятия

	1
	Проведение противоаварийных тренировок
	шт
	2
	
	
	Начальник 
СЭРК и ТО 
Томатов А.М.	
	3
	
	
	
	
	
	
	01.07
	
	
	
	
	
	
	
	
	01.10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Технические мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) Жилищный фонд и объекты социальной сферы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	б) Котельные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	БМК №1 – 1,41 Гкал/ч 
БМК №4 – 0,56 Гкал/ч 
БМК №5 – 0,52 Гкал/ч 
БМК №6 – 1,03 Гкал/ч 
БМК №7 – 1,03 Гкал/ч 
КНР – 0,17 Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Промывка и гидравлические испытания оборудования БМК 
	шт
	1
	
	
	Начальник 
СЭРК и ТО 
Томатов А.М.	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.08-31.08
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ревизия, ремонт и замена оборудования БМК
	шт
	1
	
	
	Начальник 
СЭРК и ТО 
Томатов А.М.	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.08-31.08
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Ревизия, ремонт электрооборудования
ВРУ, щитов и освещения БМК
	шт
	1
	
	
	Начальник 
СЭРК и ТО 
Томатов А.М.	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.08-31.08
	
	
	
	
	
	
	
	

	в) Основные и резервные топливные хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г) Тепловые сети и тепловые пункты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д) Системы водоснабжения и водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	е) Системы электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ж) Системы газоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










2. План ООО УК «Жилсервис» 
	№ п/п
	Сроки выполнения
	Наименование мероприятия
	Оборудование
	Примечание

	1
	до 01.08.2026
	Промывка системы теплоснабжения МКД
	
	

	2
	до 01.08.2026
	Проверка (осмотр) запорной арматуры
	
	

	3
	до 01.07.2026
	Проведение гидравлических испытаний системы теплоснабжения 
	
	

	4
	до 14.08.2026
	Проведение поверки приборов коммерческого учета
	
	

	5
	до 15.07.2026
	Проверка вентиляционных и дымовых шахт
	
	

	6
	до 15.07.2026
	Проверка (визуальный осмотр) внутридомовых инженерных систем
	
	





3. План подготовки объектов образования, объектов культуры, зданий ТО
	№ п/п
	Сроки выполнения
	Наименование мероприятия
	Оборудование
	Примечание

	1
	до 01.07.2026
	Промывка системы теплоснабжения 
	
	

	2
	до 15.06.2026
	Проверка (осмотр) запорной арматуры
	
	

	3
	до 01.07.2026
	Проведение гидравлических испытаний системы теплоснабжения 
	
	

	4
	до 15.08.2026
	Проведение поверки приборов коммерческого учета
	
	

	5
	до 15.07.2026
	Проверка вентиляционных и дымовых шахт
	
	

	6
	до 15.07.2026
	Поверка манометров и сигнализаторов загазованности 
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