| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧЕТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| --- | --- | --- |
| Й Ы Ш Ӑ Н У 12.05.2026 316 № Хĕрлĕ Чутай сали |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.05.2026 № 316 село Красные Четаи |

Об обеспечении устойчивой работы

жилищно-коммунального хозяйства

и объектов социальной сферы

в осенне-зимний период 2026/2027 гг.

Во исполнение Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» администрация Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики                                  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики к осенне-зимнему периоду 2026/2027 гг. по Красночетайскому муниципальному округу Чувашской Республики.

2. Первому заместителю главы администрации - начальнику отдела образования, молодежной политики и спорта Живоеву И.Н., начальнику отдела культуры, социального развития и архивного дела Михуткиной А.Н. обеспечить:

- выполнение утвержденных планов подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2026/2027 гг. до 01.09.2026г.;

- завершение комиссионной проверки и приемки объектов к осенне-зимнему периоду 2026/2027 г. с оформлением паспортов готовности до 15.09.2026г.

3. Рекомендовать начальникам территориальных отделов управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики, руководителям МП по МТС «Красночетайскагропромснаб», ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашской Республики обеспечить до 01.09.2026г.  подготовку подведомственных объектов к зимнему отопительному сезону и завершить оформление паспортов готовности до 01.11.2026 года.

4. Заведующему сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Абакумову И.Г. обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2026/2027 гг.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Ярабаеву В.И.

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Красночетайского

муниципального округа                                                                          И.Н. Михопаров

Отдел правого обеспечения:

Начальник отдела правого обеспечения

Красночетайского муниципального округа				В.В. Михеев

Подготовила:

Зам. начальника УБРТ администрации

Красночетайского муниципального

округа – начальник отдела строительства,

дорожного хозяйства и ЖКХ						О.В. Абакумова

Утвержден

постановлением администрации

Красночетайского муниципального округа

от 12.05.2026 года № 316

План

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики к осенне-зимнему периоду 2026/2027 гг. по Красночетайскому муниципальному округу Чувашской Республики

1. МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»

| № п/п | Сроки выполнения | Наименование мероприятия | Оборудование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 Адрес объекта: с. Красные Четаи, ул. Гагарина, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.06.26-14.07.26 | Ремонт здания котельной (отделочные работы) | Котел ХОПЕР-100-1 шт. Котел ХОПЕР-100А-1 шт. Насос циркуляционный – 1 шт. Сигнализатор газа – 2 шт. |  |  |  |
|  | 01.07.26- 31.07.26 | Поверка, замена, установка манометров, термометров |  |  |  |  |
|  | 02.06.26-04.06.26 | Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов |  |  |  |  |
|  | 02.06.26-04.06.26 | Чистка горелок, чистка турбулизаторов |  |  |  |  |
|  | 02.06.26-04.06.26 | Промывка и опрессовка котлов |  |  |  |  |
|  | 02.06.26-04.06.26 | Ревизия запорной арматуры в котельной |  |  |  |  |
|  | 02.06.26-04.06.26 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |
|  | 02.06.26-04.06.26 | Ревизия запорной арматуры на участках теплотрасс |  |  |  |  |
|  | 04.08.26-25.08.26 | Снятие, поверка и установка сигнализатора газа |  |  |  |  |
|  | 04.08.26-25.08.26 | Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб |  |  |  |  |
|  | 02.06.26-04.06.26 | Покраска газовых труб, обозначение указателей |  |  |  |  |
|  | 03.08.26-28.08.26 | Промывка и опрессовка участков теплотрасс |  |  |  |  |
| Котельная №3 Адрес объекта: с. Красные Четаи, ул.Огнеборцев, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.06.26-09.06.26 | Поверка, замена, установка манометров, термометров | Котел ХОПЕР-100-3 шт. Насос циркуляционный – 2 шт. Подпитывающая станция – 1 шт. Сигнализатор газа – 1 шт. |  |  |  |
|  | 08.06.26-09.06.26 | Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов |  |  |  |  |
|  | 08.06.26-09.06.26 | Чистка горелок, чистка турбулизаторов |  |  |  |  |
|  | 08.06.26-09.06.26 | Промывка и опрессовка котлов |  |  |  |  |
|  | 08.06.26-09.06.26 | Ревизия запорной арматуры в котельной |  |  |  |  |
|  | 08.06.26-09.06.26 | Ревизия запорной арматуры на участках теплотрасс |  |  |  |  |
|  | 08.06.26-09.06.26 | Ревизия насосного оборудования |  |  |  |  |
|  | 04.08.26-25.08.26 | Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб |  |  |  |  |
|  | 04.08.26-25.08.26 | Снятие, поверка и установка сигнализатора газа |  |  |  |  |
|  | 08.06.26-09.06.26 | Установка автоматического реле давление на подпитывающий насос |  |  |  |  |
|  | 08.06.26-09.06.26 | Замена сбросных клапанов системы отопления |  |  |  |  |
|  | 08.06.26-09.06.26 | Покраска газовых труб, обозначение указателей |  |  |  |  |
|  | 03.08.26-31.08.26 | Промывка и опрессовка участков теплотрасс |  |  |  |  |

План ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Руководитель | Состав бригады | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |  |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение противоаварийных тренировок | шт | 2 |  |  | Начальник СЭРК и ТО Томатов А.М. | 3 |  |  |  |  |  |  | 01.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10 |  |  |  |  |
| II. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Жилищный фонд и объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | БМК №1 – 1,41 Гкал/ч БМК №4 – 0,56 Гкал/ч БМК №5 – 0,52 Гкал/ч БМК №6 – 1,03 Гкал/ч БМК №7 – 1,03 Гкал/ч КНР – 0,17 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка и гидравлические испытания оборудования БМК | шт | 1 |  |  | Начальник СЭРК и ТО Томатов А.М. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.08-31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ревизия, ремонт и замена оборудования БМК | шт | 1 |  |  | Начальник СЭРК и ТО Томатов А.М. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.08-31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ревизия, ремонт электрооборудования ВРУ, щитов и освещения БМК | шт | 1 |  |  | Начальник СЭРК и ТО Томатов А.М. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.08-31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) Основные и резервные топливные хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) Тепловые сети и тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) Системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е) Системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж) Системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. План ООО УК «Жилсервис»

| № п/п | Сроки выполнения | Наименование мероприятия | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 01.08.2026 | Промывка системы теплоснабжения МКД |  |  |
| 2 | до 01.08.2026 | Проверка (осмотр) запорной арматуры |  |  |
| 3 | до 01.07.2026 | Проведение гидравлических испытаний системы теплоснабжения |  |  |
| 4 | до 14.08.2026 | Проведение поверки приборов коммерческого учета |  |  |
| 5 | до 15.07.2026 | Проверка вентиляционных и дымовых шахт |  |  |
| 6 | до 15.07.2026 | Проверка (визуальный осмотр) внутридомовых инженерных систем |  |  |

3. План подготовки объектов образования, объектов культуры, зданий ТО

| № п/п | Сроки выполнения | Наименование мероприятия | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 01.07.2026 | Промывка системы теплоснабжения |  |  |
| 2 | до 15.06.2026 | Проверка (осмотр) запорной арматуры |  |  |
| 3 | до 01.07.2026 | Проведение гидравлических испытаний системы теплоснабжения |  |  |
| 4 | до 15.08.2026 | Проведение поверки приборов коммерческого учета |  |  |
| 5 | до 15.07.2026 | Проверка вентиляционных и дымовых шахт |  |  |
| 6 | до 15.07.2026 | Поверка манометров и сигнализаторов загазованности |  |  |