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	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

	ÇĚМĚРЛЕ 

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ

ЙЫШĂНУ

06.02.2026 ç. 89 №

Çěмěрле хули
	
	администрация 

ШУМЕРЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2026 г. № 89
       город Шумерля


	Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 

	


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, в целях повышения эффективности и совершенствования контроля за результатами реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики           п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Методику оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Шумерля от      27 декабря 2021 г. № 977 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава Шумерлинского

муниципального округа
Чувашской Республики 






       А.Ю. Ксенофонтов
Атрашкина Н.В.,

2-23-75

Приложение

к постановлению администрации Шумерлинского муниципального округа
от 06.02.2026 г. № 89
Методика оценки эффективности муниципальных программ
Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 
1. Методика оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе и по итогам реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – муниципальная программа) результативности выполнения структурных элементов муниципальных программ с использованием результатов мониторинга и оценки степени достижения показателей муниципальных программ и их структурных элементов.

2. Методика предусматривает проведение оценки эффективности муниципальных программ на основе комплексных и интегрального критериев оценки эффективности муниципальной программы (далее соответственно - комплексные критерии, интегральный критерий).

Комплексные критерии отражают основные характеристики муниципальной программы.

Интегральный критерий учитывает значения комплексных критериев с поправкой на весовой коэффициент.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с комплексными критериями, приведенными в приложении № 1 к Методике оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.
4. Интегральный критерий рассчитывается как сумма произведений балльных оценок комплексных критериев и соответствующих весовых коэффициентов комплексных критериев.

В зависимости от значения интегрального критерия определяется количественное значение оценки эффективности муниципальной программы (далее - количественное значение), приведенное в приложении № 2 к Методике оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.
На основе количественного значения по каждой муниципальной программе отдел экономики, инвестиционной деятельности и туризма администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в составе сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по согласованию с финансовым управлением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики может внести в администрацию Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики предложение о сохранении на уровне плановых значений, установленных муниципальной программой, или о сокращении бюджетных ассигнований бюджета Шумерлинского муниципального округа на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в зависимости от степени достижения показателей муниципальной программы и показателей структурных элементов муниципальной программы, выполнения основных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

5. Руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ, несут персональную ответственность за эффективность реализации муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ и мероприятий (результатов) муниципальных программ.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ глава Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы в целом или ее структурных элементов, начиная с очередного финансового года.

Приложение № 1
к Методике оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
Комплексные критерии

	№

п/п
	Наименование комплексного критерия
	Содержание комплексного критерия
	Обозначение комплексного

критерия
	Весовой коэффициент комплексного критерия
	Формула расчета комплексного критерия

(при необходимости)
	Варианты значений

комплексного критерия
	Оценка комплексного критерия,

баллов

	1
	Формулировка цели муниципальной программы
	соответствие цели муниципальной программы приоритетам и целям социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствующей сфере
	К1
	0,5
	
	цели муниципальной программы соответствуют приоритетам и целям социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствующей сфере
	5

	
	
	
	
	
	
	цели муниципальной программы не соответствуют приоритетам и целям социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствующей сфере
	0

	2
	Формулировка структурных элементов муниципальной программы
	соответствие целей структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы, заявленным целям муниципальной программы
	К2
	0,4
	
	все структурные элементы, входящие в состав муниципальной программы, соответствуют заявленным целям муниципальной программы
	5

	
	
	
	
	
	
	более половины структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы, соответствуют заявленным целям муниципальной программы
	4

	
	
	
	
	
	
	половина и менее половины структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы, соответствуют заявленным целям муниципальной программы
	2

	
	
	
	
	
	
	структурные элементы, входящие в состав муниципальной программы, не соответствуют заявленным целям муниципальной программы
	0

	3
	Достижение показателей муниципальной программы
	соответствие фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей муниципальной программы
	К3
	1
	К3=Пф/Пп×100%

применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения над плановым значением;
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    К3 = 
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для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя,
где: 

Пф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Пп - плановое значение показателя муниципальной  программы.

При наличии нескольких показателей муниципальной программы, рассчитывается среднее значение
	от 80 до 100% и более
	5

	
	
	
	
	
	
	от 60 до 80%
	4

	
	
	
	
	
	
	от 40 до 60%
	3

	
	
	
	
	
	
	менее 40%
	0

	4
	Достижение показателей структурных элементов муниципальной программы
	соответствие фактически достигнутых и плановых значений показателей структурных элементов муниципальной программы
	К4
	0,8
	К4=Иф/Ип×100%

применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения над плановым значением;

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



применяется для показателей у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя, 

где:

Иф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

Ип - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы.

При наличии нескольких показателей структурного элемента муниципальной программы рассчитывается среднее значение
	от 80 до 100% и более
	5

	
	
	
	
	
	
	от 60 до 80%
	4

	
	
	
	
	
	
	от 40 до 60%
	3

	
	
	
	
	
	
	менее 40%
	0

	5
	Формулировка мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы
	соответствие мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы задачам структурных элементов муниципальной программы
	К5
	1
	
	100% мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы увязаны с соответствующими задачами структурных элементов муниципальной программы
	5

	
	
	
	
	
	
	90% мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы увязаны с соответствующими задачами структурных эле-ментов муниципальной про-граммы
	4

	
	
	
	
	
	
	80% мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы увязаны с соответствующими задачами структурных эле-ментов муниципальной про-граммы
	2

	
	
	
	
	
	
	менее 80% мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы увязаны с соответствующими задачами структурных элементов муниципальной программы
	0

	6
	Освоение средств бюджета Шумерлинского муниципального округа на реализацию муниципальной программы
	соответствие фактических и плановых значений ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа в соответствии с решением Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа о бюджете Шумерлинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете)
	К6
	1
	К6 = Сф / (Сз - Э) ×100%,
где:
Сф - кассовое исполнение средств бюджета Шумерлинского муниципального округа;

Сз - плановое значение в соответствии с решением о бюджете;

Э - экономия на торгах при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Шумерлинского муниципального округа
	от 90 до 100%
	5

	
	
	
	
	
	
	от 80 до 90%
	4

	
	
	
	
	
	
	от 50 до 80%
	3

	
	
	
	
	
	
	менее 50%


	1

	7
	Результаты планирования ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа
	соответствие плановых значений финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа суммам финансирования, утвержденным решением о бюджете
	К7
	0,5
	К7 = Сп / Сз ×100%,

где:

Сп - плановое значение в соответствии с утвержденной муниципальной программой;

Сз - плановое значение в соответствии с законом о бюджете
	плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа соответствуют показателям, установленным решением о бюджете
	5

	
	
	
	
	
	
	несоответствие плановых показателей ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа показателям, установленным решением о бюджете, не связанное с экономией средств бюджета Шумерлинского муниципального округа
	2

	8
	Корректировка показателей муниципальной программы и показателей структурных элементов муниципальной программы
	при внесении изменений в муниципальную программу уточнены значения показателей муниципальной программы и значения показателей структурных элементов муниципальной программы
	К8
	0,7
	
	увеличение или отсутствие изменений значений показателей муниципальной программы и значений показателей структурных элементов муниципальной программы
	5

	
	
	
	
	
	
	снижение значений показателей муниципальной программы и значений показателей структурных элементов муниципальной программы, связанное с уменьшением объемов финансирования
	4

	
	
	
	
	
	
	снижение значений показателей муниципальной программы и значений показателей структурных элементов муниципальной программы без сокращения объемов финансирования
	0

	9
	Межведомственное взаимодействие в целях реализации муниципальной программы
	в целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы
	К9
	0,4
	
	у муниципальной программы имеются два и более соисполнителя муниципальной программы
	5

	
	
	
	
	
	
	у муниципальной программы имеется один соисполнитель муниципальной программы
	4

	
	
	
	
	
	
	муниципальной программой не предусмотрены соисполнители муниципальной программы
	3

	10
	Наличие нарушений финансовой дисциплины и выявление неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы, выявленных в ходе контрольно-ревизионных мероприятий, Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, Министерства финансов Чувашской Республики, Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике
	в ходе реализации муниципальной программы выявлены нарушения
	К10
	1
	
	нарушений при реализации муниципальной программы не выявлено
	5

	
	
	
	
	
	
	выявлены нарушения при реализации муниципальной программы 
	0

	11
	Выполнение мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы
	соответствие запланированных и выполненных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы
	К11
	1
	К11 = Мф/Мп×100%,

где:
Мф - количество выполненных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы;
	от 90 до 100% и более
	5

	
	
	
	
	
	
	от 70 до 90%
	4

	
	
	
	
	
	
	от 50 до 70%
	3

	
	
	
	
	
	
	менее 50%
	1

	12
	Ввод в действие объектов капитального строительства в рамках реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа
	соответствие запланированных и фактических сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных муниципальной программой
	К12
	0,5
	К12 = Оф/Оп×100%,

где:
Оф - количество фактически введенных объектов капитального строительства из числа предусмотренных к вводу в отчетном периоде;

Оп - количество запланированных к вводу в действие объектов капитального строительства в отчетном периоде
	от 70 до 100% и более
	5

	
	
	
	
	
	
	от 40 до 70%
	4

	
	
	
	
	
	
	менее 40%
	3

	
	
	
	
	
	
	муниципальной программой не предусмотрен ввод в действие объектов капитального строительства
	4

	13
	Соответствие фактических инвестиционных расходов объемам средств бюджета Шумерлинского муниципального округа предусмотренным в муниципальной программе
	своевременность корректировки объемов финансирования из бюджета Шумерлинского муниципального округа объектов капитального строительства, создаваемых в рамках муниципальной программы
	К13
	0,4
	К13 = Иф/Ип×100%,

где:

Иф - кассовое исполнение;

Ип - плановое значение в соответствии с муниципальной программой
	от 70 до 100% и более
	5

	
	
	
	
	
	
	от 30 до 70%
	4

	
	
	
	
	
	
	менее 30%
	3

	
	
	
	
	
	
	муниципальной программой не предусмотрены инвестиционные расходы
	4


Приложение № 2

к Методике оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
Количественное значение
	Значение интегрального критерия,

баллов
	Характеристика оценки

муниципальной программы

	от 40 и выше
	высокоэффективная

	от 32 до 40
	эффективная

	от 25 до 32
	умеренно эффективная

	от 0 до 25
	неэффективная


1





Пф/Пп





К4 =





1





Иф/Ип











×100%
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