Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Игнатьева О.О. | Заместитель министра |
| 6. | Администратор регионального проекта | Митина Е.И. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники,Все граждане РФ |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |  |
| 1.1. | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования | НП, Указ 309 | Процент | 60,7000 | 2023 | - | 62,4000 | 64,1000 | 65,8000 | 67,5000 | 69,2000 | 70,9000 | Игнатьева О.О. Заместитель министраМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 1.2. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций | ФП, Указ 309 | Процент | 56,0000 | 2023 | - | 56,6000 | 57,3000 | 57,9000 | 58,6000 | 59,2000 | 59,8000 | Игнатьева О.О. Заместитель министраМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 1.3. | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение | ФП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 70,0000 | 73,0000 | 78,0000 | 82,0000 | 86,0000 | 90,0000 | Игнатьева О.О. Заместитель министраМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 1.4. | Одногодичная летальность больных со злокачественными  | ФП, Указ 309 | Процент | 19,5000 | 2023 | - | 18,6000 | 17,9000 | 17,6000 | 17,3000 | 16,9000 | 16,4000 | Игнатьева О.О. Заместитель министра | Нет |  |
| 3 |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
|  | новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |  |
| 4 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |  |
| 1.1. | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования | Процент | 60,8000 | 61,0000 | 61,1000 | 61,3000 | 61,4000 | 61,6000 | 61,7000 | 61,8000 | 62,0000 | 62,1000 | 62,3000 | 62,4000 |  |
| 1.2. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций | Процент | 56,1000 | 56,1000 | 56,2000 | 56,2000 | 56,3000 | 56,3000 | 56,4000 | 56,4000 | 56,5000 | 56,5000 | 56,6000 | 56,6000 |  |
| 1.3. | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение | Процент | 5,8000 | 11,7000 | 17,5000 | 23,3000 | 29,2000 | 35,0000 | 40,8000 | 46,7000 | 52,5000 | 58,3000 | 64,2000 | 70,0000 |  |
| 1.4. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | Процент | 19,4000 | 19,4000 | 19,3000 | 19,2000 | 19,1000 | 19,1000 | 19,0000 | 18,9000 | 18,8000 | 18,8000 | 18,7000 | 18,6000 |  |
| 5 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |  |
| 1.1 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | Единица | 1,0000 | 2023 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |  |
|  |
| 89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. |  |
| 1.2 | В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с  | - | Единица | 0,0000 | 2023 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Обеспечение реализации федерального  | Нет |  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проекта (результата федерального проекта) |  |  |
|  |
| В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | 89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных  |
|
| 8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения  |
|
|
| 9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Представлены отчеты субъектов Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 года" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал отчетного периода |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"" | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Постановление о реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
| 1.1.4. | Контрольная  | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Митина Е.И. | Отчет по деятельности  |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | точка"Представлены отчеты субъектов Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 года" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы отчетного периода |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Представлены отчеты субъектов Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2025 года" | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы отчетного периода |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года" | - | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы отчетного года |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи" |  |  |  |  |  | заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную  |
|
|
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими  |
|
|
| 13 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента  |
|
|
| 14 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. |
|
| 1.2.1. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован паспорт онкологической службы региона" | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа Паспорт онкологической службы региона |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Разработка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологическое заболевание и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения" | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа Согласование с курирующими НМИЦ маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Разработка маршрутизации пациентов с  | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Взаимосвязь с иными  | Митина Е.И. | Прочий тип документа Согласование с  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | подозрением на онкологическое заболевание и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | курирующими НМИЦ маршрутизации пациентов с онкологическми заболеваниями |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Разработка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологическое заболевание и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения" | - | 01.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа Согласование с курирующими НМИЦ маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения" | - | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа об утверждении нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации порядков маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими  |
|
| 16 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения |
| 1.2.6. | Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения" | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа о размещении на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения |
|
|

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов) | "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 22,00 |  |
|  |
| 2 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 13,00 |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 13,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 35,00 |  |