| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧЕТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| --- | --- | --- |
| Й Ы Ш Ӑ Н У 31.03.2025 215в№ Хĕрлĕ Чутай сали |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.03.2025 № 215в село Красные Четаи |

О внесении изменений в муниципальную программу Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики администрация Красночетайского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики от 27.09.2023 № 784 следующие изменения:

муниципальную программу Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в издании «Вестник Красночетайского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

И.о. главы Красночетайского

муниципального округа                                                                    И.Н. Живоев

Начальник финансового отдела					О.В. Музякова

Отдел правого обеспечения:

Начальник отдела правого обеспечения

Красночетайского муниципального округа			В.В. Михеев

Подготовила:

## Начальник отдела

## строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ-

## зам. начальника УБРТ администрации

## Красночетайского муниципального округа			О.В. Абакумова

Приложение

к постановлению администрации
Красночетайского муниципального округа
от 31.03.2025  № 215в

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Красночетайского муниципального

округа Чувашской Республики

от 27.09.2023 № 784

Муниципальная программа

Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы: |  | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Отдел строительства) |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: |  | Начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства – заместитель начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики (тел.: 2-12-40, e-mail: krchet-oks@cap.ru ) |

Основные приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Муниципальная программа)

I. Оценка текущего состояния сферы реализации Муниципальной программы

Приоритетные направления комплексного развития сельских территорий:

обеспечение стабилизации численности сельского населения за счет создания новых рабочих мест, комфортных условий для проживания путем решения задач комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений и удовлетворения потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

реализация проектов по комплексному развитию сельских территорий, предусматривающих строительство, модернизацию, ремонт объектов социально-культурной сферы, объектов газификации, водоснабжения, энергообеспечения в сельской местности;

реализация механизма инициативного бюджетирования. Поддержка предложенных населением проектов по ремонту автомобильных дорог, учреждений социально-культурной сферы, созданию детских и игровых площадок, мест массового отдыха населения, объектов пожарной безопасности, благоустройству мест захоронения, очистке водоемов; совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для сельского хозяйства и их закрепление на селе.

Формирование отраслевого образовательного комплекса (общеобразовательные организации, объединения работодателей, организации малого и среднего бизнеса), университетско-школьных кластеров (ранняя профориентационная работа со старшеклассниками по элективным курсам сельскохозяйственной направленности, развитие сети агроклассов), сегмента учебно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий, домохозяйств в целях интеллектуализации труда в агропромышленном комплексе;

Итоги реализации Муниципальной программы оцениваются следующими показателями:

доля сельского населения в общей численности населения;

соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств;

доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Красночетайского муниципального округа

II. Приоритеты и цели Муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. N 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. N 151-р;

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р;

Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. N 2567-р;

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года".

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. N 606 "О государственной программе Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы оказывает влияние на результаты государственной программы Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий", которая направлена на достижение национальных целей "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", "Возможности для самореализации и развития талантов", "Комфортная и безопасная среда для жизни", "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", "Цифровая трансформация".

Основным инструментом, влияющим на достижение указанных национальных целей, является предоставление субсидий из федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов:

на создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за исключением больниц (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий);

на приобретение транспортных средств и оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих объектов или эксплуатации объектов, создаваемых в рамках проектов комплексного развития сельских территорий (автобусов, санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов);

на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (социальные выплаты гражданам в целях обеспечения кадрами медицинских организаций, расположенных в удаленных населенных пунктах и сельских населенных пунктах);

на создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел, спортивных сооружений (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий);

на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами;

на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (социальные выплаты на строительство (приобретение) жилых помещений (жилых домов);

на строительство жилых помещений для передачи их гражданам по договору найма;

на обустройство инженерной инфраструктурой и объектами по благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

на создание инженерной инфраструктуры (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий);

на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий;

на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; на развитие телекоммуникаций, приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий).

Достижение целевых показателей обеспечивается в рамках региональных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», «Современный облик сельских территорий», «Благоустройство сельских территорий», «Содействие занятости сельского населения».

IV. Задачи и способы их эффективного решения

Во исполнение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Стратегии пространственного развития Российской Федерации в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 2816-р, включена инициатива социально-экономического развития «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения», согласно которой ключевым стратегическим приоритетом развития сельских территорий станет опережающее развитие опорных населенных пунктов, на базе которых обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований.

Основные направления Муниципальной программы, планируемые мероприятия, а также ожидаемые результаты с указанием планируемых значений показателей приводятся в паспорте Муниципальной программы.

1. Паспорт муниципальной программы

Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий»

| Куратор муниципальной программы | - | Pаместитель главы администрации Красночетайского муниципального округа –начальник управления по благоустройству и развитию территорий |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красночетайского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - | Территориальные отделы управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы |  | Предприятия, учреждения и организации Красночетайского муниципального округа (по согласованию) |
| Направления (подпрограммы) | - | - |
| Цель муниципальной программы | - | Цель 1 Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях Цель 2 Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат Цель 3 Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) Цель 4 Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | 2023-2035 годы: I этап – 2023-2024 годы; II этап – 2025-2030 годы; III этап – 2031-2035 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы за весь период реализации | - | Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах составляют 247 700,4 тыс. руб., в том числе: в 2023 году – 133835,4 тыс. руб.; в 2024 году – 103449,2 тыс. руб.; в 2025 году – 9995,8 тыс. руб. в 2026 году – 210,0 тыс. руб. в 2027 году – 210,0 тыс. руб. в 2028-2030 годы – 0,0 тыс. руб. в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. руб. федерального бюджета – 3711,0 тыс. руб., в том числе: в 2023 году – 2885,5 тыс. руб.; в 2024 году – 203,5 тыс. руб.; в 2025 году – 622,0 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. в 2028-2030 годы – 0,0 тыс. руб. в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. руб. республиканского бюджета – 195062,1 тыс. руб., в том числе: в 2023 году – 114022,2 тыс. руб.; в 2024 году – 81033,6 тыс. руб.; в 2025 году – 6,3 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. в 2028-2030 годы – 0,0 тыс. руб. в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. руб. бюджета Красночетайского муниципального округа – 45569,8 тыс. руб., в том числе: в 2023 году – 16927,7 тыс. руб.; в 2024 году – 22212,1 тыс. руб.; в 2025 году – 6010,0 тыс. руб. в 2026 году – 210,0 тыс. руб. в 2027 году – 210,0 тыс. руб. в 2028-2030 годы – 0,0 тыс. руб. в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. руб. внебюджетные источники – 3357,5 тыс. руб., в том числе: в 2023 году – 0,0 тыс. руб.; в 2024 году – 0,0 тыс. руб.; в 2025 году – 3357,5 тыс. руб. в 2026 году – 0,0 тыс. руб. в 2027 году – 0,0 тыс. руб. в 2028-2030 годы – 0,0 тыс. руб. в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. руб. |
| Связь с государственной программой Чувашской Республики |  | Государственная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» |

2. Показатели муниципальной программы

Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) 1 |  | Базовое значение 2 |  |  |  |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение |  |  | год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2030 |  |  |  | 2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |
| Цель 1 - Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | возрастание | Кв.м. |  | 33 |  |  | 2023 |  |  |  | 33 |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  | 34 |  | Управление по благоустройству и развитию территорий |  |
| Цель 2 - Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | возрастание | % |  | 2 |  |  | 2023 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2,5 |  | Управление по благоустройству и развитию территорий |  |
| Цель 3 - Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) | возрастание |  | единиц |  |  | 1 |  |  | 2023 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 1 |  |  | Управление по благоустройству и развитию территорий |  |
| Цель 4 - Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | возрастание |  | Кв.м. |  |  | х |  |  | 2023 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х х |  |  | Управление по благоустройству и развитию территорий |  |

──────────────────────────────

1 ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2 Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

3 Указывается государственная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

──────────────────────────────

3. Структура муниципальной программы

Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по благоустройству и развитию сельских территорий |  | Срок реализации: 2023-2035 |  |
| 1.1. | К 2035 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях |  |  | Доля сельского населения в общей численности населения |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры | Обеспечена возможность подключения жилых домов к централизованному газоснабжению |  | Доля сельского населения в общей численности населения |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |
| 3.1. | Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктов | Создание благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия физической культурой и спортом |  | Доля сельского населения в общей численности населения |

-─────────────────────────────

1 Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2030-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» (всего), в том числе: | 133835,4 | 103449,2 | 9995,8 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 247700,4 |
| федеральный бюджет | 2885,5 | 203,5 | 622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3711,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 114022,2 | 81033,6 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195062,1 |
| бюджет Красночетайского муниципального округа | 16927,7 | 22212,1 | 6010,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 45569,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 3357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3357,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» (всего), в том числе: | 3006,7 | 315,5 | 838,3 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 4580,5 |
| федеральный бюджет | 2885,5 | 203,5 | 622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3711,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 29,1 | 2,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,4 |
| бюджет Красночетайского муниципального округа | 92,1 | 110,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 832,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий» (всего), в том числе: | 130828,7 | 103133,7 | 9157,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243119,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 113993,1 | 81031,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195024,7 |
| бюджет Красночетайского муниципального округа | 16835,6 | 22102,1 | 5800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44737,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 3357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3357,5 |

1. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

Общие положения

| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства УБРТ администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) 1 | Базовое значение 2 |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 |
| Цель 1 - Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | возрастание | Кв.м. | 33 | 2022 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | Управление по благоустройству и развитию территорий |  |
| Цель 2 - Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | возрастание | % | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | Управление по благоустройству и развитию территорий |  |
| Цель 3 - Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) | возрастание | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление по благоустройству и развитию территорий |  |
| Цель 4 - Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | возрастание | Кв.м. | х | 2022 | х | х | х | х | х | х | х | Управление по благоустройству и развитию территорий |  |

3. Структура комплексных процессных мероприятий «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по благоустройству и развитию территорий |  | Срок реализации: 2023-2035 |  |
| 1.1. | К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях |  |  | Доля сельского населения в общей численности населения |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2030-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» (всего), в том числе: | 3006,7 | 315,5 | 838,3 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 4580,5 |
| федеральный бюджет | 2885,5 | 203,5 | 622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3711,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 29,1 | 2,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,4 |
| бюджет Красночетайского муниципального округа | 92,1 | 110,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 832,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий»

Общие положения

| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства УБРТ администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство сельских территорий»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) 1 | Базовое значение 2 |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 |
| Цель 1 - Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | возрастание | Кв.м. | 33 | 2022 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | Управление по благоустройству и развитию территорий |  |

3. Структура комплекса процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий» |  |  |
| 3.1. | Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктов | Создание благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия физической культурой и спортом | Доля сельского населения в общей численности населения |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство сельских территорий»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2030-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий» (всего), в том числе: | 130828,7 | 103133,7 | 9157,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243119,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 113993,1 | 81031,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195024,7 |
| бюджет Красночетайского муниципального округа | 16835,6 | 22102,1 | 5800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44737,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 3357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3357,5 |