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	Чувашская Республика

Администрация

города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


07.05.2026 № 1324
О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г. Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях создания необходимых условий для устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2026-2027 годов администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:

1.1. план мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2026-2027 годов согласно приложению № 1;

1.2. план мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары к отопительному сезону 2026-2027 годов согласно приложению № 2;
1.3. график выездных проверок хода подготовки котельных и тепловых сетей города к отопительному сезону 2026-2027 годов согласно приложению № 3;
1.4. порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории городского округа город Чебоксары Чувашской Республики согласно приложению № 4.
2. Управам районов администрации города Чебоксары (Малов А.Е., Маслов Г.В., Романова Е.В.), Заволжскому территориальному управлению администрации города Чебоксары (Николаев О.Л.), МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (Шестаков А.В.):

2.1. обеспечить контроль за выполнением планов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и внутридомовых инженерных систем жилых домов независимо от выбранной собственниками формы управления;

2.2. еженедельно проводить анализ и представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов; 

2.3. обеспечить выполнение мероприятий и получение пообъектных нарядов на пуск тепла до 10 сентября 2026 года.
3. Начальникам управлений образования (Лукшин А.П.), культуры и развития туризма (Маркова Л.В.), физкультуры и спорта (Соловьев А.И.) администрации города Чебоксары:

3.1. обеспечить выполнение предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем муниципальных учреждений с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

3.2. еженедельно представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

3.3. до 10 сентября 2026 года обеспечить выполнение мероприятий для получения пообъектных нарядов на пуск тепла.

4. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в период подготовки к отопительному сезону создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

5. Начальнику финансового управления администрации города Чебоксары (Куликова Н.Г.), начальникам отраслевых управлений администрации города Чебоксары, руководителям учреждений, финансируемых из бюджета города Чебоксары, принять меры по освоению ассигнований, предусмотренных в бюджете города Чебоксары на 2026 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

6. МБУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары» (Шестаков А.В.) своевременно обеспечить контроль в 2026 году за качественным текущим и капитальным ремонтом многоквартирных домов.
7. МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Львов К.А.):

7.1. до 1 сентября 2026 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси;

7.2. еженедельно представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов.

8. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям и владельцам тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, в срок до 1 ноября 2026 года согласно Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период и предоставить в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.
Глава города Чебоксары
С.О. Трофимов
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 07.05.2026 № 1324
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2026-2027 годов

	№

п/п
	Мероприятия
	Ед.

изм.
	Объем работ
	Срок

исполне-ния

	Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

	1.
	Подготовка котельных, в т.ч.:

- капитальный ремонт или замена котлов;

- текущий ремонт котлов
	шт.

шт.

шт.
	42
0

171
	10.09.2026

	2.
	Подготовка тепловых сетей, в т.ч.:

- капитальный ремонт тепловых сетей,

- текущий ремонт, промывка и опрессовка тепловых сетей
	км

км

км


	452,89

12,69

440,20


	- // -

	3.
	Подготовка ЦТП
	шт.
	40
	- // -

	4.
	Подготовка насосных станций
	шт.
	4
	- // -

	5.
	Капитальный ремонт зданий и сооружений
	шт.
	0
	- // -

	6.
	Капитальный ремонт подогревателей
	шт.
	0
	- // -

	7.
	Обеспечение нормативного запаса твердого топлива 
	тн.
	0
	- // -

	8. 
	Обеспечение нормативного запаса резервного топлива 
	%
	100
	- // -

	АО «ЧГЭС»

	9.
	Ремонт воздушных линий ВЛ-0,4/6/10 кВ
	км
	18,49
	10.09.2026

	10.
	Ремонт кабельных линий КЛ-0,4/6/10 кВ
	км
	1,00
	- // -

	11.
	Ремонт электрооборудования ТП, РП
	шт.
	8
	- // -

	12.
	Ремонт силовых трансформаторов
	шт.
	2
	- // -

	13
	Ремонт зданий и сооружений (ТП,КТП,РП)
	шт.
	0
	- // -

	АО «Водоканал»

	14.
	Замена ветхих водопроводных сетей
	п.м.
	1200,00
	10.09.2026

	15.
	Замена ветхих канализационных сетей
	п.м.
	150,00
	- // -

	16.
	Обследование и ремонт водозаборных сооружений
	шт.
	2
	- // -

	17.
	Ремонт колодцев, в т.ч.:

-водопроводных

-канализационных
	шт.
	50
60
	- // -

	18.
	Замена пожарных гидрантов
	шт.
	12
	- // -

	19.
	Ремонт и замена водоразборных колонок
	шт.
	3
	- // -

	20.
	Ремонт утеплительных тумб пожарных гидрантов 
	шт.
	30
	- // -

	21.
	Санация водоводов 
	п.м.
	900
	- // -


В соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения муниципального образования «город Чебоксары» до 2035 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 15.10.2025 № 255 тд, в целях обеспечения надежности теплоснабжения в 2026 году необходимо выполнение ПАО «Т Плюс» следующих мероприятий:

1) Строительство блочно-модульной котельной Опытный Лесхоз (вывод из эксплуатации котельной 2-К). Строительство блочно-модульной котельной РЖД (вывод из эксплуатации котельной 2-К).
2) Строительство блочно-модульной котельной на базе ко-тельной 26-Ю.
3) Строительство блочно-модульной котельной 12-К.
4) Строительство блочно-модульной котельной на базе ко-тельной 25-Ю.

5) Реконструкция ОРУ-110/220 кВ с заменой масляных выключателей на элегазовые Чебоксарской ТЭЦ-2.
6) Замена узлов учета газа ГРП Чебоксарской ТЭЦ-2.

7) Техническое перевооружение:

· программно-технического комплекса котла ТГМЕ-464 ст. №2 Чебоксарской ТЭЦ-2
· цеха химводоподготовки котельной 4-С 
· участка тепловой сети от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-82 г. Чебоксары
· участков тепловых сетей от ТК-Ю-60 (14;1а;2-Ю)
· участков тепловых сетей контура кот. 4-С магистраль Ду 500 по ул. М. Павлова
· участков тепловых сетей контура Чебоксарской ТЭЦ-2 мкр 1 от ТК-Ю-63 

8) Модернизация оборудования котельной 7-М 

9) Автоматизация и диспетчеризация котельной 6-К 

10) Автоматизация котельной 11-Ю
11) Присоединение перспективной точечной застройки к источнику: Чебоксарская ТЭЦ-2 

12) Присоединение перспективной точечной застройки к источнику: котельная 4-С 

13) Присоединение перспективной точечной застройки к источнику: котельная 5-С 

14) Присоединение перспективной точечной застройки к источнику: котельная 11-Ю 
15) Переключение тепловой нагрузки контура котельной 5-К на кон-тур централизованного теплоснабжения котельной 7-К 

16) Переключение тепловой нагрузки контура котельной 10-М на контур централизованного теплоснабжения котельной 4-С 

17) Строительство перемычки (резервирование) между контурами тепловых сетей ЦТП «Грязевская стрелка» и квартала ХБК 

18) Реконструкция тепловых сетей квартала ЦТП-3 контура котельной 5-С 

19) Присоединение перспективной точечной застройки к источнику: котельная Дементьева, 6Б 

20) Присоединение перспективной точечной застройки к источнику: котельная Айги, 10А 

21) Капитальный и текущий ремонт (перекладка) тепловых сетей протяженностью не менее 25,38 км в однотрубном исчислении.
___________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары
от 07.05.2026 № 1324
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары 

к отопительному сезону 2026-2027 годов

	№

п/п
	Мероприятия
	Ед.

изм.
	Объем
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»

	1.
	По окончании весеннего паводка и осенней распутицы произвести технический осмотр мостов и путепроводов для выявления возможных разрушений с составлением дефектной  ведомости 
	шт.
	18
	март-апрель
октябрь-ноябрь

	2.
	Очистка водоотводных трубок и верхних площадок опор от грязи и мусора, зимой от снега и льда
	шт.
	34
	март-апрель
октябрь-ноябрь

	3.
	Произвести заготовку песка речного 
	тыс.т.
	32,0
	июнь-июль

	4.
	Произвести заготовку технической соли
	тыс.т.


	8,0
	июнь-июль

	5.
	Произвести заготовку песчано-соляной смеси (перемешивание)
	тыс.т.
	40,00
	июнь-июль

	6.
	Произвести заготовку инертных материалов 
	т.
	600
	июнь-июль

	7.
	Провести подготовку снегоуборочной техники к работе в зимних условиях
	ед.
	84
	июнь-июль

	8.
	Произвести осмотр технического состояния коллекторов и колодцев сетей ливневой канализации. Составить дефектную ведомость.
	км
	216
	март-апрель
октябрь-ноябрь

	9.
	Произвести ремонт канализационных и дождеприемных колодцев
	м3
	40
	март-апрель
октябрь-ноябрь

	10.
	Заменить решетки и люки дождеприемных и канализационных колодцев 
	шт.
	35
	март-апрель
октябрь-ноябрь

	11.
	Очистить от грязи и наносов дождеприемные и смотровые  колодцы 
	м3
	50
	март-апрель
октябрь-ноябрь

	12.


	Создать аварийную бригаду по обслуживанию  ливневых сетей и укомплектовать следующей техникой:

Экскаватор
Илососная КО 560, КО 829
Поливомоечная ПМ 130
Каналопромывочная
	ед.

ед.
ед.
ед.
	2
1
1
2
	март-май

	13.
	Произвести спуск воды из Залива. Очистить акваторию Залива от мусора и водорослей
	м3
	12500
	октябрь-ноябрь

	14.
	Произвести ревизию задвижки на донном водовыпуске дамбы-плотины Чебоксарского залива
	шт.
	1
	октябрь

	15.
	Выполнить работы по консервации оборудования насосной станции «Водообмен» №5 (насосы)
	шт.
	1
	октябрь

	16.
	Произвести очистку смотровых дождеприемных колодцев, водоприемных оголовок и лотков от грунта  и мусора на Московской и Восточной набережных.
	шт.
	196
	сентябрь-октябрь

	17.
	Уборка топляков и мусора в зоне всасывающих оголовков насосных станций Заволжья
	м3
	3
	октябрь-ноябрь

	18.
	Перевод шахтно-дренажного коллектора  на зимние условия эксплуатации. Закрытие ливневых и шахтных колодцев  люками д.Заовражное. 
	шт.
	-
	-

	19.
	Выполнить работы по консервации фонтанов, работающих в Заливе, и городских фонтанов
	шт.
	15
	октябрь-ноябрь

	20.
	Проверить и восстановить герметичность ВРШ
	шт.
	500
	ноябрь-декабрь

	21.
	Провести контрольный осмотр освещения остановок общественного транспорта, подъездов и подходов к школам и другим общественным организациям
	ед.
	50
	ноябрь

	22.
	Создать неприкосновенный запас материалов, инструментов, электрооборудования для производства аварийно-восстановительных работ, в том числе:

опоры 

изоляторы

провода А-25

предохранители

катушки для контакторов
	шт.

шт.

м

шт.

шт.
	10

50

1000

50
10
	сентябрь

	Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК

	26.
	Промывка и опрессовка систем отопления


	Дом
	1933
	до 10.09.2026

	
	
	узел
	3976
	

	27.
	Ревизия запорной арматуры
	дом
	1933
	до 10.09.2026

	
	
	узел
	3976
	

	28.
	Замена участков трубопроводов (текущий ремонт), в т.ч.
	п.м.
	19199
	до 10.09.2026

	
	ХВС
	п.м.
	4522
	

	
	ГВС
	п.м.
	4324
	

	
	отопление
	п.м.
	5026
	

	
	канализация
	п.м.
	4327
	

	29.
	Замена электропроводки
	п.м.
	4606
	до 10.09.2026

	30.
	Промывка и сдача т/обменников и бойлеров
	шт.
	523
	до 10.09.2026

	31.
	Капитальный ремонт печей
	шт.
	0
	-

	32.
	Косметический ремонт печей
	шт.
	0
	-

	33.
	Ремонт дымоходов
	шт.
	24
	до 10.09.2026

	34.
	Ремонт вентиляции
	дом
	66
	до 10.09.2026

	35.
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	п.м.
	4425
	до 10.09.2026

	36
	Текущий ремонт кровли, в т.ч.

-мягкой

-шиферной

-стальной
	кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.
	32146
31412
446
288
	до  10.09.2026

	 37.
	Двойное остекление рам подъездов
	кв.м.
	1315
	до 10.09.2026

	38.
	Заготовка песка
	тн.
	2509
	до  10.09.2026

	39.
	Ремонт фасада, цоколя
	кв.м.
	17911
	до  10.09.2026

	40.
	Ремонт отмостки
	кв.м.
	6466
	до  10.09.2026

	41.
	Ремонт межпанельных швов
	п.м.
	28940
	до  10.09.2026

	42.
	Ямочный ремонт проездов и тротуаров
	кв.м.
	1441
	до  10.09.2026

	43.
	Ремонт подъездов
	кв.м.
	137087
	до  10.09.2026

	44.
	Ремонт входов в подъезды
	подъезд
	1932
	до  10.09.2026

	45.
	Ремонт МАФ
	шт.
	959
	до  10.09.2026

	46.
	Ремонт водосточных труб
	п.м.
	1221
	до  10.09.2026

	47.
	Ремонт дверей
	шт.
	575
	до  10.09.2026

	48.
	Получение оценочных листов готовности МКД
	Дом
	
	до 15.09.2026

	49.
	Получение нарядов на пуск тепла
	шт.
	1933
	до 15.09.2026

	50.
	Установка общедомовых приборов учета, в т.ч.
	шт.
	10
	до 10.09.2026

	
	- ХВС
	шт.
	4
	

	
	- ГВС
	шт.
	1
	


	
	- отопление
	шт.
	1
	

	51.
	Установка индивидуальных приборов учета, в т.ч.
	шт.
	924
	согласно заявкам

	
	- ХВС
	шт.
	374
	

	
	- ГВС
	шт.
	415
	

	
	- электроэнергии
	шт.
	135
	

	52.
	Установка энергосберегающих светильников
	дом
	253
	до  10.09.2026

	
	
	шт.
	1478
	

	53.
	Установка терморегуляторов
	дом
	30
	до  10.09.2026

	
	
	шт.
	137
	

	Управление культуры и развития туризма

	54.
	Промывка и опрессовка систем отопления учреждений (в т.ч. филиалы):
	узел
	42
	до  10.09.2026

	
	- имеющих отдельные тепловые узлы;
	узел
	17
	до 31.07.2026

	
	- расположенных в жилых домах и других заведениях
	объект
	25
	по графикам УК

	55.
	Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП
	шт.
	15
	до 15.09.2026

	56.
	Наряд на пуск тепла
	шт.
	15
	до 15.09.2026

	57.
	Проверка манометров
	шт.
	79
	до 31.07.2026

	58.
	Проверка анализатора газа
	шт.
	2
	до 31.08.2026

	59.
	Проверка работы дымохода
	шт.
	2
	до 31.08.2026

	60.
	Проверка газового котла
	шт.
	2
	до 31.08.2026

	Управление физической культуры и спорта

	66.
	Промывка и опрессовка систем отопления
	объект
	20
	до  10.09.2026

	67.
	Ревизия запорной арматуры
	объект
	20
	до  10.09.2026

	68.
	Капитальный ремонт мягкой кровли
	кв.м
	0
	до  10.09.2026

	69.
	Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП
	шт.
	20
	до  10.09.2026

	70.
	Наряды на пуск тепла
	шт.
	20
	до  10.09.2026

	Управление образования

	71.
	Промывка и опрессовка систем отопления
	объект


	236

	до  10.09.2026

	72.
	Ревизия запорной арматуры
	объект


	24

	до  10.09.2026

	73.
	Проверка газового котла
	шт.
	2
	до 30.08.2026

	74.
	Проверка работы дымохода
	шт.
	3
	до 30.08.2026

	75.
	Проверка анализатора газа
	шт.
	2
	до 30.08.2026

	76.
	Замена участков трубопроводов, в том числе:

-ГВС

-ХВС

-отопление 

- канализация
	п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.
	3432
299
2931
102
100
	до 30.08.2026

	77.
	Восстановление изоляции трубопроводов
	п.м.
	255
	до 30.08.2026

	78.
	Текущий ремонт кровли

-мягкой

-стальной

-шиферной
	кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.
	4597
4569
21
0
	до 30.08.2026

	79.
	Остекление
	кв.м
	538
	до 30.08.2026

	80.
	Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП
	шт.
	236
	до 15.09.2026

	81.
	Наряд на пуск тепла
	шт.
	236
	до 15.09.2026

	82.
	Установка приборов учета:

-ХВС

-тепловой энергии
	шт.

шт.

шт.
	5
3
2
	до 30.08.2026


___________________________________

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары
от 07.05.2026 № 1324
График 
выездных проверок хода подготовки котельных и тепловых сетей города 
к отопительному сезону 2026-2027 годов
	№ п/п
	Дата выезда
	Наименование источника и тепловых сетей (адрес)
	Срок проведения ремонтных работ в 2026 году
	Перечень потребителей тепловой энергии

	1. 
	01.09.2026
	28-Ц 


	25 - 29 мая

25 мая - 31 мая
	пр. Базовый 8А, 10, 14, 19, 21, 21Б, 22А, 23, 24, 27, 29, 35, 37



	2. 
	01.09.2026
	11-Ю, 16-Ю


	08 - 12 мая

13 - 19 июля
	ул. Ашмарина 1а, 25/1, 33; ул. Волкова 1, 2/18; ул. Магницкого 1, 1а, 1/1, 2/1, 3, 5, 7, 10, 20, 24; ул. Семашко 1; ул. Бичурина 1, 4 8, 11; ул. Сапожникова 4, 5

	3. 
	01.09.2026
	12-Ю


	25 - 28 июня
29 июня - 05 июля
	ул. Ашмарина 25/1, 34Б, 23, 25,34,34а, 36, 36/1, 40, 42/1, 44, 46, 52/1, 34Д, 36, 42, 48, 54, 54А; ул. Кременского 30, 34; ул. Крупская 3, 5, 9; ул. Волкова  6, 6А, 8; ул. Башмачникова 29

	4. 
	01.09.2026
	13-Ю 


	20 - 24 мая

25 - 31 мая
	ул. Никитина 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19; ул. Магницкого 14; ул. Р.Зорге 9, 21/1, 1, 4, 6, 6/1, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/1;  ул. Ашмарина 15, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 19, 18; ул. Сапожникова 6, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Яблочкова 8/2, 10/3, 12, 14; ул. Пржевальского 3, 4, 5, 7, 9, 13

	5. 
	04.09.2026
	25-Ю  
	10 - 14 июня
15 - 21 июня
	ул. Р. Люксембург 1, 3, 5, 6, 8, 9; ул. Гоголя 3, 5, 5/1, 5а; ул. Болгарстроя 3; ул. Нижняя 9

	6. 
	04.09.2026
	26-Ю 
	27 - 31 мая

01 - 07 июня
	пл. Скворцова 1, 3, 4, 5, 6



	7. 
	04.09.2026
	27-Ю 
	17 - 21 июня
22 - 28 июня
	ул. Совхозная 10а, 9, 9/1, 9а, 21/1, 1а, 5, 6, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 16а 



	8. 
	04.09.2026
	28-Ю 
	17 - 23 августа
17 - 23 августа
	пр. Березовый 4, 6

	9. 
	07.09.2026
	29-Ю
	10 - 16 августа
10 - 16 августа
	ш. Канашское 1, 29, 31.  

	10. 
	07.09.2026
	30-Ю 
	20 - 26 июля
20 - 26 июля
	Совхозная 2/2

	11. 
	08.09.2026
	46-Ю 
	03 - 09 августа
03 - 09 августа
	Эгерский б-р 44, 46, 48

	12. 
	08.09.2026
	86-К
	18 - 22 мая

10- 16 августа
	ул. Энтузиастов 1, 10/11, 5, 7/2, 7/1, 5/1, 5/2, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 3/2, 3/1, 7; ул. О.Кошевого 7, 7/1, 9, 11, 9/1, 1, 1а, 3; ул. Гражданская 44, 46, 48, 48/1, 52, 83, 56, 58, 58/1, 60/1, 60, 40, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 50, 50/1, 85; ул. Грасиса 6/1, 6, 8, 4, 2, 8а, 2а; ул. Эльменя 12, 2, 6, 4, 4а; ул. Яноушека 1, 3, 5, 3а;                                    ул. Максимова 2/5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 8, 4; ул. Лермонтова 39

	13. 
	09.09.2026
	22-К 


	18 - 22 мая

10 - 16 августа 
	ул. Энтузиастов 12, 16, 24, 22, 14, 28, 20, 18а, 26, 32, 32а, 34а, 18; ул. Грасиса 11; ул. Эльменя 18, 20, 22, 15, 17, 19, 13, 11б; ул. М. Залка 10, 18, 14/1, 14/3, 8, 12, 12/1, 14, 16, 16/1, 10/1, 10/2

	14. 
	09.09.2026
	8-К 
	25 - 29 мая

06 - 12 июля
	ул. Гражданская 101, 101/1, 105, 109/1, 113, 117, 109, 99; б-р Миттова 2, 5, 5/1, 7, 7/1, 11, 12, 14, 6, 10, 13, 13а, 21, 25/1, 27, 3, 7, 17, 25, 3/1, 1, 1/1, 4, 9, 10/1, 23, 17а

	15. 
	10.09.2026
	9-К 


	25 - 29 мая

15 - 21 июня
	ул. Гражданская, 119, 119/1, 131, 131/1, 127; б-р Миттова, 16, 18, 18/1, 24, 35, 41, 33, 33/1, 20, 39, 45, 37, 47, 26, 20а, 24а, 45а; ул. Тополиная 11, 11а, 13, 15, 17; ул. Фруктовая 4, 6, 8, 10, 12.

	16. 
	10.09.2026
	1-К 
	12 - 16 мая

01 - 07 июня
	ул. Б. Хмельницкого 72, 74, 76, 78, 80, 109, 109/1, 111, 113, 113/1, 115, 117, 117/1, 119, 119/1, 121, 123, 125, 121а, 121б, 123а, 127, 127/1, 127/2; пер. Ягодный 2, 2а, 3, 4, 4а, 4в, 6, 6/1, 6а, 6б, 7

	17. 
	11.09.2026
	2-К

	12 - 16 мая
13 - 19 июля
	ул. Дубравная, 1, 3; Б. Карачуры, 1, 2, 3, 5. 

Насосная Чебоксары-2, Чебоксары-2

	18. 
	11.09.2026
	56-К 
	04 - 06 мая

13 - 19 июля
	ул. Б. Хмельницкого, 62, 66, 79, 81, 46, 71, 56, 77, 44, 48а, 51, 53, 55, 57, 59, 50, 52, 83, 85, 48, 58, 60, 64, 75, 68, 65, 54, 81а, 57а; ул. Фучика 52, 54, 56, 46, 48, 49, 50; ул. Кутузова, 48, 54, 77; ул. Ушакова 23, 29, 66; ул. Котовского, 24, 30; ул. Щорса, 42а

	19. 
	14.09.2026
	7-К 
	12 - 16 мая

29 июня - 05 июля
	ул. Короленко 8, 10, 12, 14, 45; ул. Пугачева 33; ул. Б. Хмельницкого 37А, 42а, 40а; ул. Ватутина 48а



	20. 
	14.09.2026
	5-К 
	04 - 08 мая

03 - 09 августа
	ул. Короленко 16, 18, 22, 20; ул. Парижской Коммуны 2



	21. 
	15.09.2026
	12-К

	04 - 08 мая

17 - 23 августа
	ул. Короленко 2; ул. К. Слобода 23, 25.

	22. 
	15.09.2026
	30-К 
	04 - 08 мая
20 - 26 июля
	ул. Фучика 30/1

	23. 
	16.09.2026
	ЦТП-6


	25 - 29 мая
27 июля - 02 августа
	ул. Чернышевского 20, 12, 14, 18, 30, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 16, 10, 28, 10а; ул. М. Залка 13, 15, 19, 23, 23/1, 25, 27, 11; ул. Энтузиастов 38/8, 36, 42

	24. 
	16.09.2026
	6-К
	04 - 08 мая 

27 июля - 02 августа 
	ул. Энтузиастов 34

	25. 
	17.09.2026
	3-К 
	04 - 08 мая

03 - 09 августа
	ул. Б.Хмельницкого 3, 3а, 3б, 3в.



	26. 
	17.09.2026
	25-К
	04 - 08 мая

20 - 26 июля
	ул. Гражданская 25а

	27. 
	18.09.2026
	4-М 
	15 - 19 июня

10 - 16 августа
	пер. Заводской 2, 4, 4а; ул. К. Иванова 69

	28. 
	18.09.2026
	7-М
	01 - 05 июня

03 - 09 августа
	ул. Заовражная 70, 47, 49

	29. 
	21.09.2026
	10-М
	08 - 14 июля

15 - 21 июля
	ул. Урукова 13, 11А, 8, 10, 10а, 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1, 9, 11, 15, 15/1, 4, 12, 24, 1а, 6, 7; пр. Московский 29/1, 29, 21, 21/2, 23, 23/2, 25, 27, 31, 31, 31а, 31б, 21/1, 23/1, 23/2, 25/1, 31в; ул. Пирогова 8, 8/1, 12, 12/1, 12/2, 8а, 10, 10г, 10г к1; ул. Анисимова 2, 4, 6, 8, 10, 12/2; ул. С. Михайлова 1; ул. 500 лет Чебоксары 16

	30. 
	21.09.2026
	24-М
	13 - 17 июля
03 - 09 августа
	ул. Университетская 24; ул. Лебедева 64/1, 66, 66А, 68

	31. 
	21.09.2026
	25-М
	15 - 19 июня

29 июня - 05 июля
	ул. Бондарева 12/13, 13, 15; ул. К. Иванова 1б, 11, 14, 17, 20, 21, 21а, 4, 9; ул. М. Сеспеля 12, 14а, 18, 24, 27, 27а.

	32. 
	22.09.2026
	33-М
	08 - 14 июля

15 - 21 июля
	пр. Московский 33/1, 33/9, 33б, 33в, 33а, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Пирогова 28, 30; ул. Урукова, 18а.

	33. 
	22.09.2026
	34-М
	08 - 14 июля

15 - 21 июля
	пр. Московский 45, 47, 47в, 47и, 47е; ул. Пирогова 1, 1а, 3, 3в, 5, 7, 9

	34. 
	22.09.2026
	9-М 


	22 - 26 июня

03 - 09 августа
	пр. М. Горького 34/2, 34, 34а; б-р Денисова 6.

	35. 
	22.09.2026
	8-М
	22 - 26 июня

10 - 16 августа
	ул. К. Иванова 30.

	36. 
	22.09.2026
	30-М
	08 - 14 июля

15 - 21 июля
	ул. Пирогова 20/1, 16, 18, 18/1, 20, 22, 26, 14, 16, 24; ул. Урукова 18, 16, 19, 19а; пр. Московский 35б, 41/1

	37. 
	22.09.2026
	ЦТП-4
	08 - 14 июля

15 – 21 июля
	б-р Юности 19а, 21а, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 17/1, 19, 21, 3, 5/1б; ул. М. Павлова 78, 74, 76, 76/1; ул. Университетская 28, 30; ул. Надежды 19

	38. 
	23.09.2026
	ЦТП-3
	08 - 14 июля

15 – 21 июля
	ул. Лебедева 20, 23, 5, 22а, 13, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 25, 1а, 3а, 7б

ул. Университетская 16, 4, 22, 2, 8, 14, 14а, 18, 20, 20/1, 22, 2, 2а, 20/1, 22

	39. 
	23.09.2026
	ЦТП «Волжский»

	08 - 14 июля

15 – 21 июля
	ул. Талвира 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32; ул. Сверчкова 2, 4, 6, 8

	40. 
	23.09.2026
	ЦТП  «Якут-Алмаз»
	08 - 14 июля

15 – 21 июля
	пр. М.Горького, 19

	41. 
	23.09.2026
	КП-12
	08 - 14 июля

15 – 21 июля
	ул. М. Павлова, 48

	42. 
	23.09.2026
	КП «КС»
	08 - 14 июля

15 – 21 июля
	ул. М. Павлова, 62б

	43. 
	24.09.2026
	4-С



	08 - 14 июля

15 – 21 июля
	пр. М.Горького 1, 10, 10/1, 11, 11а, 12, 13/1, 13/22, 15, 19, 2а, 21, 23, 25, 26, 27, 27/1, 27а, 28, 28/1, 3, 30, 31, 32/25, 33, 36/1, 37, 38/2, 39, 3в, 40/1, 41, 43, 45, 47, 47б, 49, 5/1, 5/2, 5а, 51, 7, 7а, 9, 9а;                              пр. Московский 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 15/1, 15а, 15б, 15в, 15г, 15д, 15ж, 15и, 15к, 15м, 15у, 15ф, 16, 17/1, 17а, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/8, 19/9, 19/6, 19/7, 19, 2, 20, 20а, 3, 3з, 3д, 34/2, 35б, 36, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38а, 38с, 41/1, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 50/1, 50/2, 52, 52а, 54, 54/2, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/5, 9а, 9б, 9в, 9д, 9е, 9з, 9к, 9л, 9м, 9н; ул. 139 Стрелковой дивизии 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; ул. Афанасьева 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9а, 9в; ул. Ахазова 1, 1а, 11, 13, 2, 2б, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а; ул. Водопроводная 16а, 2а, 2б, 2в, 2г, 2е, 2ж, 2з, 20, 22, 22/1, 7; ул. Гузовского 1, 10, 11, 12/15, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 21/1, 21а, 22, 23, 23а, 24, 26, 28, 3, 3/1, 3а, 30/32, 34, 36, 38, 4, 4а, 4б, 40, 42, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; ул. Игнатьева 11/14, 4, 7, 9; ул. К.Иванова 76, 78, 79/16, 80а, 80б, 81, 81/1, 82, 83, 84, 84/1, 85, 86, 87, 88, 96, 96/1, 96/2, 98, 98а; ул. Красина 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7а, 8; ул. Лебедева 3а, 7б, 1, 1а, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 20, 21, 22а, 23, 25, 25а, 3, 5, 7, 9; ул. М.Павлова 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 18, 19, 19/1, 19а, 2, 2/1, 2в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 26, 28, 29, 29б, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 4/1, 40, 40а, 42, 42а, 42б, 46, 46а, 46с, 48, 5, 50/1, 52, 54, 56, 56а, 56б, 58, 58а, 6, 6а, 60, 62, 62а, 62б, 64, 66, 68, 7, 7а, 8, 9, 39, 41, 43, 74, 76, 76/1, 78; ул. Пирогова 1, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 18/1, 18б, 2, 2/1, 20, 20а, 22, 24, 26, 4, 4в, 4/1, 4/2, 4а, 6, 8/2; ул. С.Ислюкова 16, 16а; ул. С.Михайлова 3; ул. Сверчкова 15, 2, 4, 6, 8, 8б; ул. Кривова 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22/1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 6д, 6б, 7, 7/1, 8, 8/1, 9; ул. Талвира 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 4, 6, 8; ул. Университетская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 5, 7, 9, 9/1, 10, 1, 14, 14а, 16, 18, 2, 2/1, 20, 20/1, 22, 28, 30, 34, 34/1, 34а, 36, 38, 4, 4а, 43а, 49, 7/1, 7/2, 7а, 8; ул. Урукова 16, 18, 19, 19а; ул. Эльгера 1, 10, 10а, 10б, 11, 11/1, 12, 13, 13а, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 32а, 34, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; б-р Юности 10, 10а, 11, 13, 17, 17/1, 19, 19а, 2, 21, 21а, 3, 4, 5, 5/1, 5/1б, 6, 8, 9;   ул. Надежды 19; Ядринское шоссе 1/40, 3, 3а, 3к, 3б

	44. 
	24.09.2026
	5-С 

(Котельная «Контур»)
	08 - 14 июля

15 – 21 июля
	потребители подключены к котельной 4-С

	45. 
	24.09.2026
	1-3



	18 - 22 мая

01 - 07 июля
	ул. Боровая 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20



	46. 
	25.09.2026
	3-3

	18 - 22 мая

15 - 21 июня
	пер. Школьный 1, 2; ул. Боровая 10а; ул. Биржевая 7б; ул. Сосновская 55, 63, 65, 67, 69, 71



	47. 
	25.09.2026
	4-3


	18 - 22 мая

06 - 12 июля
	ул. Песчаная 1, 1а; ул. Лесхозная 19, 22, 24; ул. Центральная 1а

	48. 
	25.09.2026
	БМК 


	18 - 22 мая

13 - 19 июля
	ул. Санаторная 1, 2

	
	-
	Тепловые сети от Чебоксарской ТЭЦ-2 
	
	-

	49. 
	02.09.2026
	от ТК-44А до ТК-1-17,

от ТК-13 до ТЭЦ-1, от ТК-1-10 до УТ-12
	26-30 мая
31  мая - 08 июня
	пр. Мира 1, 6, 8, 14А, 16; ул. Калинина 93, 101, 101/1, 102/1, 102/2, 102/3, 104/1, 105А, 106А, 106/1, 109, 109/1, 109/2, 111/1; пр. Хозяйственный 3А, 5А, 11А, 15; пр. Складской 8, 10, 14, 18; ул. Нефтебазовская 1, 2, 3, 5, 6, 9; ул. Прогрессивная 11, 11А; пр. Соляное 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Лумумбы 6А, 8А, 10, 10А, 13, 15, 15/1, 17; ул. Декабристов 5, 7, 9, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 17, 17А, 18, 20, 20/1, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 43; пер. Молодежный 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 14, 18/1, 18А; пер. Якимовский 13; ул. Гайдара 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10; ул. Текстильщиков 3, 4, 8, 9А, 11, 12, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Учительская 6б; ул. Франко 3, 3А, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22; ул. Зои Яковлевой 44, 48, 54, 54А, 58А; пер. Комбинатский 4, 5, 6; ул. Комбинатская 4; ул. Энергетиков 5, 6, 7, 11, 12, 12А, 14, 14А, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32; ул. 50 лет Октября 4А, 20, 22, 24А; ул. Николаева 46/1, 47А

	50. 
	02.09.2026
	от ТК-1-17 до ТК-Г-10, от ТК-Г-7А до ТК-Г-15, контур АЦТП


	26-30 мая
31  мая - 08 июня
	ул. Николаева 31, 35А, 27, 27/1, 35, 37, 39, 41, 43, 25/15, 28, 28A, 22, 24, 26, 20/1, 30, 30/1, 32, 20; ул. 50 лет Октября 1, 2А, 1/32, 3, 7, 9,  7/1, 9/1, 10А, 11, 12, 13, 13/1, 15, 17, 19, 17A, 13, 21, 23; ул. Гагарина 20, 24/1, 26, 28, 30, 30/1, 30A, 34, 53, 40, 27, 29, 31, 31Б, 33, 35, 35Б, 37, 39, 41, 45, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 49, 51, 53/1, 40А, 40Б, 17А, 17/1, 15A, 15, 15/1, 23, 5А, 3, 3/1, 3/2, 5, 9, 13; ул. Цивильская 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 11A; пр. Мира 26A, 36A, 40, 26, 28, 42, 44, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44A, 42, 28; пер. Валькевича 3, 1; ул. Ярмарочная 3, 5, 7, 7/1, 9/1, 10/1, 11, 11/1, 12, 16, 6, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4; ул. Калинина 89, 91, 60, 66;  ул. 2-я Чапаева 1А, 24А; ул. Байдула 5, 6, 8, 11; ул. Рождественского 6, 8; ул. Чапаева 7А, 8А, 8Б, 41, 41A, 8/1, 2, 4, 8/1, 8/2; ул. Энгельса 7, 10, 14А, 1A, 10A, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 12, 14, 16; пр. Ленина 19/1, 21, 21/1, 23А, 24, 25, 25/1, 16А, 18А, 22, 28, 30, 26, 12, 7A, 6A, 1, 1А, 9, 12Б, 15; ул. Маршака 3, 6/1, 8/1, 10A, 8Б; ул. Ильбекова 3, 6, 7, 9, 7/1, 7/2, 7, 5, 5A, 5Б, 4A; Шевченко 31, 23, 25, 27, 29, 31, 27, 2, 23/1;  Ярославская 72, 74, 76, 52, 66, 58, 62, 64, 56, 66, 68, 48, 44, 17, 30, 34, 42, 32, 21, 29, 25; ул. Карла Маркса 47, 38, 31, 31А, 33, 35, 42, 44, 46, 48, 37, 37А, 41, 43, 45, 45/1, 48, 52, 52Б, 52/1, 52А, 27, 29, 36, 32, 22, 17, 19, 24, 26, 21, 21А, 24; пер. Огнеборцев 4;  Президентский б-р 19, 14, 21, 10, 12, 20, 27, 11, 17, 4, 6, 13, 5/17, 1/15; ул. Кооперативная 1, 4, 6, 8, 10; ул. Ленинградская 37, 32, 34, 26, 24, 27, 28, 31, 22, 14, 16, 21, 23; ул. Дзержинского 19, 20, 25, 31, 16; пл. Республики 2; ул. Купца Ефремова 16, 12, 3, 1; ул. Композиторов Воробьевых 5, 5A, 10, 14, 16, 20; Красная Площадь 3, 1, 5/2, 7; ул. Плеханова 11/16; ул. Пушкина 8, 25/1, 25/2, 25; ул. Байдукова 23, 23А; ул. Базарная 5, 7, 40; ул. Тукташа 7/8; ул. Волкова 5, 6, 7

	51. 
	02.09.2026
	от ТК-1-29 до УТ-3-17, от ТК-1-17 до ТК-Ю-66 
	26-30 мая
31  мая - 08 июня
	ул. Николаева 21, 2, 4, 6, 8, 10А, 12, 14, 14А, 14В, 14Г, 14А, 16, 18, 11, 13, 15, 1, 3, 5, 7, 17/1, 17/2, 19, 21/2; пр. И.Я. Яковлева 3А, 3Б, 17, 13, 17, 15; ул. Пристанционная 3; пр. Ленина 58/1, 48, 52, 54, 56, 58, 58А, 59А, 53А, 55А, 51, 53, 57, 57/1, 59, 59/1, 51/1, 55, 31А, 47, 29, 31, 35, 39, 49, 35А, 35, 49, 33, 44А, 36А, 32, 32А, 34, 34/1, 36, 38, 38/1, 42/1, 44, 46, 42, 38/2, 61, 61А; ул. Привокзальная 1, 1Б, 1В, 1/2, 3А, 4, 4А, 5, 8, 10, 12, 4; ул. Энгельса 38, 42, 42А, 46, 46/1, 48, 48/1, 50, 52, 40, 42/1, 44, 17, 19, 21, 23, 9, 24, 28А, 15, 18, 20, 22, 26, 27, 27А, 31, 31А, 32, 30, 34, 36, 13, 28, 15, 7; ул. Цивильская 17; ул. Чапаева 24А, 22А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30Б, 30А; ул. Гагарина 22, 22А,  20А, 12, 1Б, 14, 10А, 6, 8, 10; ул. Гладкова 24, 13, 13/1, 13A, 2, 29, 31, 27, 27A, 25, 23, 15А, 17, 30, 34, 33, 36; ул. Осипова 5; пр. Школьный 1, 3, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А; ул. Петрова 2, 3, 5, 11, 13, 7, 9; ул. Строителей 6, 7, 8

	52. 
	02.09.2026
	от ТК-Ю-63А до ТК-Ю-77, от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-66 
	26-30 мая
31  мая - 08 июня
	ул. Ленинского Комсомола  21А, 34/8, 36, 38, 40а, 20а, 18, 20, 24/1, 24/2, 16, 28, 8, 8а, 10, 12, 6а, 6в, 6б,; б-р Эгерский 16а, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18, 8а, 16б, 5А, 5Б, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15, 4, 4а, 4/1, 4е, 5/1, 6, 6/1, 35а, 35/1, 31, 33, 35, 59а, 51, 53, 55, 57, 59, 51а, 47а, 49, 41, 43, 45, 47,; ул. Шумилова 7а, 7, 8, 17, 19, 13/1, 1, 3, 5, 6, 9, 11, 4, 6, 8а, 10, 12, 12/1, 12/2, 6а, 8а, 11а, 13а; пр. Мира 74, 94а, 88а, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 82, 84, 88Б, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 50а, 50, 52, 54, 58, 60а, 76а, 76б, 78, 80, 82в, 88а, 90/1, 90/2, 11, 13, 15, 3г, 5а, 7, 13а, 5, 19А, 31, 15а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 4б, 2а, 4; ул. Хевешская 7А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35/17, 29Б, 41а, 41/9, 42, 17, 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/2, 15, 15/1, 17/1, 17/2, 19а, 20, 30, 32, 34; пр. Мясокомбинатский 8/1, 16, 4, 10, 12; пр. Гаражный 2, 4а, 6, 7, 11, 13; пр.9  Пятилетки 11, 7/1, 7/13, 9, 11а, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 19/37, 3а, 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 6а, 2, 2а, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4а, 6, 8, 10/3, 12, 6а, 10, 20, 16б, 30а, 26а, 16/15, 16/1, 18, 18/2, 22, 24, 26, 28/39, 30, 32, 32/1, 32а, 26б; ул. Хузангая 11а, 1, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 3, 5а, 2, 2/14,  4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 14, 16, 17а, 17, 21, 23, 31а, 18, 30/1, 26, 24, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 38, 40/15, 18/1, 18/2, 18б, 20, 20а, 22, 26а, 26Б, 30/1, 25а, 25, 27, 29, 29а; пр. И.Яковлева 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 8а, 8б, 20, 18, 10а, 14, 16, 18/1, 20, 20/1, 12, 12а, 12в, 20, 31; ул. Кукшумская 3, 11, 7, 9, 5, 21а, 19, 23, 25а, 21б, 17, 21, 21/1, 25


	53. 
	02.09.2026
	от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-90, от ТК-Ю-82 до ТК-Ю-73
	26-30 мая
31  мая - 08 июня
	ул. Л.Комсомола 50а, 50, 52, 52а, 46а, 40, 40/1, 44, 46, 48, 42, 44б, 60, 54, 58, 62, 64, 66, 58, 66а, 37к1, 68/1, 68/2, 68/3, 78, 82, 74, 80а, 80/1, 76, 80, 80/1, 76а, 86, 84, 84/1, 88/87, 84а; ул. Пролетарская 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 6а, 8а, 16а, 7, 5, 9, 17, 15, 22, 24, 26, 28, 18, 21/22, 25, 27; ул. Шумилова 25, 33, 15, 21, 23, 27, 29, 18, 22/18, 28, 30, 31, 35, 37, 16, 18а, 20, 20а, 20в; ул. 324 стрелковой дивизии 11а, 10, 4, 6, 8, 12, 14, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 3, 3а, 3б, 13а, 19/1, 20, 20а, 21, 23, 21а, 21б, 30; б-р Эгерский 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 26, 36/1, 36, 36/2, 36а, 36б; пр. Тракторостроителей 5, 7, 39а, 45/1, 19а, 17/25, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 16а, 10/1, 12, 44а, 46, 6, 8а, 1/34, 1/34 корп.1, 11, 17/25, 1/34а, 1, 1а, 3а, 9, 11, 26, 50, 38а, 24, 28, 30, 30/1, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 38/1, 48, 52, 52/1, 24а, 30а, 32а, 34а, 34б, 36/1, 48а, 47/9, 49, 59, 61, 51, 54, 54/1, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/1, 58/2, 60, 62, 64, 64/1, 66, 68, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 65, 69, 63/21, 67, 67/1, 71, 77, 67а, 67/1, 71а, 73, 73, 73/1, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 81; ул. Кадыкова 15, 11, 13, 17, 19, 21, 23/6, 11/1, 11а, 11б, 6а, 16а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/1, 2а, 4а, 7, 10а, 40/1,40/2,40/3; ул. Баумана 4, 10, 35/19, 37, 39, 43, 45, 12, 3/25, 5, 7, 1/68; ул. Гастелло 8, 2/70, 4, 4/1, 4/2, 6/40, 1/72, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 23, 1а, 3, 5, 7

	54. 
	02.09.2026
	от ТК-44А до ТК-Ю-55, от ТК-Ю-46А до ЦТП-2 ЧЗПТ.
	26-30 мая
31  мая - 08 июня
	пр. Машиностроителей 3; пос. Восточный 13

	55. 
	03.09.2026
	АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»
	3 - 9 августа


	ЦТП-1: ул. Гражданская 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74; ул. Энтузиастов 21, 23, 29, 27, 21, Юго-западный б-р 1, 2/5, 5, 9, 3, 6, 8, 10, 10а, 3а, 4, 7, 5а; ул. М.Залка 2/76, 4; ул.Эльменя 3,7

ЦТП-2: ул.М.Залка 1, 2, 3, 4, 5/13, 6/12, 1а; ул. Гражданская 78, 82, 80/3, 88, 86, 92; Юго-Западный б-р 17, 18, 14, 15, 18а; ул. Чернышевского 2, 6, 4/19, 3, 5, 9; ул.Энтузиастов 31, 33, 33а, 31а, 35; ул. Социалистическая 13а,13/1,21,13б

ЦТП-4: ул. Коллективная 2, 3а, 5, 6, 6а, 7, 12, 10а, 1, 20, 16, 4; ул. Кирова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14; пл. Победы 1, 2, 4, 5, 5/1, 5а, 3, 7; ул. Беспалова 1, 2, 2б, 4; ул. Промышленная 4/1, 10, 11, 16, 2, 8/1, 9, 7а, 7, 8б, ул. Димитрова 18, 20, 22, 15; ул. Социалистическая 2/1, 2б, 4, 7, 7а, 11, 13, 17, 17б, 19, 21, 15, 2, 1, 2а, 9а, 2д, 11а, ул. Северная 3; ул.Фруктовая 31а

Котельная АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»: Кирова 9, 13, 17, АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ООО «Стройтрейдинг», ООО «Осень», ООО «Вертикаль», ООО «Пироснаб-Поволжье», ЗАО «УМ-1», АО «Группа компаний» Регионжилстрой».

	
	
	
	10 – 16  августа


	

	56. 
	27.08.2026
	Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком»
	20-26 июля
	ул. К. Маркса, 62

ул. Шевченко, 1, 2а

	57. 
	04.08.2026
	ООО «Маштехсервис» 
	23 июня - 06 июля
	ул. Дементьева 22

	58. 
	25.08.2026
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	4 - 17 июля
	пр. Тракторостроителей 14, 14 корп.1, 14 корп.2

	59. 
	25.08.2026
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	4 - 17 июля
	пр. Тракторостроителей 16, 16 корп.1, 16 корп.2

	60. 
	25.08.2026
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	21 июля - 3 августа
	ул. Дементьева 18/1; пр. Айги 13 корп.1

	61. 
	25.08.2026
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	21 июля - 3 августа
	ул. Дементьева 20 корп.1, 18, 14

	62. 
	25.08.2026
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	21 июля - 3 августа
	пр. Айги 15/10; ул. Дементьева, 12

	63. 
	25.08.2026
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	20 июня - 3 июля
	Амазония «Аква зона»

	64. 
	25.08.2026
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	20 июня - 3 июля
	Амазония «Административное здание»

	65. 
	25.08.2026
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	27 мая - 9 июня
	Республиканская клиническая офтальмологическая больница

	66. 
	25.08.2026
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	20 июня - 3 июля
	БУ Чувашская Республиканская «Спортивная школа олимпийского резерва № 7 имени Ярды» Министерства физической культуры и спорта Чувашская Республика

	67. 
	25.08.2026
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	17 июня - 30 июня
	БУ Чувашская Республика «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов воин» Министерства здравоохранения Чувашская Республика

	68. 
	25.08.2026
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	17 июня - 30 июня
	АУ Чувашская Республика «Чувашский государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашская Республика

	69. 
	25.08.2026
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	27 мая - 09 июня
	БУ Чувашская Республика "Спортивная школа олимпийского резерва № 2" Министерства физической культуры и спорта Чувашская Республика «ЛЫЖНАЯ БАЗА»

	70. 
	25.08.2026
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
	27 мая - 09 июня
	БУ Чувашская Республика "Спортивная школа олимпийского резерва № 2 «ЦЕНТР БИАТЛОНА» Министерства физической культуры и спорта Чувашская Республика

	71. 
	05.08.2026
	ООО «Управляющая компания «Удача» 
	8 июня - 12 июня
	ул. Болгарстроя, д.1

	72. 
	05.08.2026
	ООО «Управляющая компания «Удача» 
	15 - 19 июня
	ул. Болгарстроя, д. 1 корп. 1

	73. 
	01.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	1 - 10 июня
	б-р Солнечный 8

	74. 
	01.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	1 - 10 июня
	б-р Солнечный 8 корп. 1

	75. 
	01.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	1 - 10 июня
	б-р Солнечный 8 корп. 2

	76. 
	01.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	1 - 10 июня
	б-р Солнечный, д.8 корп. 3

	77. 
	01.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	1 - 10 июня
	б-р Солнечный 10 корп.1

	78. 
	01.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	1 - 10 июня
	б-р Солнечный 12

	79. 
	01.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	1 - 10 июня
	б-р Солнечный 12 корп. 3

	80. 
	01.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	1 - 10 июня
	б-р Солнечный 14 

	81. 
	01.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	10 - 20 июня
	б-р Солнечный 14 корп.3 

	82. 
	01.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	10 - 20 июня
	б-р Солнечный 16 корп.3 

	83. 
	01.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	10 - 20 июня
	б-р Солнечный 18 

	84. 
	01.07.2026
	ООО «УК «Солнечный»
	10 - 20 июня
	б-р Солнечный 18 корп.1 

	85. 
	02.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	15 - 20 июня
	ул. Таллерова 22

	86. 
	02.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	10 - 20 июня
	ул. Таллерова 24 

	87. 
	02.07.2026
	ООО «УК «Солнечный»
	15 - 20 июня
	ул. Таллерова 14

	88. 
	02.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	15 - 20 июня
	ул. Таллерова 28 

	89. 
	02.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	15 - 20 июня
	ул. Таллерова 7 

	90. 
	02.07.2026
	ООО «УК «Солнечный» 
	20 июня - 25 июня
	б-р Солнечный 40 

	91. 
	12.08.2026
	ООО «УО «Атмосфера-Че»
	14 - 18 июля
	ул. Таллерова 6 корп. 1, 8

	92. 
	12.08.2026
	ООО «УО «Атмосфера-Че»
	14 - 18 июля
	ул. Таллерова 2, 6

	93. 
	12.08.2026
	ООО «УО «Атмосфера-Че»
	23 - 27 июня
	б-р Солнечный 2 корп. 1

	94. 
	12.08.2026
	ООО «УО «Атмосфера-Че» 
	30 июня - 4 июля
	б-р Солнечный 2, 4, 4 корп.1

	95. 
	12.08.2026
	ООО «УО «Атмосфера-Че» 
	30 июня - 4 июля
	б-р Солнечный 6

	96. 
	12.08.2026
	ООО «УО «Атмосфера-Че»
	23 - 27 июня
	б-р Солнечный 6 корп.1

	97. 
	12.08.2026
	ООО «УО «Атмосфера-Че»
	7 - 11 июля
	б-р Солнечный 6 корп.2

	98. 
	12.08.2026
	ООО «УО «Атмосфера-Че»
	21 - 25 июля
	ул. С. Бутякова 4 

	99. 
	12.08.2026
	ООО «УО «Атмосфера-Че» 
	4 - 8 августа
	ул. С. Бутякова 5

	100. 
	12.08.2026
	ООО «УО «Атмосфера-Че» 
	28 июля - 1 августа 
	ул. С. Бутякова д.8

	101. 
	12.08.2026
	ООО «УО «Атмосфера-Че»
	4 - 8 августа
	ул. С. Бутякова д.10

	102. 
	08.07.2026
	ООО «УК «Новый город» 
	6 мая – 6 мая
	пр-т Чебоксарский 35

	103. 
	08.07.2026
	ООО «УК «Новый город» 
	12 мая - 14 мая
	пр-т Чебоксарский 33/1

	104. 
	08.07.2026
	ООО «УК «Новый город» 
	25 мая - 27 мая
	ул. Композитора А.М. Токарева 4

	105. 
	08.07.2026
	ООО «УК «Новый город» 
	18мая - 20 мая
	пр-т Чебоксарский 25

	106. 
	08.07.2026
	ООО «УК «Новый город» 
	20 мая - 22 мая
	пр-т Чебоксарский 27 корп 1

	107. 
	08.07.2026
	ООО «УК «Новый город» 
	03 мая – 06 мая апреля
	пр-т Чебоксарский 37 корп.1

	108. 
	08.07.2026
	ООО «УК «Новый город» 
	28 мая - 29 мая
	ул. Прокопьева 11

	109. 
	08.07.2026
	ООО «УК «Новый город» 
	01 июня – 02 июня мая
	ул. Прокопьева 13

	110. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	26 августа-09 сентября
	ул. Радужная 14

	111. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	22 июля - 4 августа
	ул. Радужная 10 корп.1

	112. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	18 июня - 02 июля
	ул. Радужная 16

	113. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	15 - 29 июля
	ул. Радужная 9

	114. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	12 - 26 августа
	ул. Радужная 11

	115. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	8 - 22 июля
	ул. Радужная 8 корп.1

	116. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	27 мая - 10 июня
	ул. Пирогова 1 корп.2

	117. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	03 июня - 16 июня
	ул. Пирогова 1 корп.3

	118. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	25 июня - 09 июля
	ул. Радужная 18

	119. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	02 июля- 16 июля
	ул. Герцена 14

	120. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	22 июля - 05 августа
	ул. Радужная 10

	121. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	19 августа - 1 сентября
	ул. Радужная 12

	122. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	1 - 14 июля
	ул. Радужная 8

	123. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	10 - 23 июня
	ул. Пирогова 1 корп.5

	124. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	5 - 18 августа
	ул. Радужная 10 корп.2

	125. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	17 - 30 июня 
	ул. Пирогова 1 корп.6

	126. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	24 июня - 7 июля
	ул. Радужная 1 корпус 1

	127. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	9 - 23 июля
	ул. Алендея 7

	128. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	16 -29 июля
	ул. Алендея 3

	129. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	23 июля - 5 августа
	ул. Гражданская 95

	130. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	30 июля - 12 августа
	ул. Гражданская 95 корп.1

	131. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	30 июля - 12 августа
	ул. Гражданская 93

	132. 
	 10.08.2026
	ООО «УК «Оптима» 
	30 июля - 12 августа
	ул. Радужная 15

	133. 
	07.08.2026
	ООО «Волна»
	15 - 26 мая
	ул. А.В. Асламаса 1/2

	134. 
	07.08.2026
	ООО «Волна» 
	13 - 26 июня
	ул. Асламаса д.4  

	135. 
	07.08.2026
	ООО «Волна»
	20 июня - 26 июля
	ул. А.В. Асламаса 6

	136. 
	07.08.2026
	ООО «Волна»
	15 - 29 августа
	ул. А.В. Асламаса 12

	137. 
	07.08.2026
	ООО «Волна» 
	13 - 26 июня
	ул. А.В. Асламаса 10

	138. 
	07.08.2026
	ООО «Волна»
	1 - 14 июля
	ул. А.В. Асламаса 11

	139. 
	07.08.2026
	ООО «Волна»
	13 - 26 июня
	ул. А.В. Асламаса 16

	140. 
	07.08.2026
	ООО «Волна»
	13 - 26 июля
	ул. А.В. Асламаса, 24

	141. 
	07.08.2026
	ООО «Волна»
	13 - 26 июня
	ул. А.В. Асламаса, 30

	142. 
	07.08.2026
	ООО «Волна»
	1 - 14 июня
	пр. Тракторостроителей, 72

	143. 
	07.08.2026
	ООО «Волна» 
	20 апреля -  3 мая
	б-р Солнечный 10

	144. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Свой двор»
	15 - 28 мая
	ул. А.В. Асламаса 1/3

	145. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Свой двор»
	5 - 19 августа
	ул. А.В. Асламаса 3

	146. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Свой двор»
	24 августа - 5 сентября
	ул. А.В. Асламаса 5

	147. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Свой двор» 
	10 - 23 июля
	пр. Тракторостроителей 72/1

	148. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Кувшинка»
	26 - 30 мая
	ул. Ленинского Комсомола 27 корп. 1 подъезды №1,2,3

	149. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Кувшинка»
	2 - 6 июня
	ул. Ленинского Комсомола 27 корп. 1 подъезды №4,5,6

	150. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Кувшинка»
	9 - 13 июня
	ул. Ленинского Комсомола 27

	151. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Кувшинка» 
	16 - 20 июня
	ул. Ленинского Комсомола 25 корп. 2

	152. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Кувшинка»
	23 - 27 июня
	ул. Ленинского Комсомола 25 корп. 1 

	153. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Кувшинка»
	30 июня - 4 июля
	ул. Ленинского Комсомола 25

	154. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Кувшинка»
	7 - 11 июля
	ул. Ленинского Комсомола 23 корп. 3 

	155. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Кувшинка»
	14 - 18 июля
	ул. Ленинского Комсомола 23 корп. 2 

	156. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Кувшинка»
	21 - 25 июля
	ул. Ленинского Комсомола, 23 корп. 1 

	157. 
	10.08.2026
	ООО «УК «Кувшинка»
	28 июля - 1 августа
	ул. Ленинского Комсомола 23

	158. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	17 июля - 30 июля
	ул. Дементьева 7/1, 9

	159. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	2 - 15 июля 
	ул. Б. Хмельницкого 94/1, 94/2, 94/3, 96/1, 96/2, детский сад 203 (пр. Айги, 21), СОШ № 64 (ул. Б.Хмельницкого, 88)

	160. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	03 июля - 16 июля
	ул. Дементьева 1, 1/1

	161. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	03 июля - 16 июля
	ул. Дементьева 3, 7

	162. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	03 июля - 16 июля
	ул. Дементьева 3/1, 3/2

	163. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	02 июня - 15 июня
	ул. Дементьева 18/2

	164. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	02 июня - 15 июня
	ул. Дементьева 18/3, 18/4

	165. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	02 - 15 июня
	ул. Дементьева 20/2, 24

	166. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	17 - 30 июня
	пр. Айги 14, 16

	167. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	03 - 16 июля
	ул. Дементьева 2, 2/1

	168. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	17 - 30 июня
	ул. Дементьева, 6/1

	169. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	17 - 30 июня
	ул. Дементьева 6/2

	170. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	17 - 30 июля
	ул. Дементьева 4/1, 4/2

	171. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	03 - 16 июля
	ул. Дементьева 2/2, 4Г (МБДОУ № 203 д/с)

	172. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	17  - 30 июля
	пр. Айги 10

	173. 
	25.08.2026
	ООО «СУОР» 
	17  - 30 июля
	ул. Академика Челомея 1, 3, 5, 7, 9; Детский сад № 207 (ул. Академика Челомея, 13)

	174. 
	28.08.2026
	ООО «УК «Платина» 
	06 - 10 июля
	ул. Ф. Лукина д.3

	175. 
	28.08.2026
	ООО «УК «Платина» 
	13 - 14 июля
	ул. Акадмика РАН Х.М. Миначева 15

	176. 
	28.08.2026
	ООО «УК «Платина» 
	01 - 03 июля
	ул. Ф. Лукина д.16 подъезд 1

	177. 
	28.08.2026
	ООО «УК «Платина» 
	06 - 08 июля
	ул. Ф. Лукина д.16 подъезд 2

	178. 
	28.08.2026
	ООО «УК «Платина» 
	08 - 10 июля
	ул. Ф. Лукина д.16 подъезд 3

	179. 
	20.08.2026
	ОАО «ЧЭТЗ» 
	01 - 11 июля
	ул. Гражданская 5

	180. 
	28.08.2026
	ООО УК «Светлый град» 
	4 - 6 июня
	пр. Чебоксарский 17 корп.1

	181. 
	28.08.2026
	ООО УК «Светлый град» 
	9 - 11 июня
	пр. Чебоксарский 17 корп.2

	182. 
	28.08.2026
	ООО УК «Светлый град» 
	2 - 3 июня
	пр. Чебоксарский 19

	183. 
	28.08.2026
	ООО УК «Светлый град» 
	11 - 13 июня
	ул. Поэта Ефимова, 3

	184. 
	25.07.2026
	ООО «УК «Вэлтаун»
	16-18 июня
	ул. Прокопьева 7

	185. 
	25.07.2026
	ООО «УК «Вэлтаун»
	28-29 мая
	ул. Прокопьева 7 корп. 1 кв.1 - 77

	186. 
	25.07.2026
	ООО «УК «Вэлтаун»
	01-03 июня
	ул. Прокопьева 7 корп. 1 кв. 78 - 277

	187. 
	25.07.2026
	ООО «УК «Вэлтаун»
	08-09 июня
	пр. Чебоксарский 47

	188. 
	25.07.2026
	ООО «УК «Вэлтаун»
	04-05 июня
	пр. Чебоксарский 47 корп. 1

	189. 
	25.07.2026
	ООО «УК «Вэлтаун»
	10-11 июня
	пр. Чебоксарский 47 корп. 2

	190. 
	25.07.2026
	ООО «УК «Вэлтаун»
	08-09 июня
	пр. Чебоксарский 47 корп. 3

	191. 
	25.07.2026
	ТСЖ «Эгер»
	19 - 30 мая
	б-р Эгерский 42, 42/1

	192. 
	14.08.2026
	ООО «УК «ИКЧР»
	4 - 8 августа
	ул. Радонежского 11

	193. 
	14.08.2026
	ООО «УК «ИКЧР»
	11 - 15 августа
	пл. Речников, 9


__________________________________________

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары
от 07.05.2026 № 1324
Порядок
мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории 
городского округа город Чебоксары Чувашской Республики
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.
1.2. Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения осуществляется в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду соответственно).
1.3. Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

1.4. Функционирование системы мониторинга осуществляется администрацией города, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями: Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», ООО «СУОР», ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, ОАО «ЧЭТЗ», ООО «УК «Удача», ООО «УК «Солнечный», ООО «Маштехсервис», ООО «УО «Атмосфера-Че», ООО «УК «Новый город», ООО «УК «Оптима», ООО «Волна», ООО «УК «Свой двор», ООО «УК «Кувшинка», ООО «УК «Светлый град», ООО «УК «Вэлтаун».
1.5. Основными задачами проведения мониторинга (приложение № 1 к постановлению) являются:

анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

анализ соответствия фактических результатов ее целям (анализ результативности);

анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);

анализ эффективности организации выполнения;

корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

1.6. Основными этапами проведения мониторинга являются:

определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;

формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей,  развития систем теплоснабжения;

формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

анализ полученной информации.

1.7. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения, являются:

объем выработки тепловой энергии;

уровень загрузки мощностей теплоисточников;

уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. метра за рассматриваемый период;

удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;

удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

уровень платежей потребителей;

уровень рентабельности.

2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения

2.1. Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2. Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:

определенность – четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

регулярность – проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

3. Сбор и систематизация информации

3.1. Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения.

3.2. Для каждого индикатора необходимо установить:

определение (что отражает данный индикатор);

источник информации;

периодичность (с какой частотой собирается);

точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации,);

целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);

единица измерения.

3.3. Основными источниками получения информации являются:

субъекты теплоснабжения;

потребители тепловой энергии;

3.4 Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

4. Анализ информации и формирование рекомендаций

4.1. Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:

описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

сравнение затрат и эффектов;

анализ успехов и неудач;

анализ влияния изменений внешних условий;

анализ эффективности эксплуатации;

выводы;

рекомендации.

4.2. Основными методами анализа информации являются:

количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);
качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

4.3. Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется эксплуатирующей организацией.

4.4. На основании данных анализа эксплуатирующей организацией готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации (перераспределение ресурсов и т.д.).
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