Приложение к письму Минтруда Чувашии

от 05.03.2025 № 11/31-3173

**Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации Республиканского соглашения о социальном партнерстве между Кабинетом Министров Чувашской Республики, Союзом «Региональное объединение работодателей Чувашской Республики» и Союзом «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» на 2023 - 2025 годы, за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание пунктов Соглашения | | Мероприятия по реализации Соглашения | Ход реализации | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | | 2 |  | 3 | 4 |
|  | **I. В области экономической политики** | | | | |
| Кабинет Министров Чувашской Республики (далее - Правительство), Союз «Региональное объединение работодателей Чувашской Республики» (далее - Работодатели), Союз «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» (далее - Профсоюзы) (далее вместе - Стороны) совместно: | |  |  |  |  |
| осуществляют взаимодействие в рамках системы стратегического планирования, в том числе Закона Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года», определяющего перспективные направления социально-экономического развития Чувашской Республики, участвуя в установленном порядке в рамках своей компетенции в разработке документов стратегического планирования | | осуществление среднесрочной и долгосрочной социально-экономической политики в соответствии с Законом Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;  разработка, пересмотр, актуализация документов стратегического планирования Чувашской Республики, обеспечение их взаимоувязки, согласованности и сбалансированности | В целях повышения скоординированности стратегического планирования социально-экономического развития и бюджетного планирования, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в Чувашской Республике постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 22 января 2020 № 24 утвержден Бюджетный прогноз Чувашской Республики на период  до 2035 года.  В соответствии с пунктом 3 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием Закона Чувашской Республики  от 29 ноября 2024 г. № 83 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», корректировкой основных показателей прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025-2027 годы в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 28 июня 2024 г. № 644-р, а также уточнением данных по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Чувашской Республики на 2025–2027 годы внесены изменения в Бюджетный прогноз Чувашской Республики на период до 2035 года.  Указанные изменения утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 29 января 2025 № 34.  В Чувашской Республике распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 марта 2023 г. № 231-р утверждена Концепция устойчивого развития Чувашской Республики (далее – Концепция). Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2023 г. 612-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции устойчивого развития Чувашской Республики, который состоит из 5 приоритетных направлений, объединяющих 33 мероприятия, обеспечивающих устойчивое развитие региона.  В целях привлечения бюджетных и внебюджетных средств в проекты устойчивого развития в Чувашской Республике, направленных на реализацию целей и направлений устойчивого развития Чувашской Республики, принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2024 г.  № 328 «Об утверждении критериев проектов устойчивого развития в Чувашской Республике».  В соответствии с Порядком разработки, корректировки, а также осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Чувашской Республики на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2015 г. № 293, и сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, доведенными Министерством экономического развития Российской Федерации, распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2024 г. № 644-р утвержден прогноз социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025-2027 годы по 1 этапу (далее – прогноз).  Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2024 г. № 1131-р скорректирован прогноз по 2 этапу.  Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2019 г. № 380, скорректирован постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2023 г. № 749  «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2019 г. № 380», где учтены положения Концепции.  На основе прогноза долгосрочного социально-экономического развития Чувашской Республики  на период до 2035 года постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 января 2025 г. № 34 скорректирован Бюджетный прогноз Чувашской Республики на период до 2035 года.  Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 утверждена Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 г. № 428-р утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики  до 2035 года.  В 2020-2024 годы в республике реализована индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 865-р (далее – индивидуальная программа). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 1267-р внесены изменения в индивидуальную программу.  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2024 года № 3639-р утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025-2030 годы.  Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2024 № 1445-р одобрена Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025-2030 годы (далее – Комплексная программа) - региональная стратегия пространственного развития на ближайшие шесть лет. В Комплексную программу интегрированы все отраслевые планы, мероприятия новой индивидуальной программы до 2030 года, планы развития опорных населенных пунктов, проекты мастер-плана Чебоксарской агломерации, мероприятия РАИП и актуальные проекты в составе инвестиционных профилей муниципальных образований. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| вырабатывают общие подходы к развитию инновационных конкурентоспособных, высокопроизводительных, наукоемких секторов промышленности, агропромышленного комплекса, способных удовлетворять потребности развивающихся рынков | | осуществление взаимодействия по вопросам промышленной, аграрной, научно-технической политики;  участие в разработке и реализации научно-технических и инновационных проектов, ориентированных на повышение конкурентоспособности экономики Чувашской Республики, удовлетворение потребностей развивающихся рынков, создание высокопроизводительных рабочих мест | В 2024 году Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики с участием НИФИ Минфина России разработана отраслевая часть Комплексной программы социально-экономического развития республики до 2030 года – Стратегия развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики до 2030 года «АГРОПРОДВИЖЕНИЕ» (далее – Стратегия) .  Основная цель Стратегии заключается в определении приоритетов, установлении преемственности целей, задач и показателей развития агропромышленного комплекса региона и их корректировке в соответствии с изменением сложившейся внутренней и внешней конъюнктуры, влияющей 7 на дальнейшее развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики.  В целях повышения производительности труда в организациях агропромышленного комплекса, а также в рамках участия в национальном проекте «Производительность» за счет привлечения инвестиции в технологическое и техническое обновление производства создано более 200 новых высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях АПК Чувашской Республики.  В рамках социального партнерства Чувашрессовпроф, отраслевые организации профсоюзов, координационные советы организаций профсоюзов в муниципальных образованиях республики, профкомы регулярно осуществляют взаимные консультации по вопросам развития инновационных конкурентоспособных, высокопроизводительных, наукоемких секторов промышленности, агропромышленного комплекса, способных удовлетворять потребности традиционных рынков. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| способствуют совершенствованию и поддержке высокотехнологичных рабочих мест для обеспечения инновационного пути социально-экономического развития Чувашской Республики | | участие в разработке и реализации региональных проектов, обеспечивающих создание высокотехнологичных рабочих мест, обеспечение их поддержки | Серьезным подспорьем для качественного рывка республики стала индивидуальная программа социально-экономического развития, которую в 2020 году поддержало Правительство страны. За 2022–2024 годы промышленные предприятия республики получили государственную поддержку в размере 19,6 миллиарда рублей, в том числе за 2024 год 7 миллиардов  157 миллионов рублей. Для сравнения, в 2020 году эта цифра составляла всего 350 миллионов рублей. В эти годы созданы 7 новых промышленных кластеров, три частных технопарка, особая экономическая зона промышленного типа в городе Новочебоксарске, реализуются два специнвестконтракта 2.0. Производство перекиси водорода антрахиноновым методом уже вышло на проектную мощность и обеспечивает 95% потребности России и 50% потребности еще двух стран СНГ. Проект по производству сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности находится в активной фазе реализации. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| содействуют обеспечению роста производительности труда, прежде всего за счет модернизации технологий и технического переоснащения, совершенствования правового регулирования в части создания условий для повышения производительности труда | | участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на модернизацию технологий и техническое переоснащение, оптимизацию производственных и вспомогательных процессов, обучение работников в рамках национального проекта «Производительность труда» | Чувашия в национальном проекте «Производительность труда» с 2018 года, в рамках которого реализуются два региональных проекта: «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда».  В данном национальном проекте принимают участие 62 предприятия региона, в республике создан и укомплектован профессиональными кадрами Республиканский центр компетенций с сфере производительности труда (РЦК), функционируют сертифицированные фабрики производственных и офисных процессов.  В 2024 году доля предприятий-участников, достигших ежегодного 5-процентного прироста производительности труда, внедряющих мероприятия национального проекта в течение 3 лет участия в проекте, составила 76,9 %, доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, составляет 92 % (справочно: в 2020 г. – 50 %). | 2023 - 2025 гг. | Минпромэнерго Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| содействуют созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики Чувашской Республики, разработке и реализации мер государственной поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства | | оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. № 496;  заключение коллективных договоров в организациях малого и среднего бизнеса | В Чувашской Республике поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) оказывается по следующим направлениям:  1. Предоставление микрозаймов АНО «МКК «АПМБ»: максимальный размер микрозайма – 5 млн. рублей (для самозанятых – до 500 тыс. рублей); срок – до 3 лет. С учетом действующей с 28 октября 2024 г. ключевой ставки Банка России в размере 21,0% годовых в АНО «МКК «АПМБ» действуют следующие процентные ставки: без залога - от 7,5% до 20,0% годовых, с залоговым обеспечением – от 7,5% до 12,0% годовых.  За 2024 г. АНО «МКК «АПМБ» заключено 597 договоров микрозайма с 532 субъектами МСП на общую сумму 1 710,3 млн. рублей. Субъектами МСП создано более 295 рабочих мест.  2. Предоставление поручительств АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее – Гарантийный фонд Чувашской Республики) до 100 млн. рублей. Максимальный срок поручительства 10 лет; собственное обеспечение не менее 30% от суммы обязательства, размер вознаграждения за предоставление поручительства от 0,5% до 1,5% годовых.  За 2024 г. Гарантийным фондом Чувашской Республики заключено 296 договоров поручительства и 5 дополнительных соглашений на общую сумму 1 587,3 млн. руб., что позволило субъектам МСП привлечь финансирование в размере 6 987,3 млн. рублей.  3. Возмещение затрат субъектов МСП на приобретенное оборудование для производства товаров (работ, услуг).  Ставка субсидии составляет 30%, при этом устанавливается максимальная сумма возмещения – не более 10,0 млн. рублей для действующих более года и не более 1,5 млн. рублей – для вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  В 2024 г. субсидия предоставлена 33 субъектам МСП на сумму 70 млн. рублей. К концу 2026 г. получателями субсидии планируется создать 278 новых рабочих места. Общий объем инвестиций в основные средства субъектов МСП, подавших заявку на субсидию, составляет 619,19 млн. рублей.  4. По линии социального предпринимательства в 2024 г. поддержка оказана 5 субъектам МСП, признанным социальным предприятием на общую сумму 2,4 млн. рублей.  По итогам реализации грантовых проектов получателями поддержки 2024 г. будет создано 3 новых рабочих места, будет изготовлено 120 протезов для инвалидов (в т. ч. для участников СВО) на бесплатной основе, а число благополучателей составит 230 человек и 150 многодетных семей.  5. За весь период оказания поддержки по программе «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» по состоянию на 1 января 2025 г. АПМБ заключено 77 договоров микрозайма на общую сумму 69,8 млн. рублей. Гарантийным фондом Чувашской Республики на льготных условиях заключен 31 договор поручительства с 25 субъектами МСП на сумму 247 695,6 тыс. рублей, что позволило привлечь 1 522 632,24 тыс. рублей.  В 2024 году выделено на поддержку агропромышленного комплекса (с льготными кредитами и комплексным развитием сельских территорий) – 7 799,2 млн. рублей, в том числе – 2 597,2 млн. руб. средства федерального бюджета, 5 202,1 млн. рублей – республиканский бюджет Чувашской Республики. Из них поддержка агропромышленного комплекса – 5 131,5 млн. руб.  За 2024 год в рамках мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве предоставлено 68 гранта на сумму 394,4 млн. рублей. Из них: с участием средств федерального бюджета 36 грантов на сумму 192,4 млн. рублей (в т.ч. средства федерального бюджета 190,5 млн. руб.), а также 32 гранта полностью за счет средств республиканского бюджета на сумму 202 млн. рублей.  В 2024 году с софинансированием из федерального бюджета предоставлено 3 гранта на развитие семейных ферм на сумму 45 млн. руб., 32 гранта «Агростартап» на сумму 107,4 млн. руб., 1 грант на развитие материально технической базы сельхозпотребкооперативов на сумму  40 млн. руб.  С 2022 года введен республиканский механизм гранта «Агростартап» в дополнение к федеральному механизму, который действовал и 2024 году, а на эти цели в истекшем году было предусмотрено 69 млн. рублей из республиканского бюджета. По результатам конкурсного отбора полностью из республиканского бюджета Чувашской Республики грант получили  9 грантополучателей на сумму 37 млн. рублей. Кроме того, 32 получателям гранта «Агростартап» дополнительно к софинансированию из федерального бюджета за счет республиканского бюджета был увеличен размер гранта на 1 млн. рублей и на эти цели было направлено 32 млн. рублей.  Также в 2024 году четвертый год действует республиканская форма господдержки (без участия федерального бюджета) в форме гранта на развитие перспективных направлений: сыроделие, ягодоводство и аквакультура (с 2022 года), овцеводство (с 2023 года), овощеводство открытого грунта и агротуризм  (с 2024 года).  В 2024 году гранты «Перспектива» предоставлены на реализацию 23 проектов, из республиканского бюджета на эти цели использованы средства в сумме 133 млн. рублей. По итогам конкурсного отбора грант предоставлен на развитие 8 проектов на развитие ягодоводства, 6 проектов по овцеводству, 4 проектов по овощеводству открытого грунта, 3 проектов по аквакультуре (рыбоводству)  и 2 проектов на агротуризм.  С 2022 года в рамках федерального проекта «Развитие сельского туризма» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, предоставляются гранты на развитие сельского туризма.  С 2022 по 2024 год в Чувашской Республике реализованы 5 проектов развития сельского туризма на сумму 53,3 млн. рублей, в том числе средства гранта «Агротуризм» – 39,1 млн. рублей.  Из них в 2024 году реализованы 2 проекта на общую сумму 25,7 млн. рублей, в том числе сумма гранта «Агротуризм» – 18,0 млн. рублей:  «Ягодная тропа» ООО «Чебоксарский питомник декоративных растений «Ивушка» общей стоимостью 15,1 млн. рублей, в том числе сумма гранта «Агротуризм» – 10,0 млн. рублей;  «База отдыха с усадьбой чувашского крестьянина 19 века ГКФХ Шумилов В.Н.» общей стоимостью 10,7 млн. рублей, в том числе сумма гранта «Агротуризм» – 8,0 млн. рублей. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| в области бюджетной политики исходят из необходимости формирования эффективной бюджетной системы, ее ориентации на стимулирование экономического роста и снижение уровня социального неравенства, повышение эффективности расходования бюджетных средств в рамках четко определенных приоритетов | | реализация закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, указа Главы Чувашской Республики об основных направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период;  обеспечение целевого, рационального использования бюджетных ассигнований, межбюджетных трансфертов;  усиление социальной направленности бюджетной политики Чувашской Республики и внесение предложений при подготовке проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | По показателю уровня государственной поддержки агропрома на единицу площади Чувашия на 1 месте в ПФО. На 1 гектар пашни приходится 6,5 тыс. рублей, что в 2,3 раза выше, чем в среднем по регионам ПФО.  Ежегодно увеличивается размер и расширяются направления государственной поддержки, оказываемой в рамках государственных программ развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий. На 2024 год предусмотрено 7,7 млрд. рублей, с ростом в 2,6 раза к 2019 году.  По доведению средств господдержки Чувашия находится на 2 месте среди регионов ПФО (99,0%, включая Минстрой ЧР и Госветслужбу ЧР). В среднем по России доведено до сельхозтоваропроизводителей – 92,2%, по ПФО – 94,8%.  Бюджетная политика Чувашской Республики направлена на обеспечение долгосрочной устойчивости консолидированного и республиканского бюджетов, формирование условий для экономического роста, укрепление финансовой стабильности в регионе путем повышения качества управления общественными финансами.  Республиканский бюджет Чувашской Республики по итогам 2024 года исполнен по доходам в объеме 107118,9 млн. рублей, с ростом к уровню 2023 года на 13,8%, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – в объеме 66976,6 млн. рублей, с ростом к уровню 2023 года (55029,5 млн. рублей) на 21,7%.  Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики за 2024 год составили 102595,7 млн. рублей, или 108,0% к 2023 году (94984,3 млн. рублей).  В числе основных приоритетов бюджетных расходов является финансирование социальных обязательств. Расходы на социально-культурную сферу по итогам 2024 года составили 65742,0 млн. рублей (113,9% к уровню 2023 года), из них расходы на образование – 30801,9 млн. рублей, социальную политику – 21656,8 млн. рублей, здравоохранение – 8412,6 млн. рублей.  В целом доля расходов на социально-культурную сферу в 2024 году составила 64,1% от общего объема расходов.  За 2024 год расходы республиканской адресной инвестиционной программы освоены в сумме 12737,8 млн. рублей, что составляет 83,4% от годовых плановых назначений, с ростом к уровню 2023 года на 2,8%.  Стратегическая приоритизация расходов бюджета как Российской Федерации, так и Чувашской Республики сконцентрирована на достижении целей и показателей национальных проектов.  В 2019–2024 годах на реализацию национальных проектов, принятых в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», из консолидированного бюджета Чувашской Республики направлено 75,0 млрд. рублей, в том числе в 2024 году – 13,7 млрд. рублей.  В 2025–2030 годах сохраняется задача по достижению целей и показателей новых национальных проектов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».  Чувашская Республика обеспечивает достижение запланированных индикативов целевых показателей по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761  «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».  Законом Чувашской Республики от 30.11.2023  № 89 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» плановые назначения республиканского бюджета Чувашской Республики по Минцифры Чувашии на 2024 год составили 1 657 648,3 тыс. рублей.  Плановые назначения в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год по Минцифры Чувашии составили 1 648 023 811,57 рублей.  Лимиты бюджетных обязательств на 2024 год доведены до Минцифры Чувашии в размере 1 648 023 811,57 рублей.  Согласно отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 1 января 2025 г. исполнено кассовых расходов на сумму 1 645 798 946,13 рублей, что составляет 99,86% от объема плановых назначений на 2024 год и 99,86% от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2024 год. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| организуют выставки, ярмарки, смотры-конкурсы производимой в Чувашской Республике продукции, конкурсы профессионального мастерства в различных отраслях экономики | | организация сельскохозяйственных ярмарок, направленных на увеличение сбыта продукции товаропроизводителей Чувашской Республики;  организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в организациях, республиканских конкурсов профессионального мастерства;  проведение экономического соревнования в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2005 г. № 40 «Об экономическом соревновании между организациями основных отраслей экономики Чувашской Республики»;  государственная поддержка выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных на увеличение сбыта продукции товаропроизводителей Чувашской Республики и расширение возможности привлечения инвестиций в экономику республики | В целях создания дополнительных условий для реализации произведенной сельскохозяйственной продукции местными товаропроизводителями и расширения рынка сбыта с 13 апреля 2024 года в республике организовано 43 площадки, задействован каждый округ региона. Здесь 150 организациям, фермерам, личным подсобным хозяйствам предоставляются места для торговли бесплатно. Отсюда и более низкие, чем в магазинах, цены.  С 14 сентября по 6 октября 2024 года состоялись ярмарочные продажи «Дары осени – 2024». Ярмарочные продажи осуществлялись на 48 торговых площадках:  С 2023  года осуществляет деятельность «Фермерский островок» в торговой сети «Пятерочка» для реализации продукции местных производителей, проводятся ярмарки сельскохозяйственной продукции, проект «Вкусная пятница» совместно с АО «Россельхозбанк».  Функционирует постоянно действующая сельскохозяйственная ярмарка «Фермерские торговые ряды», где места предоставляются на безвозмездной основе: д.11 по ул.Эльгера (56 торговых мест), д.16 по ул. И.Франко (20 мест), ДК «Салют» (18 мест), д. 73 по пр. Тракторостроителей (32 места), ул. Винокурова, 23 в г. Новочебоксарск.  Торговые ряды  обеспечивают доступность фермерской продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей населению. Успешный проект открытия подобных фермерских рынков внедрен в Янтиковском муниципальном округе республики.  В целях создания дополнительных условий для реализации произведенной сельскохозяйственной продукции местными сельхозтоваропроизводителями  В г. Чебоксары продолжается реализация проекта по капитальному ремонту помещения цокольного этажа ТРЦ «Каскад» для последующей эксплуатации в качестве специализированного торгово-выставочного пространства для продвижения фермерской продукции, включающий в себя торговую площадь, предприятия общественного питания (фудкорт), складские помещения, логистические пункты. Открытие запланировано в 1 квартале 2025 года.  Также в республике созданы 2 агрегатора овощного направления для поставок фермерской продукции в сетевые магазины. В планах создание агрегаторов мясного и молочного направления.  В Чувашской Республике ежегодно проводятся региональные этапы всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса» и «Лучший водитель такси в России».  В 2023 году финал всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России» проведен в Чувашской Республике. В 2024 году в Чувашской Республике прошел финал всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса».  Минспортом Чувашии ежегодно проводится смотр-конкурс среди спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, лучших спортсменов и тренеров-преподавателей (тренеров).  Смотр-конкурс проводится в целях развития спорта в Чувашской Республике и определения уровня и качества работы спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, выявления лучших спортсменов и тренеров-преподавателей (тренеров), стимулирования роста спортивных результатов спортсменов.  Итоги Смотра-конкурса проводятся раздельно по номинациям:  среди СШ, САШ (с количеством занимающихся свыше 500 чел.);  среди СШ, САШ (с количеством занимающихся до 500 чел.);  среди СШОР;  среди лучших спортсменов Чувашской Республики (по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта, по адаптивным видам спорта).  В категории «лучший тренер-преподаватель (тренер) Чувашской Республики» победителями и ларетами становятся тренеры-преподаватели (тренеры), спортсмены которых стали лауреатами в соответствующей группе по номинациям.  Минэкономразвития Чувашии совместно с органами местного самоуправления были организованы ярмарки. Количество мест проведения ярмарок – 145 ед. На этих площадках в 2024 г. проведено более 6,4 тыс. ярмарок «выходного дня», в апреле-мае 2024 г. действовали ярмарки «Весна-2024», в сентябре-октябре 2024 г. - «Дары осени», на которых жители республики могли приобрести качественные продукты: картофель, томаты, огурцы, перец, баклажаны, лук репчатый, морковь, свеклу, капусту, зерно, молоко, сметану, творог, мясо, рыбу, мед, яблоки и многое другое непосредственно от местных сельхозтоваропроизводителей по доступным ценам.  В республике ежеквартально проводится мониторинг доли представленности продуктов питания местного производства на полках магазинов федеральных и местных торговых сетей, в несетевой торговле. По итогам мониторинга проводятся мероприятия, направленные на устранение выявленных проблем в вопросах взаимодействия участников рынка.  Для увеличения представленности в магазинах продукции местных производителей 13 ноября 2024 г. проведена торгово-закупочная сессия, в которой приняли участие более 30 местных производителей и представители региональных и федеральных торговых сетей.  В рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятных условий для поддержки и продвижения местных брендов на 2024–2026 гг. (утвержден распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2023 г. № 1537-р), создана цифровая витрина по продвижению чувашских товаропроизводителей «Чувашия БлагоДарит» (виртуальная выставка местных брендов с возможностью перехода на информационный ресурс бренда).  Много внимания в республике уделяется повышению квалификации и профессионализма руководителей и специалистов сферы потребительского рынка: проведены республиканский конкурс «Торговля Чувашии», республиканский фестиваль «Вкусы Чувашии», межрегиональный фестиваль моды и красоты «Илемпи».  В 2024 г. 4 муниципальных образования: Янтиковский, Шумерлинский, Красноармейский муниципальные округа и г. Шумерля получили гранты Главы Чувашской Республики в общей сумме 30 млн. рублей, указанные средства потрачены на развитие малоформатной торговли, в том числе на благоустройство ярмарок, установку фермерских рядов, нестационарных объектов для реализации продукции местных сельхозпроизводителей. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| содействуют формированию системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда в организациях, расположенных в Чувашской Республике, ускорению технологического развития Чувашской Республики, увеличению количества организаций, внедряющих технологические инновации | | реализация мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | В 2024 году при содействии органов службы занятости республики трудоустроено более 30,6 тыс. жителей республики, в т.ч. 15,7 несовершеннолетних граждан. Для организации временных общественных работ заключен 608 договоров с организациями и предприятиями республики, что позволило трудоустроить на оплачиваемые общественные работы 1886 граждан.  В целях организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, за отчетный период заключено  417 договоров с предприятиями республики, в соответствии с которыми трудоустроен 681 безработный гражданин из числа лиц, в том числе: 338 граждан из числа лиц предпенсионного возраста; 181 инвалид;  171 – из числа многодетных и одиноких родителей;  22 гражданина, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,  101 человек из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации.  В целях организации временного трудоустройства подростков возрасте от 14 до 18 лет заключено  608 договоров с работодателями республики, в соответствии с которыми в 2024 году трудоустроен 15490 подростков, среди которых 26,4% - подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации  Органами службы занятости населения республики проведено 295 ярмарок вакансий для жителей сельской местности, молодежи, инвалидов и других категорий граждан. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| содействуют повышению общественного статуса и роли объединений работодателей и профсоюзов в развитии экономики Чувашской Республики | | участие в создании новых профсоюзных организаций, заключении и выполнении обязательств коллективных договоров; проведение мероприятий, направленных на повышение роли профсоюзов в развитии социального партнерства в сфере труда и защите социально-трудовых прав и интересов работников в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 3 мая 2019 г. № 59 «О Дне профсоюзов Чувашской Республики» | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики осуществляет деятельность по содействию повышения роли объединений работодателей и профсоюзов в развитии экономики Чувашской Республики, в том числе в рамках Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Чувашской Республики на 2024-2026 годы между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики, Региональным объединением работодателей «Агропромобъединение Чувашской Республики», Чувашской республиканской организацией Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, Чувашской республиканской Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов и Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики.  Во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.09.2024 № 525 изменена организационно правовая форма Казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Иновации» в автономное учреждение.  В связи с принятием постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 января 2025 г.  № 6 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики» разработан проект постановления, которым предлагается повысить на 8,1 процента рекомендуемые минимальные размеры окладов работников бюджетного учреждения Чувашской Республики, занятых в сфере инновационной деятельности в агропромышленном комплексе. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| участвуют в рассмотрении основных параметров прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на долгосрочный и среднесрочный периоды с учетом документов стратегического планирования | | разработка прогнозов социально-экономического развития Чувашской Республики на среднесрочную и долгосрочную перспективу;  подготовка ежегодного доклада о прогнозе социально-экономического развития Чувашской Республики на среднесрочную перспективу | В соответствии с Порядком разработки, корректировки, а также осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Чувашской Республики на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2015 г. № 293, и сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026  и 2027 годов, доведенными Министерством экономического развития Российской Федерации, распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2024 г. № 644-р утвержден прогноз социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025-2027 годы по 1 этапу  (далее – прогноз).  Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2024 г. № 1131-р скорректирован прогноз по 2 этапу.  Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2019 г. № 380, скорректирован постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2023 г. № 749  «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2019 г. № 380», где учтены положения Концепции. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| Правительство: | |  |  |  |  |
| 1.1. Принимает меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | | осуществление среднесрочной и долгосрочной социально-экономической политики в рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, включенных в состав национальных проектов (программ):  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  «Жилье и городская среда»  «Безопасные качественные автомобильные дороги»  «Производительность труда и поддержка занятости»  «Цифровая экономика»  «Международная кооперация и экспорт»  «Экология»  «Демография»  «Здравоохранение»  «Образование»  «Культура» | В 2024 году на реализацию национальных проектов  в Чувашской Республике предусмотрено 1470,31 млн. рублей, в том числе в рамках национального проекта «Здравоохранение» – 1470,12 млн. рублей, в рамках национального проекта «Демография» – 0,19 млн. рублей.  Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2024 составило 1355,82 млн. рублей (92,2%), в том числе в рамках национального проекта «Здравоохранение» - 1355,62 млн. руб. (92,2%) (средства федерального бюджета – 926,92 млн. рублей (99,1%), средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 265,48 млн. рублей (74,5%), внебюджетные источники – 131,94 млн. рублей (89,4%), средства обязательного медицинского страхования – 31,28 млн. рублей (100%), в рамках национального проекта «Демография» – 0,19 млн. рублей (100%).  Наиболее значимые результаты реализации региональных проектов Чувашской Республики в 2024 году:  службой санитарной авиации в республиканские центры доставлен 71 самый тяжелый пациент;  в реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвовали 85 поликлиник республики (в том числе 28 детских), или 100,0%;  оснащены 34 ед. медицинского оборудования первичные сосудистые отделения БУ «Городская клиническая больница № 1»» Минздрава Чувашии и  БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии;  оснащена 7 ед. медицинского оборудования  1 медицинская организация онкологического профиля (БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии);  в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения построено и введено в эксплуатацию 9 объектов первичного звена здравоохранения, завершается строительство еще  3 объектов (в том числе нового здания поликлиники в с. Шихазаны на 500 посещений в смену), капитально отремонтировано 8 объектов;  95% пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда, обеспечены лекарственными препаратами;  более 8,7 тыс. женщин получили медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период;  в целях повышения укомплектованности медицинских организациях в сельской местности квалифицированными кадрами в 2024 году приняты дополнительные меры социальной поддержки (возмещение расходов на оплату найма жилых помещений, предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам дефицитных специальностей в возрасте до 35 лет, оплата проезда от места проживания к месту работы и обратно).  В 2024 году на реализацию НП «Культура» предусмотрено 349 млн. рублей, в т.ч. ФБ – 185,6 млн. рублей, из РБ – 121,0 млн. руб., МБ – 42,4  млн. рублей.  Кассовые расходы по НП «Культура» составили 339,8 млн. руб. или 97,4%, из них ФБ – 177 млн. руб. (95,4%), РБ – 120,4 млн. руб. (99,5%), МБ – 42,4 млн. руб. (100%).  Остаток субсидии за счет ФБ составил 8,6 млн. рублей – средства, предусмотренные на реконструкцию Аликовской детской школы искусств.  В Чувашской Республике в рамках национального проекта «Культура» реализуется 3 региональных проекта: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»); «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»); «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»). В реализацию региональных проектов в сфере культуры вовлечены все муниципальные районы и городские округа Чувашской Республики.  В рамках национального проекта «Культура»  (2019-2024) в Чувашии модернизировано 28 библиотек, (в том числе 8 библиотек за счет средств региона). Планы на 2025 год – модернизация 12 библиотек в рамках национального проекта «Семья» (в том числе  8 библиотек за счет средств региона).  Приобретаются многофункциональные культурные центры - автоклубы. В настоящее время  в 14 муниципальных образованиях функционируют автоклубы ( в том числе 9 –приобретены за счет регионального бюджета). Планы на 2025 год - обеспечить порядка 7 муниципальных образований автоклубами за счет средств региона (52,2 млн. руб.)  Последовательно ведется работа по созданию кинозалов на базе Домов культуры. В настоящее время функционирует 22 кинозала, планируется открыть еще  7 кинозалов. Для выполнения данной задачи в 2025-2026 гг. будет направлено 63,0 млн. рублей из регионального бюджета.  В результате инфраструктурных изменений отрасли культуры в и активной творческой деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры число посещений культурных мероприятий в 2024 году по сравнению с 2022 годом выросло более чем на 35 %.  По итогам исполнения мероприятий проекта  за 2019-2024 годы:  вовлечено в субъекты малого и среднего предпринимательства 1564 человека, перевыполнение плана в 1,16 раза (план – 1350 человек) (за 6лет);  новыми фермерами реализуются 116 проектов Агростартап (за 6 лет);  48 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили субсидию на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у своих членов и на закупку сельхозтехники и оборудования (за 6 лет);  создан и успешно функционирует Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике, который предоставляет консультационную и методологическую поддержку сельхозтоваропроизводителям Чувашской Республики – субъектам МСП.  Всего за прошедшие 6 лет на эти цели использовано бюджетных средств в объеме почти 557 млн. рублей, в том числе на реализацию соответствующих мероприятий в 2023 году – 155,8 млн. рублей (без учета 69 млн. рублей по республиканскому механизму гранта «Агростартап», не входящему в состав нацпроекта).  По состоянию на 31.12.2024 года:  1) показатель «Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров за 2024 год выполнен на 103,4% (план 235, факт 243);  2) показатель «Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей» выполнен на 111,5% (план 200, факт 223);  3) показатель «Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции» за 2024 год выполнен на 102,7% (план 111, факт 114).  В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2019-2024 годах объем экспорта продукции АПК составил 213,9 млн. долл. США в сопоставимых ценах.  Плановый показатель «Объем экспорта продукции АПК» на 2024 год в сопоставимых ценах составляет  31,9 млн. долл. США. По предварительным данным за 2024 года объем экспорта продукции АПК в сопоставимых ценах составляет 40,8 млн. долл. США или 127,9 % от плана.  В 2024 году между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики подписано соглашение о взаимодействии, в рамках которого плановый показатель «Объем экспорта продукции АПК» на 2024 год в действующих ценах составляет 47,6 млн. долл. США. За 2024 года объем экспорта продукции АПК в действующих ценах составляет 54,5 млн. долл. США или 114,5 % от плана.  За 5 лет объем экспорта продукции АПК республики вырос в 2 раза – с 26,7 млн. долл. США в 2019 году до 54,5 млн. долл. США в 2024 году.  В натуральном выражении за 2024 года отгружено  32,7 тыс. тонн продукции АПК, а в течении 5 лет - 160,9 тыс. тонн. За границу отправлено: мясо птицы, мясо КРС, живая птица, экстракты кофе и чая, кондитерские изделия, картофель, лук-севок, пшеница, ячмень, овес, шишки хмеля, масло подсолнечное, масличные культуры, семена вики, отруби, мука пшеничная, молоко, мороженое, макаронные изделия, воды минеральные, пиво солодовое, крепкие спиртные напитки, продукты для кормления животных и многое другое.  Наиболее популярной продукцией являются (доля от общего экспорта в стоимостном выражении): кондитерские изделия (45,6 %); мясо птицы (20,7 %); экстракты кофе (19,6 %); масличные культуры (5,4 %).  В 2024 году наибольшей популярностью продукция Чувашской Республики пользовалась у населения следующих стран (доля от всего экспорта в стоимостном выражении): Китай (37,2 %); Беларусь (17,0 %); Объединенные Арабские Эмираты (8,3 %); Азербайджан (5,5 %); Казахстан (5,0 %); Таджикистан (4,4%).  Экспортеры Чувашии активно пользуются мерами поддержки АО «Российский экспортный центр», АНО «Центр экспортной поддержки» в Чувашской Республике и активно принимают участие в различных международных выставках и мероприятиях.  На реализацию регионального проекта в 2019-2024 годах выделено из федерального и регионального бюджета 85,5 млн. руб. Освоение составило 100 %. Финансирование направлено на мероприятия:  на поддержку производства масличных культур - 73,5 млн. руб;  выставочно-ярмарочные мероприятия - 11,1 млн. руб;  аккредитация ветеринарных лабораторий - 0,92 млн. руб.  По соглашению с Минстроем России показатель по вводу жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году установлен в объеме 783 тыс.кв.м.  За 2024 год введено в эксплуатацию жилья 786,5 тыс. кв. метров (100,4 % к плановому значению, 100,7% к уровню прошлого года), в т. ч.:  многоквартирного – 446,5 тыс. кв. метров (112,4% к уровню 2023 года);  индивидуального жилья – 339,9 тыс. кв. метров (88,7 % к уровню 2023 года).  На стадии строительства - 116 МКД общей площадью 794,7 тыс. кв. м.  В 2024 году в рамках программы «Стимул» строительство объектов не предусматривалось.  При этом в рамках программы имелись обязательства по вводу жилья в объеме 154,55 тыс. кв.м. На 1 января 2025 года целевые показатели выполнены, введено в эксплуатацию 154,94 тыс. кв.м. жилья (100,26 % к плану).  В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2023 по 2024 в Чувашской Республике увеличена доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 44,84 % до 50 % (150 км отремонтировано), также увеличена доля дорожной сети Чебоксарской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии с 77% до 85 % (60 км отремонтировано).  Финансовое обеспечение регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2024 году за счет всех источников составляет 15,4 млн. рублей, в том числе:  федерального бюджета – 8,7 млн. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 6,7 млн. рублей.  В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» к концу 2024 года достигнуто  2 результата и 2 показателя.  Реализованы мероприятия по обеспечению профессиональным спортивным оборудованием, инвентарем, экипировками спортивные школы олимпийского резерва, спортивные школы, которые ведут подготовку спортивного резерва для сборных команд нашей республики и нашей страны.  Эффективность реализации данного проекта подтверждается официальной статистикой. За последние 6 лет доля жителей Чувашии, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась более чем на 13%.  В рамках реализации регионального проекта «Цифровые технологии» проводится регулярное информирование ИТ-компании Чувашской Республики и бизнеса о мерах поддержки на разработку отечественных решений, программ поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса. С потенциально возможными получателями мер поддержки (чувашскими компаниями) Российским фондом развития информационных технологий проведены персональные консультации по вопросам предоставления грантов на развитие ИТ-проектов, цифровизации компаний, развития промышленных предприятий, малого и среднего предпринимательства.  В Чувашской Республике в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в электронный вид выведены все массовые социально значимые услуги (далее - МСЗУ), определенные федеральным перечнем. Это позволяет гражданам получать услуги без необходимости личного посещения учреждений и экономить время. Обеспечение доступности электронных услуг является важным шагом на пути к цифровизации региона и улучшению качества жизни населения.  Минцифры Чувашии проведена работа по развитию сетей связи на территории республики как в интересах жителей, так и для внутреннего потребления государственными структурами.  В 2021 году в Чувашии дан старт 2 этапу федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). УЦН 2.0 предполагает появление современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по стандарту LTE, в населенных пунктах с населением от 100 до 500 жителей. За предыдущие периоды в рамках УЦН 2.0 установлено 50 базовых станций. В 2024 году проведены работы по установке 2 базовых станций (д. Ятманкино Моргаушского района, с. Янгильдино Козловского района). Также обеспечена связью скоростная федеральная автомобильная дорога М-12 «Восток». На участке, проходящем по территории Чувашской Республики, установлено 20 базовых станций. Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 06.08.2024 № 815-р утвержден план по размещению телекоммуникационного оборудования подвижной радиотелефонной связи на территории Чувашской Республики в 2024 - 2035 годах в целях повышения качества подвижной радиотелефонной связи на территории Чувашской Республики.  Каждый из операторов связи активно работал  в 2024 году над развитием, модернизацией, расширением зоны покрытия – федеральные трассы  М7 и М12, запуск сети четвертого поколения и голосовой связи с использованием современных технологий VoWiFi и VoLTE, модернизация базовых станций, реализация кейсов по технологии GPON, обеспечены новые скорости мобильного интернета для ряда медучреждений, вузов и парковых зон города.  Реализация национальных проектов на территории Чувашской Республики является основным направлением деятельности Правительства Чувашской Республики. Масштабные цели и задачи, поставленные перед регионом, не носят абстрактный характер, они имеют конкретные целевые показатели и результаты, согласованные с федеральными структурами и направлены на обеспечение благополучия и повышение качества жизни граждан.  В 2024 г. в Чувашской Республике осуществлялась реализация 49 региональных проектов, направленных на достижение 13 национальных проектов.  Начиная с мая 2024 г. Чувашская Республика входит в ТОП-3 субъектов Российской Федерации по данному показателю, занимая 2 и 3 места в рейтинге регионов Российской Федерации и 1 и 2 места – в рейтинге субъектов ПФО.  С 2020 по 2024 гг. бюджетное финансирование региональных проектов составило 75 млрд. рублей и увеличилось с 11,2 млрд. рублей в 2020 г. до 13,7 млрд. рублей в 2024 г., или более чем в 1,2 раза. При этом освоение бюджетных средств за указанный период возросло с 93,6% до 96,1%..  В рамках национальных проектов в регионе уже построены, отремонтированы школы, автомобильные дороги, детские сады, медицинские учреждения, клубы, спортивные комплексы, общественные пространства и многое другое. Всего, с начала реализации региональных проектов построено (реконструировано) 194 объекта капитального строительства, из них в 2024 г  – 31 объект.  В целях достижения показателей и выполнения задач, определенных Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации), в 2025 г. в Чувашской Республике планируется реализация 45 региональных проектов, направленных на достижение целей и показателей 13 национальных проектов, из них 6 региональных проектов – на достижение целей и показателей 3 национальных проектов по обеспечению технологического лидерства («Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия»).  Законом о республиканском бюджете Чувашской Республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов на реализацию мероприятий национальных проектов в республике предусматривается направить 48,0 млрд. рублей, из них в 2025 году – 13,7 млрд. рублей (28,5% от общего объема).  Наиболее ресурсоемкими являются 3 национальных проекта «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети» и «Семья» с бюджетным финансированием в сумме 11,7 млрд. рублей, что составляет 85,4% от общего объема финансирования национальных проектов в 2025 году.  В рамках новых национальных проектов будет продолжено и дальше выполнение мероприятий национальных проектов, реализуемых до 2024 года, например, таких как строительство, ремонт и оснащение медицинских организаций высокотехнологичным оборудованием, модернизация первичного звена здравоохранения, мероприятия по борьбе с хроническими заболеваниями, предоставление социальных выплат населению, поддержка старшего поколения и системы долговременного ухода, строительство и модернизация школ, создание качественных автомобильных дорог, подготовка компетентных кадров, продолжение цифровой трансформации государственного и муниципального уровня, сортировка ТКО, ликвидация опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, поддержка туризма. Также национальные проекты и, соответственно, региональные проекты будут дополнены новыми мероприятиями.  Для успешной реализации всех параметров, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации, потребуется интегрирование ранее накопленного опыта проектной деятельности в систему реализации в Чувашской Республике новых национальных проектов, а также внедрение новых механизмов работы и обновление подходов к проектной деятельности.  В рамках национального проекта «Экология» в 2024 году осуществлялась реализация 5 региональных проектов:  1. По региональному проекту «Сохранение лесов» целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в 2024 году выполнен и составил 146,2% (план -100,0%).  Достигнуты следующие результаты регионального проекта по итогам 2024 года:  на 1,157 тыс. га увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду (план - 0,76 тыс. га).  за период реализации регионального проекта на территории Чувашской Республики сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений объемом 3,9422 т (план -2,7445 т).  В 2024 году на сумму 76 336,2 тыс. рублей приобретены:  7 ед. лесопожарной техники на сумму 75 207,0 тыс. руб., в том числе:  2 ед. автоцистерн пожарных, модификация 2322К3 на базе шасси ГАЗ 33086. по государственному контракту 15.04.2024 № 6 с ООО «Автомастер» (г. Нижний Новгород) на сумму 15 188,0 тыс. руб.,  4 ед. пожарных автоцистерн АЦ 6,0-40 на базе шасси КАМАЗ-43118 по государственному контракту от 16.04.2024 № 7 с ООО «ТорТехМаш» (Тверская область, г. Торжок) на сумму 53 860,0 тыс. руб.,  1 ед. грузового автомобиля с бортовой платформой ГАЗ-C42A43 Садко Некст. по государственному контракту от 04.06.2024 № 13 с Обществом с ограниченной ответственностью «СпецКомТранс» (ООО СКТ, г. Нижний Новгород) на сумму 6 158, тыс. руб.;  77 шт. лесопожарного оборудования на сумму  1 129, тыс. руб., в том числе:  15 шт. аппаратов зажигательных АЗ-4 по государственному контракту от 02.10.2024 № 21 с ООО «Лесхозснаб» на сумму 197,9 тыс. руб.,  22 шт. пожарных емкостей закрытого типа по государственному контракту от от 19.11.2024  № 16-ЗМО с ООО «Вымпел-Плюс» на сумму 330,0 тыс. руб.,  2 шт. установок лесопожарных ранцевых (воздуходувок) по государственному контракту от 09.12.2024 № 18-ЗМО с ИП Кондрашин М.В. на сумму 66,0 тыс. руб.,  17 шт. (340 метров) пожарных напорных рукавов по государственному контракту от 16.12.2024 № 20-ЗМО с ООО «Вымпел-Плюс» на сумму 43,0 тыс. руб.,  3 шт. установок противопожарных высокого давления (УПВД) по государственному контракту 21.12.2024 № 21-ЗМО с ИП Кондрашин М.В. на сумму 447,0 тыс. руб.,  18 шт. (360 метров) пожарных напорных рукавов по государственному контракту от 23.12.2024 № 22-ЗМО с ООО «Вымпел-Плюс» на сумму 45,0 тыс. руб.  Реализация регионального проекта будет продолжена в 2025 году в составе национального проекта «Экологическое благополучие».  2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».  Плановые показатели регионального проекта на 2024 г. выполнены и составили:  1) доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 86,6 % (план - 96,2 %);  2) доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 13,4% (план -3,8 %);  3) доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 67,0 % (план - 60,0%).  Также в целях достижения показателей регионального проекта в рамках заключенного концессионного соглашения между Чувашской Республикой и ООО «Экосфера-Ч» в 2024 году начато строительство мусоросортировочного комплекса на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики.  3. В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2023 году начата реализация мероприятия «Расчистка участков русла р. Сура в районе г. Ядрин Чувашской Республики».  Работы по расчистке согласно заключенному государственный контракт от 17.03.2023 № 13 выполнены АО «Гидромеханизация» стоимостью  53 705,3 тыс. рублей.  По итогам 2024 года работы на объекте завершены. Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию регионального проекта, освоены в полном объеме.  Региональный проект обеспечил улучшение экологических условий проживания вблизи водных объектов населения Чувашской Республики в количестве 2,6 тыс. человек, а также расчистку участков русла р. Сура в районе г. Ядрин Чувашской Республики протяженностью 800 м.  Реализация регионального проекта будет продолжена под наименованием «Вода России» в составе национального проекта «Экологическое благополучие».  4. В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги» на территории Чувашской Республики в 2024 году было запланировано завершение 3 объектов с привлечением субсидии из федерального бюджета.  Завершено строительство объекта «Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская г. Чебоксары» мощностью 64,2 тыс. куб.м/сутки. Стоимость работ за весь период реализации мероприятия составила 425 180,0 тыс. рублей.  Завершены работы по рекультивации шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии в рамках «Ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге». Стоимость работ за весь период реализации мероприятия составила  1 295 202,3 тыс. рублей.  Показатель «Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод» достигнут и составил 0.0397 куб. км (план – 0,0193 куб. км).  Результат регионального проекта «Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод» не выполнен и составил 6 единиц очистных сооружений при плановом значении 7 единиц.  Строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2»  не завершено.  В ходе строительства на объекте были выявлены оползневые процессы, выход грунтовых вод, расслоение слоев грунта. В связи с чем, заказчиком проведена корректировка проектной документации,  25 марта 2024 года получено положительное заключение на откорректированную проектную документацию. Заказчиком в соответствии с рекомендациями проектной организации 14 августа 2024 года принято решение о приостановке работ, консервации объекта и проведении дополнительных инженерно-геологических изысканий, в связи с чем с октября 2024 г. заказчиком начато проведение мониторинга оползневых процессов.  По данным ФБУ «РосСтройКонтроль» на текущий момент общая строительная готовность объекта составляет 60,37%. «Дорожная карта» по завершению строительства Объекта утверждена Главой Чувашской Республики О.А. Николаевым 17 января 2025 года.  5. В 2024 году завершена реализация регионального проекта Чувашской Республики «Чистая страна».  За весь период реализации регионального проекта:  ликвидированы 4 несанкционированные свалки в границах городов (рекультивация земель, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов в с. Ядрин Ядринского района Чувашской Республики, в г. Канаш Чувашской Республики, в с.Аликово Аликовского района Чувашской Республики и в с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики);  ликвидированы 2 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде;  численность населения, качество жизни которого улучшилось в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов составила 69,67 тысяч человек;  численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации, составила 514,3 тысяч человек. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минтранс Чувашии, Минтруд Чувашии, Минцифры Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минздрав Чувашии, Минприроды Чувашии, Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии |
| 1.2. Разрабатывает, утверждает документы стратегического планирования, обеспечивает их согласованность и сбалансированность, обеспечивает выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года | | разработка, корректировка и утверждение документов стратегического планирования Чувашской Республики, обеспечение их согласованности и сбалансированности;  организационное и методическое обеспечение стратегического планирования Чувашской Республики;  обеспечение выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, подготовка отчетов о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года | Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 утверждена Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 г. № 428-р утвержден План мероприятий на 2021–2025 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года (далее – План).  Ежегодно исполнительные органы Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике отчитываются о ходе реализации Плана. Минэкономразвития Чувашии письмом от 13.08.2024 № 03/07-13034 представило информацию о ходе выполнения в 2023 г. Плана в Кабинет Министров Чувашской Республики. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 1.3. Обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие Чувашской Республики; разрабатывает и обеспечивает проведение в соответствии с перспективными планами развития Чувашской Республики единой политики в области трудовых отношений, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и туризма, повышения качества жизни граждан | | реализация мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2025 годы | В рамках Комплексной программы на 2020–2025 годы было запланировано 1634 проектов и мероприятий, в том числе 1124 проекта инфраструктурного и социального развития, 325 инвестиционных проектов и 185 мероприятий.  По состоянию на 2024 год всего реализовано и находятся в стадии реализации 1297 проекта и мероприятия.  Более 71% инвестиционных проектов в составе Комплексной программы на 2020–2025 годы реализованы или находятся на стадии реализации. Нереализованные проекты либо утратили свою актуальность, либо трансформированы в составе Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025-2030 годы. Наиболее высокая степень реализации инвестиционных проектов Чувашской Республики была обеспечена в отраслях АПК (84%) и в сфере потребительского рынка (76%).  Затруднения в реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности обусловлены трансформацией всей системы российской промышленности, сокращением или ростом стоимости поставок импортного оборудования и комплектующих, формированием новых цепочек добавленной стоимости и необходимостью освоения новых рынков. Проекты развития промышленного комплекса останутся в приоритете в Комплексной программе, будут пересмотрены и запланированы к реализации с учетом новых рыночных условий и государственных приоритетов в части локализации производств.  Уровень реализации инфраструктурных проектов и проектов социального развития составил свыше 74%. Наибольшая доля реализованных проектов в разрезе отраслей приходится на транспортный комплекс (80,0%), экологию (72%) и культуру (79%).  Интегральная оценка реализации Комплексной программы на 2020–2025 годы базируется на анализе достижения целевых индикаторов социально-экономического развития региона. Целевое значение, определенное в документе, достигнуто или имеет высокую вероятность достижения к 2025 году, по 76% показателей.  В целом реализацию Комплексной программы на 2020–2025 годы можно считать успешной, учитывая высокий уровень достижения целевых индикаторов и реализации значительной части проектов и мероприятий, что создало благоприятные стартовые условия для реализации Комплексной программы на 2020–2025 годы с учетом уже апробированных успешных практик и механизмов реализации социально-экономических инициатив, в том числе с привлечением федерального финансирования и использования моделей государственно-частного партнерства.  По предварительным данным медицинских организаций по итогам 12 месяцев 2024 г. число родившихся (без мертворожденных) уменьшилось  на 643 человека (на 6,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число умерших увеличилось  на 131 человека (на 0,9%). Число умерших превысило число родившихся на 5453 человека (в 1,6 раза). Показатель рождаемости в расчете на 1000 населения уменьшился на 6,1% по сравнению с показателем за январь-декабрь 2023 года и составил 7,7. Показатель общей смертности в расчете на 1000 населения увеличился на 0,8% по сравнению с показателем за январь-декабрь 2023 года и составил 12,3.  На финансовое обеспечение отрасли в 2024 году направлено 30,9 млрд рублей, из них 1,47 млрд рублей – на мероприятия национального проекта «Здравоохранение».  На каждого жителя республики в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи было направлено 22,3 тыс. рублей, в общей сложности это 26,5 млрд рублей.  Для увеличения доступности первичной медико-санитарной помощи населению в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике в 2024 году направлено  882,56 млн рублей. Осуществлено строительство  30 объектов капитального строительства (в том числе  21 фельдшерско-акушерский пункт, 9 врачебных подразделений), капитальный ремонт 10 объектов здравоохранения (включая 4 фельдшерско-акушерских пункта, 3 отделения врача общей практики, 2 врачебные амбулатории, 1 поликлинику), строительство нового здания поликлиники БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Минздрава Чувашии.  Благодаря отлаженной работе перинатальных центров республике и сформированной двухуровневой системе родильных домов, Чувашия по снижению показателя младенческой смертности – по предварительным данным за 2024 год он составил 2,7 случая на 1 тыс. родившихся живыми.  Большое внимание Правительством республики уделяется мерам социальной поддержки медицинских работников, на реализацию которых в 2020-2024 гг. направлено 862,5 млн рублей, что позволило привлечь в отрасль дополнительно 1128 медицинских работников.  За январь-декабрь 2024 г. среднемесячная заработная плата врачей, средних и младших медицинских работников составила 90242,8, 44797,7 и 45221,5 рубля соответственно.  С целью усиления контроля по выявлению неформальной занятости среди арендаторов при проведении концертно-зрелищных мероприятий на площадках подведомственных учреждений руководителям государственных учреждений культуры рекомендовано заключать договора на аренду зала только с физическими и юридическими лицами (организаторами концертных программ), зарегистрированными в Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике (далее – УФНС по Чувашской Республике).  Минкультуры Чувашии на ежеквартальных заседаниях балансовой комиссии обращает особое внимание руководителей подведомственных учреждений на недопущение образования кредиторской задолженности по налоговым платежам в бюджет, а также необходимости обеспечения своевременной и в полном размере выплаты заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.  В целях анализа поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Чувашской Республики и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды от подрядных (субподрядных) организаций по заключенным государственным контрактам на строительство (реконструкцию) и ремонт объектов учреждений культуры Минкультуры Чувашии ежеквартально запрашивается информация от УФНС по Чувашской Республике. В случае выявления подрядчиком (субподрядчиком) задолженности перед бюджетом по уплате НДФЛ проводятся заседания комиссии по выявлению неформальной занятости и обеспечению легализации трудовых отношений в сфере культуры. Так в 2024 году при Минкультуре чувашии проведено одно заседание комиссии, на которое были приглашены руководители организаций и три семинара-совещания в подведомственных учреждениях.  Одновременно сообщаем, что информация о проведении информационно-разъяснительной работы с трудовыми коллективами в сфере культуры по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений размещена на официальном сайте Министерства на Портале органов власти Чувашской Республики.  Объем производства продукции агропромышленного комплекса республики в 2024 году в действующих ценах по предварительной оценке составил 131,4 млрд. рублей, из них:  в сельском хозяйстве (во всех категориях хозяйств) – 67,9 млрд. рублей, индекс производства сельскохозяйственной продукции – 100,01% к 2023 году;  в пищевой и перерабатывающей отрасли 63,5 млрд. рублей, индекс промышленного производства продуктов питания – 104,9%, напитков – 103,4%.  В 2024 году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, сохранены все виды государственной поддержки агропромышленного комплекса, предусмотренные в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Значительно выросла республиканская составляющая в общем объеме финансирования агропромышленного комплекса и доведена до 60%, а господдержка аграриев составила 5,1 млрд. рублей.  По данным Росстата во всех категориях хозяйств республики в 2024 году собрано:  зерна - 795,1 тыс. тонн в первоначально оприходованном весе (78,8% к уровню 2023 г.);  картофеля 324,4 тыс. тонн (95,9 % к уровню 2023г.);  овощей - 144,4 тыс.тонн (101,0% к уровню 2023 г.);  По информации администрации муниципальных округов масличные культуры убраны с площади 41,59 тыс. га или 99,8 % к плану уборки. При урожайности 11,8 ц/га собрано 48,97 тыс. тонн (в 2023 г. – 32,8 тыс. тонн). Незначительные площади рапса в связи с ухудшением погодных условий переведены на кормовые цели.  Подготовка почвы к посеву озимых культур проведена на площади 85,5 тыс. га, 80,2 тыс. га из которых засеяны.  Заготовлено кормов в объеме 245,36 тыс. тонн кормовых единиц или 32,9 ц к. ед. на 1 условную голову скота (без свиней и птицы), что на 4,5 % выше, чем в 2023 году.  Осуществлена закладка насаждений хмеля на площади - 22,3 гектара. Площадь насаждений хмеля в плодоносящем возрасте в 2024 году составила 135 га, что составляет 102% к уровню 2023 года. Урожайность составила 16,2 ц/га или 112,5%, а валовой сбор хмеля в хозяйствах всех категорий - 218 тонн (115,4%).  Для проведения необходимых агротехнических мероприятий аграрии продолжают обновлять парк сельскохозяйственной техники.  Показатель энергообеспеченности увеличен с 111 л.с. на 100 га посевной площади в 2019 году до 164 л.с. в 2024 году (с учетом техники ЛПХ и филиальной).  По господдержке аграрии Чувашии в 2024 году было приобретео 739 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Приобретено 207 тракторов, 23 зерноуборочных и 10 кормоуборочных комбайнов, 499 единиц прицепной, навесной и иной техники.  Производство животноводческой продукции в хозяйствах всех категориях за 2024 год составило: скота и птицы в живом весе – 116,6 тыс. тонн (98,0% к 2023 г.),  молока – 494,7 тыс. тонн (103,4%); яиц – 434,5 млн. штук (123,3%).  По состоянию на 1 января 2025 г. поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категориях составило: крупного рогатого скота – 196,4 тыс. голов (99,5% к 2023 г.), в том числе коров – 85,4 тыс. голов (98,7%); свиней – 120,0 тыс. голов (100,6%); овец и коз – 138,3 тыс. голов (96,9%); птицы – 5 752,1 тыс. голов (121,4%).  По состоянию на 1 января 2025 года по республике надой молока на корову по СХО увеличился на 8,3% составил 8 011 кг, яйценоскость кур-несушек – увеличилась на 2,1% и составила 333 штуки.  Пищевая и перерабатывающая промышленность Чувашской Республики - одна из сфер экономики, призванная обеспечить устойчивое снабжение населения необходимыми высококачественными, полноценными и безопасными продуктами питания, которая представлена 9 отраслями. Количество действующих организаций составляет 232, в том числе: 207 предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и 25 предприятия, выпускающих напитки.  Пищевая и перерабатывающая промышленность региона демонстрирует положительные темпы в производстве молочных, мясных продуктов, колбасных изделий, сыров, растительных масел, макаронных изделий, кондитерских изделий и др.  С учетом роста конкуренции на рынке, наряду с традиционной продукцией вводятся новые высококачественные продукты. Пищевые промышленные предприятия продолжают цифровизацию и автоматизацию производственных процессов и осваивают новые рынки сбыта, включая электронные торговые площадки.  Одна из приоритетных задач – развитие экспортного потенциала агропромышленного комплекса.  В 2024 году с территории Чувашии в сопоставимых ценах отправлено продукции агропромышленного комплекса на сумму 40,8 млн. долларов США, что на 6,5 % больше чем в 2023 году.  В действующих ценах объем экспорта продукции АПК составил 54,5 млн. долл. США.  Наиболее популярной продукцией являются (доля от общего экспорта в стоимостном выражении): кондитерские изделия (45,6 %); мясо птицы (20,7 %), экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая (19,6 %), масличные культуры (5,4 %).  Появились новые страны-экспортеры: Палестинская территория.  В период с 2023 по 2025 гг. отремонтировано дорог местного значения порядка 1 тыс. км, в том числе:  в 2023 г. – 500 км автодорог (210 км с асфальтобетонным покрытием и 290 км – с грунтовым в границах населенных пунктов), построено 12 км дорог и 8 км наружного освещения;  в 2024 г. – отремонтировано 507 км автодорог (177 км с асфальтобетонным покрытием и 330 км – с грунтовым в границах населенных пунктов, построено 14 км новых дорог, устроено наружное освещение в пределах населенных пунктов 11 км. Индекс промышленного производства в 2022 году составил 99,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе обрабатывающих производств – 99,6%.Организациями промышленного комплекса отгружено товаров собственного производства, выполнено собственными силами работ и услуг на сумму 313,9 млрд. рублей, или 111,4% к уровню 2021 года, в том числе организациями обрабатывающих производств – 278,5 млрд. рублей (113,9%).В структуре обрабатывающих производств основную долю занимают предприятия машиностроения – 35,5%, электротехники – 18,7%, пищевых продуктов, включая напитки, – 15,5%, химического производства – 15,1%. В данных видах деятельности сконцентрировано большинство крупных, экономически или социально значимых организаций.Основные показатели прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на 2023 - 2025 годы:индекс промышленного производства темп роста, процентов к предыдущему году на 2021-98,9%, 2022- 99,6%, 2023-100,2, 2024- 101,0%, 2025-103,0%;отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами организаций по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (в действующих ценах, млн. рублей) 2021-281842,3 млн. рублей; 2022- 313875,5 млн. рублей; 2023-320000,0 млн. рублей; 2024- 330000,0 млн. рублей; 2025-335000,0 млн. рублей; темп роста в действующих ценах, процентов к предыдущему году 2021-111,4%, 2022- 111,4%, 2023-102,0, 2024- 101,5%, 2025-101,5%.  В стратегию социально-экономического развития Чувашской Республики включен раздел «Развитие информатизации и связи, цифровой экономики».  Согласно Посланию Главы Чувашской Республики О.А. Николаева Государственному Совету Чувашской Республики на 2024 год в течение 2024 года необходимо утвердить Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики (далее – КПСЭР) со сроком на шесть лет (с 2025 по 2030 годы).  В ходе подготовки проекта КПСЭР на 2026-2030 годы будет проведен более глубокий анализ реализации мероприятий КПСЭР на 2020–2025 годы, подведены промежуточные итоги и начнется актуализация данных исходя из достигнутых результатов, изменившихся планов развития.  Стоит отметить, по словам Главы Чувашской Республики О.А. Николаева, промежуточные результаты реализации КПСЭР радуют и подтверждают правильность выработанных подходов к работе.  По данным Территориального органа службы государственной статистики по Чувашской Республике по итогам 11 месяцев 2023 г. число родившихся (без мертворожденных) уменьшилось на 453 человека (на 4,9%) по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, число умерших – на 999 человек (на 7,0%).  За 11 месяцев 2023 года в республике родилось 8728 детей, уровень рождаемости составил 8,1 на 1 тыс. населения (11 месяцев 2022 г. – 8,5). Число умерших составило 13284 человека, показатель общей смертности в расчете на 1 тыс. населения – 12,4 (11 месяцев 2022 г. – 13,2).  На финансовое обеспечение отрасли в 2023 году направлено 29 млрд. рублей, по сравнению с «доковидным периодом» финансирование возросло почти на 40%, по сравнению с 2021 годом – на 3,6%. 13,4% из них было направлено на мероприятия национального проекта «Здравоохранение» – 3,9 млрд. рублей.  На каждого жителя республики в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи было направлено 19,9 тыс. рублей, в общей сложности это 23,8 млрд. рублей.  Для увеличения доступности первичной медико-санитарной помощи населению в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике в 2023 году направлено 1,2 млрд рублей. Построено и отремонтировано 53 объекта здравоохранения (в том числе 16 в рамках опережающей реализации мероприятий на 2024 года), еще 10 – на стадии завершения.  Благодаря отлаженной работе перинатальных центров республике и сформированной двухуровневой системе родильных домов в Чувашии самый низкий показатель младенческой смертности по всей стране – по предварительным данным за 2023 года он составил 2,1 случая на 1 тыс. родившихся живыми.  Большое внимание Правительством республики уделяется привлечению медицинских работников. Различные меры социальной поддержки, такие как федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», единовременные республиканские выплаты врачам первичного звена в размере 200 тыс. рублей, меры поддержки, направленные на решение вопросов с жильем медицинских работников, и иные меры позволили привлечь за последний год дополнительно 267 человек.  Всего мерами социальной поддержки в прошлом году воспользовались 8,4 тыс. медицинских работников.  С 2023 года по поручению Президента Российской Федерации для отдельных категорий медицинских работников ежемесячно предоставляются специальные социальные выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. По поручению Главы Чувашской Республики такие выплаты из средств республиканского бюджета установлены для еще ряда категорий медицинских и иных работников, не вошедших в федеральный перечень.  Это позволило обеспечить достойный уровень заработной платы медицинских работников, которая за последний год возросла на 16,8%, в среднем она составила 77,8 тыс. рублей у врачей, и 39,5 тыс. рублей – у средних медицинских работников. К 2024 году прогнозно уровень среднемесячной заработной платы составит не менее 83,3 и 41,6 тыс. рублей соответственно.  Кроме того, за 2020-2024 годы:  5 свалок твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов ликвидированы (рекультивированы) в Аликовском, Шемуршинском, Яльчикском МО, в городах Канаш и Ядрин, в том числе 4 – в рамках регионального проекта «Чистая страна»  6 очистных сооружений введено в эксплуатацию в Вурнарском, Мариинско-Посадском и Порецком МО, а также в городе Чебоксары.  27% превышение площади восстановленных лесов над площадью выбывших лесов (за 5 лет).  обеспечено 100% оснащение Чувашской Республики лесопожарной техникой | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минтранс Чувашии, Минтруд Чувашии, Минцифры Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минздрав Чувашии, Минприроды Чувашии, Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии |
| 1.4. Принимает меры: | |  |  |  |  |
| 1.4.1. по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» | | осуществление среднесрочной и долгосрочной экономической политики в соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» | В республике наблюдается положительная динамика темпов роста объема инвестиций в основной капитал: объем инвестиций в основной капитал в 2024 году оценочно составит 131,0 млрд. рублей, что в 2,3 раза выше значения 2020 года. По инвестициям на душу населения среди регионов ПФО Чувашская Республика поднялась с 14 места в 2020 году на 9 место в 2023 году.  За период 2020–2024 годы Советом по инвестиционной политике и общественном контроле за реализацией крупных социально значимых инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку инвестиционной деятельности в Чувашской Республике, рассмотрены и поддержаны инвестиционные проекты на общую сумму 4,3 млрд. рублей.  В 2023 году внедрен региональный инвестиционный стандарт 2.0., ведется работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта 3.0.  Разработаны инвестиционные профили всех муниципальных образований республики. В 2023 году во всех муниципальных образованиях внедрен муниципальный инвестиционный стандарт. По итогам данной работы Чувашия - первый субъект в России, который исследованием охватил всю территорию региона, благодаря чему удалось изучить инвестиционные возможности региона и сформировать новые точки роста.  Распоряжением Главы Чувашской Республики от 27.05.2022 № 297-рг утверждена инвестиционная декларация Чувашской Республики, сформирован персональный состав инвестиционной команды. Инвестиционная декларация содержит инвестиционные цели, ключевые характеристики Чувашской Республики, инвестиционные приоритеты с привязкой к конкретной территории, описание инвестиционной стратегии, инвестиционного потенциала.  В 2021 году запущен новый инвестиционный портал Чувашской Республики. На портале реализовано более 20 услуг для инвесторов. Через «личный кабинет инвестора» на инвестиционном портале поступило 245 заявок от бизнеса. Также на портале реализована инвестиционная карта с возможностью подбора площадки для реализации инвестиционного проекта «онлайн».  Утверждены порядки заключения офсетных контрактов в Чувашской Республике, соглашений о защите и поощрении капиталовложений в Чувашской Республике, предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на инфраструктуру для реализации новых инвестиционных проектов.  За период 2020–2024 годы оказана государственная поддержка в форме возмещения затрат юридическим лицам, реализующим новые инвестиционные проекты, на общую сумму 3,3 млрд. рублей.  В 2024 году списана задолженность Чувашской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в сумме налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов в объеме 116,2 млн. рублей.  Запущен проект «Сквозной инвестиционный поток в Чувашской Республике», реализация которого оптимизирует схему взаимодействия между бизнесом и органами власти.  В 2021 году создана АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики», деятельность которого осуществляется по принципу «одного окна». В 2024 году на сопровождении Агентства инвестиционного развития Чувашии находится 108 инвестиционных проектов на общую сумму 76,3 млрд. рублей, предусматривающих создание порядка 7,2 тыс. рабочих мест.  В соответствии с протоколом заседания Совета по инвестиционной политике от 8 декабря 2023 г.  № ДК-П23-19 инвестиционный проект «Реконструкция незавершенного строительства Канашского элеватора емкостью хранения 16,4 тыс. тонн, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, тер. Элеватор, д.17» АО «Чувашхлебопродукт» признан приоритетным инвестиционным проектом, имеющим важное экономическое и социальное значение для Чувашской Республики.  В период реализации данного инвестиционного проекта АО «Чувашхлебопродукт» оказываются нефинансовые меры государственной поддержки, а именного предоставляется льгота по уплате дивидендов в республиканский бюджет Чувашской Республики. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минсельхоз Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 1.4.2. по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | реализация мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | В рамках Государственной программы реализованы региональный проект «Содействие занятости» и комплексы процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», «Безопасный труд», «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения».  В 2024 году с целью оперативного трудоустройства ищущих работу граждан и обеспечения работодателей квалифицированными кадрами проведено 295 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Сотрудники республиканского кадрового центра «Работа России» ежемесячно организуют различные семинары и консультации для безработных и испытывающих трудности в поиске работы граждан.  С 2023 года в республике проводится Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В отчетном году мероприятие организовано на семи площадках: в г. Чебоксары, отделах республиканского центра занятости гг. Алатырь, Канаш, Шумерля, Новочебоксарск, Ядринского и Чебоксарского муниципальных округов республики. Ярмарку трудоустройства посетило свыше 6,1 тыс. граждан республики, более 300 работодателей и 25 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования представили порядка 13,5 тыс. вакансий по различным профессиям. В результате проведенных мероприятий трудоустроено 1,3 тыс. жителей республики.  Повышению престижа рабочих профессий способствует проведение конкурсов профессионального мастерства. Два года подряд Чувашия становится площадкой для проведения федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В сентябре 2024 года в инновационном электротехническом кластере республики организованы конкурсные испытания для 35 финалистов в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» из 20 регионов России.  В целях повышения профессионального мастерства и конкурентоспособности на рынке труда более 1,2 тыс. безработных граждан направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Обучение осуществляется по востребованным профессиям, таким как оператор станков с программным управлением, охранник, электрогазосварщик, тракторист, швея, оператор котельной, организатор торговли, специалист по закупкам и другим.  За отчетный период органами службы занятости заключено 608 договоров с работодателями и учебными заведениями республики на создание временных рабочих мест. Численность граждан, трудоустроенных на временные работы, составила 16,3 тыс. человек, из них 15,5 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 681 гражданин, испытывающий трудности в поиске работы, и 101 безработный в возрасте до 25 лет, имеющий среднее профессиональное или высшее образование и ищущий работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании.  В рамках государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности проводится комплекс мероприятий методического, информационно-организационного характера, позволяющий безработным гражданам определить свои потенциальные возможности и получить практические навыки успешного ведения бизнеса. В отчетном году содействие началу осуществления предпринимательской деятельности оказано 504 безработным гражданам, из них 42,9% имеют несовершеннолетних детей. Единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход предоставлена 10 безработным гражданам.  Уровень трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, а также несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, обратившихся в целях временного трудоустройства в свободное от учебы время, составил 81,9% при целевом показателе, установленном Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 ноября 2023 г. № 835н, не менее 55%.  В результате реализуемого комплекса мероприятий активной политики занятости населения и социальной поддержки граждан удалось сохранить социальную стабильность и обеспечить развитие регионального рынка труда. С начала 2024 года численность зарегистрированных безработных граждан снизилась с 2,8 до 2,2 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,4% от численности рабочей силы, что ниже значения предыдущего года (0,6%). Целевые показатели комплекса процессных мероприятий достигнуты.  На реализацию комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» направлено 267,4 млн. рублей, из них 225,3 млн. руб. – средства федерального бюджета (84,3% от общего объема финансирования) и 42,1 млн. руб. – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (15,7%). Денежные средства, предусмотренные на реализацию комплекса процессных мероприятий, освоены в полном объеме.  В целях повышения заработной платы в Чувашской Республике принят Указ Главы Чувашской Республики от 20 декабря 2017 г. № 136 «О мерах по обеспечению повышения заработной платы в Чувашской Республике». В соответствии с данным Указом разработан План мероприятий по реализации Указа Главы Чувашской Республики (далее – План), который утвержден распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2017 г. № 978-р.  В Плане предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение дальнейшего повышения заработной платы в организациях Чувашской Республики за счет роста производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих мест, усиления контроля за своевременностью и полнотой выплаты заработной платы.  Реализуются мероприятия, направленные на борьбу с неформальной занятостью: проводятся заседания рабочей группы по вопросам устойчивого развития промышленности, торговли, малого и среднего предпринимательства; в ходе совещаний, круглых столов, конференций проводится разъяснительная работа среди руководителей хозяйствующих субъектов о недопущении нарушений трудового законодательства; организуются «горячие линии» и анкетирование по вопросам неформальной занятости; проводятся обследования объектов потребительского рынка. До хозяйствующих субъектов в сфере потребительского рынка доведены памятки по снижению неформальной занятости (информация размещена на сайте Минэкономразвития Чувашии в разделе «Потребительский рынок»).  В целях погашения просроченной задолженности  по заработной плате, обеспечения своевременности  ее выплаты в 2024 году проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты заработной платы в Чувашской Республике (заслушан 1 конкурсный управляющий), 6 заседаний межведомственной рабочей группы (заслушаны 6 конкурсных управляющих (руководителей организаций).  В муниципальных образованиях Чувашской Республики вопросы задолженности по заработной плате рассматриваются на соответствующих заседаниях рабочих групп Межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты заработной платы в Чувашской Республике. За 2024 г. рабочими группами с участием представителей налоговых органов Чувашской Республики проведено 474 заседания, на которых заслушано 3172 работодателя. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии |
| 1.4.3. по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | | реализация мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Чувашской Республике», утвержденным распоряжением Главы Чувашской Республики от 28 февраля 2013 г. № 48-рг | Контрольное соотношение между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников и уровнем средней заработной платы в Чувашской Республике составило: по врачам – 198,1% при плане 200 %, по средним медицинским работникам – 98,3% при плане 100%, по младшему медицинскому персоналу – 99,3% при плане 100%.  Показатель младенческой смертности в Чувашской Республике по оперативным данным за 2024 год составил – 2,7%. На протяжении нескольких лет Чувашия сохраняет лидирующие позиции по этому показателю среди субъектов Российской Федерации.  Кадровый состав системы здравоохранения Чувашской Республики на данный момент составляет 5446 врачей, 11444 средних медицинских работников.  Программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года. За это время в медицинские учреждения республики трудоустроено 682 врача. В 2023 году в селах Чувашии начали свою работу 52 медицинских работника. Программа «Земский фельдшер» действует с 2018 года, по ней трудоустроено 170 фельдшеров (в 2022 году – 30 фельдшеров).  Лидерами по приему «земских» докторов и фельдшеров стали Чебоксарский, Канашский, Батыревский и Моргаушский районы. | 2023 - 2025 гг. | Минздрав Чувашии |
| 1.4.4. по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | | реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531 | Реализация приоритетных направлений развития Чувашской Республики в области образования осуществляется в соответствии с мероприятиями государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531, а также мероприятиями региональных проектов Чувашской Республики национальных проектов «Образование» и «Демография». | 2023 - 2025 гг. | Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии |
| 1.4.5. по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | | обеспечение ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования в объемах, установленных государственной программой Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 | За 2024 год введено в эксплуатацию жилья 786,5 тыс. кв. метров (104,0 % к плановому значению, 100,7% к уровню прошлого года), в т. ч.:  многоквартирного – 446,5 тыс. кв. метров (112,4% к уровню 2023 года);  индивидуального жилья – 339,9 тыс. кв. метров (88,7 % к уровню 2023 года).  С Минстроем России заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Жилье» на территории Чувашской Республики, которым на 2025 год установлен показатель по вводу жилья – 818 тыс. кв. метров. | 2023 - 2025 гг. | Минстрой Чувашии |
| 1.4.6. по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | | осуществление среднесрочной и долгосрочной социально-экономической политики в соответствии с Законом Чувашской Республики  «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» | В дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане республики могут пройти диспансеризацию с целью оценки и комплексного анализа репродуктивного здоровья. приказ Минздрава Чувашии № 606 от 12.04.2024 г.  «О проведении в 2024 году диспансеризации, направленной на оценку репродуктивного здоровья женщин и мужчин репродуктивного возраста в рамках проведения профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в Чувашской Республике». Утвержден перечень медицинских организаций Чувашской Республики, функционирующих в системе ОМС, план и алгоритм проведения диспансеризации. На сайтах медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики, размещены информационные баннеры о диспансеризации лиц ре-продуктивного возраста. 29.05.2024 г. проведено республиканское со-вещание службы акушерства и гинекологии, на котором заведующие женских консультаций поделились опытом работы по организации диспансеризации. В Чувашской Республике запущена информационно-коммуникационная кампания, направленная на привлечение лиц репродуктивного возраста к прохождению диспансеризации. В 2024 году диспансеризацию мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья прошли 55760 человек, из них 40930 женщин и 14830 мужчин, что составило 100% от запланированного годового плана. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии |
| 1.5. Развивает внешнеэкономические связи Чувашской Республики с другими субъектами Российской Федерации и зарубежными странами | | реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. № 496;  реализация регионального проекта Чувашской Республики, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | В Чувашской Республике с 2019 года реализуется проект «Развитие экспорта медицинских услуг».  В 2024 году медицинская помощь иностранным гражданам из 45 стран, проживающим на территории республики, медицинская помощь оказана на сумму 10,2 млн. руб. (8 140 случаев).  В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования осуществляются межтерриториальные расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории страхования. В 2024 году в медицинских организациях Чувашской Республики оказана медицинская помощь жителям других регионов Российской Федерации на сумму 268,4 млн. рублей (104073 случая). Застрахованным жителям Чувашской Республики медицинская помощь за ее пределами была оказана на сумму 489,2 млн. рублей (88092 случая).  В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2019-2024 годах объем экспорта продукции АПК составил  213,9 млн. долл. США в сопоставимых ценах.  Плановый показатель «Объем экспорта продукции АПК» на 2024 год в сопоставимых ценах составляет 31,9 млн. долл. США. По предварительным данным за 2024 года объем экспорта продукции АПК в сопоставимых ценах составляет 40,8 млн. долл. США или 127,9 % от плана.  В 2024 году между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики подписано соглашение о взаимодействии, в рамках которого плановый показатель «Объем экспорта продукции АПК» на 2024 год в действующих ценах составляет 47,6 млн. долл. США. За 2024 года объем экспорта продукции АПК в действующих ценах составляет 54,5 млн. долл. США или 114,5 % от плана.  За 5 лет объем экспорта продукции АПК республики вырос в 2 раза – с 26,7 млн. долл. США в 2019 году до 54,5 млн. долл. США в 2024 году.  В натуральном выражении за 2024 года отгружено 32,7 тыс. тонн продукции АПК, а в течении 5 лет - 160,9 тыс. тонн. За границу отправлено: мясо птицы, мясо КРС, живая птица, экстракты кофе и чая, кондитерские изделия, картофель, лук-севок, пшеница, ячмень, овес, шишки хмеля, масло подсолнечное, масличные культуры, семена вики, отруби, мука пшеничная, молоко, мороженое, макаронные изделия, воды минеральные, пиво солодовое, крепкие спиртные напитки, продукты для кормления животных и многое другое.  Наиболее популярной продукцией являются (доля от общего экспорта в стоимостном выражении): кондитерские изделия (45,6 %); мясо птицы (20,7 %); экстракты кофе (19,6 %); масличные культуры (5,4 %).  В 2024 году наибольшей популярностью продукция Чувашской Республики пользовалась у населения следующих стран (доля от всего экспорта в стоимостном выражении): Китай (37,2 %); Беларусь (17,0 %); Объединенные Арабские Эмираты (8,3 %); Азербайджан (5,5 %); Казахстан (5,0 %); Таджикистан (4,4%).  Экспортеры Чувашии активно пользуются мерами поддержки АО «Российский экспортный центр»,  АНО «Центр экспортной поддержки» в Чувашской Республике и активно принимают участие в различных международных выставках и мероприятиях.  На реализацию регионального проекта  в 2019-2024 годах выделено из федерального и регионального бюджета 85,5 млн. руб. Освоение составило 100 %. Финансирование направлено на мероприятия:  на поддержку производства масличных культур - 73,5 млн. руб;  выставочно-ярмарочные мероприятия -  11,1 млн. руб;  аккредитация ветеринарных лабораторий -  0,92 млн. руб. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики |
| 1.6. Содействует развитию предпринимательства, обеспечивает реализацию государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, разрабатывает дополнительные меры по стимулированию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | | оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. № 496 | Минэкономразвития Чувашии для выявления проблемных вопросов при ведении бизнеса организуются встречи с представителями бизнеса, и работает горячая линия по вопросам оказания мер поддержки субъектов МСП в условиях санкций. Проводится следующая информационная работа:  1) АНО «МКК «АПМБ», Гарантийный фонд Чувашской Республики:  в рамках широкого информирования субъектов МСП о мерах государственной поддержки субъектов МСП и получению обратной связи от предпринимательского сообщества Центром «Мой бизнес» осуществляется активная коммуникация при помощи собственных интернет-площадок (сайты, аккаунты организаций инфраструктуры поддержки бизнеса в социальных сетях). Также проводятся встречи, круглые столы, конференции. В центре «Мой бизнес» действует «горячая линия» по вопросам оказания государственных мер поддержки малому и среднему бизнесу.  2) АУ Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения»:  в муниципальных образованиях республики проводились выездные мероприятия с участием представителей профильных министерств, муниципалитетов, организаций инфраструктуры поддержки МСП, Уполномоченного по защите прав предпринимателей – День малого и среднего предпринимательства. В рамках проводимых мероприятий освещались вопросы о формах и мерах государственной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих начать свое дело, а также основные изменения в законодательстве, связанные с ведением предпринимательской деятельности, главы муниципалитетов республики выступали с докладами о социально-экономическом развитии районов, субъекты МСП каждого муниципалитета делились историями успеха, обсуждали проблемы, задавали интересующие вопросы;  проводятся бесплатные консультационные семинары для субъектов МСП и граждан, желающих начать свое дело, на актуальные темы предпринимательства, изменения в законодательстве, продвижение товара и т.п., в рамках мероприятия участники задают интересующие их вопросы, получают обратную связь о возникающих проблемах при ведении бизнеса;  готовятся и выпускаются информационные издания – буклеты о мерах государственной поддержки субъектов МСП, оказываемых Минэкономразвития Чувашии и другими профильными министерствами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства;  регулярно публикуются посты и статьи, проводятся прямые эфиры о мерах государственной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих начать свое дело, в социальных сетях и на сайте АУ Чувашской Республики «РБИ»;  оказываются консультации по телефону и при личном обращении с подробным разъяснением по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, об актуальных мерах государственной поддержки, по вопросам бухгалтерского и налогового учета, юридическим вопросам;  разрабатываются бизнес-планы на различные цели: для участия в грантовой поддержке для привлечения инвестиций, кредита, для успешной реализации бизнес-проекта.  3) АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»:  с целью улучшения и расширения предоставления услуг по информированию субъектов МСП и граждан, желающих начать свое дело, осуществляется информирование о действующих мерах государственной поддержки, через СМИ (радио, телевидение, печатные издания), публикации информации на крупных интернет-порталах, выпуску видеороликов и т.п.;  организовывается реверсная бизнес-миссия;  оказывается консультация по условиям экспорта товара на рынок страны потенциального иностранного покупателя;  проводятся семинары и вебинары по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики;  проводится региональный конкурс «Экспортер года»;  оказывается комплексная услуга по сопровождению экспортного контракта (включает в себя правовую экспертизу контракта, подготовку проекта экспортного контракта, подготовку документов для прохождения таможенных процедур и консультирование по вопросам налогообложения и соблюдения валютного регулирования и валютного контроля).  С 2019 года в Чувашской Республике в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» начата реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», а с 2021 года данный региональный проект трансформирован в состав регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».  Главная задача регионального проекта – вовлечение граждан, проживающих на селе в малое и среднее предпринимательство, а также развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, что предусматривает реализацию дополнительных мероприятий по грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставлению субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.  По итогам исполнения мероприятий проекта  за 2019-2024 годы:  вовлечено в субъекты малого и среднего предпринимательства 1564 человека, перевыполнение плана в 1,16 раза (план – 1350 человек) (за 6лет);  новыми фермерами реализуются 116 проектов Агростартап (за 6 лет);  48 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили субсидию на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у своих членов и на закупку сельхозтехники и оборудования (за 6 лет);  создан и успешно функционирует Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике, который предоставляет консультационную и методологическую поддержку сельхозтоваропроизводителям Чувашской Республики – субъектам МСП.  Всего за прошедшие 6 лет на эти цели использовано бюджетных средств в объеме почти  557 млн. рублей, в том числе на реализацию соответствующих мероприятий в 2023 году –  155,8 млн. рублей (без учета 69 млн. рублей по республиканскому механизму гранта «Агростартап», не входящему в состав нацпроекта).  На 2024 год на реализацию регпроекта было предусмотрено 155,8 млн. рублей. Освоение за 2024 год составило 100,0%.  По состоянию на 31.12.2024 года:  1) показатель «Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров за 2024 год выполнен на 103,4% (план 235, факт 243);  2) показатель «Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей» выполнен на 111,5 % (план 200, факт 223);  3) показатель «Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции» за 2024 год выполнен на 102,7 % (план 111, факт 114). | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минстрой Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 1.7. Обеспечивает рост конкурентоспособности экономики региона, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств, формирование инновационных территориальных кластеров | | содействие в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики формированию и развитию инновационных территориальных кластеров Чувашской Республики, созданию и развитию высокотехнологичных и импортозамещающих производств, обеспечивающих рост конкурентоспособности экономики Чувашской Республики | В целях координации работы в отношении кластеров Правительством Чувашской Республики в 2021 году на базе Центра «Мой Бизнес» создана специальная государственная структура - Центра кластерного развития, деятельность которого направлена на развитие кластерных инициатив в отраслях экономики. По состоянию на декабрь 2024 года в Чувашской Республике сформировано 8 кластеров, в том числе 7 в сфере промышленного производства.  Два региональных кластера подтвердили соответствие федеральным требованиям и вошли в федеральный реестр промышленных кластеров Минпромторга России (кластер высокотехнологичного оборудования «АБАТ» включен в реестр в 2021 году, машиностроительный кластер Чувашской Республики «СИЛАНТ» включен в реестр в августе 2023 года). | 2023 - 2025 гг. | Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 1.8. Обеспечивает создание благоприятной инновационной и инвестиционной среды, реализацию комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов в целях развития промышленного потенциала Чувашской Республики | | реализация:  Указа Президента Чувашской Республики от 29 октября 2004 г. № 118 «О дополнительных мерах по инновационному развитию Чувашской Республики»;  мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2018 г. № 522 | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2022 г. № 1977 создана ОЭЗ ППТ «Новочебоксарск». В настоящее время имеется пять резидентов: ООО «Звениговский»,  ООО «Авиатор», ПАО «Химпром», ООО «УК «Индустриальный парк Сеспель» и ООО «ИнтерЭнерго». Потенциальными резидентами являются 7 организаций. Мультипликативный эффект от реализации этого проекта – свыше 1,4 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест, около 12 млрд. рублей привлеченных инвестиций, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 3,7 млрд. рублей.  Действует территория опережающего социально-экономического развития г. Канаш, в реестре резидентов на территории моногорода Канаш на текущий год зарегистрировано 10 резидентов, вложено 1,1 млрд. рублей инвестиций, создано 282 рабочих места.  Создана инвестиционная карта Чувашской Республики, способствующая усилению привлечения инвестиций в регион, на которой размещена информация об объектах транспортной и инженерной инфраструктуры, усредненных тарифах на подключение к сетям и месторождениях полезных ископаемых, свободных земельных участках.  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2022 г.  № 1977 создана ОЭЗ ППТ «Новочебоксарск».  На декабрь 2024 года действующими резидентами  ОЭЗ являются ООО «Звениговский», ООО «Авиатор», ПАО «Химпром» и ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Сеспель», ООО «ИнтерЭнерго».  ООО «Звениговский» в реализацию инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса ООО «Звениговский» намерено вложить более 600 млн. рублей и создать 36 рабочих места.  На производственных площадях планируется выпускать мясные полуфабрикаты.  ООО «Авиатор» намерено вложить более 830 млн. рублей и создать 129 рабочих места. Планируется производство малых архитектурных форм, детского игрового и спортивного оборудования, лофт мебели, уличной мебели и элементов благоустройства.  ПАО «Химпром» реализуется инвестиционный проект «Техническое перевооружение производства нейтрального гипохлорита кальция с целью увеличения мощности до 21,5 тыс. т/год с содержанием активного хлора не менее 70%», в который дополнительно готово вложить более 520 млн. рублей и создать 15 новых рабочих мест.  ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Сеспель» в организацию производства тягового электропривода на базе вентильно-индукторного электродвигателя планирует вложить более 3,1 млрд. рублей и создать 180 новых рабочих мест.  ООО «ИнтерЭнерго» реализует строительство завода по производству энергетических котлов большой мощности. Инвестор намерен вложить более 2,2 млрд рублей.  Действует территория опережающего социально-экономического развития г. Канаш, в реестре резидентов на территории моногорода Канаш на текущий год зарегистрировано 10 резидентов.  Центр кластерного развития (ЦКР) обеспечивает выявление кластерных инициатив, создание новых и развитие существующих территориальных кластеров. Благодаря кластерным объединениям возрастает кооперация участников кластеров между собой, а также межкластерное взаимодействие. Благодаря работе ЦКР в 2024 году 39 организаций МСП, являющиеся членами региональных кластеров, получила поддержку на общую сумму 3,45 млн. рублей, которые направлены на сертификацию продукции, участие в выставочных мероприятиях, продвижение производимой продукции и др. По данным управляющих компаний 4 кластеров, стратегии которых утверждены распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики, на предприятиях малого и среднего предпринимательства, являющихся их членами, трудится свыше 2048 человек, освоено к производству 63 новых изделий, а выручка по итогам 2024 года составила более 14,3 млрд. рублей. | 2023 - 2025 гг. | Минпромэнерго Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 1.9. Создает благоприятные условия для запуска новых производств, в том числе защиты инвесторов и содействия реализации долгосрочных проектов путем заключения специальных инвестиционных контрактов | | формирование паспортов свободных площадок, предназначенных для реализации инвестиционных проектов;  содействие масштабированию производства инновационного и высокотехнологичного продукта малыми предприятиями в целях ускорения их роста до средних предприятий | На инвестиционном портале Чувашской Республике опубликован актуальный перечень свободных площадок, предназначенных для реализации инвестиционных проектов.  На инвестиционном портале Чувашской Республике опубликован актуальный перечень свободных площадок, предназначенных для реализации инвестиционных проектов.  В рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) в Чувашской Республике создано производство тракторов малой и средней мощности, а также перекиси водорода антрахиноновым методом.  На декабрь 2024 года уже создано  195 высокооплачиваемых, высокопроизводительных рабочих мест. К моменту реализации проектов в 2030 г. будет создано 709 рабочих мест.  Инвестиционные вложения ООО «Завод «Агромаш»» в проект составили 1,3 млрд. рублей, объем налоговых и страховых отчислений – 0,7 млрд. рублей., будет создано 127 дополнительных рабочих мест. Общий объем произведенной продукции составил свыше 49,5 млрд. рублей.  Объем инвестиций ООО «Волжская перекись» составил 11,1 млрд. рублей (всего – 11,1 млрд. рублей), сумма налоговые отчисления - не менее 0,7 млрд. рублей, уже создано 167 новых высокопроизводительных рабочих мест.  Значение проекта для Российской Федерации – импортозамещение в потреблении химической продукции и переход от экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной моделе развития, за счет масштабной модернизации действующих мощностей ПАО «Химпром», в том числе направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду, создания новых мощностей на базе прогрессивных современных технологий, а также наилучших доступных технологий. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 1.10. Обеспечивает формирование инновационных территориальных кластеров и ускоренное развитие инфраструктуры наукоемкой экономики | | создание центра кибербезопасности в энергетике и промышленности федерального уровня;  создание Центра кластерного развития и формирование кластеров регионального уровня | В 2024 году создан межрегиональный промышленный химический кластер (в состав которого входят  13 предприятий из Иркутской и Омской областей, Республик Башкортостан, Марий Эл и Чувашии (ПАО «Химпром»).  А также Машиностроительный кластер «СИЛАНТ» (создан в 2022 г., в реестре Министерства промышленности и торговли Российской Федерации с 2023 г., объединяет 10 промышленных предприятий). | 2023 - 2025 гг. | Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 1.11. Обеспечивает финансирование за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в объемах, предусмотренных на указанные цели в республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период | | реализация:  мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599;  постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 декабря 2022 г. № 710 «О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и нанесение дорожной разметки на них, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», на содержание, проведение диагностики и проектирование по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на территории Чувашской Республики в 2024 году  за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составили в сумме 1 077,3 млн. рублей (72,6% от плановых назначений).  Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599, в 2024 году составили 378,3 млн. рублей (99,9 % от плановых назначений) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.  Указанные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:  1) строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 342,0 млн. рублей (100,0% от плановых назначений) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики;  2) реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» –  4,3 млн. рублей (90,2% от плановых назначений) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики;  3) проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля – 32,0 млн. рублей (100,0%  от плановых назначений) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики;  Кроме того, в общий состав расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на территории Чувашской Республики в 2024 году включены расходы:  1) в рамках государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 № 405, на реализацию регионального проекта «Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)» на территории Чувашской Республики - Чувашии в целях строительства (реконструкции) автомобильных дорог в 2024 году в городе Чебоксары направлено 2,3 млн. рублей (100,0% от плановых назначений) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики;  2) в рамках государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 № 606,  на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования и в границах населенных пунктов – 313,5 млн. рублей (99,7% от плановых назначений) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики;  3) в рамках государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» на реализацию инфраструктурных проектов Чувашской Республики, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов – 383,2 млн. рублей (48,6% от плановых назначений).  Неосвоенные на конец 2024 года средства республиканского бюджета Чувашской Республики являются переходящими остатками и направляются на увеличение в 2025 году бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики. | 2023 - 2025 гг. | Минтранс Чувашии, Минфин Чувашии |
| 1.12. Способствует формированию эффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса, улучшению продовольственного обеспечения населения, созданию социально-экономических условий, обеспечивающих повышение качества жизни сельского населения | | оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского хозяйства;  внедрение новых технологий производства, способствующих повышению качества и конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса;  реализация государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606 | В 2024 году выделено на поддержку агропромышленного комплекса (с льготными кредитами и комплексным развитием сельских территорий) – 7 799,2 млн. рублей, в том числе – 2 597,2 млн. руб. средства федерального бюджета, 5 202,1 млн. рублей – республиканский бюджет Чувашской Республики.  Из них поддержка агропромышленного комплекса – 5 131,5 млн. руб.  Всего в республике предоставляются 78 видов субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, их условно можно разделить на 7 групп: растениеводство (22 направления), животноводство  (22 направления), техническая модернизация  (3 направления), пищевая промышленность  (1 направление), плодородие (1 направление), мелиорация (6 направлений), поддержка малых форм хозяйствования (6 направлений), льготное кредитование (4 направления), самозанятые (13 направлений), страхование (2 направления).  Применение механизма государственной поддержки сельскохозяйственного производства позволяет обеспечить уровень рентабельности сельскохозяйственного производства, необходимый для устойчивого развития отрасли.  Об эффективности использования имеющегося ресурсного потенциала можно судить по объему сельскохозяйственного производства на единицу площади.  Сельское хозяйство демонстрирует рост сельскохозяйственного производства, суммарно за 5 лет (с 2020 по 2024 год) индекс физического объема по сельскому хозяйству вырос и составил 112,1%  (РФ - 108,0%, ПФО - 108,1%), индекс производства пищевых продуктов вырос на 13%, напитков - на 9,5%.  Чувашская Республика традиционно занимает одно из первых мест по России по выходу продукции на единицу площади.  По итогам 2023 года производство сельскохозяйственной продукции на 100 га сельхозугодий в хозяйствах всех категорий составило  6 774 тыс. рублей и увеличилось в сравнении с 2020 годом на 45,9% (4 642 тыс. рублей).  Основными продуктами питания в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности республика полностью обеспечивает потребность населения, в том числе картофелем – в 1,8 раза выше уровня потребления, молока – в 1,5 раза, овощами и яйцом – на 18,6% и 14,8% больше соответственно, мясом – на уровне потребления.  Исторический рекорд отмечен по надою молока от одной коровы. Средний надой на 1 корову вырос на 27,3% и достиг 7,8 тыс. кг, а удельный вес племенных коров доведен – с 42% до 48,9%. Половина всего поголовья, содержащегося в сельскохозяйственных организациях племенное, с улучшенными качественными характеристиками.  В целях стимулирования молочного животноводства в республике оказываются меры государственной поддержки в форме субсидирования:  племенного животноводства;  собственного производства молока;  строительства объектов АПК;  страхования в области животноводства;  геномной селекции коров.  В целях стимулирования инвестиционной деятельности сельхозтоваропроизводителям, реализующим инвестиционные проекты в сфере животноводства, предоставляются субсидии из федерального и республиканского бюджетов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) и других животноводческих объектов. | 2023 - 2025 гг. | Минсельхоз Чувашии |
| 1.13. Принимает меры по комплексному пространственному развитию территорий | | реализация:  мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606;  постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 71 «О реализации на территории Чувашской Республики инициативных проектов» | В 2024 году на реализацию мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» направлено 2 381,4 млн. рублей  (ФБ – 365,2 млн. рублей, РБ – 2 016,2 млн. рублей), в том числе:  на мероприятия с привлечением средств федерального бюджета:  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях – 14,7 млн. рублей. Свидетельства о предоставлении социальных выплат выданы 16 сельским семьям.  строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма – 6,6 млн. рублей;  оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами – 0,68 млн. рублей. Средства перечислены ООО «Мега ЮРМА» на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся;  реализация проектов комплексного развития сельских территорий – 488,97 млн. рублей, из них из федерального бюджета – 281,4 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 207,57 млн. рублей. Указанные средства предусмотрены на:  строительство Чурачикской средней общеобразовательной школы Цивильского муниципального округа – 245,7 млн. рублей, из них из федерального бюджета – 151,1 млн. рублей, республиканского бюджета – 94,6 млн. рублей;  средней общеобразовательной школы на  165 ученических мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Янгличи Канашского муниципального округа – 235,6 млн. рублей, из них из федерального бюджета – 122,7 млн. рублей, республиканского бюджета – 112,9 млн. рублей;  приобретение автобусов (микроавтобусов) для муниципальных спортивных школ – 7,67 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 7,6 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,07 млн. рублей. Указанные средства направлены на приобретение 2 автобусов для спортивных школ Урмарского и Янтиковского муниципальных округов;  благоустройство сельских территорий –  9,7 млн. рублей. Средства предусмотрены на реализацию 8 проектов (2 проекта по устройству спортивных площадок в Чебоксарском муниципальном округе,  5 проектов по ремонту дорог в Цивильском муниципальном округе, 1 проект по устройству уличного освещения в Ибресинском муниципальном округе);  развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях – 57,7 млн. рублей.  на мероприятия с привлечением средств республиканского бюджета Чувашской Республики:  возмещение затрат в целях снижения процентной ставки по льготной сельской ипотеке – 9,6 млн. рублей. Выплаты на возмещение предоставлены 222 гражданам.  проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов – 315,9 млн. рублей.  реализация инициативных проектов – 1 564,9 млн. рублей (в том числе – 908,0 млн. рублей учтено в бюджете, 656,9 млн. рублей - переходящие средства 2023 года) на 1477 проектов. | 2023 - 2025 гг. | Минсельхоз Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 1.14. Осуществляет в пределах своей компетенции региональный государственный контроль (надзор) за применением и обоснованностью установления цен (тарифов) на товары (услуги, работы) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности | | проведение проверок правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) на товары (услуги, работы) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности | В рамках действия постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336  «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2024 году плановые проверки в отношении хозяйствующих субъектов в подконтрольной сфере не проводились. Внеплановые проверки ввиду отсутствия оснований также не проводились.  В целях реализации положений Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» о профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям для устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований, контролируемым лицам объявлено 9 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований к порядку ценообразования и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. | 2023 - 2025 гг. | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 1.15. Взаимодействует с Правительством Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой по вопросам регулирования тарифов в установленных сферах деятельности | | взаимодействие с Правительством Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой по вопросам регулирования тарифов в установленных сферах деятельности;  обеспечение "прозрачности" политики ценового (тарифного) регулирования деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности;  анализ эффективности государственного регулирования цен (тарифов) | Решения по установлению (цен) тарифов принимаются коллегией Госслужбы, в связи с чем в Службе налажено взаимодействие с представителями отраслевых министерств республики и антимонопольного органа (Чувашский УФАС).  Представитель УФАС участвует в заседаниях коллегии Службы с правом совещательного голоса (не принимает участия в голосовании), также является членом рабочей группы по оценке соответствия (несоответствия) критериям территориальных сетевых организаций. В состав коллегии и рабочих групп также входят представители исполнительных органов Чувашской Республики (Минфин Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чуваши, Минпромэнерго Чувашии), представители Союза «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф». | 2023 - 2025 гг. | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 1.16. Создает условия для участия Работодателей и Профсоюзов в деятельности экспертных советов и рабочих групп Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам для рассмотрения вопросов регулирования тарифов на услуги (продукцию) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности | | включение представителей Работодателей и Профсоюзов в состав экспертных советов и рабочих групп Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам для рассмотрения вопросов регулирования тарифов на услуги (продукцию) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности | В состав рабочей группы по рассмотрению материалов, представленных регулируемыми организациями для установления, изменения и досрочного пересмотра тарифов в сфере теплоснабжения включены: председатель Чувашского республиканского комитета Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, председатель Совета директоров Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз жилищно-коммунальных предприятий» ЧР  В состав рабочей группы по рассмотрению материалов, представленных регулируемыми  организациями  для установления, изменения и досрочного пересмотра тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами включены: председатель Чувашского республиканского комитета Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения; председатель Совета директоров Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз жилищно-коммунальных предприятий» ЧР  В сфере электроэнергетики: в состав рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с установлением (изменением) регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) и платы за подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям включен Ильин В.П., заместитель председателя – заведующий отделом социально-трудовых отношений Союза «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф». | 2023 - 2025 гг. | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 1.17. Осуществляет на территории Чувашской Республики государственное регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в отраслях, где применяется государственное регулирование цен (тарифов), отнесенное к ведению Чувашской Республики, с соблюдением и достижением баланса экономических интересов производителей и потребителей продукции (услуг) хозяйствующих субъектов, производящих (оказывающих) продукцию (услуги) по государственным регулируемым ценам (тарифам), обеспечением открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) | | обеспечение баланса экономических интересов производителей и потребителей продукции (услуг) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности;  публикация в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») решений исполнительных органов Чувашской Республики по регулированию цен (тарифов) на коммунальные услуги | В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации ограничивается рост платы за коммунальные услуги.  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2023 г. № 3147-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024 - 2028 годы» на 2024 год для Чувашской Республики утверждены:  индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги: с 1 января 2024 года в размере 0%, с 1 июля 2024 года – 9,6%;  предельно допустимое отклонение от индексов, установленных по Чувашской Республике, утверждено: с 1 января 2024 года в размере 0%, с 1 июля 2024 года – 3,2%.  На основании указанных актов Указом Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2023 г. № 192 утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики на 2024 год.  В первом полугодии 2024 г. плата граждан не увеличилась. С 1 июля 2024 г. произошло плановое изменение тарифов на коммунальные услуги, согласно которому по 15 муниципальным образованиям плата граждан не превысила 9,6%.  По 11 муниципальным образованиям в связи с установлением экономически обоснованных тарифов на отдельные виды коммунальных услуг увеличение составит от 9,7% до 12,7%.  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2024 г. № 3287-р утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025-2028 годы, на 2025 год для Чувашской Республики утверждены:  индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги: с 1 января 2025 г. в размере 0%, с 1 июля 2025 г. – 10,7%;  предельно допустимое отклонение от индексов, установленных по Чувашской Республике, утверждено: с 1 января 2025 года в размере 0%, с 1 июля 2025 г. – 4,8%.  На основании указанных актов Указом Главы Чувашской Республики от 6 декабря 2024 г. № 136 утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики на 2025 год.  В соответствии с Указом в первом полугодии 2025 г. плата граждан не увеличится. С 1 июля 2025 г. произойдет плановое изменение тарифов на коммунальные услуги, согласно которому по 10 муниципальным образованиям плата граждан не превысит 10,7%,  По 13 муниципальным образованиям в связи с установлением экономически обоснованных тарифов на отдельные виды коммунальных услуг увеличение составит не более 15,4%.  Госслужбой ежемесячно проводился мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики. По результатам указанного мониторинга изменение размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики в 2024 году по информации, представленной органами местного самоуправления (платежные документы на оплату жилищно-коммунальных услуг), находилось в рамках установленных предельных значений.  Результаты указанного мониторинга регулярно публиковались на официальном интернет-портале правовой информации «право21.рф», а также на официальном сайте Госслужбы в сети «Интернет».  Все принятые Госслужбой решения об установлении цен (тарифов) подлежат официальному опубликованию на официальном сайте Госслужбы в сети интернет, на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и в сетевом издании «право21.рф» (www.pravo.cap.ru), а также направляются в ФАС России в электронном виде посредством размещения отчетной формы в ФГИС ЕИАС. | 2023 - 2025 гг. | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| **II. Развитие рынка труда и содействие занятости населения** | | | | | |
| Стороны совместно: | |  |  |  |  |
| проводят согласованную политику по созданию экономических условий, способствующих легализации рынка труда и трудовой миграции, созданию новых эффективных рабочих мест, сохранению и развитию кадрового потенциала, обучению работников, подлежащих увольнению, новым профессиям, смягчению негативных последствий сокращения рабочих мест, предупреждению массовой безработицы | | реализация инвестиционных проектов, предусмотренных Законом Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;  реализация государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489;  разработка и реализация дополнительных мероприятий по содействию занятости высвобождаемых работников в случае увольнения значительной численности работающих;  включение в коллективные договоры и соглашения дополнительных гарантий для высвобождаемых работников из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, многодетных родителей, женщин, воспитывающих малолетних детей, и т.д.);  организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан с последующим трудоустройством на высокопроизводительные рабочие места;  организация опережающего профессионального обучения работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами;  оказание предувольнительных консультационных услуг работникам, подлежащим высвобождению в процессе реструктуризации организаций и оптимизации численности работающих, и государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы;  включение в отраслевые, территориальные соглашения, коллективные договоры вопросов создания экономических условий, способствующих легализации рынка труда и трудовой миграции, созданию новых эффективных рабочих мест, сохранению и развитию кадрового потенциала, обучению работников, подлежащих увольнению, смягчению негативных последствий сокращения рабочих мест, предупреждению массовой безработицы | Во исполнение положений части 1 статьи  67 Федерального закона от 12 декабря 2023 г. № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» и пункта 2 Постановления Правительства от 3 мая 2024 г. № 571 «Об утверждении Положения о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости» на основании Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2024 г. № 453 создана Межведомственная комиссия по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты заработной платы в Чувашской Республике и рабочие группы в городских и муниципальных образованиях Чувашской Республики.  На основании Соглашения об информационном взаимодействии между Межведомственной комиссией по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты заработной платы в Чувашской Республике и Управлением от 12 сентября 2024 г. осуществляется обмен информацией согласно Перечню сведений и информации, в том числе составляющих налоговую тайну, передаваемых налоговыми органами Российской Федерации в межведомственные комиссии субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости, а также в территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости в порядке межведомственного взаимодействия, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 февраля 2024 № 40н.  С платформы ВПД ФНС России Межведомственной комиссии предоставлена информация за 6 и 9 месяцев 2024 года: сведения в отношении 452 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ 13 456 работникам; сведения в отношении 144 работодателей, имеющих признаки подмены трудовых отношений путем привлечения труда самозанятых граждан.  По запросу председателя Межведомственной комиссии Управление направило информацию в отношении 3268 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня.  Кроме того, с целью более полного информирования межведомственной комиссии и рабочих групп, Управлением направлены дополнительные сведения за 6 и 9 мес. 2024 года, содержащие: списки налоговых агентов, попавших в группу риска по заработной плате – 4 284 работодателя; списки работодателей, имеющих разницу между численностью работников и количеством зарегистрированной ККТ -  195 налогоплательщиков; списки работодателей, попавших в группу риска злоупотреблений при применении труда самозанятых граждан -  27 работодателей.  Управление продолжает принимать участие в заседаниях рабочих групп Межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты заработной платы в Чувашской Республике в городских и муниципальных образованиях.  По состоянию на 1 января 2025 г. Управление приняло участие в 308 совместных заседаниях рабочих групп Межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты заработной платы в Чувашской Республике (рабочих групп по повышению устойчивости социально-экономического развития), созданных при муниципалитетах.  На заседания рабочих групп приглашены для заслушивания 2273 работодателя, выплачивающих низкую заработную плату.  С целью качественного проведения заседаний рабочих групп и выявления скрытой занятости муниципальными образованиями совместными оперативными рейдами, охвачено 747 субъектов предпринимательства. Выявлены нарушения законодательства в 47 случаях, что составляет 6,3 % от общего количества обследованных предпринимателей.  По итогам проведенных мероприятий и заслушиваний на рабочих группах по состоянию на 01.01.2025 в бюджеты Чувашской Республики дополнительно поступил налог на доходы физических лиц в сумме 15,4 млн. рублей, страховые взносы – 37,3 млн. рублей.  Профсоюзные организации в пределах своей компетенции проводят профсоюзный контроль за обеспечением своевременной оплаты труда в организациях всех форм собственности, ликвидации и предотвращению задолженности по выплате заработной платы, легализации теневой заработной платы. Чувашрессовпроф проводит ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда Чувашской Республики и в том числе по своевременной выплате заработной платы.  В 2024 году государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее – профессиональное обучение), получило 1266 безработных граждан. Обучение проводилось в 8 образовательных организациях по 36 профессиям (специальностям), образовательным программам. После завершения профессионального обучения в 2024 году трудоустроено 739 человек (61,6% от численности завершивших обучение). | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минтруд Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по формированию конкурентной, в том числе благоприятной инвестиционной, инновационной, социальной, образовательной, среды для создания, удержания и привлечения качественного кадрового потенциала в Чувашскую Республику | | совершенствование системы подготовки специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования;  создание дополнительных возможностей для получения дохода в сельской местности;  повышение инвестиционной активности муниципальных образований | Подготовку специалистов в Чувашской Республике с высшим профессиональным образованием для агропромышленного комплекса Чувашской Республики осуществляет ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет» (далее – Чувашский ГАУ).  Прием на первый курс в 2024-2025 ученом году по программам подготовки специалистов с высшим образованием для обучения за счет средств федерального бюджета составил 635 чел., в том числе: 413 чел. на очное обучение, 23 чел. на очно-заочное обучение, 199 - на заочную форму обучения. Всего принято 1069 обучающихся. На места, финансируемые за счет федерального бюджета, принято: на программы бакалавриата и специалитета – 530 чел., на программы магистратуры – 79 чел., на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  26 человек.  С целью снижения кадрового напряжения в Чувашской Республике Чувашский ГАУ ежегодно выделяет достаточное количество мест для приема абитуриентов на места в пределах целевой квоты. В 2024-2025 учебный год было принято на целевое обучение 132 чел., из них 88 по очной, 5 по очно-заочной и 39 по заочной формам обучения. На бакалавриат и специалитет очно – 68 чел., очно-заочно – 2 чел. и заочно – 38 чел.; на магистратуру очно – 11 чел., очно-заочно – 3 чел. и заочно – 1 чел., на обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме – 9 чел.  В Чувашский ГАУ прошли обучение по реализуемым программам повышения квалификации: правовые аспекты фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения – 31 чел.; хмелеводство - 16 чел.; пекарь - 46 чел.; современные подходы к кормлению высокопродуктивных сельскохозяйственных животных – 38 чел.; организационно-финансовые основы предпринимательства в аграрном секторе - 55 чел. и др.  Прошли обучение по реализуемым программам профессиональной переподготовки: - технология производства сыра и молочной продукции - 97 чел.; менеджмент - 30 чел.; агробизнес фермерского хозяйства - 65 чел. и др.  Прошли обучение по реализуемым программам профессионального обучения: подготовка водителей категории «В» - 32 чел.; подготовка трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства на категории «В», «С», «D», «Е», «F» - 83 чел.; водитель внедорожных мототранспортных средств категории  А1 - 10 чел.; слесарь механосборочных работ - 45 чел.; птицевод - 15 чел.; санитар ветеринарный - 30 чел.; оператор по искусственному осеменению животных и птицы - 52 чел.; кондитер - 26 чел.  В мае-июле 2024 года прошел 5-ый в Чувашии поток федерального образовательного проекта «Россельхозбанка» и Минсельхоза России, реализующегося на площадке Чувашского государственного аграрного университета. В 2024 году в «Школе фермера» было три основных направления обучения – «Хмелеводство», «Агротуризм» и «Овощеводство открытого грунта». Слушатели Школы осваивали на базе Чувашского ГАУ передовые методы ведения фермерского хозяйства, повышали финансово-экономическую грамотность, знакомились с новейшими агротехнологиями, проходили практику на ведущих предприятиях АПК и фермерских хозяйствах республики и других регионов России. В целом за 4 года действия проекта «Школа фермера» в Чувашии обучение прошли около 200 предпринимателей. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минобразования Чувашии, Минсельхоз Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по повышению профессионально-квалификационного уровня рабочих кадров, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан с ориентацией на перспективные потребности в кадрах на рынке труда | | организация социальной адаптации безработных граждан в целях устранения негативных последствий безработицы и повышения мотивации к труду;  организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, в том числе выпускников общеобразовательных организаций и обучающихся профессиональных образовательных организаций, в целях выбора ими сферы деятельности (профессии), их трудоустройства, прохождения ими профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;  организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан до 29 лет по востребованным на рынке труда профессиям с целью повышения их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда;  организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа и популяризацию рабочих профессий, в том числе онлайн-тестирования учащихся 6 - 11 классов на платформе проекта «Билет в будущее» | При организации работы по социальной адаптации учитывались возрастные особенности, период нахождения в статусе безработного, ограничения по состоянию здоровья безработных граждан.  В целях устранения негативных последствий и повышения мотивации к труду в программах по социальной адаптации приняло участие 1523 безработных гражданина, в психологических тренингах – 1504 безработных гражданина.  Государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 13300 гражданам в возрасте 14-29 лет, из них 11063 чел. – подростки в возрасте от 14 до 17 лет.  Для молодежи и подростков проведены мероприятия:  единые информационные дни «Молодежь и карьера» для молодежи, ищущей работу впервые, и выпускников организаций высшего образования и профессионального образования, в ходе которых 5450 человек в возрасте  16-29 лет, в том числе 1845 студентов профессиональных образовательных организаций республики, получило информацию о рынке труда, возможностях прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;  акция «Сегодня – мечта, завтра – профессия», в которой приняло участие 626 несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной реабилитации;  профориентационные услуги в рамках дней профориентации «Мир профессий» предоставлены 10061 учащемуся школ – участникам мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям, способствующим конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда граждан в возрасте от 16 до 29 лет, прошло 134 безработных гражданина, в том числе 7 человек прошло профессиональную подготовку по профессиям рабочих, должностям служащих, 90 человек – переподготовку и 37 человек повысило свою квалификацию по имеющейся профессии (специальности). | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по стимулированию предпринимательского сообщества к созданию новых рабочих мест в сфере приоритетных направлений экономического развития Чувашской Республики | | стимулирование вложений в основные фонды за счет частичного субсидирования | Благодаря деятельности АУ «Фонд развития промышленности Чувашской Республики» Минпромэнерго Чувашии по предоставлению льготных займов в 2024 году создано 182 рабочих места, в т.ч. 169 рабочих места субъектами МСП. | 2023 - 2025 гг. | Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по выявлению барьеров, затрудняющих формирование гибких трудовых отношений, в том числе дистанционной занятости | | создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями и содействие трудоустройству незанятых инвалидов;  повышение профессионально-квалификационного уровня рабочих кадров, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан с ориентацией на перспективные потребности в кадрах на рынке труда;  развитие межведомственной системы профессиональной ориентации молодежи на выбор востребованных на рынке труда рабочих профессий, на получение квалификации высокого уровня, соответствующей задачам технологического развития и наукоемкой экономики | Предоставление государственных услуг гражданам, относящимся к категории инвалидов, осуществляется центром занятости населения с учетом рекомендаций индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида, выданных в установленном порядке, и содержащих заключение о проведении мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации.  За 2024 год государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получило 712 инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости. В целях повышения конкурентоспособности 59 безработных граждан из числа инвалидов обучено востребованным на рынке труда профессиям: оператор котельной, повар, охранник, специалист по маникюру, парикмахер, дизайнер компьютерной графики и другим.  113 инвалидов получило государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. Они ознакомились с ситуацией на рынке труда, основами технологии трудоустройства, особенностями самопрезентации и саморекламы, получили навыки составления профессионального резюме, отработали полученные знания, участвуя в деловых играх и упражнениях.  Для разрешения или снижения актуальности имеющихся у инвалида психологических проблем, препятствующих его профессиональной и социальной самореализации, 84 инвалидам оказана государственная услуга по психологической поддержке в индивидуальной и групповой форме. Групповая работа проведена в виде психологических тренингов «Планирование личного успеха», «Достижение цели», «Управление эмоциями» и других.  Мероприятие по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 191 работника предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2024 году способствовало повышению профессионально-квалификационного уровня рабочих.  Из числа безработных граждан профессиям рабочих обучено 44,7% от численности завершивших обучение.  Мероприятия по профессиональной ориентации молодежи реализуется в рамках Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 г., утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 июля 2022 г. № 370.  В целях координации работы по профессиональной ориентации постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2024 г.  № 415 образована Межведомственная комиссия по профессиональной ориентации граждан в Чувашской Республике и распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2024 г. № 792-р утвержден ее состав по должностям. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по проведению последовательных мер по легализации «серого» рынка труда, которые приводят к постепенному сокращению оттока рабочей силы из республики | | принятие мер по выявлению фактов выплаты «серой» заработной платы работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Чувашской Республики | В целях реализации мер активной политики и осуществления дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения Минтрудом Чувашии  в 2024 г. заключены соглашения с муниципальными образованиями республики о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости,  и установлен контрольный показатель из расчета  18272 человека (в 2023 г. – 27 320 человек).  По данным органов местного самоуправления  в Чувашской Республике  по состоянию  на 31 декабря 2024 г. общая численность работников, с которыми заключены трудовые договоры, составила 19 424 человека, или 106,3 % к соглашению (АППГ – 27637 чел., 101,2 %).  Рабочими группами Межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты заработной платы в Чувашской Республике проведено 474 заседания, 1369 межведомственных выездов по снижению нелегальной занятости, которыми охвачено 7520 хозяйствующих субъектов, в органы контроля и надзора направлено 139 материалов, по результатам рассмотрения которых принято 122 решения (АППГ – 344 заседания, 1 661 выезд, которым охвачено 10288 хозяйствующих субъектов).  Кроме того, в республике организована информационно-разъяснительная работа о негативных последствиях для работников, осуществляющих трудовую деятельности без оформления трудовых отношений и получающих неофициальную заработную плату, а также о мерах ответственности для работодателей за использование труда работников без должного оформления с ними трудовых отношений.  На официальных сайтах органов местного самоуправления в Чувашской Республике за 2024 г. размещены 434 новости, 540 информаций о негативных последствиях «зарплат в конвертах» размещены в СМИ и социальных сетях, в т.ч. ВК, Одноклассники, Телеграмм.   МВД по Чувашской Республике организовано своевременное и полное рассмотрение поступающих заявлений граждан о фактах невыплаты заработной платы (ст.145.1 УК РФ). Проводятся мероприятия, направленные на выявление фактов неисполнения обязанностей по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ налоговыми агентами (ст.199.1 УК РФ). Так, в 2023 году правоохранительными органами Чувашской Республики выявлено 22 преступления, связанных с невыплатой заработной платы (ст. 145.1 УК РФ).  В ходе выездных проверок страхователей на правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2024 году выявлены 25 страхователей, заключивших договора гражданско-правового характера с работниками, фактически выполнявших трудовые функции на сумму 30,6  млн. рублей. В результате доначислены страховые взносы в сумме 0,4  млн. рублей.  Информация об использовании труда работников без оформления соответствующих трудовых договоров, а именно выявленных договоров гражданско-правового характера с работниками, фактически выполняющими трудовые функции направлена в Государственную инспекцию труда Чувашской Республики.  В ходе выездных проверок страхователей на правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2024 году выявлены 25 страхователей, заключивших договора гражданско-правового характера с работниками, фактически выполнявших трудовые функции на сумму 30,6 млн. рублей.  В результате доначислены страховые взносы в сумме 0,4 млн. рублей.  Информация об использовании труда работников без оформления соответствующих трудовых договоров, а именно выявленных договоров гражданско-правового характера с работниками, фактически выполняющими трудовые функции направлена в Государственную инспекцию труда Чувашской Республики.  В 2024 году Отделение СФР по Чувашской Республике-Чувашии (далее – Отделение) приняло участие в 411 заседаниях межведомственных комиссий совместно с налоговыми органами, администрациями городов (муниципальных округов) республики, органами прокуратуры, службой судебных приставов и иными органами по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости, где рассмотрены 2,7 тыс. работодателей, которым даны соответствующие рекомендации.  В целях проведения разъяснительной кампании для экономически активного населения, работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятого населения по формированию негативного отношения к неформальной занятости в клиентских службах Отделения размещена полиграфическая продукция СФР.  Кроме того, в Клиентских службах Отделения продолжается ежедневная трансляция (с повтором) видеоролика о легализации теневой занятости.  В 2024 году Отделением проводилась информационно-разъяснительная работа по теме «серой» зарплаты и формирования пенсионных прав граждан в районах и городах республики, а также в организациях и предприятиях г. Чебоксары и Новочебоксарск, в учебных заведениях республики:  в группе «Минтруд Чувашии» социальной сети «Вконтакте» 5 апреля 2024 г. состоялась «прямая линия» по вопросу «Чем обернется зарплата «в конверте»;  в рамках образовательного проекта для студентов кооперативного техникума 15 мая 2024 г. проведен «День пенсионной грамотности»;  на обучающих семинарах страховой компании «Ренессанс страхование» 8 февраля 2024 г. и 17 апреля 2024 г. представители Отделения СФР выступили с докладами, посвященными вопросам пенсионного обеспечения индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, легализации занятости;  в адрес глав муниципальных округов и АУ МФЦ Минэкономразвития Чувашии направлены соответствующие разъяснительные материалы (для размещения на стендах, в сети Интернет) и раздаточная полиграфическая продукция;  выступление заместителя управляющего Отделения 30 августа 2024 г. на Национальном телевидении в телепередаче «Финтеллект»;  интервью заместителя управляющего Отделения на «Радио России» 19 декабря 2024 г..  Согласно информации, полученной от администраций муниципальных округов и городов Чувашской Республики проводится следующая работа:  на официальных сайтах администраций размещена информация об особенностях формирования пенсионных прав лиц, применяющих указанный налоговый режим», легализации «серого» рынка труда. Кроме того материалы, предоставленные Отделением (памятки, листовки) размещены на информационных стендах администраций, подведомственных учреждений, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  на мероприятиях в Дни малого и среднего предпринимательства, в рамках информационных дней, сходах граждан, проводится информирование населения о легализации «теневой» занятости и распространение раздаточных материалов»;  в районных средствах массовой информации публикуются материалы по указанной тематике для населения и «самозанятых».  В 2024 году в интернет изданиях размещено  23 публикации на тему легализации трудовых отношений и влияния уплаченных страховых взносов на стаж и размер страховой пенсии. В печатных изданиях республики опубликовано 5 материалов на указанную тематику, на страницах социальных сетей – 36..  Разъяснения по легализации трудовых отношений, в т. ч. в целях формирования и учета пенсионных прав были даны на совещаниях (заседаниях) - 387, семинарах для работников и работодателей, индивидуальных предпринимателей - 4255, на «круглых столах», форумах - 125, иных мероприятиях (сходы граждан, информационные дни и др.) - 322. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*>](#Par853), МВД по Чувашской Республике [<\*>](#Par853), УФНС России по Чувашской Республике [<\*>](#Par853), ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#Par853), Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по реализации превентивных мер содействия занятости граждан, внедрению эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан | | проведение мероприятий по профессиональной ориентации граждан в целях выбора ими сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;  оказание ряда государственных услуг, предназначенных для оказания только безработным гражданам, а также гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы | В 2024 году профориентационные услуги получило 26727 человек, в т.ч. 15471 женщина,  13300 граждан в возрасте 14-29 лет, 712 инвалидов,  777 граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации.  Государственная услуга по профессиональной ориентации перед направлением на профессиональное обучение или на получение дополнительного профессионального образования оказана  2015 безработным гражданам.  Безработным гражданам оказаны государственные услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (1266 чел.), по социальной адаптации на рынке труда (1523 чел.), по психологической поддержке (1504 чел.) | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по использованию новых информационных возможностей и обеспечению доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения | | обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения путем использования единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | Сведения о наличии свободных рабочих мест, заявленных работодателями, размещены в открытом доступе на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Различные параметры поиска вакансий, контактная информация о конкретном работодателе в банке вакансий предоставляют соискателям возможность для самостоятельного подбора подходящей работы. Также для работодателей, обеспечена возможность подбора необходимых работников из числа граждан, разместивших резюме на Единой цифровой платформе. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по сохранению и созданию новых рабочих мест | | создание особой экономической зоны на территории Чебоксарской агломерации Чувашской Республики;  создание новых рабочих мест, комфортных условий для проживания путем решения задач комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов и удовлетворения потребности сельского населения в благоустроенном жилье | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2022 г. № 1977 заключено соглашение о создании на территории муниципального образования г. Новочебоксарск особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» (далее – ОЭЗ) между Правительством Российской Федерации, Кабинетом Министров Чувашской Республики и администрацией г. Новочебоксарска (от 30 ноября 2022 г. № С-269-ДВ/Д14).  По предварительным расчётам, присвоение статуса ОЭЗ дает возможность региону привлечь в экономику в 2023 – 2027 гг. не менее 15 млрд. рублей инвестиций, создать более 1 тыс. новых рабочих мест, развить новые виды деятельности. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минсельхоз Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по сдерживанию и снижению негативных последствий массовых увольнений работников и резкого роста безработицы | | реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»  в 2024 году реализовано мероприятие по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.  Обучение прошел 191 работник предприятий ОПК на сумму 3 574,8 тыс. руб. (из них 3 539,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 35,7 тыс. руб. – средства республиканского бюджета).  Работники предприятий, находящиеся под риском увольнения, имели возможность пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2024 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»; заявлений от данной категории граждан на обучение не поступало. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по обеспечению равного доступа граждан вне зависимости от места их проживания к активным программам на рынке труда | | реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» вне зависимости от места их проживания | В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2024 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошло 1535 граждан, что составило 102,8% от установленной республике квоты  (1493 чел.). Профессиональное обучение осуществлялось по образовательным программам «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Оператор станков с ПУ», «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Технологии информационного моделирования (ТИМ) в обеспечении жизненного цикла зданий», «Промышленное и гражданское строительство», «Web-программист», «Системный администратор Linux» и другим.  Из числа завершивших обучение 879 человек – граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы, 478 – граждане в возраста 50 лет и старше и граждане предпенсионного возраста,  127 – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно, 7 – граждане из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно, 39 – безработные граждане, 4 – граждане с инвалидностью, 1 – участник боевых действий.  После завершения обучения продолжают свою трудовую деятельность или трудоустроены 1379 человек, что составляет 89,8% от завершивших обучение граждан. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по разработке новых направлений активной политики занятости населения и предложений по их финансовой обеспеченности | | реализация мероприятий:  по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения;  по организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников);  по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | В 2024 году обучен 191 работник 5 предприятий ОПК в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» на сумму 3 574,8 тыс. руб. (из них 3 539,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 35,7 тыс. руб. – средства республиканского бюджета). | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по реализации мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Чувашской Республики, включая финансирование за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики в необходимых объемах | | организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения;  организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников);  организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | В 2024 году 5 предприятий республики приняло участие в мероприятиях по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК), а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Обучение прошел 191 работник предприятий ОПК, возмещены затраты на сумму 3 574,8 тыс. руб. (из них 3 539,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 35,7 тыс. руб. – средства республиканского бюджета). | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по совершенствованию механизмов поддержки занятости населения при реструктуризации градообразующих предприятий, модернизации экономики моногородов и монопрофильных населенных пунктов | | реализация новых инвестиционных проектов на территории моногородов Чувашской Республики, создание новых рабочих мест | В рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы в 2023 году завершен 1 этап строительства внутриплощадочных объектов инфраструктуры государственных индустриальных парков в городе Новочебоксарске и Батыревском муниципальном округе. 2 этап строительства внеплощадочных объектов инфраструктуры завершен в 2024 году. Ожидаемый экономический эффект предполагает реализацию 15 новых инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 11,5 млрд. рублей и созданием более 1 тыс. рабочих мест. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по развитию системы социальной адаптации, профессиональной ориентации, профессиональному обучению молодых граждан, повышению их мотивации к трудовой деятельности по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда | | организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа и популяризацию рабочих профессий: месячников профессиональной ориентации, республиканской акции волонтеров-профориентаторов, дней профессиональной ориентации и других мероприятий;  публикация в средствах массовой информации и размещение на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет» информации о проведении указанных мероприятий | Среди учащихся общеобразовательных организаций в 2024 г. проведены следующие профориентационные мероприятия:  в целях содействия максимальной самореализации и успешной социализации подрастающего поколения, активизации процесса профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций, стимулирования обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышения интереса к будущей профессиональной деятельности реализуется профориентационный проект «ПроFFстарт»;  в целях ранней профориентации и перспективной подготовки кадров реализуется проект «УПК 21 - Учебно-производственные классы». Одной из основных задач проекта является создание условий для получения «первой» профессии рабочего, должности служащего учащимися 9-10 классов в рамках реализации общеобразовательной программы;  в целях совершенствования системы профориентации в Чувашской Республике и формирования позитивного отношения у молодёжи к рабочим профессиям реализуется проект «Неделя профессий»;  с целью формирования осознанности и готовности к профессиональному самоопределению обучающихся  6-11 классов Чувашская Республика принимает участие в реализации проекта «Билет в будущее» (далее – проект). В 2024 году в проекте приняли участие 19293 обучающихся, 229 школ, региональные пробы прошли  2 858 обучающихся, 22 образовательные организации в т.ч. высшего и среднего профессионального образования стали площадками для проведения региональных проб, партнерами проекта стали 33 промышленных предприятий Чувашской Республики.  Обучающиеся принимают участие в открытых онлайн-уроки «Проектория». Ознакомление учеников 5–11-х классов с перспективными профессиями, а также достижениями отечественной науки и экономики.  В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов», организованной Союзом машиностроителей России при поддержке Минпромэнерго Чувашии и Минобразования Чувашии крупнейшие промышленные предприятия Чувашской Республики открывают свои двери для школьников и студентов. Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий и популяризацию инженерных профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве. Учащиеся и педагоги общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования знакомятся с работой промышленных организаций, реальными рабочими местами и условиями, пообщаться с ведущими сотрудниками и специалистами, получить консультацию по дальнейшему трудоустройству. В 2024 году участие в акции приняло 17 тыс. человек.  Профессиональная ориентация несовершеннолетних граждан является одним из важнейших направлений активной политики занятости населения. Системная работа органов службы занятости по профессиональной ориентации способствует оптимальному выбору молодежью будущей профессии, повышению ее активности и конкурентоспособности на рынке труда.  В 2024 году государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования оказана 11063 гражданам в возрасте 14 – 17 лет, из них 9180 человек – учащиеся общеобразовательных организаций.  В течение 2024 года для несовершеннолетних граждан органами службы занятости населения проведены профориентационные мероприятия:  дни профориентации «Мир профессий» для школьников – участников мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, участие в которых приняло 10,1 тыс. учащихся школ;  акция «Сегодня – мечта, завтра – профессия» для несовершенно-летних граждан, нуждающихся в социальной реабилитации. Профориента-ционные знания по вопросам выбора профессии, профессионального самоопределения, о возможности участия в программе по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время получило 626 подростков.  Информация о проведенных мероприятиях размещается на сайте Минтруда Чувашии и подведомственных организаций в сети «Интернет». | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят согласованную политику по обеспечению прав граждан, работавших до призыва на военную службу в организации независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, на трудоустройство в ту же организацию в течение трех месяцев после увольнения из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации | | включение в коллективные договоры и соглашения гарантий прав граждан, работавших до призыва на военную службу в организации, на трудоустройство в ту же организацию в течение трех месяцев после увольнения из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации | Профсоюзные организации проводят работу по включению в коллективные договоры и соглашения гарантий прав граждан, работавших до призыва на военную службу в организации, на трудоустройство в ту же организацию в течение трех месяцев после увольнения из рядов Вооруженных сил Российской Федерации. Такие гарантии включены в коллективные договоры ООО «ПК «Промтрактор», ООО «ПК «Чебоксарский агрегатный завод», ФГУП «Почта России», ФГУП «РТРС», филиала ПАО «РусГидро- «Чебоксарская ГЭС» и т.д. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| определяют потребность организаций в квалифицированных кадрах | | обеспечение требуемых условий | В соответствии с Правилами Минобра Чувашии определяет общий объем КЦП с учетом предложений министерств и иных исполнительных органов Чувашской Республики, региональных объединений работодателей и иных организаций, осуществляющих деятельность в соответствующей сфере (далее – Центры ответственности). Перечень Центров ответственности утвержден приказом Минобразования Чувашии  от 4 октября 2022 г. № 1423.  Предложения формируются на основе анализа рынка труда и с учетом потребностей экономики Чувашской Республики в квалифицированных кадрах, стратегических ориентиров развития сферы образования и реального сектора экономики Чувашской Республики, а также с учетом возможностей образовательных организаций. | 2023 - 2025 гг. | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят социальную и трудовую адаптацию граждан, освободившихся из мест лишения свободы | | качественное формирование и ведение республиканского банка вакансий органов службы занятости населения Чувашской Республики и направление данных о свободных рабочих местах на информационный портал «Работа в России» | В целях поиска подходящей работы в 2024 году в органы службы занятости обратилось 86 граждан из числа освободившихся из мест лишения свободы, в результате проведенной работы органами службы занятости трудоустроено 53 человека, что составляет 61,6% от общей численности обратившихся граждан данной категории.  Всем обратившимся гражданам данной категории оказаны услуги по информированию о положении на рынке труда Чувашской Республики, по содействию в поиске подходящей работы, граждане проинформированы о возможностях поиска работы посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».  В целях оказания им адресной помощи органами службы занятости реализуется мероприятие по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с выплатой материальной поддержки со стороны органов службы занятости. В рамках данного мероприятия в 2024 году 22 гражданина, освободившихся из мест лишения свободы, трудоустроено на временные работы.  В 2024 году государственную услугу по профессиональной ориентации получило 67 граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Участниками программ по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда стало 11 граждан, освободившихся из мест лишения свободы, которые получили информацию о ситуации на рынке труда, ознакомились с основами технологии трудоустройства, особенностями самопрезентации и саморекламы, получили навыки составления профессионального резюме, отработали полученные знания, участвуя в деловых играх и упражнениях.  Также 11 граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, приняло участие в психологических тренингах в целях повышения мотивации граждан к труду, активизации в поиске работы и трудоустройстве, разрешению психологических проблем, выработке активной жизненной позиции.  В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда 10 граждан, освободившихся из мест лишения свободы, прошли профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям (электрогазосварщик, тракторист и др.).  В 2024 году в исправительных учреждениях проведено 34 информационно-консультационных дня «Надежда», в которых приняло участие 427 человек, готовящихся к освобождению. Органами службы занятости в исправительных учреждениях УФСИН России по Чувашской Республике, а также совместно  с УФСИН России по Чувашской Республике проведено  7 ярмарок вакансий, в которых приняли участие  116 граждан, готовящихся к освобождению, а также граждан, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| способствуют более широкому привлечению несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе не занятых трудовой деятельностью и получением образования, к участию во временных работах в свободное от учебы время | | расширение сотрудничества с органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов, организациями независимо их организационно-правовых форм и форм собственности в Чувашской Республике путем заключения договоров о создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | В 2024 году заключено 608 договоров с организациями, в соответствии с которыми в свободное от учебы время и в период летних каникул трудоустроен 15490 несовершеннолетних граждан.  В приоритетном порядке органы службы занятости трудоустраивают подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей из семей находящихся в социально-опасном положении.  На временных рабочих местах были занято 4089 подростков указанной категории, что составляет около 26,4% от общей численности трудоустроенных несовершеннолетних граждан.  Среди трудоустроенных подростков из числа находящихся в трудной жизненной ситуации: из них: 1 — ребенок-сирота, 25 – детей-инвалидов, 23 – из семей, потерявших кормильца, 7 – из семей безработных граждан, 422 – из неполных семей, 1410 – из многодетных семей, 41 – из неблагополучных семей, 1926 – из малообеспеченных семей, 32 – дети, находящиеся под опекой, 116 – дети, состоящие в комиссиях КДН, 86 – дети, состоящие в комиссиях ПДН.  В целях организации временной занятости подростков проводится совместная работа отделов центра занятости населения, органов местного самоуправления, центров социального обслуживания населения, школ, комиссий и подразделений по делам несовершеннолетних. Сотрудники отделов центра занятости населения принимают участие в заседаниях Комиссий по делам несовершеннолетних, формируют список подростков, состоящих на профилактическом учете, приводят адресную работу каждым ребенком персонально: приглашают в центр занятости, предлагают варианты трудоустройства, организовывают профориентационное тестирование, информируют о положении на рынке труда и востребованных и перспективных профессиях.  На финансирование мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в 2024 году направлено 12,6 млн. рублей из республиканского бюджета, 13,1 млн. рублей средств местных бюджетов и 16,3 млн. рублей средств работодателей.  Временные работы, организуемые для несовершеннолетних граждан, имеют социально-полезную направленность. Чаще всего подростки осуществляют деятельность по ремонту и благоустройству школ, спортплощадок, в библиотеках, благоустройству и озеленению населенных пунктов, подсобных работах в сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях, курьерами, промоутерами, официантами, помощниками вожатых, интервьюерами. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| способствуют проведению мероприятий в целях повышения престижа рабочих профессий, в том числе путем размещения соответствующих материалов в средствах массовой информации и использования современных информационно-коммуникационных технологий | | проведение федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»;  размещение на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет», в социальных сетях информации о проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»;  размещение на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет», в социальных сетях информации о результатах участия в мероприятиях по обучению отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | 20-21 сентября на базе Самарского государственного аграрного университета в поселке Усть-Кинельский прошел федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сыровар». Это новая номинация, она была включена в конкурсную программу в 2024 году по инициативе Самарской области. В соревновании приняли участие 45 победителей региональных этапов из 33 субъектов федерации. В тройку лучших в России вошли сыровары Самарской области, Чувашии и Адыгеи.  В федеральном этапе конкурса участвовали представители крупных компаний и малых частных сыроварен, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Программа для них состояла из трех модулей. Каждый билет теоретической части содержал 20 вопросов и две ситуационные задачи. Именно они вызвали наибольшие сложности у участников, ведь многие из них не имеют профильного образования. Кроме того, конкурсанты в лабораторных условиях проверили молоко на пригодность для использования в сыроварении, исследовав технологический параметр «сычужная свертываемость» – при производстве сыра предъявляются высокие требования к качеству сырья. Главной практической задачей для участников стало приготовление сыра по технологии «Адыгейский». Также учитывались скорость выполнения задач и соблюдение правил техники безопасности.  Действия сыроваров оценивали члены экспертной рабочей группы – представители аграрных вузов и авторитетные сыровары из разных регионов России. Окончательные итоги подводила Центральная конкурсная комиссия. Двухуровневая оценка конкурсантов позволила гарантировать объективность результатов.  В номинации «Лучший сыровар» победителями стали:  I место и приз 500 тысяч рублей – Ольга Кошелева, глава крестьянского фермерского хозяйства, Чувашская Республика.  В период с 9 по 13 сентября 2024 года на территории Чувашской Республики проведен федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике».  В конкурсных испытаниях приняло участие 35 представителей из 19 субъектов Российской Федерации.  Мероприятие проводилось на базе двух профессиональных образовательных организаций республики – в Межрегиональном центре компетенций - Чебоксарском электромеханическом колледже и в Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства. Активное участие в организации технической части конкурса принял Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики. 1 место присуждено представителю Чувашской Республики Николаеву Д. (Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»).  Информация о мероприятии освещена в федеральных и региональных средствах массовой информации.  Информация о результатах участия в мероприятиях по обучению отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» регулярно освещалась на страницах официальных сайтов в сети «Интернет» Минтруда Чувашии и КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии, а также в социальных сетях Минтруда Чувашии и КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии.  В Минприроде Чувашии ежегодно проводится конкурс «Лучший лесной инспектор Чувашской Республики».  Конкурс проводится ради обмена опытом при осуществлении должностных обязанностей государственными лесными инспекторами и повышения их уровня знаний и умений, а также в целях сокращения числа нарушений лесного законодательства.  Конкурсанты в ходе соревнований выполняют задания, включающие проверку теоретических знаний и практического мастерства. Практическая часть заданий состоит из приемки работ по рубкам ухода, по отводу лесосек и определения места незаконной рубки с использованием GPS-навигатора и расчет ущерба.  В теоретической части участники проходят тестирование на знание действующего законодательства Российской Федерации. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| создают условия для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью | | реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно.  В 2024 году обучено 127 женщин, в том числе  101 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и  26 женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста в возрасте  от 0 до 7 лет включительно.  Наибольшей популярностью у женщин, имеющих детей дошкольного возраста, пользовались такие образовательные программы как: «Графический дизайнер: старт карьеры», «Кадровое делопроизводство», «Специалист по работе с нейросетями», «Фотограф» и другим. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| разрабатывают предложения по привлечению в Чувашскую Республику иностранной рабочей силы | | разработка предложений по привлечению в Чувашскую Республику иностранной рабочей силы, прибывающей в Российскую Федерацию на основании визы;  рассмотрение в пределах своей компетенции с участием исполнительных органов Чувашской Республики и других заинтересованных сторон заявок работодателей о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками, прибывающими в Российскую Федерацию на основании визы | В целях пресечения нелегальной трудовой миграции особое внимание уделяется определению объективной потребности в иностранных работниках и подготовке оптимальных предложений по объемам квот на осуществление ими трудовой деятельности.  В соответствии с миграционным законодательством Минтрудом Чувашии осуществляется прием заявок от работодателей республики о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест из стран происхождения, с которыми у Российской Федерации установлен визовый порядок въезда.  Все поступившие заявки рассматриваются на заседаниях Межведомственной комиссии по миграционной политике (далее – Комиссия) и направляются в Минтруд России для принятия решения по определению квоты для республики.  Минтрудом Чувашии ежегодно определяется потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы.  В 2023 г. в Минтруд Чувашии поступили 2 заявки от работодателей ООО «СиалПроф» и ИП Шептий М.П. о потребности в привлечении в 2024 г. 40 иностранных работников из Индии по профессии «швея»  и 3 иностранных работников из Таиланда по профессии «массажист».  Поступившие заявки рассмотрены на заседании Комиссии, на которой было принято положительное решение по привлечению в Чувашскую Республику  43 иностранных работников на 2024 г.  Так, приказом Минтруда России от 9 января 2024 г.  № 1 (в ред. приказов Минтруда России от 12 февраля 2024 г. № 54, от 19 апреля 2024 г. № 222, от 24 мая 2024 г. № 271) «О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2024 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности» для Чувашской Республики на 2024 год утверждена квота на привлечение  43 иностранных работников:  ИП Шептий М.П. на привлечение 3 иностранных работников по профессии «массажист» (Таиланд), квота освоена в полном объеме;  ООО «СиалПроф» на привлечение 40 иностранных работников по профессии «швея» (Индия), квота освоена в полном объеме. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#Par853), Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| создают условия, стимулирующие межрегиональную трудовую мобильность граждан Российской Федерации | | содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | Органы службы занятости населения оказывают содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, в том числе за пределами республики.  Центром занятости республики проводятся информационно-групповые консультации с гражданами, зарегистрированными в органах службы занятости, о возможности получения государственных услуг в области содействия занятости населения, в том числе по содействию безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.  Подбор гражданам вариантов работы осуществляется с учётом профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, пожеланий заявителя к искомой работе, а также требований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника.  В 2024 году 627 гражданам оказано содействии при переезде в другую местность для трудоустройства, государственную услугу по содействию безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде в другую местность для временного трудоустройства по направлению органов службы занятости получили 39 граждан. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| способствуют развитию и популяризации института наставничества | | формирование организационно-методической основы для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования;  привлечение к наставничеству работников организаций в Чувашской Республике, в том числе из реального сектора экономики | В 2024 году велась планомерная работа по развитию системы наставничества в образовательных организациях чувашской Республики. Так, по результатам мониторинга внедрения целевой модели наставничества в 94% организаций общего образования и в 96% организаций системы среднего профессионального образования разработаны локальные нормативные акты по наставничеству, закреплены пары «наставник-наставляемы», размещена информация на сайтах образовательных организаций. С целью популяризации института наставничества, в 2024 году были проведены конкурсы профессионального мастерства «Педагогический дуэт», «Лучшие практики наставничества среди организаций среднего профессионального образования». Лучшие практики наставничества были представлены в рамках республиканского проекта «Равный равному» и Гайд-парк лучших практик наставничества на официальном канале Rutub (https://rutube.ru/plst/337855/). Для поддержки молодых педагогов в республике сознана единая республиканская база наставников, в которую входят более 100 педагогов, работает информационный ресурс для сопровождения наставничества педагогических работников (https://clck.ru/39F7LV), работает цифровой ресурс «Цифровой кабинет методиста». Также для сопровождения молодых педагогов и оказания им всесторонней методической помощи, в республике создан и работает проект «Школа молодого педагога» и клуб творческих учителе «Три в кубе» (https://clck.ru/39F7Eh). | 2023 - 2025 гг. | Минобразования Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| Правительство: | |  |  |  |  |
| 2.1. Осуществляет надзор и контроль за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, за исключением государственных гарантий в области занятости населения в части социальной поддержки безработных граждан, приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, регистрацией инвалидов в качестве безработных | | осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, приемом на работу инвалидов в пределах квоты, установленной в соответствии с Законом Чувашской Республики «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике» | Мероприятий при осуществлении государственного контроля (надзора) на 2024 год не запланировано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и в связи с отсутствием на дату утверждения плана объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.  Приказом Минтруда Чувашии от 19 декабря 2023 г. № 384 утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты на 2024 год.  В 2024 году в ходе публичных слушаний для информирования работодателей о порядке установления и исполнения квот для приема на работу инвалидов представители Минтруда Чувашии выступили с докладами об обязательных требованиях, установленных законодательством в области квотирования рабочих мест, на совещаниях для работодателей и их представителей.  В течение всего года работодателям направлялись информационные письма о необходимости выполнения обязательных требований, в том числе, с учетом изменения законодательства в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов.  Консультирование работодателей по вопросам соблюдения обязательных требований в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, Минтруд Чувашии осуществлял в виде устных разъяснений по телефону, на личном приеме, в ходе проведения публичных мероприятий (семинаров, круглых столов), а также в ходе проведения профилактических визитов.  За отчетный период в отношении работодателей проведено 905 консультирований, 11 информирований, объявлено 2 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области квотирования рабочих мест, также во втором квартале на заседании региональной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений по вопросам содействия занятости рассматривался вопрос о трудоустройстве инвалидов и соблюдении работодателями квотирования рабочих мест для инвалидов.  В соответствии с частью 4 статьи 52 Федерального закона № 248-ФЗ, Положением о региональном государственном контроле (надзоре), и в целях информирования работодателей об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска, Минтрудом Чувашии проведено 118 профилактических визитов. Профилактические визиты проводились в форме профилактической беседы путем использования видео-конференц-связи.  Гострудинспекцией принимаются меры, направленные на организацию профилактических мероприятий в качестве приоритетных по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с действующим законодательством. В силу ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» инспекторы труда объявляют предостережение контролируемому лицу в следующих случаях:   в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований;  в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  Данная информация может быть получена без взаимодействия с организациями и индивидуальными предпринимателями.  В 2024 году Гострудинспецией объявлены контролируемым лицам 2869 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.  На основании информации из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, выплачивающих заработную плату работникам ниже минимального размера оплаты труда, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложены принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований трудового законодательства в части оплаты труда не ниже минимального размера оплаты труда. Проведение данных профилактических мероприятий позволяет предупредить или прекратить нарушение трудового законодательства. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии |
| 2.2. Обеспечивает реализацию государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | | осуществление мониторинга реализации государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | Гострудинспекцией проведение мониторинга на рынке труда ведется путем анализа письменных обращений, поступающих в инспекцию труда от граждан. В Гострудинспекции организовано дежурство инспекторов по информированию и консультированию граждан, а также работает телефон «горячей линии».  В случаях, когда работник намерен подать жалобу на работодателя, ему разъясняется порядок ее подачи. Также осуществляется информирование граждан о возможностях использования федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*>](#Par853) |
| 2.3. Формирует эффективную систему взаимодействия органов службы занятости населения с получателями государственных услуг в области содействия занятости населения, в том числе путем реинжиниринга процессов клиентского обслуживания на основе принципов бережливого производства с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | | взаимодействие работодателей с органами службы занятости населения, гражданами, ищущими работу, посредством единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | В целях улучшения качества и полноты информации, размещаемой на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее - единая цифровая платформа) органами службы занятости республики проводятся следующие мероприятия:  ежедневно проводится мониторинг сведений о вакансиях;  в целях наполнения базы резюме на единой цифровой платформе отделами центра занятости населения проводится информационно-разъяснительная работа как с безработными, так и с ищущими работу гражданами;  в центре занятости населения проводятся еженедельные заседания «Клуба кадровиков», в ходе которых обсуждаются основные направления взаимодействия органов службы занятости и работодателей, изменения в законодательстве, вопросы предоставления работодателями сведений о потребности в работниках посредством единой цифровой платформы и др.;  центром занятости республики проводятся выездные мероприятия с крупными работодателями республики в целях обучения работодателей подаче сведений о потребности в работниках посредством единой цифровой платформы;  в адрес работодателей рассылаются информационные письма о необходимости предоставления сведений о потребности в работниках при помощи ресурсов единой цифровой платформы;  информация о возможностях единой цифровой платформы размещается в средствах массовой информации, на информационных стендах и официальных сайтах отделов центра занятости населения, многофункциональных центрах городов и районов республики, администрациях и сельских поселениях республики, на информационных и раздаточных материалах. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии |
| 2.4. Информирует население о положении на рынке труда, наличии вакантных рабочих мест в организациях, расположенных в Чувашской Республике, возможностях трудоустройства, в том числе в другой местности, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | | организация социальной адаптации безработных граждан в целях устранения негативных последствий безработицы и повышения мотивации к труду;  организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, в том числе выпускников общеобразовательных организаций и обучающихся профессиональных образовательных организаций, в целях выбора ими сферы деятельности (профессии), их трудоустройства, прохождения ими профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;  организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в возрасте до 29 лет по востребованным на рынке труда профессиям с целью повышения их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда | В 2024 году 1523 безработных гражданина-участника программ социальной адаптации получили информацию о ситуации на рынке труда, ознакомились с основами технологии трудоустройства, особенностями самопрезентации и саморекламы, получили навыки составления профессионального резюме, отработали полученные знания, участвуя в деловых играх и упражнениях.  В результате участия в программах социальной адаптации 836 безработных граждан трудоустроено, к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступило  419 человек.  В 2024 году из числа граждан в возрасте 14-29 лет услугу по профессиональной ориентации получило 13300 граждан в возрасте 14-29 лет, из них 11063 чел. – подростки в возрасте от 14 до 17 лет.  Для молодежи и подростков проведены мероприятия:  единые информационные дни «Молодежь и карьера» для молодежи, ищущей работу впервые, и выпускников организаций высшего образования и профессионального образования, в ходе которых 5450 человек в возрасте  16-29 лет, в том числе 1845 студентов профессиональных образовательных организаций республики, получило информацию о рынке труда, возможностях прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;  акция «Сегодня – мечта, завтра – профессия», в которой приняло участие 626 несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной реабилитации;  профориентационные услуги в рамках дней профориентации «Мир профессий» предоставлены 10061 учащемуся школ – участнику мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  Для 138 безработных граждан в возрасте 16-29 лет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по таким востребованным профессиям (специальностям) как: оператор станков с программным управлением, тракторист, электрогазосварщик, швея, специалист по маникюру, парикмахер, организатор малого и среднего бизнеса, web-дизайнер и другим. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии |
| 2.5. Реализовывает дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Чувашской Республики, в том числе в сфере содействия занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей | | реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников предприятий;  реализация Долгосрочной программы Чувашской Республики по содействию занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 июля 2022 г. № 370;  реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан (в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно, отдельных категорий молодежи в возрасте до 35 лет) в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2023 г. № 2021  «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2024 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»» в 2024 году 5 предприятий приняло участие в реализации мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.  Возмещены затраты в сумме 3,57 млн. рублей (ФБ – 3,54 млн. рублей, РБ – 0,03 млн. рублей) за обучение 191 работника ОПК по следующим программам: «Электрогазосварщик», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций», «Стропальщик» и др.  В рамках Долгосрочной программы Чувашской Республики по содействию занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 июля 2022 г. N 370, в соответствии с Планом реализуются мероприятия по:  формированию карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-профессиональными наклонностями и потребностью рынка труда;  обеспечению соответствия получаемого образования профессионально-квалификационным требованиям работодателей и предпринимательской деятельности;  созданию условий для профессионального развития молодых людей посредством совмещения получения образования и трудовой (предпринимательской) деятельности;  созданию дополнительных механизмов снижения рисков незанятости молодежи.  Органами службы занятости населения Чувашской Республики организована работа по оказанию профориентационных услуг различным категориям граждан, в том числе молодежи. 13300 граждан в возрасте 14-29 лет получило государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.  В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»  в 2024 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошло  1535 граждан, в том числе 127 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и женщины, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно, и 7 граждан из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно.  Профессиональное обучение осуществлялось по образовательным программам «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Оператор станков с ПУ», «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Технологии информационного моделирования (ТИМ) в обеспечении жизненного цикла зданий», «Промышленное и гражданское строительство», «Web-программист», «Системный администратор Linux» и другим. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии |
| 2.6. Принимает меры по расширению образовательных услуг в соответствии с потребностями рынка труда для успешного развития отраслей экономики Чувашской Республики | | реализация мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531 | В рамках подпрограммы «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» реализован комплекс мероприятий, обеспечивающих совершенствование системы подготовки кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям среднего профессионального образования. Высокое качество подготовки выпускников системы среднего профессионального образования обеспечено за счет внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующих современным стандартам и передовым технологиям, предусматривающих проведение в профессиональных образовательных организациях государственной итоговой аттестации выпускников с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена. В 2024 году демонстрационным экзаменом было охвачено более  5 тыс. выпускников. | 2023 - 2025 гг. | Минобразования Чувашии |
| 2.7. Содействует обеспечению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, соблюдая приоритетность обеспечения занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе в организациях малого и среднего бизнеса | | расширение сотрудничества с органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в Чувашской Республике путем заключения договоров о создании временных рабочих мест для трудоустройства подростков и молодежи, в том числе учащихся и студентов | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время входит в число основных направлений деятельности органов службы занятости, являясь важным профилактическим и воспитательным средством борьбы с детской безнадзорностью и преступностью  В 2024 году заключено 608 договоров с организациями, в соответствии с которыми в свободное от учебы время и в период летних каникул трудоустроен 15490 несовершеннолетних граждан.  В приоритетном порядке органы службы занятости трудоустраивают подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей из семей находящихся в социально-опасном положении.  В 2024 году на временных рабочих местах были занято 4089 подростков указанной категории, что составляет около 26,4% от общей численности трудоустроенных несовершеннолетних граждан.  Среди трудоустроенных подростков из числа находящихся в трудной жизненной ситуации: из них: 1 — ребенок-сирота, 25 – детей-инвалидов, 23 – из семей, потерявших кормильца, 7 – из семей безработных граждан, 422 – из неполных семей, 1410 – из многодетных семей, 41 – из неблагополучных семей, 1926 – из малообеспеченных семей, 32 – дети, находящиеся под опекой, 116 – дети, состоящие в комиссиях КДН, 86 – дети, состоящие в комиссиях ПДН.  В целях организации временной занятости подростков проводится совместная работа отделов центра занятости населения, органов местного самоуправления, центров социального обслуживания населения, школ, комиссий и подразделений по делам несовершеннолетних. Сотрудники отделов центра занятости населения принимают участие в заседаниях Комиссий по делам несовершеннолетних, формируют список подростков, состоящих на профилактическом учете, приводят адресную работу каждым ребенком персонально: приглашают в центр занятости, предлагают варианты трудоустройства, организовывают профориентационное тестирование, информируют о положении на рынке труда и востребованных и перспективных профессиях.  На финансирование мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в 2024 году направлено  12,6 млн. рублей из республиканского бюджета,  13,1 млн. рублей средств местных бюджетов и 16,3 млн. рублей средств работодателей.  Временные работы, организуемые для несовершеннолетних граждан, имеют социально-полезную направленность. Чаще всего подростки осуществляют деятельность по ремонту и благоустройству школ, спортплощадок, в библиотеках, благоустройству и озеленению населенных пунктов, подсобных работах в сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях, курьерами, промоутерами, официантами, помощниками вожатых, интервьюерами. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии |
| 2.8. Осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по регулированию рынка труда иностранных работников | | организация работы Межведомственной комиссии по миграционной политике по формированию предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами, прибывающими в Российскую Федерацию на основании визы, трудовой деятельности на территории Чувашской Республики;  проведение проверок работодателей, использующих труд иностранных работников, в целях предупреждения и пресечения нелегальной миграции | УВМ МВД по Чувашской Республике проводится определенная работа и уделяется особое внимание противодействию нелегальной миграции, осуществлению контроля за соблюдением режима пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства[[1]](#footnote-2), правил привлечения и использования иностранной рабочей силы, а также мероприятиям, направленным на недопущение и пресечение преступлений с их стороны.  По состоянию на 1 января 2025 г. в Чувашской Республике находится 6534 (-20,5%; АППГ – 8224) иностранных гражданина, из них: временно пребывают – 4465  (-30,3%; АППГ – 6414), проживают по виду на жительство – 1327 (+11,9%; АППГ – 1185), по разрешению на временное проживание – 742 (+18,7%; АППГ – 625).  Трудовую деятельность в республике осуществляют 2065 (+20,5%; АППГ – 1714) иностранных работников, из них: у юридических лиц – 1965 (+25,5%; АППГ – 1566), у физических лиц – 100 (-32,4%; АППГ – 148).  Справочно: из общей численности иностранных работников (2065) основную долю составляют граждане Узбекистана (870 или 42,1%), Таджикистана (424 или 20,5%), Туркмении (194 или 9,4%), Египта (108 или 5,2%), Азербайджана (93 или 4,5%), Киргизии (76 или 3,7%), Армении (65 или 3,2%), Индия (49 или 2,4%), Казахстана (45 или 2,2%), Беларусь  (22 или 1,1%), другие (110 или 5,7%).  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2023 г. № 884н  «О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2024 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности» (с изменениями 2024 года) квота на Чувашскую Республику составляет 43 единицы (освоена 100%).  За 2024 года оформлено и выдано 5 (АППГ – 4) разрешений на привлечение и использование иностранных работников, четыре из которых оформлены и выданы в рамках установленной квоты и одно вне квоты.  По состоянию на 1 января 2025 г. на территории Чувашской Республики имеется два работодателя, привлекающих иностранных граждан по разрешению на работу на основании полученных разрешений на привлечение и использование иностранных работников по квоте (ИП Шептий М.П. – 3 массажиста (Таиланд), ООО «Сиалпроф» 40 швей (Индия).  Большое внимание УВМ МВД уделяется профилактической работе, направленной на разъяснение миграционного законодательства Российской Федерации иностранным гражданам. На постоянной основе проводятся рабочие встречи (27 февраля 2024 г.,  27 марта 2024 г., 20 июня 2024 г., 11 октября 2024 г., 27 ноября 2024 г.) по разъяснению норм действующего миграционного законодательств Российской Федерации с руководителями национально-культурных объединений (диаспор) республики, представляющих интересы национальных групп, иностранных граждан. Постоянно проводится разъяснительная работа с работодателями и представителями предприятий республики при проведении проверочных мероприятий для решения возникающих вопросов по оказанию помощи мигрантам в их адаптации и бесконфликтной интеграции в российское общество.  В 2024 году Гострудинспекция Чувашии участвовала в работе межведомственной комиссии по миграционной политике по формированию предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами, прибывающими в Российскую Федерацию на основании визы, трудовой деятельности на территории Чувашской Республике.  От иностранных граждан, работающих в организациях, находящихся в Чувашской Республике, в Государственную инспекцию труда в Чувашской Республике в 2024 году обращения о нарушениях их трудовых прав не поступали.  В связи с отсутствием информации о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью иностранных граждан, а также фактах причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью иностранных граждан в организациях, находящихся в Чувашской Республике, Государственной инспекцией труда в Чувашской Республике в 2024 году контрольные (надзорные) мероприятия по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении иностранных граждан не проводились. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#Par853), Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*>](#Par853) |
| 2.9. В соответствии с Федеральным законом "Об альтернативной гражданской службе" организует ведение учета подведомственных исполнительным органам Чувашской Республики организаций, в которых предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы, учета граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, и подготовку предложений по перечням видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций, в которых предлагается предусмотреть прохождение альтернативной гражданской службы | | обеспечение требуемых условий | За период реализации Федерального закона  от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» в Чувашскую Республику для прохождения альтернативной гражданской службы прибыло 107 призывников.  Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности, осуществляемый гражданами взамен военной службы по призыву. Срок военной службы по призыву для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 2008 года составляет  21 месяц.  Минтрудом Чувашии ежегодно в Федеральную службу по труду и занятости направляются предложения для формирования плана перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы в подведомственных учреждениях органов исполнительной власти.  В республике по состоянию на 1 января 2025 г. альтернативную гражданскую службу проходят  22 призывника в 10 организациях:  БУ «Тарханский ПНИ» Минтруда Чувашии – 3 чел. по профессии сторож;  БУ «Городская клиническая  больница № 1» Минздрава Чувашии – 2 чел. по профессии уборщик производственных и служебных помещений;  ГУП Чувашской Республики «Фармация» Минздрава Чувашии – 2 чел. по профессии грузчик;  БУ «Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Минтруда Чувашии – 3 чел. по профессии уборщик производственных и служебных помещений;  Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии – 1 чел. по профессии дворник., 2 чел. – уборщики производственных и служебных помещений;  БУ «Новочебоксарский медицинский центр» Минздрава Чувашии – 1 чел. по профессии слесарь-сантехник;  БУ «Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца» Минкультуры Чувашии – 2 чел. по профессии артист балета;  БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Минтруда Чувашии – 2 чел. по профессии подсобный рабочий, 2 чел. – дворник;  БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии – 1 чел. по профессии уборщик производственных и служебных помещений;  АУ «Чувашская государственная филармония» Минкультуры Чувашии – 1 чел. по профессии артист балета.  На 2025 год для прохождения альтернативной гражданской службы поступили предложения  от 13 учреждений исполнительных органов Чувашской Республики по 42 рабочим должностям:  БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии;  БУ «Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца» Минкультуры Чувашии;  АУ «Чувашский государственный театр оперы и балета» Минкультуры Чувашии;  БУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения учреждений культуры»  Минкультуры Чувашии;  БУ «Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Минтруда Чувашии;  БУ «Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии;  БУ «Тарханский психоневрологический интернат» Минтруда Чувашии;  БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Минтруда Чувашии;  БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии;  БУ «Яльчикская центральная районная больница» Минздрава Чувашии;  БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии;  БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии;  БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии;  БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
|  | **III. В области регулирования оплаты труда, доходов и уровня жизни населения** | | | | |
| Стороны проводят согласованную политику, направленную на: | |  |  |  |  |
| повышение реальной заработной платы, снижение дифференциации оплаты труда работников, занятых в различных сферах экономической деятельности, превышение темпов роста доходов населения над инфляцией | | обеспечение требуемых условий | Среднемесячная заработная плата работников агропромышленного комплекса за январь- октябрь 2024 г. составила 52 622,8 руб. и выросла на 20,6 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. К среднереспубликанскому значению зарплаты по экономике эта сумма составляет 90,5 %.  Так, заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, составила  45 574,7 руб. или 123,0 % к январю-октябрю 2023 г. (при темпе роста заработной платы в целом по экономике Чувашской Республики – 120,7 %), или 78,3 % к среднереспубликанскому значению заработной платы в целом по экономике.  В производстве пищевых продуктов среднемесячная зарплата работников достигла 57 980,0 руб. (или 117,6 % к январю-октябрю 2023 г.), что составляет 99,7 % к среднереспубликанскому значению заработной платы в целом по экономике. В производстве напитков – 62 328,9 руб. (или 126,8 % к январю-октябрю 2023 г.), что составляет 107,1 % к среднереспубликанскому значению заработной платы в целом по экономике.  За 2024 года средняя заработная плата составила:  у тренеров-преподавателей в учреждениях физической культуры и спорта Чувашской Республике – 48 068,1 руб. (105,5 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике - 45 551,5 руб., 103,9 % - от средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования (прогноз) – 46 280,3 руб.);  у педагогических работников школ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта – 47 686,7 руб. (104,7 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике, 103,0 % - от средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования (прогноз));  у преподавателей учреждения среднего профессионального образования сферы физической культуры и спорта Чувашской Республики (Чебоксарского училища олимпийского резерва им. В. Краснова) – 51 061,2 руб. (112,1 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике, 110,3 % - от средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования (прогноз).  Индексация оплаты труда осуществляется в соответствии с решениями Кабинета Министров Чувашской Республики.  В 2024 году постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики:  от 24 января 2024 г. № 12 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики», от 13 февраля 2024 г. № 52 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 ноября 2016 г. № 480», от 20 февраля 2024 г. № 60 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» осуществлено повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере кинематографии и средств массовой информации, и работников государственного учреждения Чувашской Республики, занятых в сфере телекоммуникаций, информатизации и геоинформационных технологий,  на 8,5 % с 1 января 2024 г. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проведение в пределах своей компетенции работы по обеспечению своевременной оплаты труда в организациях всех форм собственности, ликвидации и предотвращению задолженности по выплате заработной платы, легализации теневой заработной платы | | обеспечение требуемых условий | В целях снижения и недопущения неформальной занятости в агропромышленном комплексе осуществляются следующие мероприятия:  предоставляется государственная поддержка. Ежегодно вводятся новые направления господдержки, увеличивается сумма предоставляемых средств.  создаются комфортные условия для жизни и работы на селе. Реализуются мероприятия Госпрограммы Комплексного развития сельских территорий.  реализуются инвестиционные проекты для создания новых высокопроизводительных рабочих мест.  В Минсельхозе Чувашии работает горячая линия п о неформальной занятости.  Горячая линия – только одна из мер, введённых ведомством, для снижения неформальной занятости. Помимо этого проводится ежемесячный мониторинг среднесписочной численности и заработной платы в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйств проводится разъяснительная работа с администрациями муниципальных округов, руководителями организаций АПК.  Также одним из механизмов управления процессом контроля за «серой» занятостью и своевременностью выплаты заработной платы работникам сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств является оценка ситуации при принятии решения по господдержке в области агропромышленного комплекса. Это происходит как на этапе рассмотрения заявочных документов на субсидии, так и на этапе реализации соглашений на субсидии после их заключения.  При заключении соглашений обязательным условием является выполнение показателей результативности (это создание новых рабочих мест, доля посева элитными семенами в общей доле посевов, сохранение посевных площадей, сохранение поголовья коров, сохранение объемов производства молока и т.д.). При невыполнении этих показателей получатели субсидий пропорционально невыполненным обязательствам, обязаны возвратить субсидии в бюджет.  Минсельхозом Чувашии на основании данных Государственной инспекции труда в Чувашской Республике ведется мониторинг организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы.  По данным Государственной инспекции труда в Чувашской Республике задолженность по заработной плате имеется в СХПК «Красная Чувашия» Янтиковского муниципального округа – 685,0 тыс. рублей перед 3 работниками.  Просроченная задолженность по заработной плате перед работниками СХПК «Красная Чувашия» будет погашаться с учетом требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  Протоколом от 27 ноября 2024 г. № А-79-13200/2018 Арбитражного суда Чувашской Республики определено: конкурсное производство в отношении сельскохозяйственного производственного кооператива «Красная Чувашия» завершить, полномочия конкурсного управляющего Фоминых Андрея Владимировича прекратить.  В установленном порядке опубликованы сведения о признании должника банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства, в реестр требований кредиторов должника включены требования в общем размере 9 666 351 руб.; имущество, выявленное в ходе конкурсного производства, реализовано, денежные средства направлены на частичное погашение текущих обязательств и реестра требований кредиторов исходя из очередности, предусмотренной Законом о банкротстве, в связи с недостаточностью конкурсной массы для полного погашения обязательств.  Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики организована работа «горячей линии» по вопросам неформальной занятости и легализации «теневой» заработной платы в физкультурно-спортивных организациях. Информация о работе «горячей линии» размещена на сайте Министерства с указанием номера телефона. По состоянию на 1 января 2025 г. звонки не поступали. Так же на сайте размещена ссылка на информационно-консультационный портал Роструда, который позволяет обратиться в инспекцию труда, получить бесплатную консультацию по вопросам трудовых отношений или провести самопроверку своей организации.  Опубликованы памятки: «Скажи НЕТ зарплате в конверте», «Шесть последствий вашей серой зарплаты», «Обрати внимание при оформлении трудовых отношений», «Памятка по вопросам легализации трудовых отношений», «Памятка работодателю о повышении заинтересованности к легальному оформлению трудовых отношений», размещена информация о минимальном размере оплаты труда, о плюсах легализации трудовых отношений и минусах неформальной занятости, новое в законодательстве в борьбе с теневой занятостью. Размещены новости о проведенной в 2023 году работе по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в организациях, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в Чувашской Республике, о работе Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, по легализации трудовых отношений, о проведенной в I квартале 2024 года работе по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в организациях, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в Чувашской Республике, новое в законодательстве в борьбе с теневой занятостью.  Ежемесячно проводится мониторинг задолженности по выплате заработной платы бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Министерству.  На 1 января 2025 г. задолженность по выплате заработной платы у подведомственных учреждений отсутствует.  Организациям, которые допустили снижение налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2024 года по сравнению с 9 месяцами 2023 года, направлены письма о представлении пояснений. Так в АНО ФК «Химик-Август» снизилась численность персонала с 33 чел. до 5 чел. В АУ «ЦСП имени  А. Игнатьева» Минспорта Чувашии снижения уплаты НДФЛ не было.  На балансовых комиссиях по итогам работы подведомственных учреждений рассматриваются вопросы своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам учреждений, указывая на недопустимость образования задолженности по оплате труда и выплате заработной платы ниже МРОТ и необходимость доведения до средней заработной платы работников учреждения до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике.  На постоянной основе работниками сектора правового обеспечения отдела правовой и организационной работы Минспорта Чувашии проводится консультирование руководителей и работников подведомственных учреждений в части трудового законодательства.  Организовано взаимодействие с муниципальными образованиями Чувашской Республики по вопросам неформальной занятости и легализации теневой заработной платы в физкультурно-спортивных организациях. За 2024 год факты неформальной занятости не выявлены.  В УФНС России по Чувашской Республике направлены 15 заключенных контрактов на строительство (реконструкцию) и капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных учреждений Чувашской Республики в сфере физической культуры. В отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключены контракты на строительство (реконструкцию) и ремонт объектов, представлена следующая информация.  1. О выплате четырьмя подрядчиками  (ООО «Великий Лес», г. Новочебоксарск, ООО «Премиум Строй 21», г. Чебоксары, ООО «ЭНКИ 21», Батыревский МО, ООО «СК «Аркада», Чебоксарский МО) в 2023 году заработной платы ниже среднеотраслевого уровня в Чувашской Республике.  Двум организациям (ООО «Великий Лес»,  ООО «Премиум Строй 21») направлены рекомендательные письма о доведении средней заработной платы сотрудникам (работникам) до среднемесячного дохода от трудовой деятельности, в администрации муниципальных образований направлены письма о необходимости заслушивания на очередном заседании комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости, работа по заслушиванию подрядчиков муниципальными образованиями проводится на постоянной основе.  2. О выплате двумя подрядчиками (Тарасова А.С, Батыревский МО, ООО «СК «МЭТР», г. Чебоксары) - по итогам 12 месяцев 2023 года зарплаты ниже минимального размера оплаты труда, в администрации муниципальных образований направлены письма о необходимости заслушивания на очередном заседании комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости, работа по заслушиванию подрядчиков муниципальными образованиями проводится на постоянной основе.  3. О непредставлении расчетов (представлены с нулевыми показателями) по ф. 6-НДФЛ и по страховым взносам за 4 квартал 2023 года тремя подрядчиками (Львов А.Н., Ядринский МО, Егоров И.О., Шумерлинский МО, ООО «Техэксперт», Янтиковский МО), в администрации муниципальных образований направлены письма о необходимости заслушивания на очередном заседании комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости, работа по заслушиванию подрядчиков муниципальными образованиями проводится на постоянной основе.  Минцифры Чувашии в 2024 году ежемесячно доводились до подведомственных учреждений объемы прав в денежном выражении на осуществление операций по обеспечению деятельности учреждений. Объемы средств в разбивке по месяцам были определены на основании графиков перечислений, утверждаемых соглашениями о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), и сформированных, в том числе, в целях обеспечения своевременной оплаты труда работников учреждений. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| установление в коллективных договорах и соглашениях размеров оплаты труда не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, с учетом мнения представительного органа работников. В минимальную заработную плату не включаются компенсационные выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни, ночное время, за работу во вредных условиях труда, за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором | | обеспечение требуемых условий | В соответствии с Отраслевым соглашением по агропромышленному комплексу Чувашской Республики на 2024-2026 годы между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики, Региональным объединением работодателей «Агропромобъединение Чувашской Республики», Чувашской республиканской организацией Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, Чувашской республиканской Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов и Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики установлено, что в организациях агропромышленного комплекса Чувашской Республики минимальная месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размеры оплаты труда, установленного федеральным законом Российской Федерации.  В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2013 г. № 549 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере физической культуры и спорта» месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Выплата заработной платы в подведомственных учреждениях Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики ниже минимального размера труда не допускается.  Коллективные договоры формируются на основании постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 ноября 2008 г. № 347 «Об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации» и от 23 ноября 2016 г.  № 480 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственного учреждения Чувашской Республики, занятых в сфере телекоммуникаций, информатизации и геоинформационных технологий», которыми определено, что месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| обеспечение устойчивого роста реальных денежных доходов населения и поэтапного снижения уровня бедности в Чувашской Республике в два раза к 2030 году | | разработка мер экономического характера по регулированию цен на социально значимые виды товаров, входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530;  проведение мониторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке Чувашской Республики, рассмотрение вопросов уровня заработной платы на заседаниях Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики | Минсельхозом Чувашии в целях предупреждения неформальной занятости осуществляется мониторинг работы сельскохозяйственных организаций на основании данных бухгалтерских отчетов и оперативной информации о численности работников и выплачиваемой среднемесячной заработной плате.  В целях стимулирования работодателей к повышению уровня заработной платы в сельском хозяйстве в правила оказания государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики включены требования, в соответствии с которыми выплата субсидий не производится, если среднемесячная заработная плата работников у получателя субсидии, менее чем полтора минимальных размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1 января от-четного финансового года.  В ходе выездов в муниципальные образования проводятся совещания с приглашением руководителей сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, на которых разъясняется ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства.  Администрациями муниципальных округов Чувашской Республики осуществляется мониторинг сельхозтоваропроизводителей по вопросам невыплаты или неполной выплаты в установленный срок заработной платы, также проводятся мероприятия, направленные на выявление признаков неформальной занятости в организациях агропромышленного комплекса Чувашской Республики.  В Минсельхозе Чувашии в формате видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями Чувашской Республики проводятся заседания Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в агропромышленном комплексе.  На заседаниях Комиссии заслушиваются пояснения представителей муниципальных образований, а также руководителей хозяйств.  По итогам проведенных заседаний рекомендуется:  Администрациям муниципальных округов:  обеспечить ежемесячное заслушивание на заседаниях Комиссий муниципальных округов по повышению устойчивости социально-экономического развития руководителей сельхозорганизаций и К(Ф)Х;  проводить анализ выплаты заработной платы сельхозорганизаций и К(Ф)Х, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, а также правильность оформления трудовых отношений с работниками.  В ходе выездов в муниципальные округа проводятся совещания по актуальным вопросам развития округов, в том числе по увеличению заработной платы работников, уплате налогов, снижению неформальной занятости и легализации «серых» зарплатных схем.  Также данный вопрос рассматривается на совещаниях с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Чувашской Республики с главами администраций муниципальных округов, проводимых в режиме видеоконференцсвязи. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| Правительство: | |  |  |  |  |
| 3.1. Рассматривает при формировании проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период параметры повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации, и индексации заработной платы других категорий работников бюджетной сферы | | обеспечение требуемых условий при разработке проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | При формировании проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов расходы на заработную плату работников бюджетной сферы были определены исходя из:  обеспечения сохранения достигнутого уровня целевых показателей повышения оплаты труда, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по отдельным категориям работников бюджетной сферы;  увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 г. на 18,5% (с 16 242 до 19 242);  увеличения (индексации) размера заработной платы работников государственных учреждений Чувашской Республики на 8,5% с 1 января 2024 года.  Кроме того, в целях обеспечения выплат на 2024-2026 годы был сформирован резерв на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761,  от 28 декабря 2012 г. № 1688, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, на увеличение фондов оплаты труда в государственных органах Чувашской Республики вследствие изменения их структуры и проведения организационно-штатных мероприятий. | 2023 - 2025 гг. | Минфин Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 3.2. Обеспечивает своевременность и полноту выделения средств на выплату заработной платы работникам бюджетных организаций, финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, и их целевое использование | | обеспечение требуемых условий | Средства на оплату труда работников бюджетных организаций Чувашской Республики в 2024 году выделены в полном объеме с учетом обеспечения доведения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до уровня, предусмотренного «майскими указами» Президента Российской Федерации, повышения заработной платы прочих категорий работников на 8,5% с 1 января 2024 года, обеспечение заработной платы не ниже МРОТ. | 2023 - 2025 гг. | Минфин Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 3.3. В порядке, установленном законодательством, обеспечивает определение величины прожиточного минимума в среднем на душу населения в Чувашской Республике, а также по основным социально-демографическим группам: трудоспособному населению, пенсионерам, детям - и публикует ее в средствах массовой информации | | обеспечение требуемых условий | В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (далее – Закон) прожиточный минимум – минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина.  Прожиточный минимум предназначен в т.ч. для оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам.  Согласно Закону порядок расчета величины прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации на очередной год определяется Правительством Российской Федерации. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, определяется исходя из величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на очередной год, коэффициента региональной дифференциации субъекта Российской Федерации.  В Чувашской Республике величина прожиточного минимума ежегодно увеличивается, на 2024 год на душу населения составила 13444 руб., что на 8,7% больше, чем на 2023 год, для трудоспособного населения – 14654 руб., для пенсионеров – 11562 руб., для детей – 13041 руб. (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2023 г. № 791). | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии |
| 3.4. Проводит мероприятия по снижению темпов роста потребительских цен и повышению качества оказываемых населению Чувашской Республики услуг | | обеспечение реализации Плана мероприятий по снижению темпов роста потребительских цен в Чувашской Республике, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2011 г. № 456-р | В республике реализуется план мероприятий по снижению темпов роста потребительских цен в Чувашской Республике, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2011 г. № 456-р.  Информация о выполнении плана мероприятий по снижению темпов роста потребительских цен в Чувашской Республике направлялась в адрес Кабинета Министров Чувашской Республики (за I полугодие 2024 г.– 24 июля 2024 г. № 05/15-11805, за 2024 г. – 24 января 2025 г. № 16/08-996).  Минэкономразвития Чувашии в еженедельном режиме проводит мониторинг потребительских цен на социально значимые продовольственные товары.  По результатам мониторинга ценовая ситуация на основные социально значимые товары в организациях розничной торговли была в целом стабильная и соответствовала общероссийским тенденциям.  Также Минэкономразвития Чувашии совместно с администрациями муниципальных и городских округов Чувашской Республики осуществляет еженедельный мониторинг потребительских цен на нефтепродукты, по результатам которого факты неправомерных экономических и организационных препятствий для бесперебойной поставки на рынок нефтепродуктов не выявлены.  Осуществляется подготовка аналитических информаций об изменениях ситуации на товарном рынке и рынке нефтепродуктов в еженедельном режиме, обеспечивается участие в заседаниях оперативного штаба совместно с Чувашским УФАС России по мониторингу и принятию совместных мер в сфере регулирования обеспечения нефтепродуктами в режиме ВКС по мере их проведения.  Кроме того, в республике продолжается реализация мер по сдерживанию роста цен, направленных прежде всего на поддержку и развитие конкуренции в сфере производства, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, малоформатной торговли, насыщению рынка продукцией местных производителей:  организуются переговорные площадки по взаимодействию местных производителей с торговыми сетями «День поставщика»;  проводятся ежегодные ярмарки по продаже местной сельскохозяйственной продукции «Весна» и «Дары осени»;  выделяются гранты Главы Чувашской Республики муниципальным и городским округам на развитие малоформатной торговли для продвижении продукции местных производителей;  создана цифровая платформа «Чувашия БлагоДарит» (виртуальная выставка местных брендов с возможностью перехода на информационный ресурс бренда);  работает «горячая линия» для жителей республики по ценовой ситуации в сфере потребительского рынка и о реализуемых мерах по сдерживанию роста цен и др. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии |
| 3.5. Реализовывает меры, обеспечивающие право работника на достойный труд, государственные гарантии по оплате труда, повышение уровня заработной платы и уровня жизни населения | | принятие мер по включению в коллективные договоры, соглашения и локальные нормативные акты положений о порядке индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, об исключении необоснованных начислений и выплаты заработной платы ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда | Индексация оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики осуществляется на основании решений Кабинета Министров Чувашской Республики путем внесения соответствующих изменений в локальные акты (приказы об утверждении штатных расписаний, приказы об утверждении надбавок, доплат и пр.).  В локальных нормативных актах подведомственных организаций предусмотрены выплаты заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 3.6. Координирует деятельность по погашению задолженности по заработной плате, оплате отпусков, выплатам при увольнении и другим выплатам, причитающимся работнику, в том числе путем привлечения профессиональных союзов и отраслевых объединений работодателей к участию в совещаниях, заседаниях межведомственных комиссий по вопросам невыплаты заработной платы, консультативных и совещательных органов | | проведение:  мониторинга деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, имеющих задолженность по выплате заработной платы, выплачивающих заработную плату ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;  заседаний Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при Главе Чувашской Республики | По данным Чувашстата по состоянию на 1 января 2025 г. задолженность по выплате заработной платы составила 8,2 млн. руб. перед 309 работниками в  2 организациях Чувашской Республики (ЖБК № 2, ООО «Стройтех»).   По сравнению с 1 января 2024 г. задолженность увеличилась на 7,7 млн. руб. (по состоянию на 01.01.2024 – 0,5 млн. рублей).  По оперативным данным Гострудинспекции в Чувашской Республике на 21 января 2025 г. задолженность по заработной плате составила 13,5 млн. руб. перед 410 работниками в 14 организациях. По сравнению с 1 января 2024 г. уменьшилась на 4,6 млн. руб., или на 25,4 % (на 01.01.2024 – 18,1 млн. рублей).  По экономической активности предприятий ситуация следующая:  на 6 предприятиях-банкротах задолженность составляет 10,2 млн. руб. или 75,6 % от общей суммы задолженности по республике;  на 5 экономически активных предприятиях – 1,6 млн. руб. или 11,9 % от общей суммы задолженности по республике;  2 предприятия на стадии ликвидации – 1,5 млн. руб. или 11,0 % от общей суммы задолженности по республике;  1 предприятие в предбанкротном состоянии – 0,2 млн. руб. или 1,5 % от общей суммы задолженности по республике.  Основная сумма задолженности по заработной плате образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств, снижения объемов производства, задолженности заказчиков за выполненные работы.  В целях погашения просроченной задолженности по заработной плате, обеспечения своевременности ее выплаты в 2024 году проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости,  своевременности и полноты выплаты заработной платы в Чувашской Республике (заслушан 1 конкурсный управляющий), 6 заседаний межведомственной рабочей группы (заслушаны 6 конкурсных управляющих (руководителей организаций).  В муниципальных образованиях Чувашской Республики вопросы задолженности по заработной плате рассматриваются на соответствующих заседаниях рабочих групп Межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты заработной платы в Чувашской Республике. За 2024 г. рабочими группами с участием представителей налоговых органов Чувашской Республики проведено 474 заседания, на которых заслушано 3172 работодателя.  По информации Гострудинспекции в Чувашской Республике.  В соответствии с абзацем 8 подпункта «а» пункта  3 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся по согласованию с органами прокуратуры при наличии решения руководителя (заместителя руководителя) Федеральной службы по труду и занятости или ее территориальных органов в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в случае поступления от работников обращений (информации), содержащих сведения о массовых (более 10 процентов среднесписочной численности или более 10 человек) нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца.  В рамках работы, связанной с выявлением организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики, имеющих задолженность по выплате заработной платы, Гострудинспекцией в 2024 году по согласованию с органами прокуратуры на основании обращений работников о нарушении их трудовых прав проведены 2 внеплановые документарные проверки в отношении ООО «Комплект21» и ООО «Март».  Проверкой, проведенной в феврале 2024  в ООО «Комплект21», выявлено, что по состоянию на 24 января 2024 г. в организации имелась задолженность по выплате заработной платы перед 5 уволенным работником в сумме 390749.88 руб. за период сентябрь - декабрь 2023, в том числе им не выплачена компенсация за неиспользованный отпуск. На устранение выявленных нарушений трудового законодательства  ООО «Комплект21» предъявлено предписание. 16.02.2024 Гострудинспекцией приняты решения о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работникам заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.  27 февраля 2024 г. ООО «Комплект21» в Гострудинспекцию представлены материалы о погашении перед работниками задолженности по заработной плате.  Постановлением Гострудинспекции от 7 октября 2024 г. ООО «Комплект21» привлечено к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.  Также, в августе 2024 внеплановая проверка в отношении ООО «Март», в ходе которой выявлено, что на момент проведения проверки в организации имеется задолженность по выплате заработной платы. На устранение выявленных нарушений трудового законодательства ООО «Март» предъявлено предписание, а также материалы проверки направлены в Канашский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Чувашской Республике для рассмотрения вопроса о привлечении руководителя ООО «Март» Ильина Г.В. к уголовной ответственности по ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Канашским межрайонным следственным отделом СК России по Чувашской Республике в отношении директора  ООО «Март» Ильина Г.В. возбуждены 2 уголовных дела по ч.2 ст.145.1 УК РФ по фактам полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работникам  ООО «Март».  Постановлением Гострудинспекции от 7 октября 2024 г. ООО «Март» привлечено к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*>](#Par853) |
| 3.7. Содействует реализации мер и механизмов по защите материальных прав работников в случае несостоятельности (банкротства) или неплатежеспособности организации | | принятие мер по защите материальных прав работников в случае несостоятельности (банкротства) или неплатежеспособности организации | Абзацем 5 подпункта «а» пункта 3 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлено, что в 2022 - 2024 годах в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации и за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления (включая контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий, а также контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий) внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по следующим основаниям:  а) при условии согласования с органами прокуратуры:  при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований.  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 838н утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  Одним из индикаторов риска нарушения обязательных требований является принятие судом заявления о признании банкротом работодателя, среднестатистическая численность работников которого равняется или превышает 50 работников, в том числе работающих по совместительству.  Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 28 февраля 2024 г. по делу № А79-683/2024 заявление Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике к МУП «Водоканал» о признании несостоятельным (банкротом) принято к рассмотрению, назначено судебное заседание для проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом. Среднесписочная численность работников муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Алатырь Чувашской Республики (далее - МУП «Водоканал»), определенная посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), составляет 131 чел. С целью осуществления мероприятий по контролю, в частности соблюдения МУП «Водоканал» требований трудового законодательства, а именно своевременной выплаты работникам заработной платы, по согласованию с органами прокуратуры в апреле 2024г. проведено контрольное мероприятие в виде внеплановой документарной проверки.  В ходе проведения проверки в отношении МУП «Водоканал» выявлены нарушения требований трудового законодательства в части выплаты работникам заработной платы. В соответствии с условиями Коллективного договора МУП «Водоканал» г. Алатыря Чувашской Республики (п. 6.13) и Положения об оплате труда и премировании работников МУП «Водоканал» (п.7) заработная плата на предприятии выплачивается 2 раза в месяц: часть заработной платы (аванс) за первую половину месяца - 25 числа текущего месяца, заработная плата за вторую половину месяца (итоговый расчет) за фактически отработанное время - 10 числа следующего месяца.  Из анализа представленных документов установлено, что выплаты заработной платы работникам  МУП «Водоканал» г.Алатыря произведены с нарушением сроков.  Согласно пояснению руководителя предприятия и приложенных документов установлено, что причиной задержки выплаты заработной платы за январь 2024 года явились действия должностных лиц кредитной организации (ПАО Сбербанк), выразившиеся в нарушении требований Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», путем присвоения постановлению об обращении взыскания на денежные средства должника, вынесенное судебным приставом-исполнителем Алатырского РОСП неверной очерёдностью.  По указанной причине денежные средства с расчетного средства должника списывались в счет погашения обязательных платежей, минуя требования  2-ой очередности по выплате заработной платы сотрудникам. По данному факту Гагаринской межрайонной прокуратуры Юго-Западного административного округа г. Москвы в адрес ПАО Сбербанк внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. После устранения нарушений, заработная плата работникам была списана со счета МУП «Водоканал» в полном объеме в соответствии с объемом поступления денежных средств, кроме того, в марте 2024 года произведено начисление компенсации за задержку заработной платы за январь 2024 года в соответствии с требованиями трудового законодательства. | 2023 - 2025 гг. | Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*>](#Par853), МВД по Чувашской Республике [<\*>](#Par853) |
| 3.8. Проводит работу по совершенствованию систем оплаты труда работников в отраслях бюджетной сферы, в том числе обеспечивает индексацию заработной платы работников бюджетной сферы Чувашской Республики | | обеспечение требуемых условий при разработке проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 января  2024 г. № 12 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики» с 1 января 2024 г. повышены на 8,5% размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений Чувашской Республики. | 2023 - 2025 гг. | Минфин Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
|  | **IV. В области социальной поддержки населения** | | | | |
| Стороны совместно: | |  |  |  |  |
| осуществляют меры по социальной поддержке малообеспеченной части населения, в том числе многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, рекомендуют исполнительным органам Чувашской Республики, органам местного самоуправления изыскать возможность сохранения компенсационных выплат на питание обучающихся общеобразовательных организаций | | реализация Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Закона Чувашской Республики «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике»;  создание условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Доступная среда», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2018 г. № 500;  включение в коллективные договоры и соглашения положений, устанавливающих меры социальной поддержки, направленные на улучшение социальных условий жизни работников и членов их семей, соблюдение пенсионных прав работающих граждан | Одной из региональных мер поддержки многодетных малоимущих семей является предоставление права распоряжения средствами республиканского материнского (семейного) капитала. В соответствии с Законом Чувашской Республикой от 21 февраля 2012 г. № 1 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» такое право предоставляется многодетным семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей. В 2020 году размер республиканского материнского (семейного) капитала увеличен до 150 тыс. руб., а также введена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей. Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на приобретение легкового автомобиля при условии отсутствия потребности в улучшении жилищных условий.  В 2024 году средствами республиканского материнского (семейного) капитала распорядилось  1574 семьи на сумму 143,6 млн. рублей. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| защищают интересы застрахованных лиц в системе пенсионного страхования, принимают меры по соблюдению пенсионных прав работающих граждан, проживающих на территории Чувашской Республики | | обеспечение организации работы по взаимодействию Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии со страхователями по представлению документов для установления и выплаты пенсий работодателями в электронной форме;  реализация мероприятий по оценке пенсионных прав застрахованных лиц, обеспечению полноты и достоверности сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц | В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», предусматривающего переход на предоставление государственных услуг гражданам в электронной форме, осуществляется взаимодействие со страхователями по представлению документов для назначения пенсии в электронном виде. В 2024 году в рамках заключенных соглашений страхователями представлено в электронном виде более 3 тыс. пакетов документов для назначения пенсии по старости.  В 2024 году организована заблаговременная работа в отношении 17418 чел. по сведениям, имеющимся в распоряжении органов СФР и по документам, представленным страхователями и гражданами.  В отношении 7768 чел. работа завершена, 9650 чел., приобретающих право на назначение страховой пенсии по старости в 2025 и более поздние годы, проинформированы и ведется работа по получению информации о пенсионных правах.  В целях контроля за правильностью представления страхователями сведений индивидуального (персонифицированного) учета в части отражения стажа на соответствующих видах работ проводятся документальные проверки. В 2024 году проверено 56 страхователей, имеющих рабочие места, занятость в которых дает право на досрочную страховую пенсию по старости, и индивидуальные лицевые счета около 1 тыс. застрахованных лиц. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#Par853), Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| реализуют комплекс мер, направленных на обеспечение охраны материнства и детства, социальную поддержку семей, имеющих детей | | реализация:  федеральных законов «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «Об опеке и попечительстве», «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;  законов Чувашской Республики «Об опеке и попечительстве», «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике", «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;  указов Президента Чувашской Республики от 1 марта 2000 г. № 26 «О дополнительных мерах по охране материнства», от 11 ноября 2011 г. № 100 «О республиканском материнском (семейном) капитале», Указа Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2017 г. № 123 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей»;  постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2007 г. № 238 «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории Чувашской Республики», от 28 апреля 2008 г. № 120 «Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить (удочерить) детей на территории Чувашской Республики», от 25 декабря 2014 г. № 482 «Об утверждении Порядка посещения отдельными категориями граждан организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении Чувашской Республики»;  мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461 | Бесплатное обеспечение детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1994 г. № 890  «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».  Назначение лекарственных препаратов и выписка льготных рецептов детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет, имеющим медицинские показания для лечения заболеваний осуществляется лечащим врачом медицинской организации согласно Перечню, утвержденному Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на текущий год.  В 2024 году в рамках «Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» бесплатными лекарственными препаратами обеспечено: до 3-х лет 838 детей, 1600 рецептов на сумму 1 691 514,12 руб.; до 6 лет 80 детей, 138 рецептов на сумму 36 556,39 руб.  В 2024 году в целях реализации Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка вновь назначено 2,5 тыс. беременным женщинам и 50,6 тыс. родителям на 98,5 тыс. детей.  1,8 тыс. гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) назначено единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.  Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью назначено 163 гражданам.  Единовременное пособие беременной супруге военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, назначено 314 гражданам.  В целях реализации Федерального закона от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначена на 2,4 тыс. детей.  В 2024 г. Отделением выдано 4,6 тыс. сертификатов на материнский капитал, в том числе 4,3 тыс. в беззаявительном порядке.  Принято:  9,5 тыс. заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, перечислено 3 062,4 млн. рублей;  1,7 тыс. заявлений на ежемесячную выплату за счет материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка, перечислено 272,0 млн. рублей.  С 2013 года в республике в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Указом Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2017 г. № 123 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» реализуется дополнительная мера государственной поддержки семей в виде ежемесячной де-нежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей в размере величины прожиточного минимума для детей, ежеквартально утверждаемой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики. Выплата предоставляется при среднедушевом доходе семьи, не превышающем двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.  В 2024 г. выплату получили 2761 семей на  2810 ребенка на сумму 265,6 млн. рублей.  Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 27 сентября 2007 г. № 238 «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории Чувашской Республики» установлены размеры ежемесячной денежной компенсации для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей беременных женщин, кормящих матерей (1600 рублей) и детей в возрасте до трех лет (1300 рублей) (далее – компенсация для обеспечения полноценным питанием). По итогам 2024 г. компенсация для обеспечения полноценным питанием выплачена на 22452,8 тыс. рублей, выплату получили 1176 получателя, в т.ч. 1102 чел. из числа беременных женщин и кормящих матерей на 21958,1 тыс. рублей,  44 получателей на детей в возрасте до трех лет  на 494,7 тыс. рублей. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минобразования Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#Par853), Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| содействуют улучшению положения женщин на рынке труда Чувашской Республики, обеспечивают повышение их квалификации, обучение и переобучение по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда | | реализация мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | В рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «"Содействие занятости населения» 15471 женщина получила государственные услуги профориентациии, 1214 женщин – по психологической поддержке, 901 женщина – по социальной адаптации, 752 женщины – по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| принимают меры по дальнейшему укреплению материально-технической базы спортивных сооружений, развитию массового спорта и спорта высших достижений, обеспечению подготовки спортсменов к международным соревнованиям | | обеспечение требуемых условий | На развитие физической культуры и спорта в 2024 году направлены средства в размере 2 510,9 млн. рублей, в том числе 817,1 млн. рублей – средства федерального бюджета, 1 693,7 млн. рублей – средства республиканского бюджета.  На осуществление капитальных вложений направлено 280,0 млн. рублей по следующим объектам:  Реконструкция АУ ДО «СШОР № 3» – 32,7 млн. рублей.  Приобретение оборудования на объект: «Строительство футбольного манежа при БУ ДО «СШ по футболу» – 2 962,79 тыс. рублей.  Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3 969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СШОР № 2» – 244 372,30 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 193 962,44 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 50 409,86 тыс. рублей.  На капитальный (текущий) ремонт в муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 91 516,1 тыс. рублей, а именно:  на капитальный ремонт здания: физкультурно-спортивный комплекс (стадион) МАУ ДО «СШ «ПАТТАР» Батыревского МО Чувашской Республики - 2 816,7 тыс. рублей;  на устройство огнезащиты металлических конструкций здания и частичный ремонт системы вентиляции в рамках текущего ремонта здания МАУ ДО «СШ «ПРИСУРЬЕ» Ядринского МО Чувашской Республики - 6 497,4 тыс. рублей;  на капитальный ремонт фасада здания МАУ ДО «СШ «АЛЬ» Янтиковского МО Чувашской Республики - 4 542,0 тыс. рублей;  на капитальный ремонт кровли и фасада здания МАОУ ДО «ДЮСШ» г. Шумерля стадион «Труд» в части изменения в конструктивной и сметной части по устройству фасада» – 8 628,0 тыс. рублей;  на текущий ремонт помещения здания МАОУ ДО «СШ» г. Шумерля (стадион «Труд») - 2 161,5 тыс. рублей;  на капитальный ремонт административного здания и спортивного зала «Дзюдо» МБУДО «СШ «Спартак»  г. Чебоксары – 36 979,7 тыс. рублей;  МБУ «СШ №1» г. Новочебоксарска оснащено спортивным оборудованием и инвентарем на сумму  29 890,8 тыс. рублей.  Благодаря целенаправленной работе за последние  5 лет по созданию системы поддержки спорта высших достижений в составы спортивных сборных команд России по видам спорта в 2024 году входило  342 представителя Чувашской Республики. По итогам 2024 года спортсменами Чувашской Республики было завоевано 2202 медали на соревнованиях всероссийского и международного уровня.  Достижение высоких результатов стало возможным благодаря реализуемым мерам государственной поддержки спортсменов и тренеров-преподавателей, а также полному отказу от практики параллельных зачетов. В 2024 году на выплату стипендий из средств республиканского бюджета Чувашской Республики направлено более 45,5 млн. рублей, что по сравнению с прошлым годом больше на 10 млн. руб. Согласно Постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2012 года № 348  «О государственной поддержке спортсменов и тренеров-преподавателей Чувашской Республики» в 2024 году предусмотрено более 3,9 млн. руб., что по сравнению с 2023 годом больше на 2 млн. руб. В 2024 году меры поддержки получили 97 спортсменов и 52 тренера-преподавателя. В 2024 году на финансирование командирования, проведение учебно-тренировочных мероприятий, а также оплату питания судейского состава при проведении официальных соревнований Чувашской Республики из республиканского бюджета предусмотрено 26,7 млн. руб., что выше на 0,9 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом. | 2023 - 2025 гг. | Минспорт Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| содействуют повышению доступности и качества социальных услуг, развитию системы социального обслуживания | | выплата компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Чувашской Республики, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа);  поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций | В реестре поставщиков социальных услуг Чувашской Республики состоят 47 организаций, в том числе 36 государственных организаций социального обслуживания Минтруда Чувашии и 11 социально ориентированных некоммерческих организаций. СОНКО составляют 23 % от общего числа организаций, оказывающих социальные услуги. В 2024 году в реестр поставщиков социальных услуг включена организация – «Местное отделение Чебоксарского городского округа Общероссийской общественной организации  «Российский Красный Крест»».  Активно участвуют в предоставлении социальных услуг 4 социально ориентированные некоммерческие организации: Чувашская республиканская общественная организация «Союз женщин Чувашии», Фонд «Чувашия», Благотворительный фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижовой и Автономная некоммерческая организация «Центр помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого».  В 2024 году из республиканского бюджета Чувашской Республики выплачена компенсация поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Чувашской Республики, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), в размере 13,4 млн. руб. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| совершенствуют механизмы государственно-частного партнерства в социальной сфере, предусматривающие развитие системы независимой оценки качества услуг в социальной сфере, расширение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | | снижение барьеров для доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | В настоящее время в рамках реализации Федерального закона «О концессионных соглашениях» на территории Чувашской Республики реализуются следующие концессионные соглашения:  в коммунально-энергетической сфере - 21 КС  с объемом инвестиций 11,2 млрд. рублей;  в сфере физической культуры и спорта – 1 КС  (41,3 млн. рублей);  в сфере образования – 3 КС (5,0 млрд. рублей).  Кроме того, в соответствии с распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики  от 27 декабря 2022 г. № 1312-р, 1313-р и  1314-р.  29 декабря 2023 г. заключены концессионные соглашения о создании и эксплуатации мусоросортировочных комплексов твердых коммунальных отходов мощностью 30 000 тонн в год в Батыревском, Канашском и Моргаушском муниципальных округах Чувашской Республики между Чувашской Республикой (в лице Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики) и ООО «Экосфера-Ч» с общим объемом инвестиций порядка более 2  млрд. рублей.  В 2024 году Канашском округе начато строительство мусоросортировочного комплекса. На сегодняшний день выполнено более 60% от общего объема работ. Ввод объекта в промышленную эксплуатацию запланирован до конца 2025 года. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| Правительство: | |  |  |  |  |
| 4.1. Обеспечивает оптимизацию механизмов и доступность мер социальной поддержки социально незащищенных категорий населения, в том числе с применением федеральных государственных информационных систем | | установление ежемесячных денежных компенсаций и информационное обеспечение предоставления социальных услуг федеральным льготникам;  реализация мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2018 г. № 542;  предоставление государственных услуг в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;  осуществление ежемесячных денежных выплат и ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи | Через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) в 2024 году 368 545 граждан обратились с заявлениями о назначении мер социальной поддержки семьям с детьми в электронном виде.  На ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка через ЕПГУ поступило 97,70 % от общего количества заявлений; на единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям – 92,41%; на ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим родителям – 97,72%; на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 93,06%; на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 92,01%; на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – 95,37%, на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - 93,80 %.  ОСФ по Чувашии продолжена работа по обеспечению доступности предоставления государственных услуг в электронном виде путем информирования населения о механизмах их получения без посещения органа СФР, а также за счет расширения зон цифрового обслуживания в клиентских службах. Доля услуг СФР, предоставленных гражданам в электронном виде за 2024 год составила 94,0%, что на 8,3% выше, чем в 2023 году.  В Чувашской Республике  меры поддержки отдельным категориям граждан из числа федеральным льготников предоставляются в соответствии с Законом Чувашской Республики  от 19 октября 2009 г.  № 56 «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан».  В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2023 г. № 835 «Об утверждении единого стандарта предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»  государственная услуга «Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, указанным в Законе Чувашской Республики «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» оптимизирована в 2023 году.  По итогам 2024 г. компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг из числа федеральных льготников предоставлена 96,4 тыс. гражданам на сумму 513,4 млн. рублей. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#Par853) |
| 4.2. Способствует сохранению в 2023 - 2025 годах мер социальной поддержки, предусмотренных законами Чувашской Республики «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», «О ветеранах труда Чувашской Республики», «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» | | реализация законов Чувашской Республики «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», «О ветеранах труда Чувашской Республики», «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» | Законом Чувашской Республики от 8 февраля 2005 г. № 1 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» установлено предоставление «сельским специалистам» ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг (электрическая энергия, тепловая энергия, твердое топливо при наличии печного отопления), в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанной компенсации с 1 июля 2024 г. составляет 1509 рубля.  Выплаты осуществляются  проживающим и работающим по месту основной работы в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа):  работникам учреждений государственной ветеринарной службы Чувашской Республики, занятым на должностях, для замещения которых требуется наличие высшего или среднего профессионального ветеринарного образования;  педагогическим работникам и библиотекарям медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Чувашской Республики, государственных образовательных организаций Чувашской Республики и муниципальных образовательных организаций;  руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений, заместителям руководителей структурных подразделений государственных образовательных организаций Чувашской Республики и муниципальных образовательных организаций;  медицинским работникам (за исключением должностей специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием, младшего медицинского персонала) и фармацевтическим работникам (за исключением младшего фармацевтического персонала), занятым на должностях в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Чувашской Республики, государственных образовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях;  медицинским работникам (за исключением должностей специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием, младшего медицинского персонала), социальным и педагогическим работникам, занятым на должностях в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Чувашской Республики;  работникам культуры, искусства, за исключением работников, занимающих должности служащих и осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, государственных организаций культуры Чувашской Республики и муниципальных организаций культуры.  Работающим гражданам выплата осуществляется работодателем.  Гражданам, у которых право на нее возникло по состоянию на 31 января 2016 года, выплата производится КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии.  По итогам 2024 года данная мера поддержки предоставлена 13,4 тыс. человек на сумму  227,9 млн. рублей. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии |
| 4.3. Принимает меры по реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 | | реализация государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 | В 2024 году из бюджетов разных уровней выделено свыше 3,2 млрд. рублей на обеспечение жильем  2163 семей различных категорий.  Осуществляется государственная поддержка по обеспечению жильем молодых семей.  В 2024 году социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья воспользовались 453 семьи на сумму 461,6 млн. рублей.  Особое внимание было уделено обеспечению жильем детей-сирот.  По состоянию на 1 января 2024 г. в списке на обеспечение жильем детей-сирот состоят 1919 человек, в том числе право на получение жилья возникло у 1 343 человек.  В 2024 году предусмотрены средства в объеме  1,18 млрд. рублей. Жилые помещения будут приобретены для 414 детей – сирот.  По состоянию на 1 января 2024 г. на учете нуждающихся в жилье состояла 421 многодетная семья, имеющая пять и более несовершеннолетних детей.  На 2024 г. для обеспечения жильем 157 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей предусмотрено 832,9 млн. рублей.  В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы воспользовались программой льготного ипотечного кредитования  463 семьи, на сумму 530,4 млн. рублей.  В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2024 г. досрочно завершена программа переселения граждан из аварийного жилья. В благоустроенное жилье переселены 1016 граждан из 413 жилых помещений общей площадью 15,2 тыс. кв. метров (47 аварийных домов) на общую сумму 696,7 млн. рублей (Фонд развития территорий – 496,7 млн. рублей, консолидированный бюджет – 200,0 млн. рублей). | 2023 - 2025 гг. | Минстрой Чувашии |
| 4.4. Создает условия для обеспечения граждан доступным жильем в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 | | обеспечение жильем молодых семей в соответствии с объемами финансирования, установленными государственной программой Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 | В 2024 году оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий в виде предоставления безвозмездных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 453 молодым семьям на сумму 461,6 млн. руб. | 2023 - 2025 гг. | Минстрой Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 4.5. Принимает меры по расширению перечня государственных услуг, предоставляемых отделами социальной защиты населения на основании одного заявления, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | | увеличение доли государственных услуг, предоставляемых отделами социальной защиты населения на основании одного заявления, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», до 50 процентов | В 2024 году оказано в электронном виде 88,3% всех МСЗУ, что превысило запланированные на федеральном уровне 50% и на республиканском уровне 65%. Для сопоставления, в 2023 году этот показатель составил 79,9%, при тех же планах – 40% и 55% соответственно, в 2022 году - 52,63%, при тех же планах - 40%.  С заявлениями о предоставлении государственных услуг,  курируемым Минтрудом Чувашии, в 2024 году обратилось 97843 граждан, в том числе в декабре 2024 года 8534 обращений (в отделы социальной защиты населения КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки 580. обращений (6,8% от общего количества обращений), в МФЦ 1545 обращений (18,1% от общего количества обращений), в электронном виде 6409 обращений (75,1% от общего количества обращений).  В Чувашии в электронный вид выведены все массовые социально значимые услуги, определенные федеральным перечнем. Это позволяет гражданам получать услуги без необходимости личного посещения учреждений и экономить время. Обеспечение доступности электронных услуг является важным шагом на пути к цифровизации региона и улучшению качества жизни населения. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минцифры Чувашии |
| 4.6. Содействует повышению доступности и качества социальных услуг, совершенствованию механизмов предоставления государственных услуг, в том числе за счет беззаявительного (проактивного) оказания мер социальной защиты, предоставляемых гражданам в случае возникновения у них прав на их получение, в том числе с учетом принципов «социального казначейства» | | реализация плана мероприятий по переводу мер социальной поддержки в формат «социального казначейства» и исполнение перечня мер социальной поддержки для перевода в формат «социального казначейства» | Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2022 г. № 519 утвержден плана мероприятий по переводу мер социальной поддержки в формат «социального казначейства» и перечень мер социальной поддержки для перевода в формат «социального казначейства».  Меры социальной поддержки в формате «социального казначейства» осуществляются с минимальными трудозатратами и в сжатые сроки. Минтрудом Чувашии в срок до 2025 года в электронный вид запланировано перевести 48 государственных услуг. В 2024 год Минтрудом Чувашии переведено 32 государственных услуг.  Услуги в проактивном режиме реализованы при назначении единовременной выплаты военнослужащим сформированного в Чувашской Республике батальона «Атал», единовременной денежной выплате гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, единовременной денежной выплате участникам специальной военной операции, компенсация за капремонт гражданам, достигшим возраста 70- и  80-лет, выплаты ежемесячного пособия на ребенка опекунам и приемным родителям. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии |
| 4.7. Предусматривает в республиканском бюджете Чувашской Республики средства на предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики | | реализация закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период;  предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений гражданам, имеющим право на улучшение жилищных условий в соответствии с федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений молодым семьям, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей | В 2024 году в Чувашской Республике на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» направлено 14,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 14,5 млн. рублей.  Указанные средства направлены на улучшение жилищных условий 16 сельской семьи в виде предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.  Кроме того, с 2020 года успешно реализуется программа льготной сельской ипотеки, предусматривающая предоставление кредитов гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности под 3% годовых.  В целях уменьшения процентной ставки с 3 до 0,1 процента годовых в Чувашской Республике предусмотрено предоставление выплат из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) (далее – выплата) отдельным категориям граждан.  Многодетным семьям предоставляются выплаты в размере, уменьшающем процентную ставку по льготному ипотечному кредиту (займу) до 0,1 процента годовых, гражданам, работающим в сфере агропромышленного комплекса – 0,5%, социальной сфере – 1%, потребительской кооперации – 1%, противопожарной службе – 1%, подразделениях участковых уполномоченных полиции или патрульно-постовой службы – 1%, в сфере лесоводства и лесозаготовки – 0,5%, государственном бюджетном учреждении государственного центра агрохимической службы «Чувашский» – 0,5%, осуществляющим деятельность на должностях государственной гражданской службы Чувашской Республики – 0,5 %, муниципальным служащим – 0,5%, молодым специалистам – 0,1%, лицам, участвующим в специальной военной операции на территории Украины, а также членам их семей – 0,1%.  С 2020 по 2023 годы данной региональной мерой поддержки воспользовались 187 граждан на общую сумму 14,8 млн. рублей. В 2024 году выплаты получили 222 гражданина на сумму 11,4 млн. рублей.  Кроме того, в 2024 году реализовано мероприятие по строительству жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения в сумме 9,4 млн. рублей, в том числе их федерального бюджета – 6,5 млн. рублей, республиканского бюджета – 0,1 млн. рублей, местного бюджета – 0,6 млн. рублей, внебюджетных источников – 2,2 млн. рублей. Средства направлены на приобретение жилых помещений в с. Чурачики Цивильского муниципального округа для 3 работников ООО «ВДС».  В 2024 году из бюджетов разных уровней выделено свыше 3,2 млрд. рублей на обеспечение жильем  2163 семей различных категорий.  Осуществляется государственная поддержка по обеспечению жильем молодых семей.  В 2024 году социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья воспользовались 453 семьи на сумму 461,6 млн. рублей.  Особое внимание было уделено обеспечению жильем детей-сирот.  По состоянию на 1 января 2024 г. в списке на обеспечение жильем детей-сирот состоят 1 919 человек, в том числе право на получение жилья возникло у 1 343 человек.  В 2024 году предусмотрены средства в объеме  1,18 млрд. рублей. Жилые помещения будут приобретены для 414 детей – сирот.  По состоянию на 1 января 2024 г. на учете нуждающихся в жилье состояла 421 многодетная семья, имеющая пять и более несовершеннолетних детей.  На 2024 г. для обеспечения жильем 157 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей предусмотрено 832,9 млн. рублей.  В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы воспользовались программой льготного ипотечного кредитования  463 семьи, на сумму 530,4 млн. рублей.  В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2024 г. досрочно завершена программа переселения граждан из аварийного жилья.  В благоустроенное жилье переселены 1016 граждан из 413 жилых помещений общей площадью 15,2 тыс. кв. метров (47 аварийных домов) на общую сумму 696,7 млн. рублей (Фонд развития территорий – 496,7 млн. рублей, консолидированный бюджет – 200,0 млн. рублей).  На осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета в 2024 году направлено  9 764,8 тыс. рублей (100,0% от плановых значений).  На осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета в 2024 году направлено  39 518,4 тыс. рублей (100,0% от плановых значений).  На предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилых помещений гражданам, имеющим право на улучшение жилищных условий в соответствии с федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (доп. площадь хроническим больным и компенсация затрат за ранее приобретенное жилье) в 2024 году направлено за счет республиканского бюджета Чувашской Республики  11 760,4 тыс. рублей.  На обеспечение жильем молодых семей в рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2024 году направлено 408 746,7 тыс. рублей (99,8% от плановых значений), в том числе за счет федерального бюджета –151 742,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 257 003,9 тыс. рублей.  На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2024 году направлено 1 173 598,9 тыс. рублей (99,8% от плановых значений), в том числе за счет федерального бюджета –79 163,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 094 435,9 тыс. рублей.  На обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2024 году направлено за счет республиканского бюджета 829 989,3 тыс. рублей (100% от плановых значений). | 2023 - 2025 гг. | Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 4.8. В случаях резкого повышения темпов инфляции и снижения в связи с этим уровня реальных доходов населения принимает с учетом мнения Работодателей и Профсоюзов предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по стабилизации цен на социально значимые товары и услуги | | разработка мер экономического характера по регулированию цен на социально значимые виды товаров, входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530;  проведение мониторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке Чувашской Республики, рассмотрение вопросов уровня заработной платы на заседаниях Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики | В целях недопущения необоснованного роста цен на социально значимые товары и стабилизации ситуации по представленности продукции в торговых организациях Минэкономразвития Чувашии совместно с администрациями муниципальных и городских округов Чувашской Республики проводится разъяснительная работа c руководителями и работниками торговых сетей и оптовых организаций.  В связи с ростом цен на картофель в июле 2024 г. в адрес крупных торговых сетей направлены письма о недопущении необоснованного роста цен на картофель и установлении минимально возможной торговой наценки. По предложению Минэкономразвития Чувашии Чувашским УФАС России проведена проверка участников рынка, нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.  Кроме того, вопросы ответственного ценообразования на продовольственные товары рассмотрены на проводимых в 2024 г. мероприятиях:  3 мая – на совещании в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС) с главами администраций муниципальных и городских округов о Концепции использования грантов Главы Чувашской Республики муниципальным и городским округам за содействие в расширении производства и продвижении продукции агропромышленного комплекса и пищевой продукции местных производителей;  3 мая – на выездной встрече рестораторов города Чебоксары с преподавателями АУ СПО «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» по вопросу развития гастрономического туризма;  28 июня – на заседании Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики;  8 июля – на рабочей встрече в Прокуратуре Чувашской Республики по вопросам ценообразования на социально значимые продовольственные товары;  28 июля – на рабочей встрече в Прокуратуре Чувашской Республики по вопросам ценообразования на социально значимые продовольственные товары;  20 августа – на совещании в Торгово-промышленной палате Чувашской Республики (далее – ТПП) по вопросам качества и безопасности пищевой продукции, профилактики ботулизма;  13 ноября – на пленарном заседании торгово-закупочной сессии День поставщика;  28 ноября – на совещании в Прокуратуре Чувашской Республики по ценообразованию на продукты;  6 декабря – на круглом столе «Качество и безопасность пищевой продукции. Маркировка «Честный знак» в рамках форума качества в ТПП;  12 декабря – в ходе ВКС с ФАС России по ценовым соглашениям;  13 декабря – на совещании по продвижению и поддержке рыбной отрасли.  В целях сдерживания роста цен на товары повседневного спроса осуществляется взаимодействие с Чувашским УФАС России. Информация о фактах повышения цен Минэкономразвития Чувашии в 2024 г. еженедельно направлялась в Чувашское УФАС России для выявления фактов картельного сговора товаропроизводителей и поставщиков отдельных видов товаров и необоснованного повышения цен.  Чувашским УФАС России организован постоянный мониторинг текущей ситуации, складывающейся на рынке розничной реализации социально значимых продовольственных товаров на территории Чувашской Республики. По результатам проведенных мониторингов в 2024 г. злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен на отдельные виды продовольственных товаров не выявлены.  В настоящее время мониторинг ситуации на потребительском рынке подтверждает, что федеральные и местные торговые сети имеют традиционные текущие запасы продовольственных товаров. Товары первой необходимости представлены на полках магазинов в достаточном объеме, ценовая ситуация соответствует общероссийским тенденциям и в целом стабильная.  Минсельхозом Чувашии в ежедневном режиме ведется мониторинг цен товаров производителей, а также на рыбопродукты, крупяные изделия, овощную продукцию, поставляемые в республику оптовыми организациями, определенных поручением Минсельхоза России от 11 августа 2014 г. № АВ-21-27/10177.  В рамках распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2011 г. № 456-р выполняются мероприятия по снижению темпов роста потребительских цен в Чувашской Республике.  В целях развития вспомогательной инфраструктуры для ведения предпринимательской деятельности и (или) сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве, в том числе для участников социального контракта, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность, в 2024 году продолжают действовать Фермерские торговые ряды в г. Чебоксары и в г. Новочебоксарск . В декабре 2024 года состоялось открытие фермерских торговых рядов: 2 торговые точки в п. Кугеси , п. Новое Атлашево и с. Ишлеи. На 22 торговых павильонах могут разместить продукцию ЛПХ и самозанятых для реализации своей продукции, что даст возможность населению округа приобретать натуральные и свежие продукты местного значения.  На территории региона реализуется проект  АО «Корпорация МСП» «Фермерский островок», где представлена продукция местных фермеров и кооперативов. Также в республике созданы агрегаторы овощного, мясного направления для поставок фермерской продукции в федеральные торговые сети.  Основной целью данного проекта является помощь в реализации продукции, произведенной личными подсобными хозяйствами и кооперативов напрямую покупателям на площадке крупнейшей федеральной торговой сети, а также обеспечение доступности свежей фермерской продукции для жителей г. Чебоксары в магазинах шаговой доступности.  Россельхозбанком реализуется проект «Вкусная пятница», цель которой - поддержка российских фермеров, а также личных подсобных хозяйств и продвижение здорового образа жизни, связанного с потреблением качественной и натуральной продукции. Cовместно с Минсельхозом Чувашии организованы ярмарки «Вкусная пятница» по продаже продукции, производимой личными подсобными хозяйствами и фермерами на площадках возле ОАО «ЭЛАРА», в ФГБО ВО «Чувашский аграрный университет»,  АО «Россельхозбанк» и др.  Продукцию всех участников проекта можно приобрести онлайн через приложение Своё Родное. Там собрано более 100 тысяч предложений от фермеров из разных регионов страны: фермеры и производители от Калининграда до Владивостока предлагают на платформе не только привычные продукты, но и редкие деликатесы.  В целях создания дополнительных условий для реализации произведенной сельскохозяйственной продукции местными товаропроизводителями и расширения рынка сбыта в городских и муниципальных округах республики проводятся месячники по реализации сельскохозяйственной продукции «Весна – 2024», «Дары осени», «Рождественская ярмарка» и ярмарки выходного дня.  В период проведения месячников и ярмарок на специальных торговых площадках, утвержденных администрацией городов и муниципальных округов Чувашской Республики, всем желающим производителям сельскохозяйственной продукции, в том числе подсобным хозяйствам, представлена возможность реализовать свою продукцию.  В ярмарочных продажах приняли участие сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства Чувашской Республики, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. Покупателям предлагались: картофель, лук репчатый, морковь, огурцы, капуста, свекла, рыба, мясная и молочная продукция, крупы, мука, мед, хлебобулочные изделия, напитки, саженцы, рассада.  С 2024 года осуществляется продажа продукции, производимой индивидуальными предприниматели и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, а также гражданами, ведуших личное подсобное хозяйство и пременяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» посредством электронной торговли (маркетплейс «OZON»).  По поручению Главы Чувашской Республики Олега Николаева создана цифровая платформа «Чувашия БлагоДарит». Платформа предназначенна для продвижения местных брендов, их популяризации на внутреннем и внешних рынках, создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства, максимально полного удовлетворения потребностей населения в качественных отечественных товарах по доступным ценам.  Также организациями Чувашпотребсоюза осуществляется закупка продукции у личных подсобных хозяйствах, для организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях республики, для переработки и реализации на рынках и ярмарках. | 2023 - 2025 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минтруд Чувашии |
| 4.9. Оказывает содействие в строительстве автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | | осуществление софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики строительства автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | На предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики в целях софинасирования расходных обязательств бюджетов муниципальных образований по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения в 2024 году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 6,6 млн. рублей (93,3% от плановых назначений). | 2023 - 2025 гг. | Минтранс Чувашии, Минфин Чувашии |
| 4.10. Обеспечивает реализацию мероприятий по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы, развитию добровольного дополнительного страхования и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений | | обеспечение требуемых условий | В 2024 году ОСФР по Чувашии назначено 18,7 тыс. пенсий, в том числе в беззаявительном порядке: пенсий по инвалидности по данным ФГИС ФРИ – 3440 (страховых пенсий по инвалидности –  2260 (65,7%), пенсий по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению –  1180 (34,3%)); пенсии безработным гражданам по предложению службы занятости – 44.  1251 гражданам, имеющим длительный страховой стаж 42 и 37 лет (мужчины и женщины соответственно), назначена страховая пенсия по старости ранее общеустановленного возраста. Кроме того, в беззаявительном порядке назначены страховые пенсии по старости: лицам, являвшимся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца и достигшим возраста 80 лет – 137.  С 1 января 2024 года обеспечено своевременное проведение корректировки размеров страховых пенсий в связи с увеличением стоимости одного пенсионного коэффициента и индексация размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии на 7,5 %. Стоимость одного пенсионного коэффициента составила 133 руб. 05 коп., фиксированная выплата в составе страховой пенсии установлена в размере 8134 руб. 88 коп. Увеличение пенсий коснулось 267,6 тыс. неработающих пенсионеров Средний размер страховой пенсии составил 20 176 руб. 96 коп., увеличился в среднем на 1 195 руб. 85 коп.  С 1 апреля 2024 года на 7,5 % проиндексированы социальные пенсии.  Увеличены размеры социальных пенсий 25,4 тыс. получателей. Средний размер социальной пенсии составил 11 882 руб. 82 коп., в среднем увеличился на 876 руб. 58 коп.  В соответствии с частью 14 статьи  17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» продолжена работа по перерасчету размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности на 25% неработающим пенсионерам, выработавшим длительный стаж в сельскохозяйственном производстве, проживающим в сельской местности. В 2024 году перерасчет произведен 197 гражданам и на 31 декабря 2024 года всего ее получают 19,2 тыс. пенсионеров.  К Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. согласно Указу Президента Российской Федерации от 24.04.2019 № 186 осуществлены выплаты в размере 10 тыс. руб. 65 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.  В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи  18 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 августа 2024 г., исходя из взносов за 2023 год, не учтенных при назначении, предыдущем перерасчете пенсии, произведен перерасчет размеров страховых пенсий по старости и по инвалидности 68,9 тыс. пенсионерам, работавшим в 2023 году. Средний размер увеличения пенсии составил 239 руб. 77 коп., максимальный размер увеличения - 399 руб. 15 коп., что соответствует стоимости 3-х пенсионных коэффициентов в 2024 году.  В рамках реализации Федерального закона  от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» в 2024 году установлено 8624 выплат за счет средств пенсионных накоплений (СПН), в т.ч. единовременная выплата назначена 6512 гражданам, вторая единовременная выплата – 1995, срочная пенсионная выплата – 67, накопительная пенсия – 50.  Во исполнение Правил единовременной выплаты Фондом пенсионного и социального страхования РФ средств пенсионных накоплений застрахованным лицам, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2009 г. № 1047 принято 7815 решений о доплате к единовременной выплате. Объем выплат средств пенсионных накоплений в 2024 году составил более 395,4 млн. рублей.  С 1 августа 2024 года произведена корректировка размера 583 накопительных пенсий и 691 срочной пенсионной выплаты.  Принято 1164 решения о выплате СПН правопреемникам умерших застрахованных лиц,  114 решений о дополнительной выплате СПН. За 2024 год правопреемникам выплачены средства пенсионных накоплений в сумме 48,8 млн. рублей.  От участников программы государственной поддержки формирования пенсионных накоплений в 2024 году поступило 3,4 млн. руб. дополнительных страховых взносов. Вся сумма поступила  от застрахованных лиц.  Сведения о платежах дополнительных страховых взносов, поступивших в 2024 году, в полном объеме разнесены в индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.  Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений оказана в объеме 12,8 млн. руб. 1,2 тыс. застрахованным лицам, уплатившим дополнительные страховые взносы в 2023 году. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#Par853) |
| 4.11. Совершенствует систему библиотечного обслуживания социально незащищенных категорий населения, в первую очередь инвалидов по зрению, детей и подростков | | реализация мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Общедоступные библиотеки Чувашской Республики ведут целенаправленную работу по библиотечному обслуживанию социально незащищенных категорий населения. В 2024 г. библиотечным обслуживанием были охвачены около 201 тыс. детей в возрасте до 14 лет, что составляет 38,3 % от общего количества пользователей, им выдано 5268,5 тыс. книг и периодических изданий, для них проведено более 30 тыс. мероприятий.  В целях вовлечения людей с ограниченными возможностями здоровья в совместную деятельность и реализации их творческих способностей проведено свыше 1 тысячи мероприятий, их посетили более 23 тыс. человек.  В Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Л.Н. Толстого создана безбарьерная и универсальная среда для граждан с ограничениями по здоровью. В рамках библиотечной программы «Библиотека для слепых – центр компетенций для людей с инвалидностью» на постоянной основе реализуются 7 социально-значимых проектов, рассчитанных на все возрастные группы посетителей: «Чебоксары – доступный город для незрячих» (охват надомным библиотечным обслуживанием составил 38 человек); «Книжная индустрия спецбиблиотеки»; «Кино без барьеров» (медиатека библиотеки включает в себя более 100 фильмов с тифлокомментариями); «Книга + Театр»; «Мой выбор» (проект реализуется совместно с Чувашской региональной организацией незрячих специалистов «РАЦИО», Чувашской региональной общественной организацией содействия развитию гражданского общества «Опора гражданского диалога); «В мир цифровой грамотности – через библиотеку» (незрячие пользователи активно осваивают новые информационные технологии). Все проекты нацелены на обеспечение высокого уровня качества услуг и развитие библиотеки как центра информационной и адаптивной культуры, коммуникационной площадки и культурного досуга для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Самыми значимыми мероприятиями для лиц с инвалидностью в 2024 г. стали: республиканский экологическмй фотоконкурс «Мир природы нашими глазами» среди детей с ОВЗ и детей членов Всероссийского общества слепых»; республиканский этап Фестиваля самодеятельного народного творчества среди инвалидов по зрению «Салют Победы»; II республиканский компьютерный конкурс «Семицветик» среди школьников с нарушением зрения; реабилитационная интеллектуальная игра «Семейные ценности», посвященная Году семьи в Российской Федерации; XII республиканский конкурс незрячих интеллектуалов «Эрудит», посвященного Году семьи в РФ и Году экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии.  В Инклюзивной творческой лаборатории (ИТЛ) реализован грантовый проект «Инклюзивная творческая студия «Дети Улыпа». В проекте приняли участие 140 детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе дети-инвалиды, дети с ОВЗ и их здоровые сверстники. Всего участниками ИТЛ в 2024 г. стали 568 человек.  Одним из важных событий стало издание многоформатного путеводителя «Нескучный тур с семьей «Чувашия на ощупь», приуроченного к Году семьи в Российской Федерации (средства гранта Главы Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства). Путеводитель рассчитан на смешанные семьи, в которых есть незрячие или слабовидящие люди, и включает в себя описание самых ярких достопримечательностей, музеев и памятников культуры каждого из 26 муниципальных образований Чувашской Республики, интересных для посещения всей семьей.  В компьютерном классе, адаптированном для незрячих пользователей, в том числе для слепоглухи и слепых продолжились занятия по обучению компьютерной грамотности. В 2024 г. охват обучающихся составил более 170 человек с нарушением зрения, проживающих в Чувашской Республике.  Благодаря приобретенному автомобилю ГАЗ-Соболь» надомным обслуживанием охвачено 294 незрячих человека (совершено 34 выезда).  Всего в 2024 г. проведено 126 социокультурных мероприятий для людей с инвалидностью, посещение которых составило 2194 ед., в т.ч. 833 детьми-инвалидами.  Национальной библиотекой Чувашской Республики проведено 24 культурно-просветительских мероприятий по социокультурной реабилитации для незащищенных групп населения, из них 16 – для детей. В них приняли участие 497 человека, в т.ч. 274 ребенок-инвалид.  Для 16 детей с расстройствами аутистического спектра было организовано 8 мероприятий.  Для развития творческих способностей инвалидов проведен ежегодный праздник-фестиваль с инклюзивной программой «Рождество в кругу друзей», центральным событием которого стал концерт с участием особенных детей, в том числе воспитанников Чебоксарской общеобразовательной школы для обучающихся с ОВЗ  № 3 и юных артистов театра танца «Солнышко» (детей с синдромом Дауна). В мероприятии приняли участие  167 детей с родителями, в т.ч. 17 детей-инвалидов. Оказана поддержка Чувашской региональной общественной организации содействия в решении социальных проблем семьи и человека «Мир добра» в проведении на базе Национальной библиотеки ежегодного практико-ориентированного фестиваля «Парад талантов». В нем приняли участие 45 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из городов Чебоксары, Канаш, Алатырь. Организованы встречи членов пациентского сообщества АНО «Близкие люди» с докторами Республиканского онкологического диспансера и специалистами страховой компании «Чувашия-Мед», на которых участники обсудили вопросы лечения онкологических заболеваний и реабилитации онкобольных.  Национальная библиотека Чувашской Республики для комплексного сопровождения детей с РАС и их родителей разработала программу «В объятьях библиотеки», в рамках которой для родителей, воспитывающих особенных детей, проходят психологические тренинги, а для детей - игровые занятия.  В рамках действующего договора о сотрудничестве с Детским садом № 23 «Берегиня» компенсирующего вида г. Чебоксары ежемесячно для воспитанников дошкольного учреждения в детской комнате «Интеллектуариум» проводились познавательные мероприятия. Дети с расстройствами аутистического спектра в сопровождении опытных педагогов приняли участие в просветительских занятиях «Профессия библиотекаря», «Матрешка», «Космос», «А. С. Пушкин», «Раз – сосулька, два - сосулька» и др. Всего проведено 7 занятий, на каждом присутствовало от 8 до 10 детей с РАС.  При поддержке прокуратуры Чувашской Республики и Чувашского регионального отделения  ООО «Ассоциации юристов России» Национальная библиотека Чувашской Республики провела правовой час на тему «Правовое регулирование в сфере трудоустройства, обучения и социализации инвалидов». В нем приняли участие обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.  В целях комплексной поддержки инвалидов во всех сферах жизни Национальная библиотека Чувашской Республики заключила договора о сотрудничестве с Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями, Чебоксарской общеобразовательной школой-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Чувашской республиканской общественной организацией Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых.  Библиотека также предоставляет читателям с нарушением зрения «говорящие» книги на флеш-картах, аудиокниги и изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Также в библиотеке функционирует комната для слепых и слабовидящих граждан, оборудованная специализированным программно-техническим комплексом.  Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека (ЧРДЮБ) имеет специализированный автотранспорт «ГАЗЕЛЬ» и использует его для перевозки лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (колясочников). В библиотечный фонд входят издания в формате 3D-4D с дополненной виртуальной реальностью, аудиокниги, которые используются в работе с детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья. В рамках комплексной целевой библиотечной программы инклюзивного просвещения и художественно-эстетического развития детей и подростков «NEOбычные читатели» за 2024 г. проведено 82 мероприятий, с участием 1726 человек. Работа по данному направлению осуществлялась в рамках заключенных договоров о совместном сотрудничестве с БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2» Минобразования Чувашии и БУ «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии. В День защиты детей библиотека чествовала победителей республиканского инклюзивного конкурса «Территория возможностей», организованного при поддержке Минкультуры Чувашии. На конкурс поступило 239 работ от ребят из разных районов Чувашии. Среди участников – более 120 талантливых детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  ЧРДЮБ стала площадкой для проведения занятий просветительского проекта для глухих и слабослышащих подростков 12-17 лет и CODA «Россия. Жесты. Я – #гидРЖЯ» Российской государственной детской библиотеки, Ассоциации глухих и слабослышащих экскурсоводов и гидов России, АНО «Слышащие дети в семье глухих». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Главный информационный партнер проекта – Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих». Всего состоялось 3 занятия. На встречах «Мифы, легенды и сказки моей республики Чувашия», «Традиции и кухня родного края» участники узнали о преданиях чувашского народа и особенностях мифов, легенд и сказок, традициях и праздниках чувашского народа, национальной одежде региона, а также национальной кухне. Третья встреча была посвящена практическому занятию для подростков по подготовке ко второму этапу проекта – Всероссийскому конкурсу по созданию видеооткрыток на РЖЯ о малой Родине.  Участники проекта стали также участниками Всероссийского конкурса «Я – гид РЖЯ», проводимого при поддержке Фонда Президентских Грантов. Им предлагалось создать видеооткрытки с рассказом о родном крае на русском жестовом языке. Количество участников составило более 100 подростков в возрасте 12-17 лет из 21 города России. Оргкомитетом были объявлены имена 18 победителей и 10 призеров Конкурса. В числе призеров – Петр Григорьев из г. Чебоксары, подготовивший работу «История моего города «Памятник В.И. Чапаеву». | 2023 - 2025 гг. | Минкультуры Чувашии |
| 4.12. Реализует мероприятия по государственной поддержке семьи, охране материнства и детства | | осуществление социальных выплат семьям, имеющим детей, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики;  реализация Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;  реализация мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461;  проведение в органах ЗАГС Чувашской Республики мероприятий, направленных на укрепление института семьи, популяризацию традиционных семейных духовно-нравственных ценностей | С 2019 года Указом Главы Чувашской Республики от 25 апреля 2019 г. № 51 реализовываются медицинской услуги «Сертификат молодоженов» в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава Чувашии. Программа «Сертификат молодоженов» направлена на развитие демографического потенциала молодого поколения. Каждая вновь созданная молодая семья республики сегодня имеет возможность получить консультацию у высококвалифицированных специалистов медицинских организаций третьего клинического уровня и комплексно обследоваться у ведущих специалистов перинатальных центров.  Оказание медицинской услуги «Сертификат молодоженов» в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава Чувашии (далее – медицинские организации), организовано в соответствии с приказом Минздрава Чувашии от 1 июля 2019 г. № 892 «О реализации Указа Главы Чувашской Республики от 25 апреля 2019 г. № 51». В медицинских организациях, реализующих медицинские услуги «Сертификат молодоженов», имеются: достаточное кадровое обеспечение, технические возможности, ежедневная доступность для проведения консультаций и обследований. Ведется работа по информированию населения о данной услуге на официальных сайтах Министерства и медицинских организаций. Информация предоставляется населению в ходе проведения профилактических медицинских осмотров. Вопрос по реализации «Сертификата молодоженов» в Чувашской Республике ежемесячно мониторируется и обсуждается на республиканских совещаниях врачей акушеров-гинекологов.  За 2024 год в медицинских организациях обследовано и проконсультировано 636 человек, что составляет 15 % от общего числа лиц, зарегистрировавших брак - 4274.  С целью усиления информационной компании среди населенияо возможности проведения медицинского обследования по «Сертификату молодоженов» для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы и консультирования по вопросам планирования семьи Минздравом Чувашии направлено письмо в адрес администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов Чувашской Республики о необходимости размещения соответствующей информации в отделах ЗАГСа, на баннерах, в общественном транспорте, в СМИ, использования рассылок - приглашений через Госуслуги, выдачи со свидетельством о регистрации брака буклетов со справочной информацией о целях и задачах «Сертификата молодоженов». Разработан Речевой модуль для молодоженов и сотрудников ЗАГС.  В медицинских организациях БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии и БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии, реализующих медицинские услуги «Сертификат молодоженов», имеются: достаточное кадровое обеспечение, технические возможности, ежедневная доступность для проведения консультаций и обследований.  05.10.2024 г. Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий бюджетного учреждения «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Чувашской Республики по репродуктивному здоровью женщин приняла очное участие в III форуме ПФО «Человек родился» и выступила с докладом «Сертификат молодоженов как инструмент раннего выявления проблем репродуктивного здоровья».  В 2024 году в Отделением ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, с учетом вновь назначенных, выплачено 3,6 тыс. беременным женщинам и 60,1 тыс. родителям на 113,4 тыс. детей в общей сумме 13 087,8 млн. рублей.  3,1 тыс. гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) выплачены единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком на общую сумму 97,1 млн. рублей.  Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачено 163 усыновителям детей на общую сумму 6,1 млн. рублей.  Единовременное пособие беременной супруге военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 465 гражданам на общую сумму 65,9 млн. рублей.  Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачена на 5,1 тыс. детей в общей сумме 565,0 млн. рублей.  В 2024 году Отделением в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ  «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 9,5 тыс. семьям перечислено 3 062,4 млн. руб. средств материнского (семейного) капитала, из них:  2697,4 млн. руб. на улучшение жилищных условий (88,08%);  87,03 млн. руб. на получение образования ребенком (2,84%);  272,07 млн. руб. на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка (8,88%);  5,8 млн. руб. на единовременную выплату из средств МСК (0,2%). | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Госслужба Чувашии по делам юстиции, ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#Par853) |
| 4.13. Оказывает государственную социальную помощь на основании социального контракта в целях стимулирования активных действий граждан по поиску работы, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства | | реализация мероприятий по оказанию государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта | В соответствии с Порядком оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2014 г. № 210, малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Чувашской Республике, и зарегистрированы в качестве малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан, оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта.  В 2025 году социальных контракт заключался на реализацию мероприятий по 4 направлениям:  поддержка при трудоустройстве;  осуществление предпринимательской деятельности;  ведение личного подсобного хозяйства;  прямая финансовая поддержка семей.  С начала 2025 года заключено 1520 социальных контрактов, из которых 395 – на поиск работы, 532 –  на осуществление предпринимательской деятельности, 125 – на ведение ЛПХ и 468 – на прямую финансовую поддержку семей.  Общая сумма расходов по данному направлению составила 157 220,5 тыс. рублей. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минэкономразвития Чувашии |
| 4.14. Предоставляет за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики субвенции бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования на территории Чувашской Республики | | ежеквартальный мониторинг использования муниципальными округами и городскими округами субвенций, выделенных для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования на территории Чувашской Республики | На основании части 2 статьи 23 Закона Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» всем родителям, внесшим плату за присмотр и уход за детьми, выплачивается компенсация: в размере 20% среднего размера родительской платы на первого ребенка, 50% – на второго ребенка, 70% – на третьего ребенка и последующих детей в семье.  Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования на территории Чувашской Республики (далее – компенсация), регулируется Порядком обращения за получением компенсации, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2013 года № 541.  Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2018 г. № 86 установлен средний размер родительской платы (в группах полного дня – 65,3 руб. в день, в группах сокращенного дня – 53,4 руб., в группах кратковременного пребывания – 20,7 руб., в круглосуточных группах – 69,7 руб. за один день посещения). Средний размер родительской платы устанавливается в соответствии с частью 5 статьи  65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 23 Закона Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» и применяется для расчета размера компенсации.  Выплата компенсации осуществляется нуждающимся родителям. Критерием нуждаемости является признание семьи, в которой проживает ребенок, посещающий образовательную организацию, малоимущей.  В 2024 году компенсация выплачивалась на более  5 тыс. детям. На эти цели из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 14,7 млн. руб. Средний размер компенсации составил 529,80 руб. на одного ребенка в месяц. | 2023 - 2025 гг. | Минобразования Чувашии |
| 4.15. Принимает меры по совершенствованию системы предоставления медицинской помощи в Чувашской Республике, в том числе по обеспечению: | | реализация:  закона Чувашской Республики о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период в части исполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан на территории Чувашской Республики;  мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461 | В рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике в 2024 году завершено строительство 28 объектов (в том числе  19 фельдшерско-акушерских пунктов), капитально отремонтированы 10 объектов здравоохранения.  В 2024 году с использованием санитарной авиации эвакуирован 71 пациентов.  По данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации на территории Чувашской Республики в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г.  № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» обеспечена стопроцентная доступность первичной медико-санитарной помощи.  В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» реализуются мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи: страховыми медицинскими организациями осуществляется информирование застрахованных лиц о праве прохождения профилактических мероприятий, а также досудебное урегулирование споров между пациентом и медицинской организацией (за 2024 год доля обоснованных жалоб пациентов на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке, составила 100% от общего числа обоснованных жалоб пациентов). | 2023 - 2025 гг. | Минздрав Чувашии |
| устойчивого функционирования медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, средств добровольного медицинского страхования, средств, поступающих от оказания населению платных медицинских услуг | | реализация закона Чувашской Республики о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период в части исполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан на территории Чувашской Республики | Предоставление бесплатной медицинской помощи населению Чувашской Республики в 2024 году осуществлялась в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2024 год, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 29 декабря 2023 г. N 898 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее - Программа), которой определены перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемых населению бесплатно, установлены объемы и условия ее оказания. Согласно Программе, для медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, сформированы объемы по обеспечению государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2024 год, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан на территории Чувашской Республики, являющейся составной частью Программы. | 2023 - 2025 гг. | Минздрав Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики [<\*>](#Par853) |
| доступности медицинской помощи гражданам, проживающим на территории Чувашской Республики, гарантированного государством объема и перечня видов медицинских услуг, а также диспансеризации населения | | реализация мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461 | В целях повышения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим на территории Чувашской Республики, в Территориальную программу обязательного медицинского страхования граждан на территории Чувашской Республики в 2024 году увеличены по сравнению с федеральными нормативами объемы медицинской помощи для проведения компьютерной томографии, эндоскопических диагностических исследований, а также медицинской реабилитации в амбулаторных условиях. | 2023 - 2025 гг. | Минздрав Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики [<\*>](#Par853) |
| 4.16. Способствует совершенствованию первичной медико-санитарной помощи на основе дальнейшего развития общеврачебной (семейной) практики и профилактической работы | | реализация:  программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики, в части проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том числе работающих и неработающих граждан | Профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией взрослого населения Чувашской Республики в 2024 году охвачено 527877 человек, план на 2024 год – 526331 человек. Из них 237059 работающих граждан, 264649 неработающих лиц и 26169 граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме.  Кроме того, углублённую диспансеризацию для лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, прошли 64872 человека.  За 2024 год впервые выявлено: 21694 случаев сердечно – сосудистых заболеваний, 2243 случаев сахарного диабета, 663 случаев злокачественных новообразований, 3716 случаев заболеваний желудочно-кишечного тракта, 1604 случаев болезней органов дыхания.  В 2024 г. в медицинские организации направлено средств обязательного медицинского страхования:  за проведение профилактических медицинских осмотров – 179,9 млн. рублей;  за проведение диспансеризации взрослого населения -1 168,1 млн. рублей за 509 115 случая, из них: по работающим гражданам 234 445 случаев, по неработающим 274 670 случай, в том числе диспансеризацию прошло 16 118 учащихся, обучающихся в организациях по очной форме;  за проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью - 12,3 млн. рублей за 1 796 случаев;  за проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 5,9 млн. рублей за 865 случаев;  за проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних – 599,1 млн. рублей за 228 537 случаев.  Мероприятия профилактической направленности поддерживаются Программой по формированию здорового образа жизни и повышению ответственности людей за собственное здоровье, в рамках которой в республике функционируют 3 Центра здоровья.  За 2024 год в Центры здоровья направлено 14,7 млн. рублей за 20 292 посещения. | 2023 - 2025 гг. | Минздрав Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики [<\*>](#Par853) |
| 4.17. Принимает меры по сохранению и развитию организаций отдыха детей и их оздоровления и способствует их своевременной подготовке к оздоровительному сезону | | обеспечение организации отдыха детей, их оздоровления и занятости | В Чувашской Республике в оздоровительную кампанию 2024 года функционировали 314 организаций отдыха детей и их оздоровления:  15 стационарных загородных организаций отдыха и оздоровления детей,  289 пришкольных лагерей,  10 лагерей с дневным пребыванием при центрах социального обслуживания Минтруда Чувашии.  Все указанные лагеря своевременно получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии и вошли в республиканский реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 2024 год.  Отдыхом и оздоровлением также было охвачено:  732 ребенка, являющихся членами семей участников специальной военной операции, в 12 лагерях республики;  284 ребенка Бердянского района Запорожской области на базе лагерей «Бригантина», «Березка» г. Чебоксары и «Солнышко» Моргаушского муниципального округа.  100 детей, прибывших с города Луганска в рамках проекта «Университетские смены» на базе Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. | 2023 - 2025 гг. | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии |
| 4.18. Принимает меры по сохранению и развитию материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | | обеспечение сохранения и развития материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | В 2024 году для создания новых мест в загородных лагерях «Березка» г. Чебоксары и «Звездный» Цивильского муниципального округа из федерального бюджета выделено 116,3 млн. рублей, из республиканского бюджета на материально-техническое оснащение быстровозводимых конструкций 8,6 млн. рублей.  Также на реконструкцию лагеря «Звездный» в 2024 году было выделено более 300 млн. рублей.  Для отдыха и оздоровления детей из особых категорий из республиканского бюджета предусмотрено финансирование:  около 61 млн. рублей для более 6 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  18 млн. рублей для детей участников специальной военной операции;  2 млн. рублей для детей, состоящих на разных видах учета.  Из муниципального бюджета выделено около 220 млн. руб.  Заявочная кампания по приобретению путевок в загородные лагеря прошла в пять этапов. Стоимость путевки в загородный лагерь на 21 день составила  20 028 руб., в лагерях с дневным пребыванием в день – 123 рубля. Льготы на приобретение путевок с частичной оплатой сохранены на уровне прошлых лет.  В оздоровительную кампанию 2024 года проведено 81 смена с общим охватом более 88 тыс. детей (88 085 чел.), что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.  В загородные оздоровительные лагеря направлено 19,6 тыс. чел. (19 596).  Отдыхом в пришкольных лагерях охвачено более 68 тыс. (68 371) обучающихся.  По данным Минтруда Чувашии было временно трудоустроено 10 852 несовершеннолетних.  В течение лета проведена 31 специализированная (профильная) смена с участием более 6 тыс. школьников (2023 г. – 13 профильных смен).  Впервые филиалом Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» на базе ДОЛ «Звездный» проводится профильная смена «Время Героев» для 464 подростков.  Наиболее массовыми в 2024 году были смены:  «Губернаторский лагерь» (охват – более 1,3 тыс. детей);  военно-патриотический лагерь «Страна Героев» (охват – 900 чел.);  РДДМ «Время Первых» (охват порядка 550 чел.);  «Орлята России!», «Навигаторы детства» и лидеры ученического самоуправления (охват 640 детей);  профильные научные смены (охват 640 детей).  Особое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся на профилактическом учете. На базе «ДОЛ «Солнышко» прошли 3 профильные смены для несовершеннолетних, состоящих на учете (164 чел.), также 1 смена на базе ДОЛ «Звездочка» г. Новочебоксарск с охватом 40 чел. | 2023 - 2025 гг. | Минобразования Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 4.19. Принимает меры по внедрению новых технологий обучения, обеспечению комплексной безопасности образовательной сферы, развитию единой образовательной информационной среды, оснащению образовательных организаций современным компьютерным и учебным оборудованием, школьными автобусами | | реализация мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531 | В 2024 г. в Чувашской Республике в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» начали работу 2 образовательно-производственного центра (кластер):  «Химическая отрасль» на базе Новочебоксарского химико-механического техникума совместно с ПАО «Химпром», сумма гранта - 100 млн. руб.,  по направлению «Сельское хозяйство» на базе Цивильского аграрно-технологического техникума совместно с ООО «Группа компаний «Эстет», ООО «Воддорстрой», сумма гранта – 100 млн. руб.  В 2024 году финал чемпионата «Профессионалы» прошел в 25 по 30 ноября в г. Санкт-Петербург. Сборная команда Чувашской Республики приняла участие по 4 компетенциям: Геопространственные технологии, Пожарная безопасность, Промышленная автоматика, Структурированные кабельные системы в количестве 9 человек: 4 экспертов, 1 сопровождающего и 1 руководителя команды. По итогам соревнований представители республики вошли в первую десятку. | 2023 - 2025 гг. | Минобразования Чувашии |
| 4.20. Принимает меры по обеспечению выплаты социального пособия обучающимся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики | | выплата социальных пособий в порядке и размерах, установленных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2014 г. № 114 «Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций, студентам профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования очной формы обучения из малоимущих семей и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и (или) пригородного сообщения на территории Чувашской Республики» | На выплату социальных пособий обучающимся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения из малоимущих семей для проезда между пунктами проживания и обучения на автомобильном транспорте общего пользования городского и (или) пригородного сообщения, и (или) городском наземном электрическом транспорте общего пользования, и (или) наземном электрическом транспорте по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок общего пользования, и (или) железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики в 2024 году направлено 1,5 млн.% от плановых назначений) с учетом увеличения размера социального пособия с 01.09.2024. | 2023 - 2025 гг. | Минобразования Чувашии, Минфин Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 4.21. Организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Сохраняет на уровне не ниже достигнутого объем средств, выделяемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на отдых и оздоровление детей, приобретение путевок в оздоровительные лагеря | | обеспечение финансирования оздоровительной кампании на уровне не ниже прошлого года;  организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;  реализация постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. № 70 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике» | Организация отдыха, досуга детей, подростков и молодежи является одним из приоритетных направлений работы государственных и муниципальных учреждений культуры Чувашской Республики в летнее время. В этой связи и в рамках реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г.  № 70 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Чувашской Республике» Минкультуры Чувашии рекомендует учреждениям культуры разработать планы мероприятий, посвященных организации летнего отдыха детей.  В планы, как правило, включаются мероприятия, направленные на творческое развитие детей (конкурсы, выставки фотографий, рисунков, поделок, мастер-классы и т.д.); формирование общечеловеческих ценностей и ориентиров (лекции этикета, уроки нравственности, часы экологической грамотности и др.); гражданско-патриотическое воспитание (вечера памяти, уроки мужества, патриотические часы и т.д.); а также посвященные основам безопасности жизнедеятельности, профилактике правонарушений и зависимых форм поведения (познавательные часы, уроки, посвященные пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, здоровому образу жизни и т.д.), памятным и юбилейным датам российской истории и истории Чувашии.  Национальной библиотекой Чувашской Республики организовано временное трудоустройство 6 несовершеннолетних граждан в возрасте 14-16 лет.  В летний период при Национальной библиотеке ежегодно работает Школа безопасности. При поддержке специалистов для детей, посещающих пришкольные лагеря, проводятся занятия, призванные обратить внимание на возможные риски и привить навыки безопасного поведения. Тематический спектр разнообразен: «Осторожно, тонкий лёд!», «Безопасность дорожного движения детей в летний период времени» и др. Партнёрами выступают сотрудники Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Чувашской Республике. Работают творческие кружки и клубы по интересам. Для желающих получить новые знания и навыки доступны «Кружок робототехники и программирования», «Детская шахматная студия», Киноклуб «4К», «Английский разговорный клуб», «Школа теле-радиоэфира», литературные клубы. Занятия клубов и кружков одновременно посещают не менее 250 детей.  В Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке для детей в возрасте от 14 до 18 лет действует комплексная целевая библиотечная программа по формированию социальных навыков у детей и молодежи, необходимых для обеспечения безопасности жизнедеятельности, популяризации здорового образа жизни, правопослушного поведения на 2021-2025 годы «В ответе за себя!». За отчетный период проведено 56 мероприятий. Из них в клубах «Свободный разговор», «Семейный факультет», Школе психического здоровья женщин проведено 21 занятие. Всего услугами центра в стационарных условиях в течение 2024 года воспользовались 944 человек. Ведущим психологом проведено 8 психологических консультаций, диагностика, консультирование, психологическая коррекция. Уголовно-исполнительной инспекцией на социальную реабилитацию направлено 12 условно осужденных подростков. Ведущий психолог библиотеки приняла участие в 9 заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского района города Чебоксары.  Большое внимание в летнее время уделялось обучению детей основам безопасности жизнедеятельности, а также правилам дорожного движения. Организованы встречи из цикла «Безопасное лето» с участием инспекторов МЧС, инспекторов ГИБДД. Участниками стали более 100 человек. Гостями мероприятий стали представили МЧС и ГИБДД.  Во время участия в республиканском антинаркотическом месячнике, посвященном Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, в библиотеке был проведен урок здоровья по популяризации спорта и здорового образа жизни «Зарядка с чемпионом». Организованы дни новых книг, литературные «путешествия» по лучшим сайтам, адресованным детям и подросткам. В рамках летней читательской акции «Лето, книги, 100 фантазий» и всероссийского проекта «Читающий август» организован детский книгопарк в «Дорисс-парке». В рамках программы для 1439 человек организованы 68 мероприятий. В их числе – библиокешинг «В поисках истинных сокровищ», игровая программа «Уроки шахматной королевы» к Международному дню шахмат, интерактивная литературная программа «Каникулы! Лето! Ура!», литературная игра-викторина «Со страниц любимых книг – в бронзу и гранит», литературный компас «Время поднять паруса!», мини-программа литературных и интеллектуальных игр «Нас, без сомнения, ждут приключения…», сказочное дефиле «Русский народный костюм», час интересных историй «Самобытный стиль Ивана Билибина», эко-час «Про знакомых незнакомых и зверей и насекомых» и др.  В 2024 году в физкультурно-оздоровительных центрах (Росинка и Белые камни), подведомственных Минспорту Чувашии, организованы учебно-тренировочные сборы спортсменов (Росинка - 603 чел., Белые камни - 156 чел.), а также организованы смены в рамках организации детского отдыха (Росинка -  4500 чел., Белые камни - 4382 чел.).  В 2024 году на обеспечение деятельности республиканских физкультурно-оздоровительных центров Чувашской Республики, а именно ФОЦ Росинка и ФОЦ Белые камни из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 275 662,8 тыс. рублей (113,9 % к уровню прошлого года). Из них на выполнение государственного задания направлено 41 803,3 тыс. рублей, на проведение капитального ремонта 212 916,5 тыс. рублей, на приобретение особо ценного движимого имущества 20 943,0 тыс. рублей.  На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации в 2024 году направлено 17,1 млн. рублей (100,0 % от плановых назначений).  В целях реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 № 70 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике» в 2024 году на проведение мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков из республиканского бюджета Чувашской Республики 190,4 млн. рублей (рост к 2023 г. на 7,4%).  В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 10 октября 2022 г. № 120 «О мерах поддержки членов семей участников специальной военной операции» на проведение мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей участников специальной военной операции направлено 12,1 млн. рублей.  *Справочно: кроме того, на организацию отдыха и оздоровления детей Бердянского района Запорожской области из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2024 году было выделено 10,8 млн. рублей.* | 2023 - 2025 гг. | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минфин Чувашии |
| 4.22. Содействует вовлечению населения Чувашской Республики в регулярные занятия физической культурой и спортом, развитию спортивной инфраструктуры по месту жительства, организации активного досуга молодежи | | обеспечение требуемых условий | Минспортом Чувашии совместно с подведомственными учреждениями при непосредственном участии тренеров и инструкторов-методистов проводится работа по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Для формирования здорового образа жизни среди молодежи ежегодно проводятся следующие мероприятия: Акция «Молодежь за ЗОЖ», День здоровья и спорта, Спортивные соревнования «Спартакиада допризывной молодежи», выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), Спортивная акция «Спорт против наркотиков», Военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок» и др. Взаимодействие Минспорта Чувашии с органами местного самоуправления и физкультурно-спортивной общественностью направлено на приобщение жителей республики, в том числе несовершеннолетних, к физической культуре и создание условий для занятия спортом. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе на сельских территориях, составляет 84,6 %. На территории республики функционируют свыше 4,8 тыс. спортивных объектов (в том числе 86 плавательных бассейнов, 11 стадионов, 2453 плоскостных спортивных сооружения, 773 спортивных зала, 5 крытых спортивных объектов с искусственным льдом, 3 манежа, 38 лыжных баз, 1 биатлонный комплекс, 168 сооружений для стрелковых видов спорта и 679 других спортивных объектов, а также два физкультурно-оздоровительных центра – АУ ФОЦ «Росинка» и АУ ФОЦ «Белые камни»). В 2024 году более 55% наших жителей приобщены к систематическим занятиям спортом. Чувашия входит в первую пятерку регионов Приволжского федерального округа по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Реализуется Указ Главы Чувашской Республики от 2 декабря 2019 г. № 141 «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей». В 2024 году реконструировано и модернизировано 70% бассейнов для плавания в соответствии с современными требованиями для обеспечения условий для занятий плаванием всех возрастных и социальных групп населения. В 2024 году на бесплатной основе плаванию обучились более 22 тыс. детей. Проведены физкультурные и образовательные мероприятия в рамках ежегодного Фестиваля «Умею плавать», подтверждающие овладение обучающимися навыками плавания и мотивирующие к продолжению занятий. Подготовлены и проведены мероприятия, направленные на популяризацию плавания как базового формирующего здоровье навыка для обучающихся и их родителей, инициированы выходы информационно-пропагандистских материалов в прессе, Интернете, телевидении и других СМИ. Согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2024 год Минспорта Чувашии в 2024 году было проведено 453 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в котором приняло участие более 936 тыс. человек. В целях активного приобщения жителей к занятиям физической культурой и спортом ведется целенаправленная работа по строительству малобюджетных спортивных сооружений по месту жительства населения – плоскостных спортсооружений в сельских поселениях и городских микрорайонах, прежде всего для массовых видов спорта и физкультурно-оздоровительных занятий. С целью пропаганды здорового образа жизни среди молодежи в учреждениях проводятся тематические мероприятия по антинаркотической и антитабачной направленности, антиалкогольной тематике. В подведомственных организациях Минспорта Чувашии была организована акция «Сообщи, где торгуют смертью», в которой приняли участие более 800 детей. Продолжается активное внедрение комплекса «Готов к труду и обороне». За 3 квартала 2024 г. в единой информационной системе ВФСК «ГТО» зарегистрировалось более 317758 жителей Чувашской Республики, приняли участие в выполнении нормативов более 203145 человек. Минспортом Чувашии совместно с региональным оператором комплекса ГТО проводятся спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду комплекса ГТО. Также в Чувашской Республике реализуется проект «Самбо - в школу» на базе трех чебоксарских общеобразовательных школ (СОШ № 1, СОШ № 2 и СОШ № 65), а также в Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. В этом году проект начал реализоваться также на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга» в селе Ишлеи. В 2024 году в физкультурно-оздоровительных центрах (Росинка и Белые камни), подведомственных Минспорту Чувашии, организованы учебно-тренировочные сборы спортсменов (Росинка - 603 чел., Белые камни - 156 чел.), а также организованы смены в рамках организации детского отдыха (Росинка - 4500 чел., Белые камни - 4382 чел.). Указом Главы Чувашской Республики от 20 марта 2014 г. № 34 «О Дне здоровья и спорта» ежемесячно в республике проводится День здоровья и спорта, в рамках которого предоставляется возможность безвозмездно посещать спортивные объекты и получать оздоровительные услуги. В 2024 г., в рамках данного Указа, спортивные сооружения посетили 700 тыс. жителей Чувашской Республики. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 25 декабря 2014 г. № 482 утвержден Порядок посещения отдельными категориями граждан физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении Минспорта Чувашии. Согласно 2 разделу спортивные организации с учетом финансовых, материально-технических и организационных возможностей могут устанавливать льготы для малообеспеченных категорий граждан, детей, обучающихся, пенсионеров, инвалидов для обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом. В целях повышения уровня информированности и знаний среди различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни, физической культуры и спорта регулярно проводятся дни открытых дверей в спортивных школах, выездные мастер-классы и встречи с ведущими спортсменами, тренерами, ветеранами спорта в различных целевых аудиториях. | 2023 - 2025 гг. | Минспорт Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 4.23. Обеспечивает охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | | реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461 | Профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией взрослого населения Чувашской Республики в 2024 году охвачено 527877 человек, план на 2024 год – 526331 человек, из них в 2024 году профилактические медицинские осмотры прошли 131595 человек старше 18 лет. | 2023 - 2025 гг. | Минздрав Чувашии |
| 4.24. Содействует дальнейшему развитию ипотечного кредитования | | принятие мер по ежегодному увеличению объемов кредитных средств, привлекаемых гражданами для улучшения жилищных условий | Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 апреля 2021 г. № 149  «О мерах по повышению доступности ипотечного жилищного кредитования в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 – 2024 годы» предусмотрено предоставление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) в соответствии с Порядком предоставления гражданам единовременных денежных выплат на оплату первоначального при получении ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы, утвержденным указанным постановлением.  На субсидирование ипотечных жилищных кредитов в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики в 2024 году направлено 530 366 ,9 тыс. рублей, в том числе 228 063,2 тыс. рублей из федерального бюджета и 302 303,7 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики (100,0% от плановых значений). | 2023 - 2025 гг. | Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии |
| 4.25. Принимает меры по сохранению и укреплению здоровья населения Чувашской Республики, увеличению продолжительности жизни | | реализация мероприятий:  подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461;  подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588;  включение вопросов ограничения потребления табака, предупреждения алкоголизма и пьянства, противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и токсикомании, привития культуры здорового питания, обеспечения качества и безопасности питьевой воды в коллективные договоры и соглашения | В 26 муниципальных образованиях Чувашской Республики внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья населения, 7 предприятий республики внедрили корпоративные программы по укреплению здоровья работников (АО «Чебоксарское производственное объединение им.В.И.Чапаева»; ООО «Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры»; ГУП ЧР «Чувашское транспортное управление» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, Филиал Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс»; АО «Научно-производственный комплекс «Элара», БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, БУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава Чувашии. | 2023 - 2025 гг. | Минздрав Чувашии, Минстрой Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#Par853), исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| 4.26. Осуществляет мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | реализация постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2014 г. № 370 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», от 13 мая 2015 г. № 180 «О мерах по обеспечению доступности спортивных сооружений и объектов спорта в Чувашской Республике для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимися образовательных организаций, работниками государственных и муниципальных учреждений и иных организаций в Чувашской Республике;  предоставление населению Чувашской Республики на льготной или безвозмездной основе спортивных сооружений и объектов спорта, включенных в перечень спортивных сооружений и объектов спорта в Чувашской Республике, оказывающих услуги населению в рамках подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - перечень);  создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) различными возрастными группами населения, в том числе с использованием спортивных сооружений и объектов спорта, включенных в перечень | Реализация комплекса ГТО осуществляется во всех  23 муниципальных образованиях Чувашской Республики. Центры тестирования и пункты тестирования созданы на базе физкультурно-спортивных комплексов. Всего в единой информационной системе комплекса ГТО зарегистрировано 322239 жителей Чувашской Республики, приняли участие в выполнении нормативов 196755 человек. За 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 15687 человек, в выполнении нормативов приняли участие 63906 человек, из них выполнили на знаки 10505 человек. На золото выполнили – 7728 чел., на серебро выполнили –  1463 чел., на бронзу выполнили – 1314 чел. Опубликовано свыше 6075 материалов по вопросам внедрения и реализации комплекса ГТО. За 9 месяцев проведен ряд мероприятий по пропаганде комплекса ГТО, таких как: единый информационный день - были осуждены вопросы ведения здорового образа жизни и выполнения нормативов комплекса ГТО; зимний фестиваль комплекса ГТО среди взрослого населения Чувашской Республики - приняли участие более  50 человек из 12 муниципальных округов Чувашии; фестиваль комплекса ГТО среди участников специальной военной операции - в честь юбилея комплекса ГТО в каждом муниципальном округе проводились фестивали, среди участников и ветеранов специальной военной операции, а также в целях популяризации комплекса ГТО были запущены рубрики «Интервью с участниками комплекса ГТО»; фестиваль комплекса ГТО среди трудовых коллективов Чувашской Республики - по итогам фестиваля приняли участие более 100 человек из 15 команд предприятий и учреждений Чувашской Республики; на ВДНХ в г. Москва проведен день комплекса ГТО - в рамках экспозиции стенда Чувашской Республики в Москве на ВДНХ был представлен комплекс ГТО, на стенде все желающие могли попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО; фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций Чувашской Республики - по итогам фестиваля приняли участие более 100 человек из 20 муниципальных округов; фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся организаций высшего образования Чувашской Республики - по итогам фестиваля приняли участие более 50 человек; Всероссийский Олимпийский день - на данном мероприятии была выставлена площадка комплекса ГТО, где приняли участие более 100 человек; Республиканский фестиваль «Спортивная семья» на призы Главы Чувашской Республики. На данном мероприятии была выставлена площадка комплекса ГТО, где приняли участие более 50 человек; фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд Чувашской Республики - на данном фестивале приняли участие 10 семейных команд, более 50 человек из муниципальных округов Чувашской Республики; эстафета газеты «Советская Чувашия» - на данном мероприятии была выставлена площадка комплекса ГТО, где приняли участие более 700 человек. В 2025 году Чувашская Республика готовится принять фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд. В Чувашской Республике начиная с 2019 года в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» построено 27 малых спортивных площадок для сдачи нормативов комплекса ГТО.  На каждой из них размещено более 20 наименований тренажеров, турников и других элементов, востребованных жителями муниципалитетов разного возраста и уровня физической подготовки. Минспорт оказывает содействие администрациям муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики в создании условий для реализации мероприятий комплекса ГТО на их территории, осуществляет консультационную, методическую, техническую и иную помощь по вопросам реализации комплекса, помощь в обучении кадров, а также в проведении соревнований среди лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО. В целях обеспечения контроля за ходом реализации на территории Чувашской Республики комплекса ГТО Минспортом Чувашии ежеквартально формируется рейтинг эффективности реализации комплекса ГТО среди муниципальных образований Чувашской Республики, ежемесячно проводятся совещания в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями Чувашской Республики по вопросам реализации комплекса ГТО, сформированы квартальные плановые показатели критериев рейтинга реализации комплекса ГТО среди муниципальных образований Чувашской Республики. | 2023 - 2025 гг. | Минспорт Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 4.27. Предоставляет в установленном порядке гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом установленных республиканских стандартов | | обеспечение требуемых условий | В республиканском бюджете Чувашской Республики в 2024 году на предоставление гражданам (малоимущим) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг направлено 78,2 млн. рублей (98,4 % от плановых назначений).  Гражданам, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22 % совокупного дохода семьи в месяц, в соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761, предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг.  Указанная мера поддержки в Чувашской Республике предоставляется в рамках оказания государственной услуги Минтруда Чувашии «Исполняет функции организатора по предоставлению мер социальной поддержки - субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».  За назначением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с заявлением и установленным пакетом документов можно обратиться по месту жительства в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в отдел социальной защиты населения КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии, почтовым отправлением, а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».  На 1 января 2025 г. субсидию на оплату жилого помещения получили 7,0 тыс. семей. Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики по данному направлению составили 78,2 млн рублей (98,4% от плановых назначений (79,5 млн. рублей). | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии |
| 4.28. Принимает меры по реализации мероприятий государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики) по ограничению потребления табака, предупреждению алкоголизма и пьянства, противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и иными психоактивными веществами, обеспечению качества и безопасности питьевой воды | | реализация мероприятий:  подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461;  подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Принят Закон Чувашской Республики от 2 марта 2020 г. № 5 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Чувашской Республики» в части его дополнения требованиями и ограничениями по употреблению на территории Чувашской Республики электронных систем доставки никотина, жидкостей, безникотиновых жидкостей и иной бестабачной никотиносодержащей продукции.  Разработан и утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2014 г. № 392 (с изменениями и дополнениями) План мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территории Чувашской Республики. | 2023 - 2025 гг. | Минздрав Чувашии, Минстрой Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#Par853), исполнительные органы Чувашской Республики |
| 4.29. Принимает меры по созданию условий для инновационного развития системы образования в Чувашской Республике, формированию современной образовательной среды для воспитания детей и молодежи и получения качественного образования | | реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531 | В 2024 году в рамках национального проекта «Образование» открыто 10 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В республике действуют три центра «IT-куб», которые созданы на базе профессиональных образовательных организаций (Канашский педагогический колледж Минобразования Чувашии-создан в 2019 г., Вурнарский сельскохозяйственный техникум-создан в 2020 г., Ядринский агротехнический техникум Минобразования Чувашии-создан в 2021 г.).  Создание центров «IT-куб» позволило обеспечить доступность и разнообразие дополнительного образования в Чувашской Республике, в частности формирование образовательного пространства, повышение квалификации педагогов, развитие их инновационного мышления по вопросам IT-компетенции, внедрение новых форм профориентации, открытие новых направлений IT-творчества для детей и подростков. А также частично решить проблему доступности дополнительного образования для детей, проживающих в сельской местности и малых городах.  С 2016 года на базе Дворца детского и юношеского творчества действует «Кванториум». В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 2019 года на базе Новочебоксарского химико-механического техникума действует Новочебоксарский детский технопарк «Кванториум».  С 2020 года в Чувашии функционирует мобильный технопарк «Кванториум». Автомобильный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, базируется в Алатырском технологическом колледже, который позволяет объединить усилия науки, реального сектора экономики и государства для формирования системы ускоренного развития технических способностей детей. Программами дополнительного образования технической направленности и мероприятиями при помощи мобильного технопарка «Кванториум» охвачены дети из отдаленных от г. Чебоксары муниципалитетов – это г. Алатырь, Шумерля, Алатырского, Порецкого, Шумерлинского муниципальных округов мероприятиями. | 2023 - 2025 гг. | Минобразования Чувашии |
| 4.30. Принимает меры по реализации государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | | обеспечение требуемых условий | В рамках государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения» в 2023 году реализованы 3 подпрограммы: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», «Безопасный труд», «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве».  Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»  Важнейшим приоритетом государственной политики в области содействия занятости является повышение гибкости рынка труда, развитие его инфраструктуры, улучшение качества рабочей силы. Органы службы занятости населения республики ведут активную работу по трудоустройству граждан на постоянные и временные рабочие места, оказывают помощь в открытии своего дела, направляют на профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям.  В 2024 году с целью оперативного трудоустройства ищущих работу граждан и обеспечения работодателей квалифицированными кадрами проведено 295 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Сотрудники республиканского кадрового центра «Работа России» ежемесячно организуют различные семинары и консультации для безработных и испытывающих трудности в поиске работы граждан.  С 2023 года в республике проводится Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В отчетном году мероприятие организовано на семи площадках: в г. Чебоксары, отделах республиканского центра занятости гг. Алатырь, Канаш, Шумерля, Новочебоксарск, Ядринского и Чебоксарского муниципальных округов республики. Ярмарку трудоустройства посетило свыше 6,1 тыс. граждан республики, более 300 работодателей и 25 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования представили порядка 13,5 тыс. вакансий по различным профессиям. В результате проведенных мероприятий трудоустроено 1,3 тыс. жителей республики.  Повышению престижа рабочих профессий способствует проведение конкурсов профессионального мастерства. Два года подряд Чувашия становится площадкой для проведения федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В сентябре 2024 года в инновационном электротехническом кластере республики организованы конкурсные испытания для 35 финалистов в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» из 20 регионов России.  В целях повышения профессионального мастерства и конкурентоспособности на рынке труда более 1,2 тыс. безработных граждан направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Обучение осуществляется по востребованным профессиям, таким как оператор станков с программным управлением, охранник, электрогазосварщик, тракторист, швея, оператор котельной, организатор торговли, специалист по закупкам и другим.  За отчетный период органами службы занятости заключено 608 договоров с работодателями и учебными заведениями республики на создание временных рабочих мест. Численность граждан, трудоустроенных на временные работы, составила 16,3 тыс. человек, из них 15,5 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 681 гражданин, испытывающий трудности в поиске работы, и 101 безработный в возрасте до 25 лет, имеющий среднее профессиональное или высшее образование и ищущий работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании.  В рамках государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности проводится комплекс мероприятий методического, информационно-организационного характера, позволяющий безработным гражданам определить свои потенциальные возможности и получить практические навыки успешного ведения бизнеса. В отчетном году содействие началу осуществления предпринимательской деятельности оказано 504 безработным гражданам, из них 42,9% имеют несовершеннолетних детей. Единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход предоставлена 10 безработным гражданам.  Уровень трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, а также несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, обратившихся в целях временного трудоустройства в свободное от учебы время, составил 81,9% при целевом показателе, установленном Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 ноября 2023 г. № 835н, не менее 55%.  В результате реализуемого комплекса мероприятий активной политики занятости населения и социальной поддержки граждан удалось сохранить социальную стабильность и обеспечить развитие регионального рынка труда. С начала 2024 года численность зарегистрированных безработных граждан снизилась с 2,8 до 2,2 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,4% от численности рабочей силы, что ниже значения предыдущего года (0,6%). Целевые показатели комплекса процессных мероприятий достигнуты.  На реализацию комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» направлено 267,4 млн. рублей, из них 225,3 млн. руб. – средства федерального бюджета (84,3% от общего объема финансирования) и 42,1 млн. руб. – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (15,7%). Денежные средства, предусмотренные на реализацию комплекса процессных мероприятий, освоены в полном объеме.  Подпрограмма «Безопасный труд»  Ежеквартально проводятся заседания Межведомственной комиссии по охране труда Чувашской Республики с приглашением руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на производстве. На заседаниях рассматриваются вопросы производственного травматизма, положительного опыта работы организаций республики в области охраны труда, превентивных мер и т.д. В отчетном году проведено 4 заседания комиссии, на которых заслушано 6 представителей организаций различных форм собственности, в которых произошли смертельные и тяжелые несчастные случаи на производстве. В муниципальных образованиях республики проведено  11 выездных семинар-совещаний по вопросам охраны труда и профилактики производственного травматизма.  В целях привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявления лучших социальных проектов и создания позитивного социального имиджа в 2024 году проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Победителями признаны четыре организаций, набравшие наибольшее количество баллов в следующих номинациях:  «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» – ООО «Общепит»;  «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» – АО «Специализированный застройщик «Инкост»;  «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» – МАОУ «Батыревская СОШ №1»;  «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий»  – АО «Чувашская энергосбытовая компания»;  «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы» – АО «Чувашская энергосбытовая компания»;  «За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях непроизводственной сферы»  – АО «Чувашская энергосбытовая компания».  В ежегодном смотр-конкурсе по охране труда, проводимом Минтрудом Чувашии, в 2024 году среди муниципальных образований республики победителями стали Ядринский муниципальный округ и город Чебоксары. Лучшей организацией с численностью работающих более 500 человек признано ПАО «Химпром». Среди организаций, насчитывающих от 100 до 500 работников, высокие результаты показал СХПК «Новый путь» Аликовского муниципального округа. БУ «Алатырский КЦСОН» Минтруда Чувашии и БДОУ «Кугесьский детский сад «Ягодка» Чебоксарского муниципального округа стали победителями среди организаций с численностью работников до 99 и до 50 человек соответственно.  В ноябре 2024 года состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда Чувашской Республики», проводимый ежегодно в целях повышения профессионального мастерства специалистов по охране труда, развития их творческой инициативы и новаторства. В конкурсе приняли участие более 70 человек, среди которых в финал прошли 13 участников, показавшие глубокие знания нормативно-правовых основ охраны труда и продемонстрировавшие лучшие практические решения в области безопасности и охраны труда.  С целью привлечения внимания к вопросам профилактики производственного травматизма и пропаганды положительного опыта работы по улучшению условий труда Минтрудом Чувашии совместно с экспертами Гострудинспекции в Чувашской Республике, ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии и обучающих организаций республики с 1 по 30 апреля 2024 г. организован ежегодный республиканский месячник по охране труда, приуроченный к Всемирному дню охраны труда. В рамках месячника проведено более 260 различных мероприятий, среди которых наиболее значимыми стали республиканская научно-практическая конференция «Безопасность и охрана труда – 2024», семинар-совещания по вопросам охраны труда с подрядными организациями и культуры безопасности труда как основного фактора снижения производственного травматизма.  Значительное внимание уделяется повышению компетенции работодателей в сфере охраны труда. За отчетный период на базе ГАУ ДПО «Учебно-методический центр «Аспект» организовано обучение 270 руководителей, специалистов органов государственной власти республики и подведомственных им учреждениях. Программа обучения формируется в зависимости от категории работников и включает вопросы функционирования системы управления охраной труда, освоения навыков безопасных приемов выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов, оценки профессиональных рисков и оказания первой помощи пострадавшим.  На реализацию комплекса процессных мероприятий «Безопасный труд» из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 4,0 млн. рублей | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии |
| 4.31. Содействует развитию системы социального обслуживания, в том числе на основе принципов долговременного ухода | | реализация мероприятий федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография» | В Чувашской Республике с 1 сентября 2023 г. внедрена система долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, которая разработана в целях реализации национального проекта «Демография». Направлена она на помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам, в тои числе участникам СВО, которые полностью или частично утратили способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности.  В пилотном режиме система запущена в 4 муниципалитетах (Канашский и Шумерлинский муниципальные округи, г.Чебоксары и г.Новочебоксарск). В текущем году охвачено более 200 человек. Предоставление социальных услуг по уходу осуществляется помощником по уходу.  В настоящее время в Чувашии обучено 223 помощников по уходу. Фактически принятых помощников по уходу на текущий момент – 223 человека, из них 171 человек – родственников (77 %). | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии |
|  | **V. В сфере защиты трудовых прав, охраны труда, промышленной и экологической безопасности** | | | | |
| Стороны совместно: | |  |  |  |  |
| проводят целенаправленную работу по обеспечению и улучшению условий и охраны труда, снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | | проведение:  совместных мероприятий, совещаний, семинаров, конференций, круглых столов по вопросам обеспечения прав работников на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены труда;  проверок в организациях независимо от форм собственности по вопросам соблюдения законодательства об охране труда, принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер в отношении работодателей, допускающих нарушения законодательства об охране труда | Отделение регулярно проводит мониторинг поступающей информации от страхователей по несчастным случаям, по всем категориям тяжести (легкий, тяжелый, смертельный).  Во взаимодействии с органами исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченными на осуществление надзора и контроля в области охраны труда, органами местного самоуправления в области охраны труда Отделение приняло участие:  в работе Межведомственной комиссии по охране труда в Чувашской Республике (15 февраля 2024 г.,  23 мая 2024 г., 22 августа 2024 г., 29 ноября 2024 г.);  в комиссиях, проводимых Государственной инспекцией труда в Чувашской Республике по расследованию несчастных случаев на производстве.  За 2024 год на предприятиях (организациях) республики произошло 230 несчастных случаев, в т.ч. 186-признано страховыми, из них: 33 - тяжелых, 4 - со смертельным исходом и 149 - легкой степени, зарегистрировано за 2024 год 13 случаев профессионального заболевания.  В рамках информационного взаимодействия со страхователями Чувашской Республики Отделением проведено семинар-совещание со страхователями г. Новочебоксарска по вопросам пенсионного и социального страхования 29.02.2024.  На официальном сайте Отделения в сети Интернет создан подраздел: «Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, экспертиза для проверки наступления страхового случая», который включает нормативные правовые акты, формы документов, справочную информацию.  Принято участие в работе республиканского семинара с внештатными техническими инспекторами труда, проводимом Чувашской республиканской организацией профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации, – 19 апреля 2024 г.  Подготовлены и направлены предложения для государственного доклада «О состоянии условий и охраны труда в Чувашской Республике» (о профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в т. ч. о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств СФР; о комплексной реабилитации пострадавших; о страховых выплатах и пособиях; о финансировании работодателями мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  Подготовлены и направлены предложения для включения в план работы Межведомственной комиссии по охране труда в Чувашской Республике на 2025 год.  В целях снижения уровня производственного травматизма и внедрения передового опыта в области безопасности и охраны труда Минтрудом Чувашии ежегодно реализуется подпрограмма «Безопасный труд» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения» (далее – подпрограмма), в рамках которого проводятся различные мероприятия, в том числе в 2024 году проведено 11 выездных семинар-совещаний в муниципальных образованиях Чувашской Республики, посвященных вопросам охраны труда и профилактике производственного травматизма. Организованы профильные семинары для руководителей и специалистов по охране труда организаций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Данные мероприятие осуществлялись совместно с участием представителей Гострудинспекции Чувашии, ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии, профсоюзными организациями республики, Союзом «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» и обучающих организаций по охране труда.  Наиболее проблемные и острые вопросы, касающиеся производственного травматизма и безопасных условий труда, выносятся на рассмотрение Межведомственной комиссии по охране труда Чувашской Республики.  В 2024 году проведено 4 расширенных заседания Межведомственной комиссии по охране труда в Чувашской Республике, в т.ч. выездное заседание в ПАО «Химпром» и ООО «ПК «Промтрактор» на которых заслушаны 6 руководителей хозяйствующих субъектов, допустивших несчастные случаи на производстве с тяжкими последствиями, рассмотрены вопросы внедрения культуры безопасного труда, условий труда и профессиональной заболеваемости в организациях, обслуживаемых ФМБА России, организована демонстрация полигона по отработке навыков работ на высоте и др.  В целях привлечения внимания работодателей и работников к вопросам охраны труда, содействия предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на рабочих местах, пропаганды положительного опыта работы по улучшению условий и охраны труда традиционно с 1 по 30 апреля 2024 г. в организациях прошел республиканский месячник по охране труда, приуроченный ко Всемирному дню охраны труда (далее – месячник). В рамках месячника Минтрудом Чувашии совместно с экспертами Гострудинспекции в Чувашской Республике, ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии и обучающими организациями республики проведено более 260 различных мероприятий, среди основных: Республиканская научно-практическая конференция «Безопасность и охрана труда – 2024», семинар-совещания по следующим темам: «Охрана труда с подрядными организациями», «Культура безопасности труда – ключ к снижению производственного травматизма», «Культура безопасности труда в сельском хозяйстве» и др. Мероприятия Республиканского месячника по охране труда утверждены приказом Минтруда Чувашии от 26 марта 2024 г. № 103.  В рамках месячника в муниципальных и городских округах Чувашской Республики проведен ряд мероприятий, направленных на пропаганду охраны труда, среди которых тематические занятия, беседа по охране труда «Безопасный труд – это твоя жизнь и здоровье», «Здоровый образ жизни и безопасные условия труда»; обучающие семинары-совещания на темы «Профилактика производственного травматизма: проблемы и задачи», «Актуальные вопросы охраны труда. Оценка профессиональных рисков», «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников», «Присоединение к информационной кампании МАСО «Нулевой травматизм», проведение конкурсов «Лучшее положение о системе управления охраной труда в организации», «Лучший уполномоченный по охране труда профсоюза», «Лучший внештатный технический инспектор труда профсоюза»; проверки соблюдения нормативных правовых актов в области охраны труда в организациях и учреждениях республики; проведение недели безопасного труда; демонстрация оборудования для поисково-спасательных работ, штатных гидравлических аварийно-спасательных инструментов. В Гострудинспекции в Чувашской Республике открыта «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства и защиты прав граждан.  В преддверии Всемирного дня охраны труда  26 апреля 2024 г. в АУ «Театр юного зрителя им.  М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии при поддержке Ассоциации «СИЗ» состоялась Республиканская научно-практическая конференция «Безопасность и охрана труда – 2024».  Программа Конференции проходила по двум секциям, на одной из главных площадок Конференции прошла сессия на тему: «Единые типовые нормы. Обучение по использованию (применению) СИЗ. Системы сертификации СИЗ и экспертов в области охраны труда», на которой президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов подробно рассказал о важности правильного подбора средств индивидуальной защиты, аспектах обучения применению СИЗ, а также проинформировал о необходимости работы по переходу на единые типовые нормы обеспечения СИЗ до конца этого года. На этой же площадке проведена викторина с розыгрышем призов, а также дискуссия на тему проведения обучения по использованию СИЗ. В ходе которого актеры кино – Анна Асташкина и Евгений Жигаленков поделились своим практическим опытом в организации обучения и обеспечения безопасности на съемочной площадке.  На сессии по теме: «Культура безопасности для снижения травматизма» генеральный директор консалтинговой компании «Стратегия-М» Василий Чулков рассказал об эффективности системы управления охраной труда, переходе на новую систему государственного управления охраной труда на основе риск-ориентированного и процессного подходов, а также раскрыл тему управления профрисками.  Кроме того, главным внештатным специалистом по первой помощи Минздрава Чувашии Алексеем Смирновым проведен мастер-класс по оказанию первой помощи, а также сессия по вопросам последних изменений и перспектив в оказании первой помощи в охране труда.  В ходе конференции была организована выставка ведущих производителей средств индивидуальной защиты, товаров и услуг в области охраны труда.  Завершилась конференция торжественным награждением лауреатов премии БИОТ, победителей и призеров республиканских конкурсов, а также кинопоказом короткометражных фильмов о безопасности труда с участием звезд кино: Анфисы Чеховой, Эвелины Блёданс, Екатерины Шпица, и др.  В 2024 году Гострудинспекция в Чувашской Республике приняла участие:  в выездном семинаре-совещании Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики с докладом по теме: «Правоприменительная практика организаций и проведения государственного контроля (надзора) в сфере труда, расследования несчастных случаев. Частые нарушения требований охраны труда».  в семинаре – совещании по вопросам подготовки к летнему оздоровительному сезону в 2024 году в организациях отдыха и оздоровления детей в Чувашской Республике с докладом по теме: «Обучение требованиям охраны труда. Документация по охране труда в организациях отдыха детей и их оздоровления. Вопросы трудоустройства несовершеннолетних в организациях отдыха детей и оздоровления. Частые нарушения трудового законодательства, выявляемые в организациях отдыха детей».  в «прямой линии» в социальной сети «Вконтакте».В рамках «прямой линии» рассмотрены вопросы обучения по охране труда, а также разъяснен порядок проведения профилактических визитов.  в Координационном совете по улучшению условий и охраны труда Канашского муниципального округа Чувашской Республики с докладом по теме: «Об итогах комплексной проверки в 2023 году соблюдения требований законодательства о труде и охране труда».  в семинаре-практикуме Администрации города Чебоксары по теме «Разработка локальных норм выдачи СИЗ по ЕТН».  в семинаре – совещании Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики с подрядными организациями, привлекаемыми к работам по капитальному ремонту многоквартирных домов с докладом по вопросу «Анализ нарушений требований охраны труда при проведении работ по капитальному ремонту МКД».  в семинаре – совещании Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации с докладом по теме: «Анализ производственного травматизма в Чувашской Республике. Профилактика производственного травматизма».  в семинаре – совещании Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики со строительными организациями - членами Ассоциации «СРО «Строители Чувашии», с докладом по теме «Основные нарушения требований охраны труда при проведении строительных работ».  в семинаре – совещании Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики «Культура безопасности труда – ключ к снижению производственного травматизма» с докладом по теме «Анализ производственного травматизма с тяжелым исходом в Чувашской Республике. Профилактика производственного травматизма».  в республиканской научно-практической конференция «Безопасность и охрана труда – 2024». Конференция прошла при поддержке Ассоциации «СИЗ».  в выездном семинаре-совещании Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики с докладом по теме: «Правоприменительная практика организаций и проведения государственного контроля (надзора) в сфере труда, расследования несчастных случаев. Частые нарушения требований охраны труда».  в семинаре-совещании Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики по теме «Культура безопасности труда – ключ к снижению производственного травматизма в сельском хозяйстве» с докладом о причинах травматизма и мероприятиях по профилактике несчастных случаев на производстве.  в семинаре-совещании с руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики с докладом по теме «Характерные нарушения требований трудового законодательства и требований охраны труда на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства».  в Прокуратуре Чувашской Республике состоялось совещание с участием Государственной инспекции труда в Чувашской Республике по теме: «Контрольно-надзорная деятельность в условиях срабатывания индикаторов риска нарушения обязательных требований. По итогам совещания разработан Межведомственный комплексный план профилактических мероприятий по снижению уровня производственного травматизма на территории Чувашской Республики на 2025 год.  Гострудинспекцией подготовлен и направлен:  в Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики, Министерство труда и социальной защиты ЧР, АО «СРО «Строители Чувашии», Союз «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф», главам администраций местных органов власти и муниципальных образований Чувашской Республики информационный бюллетень с обзором несчастных случаев с тяжелым исходом, происшедших при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах во 2 полугодии 2023 года,  1 квартале 2024 года (исх. № 21/10-631-24-СП).  в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, Министерство труда и социальной защиты ЧР, Союз «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф», главам администраций местных органов власти и муниципальных образований Чувашской Республики информационный бюллетень с информацией о несчастном случае со смертельным исходом, происшедшим при производстве работ по осмотру электрических воздушных линий во 2 квартале 2024 года. (исх. № 21/10-1091-24-СП).  в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Министерство труда и социальной защиты ЧР, АО «СРО «Строители Чувашии», Союз «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф», главам администраций местных органов власти и муниципальных образований Чувашской Республики информационный бюллетень с обзором несчастных случаев, происшедших в организациях строительной сферы Чувашской Республики (исх. № 21/10-1200-24-СП).  Ежемесячно направляется информация с обзором травм, произошедших за прошедший месяц, в Минтруд Чувашской Республики и Чувашрессовпроф.  Одним из индикаторов риска нарушения обязательных требований является отсутствие в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда информации о результатах проведения специальной оценки условий труда у юридического лица или индивидуального предпринимателя, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей более 12 месяцев назад, при условии, что указанное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель является страхователем в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации и представляет информацию о 50 и более застрахованных лицах, или наличие в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда информации о результатах проведения специальной оценки условий труда у юридического лица/индивидуального предпринимателя более пяти лет назад при наличии рабочих мест с вредными или опасными условиями труда.  В 2024 году Государственной инспекцией труда в Чувашской Республике по вышеуказанному индикатору риска проведена всего 91 проверка. В целях устранения нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выявленных в ходе проведенных проверок, контролируемым лицам предъявлены  58 обязательных для исполнения предписаний.  По результатам проверок за нарушения законодательства о специальной оценке условий труда приняты решения о наложении административных наказаний в виде предупреждения на 5 виновных лиц, в виде штрафа на 51 виновное лицо.  В 2024 году Гострудинспекция провела  106 расследований несчастных случаев, в том числе происшедших в отчетном периоде – 90.  Из общего количества расследованных несчастных случаев проведены: по тяжелым случаям -  49 расследований, несчастным случаям со смертельным исходом - 32, по групповым - 7, легким – 18. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*>](#Par853), ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#Par853) Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| осуществляют меры по реализации мероприятий подпрограммы «Безопасный труд» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | | реализация мероприятий подпрограммы «Безопасный труд» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях государственного управления охраной труда Минтруд Чувашии обеспечивает реализацию политики в области охраны труда и проводит комплексную работу по разработке мероприятий по улучшению условий труда и оценке их эффективности.  Ежеквартально проводятся заседания Межведомственной комиссии по охране труда Чувашской Республики с приглашением руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на производстве. На заседаниях рассматриваются вопросы производственного травматизма, положительного опыта работы организаций республики в области охраны труда, превентивных мер и т.д. В отчетном году проведено  4 заседания комиссии, на которых заслушано  6 представителей организаций различных форм собственности, в которых произошли смертельные и тяжелые несчастные случаи на производстве.  В муниципальных образованиях республики проведено 11 выездных семинар-совещаний по вопросам охраны труда и профилактики производственного травматизма.  В целях привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявления лучших социальных проектов и создания позитивного социального имиджа в 2024 году проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Победителями признаны четыре организаций, набравшие наибольшее количество баллов в следующих номинациях:  «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» – ООО «Общепит»;  «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» – АО «Специализированный застройщик «Инкост»;  «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» – МАОУ «Батыревская СОШ №1»;  «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий»  –  АО «Чувашская энергосбытовая компания»;  «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы» – АО «Чувашская энергосбытовая компания»;  «За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях непроизводственной сферы»  – АО «Чувашская энергосбытовая компания».  В ежегодном смотр-конкурсе по охране труда, проводимом Минтрудом Чувашии, в 2024 году среди муниципальных образований республики победителями стали Ядринский муниципальный округ и город Чебоксары. Лучшей организацией с численностью работающих более 500 человек признано  ПАО «Химпром». Среди организаций, насчитывающих от 100 до 500 работников, высокие результаты показал СХПК «Новый путь» Аликовского муниципального округа. БУ «Алатырский КЦСОН» Минтруда Чувашии и БДОУ «Кугесьский детский сад «Ягодка» Чебоксарского муниципального округа стали победителями среди организаций с численностью работников до 99 и до 50 человек соответственно.  В ноябре 2024 года состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда Чувашской Республики», проводимый ежегодно в целях повышения профессионального мастерства специалистов по охране труда, развития их творческой инициативы и новаторства. В конкурсе приняли участие более  70 человек, среди которых в финал прошли 13 участников, показавшие глубокие знания нормативно-правовых основ охраны труда и продемонстрировавшие лучшие практические решения в области безопасности и охраны труда.  С целью привлечения внимания к вопросам профилактики производственного травматизма и пропаганды положительного опыта работы по улучшению условий труда Минтрудом Чувашии совместно с экспертами Гострудинспекции в Чувашской Республике, ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии и обучающих организаций республики  с 1 по 30 апреля 2024 г. организован ежегодный республиканский месячник по охране труда, приуроченный к Всемирному дню охраны труда. В рамках месячника проведено более 260 различных мероприятий, среди которых наиболее значимыми стали республиканская научно-практическая конференция «Безопасность и охрана труда – 2024», семинар-совещания по вопросам охраны труда с подрядными организациями и культуры безопасности труда как основного фактора снижения производственного травматизма.  Значительное внимание уделяется повышению компетенции работодателей в сфере охраны труда.  За отчетный период на базе ГАУ ДПО «Учебно-методический центр «Аспект» организовано обучение 270 руководителей, специалистов органов государственной власти республики и подведомственных им учреждениях. Программа обучения формируется в зависимости от категории работников и включает вопросы функционирования системы управления охраной труда, освоения навыков безопасных приемов выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов, оценки профессиональных рисков и оказания первой помощи пострадавшим.  На реализацию комплекса процессных мероприятий «Безопасный труд» из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 4,0 млн. рублей  ОСФР по Чувашии приняло участие в мероприятиях по информационному обеспечению и пропаганде охраны труда в 2024 году:  в работе семинара-совещания на тему: «Главные изменения по охране труда в 2024 году» 9 февраля 2024 г.;  в республиканском конкурсе, проводимом Минтрудом Чувашии детских рисунков «Охрана труда глазами детей» - февраль 2024;  в проведении семинара-совещания с работодателями по вопросам возможности финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, за счет средств Отделения - 21 марта 2024 г.;  выступление на семинаре-совещании, проводимом Чувашской республиканской организацией Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации в рамках месячника по охране труда, по теме:  «О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2024 году» - 11 апреля 2024 г..  в работе республиканского семинара с внештатными техническими инспекторами труда, проводимом Чувашской республиканской организацией профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации – 19 апреля 2024 г.;  в рамках мероприятий Республиканского месячника по охране труда проводит семинар в формате «круглого стола» в Торгово-промышленной палате Чувашской Республики на тему «Совершенствование системы профилактики нарушений трудовых прав женщин, повышение их информированности о трудовых правах» - 17 апреля 2024 г.;  в проведении семинара-совещания на тему: «Главные изменения по охране труда» Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики в целях предупреждения производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшения условий труда в организациях (учреждениях) - 17 мая 2024 г.;  в заседании координационного совета по охране труда г. Новочебоксарска - 28 июня 2024 г.;  в комиссии по проведению республиканского смотра-конкурса по охране труда среди муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики и в составе комиссии по проведению смотра-конкурса по охране труда среди организаций Чувашской Республики» - декабрь 2024 г.  Отделение в рамках обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья работников как страховщик по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве реализует программу государственной поддержки работодателей - финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Страхователям осуществлялась рассылка информации о возможности использования средств СФР и направления их на предупредительные меры по профилактике и недопущению производственного травматизма.  В 2024 году на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний выданы разрешения 406 страхователям на сумму 118,3 млн. руб. и возмещены расходы 367 страхователям на сумму 116,2 млн. руб.  Подготовлены и направлены предложения для сводного годового отчета и годового доклада администрации г. Чебоксары по реализации и оценки эффективности подпрограммы города Чебоксары «Содействие занятости населения города Чебоксары», о численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве, численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (февраль 2024).  В 2024 году осуществлялось информирование работодателей о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#Par853) Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| повышают эффективность государственного, производственного и общественного контроля в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и экологической безопасности, содействуют внедрению современных и безопасных технологий производства | | проведение совместных комплексных проверок организаций на предмет соблюдения законодательства о труде и об охране труда;  ужесточение мер в отношении работодателей, допустивших нарушения в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и экологической безопасности, вплоть до приостановки деятельности организации;  реализация мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2018 г. № 525 | Одним из индикаторов риска нарушения обязательных требований является отсутствие в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда информации о результатах проведения специальной оценки условий труда у юридического лица или индивидуального предпринимателя, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей более 12 месяцев назад, при условии, что указанное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель является страхователем в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации и представляет информацию о 50 и более застрахованных лицах, или наличие в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда информации о результатах проведения специальной оценки условий труда у юридического лица/индивидуального предпринимателя более пяти лет назад при наличии рабочих мест с вредными или опасными условиями труда.  В 2024 году Государственной инспекцией труда в Чувашской Республике по вышеуказанному индикатору риска проведена всего 91 проверка. В целях устранения нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выявленных в ходе проведенных проверок, контролируемым лицам предъявлены 58 обязательных для исполнения предписаний. По результатам проверок за нарушения законодательства о специальной оценке условий труда приняты решения о наложении административных наказаний в виде предупреждения на 5 виновных лиц, в виде штрафа на 51 виновное лицо. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минприроды Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853), Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*>](#Par853) |
| проводят смотры, конкурсы, семинары, совещания, круглые столы в области улучшения условий и охраны труда, повышения социальной эффективности организаций | | организация и проведение смотров, конкурсов, семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам улучшения условий и охраны труда, повышения социальной эффективности организаций;  проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», ежегодного республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда Чувашской Республики» | В целях снижения уровня производственного травматизма и внедрения передового опыта в области безопасности и охраны труда Минтрудом Чувашии ежегодно реализуется подпрограмма «Безопасный труд» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения» (далее – подпрограмма), в рамках которого проводятся различные мероприятия, в том числе в 2024 году проведено 11 выездных семинар-совещаний в муниципальных образованиях Чувашской Республики, посвященных вопросам охраны труда, профилактике производственного травматизма и внедрения принципов «нулевого травматизма». Кроме того, организованы профильные семинары для руководителей и специалистов по охране труда организаций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.  Кроме того, на площадке республиканской научно-практической конференции «Безопасность и охрана труда – 2024» особое внимание уделялось концепции «нулевого травматизма» (охват порядка 700 чел.).  В целях стимулирования работодателей к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников в Чувашской Республике ежегодно проводятся различные конкурсы.  В 2024 году подведены итоги республиканского конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» (победителями стали шесть участников конкурса в возрасте от 7 до 9 лет и от 10 до 15 лет.), смотр-конкурсы среди организаций Чувашской Республики, муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, региональный этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда Чувашской Республики».  В целях привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявления лучших социальных проектов, создания позитивного социального имиджа в 2024 в республике проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».  В результате победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» Чувашской Республики в 2024 году стали 6 организаций, набравшие наибольшее количество баллов в номинациях:  За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы – общество с ограниченной ответственностью «Общепит»;  За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы – акционерное общество «Специализированный застройщик «Инкост»;  За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Батыревская средняя общеобразовательная школа №1» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики;  За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий – акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания»;  За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы – акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания»;  За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях непроизводственной сферы – акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания».  В смотр-конкурсе по охране труда среди муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики конкурсе приняли участие 21 муниципальный округ и 4 городских округа Чувашской Республики.  По итогам конкурсной комиссией определены победители в категории «Муниципальные округа»: 1 место – Ядринский муниципальный округ; 2 место – Моргаушский муниципальный округ; 3 место – Канашский муниципальный округ.  В категории «Городские округа»: 1 место – г. Чебоксары; 2 место – г. Шумерля; 3 место – г. Новочебоксарск.  В смотр-конкурсе по охране труда среди организаций приняли участие 25 организации Чувашской Республики. По итогам конкурсной комиссии определены победители мероприятия.  В категории «Организации с численностью работающих более 500 человек» места распределились следующим образом: 1 место – ПАО Химпром;  2 место – ОАО «Букет Чувашии»; 3 место – БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии.  В категории «Организации с численностью работающих от 100 до 500 человек»: 1 место – СХПК «Новый путь» (Аликовский муниципальный округ); 2 место – БУ «Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии;  3 место – БУ «Атратский дом-интернат» Минтруда Чувашии (Алатырский муниципальный округ).  В категории «Организации с численностью работающих от 50 до 99 человек»: 1 место –  БУ «Алатырский КЦСОН» Минтруда Чувашии; 2 место – ООО «Общепит» (Моргаушский муниципальный округ); 3 место – МБДОУ «Детский сад № 6»  г. Чебоксары.  В категории «Организации с численностью работающих менее 50 человек»: 1 место – БДОУ «Кугесьский детский сад «Ягодка» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики»;  2 место – МАДОУ «Аликовский детский сад № 1 «Салкус»; 3 место – Детская музыкальная школа  (г. Новочебоксарск).  В региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда Чувашской Республики» в финал конкурса прошли  13 участников, презентовавших лучшие практические решения в области охраны труда.  Кроме того, с 1 по 30 апреля в республике состоялся ежегодный республиканский месячник по охране труда, приуроченный к Всемирному дню охраны труда (далее – Республиканский месячник). Цель месячника – привлечение внимания работодателей и работников к вопросам охраны труда, содействие предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на рабочих местах, пропаганда положительного опыта работы по улучшению условий и охраны труда в организациях. В рамках месячника Минтрудом Чувашии совместно с экспертами Гострудинспекции в Чувашской Республике, ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии и обучающими организациями республики проведено более 260 различных мероприятий, среди основных: Республиканская научно-практическая конференция «Безопасность и охрана труда – 2024», семинар-совещания по следующим темам: «Охрана труда с подрядными организациями», «Культура безопасности труда – ключ к снижению производственного травматизма», «Культура безопасности труда в сельском хозяйстве» и др. Мероприятия Республиканского месячника по охране труда утверждены приказом Минтруда Чувашии от 26 марта 2024 г. № 103. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*>](#Par853), Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| взаимодействуют со средствами массовой информации, общественными организациями в области информационного обеспечения по вопросам улучшения условий и охраны труда, здоровья работающих | | освещение в средствах массовой информации реализации планов, мероприятий, программ по улучшению условий, охраны труда и здоровья работающих, ведение сайта «Охрана труда в Чувашской Республике» на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет»;  организация и проведение ежегодного республиканского конкурса на лучшее и систематическое освещение в электронных и печатных средствах массовой информации вопросов охраны труда;  организация и проведение ежегодного республиканского конкурса социальных проектов в области охраны труда среди некоммерческих организаций | Наиболее проблемные и острые вопросы, касающиеся производственного травматизма и безопасных условий труда, вносятся на рассмотрение Межведомственной комиссии по охране труда Чувашской Республики.  в т.ч. выездное заседание в ПАО «Химпром» и  ООО «ПК «Промтрактор» на которых заслушаны  6 руководителей хозяйствующих субъектов, допустивших несчастные случаи на производстве с тяжкими последствиями, рассмотрены вопросы внедрения культуры безопасного труда, условий труда и профессиональной заболеваемости в организациях, обслуживаемых ФМБА России, организована демонстрация полигона по отработке навыков работ на высоте и др. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*>](#Par853), Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| расследуют несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, принимают меры, направленные на их профилактику, а также обеспечивают предоставление социальных гарантий пострадавшим работникам и их семьям | | обеспечение требуемых условий | В 2024 году сотрудники Минтруда Чувашии приняли участие в расследовании 40 несчастных случаях, наиболее проблемные и острые вопросы, касающиеся производственного травматизма и безопасных условий труда, внесены на рассмотрение Межведомственной комиссии по охране труда Чувашской Республики.  В целях повышения престижа профессии и статуса специалиста по охране труда в ноябре состоялся финал республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда Чувашской Республики» (далее – конкурс). Организатором конкурса выступил Минтруд Чувашии при поддержке Гострудинспекции в Чувашской Республике, ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии, Чувашрессовпрофа, ТПП в Чувашской Республике и БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии. В мероприятии приняли участие специалисты по вопросам трудовых отношений и охраны труда администраций муниципальных и городских округов Чувашской Республики, руководители и специалисты по охране труда организаций, уполномоченные лица по охране труда профсоюзов. В финал конкурса прошли  13 участников, презентовавших лучшие практические решения в области охраны труда.  По оперативным данным, за 10 месяцев 2024 года в организациях, агропромышленного комплекса Чувашской Республики зарегистрировано  2 несчастных случая, относящихся к категории тяжелых. Юридические лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.  - в СХПК – Колхоз им. Ленина в апреле 2024 года, животновод упал с высоты около 2,5 метров в приямок, в котором расположено технологическое оборудование, получив тяжелую травму.  Причиной несчастного случая стало неприменение работодателем средств коллективной защиты (люк в приямок не оборудован ограждениями).  - в АО «Вурнарский мясокомбинат» в июне 2024 года произошел несчастный случай, в результате которого оператор машинного доения получила тяжелые травмы.  Работник пыталась загнать коров на место дойки и одна из коров прижала ее к металлическому ограждению, причинив тяжелые травмы тела.  Причиной несчастного случая стало несовершенство технологического процесса (отсутствует технологическая инструкция), а также недостатки в подготовке и проведении обучения работников по охране труда.  Ежегодно аграрии республики неоднократно информируются о необходимости соблюдения техники безопасности при проведении сельскохозяйственных работ. Ужесточаются предрейсовые и послерейсовые осмотры механизаторов, указывается о необходимости осмотра не неисправности сельскохозяйственной техники при начале проведения работ, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.  Справочно: В 2023 году в организациях, занятых в сельском хозяйстве допущено 6 несчастных случаев с тяжелым исходом: 4 смертельных и 2 тяжелых. 4 случая произошли с работниками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проводят мероприятия по продвижению основных принципов «нулевого» травматизма у работодателей основных видов экономической деятельности в целях совершенствования принципов управления охраной труда | | доведение до всех организаций в Чувашской Республике рекомендаций по внедрению программы «Нулевой травматизм» | Гострудинспекцией в Чувашской Республике  в органы исполнительной власти и местного самоуправления Чувашской Республики, работодателям Чувашской Республики направлены письма с информацией о концепции «Нулевого травматизма» с приглашением работодателей присоединиться к сообществу «Vision Zero». Информация о концепции «Vision Zero» размещена на официальном сайте Гострудинспекции.  На заседаниях Межведомственных комиссий по охране труда Чувашской Республики до работодателей доводятся основные положения концепции «Нулевого травматизма» и порядок регистрации на сайте «Vision Zero». Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности Чувашской Республики рекомендовано присоединиться к кампании «Vision Zero» на официальном сайте кампании.  Гострудинспекцией в Чувашской Республике, совместно с Минтрудом Чувашии, Региональным отделением Социального фонда России по Чувашской Республике, профсоюзными организациями республики, ТПП Чувашской Республики в 2024 т.г. принято участие в 11 семинарах-совещаниях в муниципальных образованиях республики, посвященных вопросам охраны труда, профилактике производственного травматизма и внедрения принципов «нулевого травматизма».  Кроме того, на площадке республиканской научно-практической конференции «Безопасность и охрана труда – 2024» особое внимание уделялось концепции «нулевого травматизма» (охват порядка 700 чел.).  В 2024 году всеми органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики проводилась разъяснительная работа по вопросам присоединения организаций к информационной кампании МАСО «Нулевой травматизм» («Vision Zero»), обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  Всего на территории республики с 2018 года к концепции «Vision Zero» присоединились  515 организаций республики с численностью работающих 42151 человек.  При наличии права работодатели ежегодно подают заявления в Отделение на использование взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*>](#Par853), ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#Par853), Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| Правительство: | |  |  |  |  |
| 5.1. Организует и проводит мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики | | проведение мониторинга условий и охраны труда в организациях | Анализ общего количества пострадавших от несчастных случаев на производстве за январь-декабрь 2024 года (по оперативным данным Государственной инспекции труда и Социального фонда ) показывает, что общее число пострадавших на производстве увеличилось на 15,3 % к аналогичному периоду  2023 года. За январь-декабрь т.г. травмы на производстве получили 190 работников, в т. ч. 156 – легкие травмы, 28 – тяжелые травмы, 6 – со смертельным исходом. Среди пострадавших 113 мужчин (59,5 %) и 77 женщин (40,5 %).  Зарегистрирован 1 групповой несчастный случай, где два человека получили смертельную травму и три человека тяжелую травму.  Наиболее высокий уровень травматизма наблюдается по виду экономической деятельности «обрабатывающее производство», где за отчетный период зарегистрировано 78 случаев производственного травматизма или 41,0 % от общего количества пострадавших, «строительство» – 19 случаев или 10,0 %, «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – 18 случаев или 9,5 %, «транспортировка и хранение» – 15 случаев или 7,9 % и др.  По видам несчастных случаев, произошедших с работниками за январь-декабрь т.г., преобладают случаи с травмами, полученными в результате падения с высоты – 51,3 %, транспортных происшествий – 20,3 %, воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин – 16,7 %, и др.  Основными причинами несчастных случаев стали: неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, а также, нарушение технологического процесса.  Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики напоминает работодателям и работникам о том, что развитие эффективной культуры профилактики травматизма позволяет минимизировать риски возникновения производственных аварий и вытекающего из них материального ущерба, а также предотвратить возникновение несчастных случаев в организациях, предприятиях и учреждениях и профессиональных заболеваний у работников. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики |
| 5.2. Принимает меры по финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, здоровья работающих, реализуемых в рамках федеральных целевых программ и государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), за счет средств, поступающих из федерального бюджета, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики | | работа с организациями по привлечению финансовых средств для проведения мероприятий по улучшению условий, охраны труда и здоровья работающих в рамках федеральных целевых программ и государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики) | Финансовое обеспечение предупредительных мер является одним из действенных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, поэтому страхователи, ответственно занимающиеся вопросами охраны труда на своих предприятиях, ежегодно пользуются данной возможностью.  За последние годы инвестиции в превентивные мероприятия за счет средств Фонда выросли с 37,2 млн. руб. в 2016 году до 118,3 млн. руб. в 2024 году.  Оплата предупредительных мер осуществляется страхователем за счет собственных средств с последующим возмещением за счет средств бюджета Фонда, произведенных страхователем расходов в пределах разрешенной Отделением суммы.  Объем средств, направляемых страхователями на указанные цели, составлял не более 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом произведенных расходов.  В 2024 году в Отделение от страхователей Чувашской Республики поступило 411 заявлений на общую сумму 118,3 млн. руб., выдано разрешений 406 страхователям на сумму 118,3 млн. руб., отчеты об использовании сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер представили 367 страхователей на сумму 116,2 млн. руб. (98,3% от выданных разрешений и утвержденной суммы).  Расходы на финансирование предупредительных мер по видам мероприятий распределились следующим образом: приобретение средств индивидуальной защиты - 47,3 млн. руб. (40,7% от общей суммы), проведение периодических медосмотров - 44,5 млн. руб. (38,3%), санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ - 10,4 млн. руб. (9,0%), санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами - 6,2 млн. руб. (5,3%),- проведение специальной оценки условий труда - 3,7 млн. руб. (3,1%), обеспечение лечебно-профилактическим питанием - 3,25 млн. руб. (2,8%), обучение по охране труда - 0,18 млн. руб. (0,2%).  В 2025 году на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний предусмотрено в бюджете отделения Фонда 167,1 млн. рублей. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#Par853) |
| 5.3. Осуществляет в установленном порядке государственную экспертизу условий труда | | проведение государственной экспертизы условий труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации | Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) в Чувашской Республике является приоритетным направлением деятельности по реализации мероприятий подпрограммы «Безопасный труд» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489.  Всего за 2024 год завершили СОУТ 1559 организаций республики (145,3% к 2023 году), оценено 50212 рабочих мест (202,5% к 2023 году) с численностью работающих 59503 человека (198,2% к 2023 году). Из общего количества оцененных рабочих мест условия труда на 36326 рабочих местах (72%) признаны оптимальными и допустимыми, на 13886 рабочих местах (28%) признаны вредными.  В целом по республике за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. (с учетом  пятилетнего срока действия материалов СОУТ) СОУТ проведена в 9883 организациях; оценены условия труда на 287517 рабочих местах с численностью работающих  348467 человек. Из общего количества оцененных рабочих мест условия труда на 74873 рабочих местах (26,0%) признаны вредными, на 383 рабочих местах (0,1%) – опасными.  В целях оценки качества проведения СОУТ, правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий труда работников проводится государственная экспертиза условий труда (далее – ГЭУТ).  Проведение ГЭУТ на территории Чувашской Республики регулируется приказами Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 19 сентября 2016 г. № 471 «Об установлении размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда» (зарегистрирован в Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 8 ноября 2016 г., регистрационный № 3344), от 20 апреля 2022 г. № 95«Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики государственной услуги «Проводит на территории Чувашской Республики в установленном порядке государственную экспертизу условий труда» (зарегистрирован в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции  7 июня 2022 г., регистрационный № 7741).  В 2024 году по заявлениям граждан республики проведены четыре государственные экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (далее – экспертиза) рабочих мест: руководителя полетов; старшего диспетчера, осуществляющего непосредственное управление воздушным движением; диспетчера-инструктора, осуществляющего непосредственное управление воздушным движением; диспетчера, осуществляющего непосредственное управление воздушным движением; диспетчера, осуществляющего непосредственное управление воздушным движением; газоэлектросварщика (электрогазосварщика); электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в цехе тепловой автоматики и измерений. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии |
| 5.4. Координирует проведение в установленном порядке обучения по охране труда | | проведение мониторинга обучения по охране труда в Чувашской Республике в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | В соответствии с Приказом Минтруда Чувашии  от 31 декабря 2016 г. № 648 «Об утверждении системы и схемы показателей мониторинга условий и охраны труда» Минтрудом Чувашии совместно с органам федеральных органов исполнительной власти, объединением работодателей Чувашской Республики, профессиональным союзом, аккредитованными организациями, оказывающими услуги в области охраны труда на территории Чувашской Республики, организован мониторинг условий и охраны труда, в том числе в части обучения по охране труда в Чувашской Республике.  В целях проведения мониторинга оценки состояния условий и охраны труда на территории Чувашской Республики Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики подведены итоги обучения по охране труда за 2024 год. За отчетный период в учебных центрах было обучено 57 725 чел., из них 24,3 % – работники субъектов малого бизнеса.  Наибольшее количество обученных по охране труда отмечается в следующих видах экономической деятельности: «обрабатывающие производства» – 27,0 %, «строительство» – 15,5 %, «образование» – 14,4 %, «предоставление прочих услуг» – 9,7 %, «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 8,6 % и др. Обучение прошли 4 770 руководителей и их заместителей и 660 специалистов по охране труда.  Среди субъектов малого предпринимательства наибольшее количество обученных в следующих видах экономической деятельности: «строительство» – 29,6,0%, «обрабатывающее производство» – 27,6%, «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 11,6%.  Среди муниципальных округов по количеству обученных по охране труда лидируют Цивильский и Чебоксарский муниципальные округа (2 343 чел. и  2150 чел. соответственно). В г. Чебоксары обучено  33 236 чел., г. Новочебоксарске – 5 743 человека. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии |
| 5.5. Принимает дополнительные меры по стимулированию работодателей в области улучшения условий, охраны труда и здоровья работников | | обеспечение экономической заинтересованности работодателей в снижении профессионального риска и улучшении условий и охраны труда | Финансовое обеспечение предупредительных мер является одним из действенных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, поэтому страхователи, ответственно занимающиеся вопросами охраны труда на своих предприятиях, ежегодно пользуются данной возможностью.  За последние годы инвестиции в превентивные мероприятия за счет средств Фонда выросли с 37,2 млн. руб. в 2016 году до 118,3 млн. руб. в 2024 году.  Оплата предупредительных мер осуществляется страхователем за счет собственных средств с последующим возмещением за счет средств бюджета Фонда, произведенных страхователем расходов в пределах разрешенной Отделением суммы.  На финансовое обеспечение предупредительных мер в бюджете Отделения на 2024 год утверждены ассигнования в сумме 118,3 млн. руб., на 24,4% больше суммы использованной в 2023 году (89,4 млн. рублей).  Объем средств, направляемых страхователями на указанные цели, составлял не более 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом произведенных расходов. | 2023 - 2025 гг. | Минтруд Чувашии, ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#Par853) |
| 5.6. Осуществляет государственный экологический контроль (надзор) в соответствии с собственными полномочиями Чувашской Республики и переданными полномочиями Российской Федерации на территориях, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения | | осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора), осуществление регионального государственного геологического контроля (надзора), осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора), лесной охраны в лесах, расположенных на землях лесного фонда, осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Чувашской Республики, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Чувашской Республики, осуществление федерального государственного охотничьего контроля (надзора) на территории Чувашской Республики, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения | Минприроды Чувашии осуществляет на территории Чувашской Республики функции регионального государственного экологического контроля (надзора).  В случае обнаружения фактов нарушений законодательства в области охраны окружающей среды возбуждались дела об административных правонарушениях и проводились административные расследования, в рамках которых в связи с отсутствием собственной специализированной лаборатории Минприроды Чувашии привлекало Филиал «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Чувашской Республике» Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» - для проведения лабораторных исследований с изъятием проб загрязненной почвы, проб сбрасываемых сточных вод, проб воздуха со стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и т.д. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в 2024 году в размере 600,0 тыс. рублей.  Проведено профилактических мероприятий (выдано предостережений) – 17.  Выявлено нарушений в области охраны окружающей среды - 2.  Вынесено постановлений по привлечению к административной ответственности на сумму 80,0 тыс. рублей.  В рамках регионального государственного геологического контроля (надзора) в 2024 году Минприроды Чувашии с участием лицензированных маркшейдеров организовано 6 выездных обследований участков недр местного значения - с целью установления фактических объемов добычи общедоступных полезных ископаемых и определения их соответствия перечисленным налогам на добычу полезных ископаемых.  Работы по охране лесов от пожаров в 2024 году проведены 11-ю бюджетными учреждениями Чувашской Республики Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.  При выполнении мероприятий по охране лесов от пожаров:  устроено 506,2 км (100,2 % от плана) противопожарных минерализованных полос, в том числе по госзаданию – 490 км; 16,2 км – арендаторами лесных участков;  проведен уход за противопожарными минерализованными полосами 2507,7 км (100,3% от плана), в том числе по госзаданию – 2336,5 км; 171,2 км – арендаторами лесных участков;  построено дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров протяженностью 3,0 км (100% от плана), в т.ч. 3,0 км – по госзаданию;  реконструировано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров протяженностью 15,0 км (100% от плана), в том числе 15 км – по госзаданию;  установлено 741 (105,9% от плана) средств наглядной агитации (аншлаги, плакаты, стенды), в т.ч. по госзаданию – 700 шт., арендаторами лесных участков - 41 шт.;  благоустроено зон отдыха (устроено мест отдыха) 426 шт. (103,9% от плана), в т.ч. – по госзаданию – 410 шт., арендаторами лесных участков - 16 шт.  В пожароопасном сезоне 2024 года на 111 пожарных водоемах оборудованы места для забора воды и подъезда к ним, в т.ч. по госзаданию – 110 шт., арендатором лесного участка - 1 шт.  Основным направлением в системе мониторинга пожарной опасности на территории республики является наземный мониторинг, который в 2024 году обеспечивался, прежде всего, путем наземного патрулирования патрульными группами по утвержденным 154 маршрутам общей протяженностью 4953,8 км, а также осуществлялся визуально пожарными наблюдателями с 19 пожарно-наблюдательных вышек.  Кроме этого, с 1 апреля 2022 г. была задействована система видеомониторинга лесных пожаров: всего в республике установлено 10 видеокамер, из которых  9 находятся в ведении Минприроды Чувашии и 1 – в ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский».  С помощью системы видеомониторинга в 2024 году было обнаружено 5 лесных пожаров (38 % от общего количества).  Всего в течение 2024 года на территории Чувашской Республики возникло 13 лесных пожаров на общей площади 2,08 га, из них в первые сутки было ликвидировано 12 лесных пожаров. В 7 случаях возгорания возникли по причине удара молнии в дерево, в 5 случаях – по причине неосторожного обращения с огнем и в 1 случае - по причине перехода огня с земель иных категорий.  Органами дознания по всем случаям лесных пожаров были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.  Крупных лесных пожаров не допущено: во всех случаях пожары низовые, ущерба не допущено. Расходы на тушение составили 310,7 тыс. рублей.  При выполнении мероприятий по защите лесов от вредных организмов в 2024 году лесопатологическими обследованиями лесные насаждения охвачены на общей площади – 993,6 га, по итогам которых назначены санитарно-оздоровительных мероприятия на общей площади 645,7 га, из них: сплошные санитарные рубки на площади 41,4 га, выборочные санитарные рубки – 604,3 га.  В целях улучшения санитарного состояния лесных насаждений, снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов по состоянию на 1 января 2025 года были оздоровлены лесные участки на общей площади 506,92 га, в том числе посредством сплошных санитарных рубок – 43,5 га, выборочных санитарных рубок – 463,42 га. Кроме того, проведены рубки аварийных деревьев в количестве 302 штуки на площади 6,19 га.  Индикаторы, установленные по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»:  в части охраны лесов от пожаров:  - «доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» - при плановом значении на 2024 год 74,7% фактическая ликвидация лесных пожаров в первые сутки составила 92,3.  Все объемы в части охраны и защите лесов, предусмотренные к выполнению в 2024 году выполнены в полном объеме (по ряду мероприятий перевыполнены).  В части осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Чувашской Республики (за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Чувашской Республики) осуществление федерального государственного охотничьего контроля (надзора) на территории Чувашской Республики, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, Минприроды Чувашии в 2024 году проведены следующие мероприятия.  В 2024 году выявлены факты незаконной добычи 2 косуль и 1 лося. Следственные действия по данным фактам продолжаются органами внутренних дел.  Также у правонарушителей была изъята незаконно добытая продукция охоты в ходе производства дел об административных правонарушениях, а именно, 1 особь белолобого гуся и 1 кабан. Взыскано в течение 2024 г. за ущербы охотничьим ресурсам вследствие совершенных административных правонарушений - 102 тыс. р.Наиболее часто встречающимися нарушениями правил охоты являются отсутствие у охотников при себе документов (охотничьего билета, разрешения на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов) и провоз оружия в расчехленном виде в транспортных средствах.  К административной ответственности привлечены 40 граждан, в том числе оштрафованы 37 человек на общую сумму 40,5 тыс. рублей, взыскано 22,5 тыс. рублей, 3 человека лишены права охоты на 1 год. Производство по делам об административных правонарушениях, по которым не принято решение, продолжается.  По поступившим материалам возбуждено и рассмотрено 1 дело об административном правонарушении в отношении незаконной добычи объекта животного мира. В результате наложен и взыскан штраф в 500 рублей и иск за ущерб животному миру в размере 2430 руб. | 2023 - 2025 гг. | Минприроды Чувашии |
| 5.7. Обеспечивает социальную защиту работников посредством обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и принимает меры по повышению экономической заинтересованности страхователей в снижении профессиональных рисков путем установления дифференцированных тарифов и скидок и надбавок к страховым тарифам | | установление страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № 524 | ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии установлены 118 страхователям скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2024 год.  Надбавки к страховому тарифу на 2024 год установлены 46 страхователям. | 2023 - 2025 гг. | ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#Par853) |
|  | **VI. Социальное партнерство и координация действий Сторон Соглашения** | | | | |
| Стороны совместно: | |  |  |  |  |
| осуществляют меры по реализации Закона Чувашской Республики «О социальном партнерстве», признают территориальные и отраслевые (межотраслевые) соглашения, коллективные договоры важнейшим инструментом поддержания социальной стабильности на местах | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| обеспечивают безусловное выполнение норм Трудового кодекса Российской Федерации, касающихся участия Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее - Республиканская комиссия) в разработке и (или) обсуждении проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, программ социально-экономического развития, иных правовых актов органов государственной власти Чувашской Республики в сфере труда | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| продолжают работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование и развитие системы социального партнерства | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| принимают на себя обязательства по соблюдению всех условий Республиканского соглашения о социальном партнерстве между Кабинетом Министров Чувашской Республики, Союзом «Региональное объединение работодателей Чувашской Республики» и Союзом «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» на 2023 - 2025 годы (далее - Соглашение) и несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики ответственность за нарушение и невыполнение его положений | | обеспечение требуемых условий | Исполнительные органы Чувашской Республики, работодатели, Чувашрессовпроф ведет работу по соблюдению всех условий настоящего Соглашения и регулярно рассматривает итоги выполнения Республиканского соглашения на заседании Совета Чувашрессовпрофа. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| признают необходимым обеспечить соблюдение прав и гарантий профсоюзной деятельности, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», прав профсоюзов и их объединений на бесплатное перечисление на их счета членских взносов, добровольных платежей и взносов работников, не являющихся членами профсоюза, одновременно с выплатой заработной платы работникам организаций | | обеспечение требуемых условий | Правовыми инспекторами Чувашрессовпрофа и отраслевых республиканских организаций профсоюзов в 2024 году проведено 109 проверок в 235 организациях по вопросам оформления трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| способствуют: | |  |  |  |  |
| заключению и реализации отраслевых, территориальных соглашений и коллективных договоров | | обеспечение требуемых условий | В отчетном периоде в организациях и на предприятиях республики, где действуют первичные профсоюзные организации, заключено и действует 1041 коллективный договор, охват колдоговорами составляет 90,4%. Чувашрессовпроф и республиканские организации отраслевых профсоюзов проводят целенаправленную работу по включению вопросов повышения оплаты труда, установления минимального размера оплаты труда на уровне не ниже размера, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», индексации заработной платы и выплаты компенсации в установленном порядке, социальных гарантий и льгот для работников в коллективные договоры предусмотренные в отраслевых соглашениях. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| образованию и эффективной работе в муниципальных округах и городских округах Чувашской Республики территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений | | обеспечение требуемых условий | Профсоюзами республики заключено 70 соглашений о социальном партнерстве различного уровня, в том числе Республиканское соглашение, 17 отраслевых соглашений. В 2024 году подписаны два соглашения в отрасли культуры.  Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики заключены территориальные соглашения – 26. В отрасли образования заключено 26 территориально-отраслевых соглашений, райкомы профсоюза образования заключают соглашения с отделами образования и молодежной политики муниципальных образований . В организациях и на предприятиях где действуют первичные профсоюзные организации, заключено и действует 1041 коллективных договора, охват колдоговорами составляет 90,4%.  С целью повышения качественного уровня территориальных соглашений и активизации работы трехсторонних комиссий Чувашрессовпроф проводит ежегодно семинары для председателей координационных советов организаций профсоюзов муниципальных образований по развитию социального партнерства, а также конкурс «Лучший председатель координационного совета».  На заседании Президиума Чувашрессовпрофа ежегодно рассматривается вопрос: «О практике работы территориальных трехсторонних комиссий и заключении трехсторонних соглашений о социальном партнерстве», в отчетном периоде рассмотрены Моргаушский и Порецкий муниципальные округа. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| вовлечению более широкого круга работодателей в переговорные процессы по заключению республиканских, отраслевых, территориальных соглашений, коллективных договоров | | обеспечение требуемых условий | Чувашрессовпроф, отраслевые организации профсоюзов, первичные профсоюзные организации информируют членов профсоюзов о выполнении коллективных договоров и соглашений на собраниях трудовых коллективов, а также путем регулярного размещения материалов в газете «Время», на сайте Чувашрессовпрофа и сайтах отраслевых организаций профсоюзов. Регулярно печатались материалы о ходе выполнения коллективных договоров и соглашений, как республиканских, так и отраслевых, о том, как работают профсоюзные организации разного уровня по защите трудовых прав работающих, о встречах представителей профсоюзов с представителями различных органов власти республики.  В профсоюзной газете и на сайте профобъединения освещались все заседания Республиканской трёхсторонней комиссии, а также заседания Президиума и Совета Чувашрессовпрофа. Газета регулярно публикует материалы о заседаниях Российской трёхсторонней комиссии, предоставляемые Департаментом общественных связей ФНПР. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| развитию связей Республиканской комиссии с территориальными комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| улучшению информационного и организационно-методического обеспечения системы социального партнерства | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| проведению семинаров по проблемам ведения коллективных переговоров и заключению коллективных договоров и отраслевых соглашений | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| считают необходимым поддержать инициативу общероссийских объединений работодателей в области корпоративной социальной ответственности, а также практику подготовки организациями социальных (нефинансовых) отчетов | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| социальные инициативы работодателей, предпринимаемые сверх законодательно установленных обязательств, основываются исключительно на принципах социального партнерства | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| Правительство: | |  |  |  |  |
| 6.1. Привлекает Стороны к участию в совещаниях, заседаниях, конференциях, переговорах и встречах, затрагивающих интересы Сторон, включает их представителей в составы соответствующих координационных и совещательных органов | | обеспечение требуемых условий | Представители профсоюзной организации участвуют в заседании коллегии Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики |
| 6.2. Предоставляет Работодателям и Профсоюзам на бесплатной основе текущую информацию о занятости, доходах и уровне жизни населения, охране труда, соблюдении трудового законодательства и другую информацию, необходимую для контроля за выполнением настоящего Соглашения | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики |
| 6.3. Использует различные формы стимулирования работодателей для участия в системе социального партнерства в сфере труда | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики |
|  | **VII. Действие Соглашения, контроль за его выполнением и ответственность Сторон** | | | | |
| 7.1. В целях освещения деятельности Республиканской комиссии и хода реализации Соглашения Стороны обеспечивают:  регулярную публикацию в средствах массовой информации материалов, посвященных развитию системы социального партнерства в Чувашской Республике;  членов Республиканской комиссии информационно-аналитической информацией об основных социально-экономических показателях;  в 10-дневный срок после подписания публикацию текста Соглашения в средствах массовой информации | | обеспечение требуемых условий | Информация об основных социально-экономических показателях Чувашской Республики регулярно размещаются на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии в разделе «Социально-экономическое развитие».  <https://minec.cap.ru/action/activity/soc-econom-razvitie/itogi-socialjno-ekonomicheskogo-razvitiya-chuvashs> | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| 7.2. В двухмесячный срок после подписания Соглашения каждая Сторона разрабатывает план мероприятий, необходимых для его реализации, и по итогам года информирует Республиканскую комиссию о ходе его выполнения | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| 7.3. Стороны договорились, что изменения в Соглашение вносятся в следующем порядке:  одна из Сторон, проявившая инициативу по внесению изменений, направляет в Республиканскую комиссию в письменной форме предложение о начале переговоров с перечнем конкретных предложений;  после направления указанного предложения одной из Сторон переговоры Сторон должны быть начаты в течение одного месяца;  изменения вносятся в Соглашение по решению Республиканской комиссии | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| 7.4. Контроль за ходом выполнения Соглашения осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики "О социальном партнерстве" и Положением о Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденным Указом Президента Чувашской Республики от 29 ноября 1999 г. № 86 | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| 7.5. Соглашение заключено на 2023 - 2025 годы, вступает в силу с 1 января 2023 г. и действует по 31 декабря 2025 года | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| 7.6. Организации профессиональных союзов, объединения работодателей, работодатели, не имеющие своих представителей в составе Республиканской комиссии, имеют право присоединиться к Соглашению в течение срока его действия | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| 7.7. Соглашение рассматривается как основа для ведения переговоров, заключения коллективных договоров и соглашений в отраслях и организациях. Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности граждан. В случаях, когда в отношении работников действуют одновременно несколько соглашений, применяются условия соглашений, наиболее благоприятные для работников | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| 7.8. В течение срока действия Соглашения Стороны принимают все зависящие от них меры по урегулированию трудовых конфликтов, возникающих в сфере социально-трудовых отношений | | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |
| 7.9. В целях освещения деятельности Республиканской комиссии и хода реализации Соглашения Стороны обеспечивают регулярную публикацию в средствах массовой информации материалов, посвященных развитию социального партнерства и проблемам социально-трудовых отношений в Чувашской Республике | | обеспечение требуемых условий | В 2024 году государственными средствами массовой информации во исполнение государственного задания широко освещались темы «Состояние и перспективы развития рынка труда, вопросы содействия занятости населения и соблюдения трудовых прав граждан, в том числе лиц предпенсионного возраста, вопросы получения дополнительного профессионального образования, повышение престижа рабочих профессий, популяризация инженерных профессий, специальностей в сфере информационных технологий» и «Пропаганда охраны труда и здоровья работающих граждан». По данным темам в СМИ вышло свыше 2 тысяч материалов. | 2023 - 2025 гг. | исполнительные органы Чувашской Республики, Работодатели [<\*>](#Par853), Профсоюзы [<\*>](#Par853) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Далее – «ИГ и ЛБГ, иностранные граждане». [↑](#footnote-ref-2)