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о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Содействие занятости населения».
Отчетный период: 2025 год
[bookmark: sub_1100]Ответственный исполнитель муниципальной программы: Заместитель главы администрации – начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики Белякова К.М.
Таблица 1

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
"Содействие занятости населения" (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год <45>
	Фактическое значение показателя за отчетный период <46>
	Процент достижения <47>
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа «Содействие занятости населения»

	1.
	Уровень регистрируемой безработицы 
	процентов
	0,3
	0,3
	100 %
	-

	2.
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих
	процентов
	1,0
	1,0
	100%
	
-

	Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

	1.
	Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года)
	человек
	73
	143
	51,0
	Увеличение показателей по численности и уровню безработицы произошло в связи с ликвидацией таких организаций, как БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава Чувашии, КУ «Специализированный дом ребенка «Малютка» Минобразования Чувашии, с сокращением численности работников в БУ ЧР «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии, Казанский отряд Горьковской железной дороги и увольнению работников с АО «Завод Элетех», АО «5 Арсенал», что в следствии привело к увеличению количества обратившихся за мерами поддержки граждан.

	2.
	Доля трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы
	процентов
	56,0
	51,8
	92,5
	Снижение показателя произошло в результате роста на 99% по сравнению с прошлым годом числа обратившихся граждан, относящихся к категории испытывающих трудности в поиске работы (предпенсионеры, инвалиды, участники СВО) и уменьшения на 28% количества заявленных вакансий работодателями.

	3.
	Отношение численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы, к численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
	процентов
	11,0
	37,3
	339
	-

	4. 
	Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год
	процентов
	0,4
	0,8
	50
	Увеличение данного показателя произошло из-за роста числа безработных граждан и снижения количества заявленных вакансий работодателями.

	Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд»

	1.
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих
	человек
	1
	1
	100
	-

	2.
	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
	дней
	38
	38
	-
	-


──────────────────────────────
[bookmark: sub_1404040]<45> Утвержденное в паспорте структурного элемента муниципальной программы.
[bookmark: sub_1414141]<46> Фактическое значение показателя муниципальной программы (при наличии) указывается исходя из статистических данных либо иных сведений за соответствующий отчетный период.
[bookmark: sub_1424242]<47> Для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого показателя над плановым значением целевого показателя, процент достижения рассчитывается по формуле:
[image: ],
где:
I ц - фактическое достижение показателя,
I факт - фактическое значение показателя,
I план - плановое значение показателя;
Для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя, процент достижения рассчитывается по формуле:

[image: ],

где:
I ц - фактическое достижение показателя,
I факт - фактическое значение показателя,
I план - плановое значение показателя.
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Таблица 2
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Предусмотрено на год, тысяч рублей
	Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей
	Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Содействие занятости населения»

	Муниципальная программа «Содействие занятости населения», всего, в том числе:
	Исполнитель:
Отдел организационно-контрольной и кадровой работы Алатырского муниципального округа  Чувашской Республики
Соисполнитель:
Казенное учреждение Чувашской республики «Центр занятости населения Чувашской республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
	Всего:
	1 821 000,50
	1 821 000,50
	1 621 687,97
	х

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	571 500
	571 500
	571 500
	х

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	1 250 000,00
	1 250 000,00
	1 050 187,97
	х

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»

	Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан», всего, в том числе:
	Казенное учреждение Чувашской республики «Центр занятости населения Чувашской республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
	Всего:
	1 250 000,00
	1 250 000,00
	1 050 187,97
	Причиной не освоения средств послужил рост числа безработных граждан и снижение количества заявленных вакансий работодателями.

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	1 250 000,00
	1 250 000,00
	1 050 187,97
	х

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	Мероприятие 1.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, всего, в том числе:
	Казенное учреждение Чувашской республики «Центр занятости населения Чувашской республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
	Всего:
	600 000,00
	600 000,00
	589 164,83
	Снижение количества заявленных вакансий работодателями.

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	600 000,00
	600 000,00
	589 164,83
	х

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	Мероприятие 1.2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ, всего, в том числе:
	
	Всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	Мероприятие 1.3. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, всего, в том числе:
	Казенное учреждение Чувашской республики «Центр занятости населения Чувашской республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
	Всего:
	650 000,00
	650 000,00
	461 023,14
	х

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	650 000,00
	650 000,00
	461 023,14
	х

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд»

	Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд», в том числе:
	Администрация Алатырского муниципального округа
	Всего:
	571 500,00
	571 500,00
	571 500,00
	х

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	571 500,00
	571 500,00
	571 500,00
	х

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	Мероприятие 1. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих, всего, в том числе:
	Администрация Алатырского муниципального округа
	Всего:
	571 500,00
	571 500,00
	571 500,00
	х

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	571 500,00
	571 500,00
	571 500,00
	х

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	х
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