# Отчет

# о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Содействие занятости населения».

Отчетный период: 2025 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Заместитель главы администрации – начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики Белякова К.М.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

"Содействие занятости населения" (нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <45> | Фактическое значение показателя за отчетный период <46> | Процент достижения <47> | Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы | процентов | 0,3 | 0,3 | 100 % | - |
| 2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих | процентов | 1,0 | 1,0 | 100% | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | человек | 73 | 143 | 51,0 | Увеличение показателей по численности и уровню безработицы произошло в связи с ликвидацией таких организаций, как БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава Чувашии, КУ «Специализированный дом ребенка «Малютка» Минобразования Чувашии, с сокращением численности работников в БУ ЧР «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии, Казанский отряд Горьковской железной дороги и увольнению работников с АО «Завод Элетех», АО «5 Арсенал», что в следствии привело к увеличению количества обратившихся за мерами поддержки граждан. |
| 2. | Доля трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | процентов | 56,0 | 51,8 | 92,5 | Снижение показателя произошло в результате роста на 99% по сравнению с прошлым годом числа обратившихся граждан, относящихся к категории испытывающих трудности в поиске работы (предпенсионеры, инвалиды, участники СВО) и уменьшения на 28% количества заявленных вакансий работодателями. |
| 3. | Отношение численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы, к численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | процентов | 11,0 | 37,3 | 339 | - |
| 4. | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | процентов | 0,4 | 0,8 | 50 | Увеличение данного показателя произошло из-за роста числа безработных граждан и снижения количества заявленных вакансий работодателями. |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих | человек | 1 | 1 | 100 | - |
| 2. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дней | 38 | 38 | - | - |

──────────────────────────────

<45> Утвержденное в паспорте структурного элемента муниципальной программы.

<46> Фактическое значение показателя муниципальной программы (при наличии) указывается исходя из статистических данных либо иных сведений за соответствующий отчетный период.

<47> Для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого показателя над плановым значением целевого показателя, процент достижения рассчитывается по формуле:

,

где:

I ц - фактическое достижение показателя,

I факт - фактическое значение показателя,

I план - плановое значение показателя;

Для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя, процент достижения рассчитывается по формуле:

,

где:

I ц - фактическое достижение показателя,

I факт - фактическое значение показателя,

I план - плановое значение показателя.

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тысяч рублей | Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей | Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения», всего, в том числе: | Исполнитель: Отдел организационно-контрольной и кадровой работы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики Соисполнитель: Казенное учреждение Чувашской республики «Центр занятости населения Чувашской республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Всего: | 1 821 000,50 | 1 821 000,50 | 1 621 687,97 | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 571 500 | 571 500 | 571 500 | х |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 050 187,97 | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан», всего, в том числе: | Казенное учреждение Чувашской республики «Центр занятости населения Чувашской республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Всего: | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 050 187,97 | Причиной не освоения средств послужил рост числа безработных граждан и снижение количества заявленных вакансий работодателями. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 050 187,97 | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Мероприятие 1.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, всего, в том числе: | Казенное учреждение Чувашской республики «Центр занятости населения Чувашской республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Всего: | 600 000,00 | 600 000,00 | 589 164,83 | Снижение количества заявленных вакансий работодателями. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 600 000,00 | 600 000,00 | 589 164,83 | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Мероприятие 1.2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ, всего, в том числе: |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Мероприятие 1.3. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, всего, в том числе: | Казенное учреждение Чувашской республики «Центр занятости населения Чувашской республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Всего: | 650 000,00 | 650 000,00 | 461 023,14 | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 650 000,00 | 650 000,00 | 461 023,14 | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд», в том числе: | Администрация Алатырского муниципального округа | Всего: | 571 500,00 | 571 500,00 | 571 500,00 | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 571 500,00 | 571 500,00 | 571 500,00 | х |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Мероприятие 1. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих, всего, в том числе: | Администрация Алатырского муниципального округа | Всего: | 571 500,00 | 571 500,00 | 571 500,00 | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 571 500,00 | 571 500,00 | 571 500,00 | х |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |