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Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Отчет
о реализации муниципальной  программы «Экономическое развитие Алатырского муниципального округа» и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Экономическое развитие Алатырского муниципального округа»  за __2023_год

	N пп
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1)
	Примечание(2)

	1
	2
	3
	4

	
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа "Экономическое развитие Алатырского муниципального округа»."
	
	

	
	Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Алатырского муниципального округа»
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1 «Выработка политики в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг»
	Выполнено
	По итогам  размещения  заказов для муниципальных нужд за 2024 год заключено 190 контрактов и 725 договоров.  

  Объем заключенных контрактов (договоров) составил  267 млн. рублей, что на 9,7% меньше показателя прошлого года (в 2023 году 296 млн. руб.).

Экономия бюджетных средств от закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурентных процедур закупок составляет 6,9% или 19,8 млн. рублей (аналогичный период прошлого года – 7,21 % или  11,4 млн. руб.)



	1.2.
	Основное мероприятие 2 «Проектная деятельность и программно-целевое управление
	Выполнено
	В течение 2024 года подводились итоги экономического соревнования между сельскими поселениями.

	...
	.Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Алатырского муниципального округа..
	
	Ежегодно утверждается прогноз социально-экономического развития Алатырского муниципального округа на среднесрочный период.

	
	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие 1 «Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства»
	Выполнено
	Создаются условия для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства: совершенствуется система муниципальной поддержки  малого и среднего предпринимательства во всех видах экономической деятельности реального сектора экономики в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития. Ежегодно проводятся Дни малого и среднего предпринимательства. Во исполнение основных мероприятий подпрограммы и в целях решения проблем в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития принимались конкретные меры в части оказания организационной, имущественной, финансовой и консультационной поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства.

Важным фактором стабилизации рынка труда в районе является развитие предпринимательства, которое представляет 31 малых предприятия, 178 индивидуальных предпринимателей. Общая численность занятых в малом предпринимательстве (с учетом индивидуальных предпринимателей)  не изменилась,  к уровню 2024 года - 100 %  и составила 1296 человек.

 Доля работников, занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности работников предприятий и организаций в 2024 году составила 51,5  процентов.  

Оборот организаций  без субъектов  малого и среднего предпринимательства за 2024 год составил 201,4 млн. рублей, или 106,6 процента к уровню 2023 года. 

Размер среднемесячной заработной платы в 2024 году увеличился к уровню предыдущего года на 25,7 процентов и составил  22450 рублей.  

В отчетном году субъектами малого и среднего предпринимательства:

 - реализован инвестиционный проект по обновлению машинно-тракторного парка новой сельскохозяйственной техникой и оборудованием на сумму 32,1 млн. рублей.

В 2024 году в районе  продолжена  реализация  инвестиционных проектов с созданием 15 новых  рабочих мест:

 Итоги развития бизнеса ежегодно размещаются на официальном сайте администрации Алатырского муниципального округа в разделе «Малое и среднее предпринимательство». В администрации муниципального округа День малого и среднего предпринимательства с участием представителей министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, инфраструктур государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Чувашской Республик, контролирующих органов и кредитных организаций проведен  30 мая  2024 года.



	2.2.
	Основное мероприятие 2 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Алатырском муниципальном округе  ЧР»
	Выполнено
	  Создана благоприятная среда для развития и реализации имеющегося потенциала  мастеров народных художественных промыслов Алатырского муниципального округа. На крупных массовых мероприятиях, таких как «День села», Акатуй», проводимых в Алатырском муниципальном округе,  организуются выставки изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов.

	...
	...
	
	

	
	Подпрограмма 3 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»»
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие 1 «Совершенствование предоставления государственных им муниципальных услуг»
	Выполнено
	Все регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг актуализированны Проводится работа по передаче статусов и результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в личные кабинеты заявителей в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), актуализируются административные регламенты предоставления муниципальных услуг, осуществляется их перевод в машиночитаемый вид

	...
	...
	
	

	
	Подпрограмма 4 «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»
	
	

	4.1
	1 «Развитие инфраструктуры  и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг»
	Выполнено
	С руководителями торговых предприятий  проводится  разъяснительная работа по обеспечению  повышения доступности  объектов торговли  и услуг  для инвалидов  и других маломобильных  групп населения.  

   Специалистами отдела экономики ведется реестр организаций потребительского рынка - «Дислокация». 

   Разработана и утверждена  схема размещения  нестационарных торговых объектов.  

   В торговых предприятиях (по мере необходимости) проводятся косметические ремонты, реконструкция и модернизация объектов. 

  Все торговые объекты оснащены электронными терминалами для безналичной оплаты. В 2024 году еженедельно проводился мониторинг розничных цен и представленности социально-значимых продовольственных товаров. Ежеквартально проводилось информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка товаров и услуг. Актуальная информация  о состоянии и перспективах развития потребительского рынка размещена на официальном сайте Алатырского муниципального округа. На начало 2024 года в районе действуют 73 объектов потребительского рынка. 

В 2024 году оборот розничной торговли всех форм собственности составил  452,2 млн. рублей, 99% к уровню 2023 года.  

Оборот розничной торговли системы потребкооперации составляет 26,2 процента в общем товарообороте. На территории муниципального округа функционируют 12 объектов Алатырского объединения ПО «Коопторг». 

	
	2 развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей»
	Выполнено
	Проводилась работа по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания. Проводился мониторинг обеспеченности населения площадью торговых объектов.

	...
	3 Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей
	
	Оказывалась информационно-консультационная помощь в области защиты прав потребителей.

  В 2024 году в целях повышения правовой культуры обучающихся в общеобразовательных учреждениях района в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню защиты прав потребителей, приняло участие 425 человек.

Организована работа телефонной «горячей линии» по консультированию граждан в сфере защиты прав потребителей. 

С целью повышения правовой грамотности населения обновлены информационные стенды по защите прав потребителей в администрации муниципального округа, организациях сферы торговли, образования, культуры и других учреждениях.


	
	
	
	

	
	Подпрограмма 5 «Инвестиционный климат»
	
	

	
	Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Алатырского МО»
	Выполнено
	Проводится работа в соответствии с внедренным в Чувашской Республике  Региональным инвестиционным стандартом 2.0, который позволяет сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений.   

  Администрацией Алатырского муниципального округа созданы благоприятные  условия для привлечения инвестиций в экономику муниципалитета. Разработаны и приняты нормативные правовые акты  по предоставлению земельных участков, предлагаемых для реализации инвестиционных проектов. 

Инвесторам и представителям бизнеса в округе оказывается комплексная государственная поддержка, продолжается процесс формирования полноценной инвестиционной инфраструктуры. 
  Совместно с сотрудниками  «Агентства инвестиционного развития  Чувашской Республики» и «Национальным институтом  инвестиционного развития  территорий» разработан инвестиционный профиль округа. 

    В ходе исследования выявлены ключевые проблемы, ресурсная обеспеченность, проведена диагностика работы с инвесторами, а также экспертная оценка  устойчивого развития  территории.  

    По результатам проведенной работы  в документ вошли 10 идей, предложенных бизнесом и 36 идей, разработанных командой в ходе стратегической сессии. 

Администрацией округа разработана и размещена на сайте инвестиционная карта, где отражена информация по реализуемым инвестиционным проектам, свободным от застройки земельным участкам, объектам недвижимости, а также информация о каналах прямой связи предпринимателей с главой Алатырского муниципального округа. Разработан и утвержден перечень муниципального имущества, предоставляемого на льготных условиях в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки бизнеса.

	
	Основное мероприятие 2  
«Формирование территорий опережающего развития  (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой  инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных  инвестиционных проектов
	Выполнено
	В целях упрощения доступа предпринимателей и инвесторов к объектам инфраструктуры и земельным участкам, предназначенным для размещения объектов инвестирования, на официальном сайте Алатырского муниципального округа размещен реестр свободных инвестиционных площадок и земельных участков:

Ежегодно на территории муниципалитета реализуются перспективные инвестиционные проекты. 

В разрезе видов экономической деятельности наибольший объем инвестиций приходится на отрасль сельского хозяйства.

	
	Основное мероприятие 2 «Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов НПА Алатырского МО
	Выполнено
	    С целью устранения административных барьеров  в инвестиционной  сфере администрацией Алатырского муниципального округа  проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа  Чувашской Республики. В 2024 году проведено 7 процедур

	
	Основное мероприятие 4
 «Создание благоприятной конкурентной среды в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»
	Выполнено
	Информация для застройщиков о градостроительной деятельности размещена на официальном сайте администрации Порецкого муниципального округа в сети «Интернет».

	
	Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест
	Выполнено
	В течение 2024 года подводились итоги экономического соревнования между сельскими поселениями.


──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение № 10
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ Алатырского муниципального округа
С в е д е н и я 
о достижении значений показателей (индикаторов)

	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО), 

	
	
	год, предшествующий отчетному*2023
	отчетный год 2024
	
	текущий год 2025год

	
	
	
	план
	факт
	
	план
	оценка

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа Алатырского МО «Экономическое развитие Алатырского МО»
	

	Среднемесячная номинальная заработная плата работников в экономике Алатырского района
	тыс. рублей
	33,847
	34,2
	42,949
	
	35,3
	43,0

	Доля стоимости муниципальных контрактов, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общем объеме муниципального заказа
	%
	80,2
	45,0
	65
	
	50,0
	75,0

	Подпрограмма муниципальной программы   «Совершенствование системы управления экономическим         развитием  Алатырского муниципального округа»

	Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алатырского МО
	%
	7,21
	5
	6,9
	
	5
	5

	Доля граждан, удовлетворенных уровнем социально-экономического развития Алатырского МО
	%
	88,5
	88,40
	88,5
	
	88,5
	88,5

	Подпрограмма муниципальной программы Алатырского МО «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

	Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Алатырского МО
	%
	-7,2
	2,5
	7,1
	
	2,5
	2,5

	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

включая индивидуальных предпринимателей
	человек
	1296
	1150
	1296
	
	1155
	1155

	Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях
	рублей
	17850
	19800
	22450
	
	21500
	21500

	Подпрограмма муниципальной программы Алатырского МО «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	%
	95,5
	95,0
	95,0
	
	95,0
	95,0

	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных  услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	%
	95,0
	95,0
	95,0
	
	95,0
	95,0

	Подпрограмма муниципальной программы Алатырского МО «Совершенствование потребительского рынка и защиты прав потребителей»

	Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.рублей
	тыс. рублей
	34,2
	30,4
	35,3
	
	31,2
	31,2

	Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка, единиц
	единиц
	4
	2
	2
	
	2
	2

	Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей, единиц
	единиц
	4
	3
	2
	
	3
	3

	                                                                           Подпрограмма «Инвестиционный климат»

	Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
	       %
	102,4
	102,4
	102,4
	
	103,1
	102,4

	Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами
	единиц
	0
	0
	0
	
	0
	0

	Доля нормативных правовых актов Алатырского района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Алатырского района Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия
	     %
	100
	100
	100
	
	100
	100


_______

1 Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

______________

                        Приложение № 11
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ Алатырского МО
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Алатырского МО на реализацию муниципальной программы Алатырского МО  за 2024 год
	Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского района (подпрограммы муниципальной программы Алатырского района, программы)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы )

	Муниципальная программа Алатырского района
	«Экономическое развитие»
	650,6
	650,6
	650,6
	650,6

	Подпрограмма 1 
	«Совершенствование системы управления экономическим развитием Алатырского района»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2
	«Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства в Алатырском    районе»
	650,6
	650,6
	650,6
	650,6

	Подпрограмма 3
	«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма  4
	«Совершенствование потребительского рынка и защиты прав потребителей»
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма  5
	«Инвестиционный климат»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


                                                                                 Приложение № 12
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ Алатырского МО
Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского МО  за счет всех источников  финансирования за 2024  год

	Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского района (подпрограммы муниципальной программы Алатырского района), основного мероприятия
	Источники финансирования
	План, тыс. рублей
	Фактические расходы,  тыс.
рублей

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Алатырского района
	«Экономическое развитие»
	всего
	650,6
	650,6

	
	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	650,6
	650,6

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	

	Подпрограмма  1
	«Совершенствование системы управления экономическим развитием Алатырского района»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет 
	0
	0

	
	
	Республиканский бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	42,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма  2
	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Алатырском районе»
	всего
	650,6
	650,6

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Республиканский бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	650,6
	650,6

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Подпрограмма   3
	«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
	всего
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Республиканский бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Подпрограмма   4
	«Совершенствование потребительского рынка  и системы защиты прав потребителей»
	всего
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Республиканский бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Подпрограмма   5
	«Инвестиционный климат»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Республиканский бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0


──────────────────────────────

1 В соответствии с муниципальной программой Алатырского МО.
2 Кассовые расходы бюджета Алатырского МО, местных бюджетов сельских поселений, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики и фактические расходы юридических лиц.
Приложение № 13
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ Алатырского МО
Информация
о финансировании реализации  основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского МО за счет всех источников финансирования   за   2023 год

	Статус
	Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО, основного мероприятия (мероприятия), целевого индикатора и показателя
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Источники финансирования
	Единица измерения
	Фактические данные за год, предшествующий отчетному(1)
	Данные за отчетный год
	Плановые данные на очередной финансовый год

	
	
	
	главный распорядитель средств бюджета
	раздел, подраздел
	целевая статья расходов
	группа (группа и подгруппа) вида расходов
	
	
	
	план(2)
	сводная роспись на 1 января
	сводная роспись на 31 декабря
	факт(3)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Подпрограмма 1
	Соверщенствование  системы управления экономическим развитием Алатырского МО»
	
	
	х
	
	х
	всего
	тыс. 
рублей
	0,0
	650,6
	0,0
	650,6
	650,6
	0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федерадьный бюджет 
	тыс.
рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет
	тыс.

рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	местный бюджет
	тыс.

рублей
	0,0
	650,6
	0,0
	650,6
	650,6
	0

	Целевой индикатор и показатель муниципальной программы (подпрограммы)
	Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алатырского МО
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	%
	7,21
	5
	х
	х
	6,9
	5

	Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля граждан удовлетворенных уровнем  социально-экономического развития Алатырского МО
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	%
	88,4
	88,4
	х
	х
	88,4
	88,5

	Основное мероприятие2
	Проектная деятельность и программно-целевое управление
	
	
	
	
	
	всего
	тыс. рублей
	0
	0
	
	0
	0
	0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	местный бюджет
	тыс. рублей
	0
	0
	
	0
	0
	0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	тыс. рублей
	0
	0
	
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3
	Анализ и прогнозирование социально-экономического развития ЧР
	
	
	
	
	
	всего
	тыс.

рублей
	0
	0
	
	0
	0
	0

	
	
	
	х
	х  
	х
	х
	федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0
	0
	
	0
	0
	0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	местный бюджет
	тыс.

рублей
	0
	0
	
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2
	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Алатырском районе»
	
	
	
	
	
	всего
	тыс. рублей
	0,0
	650,6
	0,0
	650,6
	650,6
	0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Алатырского района
	тыс. рублей
	0,0
	650,6
	0,0
	650,6
	650,6
	0

	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	тыс.

рублей
	0,0
	0,0
	
	0
	0
	0

	Показатель (индикатор)  программы (подпрограммы)
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	человек
	1296
	1150
	х
	х
	1296
	1155

	Подпрограмма 3. 
	«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
	
	
	
	
	
	всего
	тыс.

рублей
	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Алатырского района
	тыс.
рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	тыс.

рублей
	
	
	
	
	
	

	Показатель (индикатор)  программы (подпрограммы)

	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	х
	х
	х
	х
	х
	х


	%

	95
	95,0
	х
	х
	95,0
	95,0


	Подпрограмма 4. 
	«Совершенствование потребительского рынка в системе защиты прав потребителей »
	х
	х
	х
	х
	х
	всего
	тыс.

рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Алатырского района
	тыс. рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	тыс.

рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатель (индикатор)  программы (подпрограммы)

	Оборот розничной торговли  на душу населения 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	тыс. рублей
	34,2
	30,4
	х
	х
	34,2
	31,2

	Подпрограмма 5.
	Инвестиционный климат
	х
	х
	х
	х
	х
	всего
	тыс.

рублей
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	 республиканский бюджет 
	тыс.

рублей
	
	0,0
	0
	0
	0,0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	тыс.

рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	тыс.

рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатель (индикатор)  программы (подпрограммы)
	Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
	х
	х
	    х
	х
	х
	х
	%
	102,4
	102,3
	х
	х
	102,4
	103,1


(1) В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

(2) В соответствии с муниципальной программой Алатырского МО.

(3) Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Алатырского МО,  внебюджетных источников.».
