## Лист1
Предварительный план-график выполнения работ по ямочному ремонту автомобильных дорог местного значения Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
№ п/п | Наименование дорог | Адрес | Объем работ, м2 | Фактически выполнено, м2 | Срок выполнения
В т. ч. асфальтобетонных покрытий
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6
| г.Алатырь-с.Иваньково-Ленино | Алатырский МО | 300 |  | 30.04.26-08.05.26
| «г. Алатырь – с.Иваньково-Ленино» - пос.Восход – с.Стемасы | Алатырский МО | 150 |  | 30.04.26-08.05.26
| г. Алатырь – «Шемурша-Сойгино-Алтышево» | Алатырский МО | 600 |  | 30.04.26-08.05.26
| Подъезд к п. Новое Алтышево | Алатырский МО | 100 |  | 30.04.26-08.05.26
| Подъезд к п. Кученяево | Алатырский МО | 80 |  | 30.04.26-08.05.26
| Подъезд к п. Баевка, п. Низовка | Алатырский МО | 550 |  | 30.04.26-08.05.26
| Чуварлей-Ялушево | Алатырский МО | 350 |  | 30.04.26-08.05.26
| «Чебоксары-Сурское» - с. Сурский Майдан | Алатырский МО | 180 |  | 30.04.26-08.05.26
| «Чебоксары-Сурское»- с. Миренки | Алатырский МО | 120 |  | 30.04.26-08.05.26
| улично-дорожная сеть г. Алатырь | Алатырский МО | 1350 |  | 30.04.26-08.05.26
| ВСЕГО: |  | 3780