Приложение 1

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | Частично выполнено | По данной муниципальной программе не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО, а также на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон. Поэтому целевые показатели по данной программе полностью недостигнуты |
|  | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | Не выполнено | Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО |
| 1. | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | Не выполнено | Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО |
|  | «Развитие водохозяйственного комплекса Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | Частично выполнено | Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши |
| 1. | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | Частично выполнено | Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши |
|  | «Обеспечение экологической безопасности на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | Не выполнено | Не были проведены торги на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон |
| 1. | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | Не выполнено | Не были проведены торги на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон |
|  | «Биологическое разнообразие Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | Частично выполнено | В ходе торгов была снижена цена контракта, поэтому произошло отклонение суммы |
| 1. | Реализация мероприятий по обеспечению контейнерами и бункерами для ТКО | Частично выполнено | В ходе торгов была снижена цена контракта, поэтому произошло отклонение суммы |

<1> Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение 2

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Вурнарского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

за 2024 год

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 1,2 | 0 | 0 | Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО |
| 2. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 1,0 | 0 | 0 | Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО |
| 3. | Количество объектов инфраструктуры, обеспечивающих безопасное обращение с отходами I и II классов опасности | единиц | 0 | 0 | 0 | Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО |
| 4. | Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения проживающего на таких территориях | % | 60,0 | 0 | 0 | Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши |
| 5. | Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 2 | 0 | 0 | Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши |
| 6. | Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | % | 4,1 | 0 | 0 | Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши |
| 1. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов |  | 1,2 | 0 | 0 | Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО |
| 2. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов |  | 1,0 | 0 | 0 | Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО |
| 3. | Количество объектов инфраструктуры, обеспечивающих безопасное обращение с отходами I и II классов опасности |  | 0 | 0 | 0 | Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО |
| 1. | Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения проживающего на таких территориях |  | 60,0 | 0 | 0 | Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши |
| 2. | Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  | 2 | 0 | 0 | Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши |
| 3. | Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности |  | 4,1 | 0 | 0 | Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши |

Приложение 3

Отчет

о реализации муниципальных программ

за счет всех источников финансирования за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | # Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 4270,4 | 2316,1 | 54,2 | По данной муниципальной программе не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО, а также на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон. Поэтому денежные средства освоены не полностью |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2570,4 | 2316,1 | 90,1 | По данной муниципальной программе не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО, а также на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон. Поэтому денежные средства освоены не полностью |
|  |  | бюджет Вурнарского муниципального округа | 1700,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 1200,0 | 0,0 | 0 | Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Вурнарского муниципального округа | 1200,0 | 0,0 | 0 | Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие водохозяйственного комплекса Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 2392,0 | 2139,4 | 89,4 | Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2392,0 | 2139,4 | 89,4 | Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши |
|  |  | бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение экологической безопасности на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 500,0 | 0,0 | 0 | Не были проведены торги на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Вурнарского муниципального округа | 500,0 | 0,0 | 0 | Не были проведены торги на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Биологическое разнообразие Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 178,4 | 176,6 | 98,9 | В ходе торгов была снижена цена контракта, поэтому произошло отклонение суммы |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 178,4 | 176,6 | 98,9 | В ходе торгов была снижена цена контракта, поэтому произошло отклонение суммы |
|  |  | бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |