**Карточка проекта**

**«Оптимизация процесса предоставления услуги «Выдача ордера на земляные работы»»**

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Красноармейского района

Чувашской Республики

 А.Н. Кузнецов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта****Заказчик проекта: администрация Красноармейского района Чувашской Республики** **Периметр проекта:** администрация Красноармейского района, Северное производственное объединение –Красноармейское РЭС, филиал ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»- Заволжское ЛПУМГ, универсальный технический участок Красноармейский МЦТЭТ г. Цивильск, ТЦТЭТ г. Чебоксары, МУП ЖКХ Красноармейского района, отделение ГИБДД МО МВД России «Цивильский», РГУ «Чувашупрдор», Красноармейский газовый участок, сельские территории**Границы процесса:** от поступления заявления до получения ордера на земляные работы**Владелец процесса:** Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ**Руководитель проекта:** Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ**Команда проекта:** Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ, Марков Олег Михайлович - заведующий сектором строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района, директор МУП ЖКХ Красноармейское Чернов Валерий Анатольевич, ведущийАлексеева Марина Витальевна |  | **2. Обоснование выбора****Ключевые риски:** Неудовлетворенность заявителя сроками подготовки ордера на земляные работы, не выполнение в срок контрактов и договоров**Проблемы:**1. Затянутый процесс составления ордера2. Затянутый срок рассмотрения заявлений организациями3. Отсутствие возможности получения услуги через МФЦ |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени протекания процесса от поступления приема Заявки до принятия решения об оказании государственной поддержки инвестиционной деятельности | 30 дней  |  9 дней |

 |  | **4. Ключевые события проекта**1. Старт проекта – 01.12.20212. Диагностика и целевое состояние – до 15.12.2021Разработка текущей карты процесса – до 15.12.2021Разработка целевой карты процесса – до 20.12.20213. Kick-off – 25.12.2021 4. Внедрение улучшений – до 01.01.20225. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 15.01.2022 |
| Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом Чкалов А.А. | Руководитель проекта В.В. Долгов |