**Карточка проекта**

**«Оптимизация процесса предоставления услуги «Выдача ордера на земляные работы»»**

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Красноармейского района

Чувашской Республики

А.Н. Кузнецов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта**  **Заказчик проекта: администрация Красноармейского района Чувашской Республики**  **Периметр проекта:** администрация Красноармейского района, Северное производственное объединение –Красноармейское РЭС, филиал ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»- Заволжское ЛПУМГ, универсальный технический участок Красноармейский МЦТЭТ г. Цивильск, ТЦТЭТ г. Чебоксары, МУП ЖКХ Красноармейского района, отделение ГИБДД МО МВД России «Цивильский», РГУ «Чувашупрдор», Красноармейский газовый участок, сельские территории  **Границы процесса:** от поступления заявления до получения ордера на земляные работы  **Владелец процесса:** Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ  **Руководитель проекта:** Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ  **Команда проекта:** Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ, Марков Олег Михайлович - заведующий сектором строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района, директор МУП ЖКХ Красноармейское Чернов Валерий Анатольевич, ведущийАлексеева Марина Витальевна | |  | **2. Обоснование выбора**  **Ключевые риски:**  Неудовлетворенность заявителя сроками подготовки ордера на земляные работы, не выполнение в срок контрактов и договоров  **Проблемы:**  1. Затянутый процесс составления ордера  2. Затянутый срок рассмотрения заявлений организациями  3. Отсутствие возможности получения услуги через МФЦ |
|  | |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение времени протекания процесса от поступления приема Заявки до принятия решения об оказании государственной поддержки инвестиционной деятельности | 30 дней | 9 дней | | |  | **4. Ключевые события проекта**  1. Старт проекта – 01.12.2021  2. Диагностика и целевое состояние – до 15.12.2021  Разработка текущей карты процесса – до 15.12.2021  Разработка целевой карты процесса – до 20.12.2021  3. Kick-off – 25.12.2021  4. Внедрение улучшений – до 01.01.2022  5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 15.01.2022 |
| Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом Чкалов А.А. | Руководитель проекта В.В. Долгов | | | |