Отдел образования администрации Ибресинского муниципального округа
Чувашской Республики

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы   Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»

за 2024 год

Ответственный исполнитель:

Отдел образования администрации

Ибресинского муниципального округа

Главный специалист - эксперт

Лаврентьева Татьяна Ивановна

8(83538) 2-17-06,

эл. почта: t.lavrenteva@cap.ru

Начальник отдела образования                                      С.Н. Турбина

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2024 году являлся отдел образования администрации Ибресинского муниципального округа.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели реализации муниципальной программы:

- Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;

- Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;

- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей;

- Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, в общей их численности;

- Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов.

- Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» 
за 2024 год

Подпрограмма «Поддержка развития образования»

В системе дошкольного образования Ибресинского муниципального округа функционирует 7 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 7 дошкольных групп при 5-ти общеобразовательных школах и 1 группа кратковременного пребывания по уходу и присмотру без реализации программы дошкольного образования при МБОУ «Березовская ООШ». 12 образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности, МБОУ «Березовская ООШ» с ГКП лицензию не имеет (осуществляет присмотр и уход).

Режим работы образовательных организаций в соответствии с их уставами – пятидневная рабочая неделя, дошкольные группы функционируют в режиме сокращенного дня – 10 часов, группа кратковременного пребывания - с 3-х часовым пребыванием.

Дошкольные образовательные организации имеют в составе только группы общеразвивающей направленности. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного образования, которые самостоятельно разработаны и утверждены образовательными организациями в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО.

Дошкольным образованием в округе по состоянию на 1 января 2025 года охвачено 613 детей от 2 месяцев до 7 лет (в 2022 году  – 767 детей, в 2023г. – 700 детей). Показатель охвата детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием составляет 84% (в 2022 году - 68,4% детей, в 2023 г. – 67,4%). Родители, имеющие детей в возрасте от 2 до 7 лет, полностью удовлетворены услугами дошкольного образования.

Для устройства детей в дошкольные учреждения функционирует электронная система записи в дошкольные образовательные учреждения «Электронные услуги в сфере образования», которая обеспечивает прием заявлений, постановку на учет и комплектование дошкольных учреждений. По состоянию на 1 января 2025 года данной услугой воспользовались 125 родителей (законный представитель) (в 2022г. – 161 родитель, в 2023г. – 166 родителей), из них через единый портал государственных услуг 98 родителей (законных представителей) (в 2022г. – 95 родителей, в 2023г. – 57 родителей).

В электронной системе записи в дошкольные образовательные учреждения Ибресинского муниципального округа зарегистрировано 51 ребенок (2022 году - 47 детей, в 2023г. – 59 детей) в возрасте  от 0 до 7 лет, в том числе: от 0 до 1 года – 17 детей (2022 году – 27, 2023 – 15), от 1 года до 1,6 лет – 12 детей (2022 году - 16, 2023 - 27), от 1,6 до 2 лет – 19 детей (2022 году – 3, 2023 – 13), от 2 до 3 лет – 3 ребенка (2022 году – 1, 2023 – 4), от 3 до 5 лет – 0 (2022 – 0, 2023 - 0), от 5 до 7 лет – 0 (2022 – 0, 2023 - 0).

В детские сады п. Ибреси зарегистрировано 28 детей (2022 г. - 39 детей, в 2023 г. – 43 ребенка), в сельские детские сады и дошкольные группы при школах зарегистрировано 23 ребенка (2022 году - 8 детей, в 2023 г. – 16 детей) с желаемой датой посещения ближайшие месяцы 2025 года. Очередь в детские сады детей старше 3-х лет ликвидирована.

В течение 2024 года в ДОУ и дошкольные группы при ОУ округа было принято 121 ребенок (в 2022г. – 171, в 2023г. – 150).

Муниципальный округ выполнил задачу 100 процентного охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

В образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, в соответствии с СанПиН имеется 693 места, функционирует 33 группы (в 2022г. – 40 групп, 2023г. – 37 групп), в ДОУ – 506 мест (2023г. - 605 мест) на 25 групп (2023 - 29 групп),  в 7 дошкольных группах при школах – 136 мест, в ГКП при школе – 1 группа на 14 мест. Остальные свободные помещения временно используются как физкультурные и музыкальные залы, методические кабинеты, мини-музеи.

Материальная база дошкольных учреждений муниципального округа насчитывает 6 музыкальных залов, 3 физкультурных зала, 5 мини-музея, 1 логопедический кабинет, 1 изостудия, 7 методических кабинетов, 6 медицинских кабинетов, 7 изоляторов, 1 спортивные площадки, 4 агролаборатории. В типовых зданиях функционирует 7 ДОУ. Во всех образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, имеются все виды благоустройства и газовое отопление.

В связи с уменьшением количества детей дошкольного возраста на территории Ибресинского муниципального округа и на закрепленной за учреждением территории, недостаточной наполняемостью групп было реорганизовано МБДОУ «Тойсипаразусинский детский сад «Путене» в форме присоединения к МБОУ «Климовская СОШ», была закрыта 1 дошкольная группа в МБДОУ «Ибресинский детский сад «Радуга», «Ибресинский детский сад «Рябинка», «Ибресинский детский сад «Солнышко».

Размер родительской платы составляет 125 рублей в день в соответствии с постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 65 от 26.01.2023 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Ибресинского муниципального округа». В соответствии с постановлением установлены льготы, посещают бесплатно -  31 ребенок (2022г. – 15 детей, 2023г. – 17 детей), из них дети-инвалиды – 5 (2022г. – 7 детей, 2023г. – 6 детей),  дети-сироты – 0 (2022г. – 0, 2023г. – 0) и  дети, оставшиеся без попечения родителей – 1 ребенок (2022г. – 1, 2023г. – 1), дети с ограниченными возможностями здоровья - 2 ребенка (2022г. – 1 ребенок , 2023г. – 0 ребенок), дети мобилизованных граждан и участников  СВО – 20 детей (2022г. – 6, 2023г. - 9), дети лиц, погибших в результате участия СВО - 3 ребенка (2023г. – 1).

Воспитанием и образованием детей заняты 7 руководителей ДОУ (2022г. – 7, 2023г. - 6)  и 58 педагогов (2022г. – 67 чел., 2023г. – 59 чел.), из которых: 2 старших воспитателя, 50 воспитателей (2022г. – 57, 2023г. – 51),  3 музыкальных руководителей (2022г. – 5, 2023г. – 3),  учитель-логопед – 0 (2023 – 1), 1 учитель-дефектолог, 1 инструктор по физической культуре. Высшее образование имеют 23 педагога (2022г. – 33 чел., 2023г. – 27 чел.), среднее профессиональное – 30 (2022г. – 34 чел., 2023г. – 31 чел.). Квалификационные категории имеют 48 педагогов (2022г. – 51 чел., 2023г. – 47 чел.): высшую категорию – 0 (2022г. – 1 чел., 2023г. – 0 чел.), первую категорию  – 48 (2022г. – 50 чел., 2023г. – 47 чел.), 6 педагогов не имеют категорию (2022г. – 16 чел ., 2023г. – 12 чел), один из них обучается  в высшем учебном заведении.

Среди руководителей высшее педагогическое образование имеют 5 заведующих (2022г. – 6 чел., 2023г. – 6 чел.).

С целью повышения профессиональной подготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций ведется работа районных методических объединений. Заседания Ассоциации воспитателей и музыкальных руководителей проводятся по графику согласно плану работы. Все проведенные мероприятия систематически освещаются в СМИ и размещаются на сайте отдела образования, сайте администрации Ибресинского муниципального округа. Методическая работа в детских садах  направлена на повышение профессионального мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педагогических коллективов.

В муниципальном округе  функционирует 13 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 2268 учащихся. Все образовательные учреждения имеют лицензию и прошли государственную аккредитацию.

Для организации подвоза обучающихся в 11 учреждениях имеются 13 автобусов. По предварительным данным 342 ребенка нуждаются в перевозке базовые школы округа по 22 маршрутам образовательных учреждений. Все автобусы оснащены системами ГЛОНАСС, тахографами, принимают участие в проекте «Умный автобус».

Учат и воспитывают детей 205 учителей, в том числе учителей до 35 лет – 19 чел. (9,8% от общего числа). Наполняемость классов составляет 14,63 чел. (в 2020-2021 году – 15,16 чел., 2021-2022 учебном году – 15,22 чел., 2022-2023 учебном году – 14,89 чел.), число учащихся на одного учителя - 11,06 чел. (в 2020-2021 году – 11,55 чел., 2021-2022 году – 11,84 чел., 2022-2023 учебном году – 11,48 чел.).

Для поддержки молодых специалистов в округе:

- налажено взаимодействие образовательных организаций с ВУЗами ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ЧГПУ им. И.Я Яковлева. Школы участвуют в ежегодных ярмарках вакансий. Студентам с 1 курса в период целевого обучения дополнительно предоставляется ежемесячная стипендия в размере 2 100 рублей.

- педагогическим работникам, являющимися молодыми специалистами, принятыми на работу, однократно выплачивается единовременное денежное пособие в размере 10 окладов, а также им устанавливается надбавка в размере 50% к должностному окладу, а окончившим ВУЗ с «красным» дипломом в размере 75%.

- обеспечено служебное жилье молодым специалистам, трудоустроенным после завершения обучения по целевому договору.

- усилена профориентационная работа в части заключения выпускниками общеобразовательных организаций договоров о целевом обучении;

- заключены договора с ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» о целевой подготовке (обучаются 3 чел.).

На 2268 обучающихся (13 ОУ)  – штатная численность педагогов-психологов составляет 5,25 ед., педагоги-психологи работают в 12 общеобразовательных учреждениях, учителей-дефектологов - 2,0 ед. в 7 школах, логопедов – 1,25 ед. в 3 школах.

Во всех средних школах организовано профильное обучение по следующим направлениям: социально-экономическое, гуманитарное, технологическое.

С начала нового учебного года в 4 школах муниципального округа: МБОУ «Ибресинская СОШ №2», МБОУ «Климовская СОШ», МБОУ «Новочурашевская СОШ», МБОУ «Айбечская СОШ» открылись психолого-педагогические классы или группы. После окончания педклассов выпускники школ получат дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в ЧГПУ им. И.Я Яковлева.

В целях повышения комфортности условий, в соответствии с поручением Президента РФ с 1 сентября 2020 года в школах округа организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование. Кроме того, с 2021 года введено бесплатное питание детей из малообеспеченных - многодетных семей. Сохранены все ранее установленные социальные гарантии в части льготного школьного питания детей с ОВЗ. Организовано бесплатное питание детей участников СВО, детей-инвалидов и детей сирот.

В рамках Федерального проекта «Информационная инфраструктура» все школы подключены к высокоскоростному интернету и ЕСПД что позволяет использовать безопасный  высокоскоростной интернет в образовательных учреждениях.

В рамках федерального проекта «Современная школа» в 9 школах округа созданы Центры образования «Точка роста», оснащенные современным оборудованием для совершенствования урочной и внеурочной деятельности, формирования высокотехнологической среды школы, без которой сложно представить современный образовательный процесс обучения.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Ибресинская средняя школа №2 получила 31 ноутбук на сумму более 2 млн. рублей, три интерактивные панели с вычислительным блоком на сумму более 1 млн. рублей, а также многофункциональное устройство и три камеры видеонаблюдения на сумму более 78 000 (семидесяти восьми) тысяч рублей и телевизор.

Одним из инструментов современной школы является информационно - коммуникационная образовательная система «Сферум». С 2023 года все образовательные организации пользуются данной системой.

Педагоги школ активно используют федеральные информационно-сервисные платформы цифровой образовательной среды: ООО «Яндекс», ООО «Учи.ру, ООО «ЯКласс», «Сферум».

В 100 % образовательных организациях внедрен и используется в работе Сетевой город «Образование».

Ежегодно работники, привлекаемые к осуществлению образовательной деятельности проходят повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий.

Одной из форм повышения квалификации педагога является участие в профессиональных конкурсах. В муниципальном округе  ежегодно проходят конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный - классный», «Социальный педагог года» и т.д. Победители муниципального этапа конкурсов достойно защищают честь нашего муниципального округа  на региональном этапе.

Учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Ибресинская СОШ №2» стала обладателем гранта Президента Российской Федерации в размере 200 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Главы Чувашской Республики Олега Николаева 3 педагога из Ибресииского муниципального округа получили по 100 тысяч рублей и 1 педагог - 50 тысяч рублей за подготовку победителей и призеров международной олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе.

Школы округа активно участвуют в грантовых конкурсах. Новочурашевская школа выиграла грант Главы Чувашской Республики в размере 500 тыс. рублей как школа, реализующая лучшую практику обучения на чувашском языке.

Также МБОУ «Новочурашевская СОШ» и МБОУ «Березовская OOII» стали обладателями грантов 300 тыс. и 200 тыс. рублей соответсвенно, которые выиграли грант для развития первичного отделения РДДМ «Движение первых». На эти деньги ребята смогут оформить свои пространства, приобрести необходимое оборудование, инвентарь для занятий спортом и туризмом, оснастить театральные и медиастудии.

Проведение летней оздоровительной кампании также способствует не только обеспечению организованного досуга, сохранению и укреплению здоровья детей, но и их образованию. В этом учебном году в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей при 9 школах Ибресинского МО отдохнули 685 детей. На организацию отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях в 2024 году были выделены финансовые средства из Ибресинского муниципального бюджета в сумме 2 155,9 тыс. рублей.

- В 2024 году согласно данным системы персонифицированного учета охват дополнительным образованием составил 83,39%.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» продолжается работа по использованию автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования». 17 образовательных организаций округа за 5 лет внесли в «Навигатор» 245 программ дополнительного образования по 6 направленностям. Количество программ увеличилось за счет открытия «Точек роста».

Так, например, на региональном этапе Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего» команда обучающихся Ибресинской средней школы №2 удостоилась диплома 3 степени.

Дом детского творчества является инициатором и организатором многих массовых мероприятий для учащихся школ муниципального округа. В 2023 – 2024 учебном году Дом детского творчества организовал и провел 26 мероприятий муниципального уровня, в которых приняли участие 1278 обучающихся муниципалитета; 14 муниципальных этапов республиканских и всероссийских конкурсов (в них приняли участие 460 обучающихся).

За 2023-2024 г. учащиеся Ибресинской детской школы искусств активно участвовали в 80 конкурсах различных уровней.

Более 50 % обучающихся спортивной школы «Патвар» имеют массовые спортивные разряды, за 2023-2024 учебный год присвоено 7 спортсменам первые разряды, 1 спортсмен подтвердил кандидата в мастера спорта. 20 спортсменов Ибресинского муниципального округа являются членами и кандидатами в члены сборных команд Чувашии по таким видам спорта как: триатлон (6), гиревой спорт (3), полиатлон (9), бокс (2).

3807 человек получили знак отличия ВФСК «Готов к труду и обороне»,  в 2023-2024 учебном году 781 - золотой знак отличия ВФСК «Готов к труду и обороне», 1207 человек – серебряный и 1524 - бронзовый. Приняли участие 595 участников.

Подпрограмма «Молодежь Ибресинского муниципального округа »

Основной целью подпрограммы является создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

По официальным данным статистики в Ибресинском МО на 1 января 2025 года проживает 5 135 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 25, 78 % от численности всех жителей района (19 914 чел.)

В рамках данной подпрограммы на реализацию государственной молодежной политики в округе из местного бюджета реализовано 2527,2 тыс. рублей.

Реализация молодежной политики на территории Ибресинского муниципального округа ведется по следующим основным направлениям:

- гражданско – патриотическое и духовно - нравственное воспитание молодежи;

- формирование здорового образа жизни;

- вовлечение молодежи в социально-активную деятельность и поддержка социально-значимых молодежных инициатив;

- поддержка одаренной и талантливой молодежи;

- работа с молодыми семьями.

Работу с молодежью осуществляют 42 учреждения, в том числе 13 школ, 3 учреждения дополнительного образования, 24 библиотеки, 1 ФСК, 1 Многофункциональный культурный центр.

Реализация государственной молодежной политики осуществляется открыто. На официальном сайте администрации Ибресинского муниципального округа имеется систематически обновляемый баннер «Молодежная политика». В социальной сети «В контакте»- страница «Молодежь Ибресинского муниципального округа ЧР» (955 подписчиков), группа в телеграмм «Молодежь Ибресинского МО».

Одним из важных направлений реализации государственной молодежной политики является поддержка инициатив работающей молодежи. Работающая молодёжь сегодня принимает самое активное участие в реализации молодёжной политики в составе Молодежного правительства администрации Ибресинского муниципального округа с охватом 11 человек; 2 Совета работающей молодежи при Новочурашевском и Чуваштимяшском территориальных отделах с охватом 25 человек; в территориальных отделах Ибресинского муниципального округа ведут работу 4  Клуба молодых семей, которые курируют культорганизаторы с охватом 28 человек. С 2014 года функционирует Совет молодых педагогов с охватом 22 человека.

Со 2 по 6 сентября 2024 года прошел II- ой Слет сельской молодежи Приволжского федерального округа в Семеновском округе Нижегородской области.
В состав делегации Чувашской Республики от Ибресинского муниципального округа вошли учитель из МБОУ «Ибресинская СОШ №1» и воспитатель МБДОУ «Андреевская ООШ».

Вместе с экспертами участники обсуждали вопросы трудоустройства на селе, меры поддержки для молодых специалистов и внедрение инноваций в сельское хозяйство.

Этот слет стал платформой для обмена опытом и инновационными подходами, которые позволят оптимизировать работу во всех сферах в условиях быстро меняющегося мира.

28 октября 2024 г. на базе БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» проходил Форум молодых педагогов Чувашской Республики «Мы вместе». 15 молодых педагогов Ибресинского округа приняли участие в мастер-классах, выставках педагогического опыта и дискуссиях, где молодые специалисты делились своими идеями, находя нестандартные решения в условиях внедрения новых образовательных стандартов.

Решением Собрания Депутатов Ибресинского муниципального округа № 16/14 от 06.10.2023 года утвержден состав Молодежного Парламента Ибресинского мунипального округа. В состав Молодежного Парламента входит 18 человек.

В каждом общеобразовательном учреждении муниципалитета действует ученическое самоуправление, целью которого является воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. Ежегодно пополняются ряды местного отделения «Юнармия».

В 13 – ти общеобразовательных учреждениях округа созданы первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» с общим охватом более тысячи человек.

В округе функционируют 12 спортивных клубов на базе общеобразовательных учреждений округаа (610 учащихся), введены во всероссийский реестр ШСК, имеют свидетельство.

В рамках республиканского проекта «Один день в столице», посвященном 555-летию города Чебоксары с 13 по 29 мая 2024г. 163 обучающихся и 18 педагогов побывали на экскурсии в г.Чебоксары.

Школьные Музеи, музейные комнаты являются особой образовательной площадкой для работы по патриотическому воспитанию. Это место, где проводятся уроки, экскурсии, встречи с ветеранами, с участниками боевых действий, СВО.

В апреле 2023 года в Чувашии приняли решение взять под шефство Бердянский район Запорожской области. В Ибресинский этнографический музей под открытым небом в летний период приехали более трехсот детей из Бердянского района Запорожской области, отдыхающие в детских оздоровительных лагерях Чувашской Республики. Для них была организована насыщенная программа. Кроме этого отправлена гуманитарная помощь подшефному образовательному учреждению «Краснопольский детский сад «Рябинка» Бердянского района Запорожской области.

Для успешной самореализации молодежи в муниципалитете организуются различные семинары, акции, конкурсы и соревнования. Ежегодно юноши и девушки, достигшие значительных результатов в учебе, научной, творческой, управленческой деятельности удостаиваются стипендии за особую творческую устремленность. В 2024 году специальную стипендию Главы Чувашской Республики удостоены 9 молодых людей, в 2025 году - 11. В течение 2024 года стипендиаты получали ежемесячную выплату в размере 2500 рублей каждый. (2022 – 6, 2023 – 10).

Также за особую творческую устремленность 15 школьников удостоены специальной стипендией Главы Ибресинского муниципального округа  в размере 1000 рублей.

С 1 сентября 2024 года учреждена именная стипендия Депутата Государственного Совета Чувашской Республики Алексеева Романа Юрьевича для десяти обучающихся нашего муниципального округа в размере 1000 рублей для 15 обучающихся округа.

Более пятнадцати лет подряд проводится муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучшие молодые специалисты года». В 2024 году 9 –ти победителям конкурса вручены денежные призы в размере 3000 рублей.

На территории Ибресинского муниципального округа активно развивается волонтерское движение и одним из приоритетных направлений является вовлечение молодежи в активную добровольческую (волонтерскую) деятельность. На данный момент, волонтерским движением охвачено 1790 человек (2023 – 1700), что составляет 33% от общего числа молодежи

23 добровольческие (волонтерские) команды работают по следующим направленностям: со старшим поколением (ветеранами, тружениками тыла и пенсионерами), команды экологической направленности и здоровья, отряд по проведению благотворительных акций, добровольческие дружины, отряд по пожарной безопасности, отряд спортивного направления.

Волонтеры Ибресинского районного штаба принимали активное участие в акциях Волонтеры переписи, Волонтеры голосования, Волонтеры Конституции. В настоящее время продолжают работу волонтеры  #Мы вместе по оказанию помощи семьм мобилизованных граждан (на учете в волонтерском штабе состоит 68 волонтеров, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет).

Специалисты координационного центра совместно с представителями отдела центра занятости населения, отдела социальной защиты населения, волонтерского штаба #МыВместе Ибресинского района и главами поселений продолжают совместные выезды к членам семьи мобилизованных граждан. Специалисты посетили семьи, проживающие в Ибресинском городском поселении, Хормалинском, Чувашско-Тимяшском и Большеабакасинском сельских поселениях. Ведется работа по сбору заявок на оказание адресной помощи семьям мобилизованных).

5 декабря 2024 года, в День добровольца (волонтера) в России состоялось знаковое событие – открытие Добро.Центра в Центральной модельной библиотеке централизованной библиотечной системы Ибресинского муниципального округа.

Молодежное Правительство Ибресинского муниципального округа совместно с волонтерским штабом ведет работу по сбору вещей для мобилизованных граждан.

Одним из приоритетных направлений развития молодежной политики является вовлечение молодежи в активную добровольческую деятельность. В округе среди молодежи активно развивается добровольческая (волонтерская) деятельность. Волонтерским движением охвачено 1720 человек, что составляет 39,6 % от общего количества молодежи, есть различные добровольческие команды по работе со старшим поколением (ветеранами, тружениками тыла и пенсионерами), команды экологической направленности, добровольческие дружины. Созданы отделения Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», в состав которых входит свыше 654 учащихся из 12-ти школ.

В рамках реализации проекта «Социальная активность» действует центр регистрации волонтёров на сайте Dobro.ru. На сегодняшний день на информационной платформе «Добровольцы России» зарегистрировано 1394 человека.

Активно ведется работа с несовершеннолетними детьми совместно с другими субъектами профилактики и одним из приоритетных направлений профилактики правонарушений является вовлечение ребенка в общественную, спортивную и творческую работу.

В 2024 году на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ибресинского МО, подразделения по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ибресинский» состоит на учете 11 подростков (2022 – 14), 24 семьи, в которых воспитываются 68 несовершеннолетних детей. За всеми несовершеннолетними закреплены общественные воспитатели, за семьями – наставники из числа депутатов, специалистов сельских поселений, педагогов, сотрудников полиции. На территории округа в 2024 году подростками совершено 1 преступление (2023 – 1).

С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних ежегодно проводятся различные мероприятия:  акция «Сообщи, где торгуют смертью», акция «Дети России», Летний и зимний этапы Всероссийской акции «Безопасность детства», оперативно-профилактические мероприятия «Подросток», «Семья», неделя психического здоровья, осенний и весенний этапы акции «Молодежь за здоровый образ жизни».

7 ноября 2024 г. в Ибресинской центральной библиотеке состоялась интерактивная площадка с молодежью на тему «Поговорим про террор». Специалист комиссии по делам несоверешннолетних и защите их прав совместно с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по Ибресинскому району, специалистами органов опеки и попечительства проводят беседы со школьниками по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Разъясняют обучающимся про административную ответственность по отдельным видам правонарушениям, их права и обязанности, про правила безопасности на дороге, про комендантский час, раздают буклеты «Административная ответсвенность несовершеннолетних». За 2024 год во всех 13 общеобразовательных учреждениях округа проведены профилактические беседы.

Большое внимание в муниципалитете уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников нашей страны. Ежегодно проводятся военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», спартакиада допризывной молодежи. В 2024 году мунипальные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок».В играх приняли участие 16 команд, в том числе 7 команд — в группе «Зарница», 9 команд в группе «Орленок». На республиканском финальном этапе игр юнармейского движения «Зарница 2:0» Ибресинский округ представили обучающиеся Айбечской средней школы, который прошел в Марийской Республике.

План мероприятий муниципальной программы охватывает не только школьников, но и рабочую молодежь. Несение Вахты Памяти является значимой формой работы с учащимися. В рамках формирования высоких моральных и психологических качеств детей и молодежи, развития преданности Родине важную роль играет система работы по патронату ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта. Традиционными стали такие мероприятия, как Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Бессмертный полк», Всероссийская акция «Письмо Победы», акция «Спасибо за Победу», акция «Свеча памяти» и т.д. Налажена связь с военным комиссариатом Ибресинского и Вурнарского районов.

12 мая 2024 года в МБОУ "Ибресинская СОШ N2" состоялся муниципальный молодежный патриотический форум "Лишь об Отчизне думали солдаты". С приглашением председателя Союза ветеранов Афганской войны Ибресинского МО, военного комиссара Ибресинского и Вурнарского МО

Волонтёры Ибресинского штаба приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы. Они проводили мастер класс по плетению маскировочной сети и помогали писать письма Победы.

Ежегодно проходит слет местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ибресинского мо "Нам этот мир завещено беречь".

Кадетский класс сформирован на базе Ибресинской общеобразовательной школе № 1.

С мая 2017 года по настоящее время функционирует поисковый отряд «Память» Буинской школы. За время существования отряд активно учавствовал во многих мероприятиях, организованных Поисковым движением Чувашской Республики. Поисковый отряд "Память" Буинской средней школы функционирует с 2017 года. В рамках Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов и поисковых отрядов  «На Сурском рубеже» 13 обучающихся  Буинской средней школы под руководством Сирины Миназымовны Ахметзяновой, руководителя  поискового отряда «Память», 27 июля 2024 года посетили реконструкцию битвы  Белорусской стратегической наступательной операции Красной Армии с кодовым наименованием «Багратион» в Козловском муниципальном округе.

Проблемы патриотического воспитания обсуждаются в средствах массовой информации, на различных форумах с привлечением руководителей образовательных учреждений, педагогов, ветеранов войны и труда, представителей общественных организаций и военного комиссариата округа.

При 13 общеобразовательных учреждениях и 3 учреждениях дополнительного образования для обучающихся и работающей молодежи сформирована студийно-кружковая работа спортивной, художественной, технической направленности.

Активная молодежь поощряется почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Ибресинского муниципального округа и отдела образования администрации Ибресинского муниципального округа.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:

- повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью;

- совершенствование системы общественно-государственного партнерства в сфере реализации молодежной политики;

- развитие молодежного сотрудничества;

- поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, развития молодежного предпринимательства;

- создание условий для поддержки добровольчества (волонтерства) в молодежной среде:

- информационное обеспечение государственной молодежной политики.

Реализация подпрограммы должна создать предпосылки для дальнейшего совершенствования системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (молодежи).

Подпрограмма

"Региональный проект по модернизации школьных систем образования" муниципальной программы "Развитие образования"

Целью подпрограммы является приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций в Ибресинском муниципальном округе.

Для достижения указанной цели предусматриваются проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, их оснащение современными средствами обучения и воспитания, а также реализация ряда инфраструктурных и организационных мероприятий.

Таким образом, подпрограммой для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

- реализация капитальных ремонтов нуждающихся в нем зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций;

- оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания;

- обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций;

- повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций, включенных в подпрограмму;

- обновление в отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности;

- привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ;

- модернизация территории, относящейся к общеобразовательной организации.

В Ибресинском муниципальном округе особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для функционирования и развития системы образования, обеспечению безопасных и комфортных условий для воспитанников и обучающихся.

До 2025 года  общеобразовательные учреждения с износом 50% и выше будут охвачены комплексным капитальным ремонтом по федеральной программе.

За последние 5 лет в образовательных учреждениях были проведены масштабные ремонтные работы:

В 2020 году капитально отремонтированы начальный корпус здания МБОУ «Ибресинская СОШ №1» на общую сумму 13,0 млн. руб., крыша и наружная отделка здания МБДОУ «Ибресинский детский сад «Солнышко» на общую сумму 7,0 млн. руб., МАУ ДО «ДЮСШ – ФОК «Патвар» - 12,6 млн. руб.

Также в 2020 году проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Чуваштимяшская СОШ» на сумму 734,84 тыс. руб. и крыши здания МБДОУ «Чуваштимяшский детский сад «Колосок» - 1,5 млн. руб.

В 2021 году капитально отремонтированы и благоустроены восемь образовательных учреждений из  республиканского бюджета  на общую сумму 142,7 млн. рублей, из них: 3 школы (МБОУ «Ибресинская СОШ №1», МБОУ «Айбечская СОШ» и МБОУ «Малокармалинская СОШ») на общую сумму 74,9 млн. руб., 3 детских сада (МБОУ «Климовская СОШ» (дошкольная группа), МБДОУ «Айбечский детский сад «Аистенок», МБДОУ «Хормалинский детский сад «Весна») - 43,1 млн. руб., МАУ ДО «ДЮСШ – ФОК «Патвар» - 20,4 млн. руб. и благоустроен 1 детский сад МБДОУ «Ибресинский  детский сад «Радуга» на общую сумму 4,3 млн. руб.

В 2022 году МБОУ «Ибресинская СОШ №2» включилась в программу капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» реализуемой Минпросвещения России вместе с Минстроем России и Чувашской Республикой. Общая сумма капитального ремонта составила 62,2 млн. руб.

В 2022 году завершен капитальный ремонт внутренней отделки здания МБДОУ «Ибресинский детский сад «Солнышко» на общую сумму 17,4 млн. руб.

В 2023 году капитально отремонтированы 2 школы (МБОУ «Новочурашевская СОШ» и МБОУ «Большеабакасинская ООШ») по программе модернизации школьной системы образования в рамках государственной программы Российской Федерации на общую сумму 165,7 млн. руб., благоустроены 2 школы (МБОУ «Ибресинская СОШ №1» и МБОУ «Айбечская СОШ») на общую сумму 26,5 млн. рублей

В 2024 году реализованы благоустройства территорий в трех общеобразовательных учреждениях на общую сумму 48,4 млн. руб., из них: МБОУ «Ибресинская СОШ №2» (18,5 млн. руб.), МБОУ «Малокармалинская СОШ» (12,0 млн. руб.) и МБОУ «Большеабакасинская СОШ» (7,9 млн. руб.). В этих школах появились новые современные спортивные стадионы.

В январе 2024 года на территории Айбечской средней школы  открылась хоккейная коробка. Её строительство стало возможным, благодаря победе в проекте «Добрый лёд», который инициирован Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

В 2025 году планируется капитальный ремонт в МБОУ «Климовская СОШ».

Программа по теплым санузлам выполнена во всех школах.

24 образовательных учреждений округа, из них 13 общеобразовательных учреждений, 9 дошкольных образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар», МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» оборудованы системами видеонаблюдения (всего количество видеокамер – 248 шт., в том числе: наружных – 131 шт., внутренних – 117 шт.).

17 образовательных учреждений муниципального округа  обеспечены турникетами (на общую стоимость 3146,2 тыс. руб.).

21 образовательное учреждение  муниципального округа  обеспечены  арочными металлодетекторами на входе «Феникс-18С» или «Феникс-06» (на общую стоимость 3392,9 тыс. руб., из них ранее приобретено на сумму 487,5 тыс. руб.), все образовательные учреждения имеют ручные металлодетекторы «Феникс-П-04» (на общую стоимость 232,5 тыс. руб.).

МБОУ «Ибресинская СОШ №1» и МБДОУ «Ибресинский детский сад «Радуга» охраняются квалифицированными физическими охранами в виде сотрудников частных охранных организаций, остальные образовательные учреждения округа охраняются сторожами. Расходы на оплату ЧОП составляет 1 649,4 тыс. руб.

Все образовательные учреждения имеют ограждения по всему периметру территории.

- Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Ибресинского муниципального округа  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2024 году из всех источников финансирования направлено 461 536,3 тысяч рублей.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов тыс. рублей |  | Фактические расходы тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 468626,5 | 461536,3 |  |
| Федеральный бюджет | 32615,9 | 32615,9 |  |
| Республиканский бюджет ЧР | 346968,3 | 346453,3 |  |
| Местный бюджет | 70444,7 | 67244,1 |  |
| Внебюджетные источники | 18597,6 | 15223,0 |  |

- Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Постановлением администрации Ибресинского муниципального округа от 05 июня 2023 г. № 606 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Ибресинского муниципального округа  от 07 марта 2023 года № 201.

Постановлением администрации Ибресинского муниципального округа от 04 апреля 2024 г. № 376 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Ибресинского муниципального округа  от 07 марта 2023 года № 201.

Постановлением администрации Ибресинского муниципального округа от 05 августа 2024 г. № 758 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Ибресинского муниципального округа  от 07 марта 2023 года № 201.

- Приложение № 1

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Поддержка развития образования»

муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

- «Развитие образования» за счет всех источников финансирования

| - Статус | - Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (основного мероприятия) | - Задачи муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | - Код бюджетной классификации |  |  |  | - Источники - финансирования | - Расходы, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - главный распорядитель бюджетных средств | - раздел, под-раздел | - Целевая статья расходов | - Группа (подгруппа) вида расходов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2024 | - Реализовано |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» | - Поддержка развития образования | - разработка и реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики и нормативно-правовое регулирование в сфере образования; - повышение доступности для населения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики качественных образовательных услуг; - формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; - реализация целевой модели развития дополнительного образования детей, а также создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в сельских поселениях; - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; - реализация системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; - обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 418356,8 | 411692,6 |
|  |  |  |  | - 974 | - х | - Ц710000000 | - х | - федеральный бюджет | 32615,9 | 32615,9 |
|  |  |  |  | - 974 | - х | - Ц710000000 | - х | - республиканский бюджет | 304035,4 | 303887,6 |
|  |  |  |  | - 974 | - х | - Ц710000000 | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 63107,9 | 59966,1 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 18597,6 | 15223,0 |
| - Основное мероприятие 1 | - Обеспечение деятельности организаций в сфере образования |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 104222,7 | 98027,9 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 24372,4 | 24372,4 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | 4228,7 | 4228,7 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 57024,0 | 54203,8 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 18597,6 | 15223,0 |
| - Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |  |  | - Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  | - Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, % |  |  |  |  |  | 85 | 85 |
|  |  |  | - Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, % |  |  |  |  |  | 780 | 780 |
|  |  |  | - Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  | - Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,19 |
|  |  |  | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, % |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,19 |
|  |  |  | - Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  | 16,9 | 16,9 |
|  |  |  | - Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике, % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  | - доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, в том числе в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, % |  |  |  |  |  | 81,9 | 81,9 |
| - Мероприятие 1.1 | - Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 19764,9 | 18224,7 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0701 | - Ц710170670 - Ц711572070 - Ц711474550 | - 600 | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 11356,0 | 11267,6 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 8408,9 | 6957,1 |
| - Мероприятие 1.2 | - Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 54432,1 | 49777,5 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц710170550 - Ц711572070 - Ц711672110 - Ц711474540 | - 600 | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 44243,4 | 41511,6 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 10188,7 | 8265,9 |
| - Мероприятие 1.3 | - Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики |  | - ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | - всего | 24390,5 | 24390,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | 24372,4 | 24372,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - республиканский бюджет | 18,1 | 18,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие 1.3.1 | - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | - ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | - всего | 22287,2 | 22287,2 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц710553030 | - 600 | - федеральный бюджет | 22287,2 | 22287,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие 1.3.2 | - Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ |  | - ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | - всего | - 1816,9 | - 1816,9 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц76ЕВ51790 | - 600 | - федеральный бюджет | - 1798,8 | - 1798,8 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц76ЕВ51790 | - 600 | - республиканский бюджет | - 18,1 | - 18,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Мероприятие 1.3.3 | - Обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |  | - ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | - всего | - 286,4 | - 286,4 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц740350500 | - 600 | - федеральный бюджет | - 286,4 | - 286,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Мероприятие 1.4 | - Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 1155,8 | 1155,8 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0703 | - Ц710170560 | - 600 | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 1155,8 | 1155,8 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие 1.5 | - Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнитель-ного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 4479,4 | 4479,4 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0703 | - Ц7101S6360 | - 600 | - республиканский бюджет | 4210,6 | 4210,6 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0703 | - Ц7101S6360 | - 600 | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 268,8 | 268,8 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 2 | - Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 297657,4 | 297657,4 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | 297657,4 | 297657,4 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| - Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |  |  | - Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального округа и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике, % |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 |
|  |  |  | - Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций муниципального округа и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике, % |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 |
| - Мероприятие 2.1 | - Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государст-венных гарантий реализации прав на получение общедоступ-ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь - ных организациях за счет субвенции, предостав-ляемой из республи-канского бюджета Чувашской Республики |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 67916,3 | 67916,3 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0701 | - Ц710212000 | - 600 | - республиканский бюджет | 67916,3 | 67916,3 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие 2.2 | - Осуществление государст-венных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государст-венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции, предостав-ляемой из республи-канского бюджета Чувашской Республики |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 229741,1 | 229741,1 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц710212010 | - 600 | - республиканский бюджет | 229741,1 | 229741,1 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 3 | - Укрепление материально-технической базы объектов образования |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0701 | - Ц7130S0860 | - 600 | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0701 | - Ц7130S0860 | - 600 | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 |  |  | - Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, % |  |  |  |  |  | - 85 | - 85 |
|  |  |  | - Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 |
|  |  |  | - Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, % |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 |
|  |  |  | - Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, % |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 |
| - Мероприятие 3.1 | - Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0701 | - Ц7130S0860 | - 600 | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0701 | - Ц7130S0860 | - 600 | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 4 | - Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц71Е400000 | - 600 | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 |  |  | - Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении, % |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 |
|  |  |  | - Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей, % |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 |
|  |  |  | - Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 |
| - Мероприятие 4.1 | - Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц71Е411660 | - 600 | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 5 | - Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 2374,8 | - 2328,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0703 | - Ц71Е200000 | - 600 | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 2374,8 | - 2328,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | - 0,0 |
| - Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 |  |  | - Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, % |  |  |  |  |  | - 85 | - 85 |
|  |  |  | - Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % |  |  |  |  |  | - 64 | - 64 |
|  |  |  | - доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет – 81,9 процента, в том числе в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, % |  |  |  |  |  | - 81 | - 81 |
|  |  |  | - Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", % |  |  |  |  |  | - 30 | - 30 |
| - Мероприятие 5.1 | - Персонифицированное финансирование допол-нительного образования детей |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 2374,8 | - 2328,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0703 | - Ц71Е275150 | - 600 | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 2374,8 | - 2328,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 6 | - Капитальный ремонт объектов образования |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц740200000 | - 600 | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц740200000 | - 600 | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 |  |  | - Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 |
| - Мероприятие 6.1 | - Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц71Е151690 | - 600 | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц71Е151690 | - 600 | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 6.1.1 | - Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц71Е151690 | - 600 | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц71Е151690 | - 600 | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 7 | - Меры социальной поддержки |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 10054,1 | 9890,8 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 8243,5 | 8243,5 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | 1649,3 | 1501,5 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 161,3 | 145,8 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| - Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 |  |  | - Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 |
|  |  |  | - Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), % |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 |
| - Мероприятие 7.1 | - Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования муниципальных образовательных органи-зациях |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 10054,1 | 9890,8 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 8243,5 | 8243,5 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц7114S1560 | - 600 | - республиканский бюджет | 1649,3 | 1501,5 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 161,3 | 145,8 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие 7.2 | - Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенций, предоставляя-емой из федерального бюджета |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 1004 | - Ц71Е352600 | - 300 | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Мероприятие 7.3 | - Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные органи-зации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляя-емой из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 210,0 | 209,3 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 1004 | - Ц711412040 |  | - республиканский бюджет | 210,0 | 209,3 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие 7.4 | - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 8326,7 | - 8326,7 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц7114L3040 |  | - федеральный бюджет | 8243,5 | - 8243,5 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц7114L3040 |  | - республиканский бюджет | 41,6 | - 41,6 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц7114L3040 |  | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 41,6 | - 41,6 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | - 0,0 |
| - Мероприятие 7.5 | - Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляяющих образовательную деятельность в форме семейного образования, которые проживают на территории Чувашской Республики |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 1004 | - Ц711401010 | - 300 | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Мероприятие 7.6 | - Выплата компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 1004 | - Ц711401020 | - 300 | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 7.7. | - Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | 319,8 | 312,4 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  | - 974 | - 0702 | - Ц71142029П | - 600 | - республиканский бюджет | 319,8 | 312,4 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 8 | - Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения |  | - ответственный исполнитель-отдел образования | - х | - х | - х | - х | - всего | - 500,0 | - 500,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - х | - Ц710170550 | - х | - республиканский бюджет | - 500,0 | - 500,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 9 | - Обеспечение деятельности организаций в сфере образования |  |  | - х | - х | - х | - х | - всего | 3547,8 | 3288,5 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0709 | - Ц710170700 |  | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 3547,8 | 3288,5 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| - Мероприятие 9.1 | - Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований |  |  | - х | - х | - х | - х | - всего | 3547,8 | 3288,5 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0709 | - Ц710170700 - Ц711271940 - Ц710771780 |  | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 3547,8 | 3288,5 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 10 | - Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования |  |  | - х | - х | - х | - х | - всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0707 | - Ц710900000 |  | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| - Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 10 |  |  | - Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности, % |  |  |  |  |  | - 15,0 | - 15,0 |
| - Мероприятие 10.1 | - Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи |  |  | - х | - х | - х | - х | - всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - 974 | - 0707 | - Ц710900000 |  | - бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение № 2

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Молодежь Ибресинского муниципального округа»

муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие образования» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (основного мероприятия) | Задачи муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | Реализовано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» | «Молодежь Ибресинского муниципального округа» | повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; совершенствование системы общественно-государственного партнерства в сфере реализации молодежной политики; развитие молодежного сотрудничества; поддержка талантливой и одаренной молодежи; поддержка молодых людей в трудной жизненной ситуации; поддержка развития молодежного предпринимательства; создание условий для поддержки добровольчества (волонтерства) в молодежной среде; информационное обеспечение молодежной политики; совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 2527,8 | 2527,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 2527,8 | 2527,2 |
|  |  |  |  | х |  | х |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 212,7 | 212,1 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 200, 300 | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 212,7 | 212,1 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |  |  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности, % |  |  |  |  |  | 15 | 15 |
|  |  |  | Количество добровольческих (волонтерских) объединений, ед. |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
| Мероприятие 1.1 | Поддержка талантливой и одаренной молодежи |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 212,7 | 212,1 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 Ц710971850 | 200 | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 212,7 | 212,1 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 300 | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация отдыха детей |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 2155,9 | 2155,9 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0709 | Ц720300000 |  | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 2155,9 | 2155,9 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |  |  | Доля несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей их численности, % |  |  |  |  |  | 62 | 62 |
| Мероприятие 2.1 | Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1575,6 | 1575,6 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0709 | Ц72037214 0 | 600 | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 1575,6 | 1575,6 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 580,3 | 580,3 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0709 | Ц720312170 | 300 | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 580,3 | 580,3 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Допризывная подготовка молодежи |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 159,2 | 159,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц720400000 |  | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 159,2 | 159,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 159,2 | 159,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0707 | Ц720472150 | 200 | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 159,2 | 159,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 3

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (основного мероприятия) | Задачи муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | Реализовано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» | «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» | реализация капитальных ремонтов нуждающихся в нем зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций; оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания; обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций; повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций, включенных в подпрограмму; обновление в отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности; привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ; модернизация территории, относящейся к общеобразовательной организации. |  | x | x | Ц770000000 | x | всего | 44661,0 | 44270,3 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 41981,3 | 41614,1 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет | 2679,7 | 2656,2 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Проведение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций |  |  | x | x |  | x | всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  |  | x | x |  | x | всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством |  |  | x | x |  | x | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7703S1660 | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта |  |  | x | x |  | x | всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности |  |  | x | x | Ц760000000 | x | всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемки ремонтных работ |  |  | x | x |  | x | всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Модернизация территорий общеобразовательных организаций |  |  | x | x | Ц760000000 | x | всего | 44661,0 | 44270,3 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 41981,3 | 41614,1 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет | 2679,7 | 2656,2 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры) |  |  | x | x | Ц760000000 | x | всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7130S2700 | 612 | республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |
| Основное мероприятие 7.2 | Модернизация территорий общеобразовательных организаций |  |  | x | x | Ц710000000 Ц770000000 | x | всего | 44661,0 | 44270,3 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7130S4130 Ц7707S4130 | 612 | республиканский бюджет | 41981,3 | 41614,1 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7130S4130 Ц7707S4130 | 612 | местный бюджет | 2679,7 | 2656,2 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий, пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций |  | ответственный исполнитель-отдел образования | x | x | Ц760000000 | x | всего | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | Ц7103S5010 | 612 | республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | Ц7103S5010 | 612 | местный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7103S5010 | 612 | республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц7103S5010 | 612 | местный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение № 4

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» муниципальной программы Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики «Развитие образования» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (основного мероприятия) | Задачи муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, под-раздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | Реализовано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» | «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» | обеспечение населения услугами дошкольного образования; повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Ибресинском муниципальном округе; создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Ибресинского муниципального округа; формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 3080,9 | 3046,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 951,6 | 951,6 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 2129,3 | 2094,6 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Общепрограммные расходы |  | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 3080,9 | 3046,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0709 | Ц7Э0111990 |  | республиканский бюджет | 951,6 | 951,6 |
|  |  |  |  | 974 | 0709 | Ц7Э0100200 |  | бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | 2129,3 | 2094,6 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |