## Перечень
Приложение № 1 к постановлению администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 03.07.2024 № 1055
П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых в 2024–2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей в многоквартирном доме | Количество подъездов в многоквартирном доме | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, на 2014–2055 годы | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Способ формиро-вания фонда капитального ремонта | Минимальный размер фонда капитального ремонта (для домов, выбравших спецсчет) | Год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
|  | ввода в экс- плуата- цию мно- гоквар- тирного дома | Завершение последнего капитального ремонта в многоквартирном доме |  |  |  |  | Всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | Всего: | за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | За счет средств собственников помещений в МКД
[14 empty] | За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | За счет средств местного бюджета
[7 empty] | кв.метров | кв.метров | кв.метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.м | рублей/кв.м |  | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2024 г.
Урмарский муниципальный округ
1 | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 31 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 999.8 | 876.8 | 493.4 | 32 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения | 1417716.4 |  |  |  | 1417716.4 | 1616.9211 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 9.22 | 2024
2 | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 33 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 999.8 | 879.1 | 493.4 | 29 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | 3706258.6 |  |  |  | 3706258.6 | 4215.9693 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 9.22 | 2024
3 | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 43 | 1989 |  | кирпич | 2 | 3 | 917.3 | 832.4 | 481.3 | 38 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения | 1300731.4 |  |  |  | 1300731.4 | 1562.6278 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 9.22 | 2024
4 | пгт Урмары, ул. К. Иванова, д. 1 | 1986 |  | кирпич | 3 | 4 | 3347.6 | 2267.6 | 1277 | 82 | ремонт крыши | 11802157.46 |  |  |  | 11802157.46 | 5204.6911 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 9.22 | 2024
| Итого: 4 дома | [5 empty] | 6264.5 | 4855.9 | 2745.1 | 181 |  | 18226863.86 |  |  |  | 18226863.86 | 12600.2093
2025 г.
Урмарский муниципальный округ
1 | пгт Урмары, пер. Чапаева, д. 2 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 408.5 | 364.2 | 264.2 | 15 | ремонт системы электроснабжения | 472634.5 |  |  |  | 472634.5 | 1297.7334 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2025
2 | пгт Урмары, пер. Школьный, д. 6 | 2004 |  | кирпич | 4 | 2 | 1699.1 | 1469.8 | 791.6 | 41 | ремонт крыши | 7349760 |  |  |  | 7349760 | 5000.5171 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2025
3 | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 39 | 1981 |  | кирпич | 2 | 3 | 957 | 872.5 | 486.6 | 25 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, элетроснабжения | 4654848 |  |  |  | 4654848 | 5335.0693 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2025
4 | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 43 | 1989 |  | кирпич | 2 | 3 | 917.3 | 832.4 | 481.3 | 38 | ремонт системы теплоснабжения | 2099699.7 |  |  |  | 2099699.7 | 2522.4648 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2025
5 | пгт Урмары, ул. Ленина, д. 29 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 281.6 | 259.7 | 186.8 | 12 | ремонт системы электроснабжения | 325811.2 |  |  |  | 325811.2 | 1254.5676 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2025
6 | пгт Урмары, ул. Ленина, д. 35 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 284.7 | 264.7 | 186.8 | 9 | ремонт системы электроснабжения | 329397.9 |  |  |  | 329397.9 | 1244.4197 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2025
7 | пгт Урмары, ул. Ленина, д. 47 | 1959 |  | кирпич | 2 | 1 | 257.8 | 231.1 | 166.2 | 10 | ремонт системы электроснабжения | 298274.6 |  |  |  | 298274.6 | 1290.6733 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2025
8 | пгт Урмары, ул. Ленина, д. 53 | 1969 |  | кирпич | 2 | 1 | 421.5 | 397.64 | 280.12 | 18 | ремонт системы электроснабжения | 487675.5 |  |  |  | 487675.5 | 1226.4247 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2025
9 | пгт Урмары, ул. Мира, д. 14 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 967 | 870.1 | 493.4 | 33 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения | 1371206 |  |  |  | 1371206 | 1575.9177 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2025
| Итого: 9 домов | [5 empty] | 6194.5 | 5562.14 | 3337.02 | 201 |  | 17389307.4 |  |  |  | 17389307.4 | 20747.7876
2026 г.
Урмарский муниципальный округ
1 | пгт Урмары, ул.Механизаторов, д.1 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 535.1 | 496.1 | 334.6 | 17 | ремонт системы водоотведения | 441992.6 |  |  |  | 441992.6 | 890.9345 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2026
2 | пгт Урмары, ул. Механизаторов, д.14 | 1990 |  | кирпич | 2 | 1 | 387.7 | 367.7 | 219.8 | 15 | ремонт системы электроснабжения | 448568.9 |  |  |  | 448568.9 | 1219.9317 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2026
3 | пгт Урмары, ул. Мира, д. 1 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 470.6 | 441.4 | 279.3 | 13 | ремонт системы электроснабжения | 544484.2 |  |  |  | 544484.2 | 1233.5392 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2026
4 | пгт Урмары, ул. Мира, д. 12 | 1985 |  | кирпич | 2 | 3 | 1026.1 | 825.2 | 465.6 | 34 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | 2642207.5 |  |  |  | 2642207.5 | 3201.8995 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2026
5 | пгт Урмары, ул. Мира, д. 14 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 967 | 870.1 | 493.4 | 33 | ремонт системы электроснабжения | 1118819 |  |  |  | 1118819 | 1285.8511 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2026
6 | пгт Урмары, ул. Новая, д. 1 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 396.5 | 359.8 | 265.2 | 12 | ремонт системы электроснабжения | 458750.5 |  |  |  | 458750.5 | 1275.0153 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2026
7 | пгт Урмары, ул. Новая, д. 3 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 522.9 | 500.9 | 338 | 14 | ремонт системы электроснабжения | 604995.3 |  |  |  | 604995.3 | 1207.8165 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2026
8 | пгт Урмары, ул. Порфирьева, д. 1 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 545.5 | 504.6 | 344.6 | 23 | ремонт системы электроснабжения | 631143.5 |  |  |  | 631143.5 | 1250.7798 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2026
9 | ст. Шоркистры, ул. Заводская, д. 33 | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 387.7 | 367.7 | 219.8 | 12 | ремонт крыши | 5491904 |  |  |  | 5491904 | 14935.8281 | 22041.12 | на счете рег.оператора | 9.22 | 2026
| Итого: 9 домов | [5 empty] | 5239.1 | 4733.5 | 2960.3 | 173 |  | 12382865.5 |  |  |  | 12382865.5 | 26501.5958
Итого за 2024–2026 годы: 22 дома | [6 empty] | 17698.1 | 15151.54 | 9042.42 | 555 |  | 47999036.76 |  |  |  | 47999036.76 | 59849.5926

## реестр
Приложение № 2 к постановлению администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 03.07.2024 № 1055
Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Урмарского муниципального округаЧувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам услуг и (или) работ
№ пп | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме – всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка и замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Утепление и ремонт фасада многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энергетическое обследование многоквартир-ного дома | Разработка проектной документации | Услуги по строительному контролю
| улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. м | рублей | ед. | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей | рублей | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2024 год
Урмарский муниципальный округ
1 | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 31 | 1417716.401 | 1316491.45 | [12 empty] | 70885.82 | 30339.131
2 | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 33 | 3706258.6 | 3441631.736 | [12 empty] | 185312.93 | 79313.934
3 | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 43 | 1300731.4 | 1207859.178 | [12 empty] | 65036.57 | 27835.652
4 | пгт Урмары, ул. К. Иванова, д. 1 | 11802157.46 |  |  | 1361 | 11798617.88 | [10 empty] | 3539.58
| Итого по округу | 18226863.861 | 5965982.364 |  | 1361 | 11798617.88 | [9 empty] | 321235.32 | 141028.297
2025 год
Урмарский муниципальный округ
1 | пгт Урмары, пер. Чапаева, д. 2 | 472634.5 | 438888.3967 | [12 empty] | 23631.725 | 10114.3783
2 | пгт Урмары, пер. Школьный, д. 6 | 7349760 |  |  | 720 | 7192475.14 | [10 empty] | 157284.864
3 | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 39 | 4654848 | 4322491.8528 | [12 empty] | 232742.4 | 99613.7472
4 | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 43 | 2099699.7 | 1949781.1414 | [12 empty] | 104984.985 | 44933.5736
5 | пгт Урмары, ул. Ленина, д. 29 | 325811.2 | 302548.2803 | [12 empty] | 16290.56 | 6972.3597
6 | пгт Урмары, ул. Ленина, д. 35 | 329397.9 | 305878.8899 | [12 empty] | 16469.895 | 7049.1151
7 | пгт Урмары, ул. Ленина, д. 47 | 298274.6 | 276977.7936 | [12 empty] | 14913.73 | 6383.0764
8 | пгт Урмары, ул. Ленина, д. 53 | 487675.5 | 452855.4693 | [12 empty] | 24383.775 | 10436.2557
9 | пгт Урмары, ул. Мира, д. 14 | 1371206 | 1273301.8916 | [12 empty] | 68560.3 | 29343.8084
| Итого по округу | 17389307.4 | 9322723.7156 |  | 720 | 7192475.14 | [9 empty] | 501977.37 | 372131.1784
2026 год
Урмарский муниципальный округ
1 | пгт Урмары, ул. Механизаторов, д. 1 | 441992.6 | 410434.3284 | [12 empty] | 22099.63 | 9458.6416
2 | пгт Урмары, ул. Механизаторов, д. 14 | 448568.9 | 416541.0805 | [12 empty] | 22428.445 | 9599.3745
3 | пгт Урмары, ул. Мира, д.1 | 544484.2 | 505608.0281 | [12 empty] | 27224.21 | 11651.9619
4 | пгт Урмары, ул. Мира, д.12 | 2642207.5 | 2453553.8845 | [12 empty] | 132110.375 | 56543.2405
5 | пгт Урмары, ул. Мира, д.14 | 1118819 | 1038935.3234 | [12 empty] | 55940.95 | 23942.7266
6 | пгт Урмары, ул. Новая, д. 1 | 458750.5 | 425995.7143 | [12 empty] | 22937.525 | 9817.2607
7 | пгт Урмары, ул. Новая, д. 3 | 604995.3 | 561798.6356 | [12 empty] | 30249.765 | 12946.8994
8 | пгт Урмары, ул. Порфирьева, д. 1 | 631143.5 | 586079.8541 | [12 empty] | 31557.175 | 13506.4709
9 | ст. Шоркистры, ул. Заводская, д. 33 | 5491903.9956 |  |  | 538 | 5374377.25 | [10 empty] | 117526.7456
| Итого по округу | 12382865.4956 | 6398946.8489 |  | 538 | 5374377.25 | [9 empty] | 344548.075 | 264993.3217
| Итого за 2024–2026 годы: 22 дома | 47999036.7566 | 21687652.9285 |  | 2619 | 24365470.27 | [9 empty] | 1167760.765 | 778152.797
#REF!

## Планируемые показатели
Приложение № 3 к постановлению администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 03.07.2024 № 1055
Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, в 2024 - 2026 годах
Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
|  |  | IV квартал 2024 г. | IV квартал 2025 г. | IV квартал 2026 г. | всего | IV квартал 2024 г. | IV квартал 2025 г. | IV квартал 2026 г. | всего
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Урмарский муниципальный округ | 17698.1 | 555 | 4 | 9 | 9 | 22 | 18226863.86 | 17389307.4 | 12382865.5 | 47999036.76