Приложение № 11

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций. | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Игнатьева О.О. | | Заместитель министра | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Митина Е.И. | | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Все граждане РФ | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | | |

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | | | | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | | Год | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 12 | | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | | | 14 | |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации | | | | НП | | Процент | | 0,0000 | | 2023 | | | - | | | | 4,0000 | | | | 8,2000 | | | | 12,5000 | | | | 17,0000 | | | | | 21,7000 | | | | 26,5000 | | | | Игнатьева О.О.  Заместитель министра  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | Нет | |  |
| 1.2. | Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | | | | ФП | | Процент | | 0,0000 | | 2023 | | | - | | | | 60,0000 | | | | 60,0000 | | | | 60,0000 | | | | 60,0000 | | | | | 60,0000 | | | | 60,0000 | | | | Игнатьева О.О.  Заместитель министра  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | Нет | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | | | | | |  |
| янв. | | | фев. | | | | мар. | | апр. | | май | | | июнь | | | | июль | | | авг. | | | | сен. | | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | | | | |  |
| 1 | | | К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации | | | | | | | Процент | | | 0,4000 | | | 0,7000 | | | | 1,0000 | | 1,3000 | | 1,7000 | | | 2,0000 | | | | 2,3000 | | | 2,7000 | | | | 3,0000 | | | 3,3000 | | 3,7000 | | 4,0000 | | | | | |  |
| 1.2. | | | Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 60,0000 | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| 1 | | К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | | | | - | | | Единица | | 1,0000 | | | | 2023 | | | - | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | | | | | Нет | | |  |
|  |
| В период с 2025 года по 2030 год в 85 субъектах Российской Федерации будет продолжено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации. Мероприятие будет включать в себя проведение оповещения граждан Российской Федерации, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), информационными рассылками о возможностях медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации, размещение в личном кабинете в разделе "Здоровье" на ЕПГУ информации о возможностях медицинской реабилитации в субъектах Российской Федерации, а также размещение в общем доступе информационных баннеров на ЕПГУ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы | | | | - | | | Единица | | 1,0000 | | | | 2023 | | | - | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
|  | | "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица) | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| 1.3 | | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре | | | | - | | | Единица | | 1,0000 | | | | 2023 | | | - | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | 2,0000 | | | | - | | | | - | | | | - | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | | | Нет | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
|  | | подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
|  |
| За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| 1 | | | К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. | | | | | 0,00 | | | 18 149,60 | | | | | | 6 558,69 | | | | | | 13 846,26 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 38 554,55 | | | | |  |
|  |
| 1.1.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 18 149,60 | | | | | | 6 558,69 | | | | | | 13 846,26 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 38 554,55 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 18 149,60 | | | | | | 6 558,69 | | | | | | 13 846,26 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | 0,00 | | | 18 149,60 | | | | | | 6 558,69 | | | | | | 13 846,26 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 38 554,55 | | | | |  |
| в том числе:  Консолидированный бюджет субъекта | | | | | | | | 0,00 | | | 18 149,60 | | | | | | 6 558,69 | | | | | | 13 846,26 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 38 554,55 | | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| Российской Федерации, из них: | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) | | | |  |
| янв. | | фев. | | | мар. | | | | апр. | | | май | | | июнь | | | | июль | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | |  |
| 1. | | | К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей." | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 2 813,50 | | | | 8 411,30 | | | | 13 055,90 | | | | 18 149,60 | | | 0,00 | | | 18 149,60 | | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 2 813,50 | | | | 8 411,30 | | | | 13 055,90 | | | | 18 149,60 | | | 0,00 | | | 18 149,60 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Игнатьева О.О. | В период с 2025 года по 2030 год в 85 субъектах Российской Федерации будет продолжено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации. Мероприятие будет включать в себя проведение оповещения граждан Российской Федерации, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), информационными рассылками о | |
|
| 11 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | возможностях медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации, размещение в личном кабинете в разделе "Здоровье" на ЕПГУ информации о возможностях медицинской реабилитации в субъектах Российской Федерации, а также размещение в общем доступе информационных баннеров на ЕПГУ. | |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 12 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Подготовлены документы, необходимые для оказания услуги (выполнение работы)" | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Приказ Приказ об организации медицинской реабилитации взрослого и детского населения | |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет о выполнении мероприятий по информированию граждан | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 13 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 14 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 15 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 16 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 17 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 18 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 06.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Игнатьева О.О. | В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы | |
| 19 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | медицинская реабилитация"(Единица)" |  |  |  |  | |  | "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских | |
|
|
| 20 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники | |
|
|
| 21 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской | |
|
|
| 22 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка. | |
|
|
| 1.2.1. | Контрольная точка"Актуализированы типовые требования к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Прочий тип документа Типовые требования к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья | |
| 23 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | медицинская реабилитация " | |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-квартал 2025 года" | - | 05.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России | |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет об утверждении нормативно-правовыми актами региональных программ | |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2025 года" | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2025 года | |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Предоставлены отчеты | - | 03.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Митина Е.И. | Отчет Отчет о реализации мероприятий | |
| 24 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2025 года" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2025 года | |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2025 год" | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Митина Е.И. | Отчет Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2025 год, включая оценку обратной связи от населения по вопросам медицинской реабилитации | |
|
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Алимова О.А. | За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в | |
| 25 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей." |  |  |  |  | |  | своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания. | |
|
|
| 1.3.1. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | - | 20.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хуснетдинова Р.М. | Соглашение о предоставлении субсидии | |
| 26 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Утверждены дорожные карты по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Алимова О.А. | Акт Акт об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2025 году мероприятий по достижению результата | |
|
| 1.3.3. | Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хуснетдинова Р.М. | Отчет Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии | |
|
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 27 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хуснетдинова Р.М. | Отчет Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии | |
|
| 1.3.5. | Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Алимова О.А. | Прочий тип документа Реестр контрактов | |
|
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 28 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хуснетдинова Р.М. | Отчет Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации | |
|
| 1.3.7. | Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хуснетдинова Р.М. | Отчет о ходе реализации соглашений | |
|
| 1.3.8. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хуснетдинова Р.М. | Соглашение о предоставлении субсидии | |
| 29 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хамзатова Т.Е. | Отчет Отчет о выполнении соглашения | |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хуснетдинова Р.М. | Соглашение о предоставлении субсидии | |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хуснетдинова Р.М. | Отчет Отчет о выполнении соглашения | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Чувашская Республика - Чувашия)** | | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта | |  | |
| "Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)",  Влияние на достижение (процентов) | "Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | 80,00 | 0,00 | 80,00 |  | |
|  | |
| 2 | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица) | 20,00 | 20,00 | 40,00 |  | |
| 3 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. | 0,00 | 20,00 | 20,00 |  | |
|  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100,00 | 40,00 | 140,00 |  | |