|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |
| Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ № с. Порецкое |  | Чăваш Республикин Пăрачкав муниципалитет округӗн администрацийĕ ЙЫШĂНУ № Пăрачкав сали |

##### Об утверждении алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», в целях формирования системы поддержки новых инвестиционных проектов администрация Порецкого муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить алгоритм действий инвестора для получения земельного участка в аренду без торгов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить алгоритм действий инвестора для получения земельного участка на торгах, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Поречья» и подлежит размещению на официальном сайте Порецкого муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Порецкого муниципального округа                                                   Е.В. Лебедев

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации

- Порецкого муниципального округа

- Чувашской Республики

- от ________ № _____

- (приложение № 1)

АЛГОРИТМ

ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ

(БЕЗ ТОРГОВ)

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок Фактический | Срок целевой | ККол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Подача заявления о подготовке и утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 33 | 1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Проект схемы расположения земельного участка (в случае, если подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов обеспечена гражданином или юридическим лицом) | Уведомление о получении заявления | Статья 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ); Пункт 10 приказа Минэкономразвития России от 14 января 2015 г. № 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений, а также требований к их формату" (далее - приказ Минэкономразвития России № 7) | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 22. | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | 13 рабочих дней | 13 рабочих дней | 22 | 1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 2. Проект схемы расположения земельного участка (в случае, если подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов обеспечена гражданином или юридическим лицом). | 1. Схема расположения земельного участка; 2. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка | Пункт 13 статьи 11.10 ЗК РФ; Приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 г. № 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории" | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 33. | Образование земельного участка | Устанавливается договором | Устанавливается договором | 11 | Договор подряда на выполнение кадастровых работ | Межевой план | Статья 36 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"; статья 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - ФЗ № 218); приказ Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 г. № 921 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке" | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 44. | Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка | 5 рабочих дней | 5 рабочих дней | 44 | 1. Заявление; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка; 4. Межевой план. | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) | Пункт 3 части 1 статьи 16, статья 18, Статья 28 ФЗ № 218 | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 55. | Подача заявления о предоставлении земельного участка в уполномоченный орган | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 33 | 1. Заявление о предоставлении земельного участка; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Выписка из ЕГРН | Уведомление о получении заявления | Статья 39.17 ЗК РФ; Пункт 10 приказа Минэкономразвития № 7 | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 66. | Договор с инвестором заключен | 20 дней | 20 дней | 22 | 1. Заявление о предоставлении земельного участка; 2. Выписка из ЕГРН | 1. Решение о предоставлении земельного участка; 2. Договор | Пункт 5 статьи 39.17 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации

- Порецкого муниципального округа

- Чувашской Республики

- от ________ №_____

- (приложение № 2)

АЛГОРИТМ

ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(НА ТОРГАХ)

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок Фактический | Срок целевой | ККол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестицион-ных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Направление в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 33 | 1. Заявление о проведении аукциона; 2.Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) | Уведомление о получении заявления | Статья 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ); Пункт 10 приказа Минэкономразвития России от 14 января 2015 г. № 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений, а также требований к их формату" | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 22. | Принятие решения о проведении аукциона, получение информации о возможности технологичес-кого присоединения объекта капитального строительства к инженерным сетям, определение рыночная стоимость | 66 рабочих дней | 66 рабочих дней | 22 | 1. Заявление о проведении аукциона; 2. Выписка из ЕГРН | 1. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования; 2. Отчет об определении рыночной стоимости; 3. Извещение о проведении аукциона. | Статья 39.11 ЗК РФ; Статья 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ); Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 33. | Размещение информации об аукционе на официальном сайте torgi.gov.ru | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 22 | 1. Заявление о проведении аукциона 2. Выписка из ЕГРН | 1. Извещение о проведении аукциона | Подпункты 18 - 20 статьи 39.11 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 44. | Проведение аукциона | 22 рабочих дня | 22 рабочих дня | 33 | 1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Документы, подтверждающие внесение задатка. | 1. Протокол о результатах аукциона | Пункт 1, пункт 15 статьи 39.12 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 55. | Заключение договора с инвестором | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней | -- | Не требуется | 1. Договор | Пункт 20 статьи 39.12 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |