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	Чувашская республика

АДМИНИСТРАЦИЯ

Козловского муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	18.06.2026 225№
	
	18.06.2026  № 225

	Куславкка хули
	
	г. Козловка


Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по доработке типовой услуги муниципальных учреждений администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации Козловского муниципального округа Чувашской Республики, реализующие программы общего образования» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и  в целях совершенствования процессов предоставления муниципальных услуг:

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по разработке типовой муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации Козловского муниципального округа Чувашской Республики, реализующие программы общего образования» согласно приложению к настоящему распоряжению (далее - План мероприятий).

2. Назначить отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики ответственным за реализацию Плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО по социальным вопросам - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и размещению на официальном сайте Козловского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы
Козловского муниципального округа 

Чувашской Республики                                                                                             Г.М. Пушков 
Утвержден

распоряжением администрации 

Козловского муниципального округа 

Чувашской Республики

от 18.06.2026  № 225
План мероприятий («дорожная карта») по доработке услуги государственного/муниципального учреждения
	Наименование субъекта Российской Федерации:
	 Чувашская Республика

	Наименование курирующего органа местного самоуправления:
	Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	Наименование муниципального учреждения, оказывающего услугу:
	МБОУ «Козловская средняя  общеобразовательная школа №3» г. Козловка Чувашской Республики (МБОУ «Козловская СОШ №3»)

	Наименование услуги муниципального учреждения:
	Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации Козловского муниципального округа Чувашской Республики, реализующие программы общего образования


	№ п/п
	Мероприятие
	Дата окончания
	Ответственный
	Результат

	1.
	 Организационные мероприятия 



	1.1.
	Назначение руководителя, ответственного за реализацию плана мероприятий
	31.07.2026
	Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству - начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений
	распоряжение

	1.2.
	Определение структурного подразделения (структурных подразделений), ответственного (ответственных) за реализацию плана мероприятий
	31.07.2026
	Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству - начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений
	распоряжение

	1.3.
	Проверка текущего состояния услуги с применением «Листа оценки муниципальных услуг на соответствие описаниям целевых состояний типовых муниципальных услуг»
	31.07.2026
	Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	заполненный оценочный лист, направление в РЦО

	2.
	Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем)

	2.1.
	Реализация возможности получения результата оказания муниципальной услуги в электронном виде при подаче физическим лицом лично заявления через ЕПГУ в целях получения разрешения для вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
	30.10.2026
	Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Рассмотрение возможности реализации

	3.
	Мероприятия по внесению изменений в НПА

	3.1.
	Сокращение исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
	30.10.2026
	Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	внесение в проект административного регламента

	4.
	Иные мероприятия

	4.1.
	Предусмотреть возможность оставить обратную связь об услуге во всех точках ее предоставления
	30.10.2026
	Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	отчет о реализации (размещение опросного листа на официальном сайте, в МФЦ, на личном приеме)


