| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

05.05.2025 № 1302

О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г. Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях создания необходимых условий для устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2025-2026 годов администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. план мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2025-2026 годов согласно приложению № 1;

1.2. план мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары к отопительному сезону 2025-2026 годов согласно приложению № 2;

1.3. график выездных проверок хода подготовки котельных и тепловых сетей города к отопительному сезону 2025-2026 годов согласно приложению № 3;

1.4. порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории городского округа город Чебоксары Чувашской Республики согласно приложению № 4;

1.5. программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории городского округа город Чебоксары Чувашской Республики согласно приложению № 5.

2. Управам районов администрации города Чебоксары (Михайлов Я.Л., Маслов Г.В., Романова Е.В.), Заволжскому территориальному управлению администрации города Чебоксары (Шашкова Т.В.), МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (Шестаков А.В.):

2.1. обеспечить контроль за выполнением планов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и внутридомовых инженерных систем жилых домов независимо от выбранной собственниками формы управления;

2.2. еженедельно проводить анализ и представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

2.3. обеспечить выполнение мероприятий и получение пообъектных нарядов на пуск тепла до 15 сентября 2025 года.

3. Начальникам управлений образования (Лукшин А.П.), культуры и развития туризма (Маркова Л.В.), физкультуры и спорта (Соловьев А.И.) администрации города Чебоксары:

3.1. обеспечить выполнение предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем муниципальных учреждений с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

3.2. еженедельно представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

3.3. до 15 сентября 2025 года обеспечить выполнение мероприятий для получения пообъектных нарядов на пуск тепла.

4. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в период подготовки к отопительному сезону создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

5. Начальнику финансового управления администрации города Чебоксары (Куликова Н.Г.), начальникам отраслевых управлений администрации города Чебоксары, руководителям учреждений, финансируемых из бюджета города Чебоксары, принять меры по освоению ассигнований, предусмотренных в бюджете города Чебоксары на 2025 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

6. МБУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары» (Шестаков А.В.) своевременно обеспечить контроль в 2025 году за качественным текущим и капитальным ремонтом многоквартирных домов.

7. МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Львов К.А.):

7.1. до 1 сентября 2025 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси;

7.2. еженедельно представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов.

8. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям и владельцам тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, в срок до 1 ноября 2025 года согласно Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период и предоставить в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.

Глава города Чебоксары                                          		   В.А. Доброхотов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 05.05.2025 № 1302

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2025-2026 годов

| № п/п | Мероприятия |  | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка котельных, в т.ч.: - капитальный ремонт или замена котлов; - текущий ремонт котлов |  | шт. шт. шт. | 42 0 171 | 10.09.2025 |
| 2. | Подготовка тепловых сетей, в т.ч.: - капитальный ремонт тепловых сетей, - текущий ремонт, промывка и опрессовка тепловых сетей |  | км км км | 452,89 12,69 440,20 | - // - |
| 3. | Подготовка ЦТП |  | шт. | 40 | - // - |
| 4. | Подготовка насосных станций |  | шт. | 4 | - // - |
| 5. | Капитальный ремонт зданий и сооружений |  | шт. | 0 | - // - |
| 6. | Капитальный ремонт подогревателей |  | шт. | 0 | - // - |
| 7. | Обеспечение нормативного запаса твердого топлива |  | тн. | 0 | - // - |
| 8. | Обеспечение нормативного запаса резервного топлива |  | % | 100 | - // - |
| АО «ЧГЭС» |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Ремонт воздушных линий ВЛ-0,4/6/10 кВ | км | 25,76 | 10.09.2025 |
| 10. |  | Ремонт кабельных линий КЛ-0,4/6/10 кВ | км | 1,20 | - // - |
| 11. |  | Ремонт электрооборудования ТП, РП | шт. | 42 | - // - |
| 12. |  | Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 16 | - // - |
| 13 |  | Ремонт зданий и сооружений (ТП,КТП,РП) | шт. | 42 | - // - |
| АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Замена ветхих водопроводных сетей | п.м. | 1500 | 10.09.2025 |
| 15. |  | Замена ветхих канализационных сетей | п.м. | 200 | - // - |
| 16. |  | Обследование и ремонт водозаборных сооружений | шт. | 2 | - // - |
| 17. |  | Ремонт колодцев, в т.ч.: -водопроводных -канализационных | шт. | 60 70 | - // - |
| 18. |  | Замена пожарных гидрантов | шт. | 15 | - // - |
| 19. |  | Ремонт и замена водоразборных колонок | шт. | 3 | - // - |
| 20. |  | Ремонт утеплительных тумб пожарных гидрантов | шт. | 40 | - // - |
| 21. |  | Санация водоводов | п.м. | 1000 | - // - |

В соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения муниципального образования «город Чебоксары» до 2035 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 22.08.2024 № 200тд, в целях обеспечения надежности теплоснабжения в 2025 году необходимо выполнение ПАО «Т Плюс» следующих мероприятий:

- Строительство блочно-модульной котельной на базе котельной 26-Ю (строительство БМК предлагается в связи с износом существующей котельной).

- Модернизация оборудования котельной:

- модернизация котельной 28-Ц;

- модернизация котельной 12-К;

- модернизация котельной 56-К;

- модернизация котельной 25-М;

- модернизация оборудования котельной 7-К;

- модернизация оборудования котельной 7-М;

- модернизация оборудования котельной 27-Ю;

- модернизация оборудования котельной 30-Ю;

- модернизация оборудования котельной 4-К;

- модернизация оборудования котельной 22-К;

- модернизация оборудования котельной 25-Ю;

- модернизация оборудования котельной 1-К;

- модернизация оборудования котельной 12-Ю;

- модернизация оборудования котельной 13-Ю.

3) Техническое перевооружение:

- техническое перевооружение топливоснабжения котельной 4-С;

- техническое перевооружение цеха химводоподготовки котельной 4-С.

4) Автоматизация и диспетчеризация:

- автоматизация и диспетчеризация котельной 9-М;

- автоматизация и диспетчеризация котельной 6-К;

- диспетчеризация котельной БМК 4-М;

- автоматизация котельной 11-Ю.

5) Капитальный и текущий ремонт (перекладка) тепловых сетей протяженностью не менее 25,38 км в однотрубном исчислении.

___________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 05.05.2025 № 1302

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары

к отопительному сезону 2025-2026 годов

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |  |  |  |  |
| 1. | По окончании весеннего паводка и осенней распутицы произвести технический осмотр мостов и путепроводов для выявления возможных разрушений с составлением дефектной ведомости | шт. | 18 | март-апрель октябрь-ноябрь |
| 2. | Очистка водоотводных трубок и верхних площадок опор от грязи и мусора, зимой от снега и льда | шт. | 34 | март-апрель октябрь-ноябрь |
| 3. | Произвести заготовку песка речного | тыс.т. | 32,0 | июнь-июль |
| 4. | Произвести заготовку технической соли | тыс.т. | 8,0 | июнь-июль |
| 5. | Произвести заготовку песчано-соляной смеси (перемешивание) | тыс.т. | 40,00 | июнь-июль |
| 6. | Произвести заготовку инертных материалов | т. | 600 | июнь-июль |
| 7. | Провести подготовку снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 84 | июнь-июль |
| 8. | Произвести осмотр технического состояния коллекторов и колодцев сетей ливневой канализации. Составить дефектную ведомость. | км | 207 | март-апрель октябрь-ноябрь |
| 9. | Произвести ремонт канализационных и дождеприемных колодцев | м3 | 250 | март-апрель октябрь-ноябрь |
| 10. | Заменить решетки и люки дождеприемных и канализационных колодцев | шт. | 200 | март-апрель октябрь-ноябрь |
| 11. | Очистить от грязи и наносов дождеприемные и смотровые колодцы | м3 | 500 | март-апрель октябрь-ноябрь |
| 12. | Создать аварийную бригаду по обслуживанию ливневых сетей и укомплектовать следующей техникой: Экскаватор Илососная КО 560, КО 829 Поливомоечная ПМ 130 Каналопромывочная | ед. ед. ед. ед. | 2 1 1 2 | март-май |
| 13. | Произвести спуск воды из Залива. Очистить акваторию Залива от мусора и водорослей | м3 | 12500 | октябрь-ноябрь |
| 14. | Произвести ревизию задвижки на донном водовыпуске дамбы-плотины Чебоксарского залива | шт. | 1 | октябрь |
| 15. | Выполнить работы по консервации оборудования насосной станции «Водообмен» №5 (насосы) | шт. | 1 | октябрь |
| 16. | Произвести очистку смотровых дождеприемных колодцев, водоприемных оголовок и лотков от грунта и мусора на Московской и Восточной набережных. | шт. | 196 | сентябрь-октябрь |
| 17. | Уборка топляков и мусора в зоне всасывающих оголовков насосных станций Заволжья | м3 | 3 | октябрь-ноябрь |
| 18. | Перевод шахтно-дренажного коллектора на зимние условия эксплуатации. Закрытие ливневых и шахтных колодцев люками д.Заовражное. | шт. | - | - |
| 19. | Выполнить работы по консервации фонтанов, работающих в Заливе, и городских фонтанов | шт. | 15 | октябрь-ноябрь |
| 20. | Проверить и восстановить герметичность ВРШ | шт. | 500 | ноябрь-декабрь |
| 21. | Провести контрольный осмотр освещения остановок общественного транспорта, подъездов и подходов к школам и другим общественным организациям | ед. | 50 | ноябрь |
| 22. | Создать неприкосновенный запас материалов, инструментов, электрооборудования для производства аварийно-восстановительных работ, в том числе: опоры изоляторы провода А-25 предохранители катушки для контакторов | шт. шт. м шт. шт. | 10 50 1000 50 10 | сентябрь |
| Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК |  |  |  |  |
| 26. | Промывка и опрессовка систем отопления | Дом | 1933 | до 10.09.2025 |
|  |  | узел | 3976 |  |
| 27. | Ревизия запорной арматуры | дом | 1933 | до 10.09.2025 |
|  |  | узел | 3976 |  |
| 28. | Замена участков трубопроводов (текущий ремонт), в т.ч. | п.м. | 19182 | до 10.09.2025 |
|  | ХВС | п.м. | 4761 |  |
|  | ГВС | п.м. | 4552 |  |
|  | отопление | п.м. | 5291 |  |
|  | канализация | п.м. | 4555 |  |
| 29. | Замена электропроводки | п.м. | 5165 | до 10.09.2025 |
| 30. | Промывка и сдача т/обменников и бойлеров | шт. | 551 | до 10.09.2025 |
| 31. | Капитальный ремонт печей | шт. | 0 | - |
| 32. | Косметический ремонт печей | шт. | 0 | - |
| 33. | Ремонт дымоходов | шт. | 26 | до 10.09.2025 |
| 34. | Ремонт вентиляции | дом | 70 | до 10.09.2025 |
| 35. | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | п.м. | 4658 | до 10.09.2025 |
| 36 | Текущий ремонт кровли, в т.ч. -мягкой -шиферной -стальной | кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 33864 33066 470 303 | до 10.09.2025 |
| 37. | Двойное остекление рам подъездов | кв.м. | 1384 | до 10.09.2025 |
| 38. | Заготовка песка | тн. | 2641 | до 10.09.2025 |
| 39. | Ремонт фасада, цоколя | кв.м. | 18854 | до 10.09.2025 |
| 40. | Ремонт отмостки | кв.м. | 6806 | до 10.09.2025 |
| 41. | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 30463 | до 10.09.2025 |
| 42. | Ямочный ремонт проездов и тротуаров | кв.м. | 1517 | до 10.09.2025 |
| 43. | Ремонт подъездов | кв.м. | 144303 | до 10.09.2025 |
| 44. | Ремонт входов в подъезды | подъезд | 2034 | до 10.09.2025 |
| 45. | Ремонт МАФ | шт. | 1009 | до 10.09.2025 |
| 46. | Ремонт водосточных труб | п.м. | 1286 | до 10.09.2025 |
| 47. | Ремонт дверей | шт. | 606 | до 10.09.2025 |
| 48. | Получение паспортов готовности МКД | Дом | 1933 | до 15.09.2025 |
| 49. | Получение нарядов на пуск тепла | шт. | 1933 | до 15.09.2025 |
| 50. | Установка общедомовых приборов учета, в т.ч. | шт. | 11 | до 10.09.2025 |
|  | - ХВС | шт. | 4 |  |
|  | - ГВС | шт. | 1 |  |
|  | - отопление | шт. | 1 |  |
| 51. | Установка индивидуальных приборов учета, в т.ч. | шт. | 873 | согласно заявкам |
|  | - ХВС | шт. | 394 |  |
|  | - ГВС | шт. | 437 |  |
|  | - электроэнергии | шт. | 142 |  |
| 52. | Установка энергосберегающих светильников | дом | 267 | до 10.09.2025 |
|  |  | шт. | 1556 |  |
| 53. | Установка терморегуляторов | дом | 32 | до 10.09.2025 |
|  |  | шт. | 145 |  |
| Управление культуры и развития туризма |  |  |  |  |
| 54. | Промывка и опрессовка систем отопления учреждений (в т.ч. филиалы): | узел | 42 | до 10.09.2025 |
|  | - имеющих отдельные тепловые узлы; | узел | 19 | июнь-август |
|  | - расположенных в жилых домах и других заведениях | объект | 23 | по графикам УК |
| 55. | Замена участков трубопроводов в том числе: -ХВС -ГВС -отопление -канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 216,5 28 28 95 65 | до 31.08.2025 |
| 56. | Замена радиаторов отопления биметаллических | Шт. | 24 | до 31.08.2025 |
| 57. | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 18,1 | до 31.08.2025 |
| 58. | Утепление межпанельных швов | п.м | 0 |  |
| 59. | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 16 | до 15.09.2025 |
| 60. | Наряд на пуск тепла | шт. | 16 | до 15.09.2025 |
| 61. | Восстановление изоляции | п.м. | 0 |  |
| 62. | Ремонт дымовых труб, вентиляционных блоков | кв.м. | 0 |  |
| 63. | Проверка газового котла | шт. | 2 | июнь-август |
| 64. | Проверка работы дымохода | шт. | 2 | июнь-август |
| 65. | Проверка анализатора газа | шт. | 2 | июнь-август |
| Управление физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 66. | Промывка и опрессовка систем отопления | объект | 20 | до 10.09.2025 |
| 67. | Ревизия запорной арматуры | объект | 20 | - // - |
| 68. | Капитальный ремонт мягкой кровли | кв.м | 0 | - // - |
| 69. | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 20 | - // - |
| 70. | Наряды на пуск тепла | шт. | 20 | - // - |
| # Управление образования |  |  |  |  |
| 71. | Промывка и опрессовка систем отопления | объект | 248 | до 10.09.2025 |
| 72. | Ревизия запорной арматуры | объект | 21 | до 10.09.2025 |
| 73. | Проверка газового котла | шт. | 2 | до 30.08.2025 |
| 74. | Проверка работы дымохода | шт. | 3 | до 30.08.2025 |
| 75. | Проверка анализатора газа | шт. | 2 | до 30.08.2025 |
| 76. | Замена участков трубопроводов, в том числе: -ГВС -ХВС -отопление - канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 500 102 117 196 85 | до 30.08.2025 |
| 77. | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м. | 6 | до 30.08.2025 |
| 78. | Текущий ремонт кровли -мягкой -стальной -шиферной | кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 3000 2902 0 98 | до 30.08.2025 |
| 79. | Остекление | кв.м | 1000 | до 30.08.2025 |
| 80. | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 248 | до 15.09.2025 |
| 81. | Наряд на пуск тепла | шт. | 248 | до 15.09.2025 |
| 82. | Установка приборов учета: -ХВС -тепловой энергии | шт. шт. шт. | 22 11 11 | до 30.08.2025 |

___________________________________

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 05.05.2025 № 1302

График

выездных проверок хода подготовки котельных и тепловых сетей города

к отопительному сезону 2025-2026 годов

| № п/п | Дата выезда | Наименование источника и тепловых сетей (адрес) | Срок проведения ремонтных работ в 2025 году | Перечень потребителей тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06.08.2025 | 28-Ц | 26 - 27 мая 26 мая - 1 июня | пр. Базовый 8А, 10, 14, 19, 21, 21Б, 22А, 23, 24, 27, 29, 35, 37 |
|  | 25.08.2025 | 11-Ю, 16-Ю | 12 - 16 мая 14 - 20 июля | ул. Ашмарина 1а, 25/1, 33; ул. Волкова 1, 2/18; ул. Магницкого 1, 1а, 1/1, 2/1, 3, 5, 7, 10, 20, 24; ул. Семашко 1; ул. Бичурина 1, 4 8, 11; ул. Сапожникова 4, 5 |
|  | 25.08.2025 | 12-Ю | 12 - 16 мая 19 - 25 мая | ул. Ашмарина 25/1, 34Б, 23, 25,34,34а, 36, 36/1, 40, 42/1, 44, 46, 52/1, 34Д, 36, 42, 48, 54, 54А; ул. Кременского 30, 34; ул. Крупская 3, 5, 9; ул. Волкова 6, 6А, 8; ул. Башмачникова 29 |
|  | 25.08.2025 | 13-Ю | 12 - 16 мая 19 - 25 мая | ул. Никитина 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19; ул. Магницкого 14; ул. Р.Зорге 9, 21/1, 1, 4, 6, 6/1, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/1; ул. Ашмарина 15, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 19, 18; ул. Сапожникова 6, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Яблочкова 8/2, 10/3, 12, 14; ул. Пржевальского 3, 4, 5, 7, 9, 13 |
|  | 25.08.2025 | 25-Ю | 19 - 23 мая 16 - 22 июня | ул. Р. Люксембург 1, 3, 5, 6, 8, 9; ул. Гоголя 3, 5, 5/1, 5а; ул. Болгарстроя 3; ул. Нижняя 9 |
|  | 26.08.2025 | 26-Ю | 19 - 23 мая 16 - 22 июня | пл. Скворцова 1, 3, 4, 5, 6 |
|  | 26.08.2025 | 27-Ю | 26 - 30 мая 9 - 15 июня | ул. Совхозная 10а, 9, 9/1, 9а, 21/1, 1а, 5, 6, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 16а |
|  | 26.08.2025 | 28-Ю | 26 - 30 мая 18 - 24 августа | пр. Березовый 4, 6 |
|  | 26.08.2025 | 29-Ю | 26 - 30 мая 11 - 17 августа | ш. Канашское 1, 29, 31. |
|  | 26.08.2025 | 30-Ю | 26 - 30 мая 4 - 10 августа | Совхозная 2/2 |
|  | 26.08.2025 | 46-Ю | 12 - 16 мая 11 - 17 августа | Эгерский б-р 44, 46, 48 |
|  | 19.08.2025 | 86-К | 19 - 23 мая 21 - 27 июля | ул. Энтузиастов 1, 10/11, 5, 7/2, 7/1, 5/1, 5/2, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 3/2, 3/1, 7; ул. О.Кошевого 7, 7/1, 9, 11, 9/1, 1, 1а, 3; ул. Гражданская 44, 46, 48, 48/1, 52, 83, 56, 58, 58/1, 60/1, 60, 40, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 50, 50/1, 85; ул. Грасиса 6/1, 6, 8, 4, 2, 8а, 2а; ул. Эльменя 12, 2, 6, 4, 4а; ул. Яноушека 1, 3, 5, 3а; ул. Максимова 2/5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 8, 4; ул. Лермонтова 39 |
|  | 19.08.2025 | 22-К | 19 - 23 мая 4 - 10 августа | ул. Энтузиастов 12, 16, 24, 22, 14, 28, 20, 18а, 26, 32, 32а, 34а, 18; ул. Грасиса 11; ул. Эльменя 18, 20, 22, 15, 17, 19, 13, 11б; ул. М. Залка 10, 18, 14/1, 14/3, 8, 12, 12/1, 14, 16, 16/1, 10/1, 10/2 |
|  | 19.08.2025 | 8-К | 12 - 16 мая 7 - 13 июля | ул. Гражданская 101, 101/1, 105, 109/1, 113, 117, 109, 99; б-р Миттова 2, 5, 5/1, 7, 7/1, 11, 12, 14, 6, 10, 13, 13а, 21, 25/1, 27, 3, 7, 17, 25, 3/1, 1, 1/1, 4, 9, 10/1, 23, 17а |
|  | 19.08.2025 | 9-К | 12 - 16 мая 16 - 22 июля | ул. Гражданская, 119, 119/1, 131, 131/1, 127; б-р Миттова, 16, 18, 18/1, 24, 35, 41, 33, 33/1, 20, 39, 45, 37, 47, 26, 20а, 24а, 45а; ул. Тополиная 11, 11а, 13, 15, 17; ул. Фруктовая 4, 6, 8, 10, 12. |
|  | 19.08.2025 | 1-К | 26 - 30 мая 2 - 8 июня | ул. Б. Хмельницкого 72, 74, 76, 78, 80, 109, 109/1, 111, 113, 113/1, 115, 117, 117/1, 119, 119/1, 121, 123, 125, 121а, 121б, 123а, 127, 127/1, 127/2; пер. Ягодный 2, 2а, 3, 4, 4а, 4в, 6, 6/1, 6а, 6б, 7 |
|  | 19.08.2025 | 2-К | 26 - 30 мая 14 - 20 июля | ул. Дубравная, 1, 3; Б. Карачуры, 1, 2, 3, 5. Насосная Чебоксары-2, Чебоксары-2 |
|  | 19.08.2025 | 56-К | 5 - 7 мая 14 - 20 июля | ул. Б. Хмельницкого, 62, 66, 79, 81, 46, 71, 56, 77, 44, 48а, 51, 53, 55, 57, 59, 50, 52, 83, 85, 48, 58, 60, 64, 75, 68, 65, 54, 81а, 57а; ул. Фучика 52, 54, 56, 46, 48, 49, 50; ул. Кутузова, 48, 54, 77; ул. Ушакова 23, 29, 66; ул. Котовского, 24, 30; ул. Щорса, 42а |
|  | 19.08.2025 | 7-К | 12 - 16 мая 30 июня - 6 июля | ул. Короленко 8, 10, 12, 14, 45; ул. Пугачева 33; ул. Б. Хмельницкого 37А, 42а, 40а; ул. Ватутина 48а |
|  | 19.08.2025 | 5-К | 26 - 30 мая 23 - 29 июня | ул. Короленко 16, 18, 22, 20; ул. Парижской Коммуны 2 |
|  | 20.08.2025 | 12-К | 26 - 30 мая 11 - 17 августа | ул. Короленко 2; ул. К. Слобода 23, 25. |
|  | 20.08.2025 | 30-К | 11 - 17 августа 11 - 17 августа | ул. Фучика 30/1 |
|  | 20.08.2025 | ЦТП-6 | 2 - 6 июня 28 июля - 3 августа | ул. Чернышевского 20, 12, 14, 18, 30, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 16, 10, 28, 10а; ул. М. Залка 13, 15, 19, 23, 23/1, 25, 27, 11; ул. Энтузиастов 38/8, 36, 42 |
|  | 20.08.2025 | 6-К | 28 июля - 3 августа 28 июля - 3 августа | ул. Энтузиастов 34 |
|  | 20.08.2025 | 3-К | 5 - 7 мая 18 - 24 августа | ул. Б.Хмельницкого 3, 3а, 3б, 3в. |
|  | 20.08.2025 | 25-К | 5 - 8 мая 11 - 17 августа | ул. Гражданская 25а |
|  | 21.08.2025 | 4-М | 16 - 20 июня 11 - 17 августа | пер. Заводской 2, 4, 4а; ул. К. Иванова 69 |
|  | 21.08.2025 | 7-М | 2 - 6 июня 4 - 10 августа | ул. Заовражная 70, 47, 49 |
|  | 21.08.2025 | 10-М | 7 - 11 июля 28 июля - 3 августа | ул. Урукова 13, 11А, 8, 10, 10а, 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1, 9, 11, 15, 15/1, 4, 12, 24, 1а, 6, 7; пр. Московский 29/1, 29, 21, 21/2, 23, 23/2, 25, 27, 31, 31, 31а, 31б, 21/1, 23/1, 23/2, 25/1, 31в; ул. Пирогова 8, 8/1, 12, 12/1, 12/2, 8а, 10, 10г, 10г к1; ул. Анисимова 2, 4, 6, 8, 10, 12/2; ул. С. Михайлова 1; ул. 500 лет Чебоксары 16 |
|  | 21.08.2025 | 24-М | 4 - 8 августа 14 - 20 июля | ул. Университетская 24; ул. Лебедева 64/1, 66, 66А, 68 |
|  | 21.08.2025 | 25-М | 16 - 20 июня 30 июня - 6 июля | ул. Бондарева 12/13, 13, 15; ул. К. Иванова 1б, 11, 14, 17, 20, 21, 21а, 4, 9; ул. М. Сеспеля 12, 14а, 18, 24, 27, 27а. |
|  | 22.08.2025 | 33-М | 7 - 11 июля 28 июля - 3 августа | пр. Московский 33/1, 33/9, 33б, 33в, 33а, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Пирогова 28, 30; ул. Урукова, 18а. |
|  | 22.08.2025 | 34-М | 7 - 11 июля 28 июля - 3 августа | пр. Московский 45, 47, 47в, 47и, 47е; ул. Пирогова 1, 1а, 3, 3в, 5, 7, 9 |
|  | 22.08.2025 | 9-М | 23 - 27 июня 4 - 10 августа | пр. М. Горького 34/2, 34, 34а; б-р Денисова 6. |
|  | 22.08.2025 | 8-М | 23 - 27 июня 11 - 17 августа | ул. К. Иванова 30. |
|  | 22.08.2025 | 30-М | 7 - 11 июля 28 июля - 3 августа | ул. Пирогова 20/1, 16, 18, 18/1, 20, 22, 26, 14, 16, 24; ул. Урукова 18, 16, 19, 19а; пр. Московский 35б, 41/1 |
|  | 22.08.2025 | ЦТП-4 | 7 - 11 июля 28 июля - 3 августа | б-р Юности 19а, 21а, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 17/1, 19, 21, 3, 5/1б; ул. М. Павлова 78, 74, 76, 76/1; ул. Университетская 28, 30; ул. Надежды 19 |
|  | 27.08.2025 | ЦТП-3 | 7 - 11 июля 28 июля - 3 августа | ул. Лебедева 20, 23, 5, 22а, 13, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 25, 1а, 3а, 7б ул. Университетская 16, 4, 22, 2, 8, 14, 14а, 18, 20, 20/1, 22, 2, 2а, 20/1, 22 |
|  | 27.08.2025 | ЦТП «Волжский» | 7 - 11 июля 28 июля - 3 августа | ул. Талвира 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32; ул. Сверчкова 2, 4, 6, 8 |
|  | 27.08.2025 | ЦТП «Я-Алм» | 7 - 11 июля 28 июля - 3 августа | пр. М.Горького, 19 |
|  | 27.08.2025 | КП-12 | 7 - 11 июля 28 июля - 3 августа | ул. М. Павлова, 48 |
|  | 27.08.2025 | 4-С | 7 - 11 июля 28 июля - 3 августа | пр. М.Горького 1, 10, 10/1, 11, 11а, 12, 13/1, 13/22, 15, 19, 2а, 21, 23, 25, 26, 27, 27/1, 27а, 28, 28/1, 3, 30, 31, 32/25, 33, 36/1, 37, 38/2, 39, 3в, 40/1, 41, 43, 45, 47, 47б, 49, 5/1, 5/2, 5а, 51, 7, 7а, 9, 9а; пр. Московский 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 15/1, 15а, 15б, 15в, 15г, 15д, 15ж, 15и, 15к, 15м, 15у, 15ф, 16, 17/1, 17а, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/8, 19/9, 19/6, 19/7, 19, 2, 20, 20а, 3, 3з, 3д, 34/2, 35б, 36, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38а, 38с, 41/1, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 50/1, 50/2, 52, 52а, 54, 54/2, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/5, 9а, 9б, 9в, 9д, 9е, 9з, 9к, 9л, 9м, 9н; ул. 139 Стрелковой дивизии 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; ул. Афанасьева 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9а, 9в; ул. Ахазова 1, 1а, 11, 13, 2, 2б, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а; ул. Водопроводная 16а, 2а, 2б, 2в, 2г, 2е, 2ж, 2з, 20, 22, 22/1, 7; ул. Гузовского 1, 10, 11, 12/15, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 21/1, 21а, 22, 23, 23а, 24, 26, 28, 3, 3/1, 3а, 30/32, 34, 36, 38, 4, 4а, 4б, 40, 42, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; ул. Игнатьева 11/14, 4, 7, 9; ул. К.Иванова 76, 78, 79/16, 80а, 80б, 81, 81/1, 82, 83, 84, 84/1, 85, 86, 87, 88, 96, 96/1, 96/2, 98, 98а; ул. Красина 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7а, 8; ул. Лебедева 3а, 7б, 1, 1а, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 20, 21, 22а, 23, 25, 25а, 3, 5, 7, 9; ул. М.Павлова 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 18, 19, 19/1, 19а, 2, 2/1, 2в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 26, 28, 29, 29б, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 4/1, 40, 40а, 42, 42а, 42б, 46, 46а, 46с, 48, 5, 50/1, 52, 54, 56, 56а, 56б, 58, 58а, 6, 6а, 60, 62, 62а, 62б, 64, 66, 68, 7, 7а, 8, 9, 39, 41, 43, 74, 76, 76/1, 78; ул. Пирогова 1, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 18/1, 18б, 2, 2/1, 20, 20а, 22, 24, 26, 4, 4в, 4/1, 4/2, 4а, 6, 8/2; ул. С.Ислюкова 16, 16а; ул. С.Михайлова 3; ул. Сверчкова 15, 2, 4, 6, 8, 8б; ул. Кривова 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22/1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 6д, 6б, 7, 7/1, 8, 8/1, 9; ул. Талвира 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 4, 6, 8; ул. Университетская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 5, 7, 9, 9/1, 10, 1, 14, 14а, 16, 18, 2, 2/1, 20, 20/1, 22, 28, 30, 34, 34/1, 34а, 36, 38, 4, 4а, 43а, 49, 7/1, 7/2, 7а, 8; ул. Урукова 16, 18, 19, 19а; ул. Эльгера 1, 10, 10а, 10б, 11, 11/1, 12, 13, 13а, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 32а, 34, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; б-р Юности 10, 10а, 11, 13, 17, 17/1, 19, 19а, 2, 21, 21а, 3, 4, 5, 5/1, 5/1б, 6, 8, 9; ул. Надежды 19; Ядринское шоссе 1/40, 3, 3а, 3к, 3б. |
|  | 27.08.2025 | 5-С (Котельная «Контур») | 7 - 11 июля 28 июля - 3 августа | потребители подключены к котельной 4-С |
|  | 03.09.2025 | 1-3 | 12 - 16 мая 11 - 17 августа | ул. Боровая 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
|  | 03.09.2025 | 3-3 | 19 - 23 мая 16 - 22 июня | пер. Школьный 1, 2; ул. Боровая 10а; ул. Биржевая 7б; ул. Сосновская 55, 63, 65, 67, 69, 71 |
|  | 03.09.2025 | 4-3 | 12 - 16 мая 7 - 13 июля | ул. Песчаная 1, 1а; ул. Лесхозная 19, 22, 24; ул. Центральная 1а |
|  | 03.09.2025 | БМК | 19 - 23 мая 14 - 20 июля | ул. Санаторная 1, 2 |
|  | - | Тепловые сети от Чебоксарской ТЭЦ-2 |  | - |
|  | 05.08.2025 | от ТК-44А до ТК-1-17, от ТК-13 до ТЭЦ-1, от ТК-1-10 до УТ-12 | 9 - 22 июня | пр. Мира 1, 6, 8, 14А, 16; ул. Калинина 93, 101, 101/1, 102/1, 102/2, 102/3, 104/1, 105А, 106А, 106/1, 109, 109/1, 109/2, 111/1; пр. Хозяйственный 3А, 5А, 11А, 15; пр. Складской 8, 10, 14, 18; ул. Нефтебазовская 1, 2, 3, 5, 6, 9; ул. Прогрессивная 11, 11А; пр. Соляное 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Лумумбы 6А, 8А, 10, 10А, 13, 15, 15/1, 17; ул. Декабристов 5, 7, 9, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 17, 17А, 18, 20, 20/1, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 43; пер. Молодежный 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 14, 18/1, 18А; пер. Якимовский 13; ул. Гайдара 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10; ул. Текстильщиков 3, 4, 8, 9А, 11, 12, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Учительская 6б; ул. Франко 3, 3А, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22; ул. Зои Яковлевой 44, 48, 54, 54А, 58А; пер. Комбинатский 4, 5, 6; ул. Комбинатская 4; ул. Энергетиков 5, 6, 7, 11, 12, 12А, 14, 14А, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32; ул. 50 лет Октября 4А, 20, 22, 24А; ул. Николаева 46/1, 47А |
|  | 05.08.2025 | от ТК-1-17 до ТК-Г-10, от ТК-Г-7А до ТК-Г-15, контур АЦТП | 9 - 22 июня | ул. Николаева 31, 35А, 27, 27/1, 35, 37, 39, 41, 43, 25/15, 28, 28A, 22, 24, 26, 20/1, 30, 30/1, 32, 20; ул. 50 лет Октября 1, 2А, 1/32, 3, 7, 9, 7/1, 9/1, 10А, 11, 12, 13, 13/1, 15, 17, 19, 17A, 13, 21, 23; ул. Гагарина 20, 24/1, 26, 28, 30, 30/1, 30A, 34, 53, 40, 27, 29, 31, 31Б, 33, 35, 35Б, 37, 39, 41, 45, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 49, 51, 53/1, 40А, 40Б, 17А, 17/1, 15A, 15, 15/1, 23, 5А, 3, 3/1, 3/2, 5, 9, 13; ул. Цивильская 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 11A; пр. Мира 26A, 36A, 40, 26, 28, 42, 44, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44A, 42, 28; пер. Валькевича 3, 1; ул. Ярмарочная 3, 5, 7, 7/1, 9/1, 10/1, 11, 11/1, 12, 16, 6, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4; ул. Калинина 89, 91, 60, 66; ул. 2-я Чапаева 1А, 24А; ул. Байдула 5, 6, 8, 11; ул. Рождественского 6, 8; ул. Чапаева 7А, 8А, 8Б, 41, 41A, 8/1, 2, 4, 8/1, 8/2; ул. Энгельса 7, 10, 14А, 1A, 10A, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 12, 14, 16; пр. Ленина 19/1, 21, 21/1, 23А, 24, 25, 25/1, 16А, 18А, 22, 28, 30, 26, 12, 7A, 6A, 1, 1А, 9, 12Б, 15; ул. Маршака 3, 6/1, 8/1, 10A, 8Б; ул. Ильбекова 3, 6, 7, 9, 7/1, 7/2, 7, 5, 5A, 5Б, 4A; Шевченко 31, 23, 25, 27, 29, 31, 27, 2, 23/1; Ярославская 72, 74, 76, 52, 66, 58, 62, 64, 56, 66, 68, 48, 44, 17, 30, 34, 42, 32, 21, 29, 25; ул. Карла Маркса 47, 38, 31, 31А, 33, 35, 42, 44, 46, 48, 37, 37А, 41, 43, 45, 45/1, 48, 52, 52Б, 52/1, 52А, 27, 29, 36, 32, 22, 17, 19, 24, 26, 21, 21А, 24; пер. Огнеборцев 4; Президентский б-р 19, 14, 21, 10, 12, 20, 27, 11, 17, 4, 6, 13, 5/17, 1/15; ул. Кооперативная 1, 4, 6, 8, 10; ул. Ленинградская 37, 32, 34, 26, 24, 27, 28, 31, 22, 14, 16, 21, 23; ул. Дзержинского 19, 20, 25, 31, 16; пл. Республики 2; ул. Купца Ефремова 16, 12, 3, 1; ул. Композиторов Воробьевых 5, 5A, 10, 14, 16, 20; Красная Площадь 3, 1, 5/2, 7; ул. Плеханова 11/16; ул. Пушкина 8, 25/1, 25/2, 25; ул. Байдукова 23, 23А; ул. Базарная 5, 7, 40; ул. Тукташа 7/8; ул. Волкова 5, 6, 7 |
|  | 05.08.2025 | от ТК-1-29 до УТ-3-17, от ТК-1-17 до ТК-Ю-66 | 9 - 22 июня | ул. Николаева 21, 2, 4, 6, 8, 10А, 12, 14, 14А, 14В, 14Г, 14А, 16, 18, 11, 13, 15, 1, 3, 5, 7, 17/1, 17/2, 19, 21/2; пр. И.Я. Яковлева 3А, 3Б, 17, 13, 17, 15; ул. Пристанционная 3; пр. Ленина 58/1, 48, 52, 54, 56, 58, 58А, 59А, 53А, 55А, 51, 53, 57, 57/1, 59, 59/1, 51/1, 55, 31А, 47, 29, 31, 35, 39, 49, 35А, 35, 49, 33, 44А, 36А, 32, 32А, 34, 34/1, 36, 38, 38/1, 42/1, 44, 46, 42, 38/2, 61, 61А; ул. Привокзальная 1, 1Б, 1В, 1/2, 3А, 4, 4А, 5, 8, 10, 12, 4; ул. Энгельса 38, 42, 42А, 46, 46/1, 48, 48/1, 50, 52, 40, 42/1, 44, 17, 19, 21, 23, 9, 24, 28А, 15, 18, 20, 22, 26, 27, 27А, 31, 31А, 32, 30, 34, 36, 13, 28, 15, 7; ул. Цивильская 17; ул. Чапаева 24А, 22А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30Б, 30А; ул. Гагарина 22, 22А, 20А, 12, 1Б, 14, 10А, 6, 8, 10; ул. Гладкова 24, 13, 13/1, 13A, 2, 29, 31, 27, 27A, 25, 23, 15А, 17, 30, 34, 33, 36; ул. Осипова 5; пр. Школьный 1, 3, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А; ул. Петрова 2, 3, 5, 11, 13, 7, 9; ул. Строителей 6, 7, 8 |
|  | 05.08.2025 | от ТК-Ю-63А до ТК-Ю-77, от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-66 | 9 - 22 июня | ул. Ленинского Комсомола 21А, 34/8, 36, 38, 40а, 20а, 18, 20, 24/1, 24/2, 16, 28, 8, 8а, 10, 12, 6а, 6в, 6б,; б-р Эгерский 16а, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18, 8а, 16б, 5А, 5Б, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15, 4, 4а, 4/1, 4е, 5/1, 6, 6/1, 35а, 35/1, 31, 33, 35, 59а, 51, 53, 55, 57, 59, 51а, 47а, 49, 41, 43, 45, 47,; ул. Шумилова 7а, 7, 8, 17, 19, 13/1, 1, 3, 5, 6, 9, 11, 4, 6, 8а, 10, 12, 12/1, 12/2, 6а, 8а, 11а, 13а; пр. Мира 74, 94а, 88а, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 82, 84, 88Б, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 50а, 50, 52, 54, 58, 60а, 76а, 76б, 78, 80, 82в, 88а, 90/1, 90/2, 11, 13, 15, 3г, 5а, 7, 13а, 5, 19А, 31, 15а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 4б, 2а, 4; ул. Хевешская 7А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35/17, 29Б, 41а, 41/9, 42, 17, 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/2, 15, 15/1, 17/1, 17/2, 19а, 20, 30, 32, 34; пр. Мясокомбинатский 8/1, 16, 4, 10, 12; пр. Гаражный 2, 4а, 6, 7, 11, 13; пр.9 Пятилетки 11, 7/1, 7/13, 9, 11а, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 19/37, 3а, 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 6а, 2, 2а, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4а, 6, 8, 10/3, 12, 6а, 10, 20, 16б, 30а, 26а, 16/15, 16/1, 18, 18/2, 22, 24, 26, 28/39, 30, 32, 32/1, 32а, 26б; ул. Хузангая 11а, 1, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 3, 5а, 2, 2/14, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 14, 16, 17а, 17, 21, 23, 31а, 18, 30/1, 26, 24, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 38, 40/15, 18/1, 18/2, 18б, 20, 20а, 22, 26а, 26Б, 30/1, 25а, 25, 27, 29, 29а; пр. И.Яковлева 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 8а, 8б, 20, 18, 10а, 14, 16, 18/1, 20, 20/1, 12, 12а, 12в, 20, 31; ул. Кукшумская 3, 11, 7, 9, 5, 21а, 19, 23, 25а, 21б, 17, 21, 21/1, 25 |
|  | 05.08.2025 | от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-90, от ТК-Ю-82 до ТК-Ю-73 | 9 - 22 июня | ул. Л.Комсомола 50а, 50, 52, 52а, 46а, 40, 40/1, 44, 46, 48, 42, 44б, 60, 54, 58, 62, 64, 66, 58, 66а, 37к1, 68/1, 68/2, 68/3, 78, 82, 74, 80а, 80/1, 76, 80, 80/1, 76а, 86, 84, 84/1, 88/87, 84а; ул. Пролетарская 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 6а, 8а, 16а, 7, 5, 9, 17, 15, 22, 24, 26, 28, 18, 21/22, 25, 27; ул. Шумилова 25, 33, 15, 21, 23, 27, 29, 18, 22/18, 28, 30, 31, 35, 37, 16, 18а, 20, 20а, 20в; ул. 324 стрелковой дивизии 11а, 10, 4, 6, 8, 12, 14, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 3, 3а, 3б, 13а, 19/1, 20, 20а, 21, 23, 21а, 21б, 30; б-р Эгерский 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 26, 36/1, 36, 36/2, 36а, 36б; пр. Тракторостроителей 5, 7, 39а, 45/1, 19а, 17/25, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 16а, 10/1, 12, 44а, 46, 6, 8а, 1/34, 1/34 корп.1, 11, 17/25, 1/34а, 1, 1а, 3а, 9, 11, 26, 50, 38а, 24, 28, 30, 30/1, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 38/1, 48, 52, 52/1, 24а, 30а, 32а, 34а, 34б, 36/1, 48а, 47/9, 49, 59, 61, 51, 54, 54/1, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/1, 60, 62, 64, 64/1, 66, 68, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 65, 69, 63/21, 67, 67/1, 71, 77, 67а, 67/1, 71а, 73, 73, 73/1, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 81; ул. Кадыкова 15, 11, 13, 17, 19, 21, 23/6, 11/1, 11а, 11б, 6а, 16а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/1, 2а, 4а, 7, 10а, 40/1,40/2,40/3; ул. Баумана 4, 10, 35/19, 37, 39, 43, 45, 12, 3/25, 5, 7, 1/68; ул. Гастелло 8, 2/70, 4, 4/1, 4/2, 6/40, 1/72, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 23, 1а, 3, 5, 7 |
|  | 05.08.2025 | от ТК-44А до ТК-Ю-55, от ТК-Ю-46А до ЦТП-2 ЧЗПТ. | 9 - 22 июня | пр. Машиностроителей 3; пос. Восточный 13 |
|  | 06.08.2025 | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» | 4 - 8 августа | ЦТП-1: ул. Гражданская 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74; ул. Энтузиастов 21, 23, 29, 27, 21, Юго-западный б-р 1, 2/5, 5, 9, 3, 6, 8, 10, 10а, 3а, 4, 7, 5а; ул. М.Залка 2/76, 4; ул.Эльменя 3,7 ЦТП-2: ул.М.Залка 1, 2, 3, 4, 5/13, 6/12, 1а; ул. Гражданская 78, 82, 80/3, 88, 86, 92; Юго-Западный б-р 17, 18, 14, 15, 18а; ул. Чернышевского 2, 6, 4/19, 3, 5, 9; ул.Энтузиастов 31, 33, 33а, 31а, 35; ул. Социалистическая 13а,13/1,21,13б ЦТП-4: ул. Коллективная 2, 3а, 5, 6, 6а, 7, 12, 10а, 1, 20, 16, 4; ул. Кирова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14; пл. Победы 1, 2, 4, 5, 5/1, 5а, 3, 7; ул. Беспалова 1, 2, 2б, 4; ул. Промышленная 4/1, 10, 11, 16, 2, 8/1, 9, 7а, 7, 8б, ул. Димитрова 18, 20, 22, 15; ул. Социалистическая 2/1, 2б, 4, 7, 7а, 11, 13, 17, 17б, 19, 21, 15, 2, 1, 2а, 9а, 2д, 11а, ул. Северная 3; ул.Фруктовая 31а Котельная АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»: Кирова 9, 13, 17, АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ООО «Стройтрейдинг», ООО «Осень», ООО «Вертикаль», ООО «Пироснаб-Поволжье», ЗАО «УМ-1», АО «Группа компаний» Регионжилстрой». |
|  |  |  | 18 - 24 августа |  |
|  | 11.08.2025 | Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» | - | ул. К. Маркса, 62 ул. Шевченко, 1, 2а |
|  | 11.08.2025 | ООО «Маштехсервис» | 23 июня - 6 июля | ул. Дементьева 22 |
|  | 11.08.2025 | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии | 4 - 17 июля | пр. Тракторостроителей 14, 14 корп.1, 14 корп.2 |
|  | 11.08.2025 | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии | 4 - 17 июля | пр. Тракторостроителей 16, 16 корп.1, 16 корп.2 |
|  | 11.08.2025 | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии | 24 июля - 6 августа | ул. Дементьева 18/1; пр. Айги 13 корп.1 |
|  | 11.08.2025 | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии | 24 июля - 6 августа | ул. Дементьева 20 корп.1, 18, 14 |
|  | 11.08.2025 | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии | 24 июля - 6 августа | пр. Айги 15/10; ул. Дементьева, 12 |
|  | 30.06.2025 | ООО «Управляющая компания «Удача» | 3 - 5 июня | ул. Болгарстроя, д.1 |
|  | 30.06.2025 | ООО «Управляющая компания «Удача» | 6 - 10 июня | ул. Болгарстроя, д. 1 корп. 1 |
|  | 01.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 8 |
|  | 01.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 8 корп. 1 |
|  | 01.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 8 корп. 2 |
|  | 01.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 1 - 10 июня | б-р Солнечный, д.8 корп. 3 |
|  | 01.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 10 корп.1 |
|  | 01.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 12 |
|  | 01.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 12 корп. 3 |
|  | 01.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 14 |
|  | 01.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 10 - 20 июня | б-р Солнечный 14 корп.3 |
|  | 01.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 10 - 20 июня | б-р Солнечный 16 корп.3 |
|  | 01.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 10 - 20 июня | б-р Солнечный 18 |
|  | 01.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 10 - 20 июня | б-р Солнечный 18 корп.1 |
|  | 02.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 15 - 20 июня | ул. Таллерова 22 |
|  | 02.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 10 - 20 июня | ул. Таллерова 24 |
|  | 02.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 15 - 20 июня | ул. Таллерова 14 |
|  | 02.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 15 - 20 июня | ул. Таллерова 28 |
|  | 02.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 15 - 20 июня | ул. Таллерова 7 |
|  | 02.07.2025 | ООО «УК «Солнечный» | 10 - 20 июня | б-р Солнечный 40 |
|  | 12.08.2025 | ООО «УО «Атмосфера-Че» | 14 - 18 июля | ул. Таллерова 6 корп. 1, 8 |
|  | 12.08.2025 | ООО «УО «Атмосфера-Че» | 14 - 18 июля | ул. Таллерова 2, 6 |
|  | 12.08.2025 | ООО «УО «Атмосфера-Че» | 23 - 27 июня | б-р Солнечный 2 корп. 1 |
|  | 12.08.2025 | ООО «УО «Атмосфера-Че» | 30 июня - 4 июля | б-р Солнечный 2, 4, 4 корп.1 |
|  | 12.08.2025 | ООО «УО «Атмосфера-Че» | 30 июня - 4 июля | б-р Солнечный 6 |
|  | 12.08.2025 | ООО «УО «Атмосфера-Че» | 23 - 27 июня | б-р Солнечный 6 корп.1 |
|  | 12.08.2025 | ООО «УО «Атмосфера-Че» | 7 - 11 июля | б-р Солнечный 6 корп.2 |
|  | 12.08.2025 | ООО «УО «Атмосфера-Че» | 21 - 25 июля | ул. С. Бутякова 4 |
|  | 12.08.2025 | ООО «УО «Атмосфера-Че» | 4 - 8 августа | ул. С. Бутякова 5 |
|  | 12.08.2025 | ООО «УО «Атмосфера-Че» | 28 июля - 1 августа | ул. С. Бутякова д.8 |
|  | 12.08.2025 | ООО «УО «Атмосфера-Че» | 4 - 8 августа | ул. С. Бутякова д.10 |
|  | 08.07.2025 | ООО «УК «Новый город» | 24 - 25 апреля | пр-т Чебоксарский 35 |
|  | 08.07.2025 | ООО «УК «Новый город» | 28 - 30 мая | пр-т Чебоксарский 33/1 |
|  | 08.07.2025 | ООО «УК «Новый город» | 19 - 21 мая | ул. Композитора А.М. Токарева 4 |
|  | 08.07.2025 | ООО «УК «Новый город» | 12 - 13 мая | пр-т Чебоксарский 25 |
|  | 08.07.2025 | ООО «УК «Новый город» | 14 - 16 мая | пр-т Чебоксарский 27 корп 1 |
|  | 08.07.2025 | ООО «УК «Новый город» | 21 - 23 апреля | пр-т Чебоксарский 37 корп.1 |
|  | 08.07.2025 | ООО «УК «Новый город» | 22 - 23 мая | ул. Прокопьева 11 |
|  | 08.07.2025 | ООО «УК «Новый город» | 26 - 28 мая | ул. Прокопьева 13 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 26 августа - 8 сентября | ул. Радужная 14 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 29 июля - 11 августа | ул. Радужная 10 корп.1 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 18 июня - 1 июля | ул. Радужная 16 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 15 - 28 июля | ул. Радужная 9 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 12 - 25 августа | ул. Радужная 11 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 8 - 21 июля | ул. Радужная 8 корп.1 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 27 мая - 9 июня | ул. Пирогова 1 корп.2 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 3 - 16 июня | ул. Пирогова 1 корп.3 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 25 июня - 8 июля | ул. Радужная 18 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 2 - 15 июля | ул. Герцена 14 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 22 июля - 4 августа | ул. Радужная 10 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 19 августа - 1 сентября | ул. Радужная 12 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 1 - 14 июля | ул. Радужная 8 |
|  | 10.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 10 - 23 июня | ул. Пирогова 1 корп.5 |
|  | 11.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 5 - 18 августа | ул. Радужная 10 корп.2 |
|  | 11.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 17 - 30 июня | ул. Пирогова 1 корп.6 |
|  | 11.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 24 июня - 7 июля | ул. Радужная 1 корпус 1 |
|  | 11.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 9 - 23 июля | ул. Алендея 7 |
|  | 11.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 16 -29 июля | ул. Алендея 3 |
|  | 11.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 23 июля - 5 августа | ул. Гражданская 95 |
|  | 11.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 30 июля - 12 августа | ул. Гражданская 95 корп.1 |
|  | 11.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 30 июля - 12 августа | ул. Гражданская 93 |
|  | 11.09.2025 | ООО «УК «Оптима» | 30 июля - 12 августа | ул. Радужная 15 |
|  | 05.09.2025 | ООО «Волна» | 15 - 28 мая | ул. А.В. Асламаса 1/2 |
|  | 05.09.2025 | ООО «Волна» | 13 - 26 июня | ул. Асламаса д.4 |
|  | 05.09.2025 | ООО «Волна» | 20 июня - 3 июля | ул. А.В. Асламаса 6 |
|  | 05.09.2025 | ООО «Волна» | 15 - 28 августа | ул. А.В. Асламаса 12 |
|  | 05.09.2025 | ООО «Волна» | 13 - 26 июня | ул. А.В. Асламаса 10 |
|  | 05.09.2025 | ООО «Волна» | 1 - 14 июля | ул. А.В. Асламаса 11 |
|  | 05.09.2025 | ООО «Волна» | 13 - 26 июня | ул. А.В. Асламаса 16 |
|  | 05.09.2025 | ООО «Волна» | 13 - 26 июля | ул. А.В. Асламаса, 24 |
|  | 05.09.2025 | ООО «Волна» | 13 - 26 июня | ул. А.В. Асламаса, 30 |
|  | 05.09.2025 | ООО «Волна» | 1 - 14 июня | пр. Тракторостроителей, 72 |
|  | 05.09.2025 | ООО «Волна» | 20 апреля - 3 мая | б-р Солнечный 10 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Свой двор» | 15 - 28 мая | ул. А.В. Асламаса 1/3 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Свой двор» | 5 - 18 августа | ул. А.В. Асламаса 3 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Свой двор» | 24 августа - 5 сентября | ул. А.В. Асламаса 5 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Свой двор» | 10 - 23 июля | пр. Тракторостроителей 72/1 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Кувшинка» | 26 - 30 мая | ул. Ленинского Комсомола 27 корп. 1 подъезды №1,2,3 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Кувшинка» | 2 - 6 июня | ул. Ленинского Комсомола 27 корп. 1 подъезды №4,5,6 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Кувшинка» | 9 - 13 июня | ул. Ленинского Комсомола 27 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Кувшинка» | 16 - 20 июня | ул. Ленинского Комсомола 25 корп. 2 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Кувшинка» | 23 - 27 июня | ул. Ленинского Комсомола 25 корп. 1 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Кувшинка» | 30 июня - 4 июля | ул. Ленинского Комсомола 25 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Кувшинка» | 7 - 11 июля | ул. Ленинского Комсомола 23 корп. 3 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Кувшинка» | 14 - 18 июля | ул. Ленинского Комсомола 23 корп. 2 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Кувшинка» | 21 - 25 июля | ул. Ленинского Комсомола, 23 корп. 1 |
|  | 08.09.2025 | ООО «УК «Кувшинка» | 28 июля - 1 августа | ул. Ленинского Комсомола 23 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 20 мая - 2 июня | ул. Дементьева 7/1, 9 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 9 - 22 июля | ул. Б. Хмельницкого 94/1, 94/2, 94/3, 96/1, 96/2, детский сад 203 (пр. Айги, 21), СОШ № 64 (ул. Б.Хмельницкого, 88) |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 11 - 24 июня | ул. Дементьева 1, 1/1 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 20 мая - 2 июня | ул. Дементьева 3, 7 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 20 мая - 2 июня | ул. Дементьева 3/1, 3/2 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 9 - 22 июля | ул. Дементьева 18/2 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 9 - 22 июля | ул. Дементьева 18/3, 18/4 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 9 - 22 июля | ул. Дементьева 20/2, 24 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 11 - 24 июня | пр. Айги 14, 16 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 11 - 24 июня | ул. Дементьева 2, 2/1 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 9 - 22 июля | ул. Дементьева, 6/1 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 9 - 22 июля | ул. Дементьева 6/2 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 11 - 24 июня | ул. Дементьева 4/1, 4/2 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 11 - 24 июня | ул. Дементьева 2/2, 4Г (МБДОУ № 203 д/с) |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 20 мая - 2 июня | пр. Айги 10 |
|  | 24.07.2025 | ООО «СУОР» | 20 мая - 2 июня | ул. Академика Челомея 1, 3, 5, 7, 9; Детский сад № 207 (ул. Академика Челомея, 13) |
|  | 28.08.2025 | ООО «УК «Платина» | 1 - 10 июля | ул. Ф. Лукина д.3 |
|  | 28.08.2025 | ООО «УК «Платина» | 11 - 22 июля | ул. Акадмика РАН Х.М. Миначева 15 |
|  | 28.08.2025 | ООО «УК «Платина» | 23 июля - 2 августа | ул. Ф. Лукина д.16 подъезд 1 |
|  | 28.08.2025 | ООО «УК «Платина» | 5 - 15 августа | ул. Ф. Лукина д.16 подъезд 2 |
|  | 28.08.2025 | ООО «УК «Платина» | 16 - 26 августа | ул. Ф. Лукина д.16 подъезд 3 |
|  | 28.08.2025 | ОАО «ЧЭТЗ» | 01 - 11 июля | ул. Гражданская 5 |
|  | 28.08.2025 | ООО УК «Светлый град» | 4 - 6 июня | пр. Чебоксарский 17 корп.1 |
|  | 28.08.2025 | ООО УК «Светлый град» | 9 - 11 июня | пр. Чебоксарский 17 корп.2 |
|  | 28.08.2025 | ООО УК «Светлый град» | 2 - 3 июня | пр. Чебоксарский 19 |
|  | 28.08.2025 | ООО УК «Светлый град» | 11 - 13 июня | ул. Поэта Ефимова, 3 |
|  | 25.07.2025 | ООО «УК «Вэлтаун» | 16 - 18 июня | ул. Прокопьева 7 |
|  | 25.07.2025 | ООО «УК «Вэлтаун» | 19 - 20 июня | ул. Прокопьева 7 корп. 1 кв.1 - 77 |
|  | 25.07.2025 | ООО «УК «Вэлтаун» | 24 - 26 июня | ул. Прокопьева 7 корп. 1 кв. 78 - 277 |
|  | 25.07.2025 | ООО «УК «Вэлтаун» | 14 - 15 июля | пр. Чебоксарский 47 |
|  | 25.07.2025 | ООО «УК «Вэлтаун» | 16 - 17 июля | пр. Чебоксарский 47 корп. 1 |
|  | 25.07.2025 | ООО «УК «Вэлтаун» | 21 - 23 июля | пр. Чебоксарский 47 корп. 2 |
|  | 25.07.2025 | ООО «УК «Вэлтаун» | 24 - 25 июля | пр. Чебоксарский 47 корп. 3 |
|  | 25.07.2025 | ТСЖ «Эгер» | 19 - 30 мая | б-р Эгерский 42, 42/1 |
|  | 14.08.2025 | ООО «УК «ИКЧР» | 4 - 8 августа | ул. Радонежского 11 |
|  | 14.08.2025 | ООО «УК «ИКЧР» | 11 - 15 августа | пл. Речников, 9 |

__________________________________________

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 05.05.2025 № 1302

Порядок

мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории

городского округа город Чебоксары Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

1.2. Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения осуществляется в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду соответственно).

1.3. Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

1.4. Функционирование системы мониторинга осуществляется администрацией города, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями: Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», ООО «РЭС-Энерго», Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», ООО «СУОР», ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, ОАО «ЧЭТЗ», ООО «УК «Удача», ООО «УК «Солнечный», ООО «УО «Атмосфера-Че», ООО «УК «Новый город», ООО «УК «Оптима», ООО «Волна», ООО «УК «Свой двор», ООО «УК «Кувшинка», ООО «УК «Светлый град», ООО «УК «Вэлтаун».

1.5. Основными задачами проведения мониторинга (приложение № 1 к постановлению) являются:

анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

анализ соответствия фактических результатов ее целям (анализ результативности);

анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);

анализ эффективности организации выполнения;

корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

1.6. Основными этапами проведения мониторинга являются:

определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;

формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей,  развития систем теплоснабжения;

формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

анализ полученной информации.

1.7. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения, являются:

объем выработки тепловой энергии;

уровень загрузки мощностей теплоисточников;

уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. метра за рассматриваемый период;

удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;

удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

уровень платежей потребителей;

уровень рентабельности.

2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения

2.1. Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2. Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:

определенность – четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

регулярность – проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

3. Сбор и систематизация информации

3.1. Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения.

3.2. Для каждого индикатора необходимо установить:

определение (что отражает данный индикатор);

источник информации;

периодичность (с какой частотой собирается);

точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации,);

целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);

единица измерения.

3.3. Основными источниками получения информации являются:

субъекты теплоснабжения;

потребители тепловой энергии;

3.4 Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

4. Анализ информации и формирование рекомендаций

4.1. Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:

описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

сравнение затрат и эффектов;

анализ успехов и неудач;

анализ влияния изменений внешних условий;

анализ эффективности эксплуатации;

выводы;

рекомендации.

4.2. Основными методами анализа информации являются:

количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

4.3. Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется эксплуатирующей организацией.

4.4. На основании данных анализа эксплуатирующей организацией готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации (перераспределение ресурсов и т.д.).

___________________________________

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Чебоксары

от 05.05.2025 № 1302

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2025-2026 годов на территории городского округа

город Чебоксары Чувашской Республики

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025- 2026 годов на территории городского округа город Чебоксары Чувашской Республики (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду соответственно).

Проверка оценки готовности осуществляется комиссией  по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории муниципального образования.

Сроки проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии устанавливаются пунктами 2, 3, 8 данного постановления администрации города Чебоксары

Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период в следующие сроки:

для потребителей тепловой энергии (объекты образования, культуры и спорта) – до 10 сентября 2025 года;

для жилищного фонда – до 10 сентября 2025 года;

для теплоснабжающих организаций – до 25 октября 2025 года.

Организации представляют комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, а также заполненные оценочные листы по формам, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

Сроки выдачи паспортов установлен не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

Лица, не получившие паспорт до установленной даты, обязаны продолжить   подготовку   к отопительному периоду посредством устранения

указанных в оценочном листе замечаний.

В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок потребителями тепловой энергии, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении).

2) выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности).

3) выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному период:

3.1. выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

3.2. копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»);

3.3. утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил № 115.

3.4. организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

3.5. утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

3.6. копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, пунктом 2.3.23 Правил № 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

3.7. копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

3.8. организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

3.9. утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н.

3.10. копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил № 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

3.11. утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

3.12. копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

3.13. копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета).

3.14. разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

3.15. копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил № 115;

о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

3.16. копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил № 115.

3.17. копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

3.18. акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115.

3.19. акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115.

3.20. документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил № 115.

3.21. акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115.

3.22. технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 115.

3.23. акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 115.

3.24. акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил № 115.

3.25. копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

3.26. утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил № 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

3.27. в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

3.28. утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

3.29. разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

4) в отношении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями подпунктов 9.1 - 9.3 пункта 9 настоящих Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.

2) выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее - Правила № 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.

3) выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

4) выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил № 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

5) выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил № 115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.

5.1. акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115.

5.2. акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115.

Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктами 9.5.1 - 9.5.3 Правил № 115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).

5.3. акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

5.4. организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

5.5. акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

Потребители тепловой энергии обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

5.6. организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

5.7. утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

5.8. паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

5.9. выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

5.10. акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115.

5.11. акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в присутствии представителей лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.

Потребители тепловой энергии обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.

При отказе лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

5.12. копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.

5.13. акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

5.14. акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

5.15. акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений».

5.16. акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170.

5.17. акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2  (далее -                                   СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

5.18. копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

5.19. подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

_________________________________