**Администрация Аликовского муниципального округа**

**Чувашской Республики**

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации Муниципальной программы Аликовского муниципального округа**

**Чувашской Республики**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год**

Ответственный исполнитель: Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

##### 

Непосредственный *исполнитель Вр.и.о. заместителя главы, начальник*

*муниципальной программы: отдела образования, социального*

*развития, молодежной политики и*

*спорта администрации*

##### **Аликовского муниципального округа Чувашской Республики Ильина Л.М.**

*17.03.2025 год (тел. 22-4-48, e-mail:*

*l.ilina@cap.ru*

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского муниципального округа от *31.01.2023 г. №115*.

Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** утверждена постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 113. марта 2023 года № 295(далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы является администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, соисполнителями – отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

Основными целями Муниципальной программы являются:

повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности;

совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества;

совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

В целях достижения целей Муниципальной программой предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;

организация контроля над обстановкой на улицах и в других общественных местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка;

совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;

совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;

снижение уровня подростковой преступности на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

**В рамках муниципальной программы в 2024 году осуществлялась реализация трех подпрограмм:**

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»;

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике;

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

На реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году был предусмотрен объем расходов в размере 623 595,0 рублей, в том числе 512 300,0. рублей за счет средств республиканского бюджета, 111 295,0 рублей за счет бюджета Аликовского муниципального округа.

Фактический объем расходов составил 623 595,0 рублей,

**Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений »**

Для решения задач по профилактике правонарушений в бюджете Аликовского муниципального округа на 2024 год предусмотрено 80 795,0 рублей, освоено 80 795,0 рублей. Во всех 12 территориальных отделах Аликовского муниципального округа созданы Советы по профилактике правонарушений, заседания проводятся ежемесячно.

Важная роль в профилактике правонарушений принадлежит общественным формированиям правоохранительной направленности. В целях координации работы добровольных народных дружин и привлечения граждан к охране общественного порядка создан Координационный совет по взаимодействию и координации добровольной народной дружины Аликовского района (№196 от 02.03.2015) и утверждено положение о его работе. В настоящее время в районе имеется народная дружина в количестве 10 человек. В 2024 году на содержание народной дружины выделено 63 795,0 руб. которые освоены в полном объеме.

Одним из важных направлений профилактики является предупреждение подростковой преступности, профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. За 2024 год несовершеннолетними не совершено преступлений (АППГ -0). По состоянию на 01.01.2024 г. в ПДН ОП «Аликовское» состоят 14 несовершеннолетних. Информация по каждой категории несовершеннолетних направляется начальникам территориальных отделов, в отдел образования, образовательные учреждения для организации разъяснительной и профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями.   
Данная категория несовершеннолетних вовлечена в кружковые занятия, охват составляет 100%. По подпрограмме «Профилактика правонарушений в Аликовском муниципальном округе» на «предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусмотрено 5,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

На мероприятие «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» предусмотренные финансовые средства в размере 5,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

На мероприятие «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» предусмотренные финансовые средства в размере 5,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Были изготовлены брошюры профилактической направленности, которые распространены среди населения.

Продолжается работа по выполнению основного мероприятия «Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве». Ведется персональный учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы и прибывших для постоянного проживания на территорию Аликовского муниципального округа. Территориальные отделы муниципального округа постоянно оказывают данной категории лиц в бытовом и трудовом устройстве. В каждом территориальном отделе имеются телефоны «горячих линий».

Налажена работа по выполнению мероприятия «Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковым». В целях оказания помощи гражданам в Аликовском муниципальном округе при каждом территориальном отделе работают Советы профилактики, которые действуют в соответствии с Положением. В состав Советов профилактики включены представители общественных объединений, коллективов учреждений и организаций, педагоги, медицинские работники. Советы профилактики оказывают помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. В целях формирования правовой культуры, вооружению их знаниями о правах, обязанностях и законах, формирования здорового образа жизни используется весь арсенал имеющихся форм и методов воспитательной работы.

На мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения» предусмотренные финансовые средства в размере 2,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Были изготовлены брошюры профилактической направленности, которые распространены среди населения.

**Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике »**

В бюджете Аликовского муниципального округа на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Аликовском муниципальном округе в 2024 году предусмотрено и фактически израсходовано 30,0 тыс. рублей.

В целях профилактики распространения и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ антинаркотической комиссией Аликовского муниципального округа совместно с субъектами профилактики проводится работа по повышению правовой грамотности среди молодежи и вовлеченности ее в антинаркотическую программу.

Ежегодно проводятся акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Молодежь за ЗОЖ». В рамках данных акций проводятся встречи, профилактические беседы, круглые столы среди обучающихся от 7 до 11 класса, также проводятся встречи с родителями на школьных собраниях. К проведению мероприятий привлекаются представители правоохранительных органов, медицинских учреждений, специалиста по работе с молодежью и т.д.

В период акций проходят рейды совместно с субъектами профилактики и с сотрудниками ОП по Аликовскому району МО МВД РФ «Вурнарский». В ходе акции проведены уроки здоровья, профилактические беседы, показ видеороликов, встречи учащихся с работниками медицинских учреждений, представителями правоохранительных органов, на которых затронуты вопросы профилактики употребления ПАВ, необходимости ведения здорового образа жизни. Проведен тренинг «Антитабак». В ходе бесед и информационных встреч в организациях и учреждениях Аликовского муниципального округа слушатели проинформированы о работе горячих линий и телефонов доверия УКОН МВД по Чувашской Республике, прокуратуры Чувашской Республики, БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии. Также проведено распространение листовок среди населения с телефонами доверия компетентных органов. Тираж – 100 экземпляров.

С 1 по 30 июня 2024 года в Аликовском муниципальном округе проходил месячник антинаркотической направленности, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. В ходе подготовки к месячнику разработан план мероприятий с учетом Республиканского плана Аппарата антинаркотической комиссии Чувашской Республики. Информация о проведении месячника доведена до всех субъектов профилактики, а также до организаций, учреждений округа для дальнейшей организации работы.

По результатам проведения комплекса мероприятий, всего проведено 10 тематических мероприятия антинаркотической направленности. Из них бесед и лекций – 4, спортивных мероприятий – 3, культурно массовых мероприятий – 3. В том числе инициированными сотрудниками ОВД – 5, другими ведомствами – 5. Количество охваченных участников мероприятий - 723, из них несовершеннолетних – 427. Размещено материалов в средствах массовой информации – 4.

По данным отдела полиции «Аликовское» МО МВД России «Вурнарский» проводится отработка проживающих на обслуживаемой территории граждан, ранее судимых за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. На профилактическом учете отдела полиции по данной линии состоят 2 лица.

По линии НОН отделением полиции выявлено 1 преступление по линии незаконного оборота наркотиков по статье 228.1 ч.5 УК РФ.

Под наблюдением врача психиатра-нарколога БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии находятся: 1 потребителя наркотических средств, 1 зависимый от наркотических средств. Детей и подростков, больных наркоманией и потребляющих наркотические вещества, нет.

**Подпрограмма 3 Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних »**

В целях реализации данной подпрограммы предусмотрено и освоено 517 300,0 рублей. За 2024 год на территории Аликовского муниципального округа несовершеннолетними не совершено преступлений.

На профилактическом учете в КДН и ЗП при администрации Аликовского муниципального округа состоят 14 несовершеннолетних: за 12 месяцев 2024 года поставлено 13 и снято с учета 8 несовершеннолетних. За каждым несовершеннолетним, состоящим на учете в КДН и ЗП, закреплен общественный воспитатель из числа депутатов для проведения индивидуальной профилактической работы. Профилактическая работа в общеобразовательных учреждениях ведется в основном по 3 направлениям: организация занятости детей во внеурочное время, т.е. занятость в кружках и секциях доп. образования; организация отдыха и занятости в каникулярное время и проведение различных профилактических мероприятий и акций.

Особое внимание в работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних уделяется обучающимся «группы риска». Делается акцент именно на индивидуальную работу с такими детьми. С ними регулярно проводят индивидуальные профилактические беседы как классные руководители, социальные педагоги школ, так и специалисты по работе с молодежью территориальных отделов при администрации Аликовского муниципального округа. С целью обеспечения занятости подучетные дети привлекаются во все внеклассные мероприятия. Данная категория 100% заняты в различных кружках и секциях по своим интересам. Социальными педагогами и классными руководителями постоянно контролируется посещаемость и успеваемость детей «группы риска». Не реже, чем раз в квартал, данные учащиеся посещаются на дому комиссией в составе членов КДН и ЗП., составляются акты обследования жилищно-бытовых условий.

Все проведенные мероприятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и материалы по профилактике правонарушений несовершеннолетних освещаются на сайте администрации Аликовского муниципального округа и на страницах муниципальной газеты газеты «Пурнăç çулĕпе» Всего за 12 месяцев 2023 года проведено 14 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Заслушаны отчеты субъектов профилактики о работе по исполнению ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». На этих заседаниях рассмотрены административные материалы на родителей (законных представителей).

Систематически обновляются базы данных неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. По состоянию на 01.01.2025 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоят 25 неблагополучных семей.

В целях комплексного решения вопросов предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, стабилизации уровня подростковой, усиления социально-правовой защиты детей, проверки исполнения родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей комиссией в составе всех субъектов профилактики проводятся дневные и вечерние рейды. В 2024 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организованы и проведены рейдовые мероприятия с посещением 182 семей на территории Аликовского муниципального округа.

**Заключение**

Из вышеуказанного следует, что реализация муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики» на территории округа результативно.

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа ЧР «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4.