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«Приложение № 5
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Чувашской Республики
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа»
Отчетный период: 2025 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел сельского хозяйства, природопользования и экологии администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
Таблица 1

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
" Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа" 
	№ п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год 
	Фактическое значение показателя за отчетный период 
	Процент достижения 
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа»


	1.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
	процент
	102,9
	102,9
	100
	

	2.
	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
	процент
	101,5
	101,5
	100
	

	3.
	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
	процент
	102,3
	102,3
	100
	

	4.
	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
	рублей
	37670
	41274
	109,6
	

	Муниципальный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

	1.
	Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения
	га
	0
	0
	
	

	2.
	Объем производства сельскохозяйственной продукции на площадях
	Тыс. тонн
	120
	36,3
	30,3
	Уменьшение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур ООО «Агрохолдинг КиПиАй»

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Алатырского муниципального округа»

	1.
	Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий
	процент
	100
	100
	100
	

	Муниципальный ведомственный проект «Содействие развитию агропромышленного комплекса »

	1.
	Площадь земельных участков, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского
	га
	0
	2,6
	*
	


──────────────────────────────

Таблица 2
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Предусмотрено на год, тысяч рублей
	Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей
	Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа»
	Ховрина Мария Александровна -начальник отдела сельского хозяйства, природопользования и экологии администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики

	Всего:
	862,90
	862,90
	855,50
	

	
	
	Федеральный бюджет
	345,40
	345,40
	345,40
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	436,80
	436,80
	429,50
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	80,70
	80,70
	80,60
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Муниципальный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»
	Начальник Управление по строительству, архитектуре благоустройству территорий и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алатырского муниципального округа; 
Финансовый отдел администрации Алатырского муниципального округа; 
БУ ЧР «Алатырская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии
	Всего:
	349,20
	349,20
	349,20
	

	
	
	Федеральный бюджет
	345,40
	345,40
	345,40
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	3,50
	3,50
	3,50
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,30
	0,30
	0,30
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Подготовка проектов межевания земельных участков и  проведение кадастровых работ на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения
	Начальник Управление по строительству, архитектуре благоустройству территорий и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алатырского муниципального округа; 
Финансовый отдел администрации Алатырского муниципального округа; 
БУ ЧР «Алатырская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии
	Всего:
	349,20
	349,20
	349,20
	

	
	
	Федеральный бюджет
	345,40
	345,40
	345,40
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	3,50
	3,50
	3,50
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,30
	0,30
	0,30
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Алатырского муниципального округа»
	Начальник Управление по строительству, архитектуре благоустройству территорий и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алатырского муниципального округа; 
Финансовый отдел администрации Алатырского муниципального округа; 
БУ ЧР «Алатырская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии
	Всего:
	452,10
	452,10
	444,80
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	376,10
	376,10
	368,80
	Необходимо ден. сред на мероприятия  1 гол 12240,47 рублей , а осталось 7300 рублей 

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	76,00
	76,00
	76,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по организации на территории округа мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Начальник Управление по строительству, архитектуре благоустройству территорий и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алатырского муниципального округа; 
Финансовый отдел администрации Алатырского муниципального округа; 
БУ ЧР «Алатырская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии
	Всего:
	376,10
	376,10
	368,80
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	376,10
	376,100
	368,80
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Проведение противоэпизоотических мероприятий
	Начальник Управление по строительству, архитектуре благоустройству территорий и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алатырского муниципального округа; 
Финансовый отдел администрации Алатырского муниципального округа; 
БУ ЧР «Алатырская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии
	Всего:
	76,00
	76,00
	76,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	76,00
	76,00
	76,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Муниципальный ведомственный проект «Содействие развитию агропромышленного комплекса »
	Начальник отдела сельского хозяйства, природопользования  и экологии администрации  Алатырского муниципального округа
	Всего:
	61,60
	61,60
	61,50
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	57,20
	57,20
	57,20
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	4,40
	4,40
	4,30
	[bookmark: _GoBack] Перераспределение 100 рублей 

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики
	
	Всего:
	61,60
	61,60

	61,50
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	57,20
	57,20
	57,20
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	4,40
	4,40
	4,30

	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	



