«Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

Чувашской Республики

# Отчет

# о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа»

Отчетный период: 2025 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел сельского хозяйства, природопользования и экологии администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

" Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа"

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Процент достижения | Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | процент | 102,9 | 102,9 | 100 |  |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | процент | 101,5 | 101,5 | 100 |  |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | процент | 102,3 | 102,3 | 100 |  |
| 4. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 37670 | 41274 | 109,6 |  |
| Муниципальный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | га | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Объем производства сельскохозяйственной продукции на площадях | Тыс. тонн | 120 | 36,3 | 30,3 | Уменьшение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур ООО «Агрохолдинг КиПиАй» |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Муниципальный ведомственный проект «Содействие развитию агропромышленного комплекса » |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь земельных участков, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | га | 0 | 2,6 | * |  |

──────────────────────────────

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тысяч рублей | Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей | Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа» | Ховрина Мария Александровна -начальник отдела сельского хозяйства, природопользования и экологии администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | Всего: | 862,90 | 862,90 | 855,50 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 345,40 | 345,40 | 345,40 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 436,80 | 436,80 | 429,50 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 80,70 | 80,70 | 80,60 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» | Начальник Управление по строительству, архитектуре благоустройству территорий и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алатырского муниципального округа; Финансовый отдел администрации Алатырского муниципального округа; БУ ЧР «Алатырская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии | Всего: | 349,20 | 349,20 | 349,20 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 345,40 | 345,40 | 345,40 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения | Начальник Управление по строительству, архитектуре благоустройству территорий и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алатырского муниципального округа; Финансовый отдел администрации Алатырского муниципального округа; БУ ЧР «Алатырская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии | Всего: | 349,20 | 349,20 | 349,20 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 345,40 | 345,40 | 345,40 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Алатырского муниципального округа» | Начальник Управление по строительству, архитектуре благоустройству территорий и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алатырского муниципального округа; Финансовый отдел администрации Алатырского муниципального округа; БУ ЧР «Алатырская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии | Всего: | 452,10 | 452,10 | 444,80 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 376,10 | 376,10 | 368,80 | Необходимо ден. сред на мероприятия 1 гол 12240,47 рублей , а осталось 7300 рублей |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 76,00 | 76,00 | 76,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по организации на территории округа мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Начальник Управление по строительству, архитектуре благоустройству территорий и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алатырского муниципального округа; Финансовый отдел администрации Алатырского муниципального округа; БУ ЧР «Алатырская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии | Всего: | 376,10 | 376,10 | 368,80 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 376,10 | 376,100 | 368,80 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проведение противоэпизоотических мероприятий | Начальник Управление по строительству, архитектуре благоустройству территорий и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алатырского муниципального округа; Финансовый отдел администрации Алатырского муниципального округа; БУ ЧР «Алатырская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии | Всего: | 76,00 | 76,00 | 76,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 76,00 | 76,00 | 76,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальный ведомственный проект «Содействие развитию агропромышленного комплекса » | Начальник отдела сельского хозяйства, природопользования и экологии администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | 61,60 | 61,60 | 61,50 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 57,20 | 57,20 | 57,20 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 4,40 | 4,40 | 4,30 | Перераспределение 100 рублей |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики |  | Всего: | 61,60 | 61,60 | 61,50 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 57,20 | 57,20 | 57,20 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 4,40 | 4,40 | 4,30 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |