| - Сводный годовой отчет - о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Чебоксарского муниципального - округа Чувашской Республики за 2023 год На территории Чебоксарского муниципального округа в 2023 году осуществлялась реализация 23 муниципальных программ. Перечень программ утвержден постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа от 07.02.2023 г. №219. Утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа от 31.01.2023 г. № 158. Муниципальные программы, разработанные и утверждённые в соответствии с вышеуказанным Порядком, размещены на сайте администрации в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы на 2023 год ». - Степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Чебоксарского муниципального округа: Расчет степени эффективности использования финансовых средств осуществляется по формуле: , где: Э - степень соответствия запланированному уровню затрат и Бв. эффективности использования финансовых средств; Ф - фактическое освоение финансовых средств в Факт отчетном периоде; Ф - запланированный объем финансовых средств в плановом отчетном периоде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В бюджете Чебоксарского муниципального округа по состоянию за 2023г. на реализацию муниципальных программ предусмотрены средства в сумме 2 312 393,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение составило 2 131 268,0 тыс. руб. или 92,2 % от плановых назначений (в т.ч. средства федерального бюджета - 114 041,9 тыс. руб., (99,9%), республиканского бюджета ЧР- 1 203 701,1 тыс. руб. (90,8); местного бюджета -813 525,0 тыс. руб. (93,2%)), из них в разрезе каждой муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование программы |  | План |  |  |  |  |  | Исполнение |  |  |  | % исполнения |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | за счет средств, поступающих из федер. бюджета | за счет средств, поступающих из респ. бюджета | за счет средств местного бюджета | ВСЕГО |  | за счет средств, поступающих из федер. бюджета |  | за счет средств, поступающих из респ. бюджета | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 142 272,8 | - | 62 168,3 | 80 104,5 | 119 861,1 |  | - |  | 45 307,5 | 74 553,6 | 84,2 |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" | 40 437,2 | - | 2 985,6 | 37 451,6 | 35 788,9 |  | - |  | 1 329,9 | 34 459,0 | 88,5 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" | 32 647,6 |  |  | 32 647,6 | 30 206,8 |  |  |  | - | 30 206,8 | 92,5 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление" | 3 101,2 |  | 2 985,6 | 115,6 | 1 445,5 |  |  |  | 1 329,9 | 115,6 | 46,6 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания" | 4 688,5 |  |  | 4 688,5 | 4 136,6 |  |  |  | - | 4 136,6 | 88,2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" | 24 323,1 | - | 22 882,8 | 1 440,3 | 14 247,1 |  | - |  | 13 224,2 | 1 022,9 | 58,6 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" | 24 323,1 | - | 22 882,8 | 1 440,3 | 14 247,1 |  | - |  | 13 224,2 | 1 022,9 | 58,6 |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды" | 77 512,5 | - | 36 299,9 | 41 212,6 | 69 825,1 |  | - |  | 30 753,4 | 39 071,7 | 90,1 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" | 26 841,5 | - | - | 26 841,5 | 25 971,9 |  | - |  | - | 25 971,9 | 96,8 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие "Повышение качества водоснабжения" | 40 016,6 | - | 36 299,9 | 3 716,7 | 33 861,6 |  | - |  | 30 753,4 | 3 108,2 | 84,6 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Основное мероприятие "Водоотведение и очистка бытовых сточных вод" | 10 654,4 | - | - | 10 654,4 | 9 991,6 |  | - |  | - | 9 991,6 | 93,8 |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" | 90 568,8 | 9 590,3 | 78 821,4 | 2 157,1 | 90 568,3 |  | 9 590,0 |  | 78 821,2 | 2 157,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Республики" | 45 220,5 | 9 590,3 | 33 473,1 | 2 157,1 | 45 220,0 |  | 9 590,0 |  | 33 472,9 | 2 157,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" | 16 805,3 | 9 590,3 | 5 057,9 | 2 157,1 | 16 804,8 |  | 9 590,0 |  | 5 057,7 | 2 157,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья" | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 28 415,2 |  | 28 415,2 |  | 28 415,2 |  |  |  | 28 415,2 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 45 348,3 | - | 45 348,3 | - | 45 348,3 |  | - |  | 45 348,3 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 45 348,3 | - | 45 348,3 | - | 45 348,3 |  | - |  | 45 348,3 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 1 573,9 | - | 1 294,9 | 279,0 | 1 558,9 |  | - |  | 1 294,9 | 264,0 | 99,0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 219,0 | - | - | 219,0 | 204,0 |  | - |  | - | 204,0 | 93,2 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  | - | 150,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" | 24,0 |  |  | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преспуплений,совершенных в состоянии алкогольного опьянения" | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения" | 25,0 |  |  | 25,0 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 | 40,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республики" | 20,0 | - | - | 20,0 | 20,0 |  | - |  | - | 20,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики" | 20,0 | - | - | 20,0 | 20,0 |  | - |  | - | 20,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 1 331,9 | - | 1 291,9 | 40,0 | 1 331,9 |  | - |  | 1 291,9 | 40,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений" | 1 331,9 | - | 1 291,9 | 40,0 | 1 331,9 |  | - |  | 1 291,9 | 40,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 3,0 | - | 3,0 | - | 3,0 |  | - |  | 3,0 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 3,0 | - | 3,0 | - | 3,0 |  | - |  | 3,0 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" | 3 089,8 | - | - | 3 089,8 | 2 759,3 |  | - |  | - | 2 759,3 | 89,3 |  |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | 3 089,8 | - | - | 3 089,8 | 2 759,3 |  | - |  | - | 2 759,3 | 89,3 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" | 3 089,8 | - | - | 3 089,8 | 2 759,3 |  | - |  | - | 2 759,3 | 89,3 |  |  |  |  |
| 5. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | 149 394,2 | 16 784,5 | 72 107,5 | 60 502,2 | 120 422,3 |  | 16 784,5 |  | 48 055,5 | 55 582,3 | 80,6 |  |  |  |  |
| 5.1 | Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | 149 394,2 | 16 784,5 | 72 107,5 | 60 502,2 | 120 422,3 |  | 16 784,5 |  | 48 055,5 | 55 582,3 | 80,6 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чебоксарского муниципального округа" | 132 440,1 |  | 71 988,8 | 60 451,3 | 103 468,2 |  | - |  | 47 936,8 | 55 531,4 | 78,1 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 16 954,1 | 16 784,5 | 118,7 | 50,9 | 16 954,1 |  | 16 784,5 |  | 118,7 | 50,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 6. | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | 252 805,6 | 16 403,7 | 156 940,9 | 79 461,0 | 194 429,6 |  | 16 403,7 |  | 102 566,4 | 75 459,5 | 76,9 |  |  |  |  |
| 6.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | 16 806,1 | 16 403,7 | 165,7 | 236,7 | 16 806,1 |  | 16 403,7 |  | 165,7 | 236,7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" | 16 806,1 | 16 403,7 | 165,7 | 236,7 | 16 806,1 |  | 16 403,7 |  | 165,7 | 236,7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 6.2 | Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | 235 999,5 | - | 156 775,2 | 79 224,3 | 177 623,5 |  | - |  | 102 400,7 | 75 222,8 | 75,3 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" | 231 960,5 | - | 156 775,2 | 75 185,3 | 173 853,3 |  | - |  | 102 400,7 | 71 452,6 | 74,9 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий" | 4 039,0 | - | - | 4 039,0 | 3 770,2 |  | - |  | - | 3 770,2 | 93,3 |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 14 396,6 | - | 13 097,3 | 1 299,3 | 14 230,1 |  | - |  | 13 010,6 | 1 219,5 | 98,8 |  |  |  |  |
| 7.1 | Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" | 13 908,6 | - | 12 739,6 | 1 169,0 | 13 817,9 |  | - |  | 12 728,7 | 1 089,2 | 99,3 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 13 546,1 |  | 12 739,6 | 806,5 | 13 488,9 |  |  |  | 12 728,7 | 760,2 | 99,6 |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Основное мероприятие "Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам" | 362,5 |  |  | 362,5 | 329,0 |  |  |  |  | 329,0 | 90,8 |  |  |  |  |
| 7.2 | Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | 4,5 | - | - | 4,5 | 4,5 |  | - |  | - | 4,5 | 100,0 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей" | 4,5 |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 | 100,0 |  |  |  |  |
| 7.3 | Подпрограмма "Старшее поколение" | 125,8 | - | - | 125,8 | 125,8 |  | - |  | - | 125,8 |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | 125,8 |  |  | 125,8 | 125,8 |  | - |  | - | 125,8 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Соцподдержка граждан" | 357,7 | - | 357,7 | - | 281,9 |  | - |  | 281,9 | - | 78,8 |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 357,7 |  | 357,7 | - | 281,9 |  |  |  | 281,9 | - | 78,8 |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" | 168 934,5 | 7 503,3 | 45 477,5 | 115 953,7 | 127 825,2 |  | 7 503,3 |  | 19 524,6 | 100 797,3 | 75,7 |  |  |  |  |
| 8.1 | Подпрограмма "Развитие культуры" | 128 382,9 | 7 503,3 | 10 921,9 | 109 957,7 | 115 483,2 |  | 7 503,3 |  | 10 921,9 | 97 058,0 | 90,0 |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | 5 766,4 | - | - | 5 766,4 | 5 766,4 |  | - |  | - | 5 766,4 | 100,0 |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Основное мероприятие "Развитие музейного дела" | 3 577,1 |  |  | 3 577,1 | 3 577,1 |  |  |  |  | 3 577,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Основные мероприятие "Развитие профессионального искусства" | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и искусства" | 23 616,7 |  | - | 23 616,7 | 23 616,7 |  |  |  | - | 23 616,7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 8.1.5 | Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" | 21 832,3 | - | - | 21 832,3 | 21 832,3 |  | - |  | - | 21 832,3 | 100,0 |  |  |  |  |
| 8.1.6 | Основное мероприятие "Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание государственных учреждений " | 29 437,8 |  |  | 29 437,8 | 26 879,1 |  |  |  |  | 26 879,1 | 91,3 |  |  |  |  |
| 8.1.7 | Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела" | 13 408,8 |  |  | 13 408,8 | 3 483,4 |  |  |  |  | 3 483,4 | 26,0 |  |  |  |  |
| 8.1.8 | Основное мероприятие "Создание условий для оказания доступных и качественных услуг государственными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства" | 11 312,9 | - | - | 11 312,9 | 10 897,9 |  | - |  | - | 10 897,9 | 96,3 |  |  |  |  |
| 8.1.9 | Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений культуры" | 14 161,0 | 2 403,3 | 10 771,9 | 985,8 | 14 160,4 |  | 2 403,3 |  | 10 771,9 | 985,2 | 100,0 |  |  |  |  |
| 8.1.10 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | - | - | 100,0 |  |  |  |  |
| 8.1.11 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди" | 170,0 | 100,0 | 50,0 | 20,0 | 170,0 |  | 100,0 |  | 50,0 | 20,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 8.2 | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" | 37 560,4 | - | 34 555,6 | 3 004,8 | 9 350,8 |  | - |  | 8 602,7 | 748,1 | 24,9 |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) муниципальных учреждений клубного типа" | 37 560,4 |  | 34 555,6 | 3 004,8 | 9 350,8 |  |  |  | 8 602,7 | 748,1 | 24,9 |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" | 2 991,2 | - | - | 2 991,2 | 2 991,2 |  | - |  | - | 2 991,2 | 100,0 |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 2 991,2 |  |  | 2 991,2 | 2 991,2 |  |  |  |  | 2 991,2 | 100,0 |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 41 281,0 | - | - | 41 281,0 | 41 262,7 |  | - |  | - | 41 262,7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 9.1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 18 577,1 | - | - | 18 577,1 | 18 558,8 |  | - |  | - | 18 558,8 | 99,9 |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением" | 13 084,0 |  |  | 13 084,0 | 13 083,5 |  |  |  |  | 13 083,5 | 100,0 |  |  |  |  |
| 9.1.2 | Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" | 5 493,1 |  | - | 5 493,1 | 5 475,4 |  |  |  | - | 5 475,4 | 99,7 |  |  |  |  |
| 9.2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 22 703,9 | - | - | 22 703,9 | 22 703,9 |  | - |  | - | 22 703,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Основное мероприятие "Содержание спортивных школ" | 22 703,9 |  |  | 22 703,9 | 22 703,9 |  |  |  |  | 22 703,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения" | 2 687,8 | - | 120,8 | 2 567,0 | 2 687,8 |  | - |  | 120,8 | 2 567,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 10.1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 2 567,0 | - | - | 2 567,0 | 2 567,0 |  | - |  | - | 2 567,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения" | 2 567,0 |  |  | 2 567,0 | 2 567,0 |  |  |  |  | 2 567,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 10.2 | Подпрограмма "Безопасный труд" | 120,8 | - | 120,8 | - | 120,8 |  | - |  | 120,8 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Основное мероприятие "Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих" | 120,8 |  | 120,8 |  | 120,8 |  |  |  | 120,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 878 155,6 | 54 353,0 | 631 139,7 | 192 662,8 | 871 370,7 |  | 54 353,0 |  | 630 982,2 | 186 035,5 | 99,2 |  |  |  |  |
| 11.1 | Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" | 860 752,5 | 50 217,1 | 628 564,1 | 181 971,2 | 854 429,3 |  | 50 217,1 |  | 628 414,0 | 175 798,2 | 99,3 |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" | 109 151,1 |  | 4 087,2 | 105 063,9 | 109 050,3 |  |  |  | 4 087,2 | 104 963,1 | 99,9 |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования" | 561 715,0 | - | 561 715,0 |  | 561 715,0 |  | - |  | 561 715,0 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| 11.1.3 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы объектов образования" | 33 885,2 |  | 20 295,8 | 13 589,4 | 33 885,1 |  |  |  | 20 295,8 | 13 589,3 | 100,0 |  |  |  |  |
| 11.1.4 | Основное мероприятие "Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Чувашской Республики" | 25 276,7 | 25 276,7 |  | - | 25 276,7 |  | 25 276,7 |  |  | - | 100,0 |  |  |  |  |
| 11.1.5 | Основное мероприятие "Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников" | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 11.1.6 | Основное мероприятие "Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования" | 674,0 |  |  | 674,0 | 669,2 |  |  |  |  | 669,2 | 99,3 |  |  |  |  |
| 11.1.7 | Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" | 33 199,3 | 24 940,4 | 2 738,7 | 5 520,2 | 32 565,9 |  | 24 940,4 |  | 2 588,6 | 5 036,9 | 98,1 |  |  |  |  |
| 11.1.8 | Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" | 28 222,6 | - | - | 28 222,6 | 28 033,3 |  | - |  | - | 28 033,3 | 99,3 |  |  |  |  |
| 11.1.9 | Основное мероприятие "Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций" | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |
| 11.1.10 | Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций" | 55 090,3 |  | 39 727,4 | 15 362,9 | 54 812,9 |  |  |  | 39 727,4 | 15 085,5 | 99,5 |  |  |  |  |
| 11.1.11 | Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Современная школа" | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |
| 11.1.12 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" | 13 458,2 | - | - | 13 458,2 | 8 340,9 |  | - |  | - | 8 340,9 | 62,0 |  |  |  |  |
| 11.2 | Подпрограмма "Молодежь" | 6 798,4 | - | - | 6 798,4 | 6 609,5 |  | - |  | - | 6 609,5 | 97,2 |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Основное мероприятие "Организация отдыха детей" | 6 638,4 |  |  | 6 638,4 | 6 449,5 |  |  |  |  | 6 449,5 | 97,2 |  |  |  |  |
| 11.2.2 | Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи" | 160,0 |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  | 160,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 11.3 | Подпрограмма "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи" | 4 177,7 | 4 135,9 | 41,8 | - | 4 177,7 |  | 4 135,9 |  | 41,8 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 4 177,7 | 4 135,9 | 41,8 | - | 4 177,7 |  | 4 135,9 |  | 41,8 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| 11.4 | Подпрограмма "Региональный проект по модернизации школьных систем образования" | 318,0 | - | 292,5 | 25,5 | 309,9 |  | - |  | 285,1 | 24,8 | 97,5 |  |  |  |  |
| 11.4.1 | Основное мероприятие "Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством" | 318,0 | - | 292,5 | 25,5 | 309,9 |  | - |  | 285,1 | 24,8 | 97,5 |  |  |  |  |
| 11.5 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" | 6 109,0 | - | 2 241,3 | 3 867,7 | 5 844,3 |  | - |  | 2 241,3 | 3 603,0 | 95,7 |  |  |  |  |
| 11.5.1 | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 6 109,0 |  | 2 241,3 | 3 867,7 | 5 844,3 |  |  |  | 2 241,3 | 3 603,0 | 95,7 |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" | 44 919,0 | - | - | 44 919,0 | 41 657,9 |  | - |  | - | 41 657,9 | 92,7 |  |  |  |  |
| 12.1 | Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики" | 12 680,5 | - | - | 12 680,5 | 12 135,8 |  | - |  | - | 12 135,8 | 95,7 |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Чебоксарского муниципального округа государственную политику в области пожарной безопасности" | 6 155,9 |  |  | 6 155,9 | 5 889,0 |  |  |  |  | 5 889,0 | 95,7 |  |  |  |  |
| 12.1.2 | Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" | 5 731,6 |  |  | 5 731,6 | 5 453,8 |  |  |  |  | 5 453,8 | 95,2 |  |  |  |  |
| 12.1.3 | Основное мероприятие "Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения" | 793,0 |  |  | 793,0 | 793,0 |  |  |  |  | 793,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 12.2 | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республики" | 27 978,4 | - | - | 27 978,4 | 26 231,7 |  | - |  | - | 26 231,7 | 93,8 |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах" | 27 978,4 |  | - | 27 978,4 | 26 231,7 |  |  |  | - | 26 231,7 | 93,8 |  |  |  |  |
| 12.3 | Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республики" | 4 260,1 | - | - | 4 260,1 | 3 290,4 |  | - |  | - | 3 290,4 | 77,2 |  |  |  |  |
| 12.3.1 | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" | 1 527,3 |  |  | 1 527,3 | 562,1 |  |  |  |  | 562,1 | 36,8 |  |  |  |  |
| 12.3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании" | 2 732,8 |  |  | 2 732,8 | 2 728,3 |  |  |  |  | 2 728,3 | 99,8 |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 2 752,5 | 90,6 | 1 891,3 | 770,6 | 2 484,9 |  | 90,6 |  | 1 700,7 | 693,6 | 90,3 |  |  |  |  |
| 13.1 | Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" | 700,0 | - | - | 700,0 | 623,0 |  | - |  | - | 623,0 | 89,0 |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" | 700,0 |  | - | 700,0 | 623,0 |  |  |  |  | 623,0 | 89,0 |  |  |  |  |
| 13.2 | Подпрограмма "Развитие ветеринарии" | 929,0 | - | 929,0 | - | 738,4 |  | - |  | 738,4 | - | 79,5 |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных" | 929,0 |  | 929,0 | - | 738,4 |  |  |  | 738,4 | - | 79,5 |  |  |  |  |
| 13.3 | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики" | 91,6 | 90,6 | 0,9 | 0,1 | 91,6 |  | 90,6 |  | 0,9 | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 13.3.1 | Основное мероприятие "Подготовка проектов межевания земельных участков и проведения кадастровых работ" | 91,6 | 90,6 | 0,9 | 0,1 | 91,6 |  | 90,6 |  | 0,9 | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 13.4 | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" | 881,9 | - | 811,4 | 70,5 | 881,9 |  | - |  | 811,4 | 70,5 | 100,0 |  |  |  |  |
| 13.4.1 | Основное мероприятие "Борьба с распространиением борщевика Сосновского" | 881,9 |  | 811,4 | 70,5 | 881,9 |  |  |  | 811,4 | 70,5 | 100,0 |  |  |  |  |
| 13.5 | Подпрограмма "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | 150,0 | - | 150,0 | - | 150,0 |  | - |  | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
| 13.5.1 | Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" | - |  | 150,0 | - | - |  |  |  | 150,0 | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальная программа "Экономическое развитие" | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  |  |  | 12 000,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 14.1 | Подпрограмма " Ивестиционный климат" | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  |  |  | 12 000,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привличения инвестиций, создания новых рабочих мест" | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  |  |  | 12 000,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 15 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | 254 996,7 | - | 180 081,8 | 74 914,9 | 253 685,0 |  | - |  | 180 081,8 | 73 603,2 | 99,5 |  |  |  |  |
| 15.1 | Подпрограмма " Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 253 316,4 | - | 180 081,8 | 74 054,3 | 252 519,6 |  | - |  | 180 081,8 | 73 241,5 | 99,7 |  |  |  |  |
| 15.1.1 | Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | 141 280,2 | - | 77 008,5 | 64 271,7 | 140 483,4 |  |  |  | 77 008,5 | 63 474,9 | 99,4 |  |  |  |  |
| 15.1.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" | 112 036,2 | - | 103 073,3 | 8 962,9 | 112 036,2 |  | - |  | 103 073,3 | 8 962,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 15.1.3 | Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | 819,7 |  |  | 819,7 | 803,7 |  |  |  |  | 803,7 |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | 860,6 | - | - | 860,6 | 361,7 |  | - |  | - | 361,7 | 42,0 |  |  |  |  |
| 15.2.1 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" | 860,6 |  |  | 860,6 | 361,7 |  |  |  |  | 361,7 | 42,0 |  |  |  |  |
| 16 | Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" | 1 499,0 | - | - | 1 499,0 | 889,5 |  | - |  | - | 889,5 | 59,3 |  |  |  |  |
| 16.1 | Подпрограмма "Повышение экологической безопасности Чувашской Республики" | 300,0 | - | - | 300,0 | 300,0 |  | - |  | - | 300,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 16.1.1 | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 16.2 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чуващской Республики" | 1 199,0 | - | - | 1 199,0 | 589,5 |  | - |  | - | 589,5 | 49,2 |  |  |  |  |
| 16.2.1 | Основные мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности гидротехническихсооружений, в том числе бесхозяйных" | 1 199,0 |  |  | 1 199,0 | 589,5 |  |  |  |  | 589,5 | 49,2 |  |  |  |  |
| 17 | Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 123 583,9 | 7 092,3 | 65 113,0 | 51 378,6 | 107 027,7 |  | 7 092,3 |  | 65 113,0 | 34 822,4 | 86,6 |  |  |  |  |
| 17.1 | Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета" | 116 225,0 | 7 092,3 | 65 113,0 | 44 019,7 | 99 668,8 |  | 7 092,3 |  | 65 113,0 | 27 463,5 | 85,8 |  |  |  |  |
| 17.1.1 | Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Чебоксарского муниципального округа ЧР на очередной финансовый год и плановый период" | 17 079,3 |  |  | 17 079,3 | 527,9 |  |  |  |  | 527,9 | 3,1 |  |  |  |  |
| 17.1.2 | Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета" | 26 282,7 |  |  | 26 282,7 | 26 277,9 |  |  |  |  | 26 277,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 17.1.3 | Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" | 72 863,0 | 7 092,3 | 65 113,0 | 657,7 | 72 863,0 |  | 7 092,3 |  | 65 113,0 | 657,7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 17.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 7 358,9 | - | - | 7 358,9 | 7 358,9 |  | - |  | - | 7 358,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 17.2.1 | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 7 358,9 |  |  | 7 358,9 | 7 358,9 |  |  |  |  | 7 358,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 18 | Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" | 120 425,8 | 2 224,5 | 390,4 | 117 810,9 | 119 573,9 |  | 2 224,5 |  | 390,4 | 116 959,0 | 99,3 |  |  |  |  |
| 18.1 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чувашской Республики" | 906,7 |  |  | 906,7 | 876,9 |  |  |  |  | 876,9 | 96,7 |  |  |  |  |
| 18.1.1 | Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чебоксарском муниципальном округе" | 906,7 |  |  | 906,7 | 876,9 |  |  |  |  | 876,9 | 96,7 |  |  |  |  |
| 18.2 | Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции" | 2 614,9 | 2 224,5 | 390,4 | - | 2 614,9 |  | 2 224,5 |  | 390,4 | - | 100,0 |  |  |  |  |
| 18.2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц" | 5,5 | 5,5 |  |  | 5,5 |  | 5,5 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 18.2.2 | Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" | 2 609,4 | 2 219,0 | 390,4 |  | 2 609,4 |  | 2 219,0 |  | 390,4 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 18.3 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала муниципального управления" | 116 904,2 | - | - | 116 904,2 | 116 082,1 |  | - |  | - | 116 082,1 | 99,3 |  |  |  |  |
| 18.3.1 | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 116 904,2 |  | - | 116 904,2 | 116 082,1 |  |  |  | - | 116 082,1 | 99,3 |  |  |  |  |
| 19 | Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии" | 1 380,8 | - | - | 1 380,8 | 1 297,7 |  | - |  | - | 1 297,7 | 94,0 |  |  |  |  |
| 19.1 | Подпрограмма "Развитие информационных технологий" | 1 380,8 | - | - | 1 380,8 | 1 297,7 |  | - |  | - | 1 297,7 | 94,0 |  |  |  |  |
| 19.1.1 | Основное мероприятие "Развитие электронного правительства" | 1 380,8 |  | - | 1 380,8 | 1 297,7 |  |  |  | - | 1 297,7 | 94,0 |  |  |  |  |
| 20 | Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры" | 5 675,4 | - | 4 731,5 | 943,9 | 5 675,4 |  | - |  | 4 731,5 | 943,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 20.1 | Подпрограмма "Градостроительная деятельность" | 5 675,4 | - | 4 731,5 | 943,9 | 5 675,4 |  | - |  | 4 731,5 | 943,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 20.1.1 | Основное мероприятие "Основное развитие территорий ЧР, в том числе городских округов, сельских и городских поселений, в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования" | 62,5 | - | - | 62,5 | 62,5 |  | - |  | - | 62,5 | 100,0 |  |  |  |  |
| 20.1.2 | Основное мероприятие "Устойчивое развитие территорий Чувашской Республики, в том числе городских округов, сельских и городских поселений, посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования" | 5 612,9 | - | 4 731,5 | 881,4 | 5 612,9 |  | - |  | 4 731,5 | 881,4 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2 312 393,6 | 114 042,2 | 1 325 376,3 | 872 975,0 | 2 131 268,0 |  | 114 041,9 |  | 1 203 701,1 | 813 525,0 | 92,2 |  |  |  |  |

| Отчет о реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) Чебоксарского муниципального округа, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия, тыс. руб. <***> | Примечание <****> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа | "Экономическое развитие" Чувашской Республики" | Итого | 12 000,0 | 12 000,0 | 100,0 | выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 22,02.03.2023 № 410. В 2023 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) предусматривает реализовать 5 Подпрограмм. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году был внесены следующее изменение: постановлением администрации Чебоксарского МО от 05.10.2023 № 1941; Основной целью муниципальной программы является достижение высоких стандартов благосостояния населения Чебоксарского муниципального округа; обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Чебоксарского муниципального округа; переход к инновационному и социально ориентированному типу экономического развития муниципального округа; формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12 000,0 | 12 000,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Совершенствоване системы муниципального сиратегического управления" | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического упрвления» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» предусматривает выполнение 4 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Чувашской Республики | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Чувашской Республики | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Проектная деятельность и программно-целевое управление | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Разработка стратегий социально-экономического развития муниципальных образований до 2035 года | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» предусматривает выполнение 4 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Содействие субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в муниципальном округе, региональных, межрегиональных и международных конкурсах, выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях. | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Развитие правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства. | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» включает мероприятия по созданию дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по созданию и (или) развитию инфраструктуры консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Чебоксарском муниципальном округе» организации выставок, передвижных выставок и выставок-продаж изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, производителей сувенирной продукции. | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» предусматривает выполнение 5 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» включает мероприятия по совершенствованию нормативно-правового обеспечения в сфере потребительского рынка, внесению необходимых изменений в нормативные правовые акты Чебоксарского муниципального округа, организации мониторинга розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров, организации информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг на территории Чебоксарского муниципального округа, обновлению информации о состоянии и перспективах развития потребительского рынка на официальном сайте администрации Чебоксарского муниципального округа и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Развитие кадрового потенциала | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. | Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Итого | 0,0 | 0,0 | 90,3 |  | Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных услуг и муниципальных услуг» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 90,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг | Итого | 0,0 | 0,0 | 90,3 |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 90,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | Инвестиционный климат | Итого | 12 000,0 | 12 000,0 | 100,0 | выполнено | Подпрограмма «Инвестиционный климат» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» предусматривает выполнение 7 основного мероприятия.. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12 000,0 | 12 000,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | имиджа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики и продвижению брендов производителей в муниципальном округе Чувашской Республики | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное меропрятие 5. | Создание благоприятной конкурентной среды в Чебоксарского муниципальном округе Чувашской Республики | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. | Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы по реализации в Чувашской Республике инвестиционных проектов. | Итого | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | Финансовые средства не предусмотрены |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 7. | Внедрение механизмов конкуренции и между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создание новых рабочих мест. | Итого | 12 000,0 | 12 000,0 | 100,0 | выполнено | Направления использования гранта Главы Чувашской Республики для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий: - Разработка проектно-сметной документации «Строительство трехэтажной пристройки с теплыми переходами к зданиям администрации Чебоксарского муниципального округа по адресу п. Кугеси, ул. Шоссейная, д.9, ул. Шоссейная, д.15» - 599,0 тыс.руб.; - Мобильные металлические ограждения (фанбарьер) и арочный металлодетектор Блокпост PC X 100 - 790,2 тыс. руб.; Приобретение стационарной сборно-разборной модульной сцены - 3 387,8 тыс.руб.; - - Телевизор LED Samsung 75*UE75U7100UXCE Series 7 титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-C DVB-S2 WiFi Smart TV (2 шт.); - Стойка с кронштейном ONKRON TS 1881 50*-86, нагрузка на кронштейн до 90.9кг (2шт.); - Кабель HDMI 19M/M ver,2.0, 2 фильтра, 10m МСЩЬ «CG525D-R-10.0» (2шт.); - Кабель цифровой HDMI 19M to HDMI 19M, V1.4+3D, 15m TV-COM «CG150S-15M» (4шт.); - Кабель/LAZSO WH-111 (30m) Активный кабель для передачи сигналов HDMI 2.0, максимальное разрешение 4K*2K, 60Nz (4:2:0) (1шт.); - Разветвитель VCOM «DD424» HDMI Splitter (1in-4ou, ver2.0t + б.п. (1 шт.); - Разветвитель Orient «HSP0108» HDMI Splitter (1in-8out, ver2.0t + б.п.(1шт) (Для проведения событийных мероприятий) - 296,0 тыс.руб.; - Кресла и стулья раскладные, переносные (200штук) для Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики» по адресу: п. Кугеси, ул. Шоссейная, д.17 (для проведения событийных мероприятий) - 2530,0 тыс.руб.; - Звуковое, акустическое и световое оборудование для Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики» по адресу: п. Кугеси, ул. Шоссейная, д.17 (для проведения событийных мероприятий) - 4371,0 тыс.руб.; - Поставка магнитно-маркерных досок (4 штуки) - 26,0 тыс. руб. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12 000,0 | 12 000,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования» за счет всех источников финансирования за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) Чебоксарского муниципального округа, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия, тыс. руб. <***> | Примечание <****> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа | «Развитие физической культуры и спорта» | Итого | 41 280,99 | 41 262,68 | 99,96 | выполнено | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 14.02.2023 № 333. В 2023 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) реализованы 3 Подпрограммы. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения: постановлением администрации Чебоксарского МО от 27.04.2023 № 871; постановлением администрации Чебоксарского МО от 18.08.2023 № 1646; постановлением администрации Чебоксарского МО от 05.09.2023 № 1785; постановлением администрации Чебоксарского МО от 15.12.2023 № 2330. Цель муниципальной программы – приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва. В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» были направлены денежные средства из бюджета Чебоксарского муниципального округа в размере 41 280,99 тыс. рублей. Бюджетные средства фактически в 2023 году были освоены в размере 41 262,7 тыс. рублей (99,6 % от плана). |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 41 280,99 | 41 262,68 | 99,96 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие физической культуры и массового спорта» | Итого | 18 577,07 | 18 558,76 | 99,90 | выполнено | В рамках данной подпрограммы предусматривалась реализация 2 основных мероприятий |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 18 577,07 | 18 558,8 | 99,90 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» | Итого | 13 084,00 | 13 083,45 | 100,00 | выполнено | В рамках данного основного мероприятия предусматривалась реализация 3 мероприятий |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 13 084,00 | 13 083,4 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | «Обеспечение деятельности муниципальных физкультурно-оздоровительных центров» | Итого | 10 784,00 | 10 784,00 | 100,00 | выполнено | Охват жителей округа, активно занимающихся физической культурой и спортом, на 31.12.2023 составил 31 551 человек (аналогичный период 2022 года – 30 686 человек). По итогам 2023 года доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 54,0 % от общей численности населения округа от 3 до 79 лет (план на 2023 год – 53,6 %), что на 1,2 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2022 года (доля – 52,8%). |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 10784,00 | 10784,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. | «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий» | Итого | 1836,00 | 1835,45 | 99,97 | выполнено | В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в Чебоксарском муниципальном округе, за 2023 год было проведено 71 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие, в которых приняло участие 7057 человека (за аналогичный период прошлого года проведено 71 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие, в которых приняло участие 6889 человек). В числе наиболее значимых и массовых мероприятий: всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» (11 февраля) на базе Спортивной школы «Улап» п. Кугеси, где на старт вышло 5057 чел.; ежегодный массовой забег в честь Всероссийского дня бега «Кросс наций-2023» (17 сентября), в котором приняли участие 2612 жителей и гостей округа; всероссийский фестиваль спорта по зимним видам спорта – 545 чел.; всероссийский спортивный праздник «День физкультурника» в Чебоксарском муниципальном округе – 870 чел. Повышению интереса жителей округа к здоровому образу жизни, популяризации среди населения занятий физкультурой и спортом во многом послужило проведение на территории округа соревнований различных уровней. Кроме окружных мероприятий в 2023 году на территории Чебоксарского муниципального округа проводились официальные спортивные мероприятия вышестоящего ранга – всего проведено 21 официальных спортивных мероприятий вышестоящего ранга, в том числе 6 – всероссийских, 15 – республиканских соревнований (за аналогичный период 2022 года проведено – 19 официальных спортивных мероприятий вышестоящего ранга, в том числе 6 – всероссийских, 13 – республиканских соревнований). |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 1836,00 | 1835,45 | 99,97 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. | «Организация и проведение физкультурных мероприятий с детьми и молодежью» | Итого | 464,00 | 464,00 | 100,00 | выполнено | Доля детей школьного возраста, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, составила 81,9% (план на 2023 год – 81,9 %). Для привлечения детей школьного возраста к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время среди учащихся общеобразовательных школ проводились соревнования в рамках Школьной лиги по 5 видам спорта: баскетболу, волейболу, легкой атлетики, хоккею, футболу, спартакиада школьников, соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, и др. Количество подготовленных спортсменов – участников республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнований в муниципальных спортивных школах по итогам 2023 года составила 1204 человека. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 464,00 | 464,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Развитие спортивной инфраструктуры | Итого | 5493,07 | 5475,32 | 99,68 | выполнено | Число спортивных объектов в округе растет ежегодно, они доступны для всех желающих, что побуждает к ведению здорового образа жизни, занятиям физкультурой и спортом. За текущий период 2023 года в спортивной школе «Улап» п. Кугеси обустроена волейбольная площадка на сумму 493,0 тыс. руб., проведены работы по укладке тартанового покрытия хоккейной коробки на 2 029,3 тыс. руб., ремонту беговой дорожки на 518,7 тыс. руб., ремонтуVIP-зала на 257,1 тыс. руб. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 5493,07 | 5475,32 | 99,68 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Итого | 5493,07 | 5475,32 | 99,68 | выполнено | Число спортивных объектов в округе растет ежегодно, они доступны для всех желающих, что побуждает к ведению здорового образа жизни, занятиям физкультурой и спортом. За текущий период 2023 года в спортивной школе «Улап» п. Кугеси обустроена волейбольная площадка на сумму 493,0 тыс. руб., проведены работы по укладке тартанового покрытия хоккейной коробки на 2 029,3 тыс. руб., ремонту беговой дорожки на 518,7 тыс. руб., ремонтуVIP-зала на 257,1 тыс. руб. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 5493,07 | 5475,32 | 99,68 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Итого | 22703,92 | 22703,92 | 100,00 | выполнено | В рамках данной подпрограммы предусматривалась реализация 1 основного мероприятия. Спортсмены муниципальных спортивных школ округа участвовали в 2023 году в официальных окружных, республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, по итогам которых, завоевали 225 призовых мест (за аналогичный период прошлого года – 202), в том числе 12 призовых места на международных (за аналогичный период прошлого года – 0), 25 призовых мест на всероссийских (за аналогичный период прошлого года – 22), 4 призовых места на межрегиональных соревнованиях (за аналогичный период прошлого года – 0), 184 мест на республиканских (за аналогичный период прошлого года – 180). |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 22703,92 | 22703,92 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | «Содержание спортивных школ» | Итого | 22703,92 | 22703,92 | 100,00 | выполнено | В отчетном периоде 2023 года муниципальными спортивными школами округа подготовлены 1 мастер спорта (за аналогичный период прошлого года – 0 человек), 4 кандидата в мастера спорта (за аналогичный период прошлого года – 8 человек), 20 спортсменов первого разряда (за аналогичный период прошлого года – 18 человек) и 921 спортсмена массовых разрядов (за аналогичный период прошлого года – 667 человек). |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 22703,92 | 22703,92 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1 | «Обеспечение деятельности спортивных школ» | Итого | 22703,92 | 22703,92 | 100,00 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 22703,92 | 22703,92 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

| Отчет о реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» за счет всех источников финансирования за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) Чебоксарского муниципального округа, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия, тыс. руб. <***> | Примечание <****> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа | "Развитие образования" | Итого | 878 155,6 | 871 370,8 | 99,2 | частично выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 22.03.2023 № 608. В 2023 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) реализованы 7 Подпрограмм. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения: постановлением администрации Чебоксарского МО от 30.01.2023 № 155; постановлением администрации Чебоксарского МО от 26.06.2023 № 1228; постановлением администрации Чебоксарского МО от 14.09.2023 №1826; постановлением администрации Чебоксарского МО от 23.10.2023 № 2031; постановлением администрации Чебоксарского МО от 12.12.2023 № 2296. Основной целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования Чебоксарского муниципального округа в интересах формирования компетентной, социально активной, творческой личности. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 54 353,1 | 54 353,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 631 139,8 | 630 982,1 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 192 662,7 | 186 035,7 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа «Развитие образования» | Итого | 860 752,4 | 854 429,3 | 99,3 | частично выполнено | Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» предусматривает выполнение 10 (десять) основных мероприятий |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50 217,1 | 50 217,1 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 628 564,1 | 628 413,9 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 181 971,2 | 175 798,4 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | Итого | 109 151,2 | 109 050,3 | 99,9 | частично выполнено | Финансовые средства были направлены на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики: 14 дошкольных образовательных учреждений, 24 общеобразовательных учреждений, 3 учреждений дополнительного образования детей и МАУ «Центр финансового и ресурсного обеспечения Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики». |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 4 087,2 | 4 087,2 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 105 064,0 | 104 963,1 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, и среднего профессионального образования, среднего общего образования | Итого | 561 715,0 | 561 715,0 | 100,0 | выполнено | Финансовые средства были направлены на финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования; осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 561 715,0 | 561 715,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Укрепление материально-технической базы объектов образования | Итого | 33 885,2 | 33 885,1 | 100,0 | выполнено | Финансовые средства направлены на обновление материально-технической базы, приобретение учебников и учебных пособий, пополненение фондов школьных библиотек; оснащение муниципальных образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием, учебной мебелью, учебными мастерскими, спортивным оборудованием; на модернизацию оборудования котельных образовательных учреждений и укрепление материально-технической базы столовых муниципальных образовательных организаций Чебоксарского муниципального округа. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 20 295,8 | 20 295,8 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 13 589,4 | 13 589,3 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики | Итого | 25 276,7 | 25 276,7 | 100,0 | выполнено | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство произведено педагогическим работникам 24 общеобразовательных учреждений округа за выполнении функций классного руководителя. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 25 276,7 | 25 276,7 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. | Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников | Итого | 80,0 | 80,0 | 100,0 | выполнено | Финансовые средства направлены на приобретение дипломов и рамок для дипломов в целях поощрении победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и педагогических работников, их подготовивших. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. | Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | Итого | 674,0 | 669,2 | 99,3 | частично выполнено | Проведены мероприятия в области образования детей и молодежи в рамках реализации государственной молодежной политики. Всего за 2023 год было проведено 10 крупных мероприятий, в том числе: окружной конкурс «Учитель года», мероприятие «Самый классный классный 2023», Августовское совещание для работников системы образования Чебоксарского муниципального округа, День Учителя, Подведение итогов года, День защиты детей, Мероприятие в рамках Года счастливого детства, мероприятие «Подведение итогов профессиональных конкурсов», мероприятие в рамках Года педагога и наставника, мероприятие в рамках муниципального этапа военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок». Финансовые средства направлены на приобретение призов, цветов, дипломов и рамок для дипломов. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 674,0 | 669,2 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 7. | Меры социальной поддержки | Итого | 33 199,3 | 32 565,9 | 98,1 | частично выполнено | Произведены выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. Все учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Двухразовым бесплатным горячим питанием обеспечены обучающихся с ОВЗ и дети-инвалиды, обучающиеся из многодетных малоимущих семей. Установлены льготы на стоимость обеда для обучающихся из семей, находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно Указам Главы Чувашской Республики обучающиеся, являющиеся членами участников СВО, получают следующие льготы: бесплатное двухразовое горячее питание в школах; ежемесячную стипендию в размере 2000 рублей; освобождение от родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях; бесплатное посещение организаций дополнительного образования. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 24 940,4 | 24 940,4 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2 738,7 | 2 588,5 | 94,5 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 5 520,1 | 5 037,0 | 91,2 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 8. | Капитальный ремонт объектов образования | Итого | 28 222,6 | 28 033,3 | 99,3 | частично выполнено | Проведен капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных учреждений. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 28 222,6 | 28 033,3 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 9. | Строительство (приобретение) и реконструкция зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 10. | Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | Итого | 55 090,3 | 54 812,9 | 99,5 | частично выполнено | Финансовые средства направлены на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в части модернизации инфраструктуры. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 39 727,4 | 39 727,4 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 15 362,9 | 15 085,5 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 11. | Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" | Итого | 13 458,2 | 8 340,9 | 62,0 | частично выполнено | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей осуществлено путем предоставления детям сертификатов дополнительного образования. Система дополнительного образования представлена 2 учреждениями дополнительного образования. Показатель не достигнут по следующим причинам: 1. большое расхождение количества детей 5-18 лет в муниципалитете согласно Чувашстату от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений и воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений 5-7 лет. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 13 458,2 | 8 340,9 | 62,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | «Молодёжь» | Итого | 6 798,4 | 6 609,6 | 97,2 | частично выполнено | Подпрограмма «Молодежь» предусматривает выполнение 2 (двух) основных мероприятий. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 6 798,4 | 6 609,6 | 97,2 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Организация отдыха детей | Итого | 6 638,4 | 6 449,6 | 97,2 | выполнено | В 2023 году на отдых детей в бюджете округа предусмотрено 7,0 млн. рублей. На базе пришкольных лагерей с дневным пребыванием охвачено отдыхом 1455 детей. В загородных лагерях отдохнули 289 детей, в том числе 12 детей, являющихся членами семей участников специальной военной операции. Показатель не достигнут в связи с отказом заявителей от направления в ЗОЛ. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 6 638,4 | 6 449,6 | 97,2 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи | Итого | 160,0 | 160,0 | 0,0 |  | Проведены мероприятия по вовлечению молодежи в волонтерское, юнармейское, кадетское движения, в российское движение школьников, движение ЮИДовцев, юных друзей пограничников, юных космонавтов, юных пожарных. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 160,0 | 160,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики» | Итого | 4 177,7 | 4 177,7 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 135,9 | 4 135,9 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 41,8 | 41,8 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Итого | 4 177,7 | 4 177,7 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 135,9 | 4 135,9 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 41,8 | 41,8 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» | Итого | 318,0 | 309,9 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 292,6 | 285,1 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 25,4 | 24,8 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством | Итого | 318,0 | 309,9 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 292,6 | 285,1 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 25,4 | 24,8 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа "Развитие образования" | Итого | 6 109,0 | 5 844,3 | 95,7 | выполнено | Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики» предусматривает выполнение 5 (пяти) основных мероприятий. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2 241,3 | 2 241,3 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 3 867,7 | 3 603,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Общепрограммные расходы | Итого | 6 109,0 | 5 844,3 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2 241,3 | 2 241,3 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 3 867,7 | 3 603,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Развитие физической культуры и допризывной подготовки молодежи | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Развитие и поддержка кадетского образования | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Развитие и поддержка поискового движения | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Итого | 4 177,7 | 4 177,7 | 100,0 | выполнено | В 23 школах округа введена должность «Советник директора по воспитанию по работе с детскими общественными объединениями». Объем выделенных средств составляет 4 177,7 тысяч рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 4 135,9 тысяч руб., из средств республиканского бюджета – 41,8 тысяч рублей. В соответствии с трудовым договором советники директора по воспитанию осуществляют свою деятельность непосредственно в образовательной организации, организуя воспитательную работу как в образовательной организации, так и за ее пределами, обеспечивая взаимодействие участников образовательных отношений с различными социальными институтами (советами профилактики, методическими объединениями классных руководителей, детскими и молодежными общественными объединениями, родительскими комитетами), осуществляют индивидуальную работу с обучающимися и родителями (законными представителями). |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 135,9 | 4 135,9 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 41,8 | 41,8 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике» | Итого | 318,0 | 309,9 | 97,4 | частично выполнено | Подпрограмма «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике» предусматривает выполнение 7 (семи) основных мероприятий. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 292,6 | 285,1 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 25,4 | 24,8 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством | Итого | 318,0 | 309,9 | 97,4 | частично выполнено | Проведены работы в МБОУ «Синьяльская ООШ» и МБОУ «Янгильдинская СОШ» по установке системы автоматического открывания ворот. По результатам конкурсных процедур образовалась экономия, в связи с чем средства освоены не в полном объеме. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 292,6 | 285,1 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 25,4 | 24,8 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. | Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. | Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 7. | Модернизация территорий общеобразовательных организаций | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики» | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Формирование базы вакансий педагогических работников образовательных организаций | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение непрерывности системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Организация целевого обучения по программам высшего профессионального образования | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Ежемесячная выплата стипендии главы администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики студентам, обучающимся по целевому набору по очной форме обучения | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. | Организация работы по ориентации обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на педагогические профессии | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Финансирование не предусмотрено. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа "Развитие образования" | Итого | 6 109,0 | 5 844,3 | 95,7 | частично выполнено | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа «Развитие образования» предусматривает выполнение 1 (одного) основного мероприятия |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2 241,3 | 2 241,3 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 3 867,7 | 3 603,0 | 93,2 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Общепрограммные расходы | Итого | 6 109,0 | 5 844,3 | 95,7 | частично выполнено | Обеспечены функции муниципальных органов. Осуществлены государственные полномочия Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2 241,3 | 2 241,3 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 3 867,7 | 3 603,0 | 93,2 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| Отчет о реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) Чебоксарского муниципального округа, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия, тыс. руб. <***> | Примечание <****> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа | "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | Итого | 252 805,6 | 194 429,6 | 76,9 | частично выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 03.03.2023 № 477. В 2023 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) реализованы 2 Подпрограммы. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения: постановлением администрации Чебоксарского МО от 26.04.2023 № 853; постановлением администрации Чебоксарского МО от 25.07.2023 № 1446; постановлением администрации Чебоксарского МО от 29.09.2023 №1893; постановлением администрации Чебоксарского МО от 11.12.2023 № 2287. Основной целью муниципальной программы является повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 16 403,7 | 16 403,7 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 156 940,9 | 102 566,4 | 65,4 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 79 461,0 | 75 459,5 | 95,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Создание условий для обеспечения доступным жильем сельского населения" | Итого | 16 806,1 | 16 806,1 | 100,0 | выполнено | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным жильем сельского населения» муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 16 403,7 | 16 403,7 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 165,7 | 165,7 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 236,7 | 236,7 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Улучшение жилищных условий граждан на селе | Итого | 16 806,1 | 16 806,1 | 100,0 | выполнено | Финансовые средства были направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Выдано 13 свидетельств на предоставление социальных выплат для строительства (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим на сельских территориях. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 16 403,7 | 16 403,7 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 165,7 | 165,7 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 236,7 | 236,7 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Итого | 235 999,5 | 177 623,5 | 75,3 | частично выполнено | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает выполнение 2 основных мероприятий. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 156 775,2 | 102 400,7 | 65,3 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 79 224,3 | 75 222,8 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог | Итого | 231 960,5 | 173 853,3 | 74,9 | выполнено | Финансовые средства были направлены на: - реализацию 108 инициативных проектов (64 - автомобильные дороги местного значения и сооружения на них, 23 - объекты коммунального хозяйства, 8 - детские и игровые площадки, 8 - места массового отдыха населения, 2 – очистка водоемов (озер, прудов), 2 - обустройство водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, 1- объекты благоустройства территории населенных пунктов); - реализацию 1 проекта по разработке проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (Реконструкция очистных сооружений полей фильтрации в с. Ишлеи). |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 156 775,2 | 102 400,7 | 65,3 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 75 185,3 | 71 452,6 | 95,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Итого | 4 039,0 | 4 039,0 | 100,0 |  | Финансовые средства были направлены на реализация мероприятий по благоустройству территории модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Благоустроены фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах Вурманкас-Туруново, Ойкасы, Хыркасы, Яранкасы. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 4 039,0 | 4 039,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа | «Содействие занятости населения» | Итого | 2 687,8 | 2 687,8 | 100,0 | выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 28.03.2023 № 653. В 2023 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) реализованы 2 Подпрограммы. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения: постановлением администрации Чебоксарского МО от 11.12.2023 № 2285. Основной целью муниципальной программы является создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 120,8 | 120,8 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 2 567,0 | 2 567,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | Итого | 2 567,0 | 2 567,0 | 100,0 | выполнено | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 2 567,0 | 2 567,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Мероприятия в области содействия занятости населения | Итого | 2 567,0 | 2 567,0 | 100,0 | выполнено | Финансовые средства были направлены на реализацию мероприятий по: - организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; - организации общественных работ. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 2 567,0 | 2 567,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Безопасный труд" | Итого | 120,8 | 120,8 | 100,0 | выполнено | Подпрограмма «Безопасный труд» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 120,8 | 120,8 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих | Итого | 120,8 | 120,8 | 100,0 | выполнено | Финансовые средства были направлены на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношенийреализацию организационно-технического обеспечения охраны труда и здоровья работающих |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 120,8 | 120,8 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | Итого | 2 752,5 | 2 484,9 | 90,3 | частично выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 03.03.2023 № 478. В 2023 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – муниципальная программа) реализованы 5 Подпрограмм. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения: постановлением администрации Чебоксарского МО от 25.04.2023 № 839; постановлением администрации Чебоксарского МО от 25.04.2023 № 1449; постановлением администрации Чебоксарского МО от 29.09.2023 № 1890; постановлением администрации Чебоксарского МО от 11.12.2023 № 2286. Основной целью муниципальной программы является повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 90,6 | 90,6 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 891,3 | 1 700,7 | 89,9 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 770,6 | 693,6 | 90,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" | Итого | 700,0 | 700,0 | 90,3 | частично выполнено | Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 700,0 | 700,0 | 90,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | Итого | 700,0 | 700,0 | 90,3 | частично выполнено | Финансовые средства направлены на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 700,0 | 700,0 | 90,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Развитие ветеринарии" | Итого | 929,0 | 738,4 | 79,5 | частично выполнено | Подпрограмма «Развитие ветеринарии» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 929,0 | 738,4 | 79,5 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Предупреждение и ликвидация болезней животных | Итого | 1 110,2 | 919,6 | 82,8 | частично выполнено | Финансовые средства направлены на организацию и проведение на территории Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 181,2 | 181,2 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 929,0 | 738,4 | 79,5 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики" | Итого | 91,6 | 91,6 | 100,0 | выполнено | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 90,6 | 90,6 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,9 | 0,9 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведения кадастровых работ | Итого | 91,6 | 91,6 | 100,0 | выполнено | Финансовые средства направлены на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 90,6 | 90,6 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,9 | 0,9 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Развитие отраслей агропромышленного коплекса" | Итого | 881,9 | 881,9 | 100,0 | выполнено | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного коплекса» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 811,4 | 811,4 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 70,5 | 70,5 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное меропрятие 1. | Борьба с распространением борщевика Сосновского | Итого | 881,9 | 881,9 | 100,0 | выполнено | Финансовые средства направлены на проведение работ по уничтожению борщевика Сосновского. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 811,4 | 811,4 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 70,5 | 70,5 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Итого | 150,0 | 150,0 | 100,0 | выполнено | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | Итого | 150,0 | 150,0 | 100,0 | выполнено | Финансовые средства направлены повышение уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о поддержке агропромышленного комплекса. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа | "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" | Итого | 1 499,0 | 889,5 | 59,3 | частично выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 03.03.2023 № 479. В 2023 году в рамках муниципальной программы программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» (далее – муниципальная программа) реализованы 2 Подпрограмм. В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения: постановлением администрации Чебоксарского МО от 25.04.2023 № 840; постановлением администрации Чебоксарского МО от 25.04.2023 № 1448. Основной целью муниципальной программы является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 1 499,0 | 889,5 | 59,3 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Повышение экологической безопасности Чувашской Республики" | Итого | 300,0 | 300,0 | 100,0 | выполнено | Подпрограмма «Повышение экологической безопасности Чувашской Республики» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | Итого | 300,0 | 300,0 | 100,0 | выполнено | Финансовые средства направлены на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Развитие водохзяйственного комплекса Чувашской Республики" | Итого | 1 199,0 | 589,5 | 49,2 | частично выполнено | Подпрограмма «Развитие водохзяйственного комплекса Чувашской Республики» предусматривает выполнение 1 основного мероприятия. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 1 199,0 | 589,5 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | Итого | 1 199,0 | 589,5 | 49,2 | частично выполнено | Финансовые средства направлены на приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 1 199,0 | 589,5 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| Отчет о реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) Чебоксарского муниципального округа, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия, тыс. руб. <***> | Примечание <****> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | Итого | 1 306,1 | 1 558,9 | 99,0 | частично выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 20.03.2023 № 590. Основной целью муниципальной программы является - повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности; - совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества; - совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Чебоксарском муниципальном округе, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 294,9 | 1 294,9 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 279,0 | 264,0 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Профилактика правонарушений" | Итого | 219,0 | 204,0 | 93,2 | частично выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 219,0 | 204,0 | 93,2 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | Итого | 150,0 | 150,0 | 100,0 | выполнено | Оплата за выходы народным дружинникам в зависимости от количества выходов |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Информационно-методическое обеспечение профилактики правнарушений и повышение уровня правовой культуры населения | Итого | 25,0 | 10,0 | 40,0 | частично выполнено | Десять тысяч рублей на статью -Внимание мошенники! (опубликовано в Таван Ен); Десять тысяч рублей-на буклеты Внимание мошенники!(Типография "Новое Время" |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 25,0 | 10,0 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Профилакатика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | Итого | 20,0 | 20,0 | 100,0 | выполнено | Десять тысяч рублей на "Профилактику и предупреждению бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения"-данная сумма была направлена на статью "Профилактика и предупреждение "Бытовой преступности!" (опубликовано в районной газете Таван Ен, освоено в полном объеме); Десять тысяч рублей- на "Профилактику и предупреждению бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения"-данная сумма была направлена на буклеты "Профилактика и предупреждение "Бытовой преступности!" (опубликовано в районной газете "Таван Ен", освоено в полном объеме |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | Итого | 24,0 | 24,0 | 100,0 | выполнено | 24 тысячи рублей, на реализацию мероприятий по профилактие и предупреждению повторной и рецидивной преступности, ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (данные денежные средства освоены на обучение по программе профессиональной переподготовки "Водитель траспортных средств категории "В" в учебном центре УКК Нива) |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике | Итого | 20,0 | 20,0 | 100,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики | Итого | 20,0 | 20,0 | 100,0 | выполнено | 15000-приобретение подарков и призов участникам; 5000-на изготовление агитационных материалов (буклетов, памяток) |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | 1 331,9 | 1 331,9 | 100,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 291,9 | 1 291,9 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Предупреждение безнадзорности, безпризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений | Итого | 1 331,9 | 1 331,4 | 100,0 | выполнено | Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в организации деятельности таких комиссий |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 291,9 | 1 291,4 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Обеспечение реализации муниципальной программы | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | Итого | 3,0 | 3,0 | 100,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Общепрограммные расходы | Итого | 3,0 | 3,0 | 100,0 | выполнено | Почтовые расходы |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа | "Социальная поддержка граждан" | Итого | 14 396,6 | 14 230,1 | 98,8 | частично выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 10.01.2023 № 33. Основной целью муниципальной программы является создание условий для роста благосостояния гражданам получателей мер социальной поддержки. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 13 097,3 | 13 010,6 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 1 299,3 | 1 219,5 | 93,9 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Социальное обеспечение граждан" | Итого | 13 908,6 | 13 817,9 | 99,3 | частично выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12 739,6 | 12 728,7 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 1 169,0 | 1 089,2 | 93,2 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Итого | 13 546,1 | 13 488,9 | 99,6 | частично выполнено | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12 739,6 | 12 728,7 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 806,5 | 760,2 | 94,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам | Итого | 362,5 | 329,0 | 90,8 | частично выполнено | Проведены массовые мероприятия в дни торжественных празднований, связанных с Победой в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 8-9 мая 2023 года. Состоялись торжественные возложения цветов к памятнику неизвестного солдата в рамках памятных дат. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 362,5 | 329,0 | 90,8 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | Итого | 4,5 | 4,5 | 100,0 | выполнено | . |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 4,5 | 4,5 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей | Итого | 4,5 | 4,5 | 100,0 | выполнено | В рамках чествования семейных пар, семьи, зарегистрировавших заключение брака не менее 25 лет назад, получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавших детей достойными членами общества, награждены комплектами медалей «За любовь и верность». (Награждены 3 пары) |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 4,5 | 4,5 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | "Старшее поколение" | Итого | 125,8 | 125,8 | 100,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 125,8 | 125,8 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Итого | 125,8 | 125,8 | 100,0 | выполнено | Приобретены 2 откидных, двуколенных пандуса |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 125,8 | 125,8 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Обеспечение реализации муниципальной программы | Соцподдержка граждан | Итого | 357,7 | 281,9 | 78,8 | частично выполнено | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 357,7 | 281,9 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Общепрограммные расходы | Итого | 357,7 | 281,9 | 78,8 | частично выполнено | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 357,7 | 281,9 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма | Итого | 168 934,5 | 127 825,2 | 75,7 | частично выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 31.01.2023 № 157. Основной целью муниципальной программы является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства - повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах; - сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 503,3 | 7 503,3 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 45 477,5 | 19 524,6 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 115 953,7 | 100 797,3 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | Развитие культуры | Итого | 128 382,9 | 115 483,2 | 90,0 | частично выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 503,3 | 7 503,3 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 10 921,9 | 10 921,9 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 109 957,7 | 97 058,0 | 88,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Развитие библиотечного дела | Итого | 5 766,4 | 5 766,4 | 100,0 | выполнено | На выполнение муниципального задания бюджетных учреждений Чебоксарского МО, подведомственных отделу культуры, туризма и социального развития админстрации Чебоксарского МО в 2023 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 5 766,4 | 5 766,4 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Развитие музейного дела | Итого | 3 577,1 | 3 577,1 | 100,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 3 577,1 | 3 577,1 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Развитие профессионального искусства | Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 100,0 | 100,0 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | Итого | 23 616,7 | 23 616,7 | 100,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 23 616,7 | 23 616,7 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. | Сохранение и развитие народного творчества | Итого | 21 832,3 | 21 832,3 | 100,0 | выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 21 832,3 | 21 832,3 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. | Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание государственных учреждений | Итого | 29 437,8 | 26 879,1 | 91,3 | частично выполнено |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 29 437,8 | 26 879,1 | 91,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 7. | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | Итого | 13 408,8 | 3 483,4 | 26,0 | частично выполнено | На проведение мероприятий учреждениями культуры Чебоксарского МО, подведомственные отделу культуры, туризма и социального развития админстрации Чебоксарского МО в 2023 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 13 408,8 | 3 483,4 | 26,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 8. | Создание условий для оказания доступных и качественных услуг государственными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства | Итого | 11 312,9 | 10 897,9 | 96,3 | частично выполнено | На создание условий для оказания доступных и качественных услуг учреждениями культуры Чебоксарского МО, подведомственных отделу культуры, туризма и социального развития админстрации Чебоксарского МО в 2023 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 11 312,9 | 10 897,9 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 9. | Развитие муниципальных учреждений культуры | Итого | 14 161,0 | 14 160,4 | 99,9 | частично выполнено | Выполнен текущий ремонт 2 сельских клубов |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 403,3 | 2 403,3 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 10 771,9 | 10 771,9 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 985,8 | 985,2 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 10. | Реализация мерприятий регионального прокта "Культурная среда" | Итого | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 | выполнено | Создание модельной библиотеки в д. Пархикасы Синьял-Покровского ТО |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 11. | Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди" | Итого | 170,0 | 170,0 | 100,0 | выполнено | Выплата денежного поощрения 2 лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся в сельской местности |  |
|  |  | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| Отчет о реализации муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) Чебоксарского муниципального округа, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия, тыс. руб. <***> | Примечание <****> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | Итого | 149394,2 | 149394,2 | 100,0 | выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики ««Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики путем ре-ализации в период 2023 - 2025 годов комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров и общественных пространст. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и тротуаров, общественных территорий (площадей, набе-режных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 16784,5 | 16784,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 72107,53 | 72107,53 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 60502,17 | 60502,17 | 100,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | Итого | 149394,2 | 149394,2 | 100,0 | выполнено |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 16784,5 | 16784,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 72107,53 | 72107,53 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 60502,17 | 60502,17 | 100,0 |  |  |  |  |
| Основные мероприятия | «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики» | Итого | 132440,15 | 132440,15 | 100,0 | выполнено | Содействие благоустройству населенных пунктов Чебок-сарского муниципального округа Чувашской Республики: «Уличное освещение», «Озеленение», «Реализация меро-приятий по благоустройству территорий», «Организация и содержание мест захоронения», «Приобретение и обу-стройство детских и игровых, спортивных площадок и ма-лых архитектурных форм», «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров»; Реализация мероприятий регионального проекта «Форми-рование комфортной городской среды». |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 71988,85 | 71988,85 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 60451,3 | 60451,3 | 100,0 |  |  |  |  |
| Основные мероприятия | «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики» | Итого | 16954,03 | 16954,03 | 100,0 | выполнено |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 16784,49 | 16784,49 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 118,68 | 118,68 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Чебоксарского муниципального округа | 50,86 | 50,86 | 100,0 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Чувашской Республики | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 76 553,65 | 142 272,81 | 185,8 | выполнено | Муниципальная программа Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно - коммунального хозяйства " на 2023-2035 гг" утверждена постановлением администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 28.03.2023 №655 (далее - Программа) (от 26.04.2023 №837, от 24.07.2023 № 1432, от 29.09.2023 №1889, от 13.12.2023 №2309, от 22.01.2024 №61). Программа предусматривает выполнение трех основных подпрограмм. Приоритеты и цель Программы обеспечение населения Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности; создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения. |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 62 168,26 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 76 553,65 | 80 104,55 | 104,6 |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики» | Всего | 25 032,40 | 40 437,26 | 161,5 | выполнено | Подпрограмма предусматривает выполнение трех основных мероприятий: 1) обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг (32 647,56 тыс.руб.); 2) оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление (3 101,24 тыс.руб.); 3) улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания (4 688,46 тыс.руб.) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 2 985,60 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 25 032,40 | 37 451,66 | 149,6 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг | Всего | 22 228,90 | 32 647,56 | 146,9 | выполнено | Финансовые средства направлены на выполнение следущих мероприятий : - осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства (14 972,98 тыс.руб.); - капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования, замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений (4 819,16 тыс.руб.); - капитальный и текущий ремонт инженерно-коммуникационных сетей муниципального образования (11 000,07 тыс.руб.); установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды, газа (625,00 тыс.руб.); - мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры - (380,35 тыс.руб.); реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами (850,00 тыс.руб.) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 22 228,90 | 32 647,56 | 146,9 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление | Всего | 0,00 | 3 101,24 | 100,0 | выполнено | Финансовые средства направлены на выполнение следущих мероприятий: - перевод многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное отопление (3 101,24 тыс.руб); |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 2 985,60 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 115,64 | 100,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | Всего | 2 803,50 | 4 688,46 | 167,2 | выполнено | Финансовые средства направлены на выполнение следущих мероприятий: - обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности (2 803,50 тыс.руб.); - осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами - (1 884,96 тыс.руб.) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 803,50 | 4 688,46 | 167,2 |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» | Всего | 21 824,75 | 24 323,05 | 111,4 | выполнено | Подпрограмма предусматривает выполнение одного основного мероприятия: 1) капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах (24 323,05 тыс.руб.) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 21 824,75 | 24 323,05 | 111,4 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие систем водоснабжения муниципального образования | Всего | 21 824,75 | 24 323,05 | 111,4 | выполнено | Финансовые средства направлены на выполнение следущих мероприятий: - капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах (24 323,05 тыс.руб.) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 22 882,76 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 21 824,75 | 1 440,29 | 6,6 |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» | Всего | 29 696,50 | 77 512,49 | 261,0 | выполнено | Подпрограмма предусматривает выполнение трех основных мероприятий: - 1) развитие систем водоснабжения муниципального образования (26 841,49 тыс.руб.); 2) повышение качества водоснабжения (40 016,63 тыс.руб); 3) водоотведение и очистка бытовых сточных вод (10 654,37 тыс.руб) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 36 299,90 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 29 696,50 | 41 212,59 | 138,8 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие систем водоснабжения муниципального образования | Всего | 19 948,30 | 26 841,49 | 134,6 | выполнено | Финансовые средства направлены на выполнение следущих мероприятий: - капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований (26 841,49 тыс.руб.) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19 948,30 | 26 841,49 | 134,6 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Повышение качества водоснабжения | Всего | 0,00 | 40 016,63 | 100,0 | выполнено | Финансовые средства направлены на выполнение следущих мероприятий: - строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (39 456,41 тыс.руб); - строительства и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (560,22 тыс.руб.) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 36 299,90 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 3 716,73 | 100,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Водоотведение и очистка бытовых сточных вод | Всего | 9 748,20 | 10 654,37 | 109,3 | выполнено | Финансовые средства направлены на выполнение следущих мероприятий: - капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения (очистных сооружений и др.) муниципальных образований (10 654,37 тыс.руб.) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9 748,20 | 10 654,37 | 109,30 |  |  |  |  |
| Программа "Обеспечение граждан в Чебоксарском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" | Увеличение ежегодного ввода жилья за счет всех источников финансирования; увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя; | Всего | 90 571,66 | 90571,66 | 100,00 | выполнено | В рамках реализации федеральных и республиканских программ ведется работа по улучшению жилищных условий граждан. В 2023 году приобретены 6 квартир для детей-сирот, выдано 14 жилищных сертификатов детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Также улучшили жилищные условия 17 молодых семей. В рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из жи-лищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 1 января 2017 г., ), в рамках 4 этапа программы (2022-2023 годы) произведено расселение 74 граждан из 25 жилых помещений общей площадью 980,7 кв. м. из 2 аварийных домов в п. Кугеси, ул. Шоссейная, д.10 и ул. Шоссей-ная, д.12 в новый построенный многоквартирный дом по адресу: п. Кугеси, ул. Первомайская, д. 18. |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 590,26 | 9590,26 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 78 824,27 | 78824,27 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 157,13 | 2157,13 | 100,00 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» за 2023 год

| № пп | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия1 | Примечание2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» |  | Все запланированные на 2023 год целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы выполнены. |
|  | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала» |  | Все целевые индикаторы и показатели подпрограммы по итогам 2023 года выполнены. |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Чебоксарского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период | выполнено | В соответствии с постановлениями администрации Чебоксарского района от 06.10.2022 №1222 «Об основных показателях социально-экономического развития Чебоксарского муниципального округа на 2023 год на период 2024 и 2025 годов» финансовым отделом администрации Чебоксарского муниципального округа в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. - Решение Собрание депутатов Чебоксарского муниципального округа «О бюджете Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» принято 08 декабря 2022 № 05-01. В соответствие с данным Решением на 2023 год (со всеми внесенными изменениями) средства Резервного фонда Чебоксарского муниципального округа сформированы в объеме 19,1 млн. рублей. В соответствии с распоряжениями администрации Чебоксарского муниципального округа выделены средства резервного фонда Чебоксарского муниципального округа в сумме 2,6 млн. руб. на организацию похорон погибших военнослужащих при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР, на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате опасных метеорологических явлений 17.10.2023 г., на исполнение расходных обязательств, возникших на основании исполнительных листов и постановлений по делу об административном правонарушении, на выплату единовременной материальной помощи, в связи с утратой имущества в результате пожара. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета | выполнено | Организовано исполнение Решения Собрания депутатов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 08.12.2022 № 05-01 «О бюджете Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». По состоянию на 1 января 2024 года бюджет Чебоксарского муниципального округа по доходам исполнен в объеме 2 120,3 млн. рублей (с учетом возвратов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет), в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – в объеме 653,5 млн. рублей, или 105,3 % к плановым назначениям. Но со снижением к уровню аналогичного периода 2023 года на 9,8%. Поступление налоговых доходов за 2023 год составило 531,2 млн. рублей, со снижением к уровню аналогичного периода 2022 года на 12,8%. Снижение налоговых доходов связано с уменьшением дополнительного норматива отчислений от НДФЛ, если в 2022 году он составлял 49,99 % (поступления от НДФЛ в консолидированный бюджет Чебоксарского района составляло 64,99 % (включая единый норматив 15%), то на 2023 год дополнительный норматив утвержден - 26,55% и в бюджет округа НДФЛ поступает 44,55% % (включая единый норматив 18%. Поступление неналоговых доходов составило 122,3 млн. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2022 года на 6,2% (за счет поступления инициативных платежей). Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Чувашской Республики (без учета возвратов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) составил 1 475,9 млн. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2022 года на 16,5%. Расходы бюджета Чебоксарского муниципального округа за 2023 год исполнены в объеме 2 131,3 млн. рублей, или 92,2% к плановым назначениям. По состоянию на 01.01.2024 года в бюджете округа остались остатки целевых бюджетных средств на сумму 77,1 млн. руб., из них: - на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров – 24,1 млн. руб.; - на реализацию инициативных проектов – 45,1 млн. руб.; - на капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах – 7,9 млн. руб. Данные средства возвращены в республиканский бюджет Чувашской Республики. На сегодняшний день проводиться работа по подтверждению потребности в средствах в объеме 74,1 млн. руб. Бюджету Чебоксарского муниципального округа в 2023 году на реализацию 7 региональных проектов Чувашской Республики выделены средства в сумме 180,2 млн. рублей. По состоянию на 01 января 2024 года освоение составило 175,1 млн. рублей или 97,2% от годового плана, в том числе: 1. региональный проект "Формирование комфортной городской среды: - на благоустройство дворовых и общественных территорий – 17,0 млн. рублей (100%). 2. региональный проект "Культурная среда": - на создание модельных муниципальных библиотек – 5,0 млн. рублей (100%). 3. региональный проект "Творческие люди": - на выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры – 0,2 млн. руб. (100%). 4. региональный проект "Безопасные качественные дороги": - на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 112,0 млн. рублей (100%). 5. региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда": - на переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции – 28,4 млн. рублей (100%). 6. регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации": - на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 4,2 млн. руб. (100%); 7. регионального проекта "Успех каждого ребенка": - на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей – 8,3 млн. рублей, или 62% от плановых назначений (план - 13,5 млн. руб.). Бюджет Чебоксарского муниципального округа по состоянию на 1 января 2024 года исполнен с дефицитом в объеме 11,0 млн. рублей при плановом дефиците 180,9 млн. рублей. - Обеспечено своевременное исполнение бюджетных обязательств, ежемесячное представление бюджетной отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики в установленные сроки. Приняты постановления администрации Чебоксарского муниципального округа от 05.04.2023 № 692 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за I квартал 2023 года», от 13.07.2023 № 1371 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за 1 полугодие 2023 года», от 16.10.2023 № 1974 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики за девять месяцев 2023 года». |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | выполнено | В соответствие с Решения Собрания депутатов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 08.12.2022 № 05-01 «О бюджете Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены средства на 2023 год в общей сумме 72,9 млн. рублей, в том числе: - иные межбюджетные трансферты на поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей – 3,8 млн. рублей; - на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 3,3 млн. рублей; - на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры и физической культуры и спорта – 65,8 млн. рублей. |

--------------------------------

1 	Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

2 	Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

ОТЧЕТ

о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Цифровое общество» за 2023 год

| № п\п | Наименование муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ХI | Муниципальная программа "Цифровое общество" |  | Подпрограмма: " Развитие информационных технологий " |
| 1 | Подпрограмма "Развитие информационных технологий" |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства" | выполнено | В рамках программы «Цифровое общество» проведена закупка 26 комплектов АРМ. |

| По реализации Муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" по состоянию на 01 января 2024 года. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п\п | Наименование муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" |  | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" |  |
|  |  | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | выполнено | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом |  |
|  |  | Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" | выполнено | В структуре неналоговых доходов бюджета Чебоксарского муниципального округа определенную часть занимают поступления от продажи и аренды земельных участков. По состоянию на 01 января 2024 года: -поступления от аренды земельных участков составили 29095,4 тыс. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года больше на 1849,9 тыс. рублей; -поступления от продажи земельных участков и муниципального имущества– 26641,70 тыс. рублей; -поступления средств в местный бюджет от аренды муниципального имущества составили 3381,70 тыс. рублей. В Чебоксарском муниципальном округе ведется работа по контролю сокращения задолженности по арендным платежам за использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Проводятся сверка расчетов по арендным платежам с юридическими и физическими лицами, ведутся постоянные телефонные переговоры с арендаторами-должниками, ведется претензионно-исковая работа. Так на 01.01.2024 задолженность по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в распоряжении администрации Чебоксарского муниципального округа, составила 4795,6 тыс.руб., в том числе за аренду муниципального имущества – 1723,6 тыс.руб., (в которой сумма в размере 1245,1 тыс. руб., прошлых лет по договорам аренды, заключенным сельскими поселениями, которые преобразовались в муниципальный округ), за аренду земельных участков – 3072,0 тыс. руб. (в которой сумма в размере 424,3 тыс. руб., прошлых лет по договорам аренды земельных участков ранее заключенным сельскими поселениями, которые преобразовались в муниципальный округ). В целях недопущения роста задолженности по арендным платежам администрацией Че-боксарского муниципального округа будет продолжена работа по контролю за своевременным поступлением арендных платежей за муниципальное имущество и земельные участки. По состоянию на 01.01.2024 году в перечень муниципального имущества для предоставления его для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включено 54 объектов. Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2023 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость, составил 326 объектов, что на 20 % больше по сравнению к 2022 году. В целях эффективного управления и распоряжения земельными участками сельскохозяй-ственного назначения на территории Чебоксарского района администрацией округа сфоримровано 15 земельных участок свободных от застройки, планируемых к выставлению на торги, общей площадью 103,5 га. Кроме этого, в 2023 году в целях реализация антикризисных мер, предусмотренных ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрацией Чебоксарского района предоставлено: - 51 земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, проданы гражданам, которым ранее данные земельные участки были предоставлены в аренду, без проведения торгов; -8 земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, представлены в аренду без проведения торгов в целях осуществления деятельности по про-изводству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения. В рамках реализации Закона Чувашской Республики от 01 апреля 2011 № 10 «О предоставлении земельных участков в Чувашской Республике» на 22 декабря 2023 года в администрации муниципального округа на учет поставлено 1718 многодетных семей на получение земельных участков. Земельные участки предоставлены 1106 многодетным семьям (в 2023 -86 земельных участков), что составляет – 64,40 % от общего количества предоставленных участков в том числе - в том числе: - 621 земельных участка для индивидуального жилищного строительства; - 481 земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства (43,50%); - 3 участок для огородничества (0,32%); -1 участок для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках (0,11%). Общая площадью предоставленных участков – 122,6 га. Предстоит предоставить земельные участки 612 многодетным семьям ориентировочной площадью 59,4 га. Обеспеченность многодетных семей земельными участками составляет 64 %. Право собственности зарегистрировано многодетными семьями на 1106 земельных участка (100%). В текущем году планируется предоставить около 80 земельных участков. Средние сроки ожидания в очереди на предоставление земельных участков от 3 лет. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2023 г. № 761 во исполнение положений статьи 3 Закона Чувашской Республики от 1 апреля 2011 г. № 10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» утвержден Порядок предоставления многодетным семьям единовременной денежной выплаты (сертификата) взамен предоставления им в собственность бесплатно земельного участка» (далее – постановление), которое вступило в силу со дня его официального опубликования (на Портале органов власти Чувашской Республики постановление опубликовано 2 декабря 2023 года). Постановлением единовременная денежная выплата (сертификата), предоставляемой в Чувашской Республике многодетным семьям, поставленным на учет многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 апреля 2011 г. № 10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике», с их согласия взамен предоставления им бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) установлена в размере 250000 рублей. Единовременная денежная выплата предоставляется многодетной семье, если один из совершеннолетних членов данной семьи состоит на учете в органах местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики в качестве, нуждающегося в жилых помещениях. |  |

По реализации

Муниципальной программы "Безопасные и качественные дороги" по состоянию на 01 января 2024 года.

| № п\п | Наименование муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ХI | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы» |  | Подпрограммы: "Безопасные качественные дороги" "Безопасность дорожного движения" |
| 1 | Подпрограмма "Безопасные качественные дороги" |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | выполнено | В рамках программы «Развитие транспортной системы» завершен ремонт на 3 участках автодорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах округа, общей протяженностью 1,25 км на сумму 13,7 руб.). - 2 участка автодороги «Волга-Ойкасы Синьялы»; - 1 участок Селиванкино-ст. Ишлеи-Мижеры-Мемеши. В рамках программы по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов завершен ремонт на 9 дворовых территориях общей площадью 3 345,0 кв.м. Также в рамках программы «Развитие транспортной системы» в текущем году завершена установка остановочных павильонов в п. Н Атлашево, с. Синьялы, д. Шанары, д. Ильбеши, ст.Ишлеи, Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики. Данные остановочные павильоны устанавливаются по пути следования школьных маршрутов произведена установка барьерных ограждений на автодороге «Чебоксары-Синьялы». |
| 1.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" | выполнено | В текущем году произведен ремонт на 10,858 км, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму 112,0 млн. рублей: «Чебоксары-Синьялы-Ильбеши-Альгешево-Малое Шахчурино» – 11,3 млн. руб «Шинерпоси-Мерешпоси-Хыркасы (участок Хыркасы-Большой Чигирь-Сарадакасы - 28,8 млн. руб. «Мускаринкасы-Ишлеи-Ядринкасы» - 7,1 млн. руб «Вурманкас-Туруново-Анаткас-Туруново-Эндимиркасы» -64,7 млн. руб. |
| 2. | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" | выполнено | Заключен муниципальный контракт на устройство светофоров типа Т7 с сроком исполнения 30.12.2024. В 2023 году произведена закупка светофорного оборудования, устройство произведут после доставки опор. |
|  | Муниципальная Программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры» |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики" |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Разработка генеральных планов муниципальных образований Чувашской Республики» | выполнено | Генеральный план Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики утвержден решением Собрания депутатов Чебоксарского муниципального округа от 01.11.2023 №19-03 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Чувашской Республики» | выполнено | Правила землепользования и застройки Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики утверждены решением Собрания депутатов Чебоксарского муниципального округа от 07.12.2023 №21-02 |

| № п\п | Наименование муниципальной программы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| XIV | Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики" |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие нормативно-правовой базы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики» | выполнено | Ежемесячно обеспечивается предоставление принятых муниципальных нормативных правовых актов в Госслужбу ЧР по делам юстиции для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики и в целях проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы. |
| 1.2 | Основное мероприятие " Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики " | выполнено | Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего включает в себя три составляющих элемента: 1. профессиональную переподготовку (4 человека); 2. повышение квалификации (13 человек); 3. стажировку (0 человек). Количество служащих, прошедших тренинги, обучающие семинары (менее 16 часов) составля-ет - 3 человека. |
| 1.3 | Основное мероприятие «Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий» | выполнено | Проведено 4 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления с начала года (в том числе повторных и несостоявшихся). Количество лиц, подавших документы для участия в конкурсе, с начала отчетного года - 21, из них 11 назначены на должность, 10 не прошли конкурсный отбор. Проведено 8 конкурсов в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления с начала года (в том числе повторных и несостоявшихся). Количество лиц, подавших документы для участия в конкурсе на кадровый резерв, с начала отчетного года - 63, из них 59 включены в кадровый резерв, назначены на должность - 25, не прошли конкурсный от-бор - 6, не допущенных к участию в конкурсе - 1 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы» | выполнено | В соответствии с указом Главы Чувашской Республики от 12 марта 2020 года № 67 «О дополнительных мерах, направленных на привлечение молодежи к работе в системе государственного управления» в марте 2023 года состоялась встреча главы Чебоксарского муниципального округа с президентами школьного самоуправления, волонтерами и активом школ, желающими связать будущую профессию с системой государственного и муниципального управления. Заместитель главы администрации Чебоксарского муниципального округа – начальник управления организационно-контрольной, правовой и кадровой работы рассказал об основных направлениях работы округа, структуре администрации, а также о перспективах трудоустройства в органах муниципального управления. Начальник отдела молодежной политики и профориентационной работы РАНХиГС при Президенте РФ рассказала ребятам как можно вы-учиться на государственного и муниципального госслужащего. |
| 1.5 | Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Чебоксарском муниципальном округе» | выполнено | На официальном сайте Чебоксарского муниципального округа в сети интернет размещен баннер «Оценка эффективности управления органов местного самоуправления». |
| 2 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции" |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц" | выполнено | Внесенные изменения в список кандидатов в присяжные заседатели опубликован в районной газете «Таван Ен» |
| 2.2 | Основное мероприятие «Осуществление полномочий Российской Федерации по регистрации актов гражданского состояния» | выполнено | Отделом ЗАГС администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики принимаются обращения граждан об оказании услуг о регистрации актов гражданского состояния, в том числе через ЕГПУ |
| 2.3 | Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" | выполнено | Совершенствование порядка предоставления муниципальных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния как наиболее востребованных и приоритетных |
| 2.4 | Основное мероприятие «Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Чебоксарского муниципального округа | выполнено | Ежемесячно обеспечивается предоставление принятых муниципальных нормативных правовых актов в Госслужбу ЧР по делам юстиции для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики и в целях проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы |
| 2.5 | Основное мероприятие «Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | выполнено | Обеспечено участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» |
| 3 | Подпрограмма " Противодействие коррупции в Чувашской Республике " |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Чебоксарском муниципальном округе» | выполнено | Проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими, развитие нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции |
| 3.2 | Основное Мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности» | выполнено | В нормативно-правовую базу Чебоксарского муниципального округа в сфере противодействия коррупции при необходимости вносятся необходимые изменения |
| 3.3 | Основное мероприятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов» | выполнено | Проводится экспертиза нормативно-правовых актов с целью выявления коррупциогенных факторов |
| 3.4 | Основное мероприятие «Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики» | выполнено | Регулярно проводятся заседания Совета по противодействию коррупции в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики |
| 3.5 | Основное мероприятие «Внедрение антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» | выполнено | Обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики |
| 3.6 | Основное мероприятие «Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления» | выполнено | Реализация кадровой политики в органах местного самоуправления в целях минимизации коррупционных рисков |
| 3.7 | Основное мероприятие «Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления» | выполнено | Проведение заседаний Совета по противодействию коррупции в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики, заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики |
| 3.8 | Основное мероприятие «Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения» | выполнено | На официальном сайте Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен баннер «Противодействие коррупции» |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики» | выполнено | Информации о деятельности органов местного самоуправления Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики регулярно размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |