УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социальной защиты

Чувашской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Елизарова

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(дата)

**Карточка проекта по оптимизации процесса формирования полугодового и годового отчета о реализации государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта****Заказчик проекта:** Елизарова А.Г. - министр труда и социальной защиты Чувашской Республики **Периметр проекта:** Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики **Границы процесса:** от начала сбора информации для формирования отчета до направления его в Минтруд России**Владелец процесса:** Филиппова О.Ю. - начальник отдела мониторинга, анализа занятости населения и информированияМинтруда Чувашии**Руководитель проекта:** Филиппова О.Ю. - начальник отдела мониторинга, анализа занятости населения и информированияМинтруда Чувашии **Команда проекта:** Ермакова Л.В.-начальник отдела организации трудоустройства населения Минтруда Чувашии, Башкирова О.И.-начальник отдела организации профессионального обучения Минтруда Чувашии, Петрова Т.Л.-начальник отдела трудовых отношений, охраны и экспертизы условий труда Минтруда Чувашии, Ковалев В.М.-директор КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии |  | **2. Обоснование выбора****Ключевой риск:** несвоевременное предоставление отчета в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации **Проблемы:** **-** лишний этап обработки информации- проверка сведений и исправление ошибок - отсутствие автоматизированного процесса формирования отчета |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени формирования отчета, рабочий день  | 10 | 5 |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 4,6 |

 |  | **4. Ключевые события проекта**1. Старт проекта – 10.03.20232. Диагностика и разработка процесса целевого состояния – до 17.05.2023* Разработка карты текущего состояния процесса – до 13.04.2023
* Разработка карты целевого состояния процесса – до 17.05.2023
* Разработка плана мероприятий по реализации проекта – до 17.05.2023

3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 14.09.20234. Внедрение улучшений – до 22.09.20235. Закрепление результатов и закрытие проекта – 02.10.2023 |
| Эксперт Республиканского Центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Руководитель проекта - начальник отдела мониторинга, анализа занятости населения и информированияМинистерства труда и социальной защиты Чувашии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филиппова О.Ю. |