УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социальной защиты

Чувашской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Елизарова

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(дата)

**Карточка проекта по оптимизации процесса формирования полугодового и годового отчета о реализации государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта**  **Заказчик проекта:** Елизарова А.Г. - министр труда и социальной защиты Чувашской Республики  **Периметр проекта:** Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики  **Границы процесса:** от начала сбора информации для формирования отчета до направления его в Минтруд России  **Владелец процесса:** Филиппова О.Ю. - начальник отдела мониторинга, анализа занятости населения и информированияМинтруда Чувашии  **Руководитель проекта:** Филиппова О.Ю. - начальник отдела мониторинга, анализа занятости населения и информированияМинтруда Чувашии  **Команда проекта:** Ермакова Л.В.-начальник отдела организации трудоустройства населения Минтруда Чувашии, Башкирова О.И.-начальник отдела организации профессионального обучения Минтруда Чувашии, Петрова Т.Л.-начальник отдела трудовых отношений, охраны и экспертизы условий труда Минтруда Чувашии, Ковалев В.М.-директор КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии | | |  | **2. Обоснование выбора**  **Ключевой риск:** несвоевременное предоставление отчета в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  **Проблемы:**  **-** лишний этап обработки информации  - проверка сведений и исправление ошибок  - отсутствие автоматизированного процесса формирования отчета | |
|  | | |  |  | |
| **3. Цели и плановый эффект**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение времени формирования отчета, рабочий день | 10 | 5 | | Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 4,6 | | | | |  | **4. Ключевые события проекта**  1. Старт проекта – 10.03.2023  2. Диагностика и разработка процесса целевого состояния – до 17.05.2023   * Разработка карты текущего состояния процесса – до 13.04.2023 * Разработка карты целевого состояния процесса – до 17.05.2023 * Разработка плана мероприятий по реализации проекта – до 17.05.2023   3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 14.09.2023  4. Внедрение улучшений – до 22.09.2023  5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 02.10.2023 | |
| Эксперт Республиканского Центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Руководитель проекта - начальник отдела мониторинга, анализа занятости населения и информированияМинистерства труда и социальной защиты Чувашии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филиппова О.Ю. | | |