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 Приложение1 

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

	N пп
	Наименование муниципальной  программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1>
	Примечание <2>

	   1
	2
	3
	4

	
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»
	
	

	1
	Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»
	
	

	    1.1.
	Основное мероприятие 1. Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом.
	выполнено
	Проведены два мероприятия «Акатуй-2024» и  «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

	  2  
	Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие 1. Борьба с распространением борщевика Сосновского.
	 выполнено
	Проведены мероприятия по борьбе с распространением борщевика Сосновского на площади 92,6 га

	3
	Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики».
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных.
	Выполнено.
	За 2024 год отловлено 69 собак, перечислено субвенции на сумму 493094,70 рублей.

	4
	Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики»
	Выполнено.
	

	4.1.
	Основное мероприятие 1. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ.
	
	Проведены кадастровые работы на площади 69,4 га


Приложение 2 
Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Вурнарского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программ) за 2023 год
	N

пп
	Наименование целевого индикатора и показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы)
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному <*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	%  исполнения
	

	
	Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	процентов к предыдущему году
	103,6
	104,0
	104,0
	100
	

	2
	Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве

	рублей
	34262
	36009
	44624
	124
	

	3
	Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс.
тонн
	65,5
	50,5
	55,2
	109,3
	

	4
	Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс.
тонн
	8,6
	8,5
	7,8
	91,8
	Снижение посевных площадей под картофель в сельскохозяйственных организациях и КФХ

	5
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тыс.
тонн
	5,4
	5,8
	5,9
	101
	

	6
	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	тыс.
тонн
	40,7
	42,9
	41,5
	96,7
	Уменьшение поголовья  коров в КФХ 

	
	Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»

	
	Целевой индикатор и показатель
	
	
	
	
	
	

	1
	Доля поощряемых передовиков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, достигших наивысших показателей
	%
	5
	5
	5
	100
	

	2
	Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом
	%
	100
	100
	100
	100
	

	
	Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

	
	Целевой индикатор и показатель
	
	
	
	
	
	

	1
	Освобождение площади от борщевика Сосновского
	 га
	89,8
	89,8
	92,6
	103,1
	

	
	Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики»

	
	Целевой индикатор и показатель
	
	
	
	
	
	

	1
	Исполнение заказ-нарядов на выполнение работ по отлову безнадзорных животных
	процентов
	100
	100
	100
	100
	

	2
	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики
	процентов
	100
	100
	100
	100
	

	
	Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики»

	
	Целевой индикатор и показатель
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения ,включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот
	процентов
	80
	88
	88
	100
	

	2
	Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения
	га
	475
	180
	180
	100
	


Приложение 3
Отчет

о реализации муниципальных программ

за счет всех источников финансирования за 2023 год

	Статус
	Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной  программы Вурнарского муниципального округа), программы
	Источники финансирования
	План, тыс. рублей 
	Фактические расходы, тыс. рублей 
	% 

освоения
	Причины низкого освоения денежных средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	1754,87
	1608,5
	91,7
	

	
	
	федеральный бюджет
	151,58
	151,58
	100
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1248,08
	1226,57
	98,3
	

	
	
	бюджет Вурнарского муниципального округа
	355,21
	230,34
	64,8
	

	Подпрограмма
	«Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»
	всего
	300,0
	175,13
	58,4
	После проведения аукциона заявленная сумма уменьшилась

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет Вурнарского муниципального округа
	300,0
	175,13
	58,4
	

	 Подпрограмма
	«Развитие отраслей  агропромышленного комплекса»
	всего
	787,04
	787,04
	100
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	731,95
	731,95
	100
	

	
	
	бюджет Вурнарского муниципального округа


	55,09
	55,09
	100
	

	 Подпрограмма 
	«Развитие ветеринарии»
	всего
	514,6
	493,09
	95,8
	После проведения аукциона заявленная сумма уменьшилась

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	514,6
	493,09
	95,8
	

	
	
	бюджет Вурнарского муниципального округа
	0
	0
	0
	

	Подпрограмма 
	«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики»
	всего
	153,23
	153,23
	100
	

	
	
	федеральный бюджет
	151,58
	151,58
	100
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1,53
	1,53
	100
	

	
	
	бюджет Вурнарского муниципального округа
	0,12
	0,12
	100
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