|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики****Шупашкар хула****Администрацийě****ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика****Администрация****города Чебоксары****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

01.06.2023 № 1920

Об утверждении плана мероприятий по реорганизации администрации города Чебоксары Чувашской Республики

На основании решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.05.2023 № 1203 «О реорганизации администрации города Чебоксары Чувашской Республики» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по реорганизации администрации города Чебоксары Чувашской Республики путем присоединения к ней администрации Калининского района города Чебоксары, администрации Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики, администрации Московского района города Чебоксары Чувашской Республики, Заволжского территориального управления администрации города Чебоксары, Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом администрации города Чебоксары согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации города Чебоксары (А.Н. Петров), администрации Калининского района города Чебоксары (Я.Л. Михайлов), администрации Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики (М.А. Андреев), администрации Московского района города Чебоксары Чувашской Республики (С.В. Ильин), Заволжскому территориальному управлению администрации города Чебоксары (С.И. Крутиков), Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом администрации города Чебоксары (Ю.А. Васильев) обеспечить осуществление в установленном порядке необходимых организационно-правовых действий, связанных с реорганизацией администрации города Чебоксары Чувашской Республики.

3. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом (Ю.А. Васильев) внести соответствующие изменения в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Чебоксары Д.В. Спирин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 01.06.2023 № 1920

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации администрации города Чебоксары Чувашской Республики

путем присоединения к ней администрации Калининского района города Чебоксары, администрации Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики, администрации Московского района города Чебоксары Чувашской Республики, Заволжского территориального управления администрации города Чебоксары, Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом администрации города Чебоксары

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Уведомление ИФНС о начале процедуры реорганизации | Администрация города Чебоксары | 01.06.2023 |
|  | Письменное уведомление кредиторов о начале реорганизации  | Администрации районов, Горкомимущество, Заволжское территориальное управление, финансовое управление, правовое управление | В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в ИФНС |
|  | Размещение уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации»  | Администрация города Чебоксары | Два раза: первый раз в течение 3 рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации; второй раз – не ранее дня, следующего за днем истечения одного месяца с момента размещения первого уведомления |
|  | Инвентаризация материальных ценностей и финансовых обязательств. Подготовка передаточного акта | Горкомимущество, администрации районов, Заволжское территориальное управление | 01.07.2023-15.08.2023 |
|  | Письменное уведомление работников о предстоящей реорганизации | Администрации районов, Горкомимущество, Заволжское территориальное управление, отдел муниципальной службы и кадров | 12.07.2023 |
|  | Подготовка и направление в Чебоксарское городское Собрание депутатов проектов решений[[1]](#footnote-1)  | Отдел муниципальной службы и кадров, финансовое управление, правовое управление | Не позднее чем за 25 дней до дня очередного заседания Чебоксарского городского Собрания депутатов  |
|  | Утверждение передаточного акта | Горкомимущество | 22.08.2023 |
|  | Направление в ИФНС документов на государственную регистрацию ре­организации администрации города Чебоксары  | Правовое управление, администрации районов, Горкомимущество, Заволжское территориальное управление, отдел информатизации | 07.09.2023 |
|  | Увольнение работников, отказавшихся от изменений существенных условий труда  | Администрации районов, Горкомимущество, Заволжское территориальное управление, отдел муниципальной службы и кадров | На дату реорганизации, внесенной в ЕГРЮЛ |
|  | Оформление дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками присоединяемых организаций | Отдел муниципальной службы и кадров | На следующий день после внесения записи в ЕГРЮЛ |
|  | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности города Чебоксары | Горкомимущество | В течение месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. О внесении изменений в структуру исполнительно-распорядительного органа города Чебоксары - администрации города Чебоксары, внесении изменений в бюджет города Чебоксары на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг. [↑](#footnote-ref-1)